Приложение 1
к постановлению Правительства

Республики Таджикистан

от 28 октября 2020 года,  №569
Государственная программа развития фармацевтической

промышленности в Республике Таджикистан  на период 2021-2025 годы

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Государственная программа развития фармацевтической промышленности в Республике Таджикистан на 2021-2025 годы (далее –Программа) разработана с целью обеспечения устойчивого развития фармацевтической промышленности в Республике Таджикистан на 2021-2025 годы и улучшения доступа населения страны к качественным лекарственным средствам и медицинским товарам.

2. В Республике Таджикистан более 90 процентов имеющихся на фармацевтическом рынке лекарственных средств импортируются в республику из-за рубежа. Программа способствует развитию фармацевтической промышленности в условиях страны, реализации инвестиционных проектов, обеспечению эффективности и качества лекарственных средств, привлечению прямых инвестиций, созданию новых производственных организаций и новых рабочих мест.

3. Фармацевтическая промышленность в Республике Таджикистан находится не на должном уровне и большая часть лекарственных средство импортируется из Индии, Российской Федерации, Литвы, Украины и Китая.

2. ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

4. Реализация Программы включает выполнение следующих задач:

- совершенствование правовой базы Республики Таджикистан в области производства, регистрации, импорта, экспорта и реализации лекарственных средств и медицинских товаров в соответствии с требованиями международных стандартов;

- внедрение единой системы менеджмента качества в соответствии с международными требованиями;

- выделение банковских кредитов под льготную процентную ставку фармацевтическим предприятиям, отвечающим требованиям надлежащей производственной практики;

- государственное стимулирование и финансирование процесса производства инновационных лекарственных средств, а также выращивание лекарственных растений промышленного назначения;

- обеспечение соответствующими инновационными методами и интеграция среди субъектов фармацевтического рынка;

- создание фармацевтических организаций с целью увеличения перечня лекарственных средств и медицинских товаров отечественного производства, в том числе согласно списку основных лекарственных средств Республики Таджикистан;

- укрепление сотрудничества по созданию совместных фармацевтических организаций с привлечением иностранных инвестиций;

- финансовая поддержка важнейших инновационных проектов в фармацевтической отрасли;

- эффективное осуществление научно-исследовательских работ с учетом потребности, наличия лекарственного сырья, соответствующих форм лекарственных средств, а также создание специализированных научных организаций;

- повышение квалификации специалистов с учетом международных требований (соответствующая лабораторная практика – GLP, соответствующая клиническая практика – GCP, надлежащая производственная практика – GMP);

- разработка проектов государственно-частного партнерства для развития приоритетных отраслей;

- разработка научных программ по разработке современных фитопрепаратов на основе флоры Таджикистана.

3. АНАЛИЗ СИТУАЦИИ
5. В настоящее время в республике производством 403 наименований лекарственных средств занимаются 38 организаций, в том числе 16 из них находятся в городе Душанбе, 7 организаций – в Согдийской области, 7 организаций – в Хатлонской области, 6 организаций – в районах республиканского подчинения и 2 организации – в Горно-Бадахшанской автономной области. Эти организации обеспечили новыми рабочими местами более 450 специалистов отрасли, на сезонные работы были привлечены до 3500 человек. Объем произведенной фармацевтической продукции в республике в 2019 году составил 6578,4 тысячи единиц, а за первые шесть месяцев 2020 года – 4022,3 тысяч единиц.

6. В Республике Таджикистан 14 отечественных производственных компаний занимаются производством одноразовых масок и защитной одежды, 10 отечественных производственных компаний занимаются производством 95 и 70 процентных антисептических растворов и моющих средств, обеспечивающих потребности населения и лечебно-профилактических учреждений.

7. В республике 16 организаций перерабатывают более 45 видов лекарственных растений и только 2 из них (корень солодки и экстракт ферулы) экспортируются за границу, объем которых в 2019 году составил 729350 кг. В данной сфере в 2020 году обществом с ограниченной ответственностью «Ориен Медикал» в городе Душанбе сданы в эксплуатацию производство одноразовой системы для переливания растворов, ООО «Тадж Фарма» в районе Рудаки – производство  лекарственных средства, в Дангаринском районе – вторая очередь предприятия обществом с ограниченной ответственностью «Фарм Текс». Следует отметить, что первая очередь обществом с ограниченной ответственностью «Фарм Текс» сдана в эксплуатацию 5 ноября 2018 года. Данная организация занимается упаковкой медицинской ваты, перевязочных материалов, косметических и гигиенических средств на основе хлопкового сырья, годовой объём которых составляет более 25 млн единиц.

8. В Республике Таджикистан подготовка специалистов с высшим фармацевтическим образованием осуществляется в государственном образовательном учреждении «Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали ибн Сино» (354 человек), Национальном университете Таджикистана (877 человек) и специалистов со средним фармацевтическим образованием – в медицинских колледжах республики (4372 человека). Ежегодно количество выпускников государственных образовательных учреждений «Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали ибн Сино» составляет 66 человек, Таджикского национального университета – 144 человек и медицинских колледжей страны –1451 человек. Однако в республике отсутствует подготовка кадров по специальности промышленная фармация, что является одной из проблем развития фармацевтической промышленности.

9. В 2021-2022 годы в городе Душанбе планируется открытие открытого акционерного общества «Таджикдорусаноат». На ремонт здания, ввоз современного оборудования и технологий для производства лекарственных средств в виде ампул, таблеток, капсул, мазей и микстур предусмотрено выделение средств в размере 50 миллионов сомони. Строящаяся организация будет производить более 80 наименований лекарственных средств, в том числе экстракт ферулы и корень солодки, и на первом этапе привлечёт на постоянные рабочие места более 150 специалистов. Следует отметить, что государственное предприятие «Протезно-ортопедический завод» города Душанбе занимается производством протезно-ортопедических изделий и другого реабилитационного технического оборудования для инвалидов, и был введен в эксплуатацию в 60-х годы прошлого века. В 2020-2021 годы на базе данного предприятия планируется производство протезов, ортезов и ортопедической обуви, а также инвалидных колясок.

10. В 2020 году в районе Темурмалик Хатлонской области запущено производство стерильных и нестирильных одноразовых перчаток, и совместно с исполнительным органом государственной власти Горно-Бадахшанской автономной области в 2020-2021 годы в Рошткалинском районе планируется создание цеха по переработке и упаковке лекарственных растений, в настоящее время продолжаются дизайнерские и проектные работы по его созданию.

11. Доля генерических лекарственных средств составляет 21 процент из общего числа производимых в республике. Основную часть фармацевтической продукции, производимой в республике, составляют противовоспалительные, противомикробные и дезинфицирующие средства. Что касается лекарственной формы, то основную массу препаратов отечественного производства составляют твердые формы (70 процентов). Согласно источникам, 44 процента из них – лекарственные травы, 41 процент – синтетические лекарства и 11 процентов – изделия медицинского назначения. В список основных лекарственных средств Республики Таджикистан входят 356 наименований, из которых 48 наименований или 13,5 процентов производятся в фармацевтических учреждениях страны. Производство 16 наименований медицинских товаров в республике организовано 10 отечественными организациями.

12. Общее количество отечественных лекарственных средств, разработанных отечественными учеными составляет более 88 наименований, из них 61 наименование лекарственных растений, 16  наименований искусственного происхождения, 11 наименований минерального и животного происхождения. Однако, с учетом ряда факторов 12 наименований из них прошли клинические испытания, и только 8  имеют нормативную техническую документацию.

13. В среднем потребность в реабилитационных технических средствах составляет более 11000 единиц в год. Фактическая обеспеченность реабилитационными техническими средствами для нужд инвалидов, в том числе инвалидными колясками, ежегодно равна 15 процентов от потребности. Включение этого проекта в Государственную инвестиционную программу и привлечение иностранных инвестиций будет способствовать выполнению вышеуказанных требований. Кроме этого, целесообразно постепенно увеличивать государственное финансирование Душанбинского протезно-ортопедического завода с филиалами в городах Куляб, Худжанд и Хорог.

4. ПРОБЛЕМЫ И НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ

ПРОГРАММЫ

14. Нерешённые проблемы, стоящие перед развитием фармацевтической промышленности в республике:

- дефицит оборотных средств организаций и относительно высокие процентные ставки по банковским кредитам;

- отсутствие высококвалифицированных специалистов, таких как инженер-технологи фармацевтического производства;

- несоответствие материально-технической, учебно-методической базы и лабораторий учреждений высшего и среднего профессионального образования;

- отсутствие профессиональных стандартов в области подготовки кадров по специальности промышленная фармация;

- низкий уровень двустороннего сотрудничества кафедр с организациями и неудовлетворительный процесс прохождения практики студентов на промышленных организациях;

- отсутствие механизма взаимодействия ученых и исследователей с фармацевтическими организациями;

- отсутствие механизма связи науки в промышленном производстве и коммерциализации результатов научно-исследовательских работ; 

- низкий уровень реализации отечественных препаратов и их неконкурентоспособность с препаратами зарубежного производства;

- неспособность отечественных производителей обеспечить внутренний рынок основными лекарственными средствами;

- отсутствие национальных стандартов, соответствующих международным стандартам (надлежащая производственная практика –GMP и надлежащая клиническая практика – GCP, надлежащая лабораторная практика – GLP);

- низкий уровень инновационных технологий в процессе отечественного фармацевтического производства, очень низкое количество инновационных препаратов в отечественном производстве; 

- высокие налоговые ставки на импорт активных фармацевтических препаратов, вспомогательных веществ, упаковочных материалов и других расходных материалов, используемых непосредственно при производстве лекарственных средств;

- низкий уровень осведомленности отечественных производителей о спросе на лекарственные средства;

- низкий уровень материально-технической базы научных и образовательных учреждений, их низкая вовлеченность в процесс разработки и производства лекарственных средств;

- отсутствие соответствующей координации научных учреждений с целью производства лекарственных средств на промышленном уровне.

15. Основными направлениями реализации Программы являются:

- увеличение производства товаров потребления функционирующими организациями и создание новых организаций в этой области с целью экспорта продукции,  создание новых производственных мощностей в области фармацевтики и фармации с привлечением внутренних и иностранных инвестиций;

- обеспечение отечественных фармацевтических организаций местным сырьем для производства конечной продукции высокой стоимости;

- совершенствование нормативной правовой базы развития отрасли; 

- принятие мер по увеличению продаж отечественных лекарственных средств и медицинских товаров;

- неправильное понимание сути внедрения требований международных стандартов качества и безопасности;

- строительство новых промышленных объектов в рамках политики импортозамещения и роста экспорта;

- упрощение экспортно-импортных процедур;

- внедрение международной системы стандартов качества на фармацевтических организациях;

- осуществление необходимых мероприятий по оснащению лабораторий современным оборудованием, лекарственными средствами и медикаментами; 

- укрепление сотрудничества для создания совместных организаций с иностранными инвестициями;

- снижение производственных затрат в промышленных отраслях;

- повышение качества и престижа отечественной промышленной продукции на внутреннем и внешнем рынках;

- расширение сферы деятельности профильных органов путём обеспечения профессиональными специалистами данной сферы;

- приведение процесса производства лекарственных средств и  медицинских товаров в соответствие с международными стандартами;

- стимулирование производственных субьектов по внедрению международных стандартов менеджмента качества посредством грантовой поддержки, в том числе за счет донорских средств; 

- предусмотрение в договорах о государственных закупках положений о выдаче сертификата соответствия при доставке товаров и услуг поставщиком заказчику;

- усиление агитационно-пропагандистских работ;

- организация конкурса между производственными организациями;

- координация деятельности министерств и ведомств республиканского уровня и местных исполнительных органов государственной власти по сотрудничеству с целью внедрения инновационных технологий в промышленное производство; 

- создание межотраслевого совета по внедрению новых технологий в фармацевтическое производство;

- содействие развитию международного и регионального сотрудничества, необходимых для внедрения инновационных технологий, таких как технологическое оборудование, технические средства, машины и материалы, необходимые для производства конкурентоспособной импортозамещающей продукции и увеличения экспортного потенциала экономики Таджикистана;

- правовая, материальная и финансовая поддержка для дальнейшей активизации научно-исследовательских и лабораторно-конструкторских работ в научно-исследовательских учреждениях республики; 

-  проведение научно-исследовательских работ практического значения в области переработки лекарств из местного или искусственно полученного сырья;

- большее вовлечение студентов в промышленные организации в период прохождения практики;

- переподготовка специалистов за рубежом с целью освоения новых технологий на производстве;

- создание профильных кафедр и проведение занятий на базе формацевтических промышленных организаций. 

5. ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОГРАММЫ

16. Для реализации Программы направляются средства государственного бюджета, внутренние и внешние инвестиции и другие источники финансирования, не запрещенные законодательством Республики Таджикистан.

6. ОЦЕНКА ПРОГРАММЫ

17. Реализация Программы оценивается по следующим показателям:

- годовые показатели экономического роста, объем лекарственных средств и медицинских товаров отечественных фармацевтических организаций;

- привлечение инвестиций в развитие отечественного производства лекарственных средств и медицинских товаров;

- создание новых организаций по производству лекарственных средств и медицинских товаров;

- увеличение количества наименований и объема производства лекарственных средств и медицинских товаров;

- увеличение объема экспорта лекарственных средств и медицинских товаров;

- ввоз инновационного оборудования для развития фармацевтической промышленности;

- количество разработанных нормативных правовых актов о развитии производства лекарственных средств и медицинских товаров;

- увеличение количества специалистов, подготовленных в стране и прошедших переподготовку за рубежом;

- увеличение производства экспортоориентированной конкурентоспособной продукции.

Приложение 2

к постановлению Правительства

Республики Таджикистан 

от «____»______ 2020 года, №____

План реализации  Государственной программы развития фармацевтической промышленности

в Республике Таджикистан на 2021-2025 годы

	№
	Мероприятия


	Ответственные
	Сроки выпол-нения
	Сумма по годам (в сомони)
	Всего   (в сомони)
	Источники финансирова-ния

	
	
	
	
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	
	

	1. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ БАЗЫ СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ

	1.
	Принятие Закона Республики Таджикистан «О лекарственных средствах и медицинских товарах» в новой редакции
	МЗСЗН, МЮ, МФ, МЭРТ, ГКИУГИ 
	2021
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Разработка и принятие стандарта надлежащей производственной практики
	МЗСЗН
	2021
	
	
	
	
	
	
	Доноры

	3.
	Обновление нормативных правовых актов о проведении клинических испытаний  лекарственных средств
	МЗСЗН
	2021-2023
	
	
	
	
	
	
	Доноры

	4.
	Разработка, согласование и утверждение нормативно-технической документации на лекарственные средства и медицинские товары
	МЗСЗН
	2021-2022
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	Приведение процедуры сертификации и регистрации лекарственных средств в соответствии с требованиями международных стандартов
	МЗСЗН, МЮ, МФ, МЭРТ, ГКИУГИ
	2022
	
	
	
	
	
	
	Доноры

	6.
	Разработка нормативного правового акта по стимулированию производства отечественных лекарственных средств в соответствии с передовой производственной практикой
	МЗСЗН
	2021
	
	
	
	
	
	
	Доноры

	7.
	Разработка правовых основ использования системы государственных закупок для развития конкурентоспособного отечественного фармацевтического производства
	МЗСЗН, МПНТ, МФ, МЭРТ, ГКИУГИ
	2021
	
	
	
	
	
	
	

	8.
	Реклама лекарственных средств и медицинских товаров отечественного производства на телеканалах, интернет-сайтах и в средствах массовой информации
	МЗСЗН, МПНТ, КТР, МПНТ, ЧС
	2021-2025
	
	
	
	
	
	
	

	2. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ПРОИЗВОДСТВА ЛЕКАРСТВЕННЫХ

СРЕДСТВ И МЕДИЦИНСКИХ ТОВАРОВ

	9.
	Укрепление сотрудничества по созданию совместных организаций с иностранными инвестициями
	МЗСЗН,  МПНТ, ГКИУГИ,  МЭРТ, ЧС
	2021-2025
	
	
	
	
	
	
	Доноры, частный сектор

	10.
	Изучение опыта использования передовых и современных технологий других стран и их применение на промышленных организациях республики
	МЗСЗН,  МПНТ, ГКИУГИ, МИД, МЭРТ, ЧС 
	2021-2025
	
	
	
	
	
	
	Доноры, частный сектор

	11.
	Оснащение научно-исследовательского фармацевтического центра МЗСЗН современным экспериментальным и производственным оборудованием
	МЗСЗН  
	2022
	
	
	
	
	
	
	Государ-ственный бюджет  в пределах предусмот-ренных финансовых средств для научных проектов

	12.
	Оснащение лабораторий Государственной службы по надзору в сфере здравоохранения и социальной защиты населения современным испытательным оборудованием
	МЗСЗН
	2022
	
	
	
	
	
	
	Доноры

	13.
	Предоставление кредитов по льготным процентам фармацевтическим организациям на модернизацию и техническое переоборудование действующих организаций
	ГУП  ПЭБТ «Саноатсодирот-бонк»,

НБТ, МПНТ, МСХ, ГКИУГИ,  МИОГВ  
	2021-2025 
	
	
	
	
	
	
	

	14.
	Увеличение перечня лекарственных средств отечественного производства, ежегодно не менее 10 наименований 
	МЗСЗН, ОФО, ЧС
	2021-2025
	
	
	
	
	
	
	Частный сектор

	15.
	Увеличение   перечня лекарственных  средств 

отечественного производства согласно списку основных лекарственных средств, ежегодно не менее 10 наименований
	МЗСЗН, ОФО, ЧС
	2021-2025
	
	
	
	
	
	
	Частный сектор

	16.
	Увеличение перечня медицинских товаров отечественного производства, ежегодно не менее  55 наименований
	МЗСЗН, ОФО, ЧС
	2021-2025
	
	
	
	
	
	
	Частный сектор

	17.
	Увеличение объёма экспорта лекарственных средств и медицинских товаров, ежегодно не менее 5 тонн
	МЗСЗН, АЭПР, ОФО 
	2021-2025
	
	
	
	
	
	
	Частный сектор

	18.
	Увеличение производственных мощностей ООО «Фармтекс» в Дангаринском районе, ежегодно не менее 200000 штук упаковок
	ГУП  ПЭБТ «Саноатсодирот-бонк»,

МЗСЗН, МПНТ, ГКИУГИ, ЧС
	2021-2025
	
	
	
	
	
	
	Частный сектор

	19.
	Налаживание производства 80 наименований лекарственных средств в виде ампул, таблеток, капсул и мазей на базе ОАО «Таджикдорусаноат» 
	МЗСЗН, МПНТ,  ГКИУГИ,   МИОГВ, ЧС
	2022-2025
	
	
	
	
	
	
	Частный сектор

	20.
	Увеличение производственных мощностей ООО «Вежафарма» в городе Турсунзаде
	МЗСЗН, МПНТ, ГКИУГИ, МИОГВ, ЧС
	2021-2025
	
	
	
	
	
	
	Частный сектор

	21.
	Налаживание  производства 50 наименований лекарственных средств на базе ООО «Гаюр» в Яванском районе
	МЗСЗН, МПНТ, ГКИУГИ, МИОГВ, ГУП ПЭБТ

«Саноатсодирот-бонк», ЧС
	2022-2025
	
	
	
	
	
	
	Частный сектор

	22.
	Создание цеха по переработке и упаковке лекарственных растений в Рошткалинском районе
	 МЗСЗН, ЧС
	2021-2022
	
	
	
	
	
	
	Частный сектор

	23.
	Разработка проектов государственного и частного партнерства для развития приоритетных направлений фармацевтической промышленности
	МЗСЗН, МПНТ, ГКИУГИ, МИОГВ, ЧС
	2021-2025
	
	
	
	
	
	
	Доноры, частный сектор

	24.
	Выделение участка земли для выращивания перспективных лекарственных растений
	МЗСЗН, МИОГВ, ГКЗУГ 
	2021-2025
	
	
	
	
	
	
	Доноры, частный сектор

	25.
	Посадка и сбор перспективных лекарственных растений
	МСХ, ГКЗУГ, МЗСЗН, ЧС
	2021-2025
	
	
	
	
	
	
	

	26.
	Строительство современного протезно-ортопедического завода на базе производственного комплекса по ул. Каратегин, 1 района Шохмансур, г. Душанбе
	МЗСЗН, МЭРТ, ГКИУГИ


	2021-2022
	
	
	
	
	
	
	Доноры

	3. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА И  ПОДГОТОВКА КАДРОВ

	27.
	Юридическая, материальная и финансовая поддержка с целью дальнейшей активизации научно- исследовательских и лабораторно- конструкторских разработок
	МЗСЗН, МЮ, МПНТ, МОН, МЭРТ, 
	2021-2025
	
	
	
	
	
	
	Государ-ственный бюджет  в пределах предусмотренных финансовых средств для научных проектов

	28.
	Финансовая поддержка важнейших инновационных проектов
	НАНТ, МЭРТ, НБТ, ГУП  ПЭБТ «Саноатсодирот-бонк», МПНТ, ГКИУГИ, МФ
	2021-2025
	
	
	
	
	
	
	Государ-ственный бюджет  в пределах предусмотренных финансовых средств для научных проектов

	29.
	Увеличение количества научных проектов по разработке лекарственных средств и медицинских товаров
	НАНТ, МЭРТ, МФ, МЗСЗН, МОН
	2021-2025
	
	
	
	
	
	
	Государ-ственный бюджет  в пределах предусмотренных финансовых средств для научных проектов

	30.
	Разработка отечественных лекарственных средств на основе натурального природного сырья, в том числе лекарственных растений Таджикистана
	НАНТ, МЭРТ, МФ, МЗСЗН, МОН
	2021-2025
	
	
	
	
	
	
	Государ-ственный бюджет  в пределах предусмотренных финансовых средств для научных проектов

	31.
	Производство (синтез) фармацевтических активных веществ и получение субстанций из отечественных лекарственных растений
	НАНТ, МЭРТ, МФ, МЗСЗН, МОН
	2021-2025
	
	
	
	
	
	
	Государ-ственный бюджет  в пределах предусмотренных финансовых средств для научных проектов

	32.
	Получение фармацевтических вспомогательных веществ на основе отечественного сырья
	НАНТ, МЭРТ, МЗСЗН, МОН
	2021-2025
	
	
	
	
	
	
	Государ-ственный бюджет  в пределах предусмотренных финансовых средств для научных проектов

	33.
	Выявление запасов лекарственных растений и посадка их перспективных видов
	НАНТ, МЭРТ, МЗСЗН, МОН
	2021-2025
	
	
	
	
	
	
	Государ-ственный бюджет  в пределах предусмотренных финансовых средств для научных проектов



	34.
	Подготовка специалистов по специальности  фармацевтическая промышленность в отечественных  и научных образовательных учреждениях  
	МЗСЗН, МПНТ, МОН, МЭРТ
	2021-2025
	
	
	
	
	
	
	Государ-ственный бюджет  в пределах предусмотренных финансовых средств для научных проектов

	35.
	Расширение сотрудничества организаций с образовательными учреждениями начального, среднего и высшего профессионального образования
	МЗСЗН, МПНТ, МОН, МЭРТ
	2021-2025
	
	
	
	
	
	
	Государ-ственный бюджет  в пределах предусмотренных финансовых средств для научных проектов

	36.
	Переподготовка специалистов за рубежом с целью освоения новых технологий в производстве лекарственных средств и медицинских товаров
	МЗСЗН, МПНТ,  МИД, МОН, МЭРТ
	2021-2025
	
	
	
	
	
	
	Государ-ственный бюджет  в пределах предусмотренных финансовых средств для научных проектов


Список сокращений:

	НАНТ
	–
	Национальная академия наук Таджикистана

	АЭПРТ
	–
	Агенство по экспорту при Правительстве Республики Таджикистан

	НБТ
	–
	Национальный банк Таджикистана

	ЧС
	–
	Частный сектор

	МЮ
	–
	Министерство юстиции Республики Таджикистан

	МСХ
	–
	Министерство сельского хозяйства Республики Таджикистан

	МОН
	–
	Министерство образования и науки Республики Таджикистан

	МФ
	–
	Министерство финансов Республики Таджикистан

	МЭРТ
	–
	Министерство экономического развития и торговли Республики Таджикистан

	МПНТ
	–
	Министерство промышленности и новых технологий Республики Таджикистан

	МЗСЗН
	–
	Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан 

	ГУП  ПЭБТ «Саноатсодиротбонк»
	–
	Государственное унитарное предприятие промышленно-экспортный банк Таджикистана «Саноатсодиротбонк»

	ГКЗУГ
	–
	Государственный комитет по земельному управлению и геодезии Республики Таджикистан

	НК
	–
	Налоговый комитет при Правительстве Республики Таджикистан;

	ГКИУГИ
	–
	Государственный комитет по инвестициям и управлению государственным имуществом Республики Таджикистан

	ОФО
	–
	Отечественные фармацевтические организации

	МИОГВ
	–
	Местные исполительные органы государственной власти

	ОАО
	–
	Открытое акционерное общество

	ООО
	–
	Общество с ограниченной ответственностью


КТР                                                         
     –     Комитет по телевидению и радио
7

