Приложение 2

к постановлению Правительства

Республики Таджикистан

от 27 ноября  2021 года, №51

План

мероприятий по реализации Национальной программы иммунопрофилактики

в Республике Таджикистан на 2021-2025 годы

| п/н | Мероприятия | Исполнители | Срок выполнения (в годах) | Сумма в долларах США | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Улучшение сферы иммунопрофилактики в Республике Таджикистан путем усиления материально- технической базы |  |  |  |  |  |
| 1. | Улучшение материально технической базы государственного учреждения «Республиканский центр иммунопрофилактики», филиалов государственного учреждения «Республиканский центр иммунопрофилактики», центров иммунопрофилактики городов и районов республики | Министерство здравоохранения и социальной защиты населения | 2021 | 30000 | Предусмотренные финансовые средства государственного бюджета и поддержка международных организаций |
|  |  |  | 2022 | 40000 |  |
|  |  |  | 2023 | 50000 |  |
|  |  |  | 2024 | 65000 |  |
|  |  |  | 2025 | 70000 |  |
| 2. | Согласно Национальному календарю иммунизации поддержать высокий уровень охвата иммунизации среди целевых групп населения | Министерство здравоохранения и социальной защиты населения | 2021 -2025 | - | Предусмотренные финансовые средства государственного бюджета |
| 3. | Усиление активного эпидемиологического надзора за вакциноуправляемыми инфекциями и побочными проявлениями после иммунизации | Министерство здравоохранения и социальной защиты населения | 2021 | 16860 | Предусмотренные финансовые средства государственного бюджета |
|  |  |  | 2022 | 16860 |  |
|  |  |  | 2023 | 16860 |  |
|  |  |  | 2024 | 16860 |  |
|  |  |  | 2025 | 16860 |  |
| 4. | Мониторинг и оценка реализации основных направлений Программы | Министерство здравоохранения и социальной защиты населения | 2021 | 5000 | Предусмотренные финансовые средства государственного бюджета |
|  |  |  | 2022 | 6000 |  |
|  |  |  | 2023 | 6340 |  |
|  |  |  | 2024 | 6340 |  |
|  |  |  | 2025 | 7000 |  |
| 5. | Усиление поддерживающего кураторство по вопросам иммунопрофилактики среди медицинских работников ответственных за иммунизацию | Министерство здравоохранения и социальной защиты населения | 2021 | 100000 | Предусмотренные финансовые средства государственного бюджета и поддержка международных организаций |
|  |  |  | 2022 | 46800 |  |
| 6. | Согласно установленным порядкам сотрудничество с международными организациями в связи с поиском новых партнеров для оказания помощи в реализации Программы | Министерство здравоохранения и социальной защиты населения | 2021 – 2025 | - | - |
| 7. | Усовершенствование веб – сайта государственного учреждения «Республиканский центр иммунопрофилактики» под названием «rcip.tj» с целью предоставления точной и надежной информации об иммунопрофилактике в стране, и о важности иммунизации в борьбе с вакцино-управляемыми инфекционными заболеваниями | Министерство здравоохранения и социальной защиты населения | 2021 | 6400 | Поддержка международных организаций |
|  |  |  | 2022 | 6400 |  |
|  |  |  | 2023 | 6400 |  |
|  |  |  | 2024 | 6400 |  |
|  |  |  | 2025 | 6400 |  |
| 8. | Создание единой электронной базы данных об управлении запасами вакцин и иммунизационных материалов на всех уровнях хранения | Министерство здравоохранения и социальной защиты населения | 2021 – 2025 |  | Поддержка международных организаций |
| - Повышение образовательных программ в структуре высших образовательных учреждений, а также повышение уровня знаний специалистов этой сферы, особенно подготовки до дипломных и после дипломных специалистов |  |  |  |  |  |
| 9. | Расширение части эпидемиологии, иммунологии и иммунопрофилактики в учебной программе | Министерство здравоохранения и социальной защиты населения, государственные образовательные учреждения «Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали ибни Сино» и «Хатлонский государственный медицинский университет» | 2021 – 2025 |  | Предусмотренные финансовые средства государственного бюджета |
| 10. | Включить в учебную программу учебную сессию в сфере иммунопрофилактики | Государственное образовательное учреждение «Институт последипломного образования в сфере здравоохранения Республики Таджикистан» | 2021 -2025 |  | Предусмотренные финансовые средства государственного бюджета |
| 11. | Проведение регулярных учебных семинаров по эпидемиологическим надзорам за заболеваниями управляемыми путем иммунизации и побочными проявлениями после иммунизации | Министерство здравоохранения и социальной защиты населения | 2021 | 125 350 | Предусмотренные финансовые средства государственного бюджета и поддержка международных организаций |
| 12. | Проведение регулярных учебных семинаров по микропланированию иммунизационных сессий | Министерство здравоохранения и социальной защиты населения | 2021 | 127650 | Предусмотренные финансовые средства государственного бюджета и поддержка международных организаций |
|  |  |  | 2022 | 27650 |  |
| 13. | Проведение учебных семинаров для менеджеров среднего звена по вопросам иммунопрофилактики и «Иммунизация на практике» | Министерство здравоохранения и социальной защиты населения | 2021 | 98000 | Предусмотренные финансовые средства государственного бюджета и поддержка международных организаций |
| - Закупка, транспортировка вакцин и обеспечение их хранения с соблюдением условий холодовой цепи |  |  |  |  |  |
| 14. | Обеспечение потребности населения качественными вакцинами | Министерство здравоохранения и социальной защиты населения | 2021 | 6148560 | Предусмотренные финансовые средства государственного бюджета и поддержка международных организаций |
|  |  |  | 2022 | 7102950 |  |
|  |  |  | 2023 | 7890564 |  |
|  |  |  | 2024 | 7949870 |  |
|  |  |  | 2025 | 8117056 |  |
| 15. | Улучшение системы холодовой цепи на всех уровнях хранения вакцин | Министерство здравоохранения и социальной защиты населения | 2021 | 476500 | Предусмотренные финансовые средства государственного бюджета и поддержка международных организаций |
| 16. | Применить стандартные операционные процедуры по эффективному управлению вакцин «Стандартные операционные процедуры по эффективному управлению вакцин» | Министерство здравоохранения и социальной защиты населения | 2021 | 64550 | Предусмотренные финансовые средства государственного бюджета и поддержка международных организаций |
| 17. | Проведение обучений среди медицинских сотрудников стандартных операционных процедур | Министерство здравоохранения и социальной защиты населения | 2021 | 126880 | Предусмотренные финансовые средства государственного бюджета и поддержка международных организаций |
| 18. | Регулярный мониторинг о реализации стандартных операционных процедур по эффективному управлению вакцин | Министерство здравоохранения и социальной защиты населения | 2021 | 101300 | Предусмотренные финансовые средства государственного бюджета и поддержка международных организаций |
| 19. | Проведение оценки эффективного управления вакцин и предоставление рекомендаций по его улучшению | Министерство здравоохранения и социальной защиты населения | 2023 | 39560 | Предусмотренные финансовые средства государственного бюджета и поддержка международных организаций |
| 20. | Организация и проведение инвентаризации оборудования холодовой цепи на уровне каждого медицинского учреждения страны, ответственных за проведение иммунизации | Министерство здравоохранения и социальной защиты населения | 2022 | 108900 | Поддержка международных организаций |
| - Социальная мобилизация |  |  |  |  |  |
| 21. | Подготовка информационных и учебных материалов для медицинских сотрудников, а также для населения о эффективности иммунизации | Министерство здравоохранения и социальной защиты населения | 2022 | 53000 | Поддержка международных организаций |
| 22. | Обучение медицинских сотрудников по «Межличностному общению в иммунизации» | Министерство здравоохранения и социальной защиты населения | 2021 | 64000 | Поддержка международных организаций |
| 23. | Использование газет, телевизионных программ, а также интернет сайтов для пропаганды иммунизации | Министерство здравоохранения и социальной защиты населения | 2021 -2025 |  | Поддержка международных организаций |
| 24. | Улучшение доступности качественной и точной информации о пользе иммунизации среди населения | Министерство здравоохранения и социальной защиты населения | 2022 | 35500 | Поддержка международных организаций |
| - Внедрение новых вакцин |  |  |  |  |  |
| 25. | Внедрить вакцину против пневмококковой инфекции | Министерство здравоохранения и социальной защиты населения | 2021-2025 |  | Предусмотренные финансовые средства государственного бюджета и поддержка международных организаций |
| 26. | Возобновить в республике иммунизацию против дифтерии и столбняка среди подростков и взрослых с использованием вакцины против дифтерии и столбняка с минимальным количеством антигена | Министерство здравоохранения и социальной защиты населения | 2021-2025 |  | Предусмотренные финансовые средства государственного бюджета и поддержка международных организаций |
| 27. | Внедрить вторую дозу инактивированной вакцины против полиомиелита, которая вводится с помощью инъекции | Министерство здравоохранения и социальной защиты населения | 2021-2025 |  | Предусмотренные финансовые средства государственного бюджета и поддержка международных организаций |
|  | Всего |  |  | 39206620 |  |