Приложение 2

к постановлению Правительства

Республики Таджикистан

от  27 ноября 2020 года, № 50

План реализации

Национальной программы по противодействию эпидемии вируса иммунодефицита человека и синдрома приобретенного иммунодефицита в Республике Таджикистан на 2021-2025 годы

| № | Наименование мероприятий | Годы (в сомони) |  |  |  |  |  |  |  | Ответственные за исполнение |  |  | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 |  | 2022 | 2023 |  | 2024 | 2025 |  |  |  |  |  |
| 1. ПРОФИЛАКТИКА ВИРУСА ИММУНОДЕФИЦИТА ЧЕЛОВЕКА СРЕДИ КЛЮЧЕВЫХ И УЯЗВИМЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ КОМБИНИРОВАННОГО ПАКЕТА УСЛУГ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ПОДХОДОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Закупка диагностических тестов (иммуноферментный анализ, экспресс-тесты, тесты для образцов слюны), для обеспечения доступа к добровольному консультированию и тестированию ключевых и уязвимых групп населения | 900000 |  | 1200000 | 1400000 |  | 1500000 | 1600000 |  | Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан |  |  | Глобальный фонд по борьбе с синдромом приобретенного иммунодефицита, туберкулеза и малярией, партнеры и бюджетные средства |
| 2 | Расширение консультирования и экспресс тестирования среди ключевых групп населения на базе 15 общественных организаций с использованием биоматериала–слюны и расширение самотестирование на вирус иммунодефицита человека | 451000 |  | 462000 | 473000 |  | 484000 | 495000 |  | Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан |  |  | Глобальный фонд, партнеры и бюджетные средства |
| 3 | Расширение тестирования контактных лиц (закупка тестов, обучение, поддержка аутрич работ) | 250000 |  | 300000 | 350000 |  | 400000 | 450000 |  | Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан |  |  | Глобальный фонд, партнеры и бюджетные средства |
| 4 | Обновление и пересмотр алгоритма тестирования на вирус иммунодефицита человека, включая тестирование на базе общественных организаций и самотестирование | 0 |  | 50000 | 0 |  | 0 | 60000 |  | Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан |  |  | Всемирная организация здравоохранения, партнеры и бюджетные средства |
| 5 | Пересмотр и обновление Порядка медицинского освидетельствования на выявление вируса иммунодефицита человека и медицинского наблюдения людей с диагнозом вируса иммунодефицита человека-инфекции в Республике Таджикистан | 100000 |  | 0 | 0 |  | 120000 | 0 |  | Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан |  |  | Объединенная программа Организации Объединенных Наций по вирусу иммунодефицита человека, партнеры и бюджетные средства |
| 6 | Поддержка аутрич команд общественных организаций, пунктов доверия и дружественных кабинетов центров синдрома приобретенного иммунодефицита по расширению охвата консультирования и добровольного тестирования на вирус иммунодефицита человека | 2500000 |  | 2500000 | 2500000 |  | 2500000 | 2500000 |  | Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан |  |  | Глобальный фонд, партнеры и бюджетные средства |
| 7 | Расширение экспресс тестирования осужденных в следственном изоляторе и исправительных учреждениях | 150000 |  | 160000 | 170000 |  | 180000 | 190000 |  | Министерство юстиции Республики Таджикистан |  |  | Глобальный фонд, партнеры и бюджетные средства |
| 8 | Внедрение системы перенаправления общественных организаций и медицинских учреждений для обеспечения услугами в связи с вирусом иммунодефицита человека ключевых групп населения | 200000 |  | 220000 | 240000 |  | 240000 | 240000 |  | Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан |  |  | Бюджетные средства, Глобальный фонд, партнеры |
| 9 | Проведение информационных и агитационных мероприятий/акций по привлечению населения к добровольному консультированию и тестированию на вирус иммунодефицита человека | 250000 |  | 300000 | 350000 |  | 400000 | 450000 |  | Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан |  |  | Бюджетные средства, Глобальный фонд, партнеры |
| 10 | Закупка экспресс и иммуноферментного анализа тестов для охвата тестированием трудовых мигрантов | 1000000 |  | 1000000 | 1000000 |  | 1000000 | 1000000 |  | Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан |  |  | Бюджетные средства, Глобальный фонд, партнеры |
| 11 | На базе web-сайта государственного учреждения «Республиканский центр по профилактике и борьбе с синдромом приобретенного иммунодефицита» разработка и внедрение платформы для анонимной оценки риска заражения вируса иммунодефицита человека | 250000 |  | 220000 | 100000 |  | 100000 | 100000 |  | Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан |  |  | Бюджетные средства, Глобальный фонд, партнеры |
| 2.ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОТНОШЕНИИ ЛЮДЕЙ, УПОТРЕБЛЯЮЩИХ ИНЪЕКЦИОННЫЕ НАРКОТИКИ И ИХ СЕКСУАЛЬНЫХ ПАРТНЕРОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Закупка шприцев и игл, презервативов для программы снижения вреда | 4179200 |  | 4245800 | 4318700 |  | 4338850 | 4360680 |  | Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан |  | Глобальный фонд, партнеры и бюджетные средства |  |
| 13 | Закупка метадона для программы опиоидной заместительной терапии и закупка налоксона для программ общественных организаций и медицинских учреждений | 3325100 |  | 3340345 | 3365780 |  | 3374770 | 3387090 |  | Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан |  | Глобальный фонд, партнеры и бюджетные средства |  |
| 14 | Поддержка деятельности 60 пунктов доверия при общественных организациях и медицинских учреждений за счет внешнего и государственного финансирования | 3044000 |  | 3290000 | 3304000 |  | 3520000 | 3610000 |  | Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан |  | Глобальный фонд, партнеры и бюджетные средства |  |
| 15 | Государственное софинансирование 10 общественных организаций, предоставляющих услуги по вирусу иммунодефицита человека-инфекции среди людей, употребляющих инъекционные наркотики | 0 |  | 300000 | 400000 |  | 500000 | 600000 |  | Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан |  | Министерство финансов Республики Таджикистан |  |
| 16 | Предоставление услуг по сексуальному и репродуктивному здоровья, в том числе услуг в отношении инфекций, передающихся половым путем, для людей, употребляющих инъекционные наркотики и их половых партнеров | 250000 |  | 300000 | 350000 |  | 350000 | 350000 |  | Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан |  | Бюджетные средства, Глобальный фонд, партнеры |  |
| 17 | Тиражирование информационно-образовательных материалов по профилактике вируса иммунодефицита человека, правовой защите и правам человека для людей, употребляющих инъекционные наркотики | 200000 |  | 220000 | 250000 |  | 250000 | 300000 |  | Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан |  | Глобальный фонд, партнеры и бюджетные средства |  |
| 18 | Расширение сети пунктов опиоидной заместительной терапии и их оснащение дополнительным оборудованием, расходными материалами и гигиенических наборов для существующих пунктов опиоидной заместительной терапии | 850000 |  | 900000 | 950000 |  | 950000 | 970200 |  | Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан |  | Глобальный фонд, партнеры и бюджетные средства |  |
| 19 | Поддержка сайтов передового опыта, предоставляющих интегрированные услуги для людей, живущих с вирусом иммунодефицита человека-людей, употребляющих инъекционные наркотики (антиретровирусная терапия, опиоидная заместительная терапия, туберкулез, оппортунистические инфекции и др.) | 500000 |  | 550000 | 600000 |  | 600000 | 600000 |  | Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан |  | Глобальный фонд, партнеры и бюджетные средства |  |
| 20 | Обучение медицинских работников, работающих в сайтах передового опыта, интегрированному оказанию медико-санитарных услуг и их переобучение | 100000 |  | 120000 | 100000 |  | 120000 | 100000 |  | Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан |  | Глобальный фонд, партнеры и бюджетные средства |  |
| 21 | Пересмотр/обновление политики предоставления услуг для людей, употребляющих инъекционные наркотики (опиоидная заместительная терапия, обмен игл и шприцев и другие) | 289900 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан |  | Глобальный фонд, партнеры и бюджетные средства |  |
| 22 | Обеспечение регулярного мониторинга качества услуг и обучение медицинских работников пунктов опиоидной заместительной терапии | 200500 |  | 222500 | 230500 |  | 240000 | 242000 |  | Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан |  | Глобальный фонд, партнеры и бюджетные средства |  |
| 23 | Обучение сотрудников общественных организаций и пунктов доверия основам предоставления услуг снижения вреда, социального сопровождения и профилактике последствий передозировок опиатами | 0 |  | 450000 | 0 |  | 420090 | 0 |  | Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан |  | Глобальный фонд, партнеры и бюджетные средства |  |
| 24 | Обучение сотрудников органов правопорядка основам профилактики вируса иммунодефицита человека и нормам права, включая навыкам оказания помощи людей, употребляющих инъекционные наркотики в профилактике последствий передозировок | 200 000 |  | 201 500 | 210 000 |  | 220 000 | 240 000 |  | Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан, Министерство внутренних дел Республики Таджикистан |  | Глобальный фонд, партнеры и бюджетные средства |  |
| 25 | Картирование и оценка услуг снижения вреда для людей, употребляющих инъекционные наркотики в стране и изучение наркосцены для повышения эффективности программ | 190500 |  | 350000 | 0 |  | 0 | 0 |  | Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан |  | Глобальный фонд, партнеры и бюджетные средства |  |
| 26 | Проведение дозорного эпидемиологического надзора среди людей, употребляющих инъекционные наркотики, включая оценку численности группы | 0 |  | 485000 | 0 |  | 0 | 510000 |  | Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан |  | Глобальный фонд, партнеры и бюджетные средства |  |
| 3. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОТНОШЕНИИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ДРУГИХ ГРУПП ВЫСОКОГО РИСКА И ИХ ПОЛОВЫХ ПАРТНЕРОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Закупка презервативов, лубрикантов и фармпрепаратов для представителей других групп высокого риска и их половых партнеров | 2331920 |  | 2452200 | 2604100 |  | 2735150 | 2776340 |  | Министерство здравоохранения и социальной защиты населения |  | Глобальный фонд, партнеры и бюджетные средства |  |
| 28 | Поддержка деятельности 25 дружественных кабинетов при общественных организациях и медицинских учреждениях для представителей других групп высокого риска и их половых партнеров | 1358800 |  | 1460480 | 1543250 |  | 1575200 | 1615500 |  | Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан |  | Глобальный фонд, партнеры и бюджетные средства |  |
| 29 | Государственное софинансирование 10 общественных организаций, предоставляющих услуги по профилактике вируса иммунодефицита человека-инфекции и инфекций, передающихся половым путем среди представителей других групп высокого риска и их половых партнеров | 0 |  | 300000 | 400000 |  | 500000 | 600000 |  | Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан |  | Министерство финансов Республики Таджикистан |  |
| 30 | Разработка и тиражирование информационно-образовательных материалов по профилактике вируса иммунодефицита человека-инфекции, правовой защите и правам человека для представителей других групп высокого риска и их половых партнеров | 348000 |  | 220000 | 242000 |  | 275000 | 330000 |  | Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан |  | Глобальный фонд, партнеры и бюджетные средства |  |
| 31 | Обучение сотрудников медицинских учреждений, общественных организаций и дружественных кабинетов основам предоставления услуг по профилактике вируса иммунодефицита человека и инфекций, передающихся половым путем, в том числе предоставлению услуг социального сопровождения для представителей других групп высокого риска | 400000 |  | 150000 | 410000 |  | 160000 | 420000 |  | Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан |  | Глобальный фонд, партнеры и бюджетные средства |  |
| 32 | Информационные мероприятия по повышению уровня знаний о профилактике инфекций, передающихся половым путем и вируса иммунодефицита человека среди групп высокого риска | 150000 |  | 150000 | 150000 |  | 150000 | 150000 |  | Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан |  | Фонд народонаселения Организации Объединенных Наций |  |
| 33 | Техническая и экспертная поддержка государственного учреждения «Республиканский центр по профилактике и борьбе с синдромом приобретенного иммунодефицита» | 50000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан |  | Фонд народонаселения Организации Объединенных Наций |  |
| 34 | Профилактические работы по снижению уровня стигмы и дискриминации среди ключевых групп | 100000 |  | 100000 | 100000 |  | 100000 | 100000 |  | Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан |  | Фонд народонаселения Организации Объединенных Наций |  |
| 35 | Картирование деятельностей для работницы секса в стране и проведение дозорного эпидемиологического надзора среди представителей других групп высокого риска, включая оценку численности группы | 190500 |  | 790000 | 0 |  | 0 | 860000 |  | Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан |  | Глобальный фонд, партнеры и бюджетные средства |  |
| 4. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОТНОШЕНИИ ЛЮДЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В МЕСТАХ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Закупка презервативов, одноразовых шприцев и метадон для обеспечения программ снижения вреда в местах лишения свободы | 1063520 |  | 1078320 | 1086878 |  | 1101856 | 1113556 |  | Министерство юстиции Республики Таджикистан |  | Глобальный фонд, партнеры и бюджетные средства |  |
| 37 | Поддержка деятельности общественных организаций, реализующих программу профилактики вируса иммунодефицита человека и социальное сопровождение бывших заключенных | 330000 |  | 350000 | 370000 |  | 380000 | 400000 |  | Министерство юстиции Республики Таджикистан |  | Глобальный фонд, партнеры и бюджетные средства |  |
| 38 | Государственное софинансирование 3 общественных организаций, предоставляющих услуги по вирусу иммунодефицита человека - инфекции освобождающихся лиц | 0 |  | 0 | 300000 |  | 350000 | 400000 |  | Министерство юстиции Республики Таджикистан, Министерство финансов Республики Таджикистан |  | Министерство финансов Республики Таджикистан |  |
| 39 | Разработка и тиражирование информационно-образовательных материалов по профилактике вируса иммунодефицита человека-инфекции и инфекций, передающихся половым путем для заключенных в местах лишения свободы | 48200 |  | 50000 | 52200 |  | 54000 | 56000 |  | Министерство юстиции, Министерство здравоохранения и социальной защиты населения |  | Глобальный фонд, партнеры и бюджетные средства |  |
| 40 | Обучение сотрудников исправительных учреждений и общественных организаций предоставлению и организации услуг по профилактике вируса иммунодефицита человека, социального сопровождения и ведения случая инфекций, передающихся половым путем, а также основам снижения вреда и опиоидной заместительной терапии | 165000 |  | 170000 | 175000 |  | 170000 | 170000 |  | Министерство юстиции, Министерство здравоохранения и социальной защиты населения |  | Глобальный фонд, партнеры и бюджетные средства |  |
| 41 | Поддержка и расширение охвата опиоидной заместительной терапии в пенитенциарной системе | 60000 |  | 70000 | 80000 |  | 90000 | 100000 |  | Министерство юстиции, Министерство здравоохранения и социальной защиты населения |  | Глобальный фонд, партнеры и бюджетные средства |  |
| 42 | Закупка и установка аппарата иммуноферментного анализа и поставка реагентов в медицинское управление главного управления исполнения уголовных наказаний | 150000 |  | 20000 | 20000 |  | 20000 | 20000 |  | Министерство юстиции, Министерство здравоохранения и социальной защиты населения |  | Глобальный фонд, партнеры и бюджетные средства |  |
| 43 | Совместные мониторинги в исправительных учреждениях с целью введения пациентов, принимающих антиретровирусной терапии | 55000 |  | 55000 | 55000 |  | 55000 | 55000 |  | Министерство юстиции, Министерство здравоохранения и социальной защиты населения |  | Глобальный фонд, партнеры и бюджетные средства |  |
| 44 | Закупка и установка оборудования, а также налаживание работы системы электронного слежения за случаями вируса иммунодефицита человека ВИЧ в исправительных колониях (3/1, 3/2, 3/3, 3/4) | 150000 |  | 25000 | 25000 |  | 25000 | 25000 |  | Министерство юстиции, Министерство здравоохранения и социальной защиты населения |  | Глобальный фонд, партнеры и бюджетные средства |  |
| 45 | Регулярное проведение семинаров среди медицинских работников исправительных учреждениях по антиретровирусной терапией, ведению отчетности, работы в системе электронного слежения, а также формирование и поддержка приверженности к антиретровирусной терапии среди заключенных с помощью общественных организаций | 350000 |  | 420000 | 430000 |  | 440000 | 450000 |  | Министерство юстиции Республики Таджикистан, Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан |  | Глобальный фонд, партнеры и бюджетные средства |  |
| 46 | Проведение дозорного эпидемиологического надзора среди заключенных | 0 |  | 305000 | 0 |  | 0 | 350000 |  | Министерство юстиции Республики Таджикистан, Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан |  | Глобальный фонд, партнеры и бюджетные средства |  |
| 5. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОТНОШЕНИИ ТРУДОВЫХ МИГРАНТОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Закупка презервативов для распределения среди трудовых мигрантов и членов их семей | 8000000 |  | 8200000 | 8400000 |  | 8600000 | 8800000 |  | Министерство здравоохранения и социальной защиты населения, Министерство труда, миграции и занятости населения Республики Таджикистан |  | Партнеры по развитию и бюджетные средства |  |
| 48 | Проведение профилактических мероприятий по вирусу иммунодефицита человека среди трудовых мигрантов как внутри, так и за пределами страны, включая распределение информационно-образовательных материалов и презервативов, с привлечением общественных организаций в районах с высоким уровнем вируса иммунодефицита человека | 600000 |  | 670000 | 710000 |  | 740000 | 770000 |  | Министерство труда, миграции и занятости населения Республики Таджикистан, Министерство здравоохранения и социальной защиты населения |  | Партнеры по развитию и бюджетные средства |  |
| 49 | Регулярное просвещение лиц, выезжающих из страны посредством наземного и воздушного транспорта, по вопросам вируса иммунодефицита человека, трансляция видеороликов посредством мониторов в аэропортах, железнодорожных и автовокзалах, также внутри транспортных средств | 310000 |  | 310000 | 310000 |  | 310000 | 310000 |  | Министерство транспорта Республики Таджикистан |  | Бюджетные средства и партнеры по развитию |  |
| 50 | Поддержка деятельности 15 дружественных кабинетов для консультирования и предоставления услуг мигрантам, в том числе внедрение тестирование на вирус иммунодефицита человека с использованием слюны, и поддержка деятельности 4 мобильных клиник для трудовых мигрантов и членов их семей | 3600000 |  | 3820000 | 4040000 |  | 4260000 | 4480000 |  | Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан |  | Региональная программа по профилактике вируса иммунодефицита человека и других инфекционных заболеваний, партнеры |  |
| 51 | Поставка одной мобильной клиники для предоставления услуг по вирусу иммунодефицита человека-инфекции для мигрантов и членов их семей | 0 |  | 1000000 | 0 |  | 0 | 0 |  | Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан |  | Региональная программа по профилактике вируса иммунодефицита человека и других инфекционных заболеваний, партнеры |  |
| 52 | Разработка и тиражирование информационно-образовательных материалов по профилактике вируса иммунодефицита человека-инфекции и инфекций, передающихся половым путем для трудовых мигрантов | 400000 |  | 420000 | 440000 |  | 460000 | 480000 |  | Министерство труда, миграции и занятости населения Республики Таджикистан, Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан |  | Региональная программа по профилактике вируса иммунодефицита человека и других инфекционных заболеваний, партнеры |  |
| 53 | Информационные кампании по вирусу иммунодефицита человека среди трудовых мигрантов, в частности в местах выезда мигрантов (аэропорты, вокзалы), агентствах по продаже билетов, раздача буклетов, вовлечение мобильных операторов и так далее | 300000 |  | 310000 | 320000 |  | 330000 | 340000 |  | Министерство труда, миграции и занятости населения Республики Таджикистан, Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан |  | Региональная программа по профилактике вируса иммунодефицита человека и других инфекционных заболеваний, партнеры |  |
| 54 | Проведение дозорного эпидемиологического надзора среди трудовых мигрантов | 0 |  | 0 | 450000 |  | 0 | 0 |  | Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан |  | Глобальный фонд, партнеры и бюджетные средства |  |
| 6. ВНЕДРЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ПОДХОДОВ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ВИРУСА ИММУНОДЕФИЦИТА ЧЕЛОВЕКА СРЕДИ КЛЮЧЕВЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Внедрение доконтактной профилактики среди ключевых групп населения и партнеров людей, живущих с вирусом иммунодефицита человека, разработка и обновление информационных материалов для дискордантных пар | 670000 | 745000 |  | 790000 |  | 815000 | 860000 |  | Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан |  | Глобальный фонд, партнеры и бюджетные средства |  |
| 56 | Расширение аутрич работы и регулярное обучение новым подходам к аутрич работе среди ключевых групп с привлечением равных консультантов (тренинги) | 190000 | 200000 |  | 220000 |  | 200000 | 230000 |  | Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан |  | Глобальный фонд, партнеры и бюджетные средства |  |
|  | Итого | 40801140 | 45233145 |  | 44390408 |  | 45708916 | 48621366 |  |  |  |  |  |
| 7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ УНИВЕРСАЛЬНОГО ДОСТУПА К ЛЕЧЕНИЮ ВИРУСА ИММУНОДЕФИЦИТА ЧЕЛОВЕКА ВЗРОСЛЫМ И ДЕТЯМ В СООТВЕТСТВИИ С МЕЖДУНАРОДНЫМИ СТАНДАРТАМИ ДЛЯ СНИЖЕНИЯ СМЕРТНОСТИ, СВЯЗАННОЙ СО СИНДРОМОМ ПРИОБРЕТЕННОГО ИММУНОДЕФИЦИТА И УЛУЧШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ, ЖИВУЩИХ С ВИРУСОМ ИММУНОДЕФИЦИТА ЧЕЛОВЕКА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | Поддержка социального сопровождения и механизма перенаправления людей, живущих с вирусом иммунодефицита человека на базе общественных организаций и центров синдрома приобретенного иммунодефицита для последующего тестирования и вовлечения в систему оказания помощи | 350000 |  | 380000 | 400000 |  | 420000 | 440000 |  | Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан |  | Глобальный фонд, партнеры и бюджетные средства |  |
| 58 | Использование электронной системы управления данными MIS для мониторинга деятельности организаций, предоставляющих услуги вирусу иммунодефицита человека и лечению | 150000 |  | 165000 | 170000 |  | 175000 | 180000 |  | Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан |  | Глобальный фонд, партнеры и бюджетные средства |  |
| 59 | Пересмотр клинического протокола по лечению на основании регулярно обновляемых рекомендаций Всемирной организации здравоохранения | 200000 |  | 0 | 0 |  | 250000 | 0 |  | Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан |  | Глобальный фонд, партнеры |  |
| 60 | Бесперебойное обеспечение антиретровирусными препаратами для 100 процентов людей, живущих с вирусом иммунодефицита человека и для постконтактной профилактики | 10099776 |  | 11470728 | 12735320 |  | 14078012 | 15462200 |  | Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан |  | Глобальный фонд, партнеры и бюджетные средства |  |
| 61 | Предоставление услуг равного консультирования на базе центров синдрома приобретенного иммунодефицита и общественных организаций пациентам на антиретровирусной терапии, включая доступ людей, живущих с вирусом иммунодефицита человека своевременным тестированием на вирусную нагрузку | 250000 |  | 260000 | 270000 |  | 280000 | 290000 |  | Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан |  | Глобальный фонд, партнеры и бюджетные средства |  |
| 62 | Внедрение единой системы предоставления услуг на базе служб синдрома приобретенного иммунодефицита, туберкулёза, опиоидной заместительной терапии, антенатальной клиники и первичной медико-санитарной помощи для людей, живущих с вирусом иммунодефицита человека | 500000 |  | 550000 | 600000 |  | 650000 | 700000 |  | Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан |  | Глобальный фонд, партнеры и бюджетные средства |  |
| 63 | Разработка и внедрение системы подготовки и переподготовки медицинских специалистов, работающих на уровне первичной медико-санитарной помощи, служб родовспоможения, семейной медицины по вопросам вируса иммунодефицита человека-инфекции | 150000 |  | 165000 | 170000 |  | 175000 | 180000 |  | Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан |  | Глобальный фонд, партнеры и бюджетные средства |  |
| 64 | Формирование многопрофильных групп специалистов на республиканском и областных уровнях для оказания консультативной, методической, психологической, юридической поддержки специалистам и пациентам на районных уровнях | 250000 |  | 260000 | 270000 |  | 280000 | 290000 |  | Министерство здравоохранения и социальной защиты населения, Комитет по делам молодежи и спорта при Правительстве Республики Таджикистан |  | Бюджетные средства и партнеры по развитию |  |
| 65 | Обучение специалистов, вовлеченных в процесс оказания услуг, основам психологического консультирования взрослых, подростков и детей, инфицированных вирусом иммунодефицита человека | 200000 |  | 220000 | 240000 |  | 240000 | 250000 |  | Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан |  | Глобальный фонд, партнеры и бюджетные средства |  |
| 8. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОТНОШЕНИИ ВЗЯТИЯ, ПРИВЕРЖЕННОСТИ И УДЕРЖАНИЯ В СИСТЕМЕ ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | Финансовая поддержка общественных организаций для поддержания приверженности антиретровирусной терапии и отслеживания утерянных для наблюдения, включая обучение сотрудников, создание и поддержка встреч групп взаимопомощи на базе общественных организаций и лечебно-профилактических учреждений | 400000 |  | 410000 | 430000 |  | 450000 |  | 470000 | Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан |  | Глобальный фонд, партнеры и бюджетные средства |  |
| 67 | Закупка и обеспечение людей, живущих с вирусом иммунодефицита человека инструментарием и другими товарами для поддержки приверженности лечению (таблетницы, таймеры, средства для оповещения и прочие), а также тиражирование информационно-образовательных материалов по вопросам антиретровирусной терапии | 200000 |  | 220000 | 220000 |  | 230000 |  | 230000 | Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан |  | Глобальный фонд, партнеры и бюджетные средства |  |
| 68 | Обучение социальных работников общественных организаций и центров синдрома приобретенного иммунодефицита ведению пациентов на антиретровирусной терапии, социальному сопровождению и профилактике туберкулёза среди людей, живущих с вирусом иммунодефицита человека | 120000 |  | 0 | 120000 |  | 0 |  | 120000 | Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан |  | Глобальный фонд, партнеры и бюджетные средства |  |
| 69 | Разработка и внедрение интернет приложения для людей, живущих с вирусом иммунодефицита человека по приему антиретровирусной терапии, приверженности, правам людей, живущих с вирусом иммунодефицита человека и другим вопросам | 120000 |  | 12000 | 13000 |  | 14000 |  | 15000 | Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан |  | Глобальный фонд, партнеры и бюджетные средства |  |
| 70 | Поддержка деятельности команды национальных и международных экспертов для онлайн обучения по эпидемиологии, профилактики, ухода и лечения, лабораторной диагностики вируса иммунодефицита человека | 150000 |  | 150000 | 150000 |  | 150000 |  | 150000 | Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан |  | Глобальный фонд, партнеры и бюджетные средства |  |
| 9. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО УЛУЧШЕНИЮ ЛАБОРАТОРНОЙ СЛУЖБЫ В ОБЛАСТИ ВИРУСА ИММУНОДЕФИЦИТА ЧЕЛОВЕКА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | Усиление лабораторий центров синдрома приобретенного иммунодефицита по предоставлению услуг тестирования, в том числе для начала и мониторинга антиретровирусной терапии, обеспечение необходимого охвата тестированием на вирусную нагрузку и СД4 согласно клиническим протоколам | 1970200 |  | 2015000 | 1820400 |  | 1370000 | 1616000 |  |  | Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан | Глобальный фонд, партнеры и бюджетные средства |  |
| 72 | Поддержка системы обеспечения качества, включая внешний и внутренний контроль во всех лабораториях | 250000 |  | 280000 | 300000 |  | 320000 | 350000 |  |  | Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан | Глобальный фонд, партнеры и бюджетные средства |  |
| 73 | Внедрение системы своевременного проведения теста на устойчивость вируса иммунодефицита человека к лекарственным препаратам для пациентов, принимающих антиретровирусной терапии, обучение и переобучение специалистов | 458000 |  | 397700 | 507400 |  | 417100 | 426800 |  |  | Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан | Глобальный фонд, партнеры и бюджетные средства |  |
| 74 | Обучение и переобучение специалистов, занимающихся полимеразной цепной реакции диагностики вируса иммунодефицита человека и определению вирусной нагрузки | 150000 |  | 0 | 150000 |  | 0 | 0 |  |  | Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан | Глобальный фонд, партнеры и бюджетные средства |  |
| 75 | Закупить и внедрить GeneXpert Alert в GeneXpert лабораториях республики (вирус иммунодефицита человека) | 500000 |  | 25000 | 25000 |  | 25000 | 25000 |  |  | Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан | Глобальный фонд, партнеры и бюджетные средства |  |
| 76 | Улучшение условий хранения тестов и расходных материалов для лабораторной диагностики вируса иммунодефицита человека | 50000 |  | 50000 | 50000 |  | 50000 | 50000 |  |  | Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан | Глобальный фонд, партнеры и бюджетные средства |  |
| 77 | Разработка нормативно-правовых документов для проведения валидации тест-систем на вирус иммунодефицита человека ВИЧ и создание национальной панели для валидации (оценка качества) тест-систем на вирус иммунодефицита человека, завозимые в страну | 150000 |  | 250000 | 0 |  | 0 | 300000 |  |  | Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан | Глобальный фонд, партнеры и бюджетные средства |  |
| 10. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОТНОШЕНИИ ПРОФИЛАКТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ОППОРТУНИСТИЧЕСКИХ ИНФЕКЦИЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | Проведение регулярных национальных и региональных координационных встреч по вирусу иммунодефицита человека и туберкулёза | 60000 |  | 65000 | 60000 |  | 65000 | 60000 |  |  | Министерство здравоохранения и социальной защиты населения | Глобальный фонд, партнеры и бюджетные средства |  |
| 79 | Закупка тестов на вирус иммунодефицита человека для 100 процентных вновь выявленных пациентов с туберкулёзом | 65000 |  | 70000 | 75000 |  | 75000 | 75000 |  |  | Министерство здравоохранения и социальной защиты населения | Глобальный фонд, партнеры и бюджетные средства |  |
| 80 | Повышение уровня знания медицинских работников основам консультирования и тестирования, ведению пациентов с сочетанной инфекцией среди людей, живущих с вирусом иммунодефицита человека | 500000 |  | 310000 | 520000 |  | 300000 | 310000 |  |  | Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан | Глобальный фонд, партнеры и бюджетные средства |  |
| 81 | Закупка основных лекарственных средств, включая котримаксазол для профилактики и лечения оппортунистических инфекций у людей, живущих с вирусом иммунодефицита человека | 1110000 |  | 1055000 | 1240000 |  | 1385000 | 1420000 |  |  | Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан | Глобальный фонд, партнеры и бюджетные средства |  |
| 82 | Внедрение программ бесплатной вакцинации против гепатита B среди людей, живущих с вирусом иммунодефицита человека | 35500 |  | 35500 | 37500 |  | 37500 | 40000 |  |  | Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан | Партнеры по развитию и бюджетные средства |  |
| 83 | Внедрение бесплатного скрининга и вакцинации от вируса папилломы человека среди женщин, живущих с вирусом иммунодефицита человека в возрасте от 30 до 49 лет | 90500 |  | 105500 | 120500 |  | 135500 | 150000 |  |  | Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан | Партнеры по развитию и бюджетные средства |  |
| 84 | Внедрение бесплатного обследования (скрининг) на рака шейки матки и внедрение бесплатного лечения предраковых заболеваний женщин, живущих с вирусом иммунодефицита человека согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения | 400000 |  | 450000 | 500000 |  | 500000 | 530000 |  |  | Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан | Глобальный фонд, партнеры и бюджетные средства |  |
| 11. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОТНОШЕНИИ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ЛЮДЕЙ, ЖИВУЩИХ С ВИРУСОМ ИММУНОДЕФИЦИТА ЧЕЛОВЕКА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | Обеспечение правовой и социальной защиты людей, живущих с вирусом иммунодефицита человека, включая детей до 16-ти лет и членов семей на основе анализа системы социального обеспечения | 4998000 |  | 5304000 | 5728800 |  | 5816000 | 6000000 |  | Министерство финансов Республики Таджикистан, Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан |  | Бюджетные средства |  |
| 86 | Разработка справочника о правах пациента на охрану здоровья, социальную защиту и информации о существующих услугах | 0 |  | 214500 | 0 |  | 0 | 0 |  | Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан |  | Партнеры по развитию и бюджетные средства |  |
| 12. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОТНОШЕНИИ СТАЦИОНАРНОЙ ПОМОЩИ, ВКЛЮЧАЯ ПАЛЛИАТИВНУЮ ПОМОЩЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | Развитие системы паллиативной помощи для людей, живущих с вирусом иммунодефицита человека, обучение, уход, поддержка и обеспечение необходимыми материалами и препаратами | 150000 |  | 165000 | 170000 |  | 175000 | 180000 |  | Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан |  | Глобальный фонд, партнеры и бюджетные средства |  |
| 88 | Обеспечение лечения для купирования боли у людей, живущих с вирусом иммунодефицита человека, получающих паллиативную помощь, и поддержки питанием в стационаре | 100000 |  | 110000 | 120000 |  | 125000 | 130000 |  | Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан |  | Глобальный фонд, партнеры и бюджетные средства |  |
| 13. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОТНОШЕНИИ ЗАКУПОК И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ НЕОБХОДИМЫХ ПРЕПАРАТОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | Поддержка развития и функционирования национальной системы прогнозирования и PSM для антиретровирусной терапии препаратов, тестовых наборов на вирус иммунодефицита человека(для детей) | 1200000 |  | 880000 | 860000 |  | 850000 | 880000 |  | Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан |  | Глобальный фонд, партнеры и бюджетные средства |  |
| 14. МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА ПРОВЕДЕНИЯ АНТИРЕТРОВИРУСНОЙ ТЕРАПИИ, ПРОФИЛАКТИКИ И ЛЕЧЕНИЕ ОППОРТУНИСТИЧЕСКИХ ИНФЕКЦИЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | Регулярный мониторинг и оценка проведения антиретровирусной терапии, ведения пациентов с оппортунистическими инфекциями, а также обучения на рабочем месте специалистов центров синдрома приобретенного иммунодефицита | 250000 |  | 250000 | 250000 |  | 250000 | 250000 |  | Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан |  | Глобальный фонд, партнеры и бюджетные средства |  |
|  | Итого | 26171976 |  | 26339928 | 28617920 |  | 29593112 | 30529000 |  |  |  |  |  |
| 15. СНИЖЕНИЕ СЛУЧАЕВ ПЕРЕДАЧИ ВИРУСА ИММУНОДЕФИЦИТА ЧЕЛОВЕКА ОТ МАТЕРИ К РЕБЕНКУ И СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ЭЛИМИНАЦИИ «ВЕРТИКАЛЬНОГО» ПУТИ ПЕРЕДАЧИ ВИРУСА ИММУНОДЕФИЦИТА ЧЕЛОВЕКА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | Закупка экспресс и иммуноферментного анализа тестов на вирус иммунодефицита человека для беременных женщин и тестовых наборов для ранней диагностики у младенцев | 3500000 |  | 3776760 | 3861000 |  | 3940000 | 4000000 |  | Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан |  | Бюджетные средства и партнеры по развитию |  |
| 92 | Закупка соответствующих продуктов для альтернативного вскармливания младенцев, рожденных вирусом иммунодефицита человека положительными матерями и проведение регулярного мониторинга выделения социального пособия детям, живущим с вирусом иммунодефицита человека | 1250000 |  | 1350000 | 1450000 |  | 1550000 | 1650000 |  | Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан |  | Бюджетные средства и партнеры по развитию |  |
| 93 | Закупка одноразовых гинекологических наборов для всех женщин, живущих с вирусом иммунодефицита человека, включая посещающих антенатальные службы | 341250 |  | 351000 | 390000 |  | 438750 | 450150 |  | Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан |  | Глобальный Фонд, партнеры и бюджетные средства |  |
| 94 | Регулярное обучение специалистов антенатальных клиник по консультированию и тестированию на вирус иммунодефицита человека среди беременных женщин, а также по антиретровирусной терапии для профилактики передачи вируса иммунодефицита человека от матери ребенку и ранней диагностики вируса иммунодефицита человека среди новорожденных | 296000 |  | 330000 | 345000 |  | 355000 | 340000 |  | Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан |  | Глобальный фонд, Детский фонд Организации Объединенных Наций, партнеры и бюджетные средства |  |
| 95 | Разработка и тиражирование информационно-образовательных материалов о важности тестирования на вирус иммунодефицита человека для беременных женщин и профилактики передачи вируса иммунодефицита человека от матери к ребенку | 0 |  | 76440 | 0 |  | 80000 | 0 |  | Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан |  | Глобальный фонд, Детский фонд Организации Объединенных Наций, партнеры и бюджетные средства |  |
| 96 | Обеспечение охвата младенцев, рожденных вирусом иммунодефицита человека положительными матерями антиретровирусной терапией, включая закупка антиретровирусной терапии препаратов, а также обучение детских врачей проведению антиретровирусной терапии | 140000 |  | 160000 | 180000 |  | 190000 | 200000 |  | Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан |  | Глобальный фонд, Детский фонд Организации Объединенных Наций, партнеры и бюджетные средства |  |
| 97 | Разработка и внедрение в систему подготовки и переподготовки медицинских специалистов первичной медико-санитарной помощи, служб родовспоможения, семейной медицины обучающих курсов по вопросам элиминации передачи вируса иммунодефицита человека от матери ребёнку | 100000 |  | 24000 | 24000 |  | 24000 | 24000 |  | Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан |  | Глобальный фонд, Детский фонд Организации Объединенных Наций, партнеры и бюджетные средства |  |
| 98 | Оказание супервизии и профессионального обучения специалистов уровня первичной медико-санитарной помощи, антенатальных клиник и учреждений родовспоможения | 100000 |  | 110000 | 120000 |  | 130000 | 140000 |  | Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан |  | Глобальный фонд, Детский фонд Организации Объединенных Наций, партнеры и бюджетные средства |  |
| 99 | Повышение информированности женщин репродуктивного возраста о вирусе иммунодефицита человека и передаче вируса иммунодефицита человека от матери к ребенку на базе центров репродуктивного здоровья и первичной медико-санитарной помощи | 150000 |  | 160000 | 170000 |  | 180000 | 190000 |  | Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан |  | Бюджетные средства и партнеры по развитию |  |
| 100 | Проведение регулярных координационных встреч между службами антенатального ухода, репродуктивного здоровья, семейной медицины, центров синдрома приобретенного иммунодефицита | 50000 |  | 50000 | 50000 |  | 50000 | 50000 |  | Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан |  | Бюджетные средства и партнеры по развитию |  |
| 101 | Внесение изменений в главу 24 Кодекса здравоохранения Республики Таджикистан и постановления Правительства Республики Таджикистан от 3 мая 2010 года, №232 «Об утверждении Порядка назначения и выплаты государственного пособия детям в возрасте до 16 лет, инфицированных вирусом иммунодефицита человека или больным синдромом приобретенного иммунодефицита» в части увеличения возраста детей с вирусом иммунодефицита человека для получения пособия (до 18 лет) | 100000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан |  | Партнеры по развитию и бюджетные средства |  |
| Итого |  | 6027250 |  | 6387760 | 6590000 |  | 6937750 | 7044150 |  |  |  |  |  |
| 16. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОТНОШЕНИИ БЕЗОПАСНОСТИ КРОВИ И ИНФЕКЦИОННОГО КОНТРОЛЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 | Обеспечение выполнения международных стандартов по клиническому применению крови и пересмотр или обновление национальных стандартов по предосторожности и рациональному использованию продуктов крови на основании передовой мировой практики | 100000 |  | 82040 | 0 |  | 0 | 0 |  | Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан |  | Бюджетные средства и партнеры по развитию |  |
| 103 | Пропаганда добровольного бесплатного донорства крови посредством средств массовой информации и информационно-образовательных кампаний | 180000 |  | 185000 | 195000 |  | 200000 | 200000 |  | Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан |  | Бюджетные средства и партнеры по развитию |  |
| 104 | Разработка плана и организация дней донороства во всех государственных и негосударственных учреждениях с целью привлечения доноров | 25000 |  | 20000 | 15000 |  | 20000 | 15000 |  | Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан |  | Бюджетные средства и партнеры по развитию |  |
| 105 | Проведение учебных курсов по стандартизованным процессам отбора доноров и выбора тестирования и хранения крови | 0 |  | 507000 | 507000 |  | 546000 | 0 |  | Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан |  | Бюджетные средства и партнеры по развитию |  |
| 106 | Проведение регулярного мониторинга безопасности всех продуктов крови (в отношении вируса иммунодефицита человека, гепатитов B/C и сифилиса) | 1594500 |  | 1836400 | 1473400 |  | 1520200 | 1570200 |  | Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан |  | Бюджетные средства и партнеры по развитию |  |
| 107 | Усовершенствование единой системы мониторинга и инфекционной безопасности компонентов крови на базе государственного учреждения «Республиканский научный центр крови» и внедрение системы идентификации личности | 270000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан |  | Бюджетные средства и партнеры по развитию |  |
| 108 | Закупка компьютерной техники для модернизации системы компьютеризации службы крови и оборудования (центрифуга рефрижераторная, роторы и так далее) | 720000 |  | 320000 | 0 |  | 0 | 0 |  | Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан |  | Бюджетные средства и партнеры по развитию |  |
| 109 | Создание и поддержка рабочих групп по клиническому применению и инфекционной безопасности компонентов крови и участие в региональных курсах по безопасности крови | 30000 |  | 10000 | 5000 |  | 5000 | 5000 |  | Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан |  | Бюджетные средства и партнеры по развитию |  |
| 17. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОГО ИНФЕКЦИОННОГО КОНТРОЛЯ И НЕ ДОПУСКАТЬ СЛУЧАЕВ ВНУТРИБОЛЬНИЧНОЙ ПЕРЕДАЧИ ВИРУСА ИММУНОДЕФИЦИТА ЧЕЛОВЕКА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 | Проведение быстрой оценки состояния инфекционного контроля нозокомиальных инфекций и пересмотр нормативной базы | 350000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан |  | Бюджетные средства и партнеры по развитию |  |
| 111 | Повышение потенциала медицинских сотрудников по профилактике нозокомиальных инфекций для 160 медицинских сотрудников | 350000 |  | 300000 | 300000 |  | 300000 | 300000 |  | Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан |  | Бюджетные средства и партнеры по развитию |  |
| 112 | Проведение обучения медицинских специалистов по универсальным мерам предосторожности и использованию средств индивидуальной защиты, обеспечению практики безопасных инъекций и инфекционного контроля | 570000 |  | 0 | 650000 |  | 0 | 700000 |  | Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан |  | Глобальный фонд, партнеры и бюджетные средства |  |
| 113 | Создание условий для проведения централизованного обеззараживания медицинского инструментария на базе 5 центральных медучреждений | 3000000 |  | 2000000 | 1000000 |  | 1000000 | 1000000 |  | Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан |  | Глобальный фонд, партнеры и бюджетные средства |  |
| 114 | Регулярный мониторинг обеспечения практики безопасных инъекций и соблюдения инфекционного контроля | 316200 |  | 324000 | 356000 |  | 370000 | 400000 |  | Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан |  | Бюджетные средства и партнеры по развитию |  |
| 18. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОТНОШЕНИИ УПРАВЛЕНИЯ МЕДИЦИНСКИМИ ОТХОДАМИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 115 | Поддержка выполнения политики управления медицинскими отходами и развитие потенциала человеческих и технических ресурсов по вопросам безопасного уничтожения медицинских отходов | 183200 |  | 201340 | 248640 |  | 275000 | 358840 |  | Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан |  | Бюджетные средства и партнеры по развитию |  |
| 116 | Пересмотр национальной стратегии по медицинским отходам и плана развития и системы мониторинга | 50000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан |  | Бюджетные средства и партнеры по развитию |  |
| Итого |  | 6718900 |  | 5485780 | 4450040 |  | 3936200 | 4249040 |  |  |  |  |  |
| 19. ПОВЫШЕНИЕ ИНФОРМИРОВАННОСТИ И ПРОФИЛАКТИКА ВИРУСА ИММУНОДЕФИЦИТА ЧЕЛОВЕКА СРЕДИ МОЛОДЕЖИ, ПОДРОСТКОВ, МОЛОДЫХ ЖЕНЩИН И ДЕВОЧЕК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 117 | Продолжение проведения учебных часов по здоровому образу жизни, включая профилактики вируса иммунодефицита человека/синдрома приобретенного иммунодефицита в средних общеобразовательных учреждениях | 250000 |  | 250000 | 250000 |  | 250000 | 250000 |  | Министерство образования и науки Республики Таджикистан |  | Бюджетные средства |  |
| 118 | Поддержка существующих медико-консультативных отделений для молодежи по вирусу иммунодефицита человека, консультирование по тестированию на вирус иммунодефицита человека | 400600 |  | 420000 | 450000 |  | 470000 | 490000 |  | Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан |  | Бюджетные средства |  |
| 119 | Расширение учебной программы по вопросам вируса иммунодефицита человека, включая вопросы прав человека для постдипломной подготовки учителей средних школ | 125000 |  | 125000 | 125000 |  | 125000 | 125000 |  | Министерство образования и науки Республики Таджикистан |  | Бюджетные средства |  |
| 120 | Внедрить в учебную программу средних профессиональных и высших учебных заведений вопросы по вирусу иммунодефицита человека | 250000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Министерство образования и науки Республики Таджикистан |  | Бюджетные средства и партнеры по развитию |  |
| 121 | Проведение информационных акций с пропагандой тестирования на вирус иммунодефицита человека, включая недели тестирования, с привлечением организованной и неорганизованной молодёжи | 550000 |  | 570000 | 590000 |  | 610000 | 630000 |  | Министерство образования и науки, Комитет по делам молодежи и спорта при Правительстве Республики Таджикистан, Министерство здравоохранения и социальной защиты населения, Комитет по делам женщин и семьи при Правительстве Республики Таджикистан |  | Бюджетные средства и партнеры по развитию |  |
| 122 | Организация и проведение образовательных мероприятий среди молодежи по вопросам вируса иммунодефицита человека-инфекции, снижения стигмы и дискриминации | 260000 |  | 270000 | 280000 |  | 290000 | 300000 |  | Комитет по делам молодежи и спорта при Правительстве Республики Таджикистан |  | Бюджетные средства и партнеры по развитию |  |
| 123 | Регулярное проведение информационно-образовательных мероприятий среди девочек и женщин на уровне домохозяйств по профилактике вируса иммунодефицита человека, инфекций, передающихся половым путем, важности тестирования на вирус иммунодефицита человека, особенно среди женщин репродуктивного возраста и активных женщин на общинном уровне | 180000 |  | 190000 | 200000 |  | 210000 | 220000 |  | Комитет по делам молодежи и спорта при Правительстве Республики Таджикистан, Комитет по делам женщин и семьи при Правительстве Республики Таджикистан |  | Бюджетные средства и партнеры по развитию |  |
| 124 | Размещение социальных реклам в виде билбордов в центральных улицах городов и районов республики о вирусе иммунодефицита человека-инфекции | 200000 |  | 220000 | 240000 |  | 260000 | 280000 |  | Местные исполнительные органы государственной власти |  | Бюджетные средства и партнеры по развитию |  |
| 125 | Проведение исследований среди учащихся средних общеобразовательных учреждений по оценки уровня знания о вирусе иммунодефицита человека и толерантного отношения к детям, живущим с вирусом иммунодефицита человека | 0 |  | 0 | 250000 |  | 0 | 0 |  | Министерство образования и науки, Министерство здравоохранения и социальной защиты населения, партнеры |  | Бюджетные средства и партнеры по развитию |  |
| 126 | Проведение исследования знания, отношения и практики по вопросам профилактики вируса иммунодефицита человека-инфекции среди людей в возрасте 15-49 лет | 0 |  | 0 | 0 |  | 600000 | 0 |  | Министерство образования и науки, Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан |  | Партнеры по развитию |  |
| Итого |  | 2045600 |  | 1880000 | 2225000 |  | 2660000 | 2145000 |  |  |  |  |  |
| 20. ПРЕОДОЛЕНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ БАРЬЕРОВ И УКРЕПЛЕНИЕ ПОДДЕРЖИВАЮЩЕЙ СРЕДЫ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ОТВЕТА НА ЭПИДЕМИЮ ВИРУСА ИММУНОДЕФИЦИТА ЧЕЛОВЕКА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 127 | Создание рабочей группы для подготовки соответствующих предложений по внесению изменений в законодательные акты | 120000 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | Национальный координационный комитет по борьбе с синдромом приобретенного иммунодефицита, туберкулезом и малярией Республики Таджикистан |  | Партнеры по развитию и бюджетные средства |  |
| 128 | Провести сбор данных о частоте применения статьи 125 Уголовного кодекса Республики Таджикистан и других статей настоящего кодекса, связанных с вирусом иммунодефицита человека (количество дел, переданных в суд, количество вынесенных приговоров и так далее) как минимум за последние два года | 50000 | 50000 |  |  | 50000 | 50000 | 50000 |  | Национальный координационный комитет по борьбе с синдромом приобретенного иммунодефицита, туберкулезом и малярией Республики Таджикистан |  | Партнеры по развитию и бюджетные средства |  |
| 129 | Совершенствование законодательства Республики Таджикистан по вопросам декриминализации вируса иммунодефицита человека, хранения наркотиков для личного пользования, применения альтернативных мер наказания, принудительного лечения наркопотребителей и людей, живущих с вирусом иммунодефицита человека, а также в сферах здравоохранения, образования, трудоустройства и других в соответствии с международными стандартами | 150000 | 150000 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | Министерство юстиции, Министерство внутренних дел, Министерство здравоохранения и социальной защиты населения, Министерство образования и науки, Министерство труда, миграции и занятости населения, Национальный координационный комитет по борьбе с синдромом приобретенного иммунодефицита, туберкулезом и малярией Республики Таджикистан |  | Партнеры по развитию и бюджетные средства |  |
| 130 | Рассмотрение и внесение изменений и дополнений в постановлениях Правительства Республики Таджикистан (от 25 сентября 2018 года, №475 «О Перечне заболеваний, которые не дают права лицам, болеющим ими, обучаться в образовательных медицинских учреждениях», от 1 октября 2004 года, №406 «Об утверждении Перечня заболеваний, при наличии которых лицо не может усыновить ребенка, принять его под опеку (попечительство)» и от 23 августа 2016 года, №374 «О Правилах проведения обязательного медицинского обследования лиц, вступающих в брак») с целью соблюдения прав людей, живущих с вирусом иммунодефицита человека | 100000 | 100000 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | Министерство юстиции, Министерство внутренних дел, Министерство здравоохранения и социальной защиты населения, Министерство образования и науки, Министерство труда, миграции и занятости населения, Национальный координационный комитет по борьбе с синдромом приобретенного иммунодефицита, туберкулезом и малярией Республики Таджикистан |  | Партнеры по развитию и бюджетные средства |  |
| 131 | Способствовать разработке и принятию постановления пленума Верховного Суда Республики Таджикистан по применению статьи 125 Уголовного кодекса Республики Таджикистан судами Республики Таджикистан | 150000 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан, Верховный Суд Республики Таджикистан |  | Партнеры по развитию и бюджетные средства |  |
| 132 | Создание и поддержка базу данных юристов для оказания юридической помощи людей, живущих с вирусом иммунодефицита человека, и поддержка параюристов из числа представителей сообществ и общественных организаций для юридического сопровождения людей, живущих с вирусом иммунодефицита человека | 200000 | 70000 |  |  | 70000 | 70000 | 70000 |  | Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан |  | Партнеры по развитию и бюджетные средства |  |
| 133 | Провести тренинги для адвокатов и параюристов из числа представителей сообществ и общественных организаций для юридического сопровождения людей, живущих с вирусом иммунодефицита человека | 200000 | 100000 |  |  | 200000 | 100 000 | 200000 |  | Министерство юстиции Республики Таджикистан |  | Глобальный фонд, партнеры и бюджетные средства |  |
| 134 | Провести серию тренингов на национальном и региональном уровнях для судей по правам человека и вирусу иммунодефицита человека | 100000 | 0 |  |  | 100000 | 0 | 100000 |  | Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан, Верховный Суд Республики Таджикистан |  | Глобальный фонд, партнеры и бюджетные средства |  |
| 135 | Разработать обучающие модули по вопросам вируса иммунодефицита человека, включая аспекты прав человека и их введение в учебные программы юридических факультетов высших учебных заведений страны | 120000 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан, Министерство юстиции Республики Таджикистан |  | Партнеры по развитию и бюджетные средства |  |
| 136 | Проведение серии тренингов для сотрудников учреждений правоохранительной, судебно-исполнительной и исправительной систем, Уполномоченного по правам человека на тему вируса иммунодефицита человека-инфекции, включая вопросы прав человека, не дискриминации, в особенности женщин и девочек с вирусом иммунодефицита человека | 150000 | 0 |  |  | 150000 | 0 | 150000 |  | Министерство внутренних дел Республики Таджикистан, Министерство юстиции Республики Таджикистан |  | Партнеры по развитию и бюджетные средства |  |
| 137 | Повышение правовой грамотности людей, живущих с вирусом иммунодефицита человека и ключевых групп для защиты своих прав и интересов | 50000 | 0 |  |  | 50000 | 0 | 50000 |  | Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан |  | Партнеры по развитию и бюджетные средства |  |
| 138 | Поддержка мероприятий, направленных на предотвращение насилия в отношении женщин и ключевых групп населения и оказания помощи жертвам насилия с предоставлением информации о существующих услугах | 100000 | 0 |  |  | 100000 | 0 | 100000 |  | Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан, Комитет по делам женщин и семьи при Правительстве Республики Таджикистан |  | Партнеры по развитию и бюджетные средства |  |
| 21. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО СНИЖЕНИЮ УРОВНЯ СТИГМЫ И ДИСКРИМИНАЦИИ В ОТНОШЕНИИ ЛЮДЕЙ, ЖИВУЩИХ С ВИРУСОМ ИММУНОДЕФИЦИТА ЧЕЛОВЕКА И КЛЮЧЕВЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ СРЕДИ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 139 | Продолжение обучения студентов в высших и средних медицинских образовательных учреждениях по вирусу иммунодефицита человека-инфекции, включая вопросы медицинской этики и права человека | 120000 | 130000 |  |  | 140000 | 150000 | 160000 |  | Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан |  | Бюджетные средства и партнеры по развитию |  |
| 140 | Продолжение обучения курсантов государственного образовательного учреждения «Институт последипломного образования работников сферы здравоохранения Республики Таджикистан» и государственного учреждения «Республиканский учебно-клинический центр семейной медицины» по вирусу иммунодефицита человека, включая вопросы медицинской этики и прав человека | 400000 | 400000 |  |  | 400000 | 400000 | 400000 |  | Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан |  | Бюджетные средства и партнеры по развитию |  |
| 22. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА КРУПНЫХ ПРОМЫШЛЕННО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ, ТОРГОВЫХ И ДРУГИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ ПО ВОПРОСАМ ПРОФИЛАКТИКИ ВИРУСА ИММУНОДЕФИЦИТА ЧЕЛОВЕКА НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ, СТИГМОЙ И ДИСКРИМИНАЦИЕЙ ПРИ ВИРУСЕ ИММУНОДЕФИЦИТА ЧЕЛОВЕКА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 141 | Проведение адвокационной деятельности среди руководителей государственных и частных крупных промышленно-производственных, торговых и других организаций о внедрении политики в отношении вируса иммунодефицита человека, синдрома приобретенного иммунодефицита в сфере труда | 50000 | 50000 |  |  | 50000 | 50000 | 50000 |  | Министерство труда, миграции и занятости населения Республики Таджикистан |  | Бюджетные средства и партнеры по развитию |  |
| 142 | Разработка, адаптация и распространение информационно-образовательных материалов о политике в связи с вирусом иммунодефицита человека на рабочем месте | 15000 | 20000 |  |  | 25000 | 30000 | 35000 |  | Министерство труда, миграции и занятости населения Республики Таджикистан |  | Бюджетные средства и партнеры по развитию |  |
| 23. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СРЕДИ РЕЛИГИОЗНЫХ СЛУЖИТЕЛЕЙ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ТОЛЕРАНТНОГО ОТНОШЕНИЯ В ОБЩЕСТВЕ К ЛЮДЯМ, ЖИВУЩИМ С ВИРУСОМ ИММУНОДЕФИЦИТА ЧЕЛОВЕКА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 143 | Проведение информационно-образовательных мероприятий по вопросам вируса иммунодефицита человека-инфекции и формирования толерантного отношения к людям, живущим с вирусом иммунодефицита человека среди имамхатибов и других религиозных служителей | 100000 | 100000 |  |  | 100000 | 100000 | 100000 |  | Комитет по делам религии, регулированию национальных традиций, торжеств и обрядов при Правительстве Республики Таджикистан, Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан |  | Бюджетные средства и партнеры по развитию |  |
| 144 | Разработка и тиражирование информационно-образовательных материалов о профилактики вируса иммунодефицита человека с точки зрения Ислама и регулярное просвещение посетителей пятничных молитв по вопросам профилактики вируса иммунодефицита человека с точки зрения религии | 100000 | 0 |  |  | 100000 | 0 | 100000 |  | Комитет по делам религии, регулированию национальных традиций, торжеств и обрядов при Правительстве Республики Таджикистан |  | Бюджетные средства и партнеры по развитию |  |
| 24. РАЗРАБОТКА ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРАВИЛЬНОМУ ОСВЕЩЕНИЮ ВОПРОСОВ ВИРУСА ИММУНОДЕФИЦИТА ЧЕЛОВЕКА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 145 | Разработка и тиражирование информационно-коммуникационной и адвокационной стратегии, а также практическое пособие по правильному освещению темы вируса иммунодефицита человека-инфекции для представителей средств массовой информации | 150000 | 0 |  |  | 150000 | 0 | 150000 |  | Комитет по телевидению и радиовещанию при Правительстве Республики Таджикистан, Союз журналистов Республики Таджикистан, Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан |  | Бюджетные средства и партнеры по развитию |  |
| 146 | Предоставление бесплатной информации о вирусе иммунодефицита человека, снижения стигмы и дискриминации по отношению к людям, живущим с вирусом иммунодефицита человека через средствами массовой информации (разработка социальных роликов, фильмов, программ, выделение эфирного времени на регулярной основе и др.) | 140000 | 140000 |  |  | 150000 | 150000 | 150000 |  | Комитет по телевидению и радиовещанию при Правительстве Республики Таджикистан |  | Бюджетные средства и партнеры по развитию |  |
| 147 | Проведение серии тренингов на национальном и региональных уровнях для журналистов по правильному освещению темы вируса иммунодефицита человека-инфекции в средствах массовой информации | 150000 | 160000 |  |  | 170000 | 180000 | 190000 |  | Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан, Комитет по телевидению и радиовещанию при Правительстве Республики Таджикистан |  | Бюджетные средства и партнеры по развитию |  |
| 148 | Регулярное проведение исследования по определению уровня стигмы (индекс стигмы) | 0 | 0 |  |  | 300000 | 0 | 0 |  | Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан |  | Бюджетные средства и партнеры по развитию |  |
| 25. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОТНОШЕНИИ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВКЛЮЧАЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ СОТРУДНИКОВ СЛУЖБЫ ВИРУСА ИММУНОДЕФИЦИТА ЧЕЛОВЕКА И СИНДРОМА ПРИОБРЕТЕННОГО ИММУНОДЕФИЦИТА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 149 | Поддержка оптимизации и реализации информационной системы электронного слежения за случаями вируса иммунодефицита человека и техническая поддержка информационной системы управления здравоохранения | 545000 | 550000 |  |  | 555000 | 560000 | 565000 |  | Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан |  | Бюджетные средства и партнеры по развитию |  |
| 150 | Сбор, анализ и распространение научно-обоснованных данных по эпидемиологической ситуации и ответных мерах, включая национальные отчеты в глобальную систему отчетности и мониторинга по синдрому приобретенного иммунодефицита (GAM) | 120000 | 120000 |  |  | 120000 | 120000 | 120000 |  | Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан |  | Объединенная программ Организации Объединенных Наций по вирусу иммунодефицита человека, партнеры и бюджетные средства |  |
| 151 | Внедрение в систему рутинного эпиднадзора за вирусом иммунодефицита человека-инфекцией на национальном уровне выявления недавних случаев вируса иммунодефицита человека (включая техническую помощь, поставку тестов, материалов и др.) | 420000 | 460400 |  |  | 480200 | 470300 | 430000 |  | Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан |  | Объединенная программ Организации Объединенных Наций по вирусу иммунодефицита человека, партнеры и бюджетные средства |  |
| 152 | Поддержка функционирования информационной веб-платформы государственного учреждения «Республиканский центр по профилактике и борьбе с синдромом приобретенного иммунодефицита» | 30000 | 30000 |  |  | 30000 | 30000 | 30000 |  | Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан |  | Партнеры по развитию и бюджетные средства |  |
| 153 | Организация и проведение национальных и международных научно-практических конференций по вопросам вируса иммунодефицита человека/ синдрома приобретенного иммунодефицита | 1500000 | 200000 |  |  | 220000 | 230000 | 240000 |  | Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан |  | Партнеры по развитию и бюджетные средства |  |
| 26. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПОВЫШЕНИЮ КВАЛИФИКАЦИИ СОТРУДНИКОВ ЦЕНТРОВ ПО ПРОФИЛАКТИКЕИ БОРЬБЕ С СИНДРОМОМ ПРИОБРЕТЕННОГО ИММУНОДЕФИЦИТА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 154 | Разработка последовательного плана общего укрепления человеческих ресурсов для противодействия вируса иммунодефицита человека в Министерстве здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан, общественных организациях и частном секторе | 0 | 200000 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан |  | Партнеры по развитию и бюджетные средства |  |
| 155 | Повышение управленческих навыков персонала службы по противодействию вируса иммунодефицита человека/синдрома приобретенного иммунодефицита, в том числе специалистов государственного учреждения «Республиканский центр по профилактике и борьбе с синдромом приобретенного иммунодефицита» на всех уровнях посредством образовательных мероприятий | 470000 | 480000 |  |  | 490000 | 500000 | 510000 |  | Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан |  | Объединенная программ Организации Объединенных Наций по вирусу иммунодефицита человека, партнеры и бюджетные средства |  |
| 27. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОТНОШЕНИИ ЗАКУПОК И УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ СНАБЖЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 156 | Разработка/пересмотр законодательных и нормативных актов по осуществлению государственных закупок лекарственных средств, оборудования, включая закупки с использованием международного опыта, аппаратного и программного обеспечения для электронной системы управления запасами, а также обучение персонала | 500000 | 400000 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан |  | Объединенная программ Организации Объединенных Наций по вирусу иммунодефицита человека, партнеры и бюджетные средства |  |
| 157 | Оказание поддержки органам власти в проведении анализа пробелов электронной системы управления запасами (закупок и управления снабжением) и организация координации инвентаризационных механизмов | 100000 | 100000 |  |  | 100000 | 100000 | 0 |  | Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан |  | Глобальный фонд, партнеры и бюджетные средства |  |
| 158 | Поддержка Министерству здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан в разработке политической основы для фактически обоснованного выбора препаратов против вируса иммунодефицита человека и других технологий медико-санитарного назначения | 120000 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан |  | Глобальный фонд, партнеры и бюджетные средства |  |
| 159 | Укрепление надежных информационных систем управления материально-техническим снабжением и инвестирование в инновационные информационные технологии и потенциал управления национальным прогнозированием и планированием снабжения | 0 | 140000 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан |  | Глобальный фонд, партнеры и бюджетные средства |  |
| 160 | Развитие потенциала поставщиков услуг по вирусу иммунодефицита человека в вопросах национальных стандартов управления запасами необходимых товаров, и обучение всех ответственных сотрудников пользованию электронной системы управления запасами | 150000 | 175000 |  |  | 180000 | 0 | 0 |  | Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан |  | Глобальный фонд, партнеры и бюджетные средства |  |
| 28. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОТНОШЕНИИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ВИРУСА ИММУНОДЕФИЦИТА ЧЕЛОВЕКА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 161 | Мероприятия по оптимизации бюджета здравоохранения и финансирования услуг в сфере вируса иммунодефицита человека, изучение эффективных путей финансирования для оказания ключевых услуг в отношении вируса иммунодефицита человека в секторе здравоохранения | 300000 | 150000 |  |  | 300000 | 150000 | 150000 |  | Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан |  | Партнеры по развитию и бюджетные средства |  |
| 162 | Регулярное проведение национальной оценки затрат (NASA) в связи вируса иммунодефицита человека и ее обсуждение на высоком правительственном уровне | 550000 | 0 |  |  | 600000 | 0 | 650000 |  | Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан |  | Партнеры по развитию |  |
| 163 | Разработка и утверждение инструкции Министерства здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан и Министерства финансов Республики Таджикистан для расчета расходов государственного финансирования профилактических программ по вирусу иммунодефицита человека | 150000 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан, Министерство финансов Республики Таджикистан |  | Партнеры по развитию и бюджетные средства |  |
| 164 | Поддержка мероприятий для внедрения плана перехода на государственное финансирование | 2500000 | 2500000 |  |  | 2200000 | 2200000 | 2200000 |  | Национальный координационный комитет по борьбе с синдромом приобретенного иммунодефицита, туберкулезом и малярией в Республике Таджикистан, Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан |  | Глобальный фонд, партнеры и бюджетные средства |  |
| 29. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В УЛУЧШЕНИИ МЕЖСЕКТОРАЛЬНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА И КООРДИНАЦИИ ПО ПРОГРАММАМ ВИРУСА ИММУНОДЕФИЦИТА ЧЕЛОВЕКА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 165 | Содействие во внедрении мероприятий в отношении вируса иммунодефицита человека в практику министерств образования и науки, внутренних дел, юстиции, труда, миграции и занятости населения, Комитет по делам женщин и семьи при Правительстве Республики Таджикистан, Комитета по делам молодежи и спорта при Правительстве Республики Таджикистан | 150000 | 150000 |  |  | 150000 | 150000 | 150000 |  | Национальный координационный комитет по борьбе с синдромом приобретенного иммунодефицита, туберкулезом и малярией в Республике Таджикистан, Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан, Министерство внутренних дел Республики Таджикистан, Министерство юстиции Республики Таджикистан, Министерство труда, миграции и занятости населения Республики Таджикистан, Комитет по делам женщин и семьи при Правительстве Республики Таджикистан, Комитет по делам молодежи и спорта при Правительстве Республики Таджикистан |  | Бюджетные средства и партнеры по развитию |  |
| 166 | Оказание технической и методической помощи, и содействия в обучении сотрудников государственных секторов вне сектора здравоохранения в дальнейшем развитии услуг профилактики, помощи и поддержки в связи с вирусом иммунодефицита человека | 100000 | 100000 |  |  | 100000 | 100000 | 100000 |  | Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан |  | Бюджетные средства и партнеры по развитию |  |
| 167 | Усиление потенциала Национального координационного комитета по борьбе с синдромом приобретенного иммунодефицита, туберкулезом и малярией в Республике Таджикистан, Министерства здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан и государственного учреждения «Республиканский центр по профилактике и борьбе с синдромом приобретенного иммунодефицита» как методического центра для планирования, координирования и управления мультисекторальными ответными мерами | 1500000 | 1500000 |  |  | 1500000 | 1500000 | 1500000 |  | Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан |  | Глобальный фонд, партнеры и бюджетные средства |  |
| 168 | Содействие частным работодателям в осуществлении политики на рабочих местах о вирусе иммунодефицита человека | 25000 | 30000 |  |  | 35000 | 40000 | 45000 |  | Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан, партнеры |  | Партнеры по развитию и бюджетные средства |  |
| 169 | Поддержка разработки и внедрения программ по противодействию вируса иммунодефицита человека/ синдрома приобретенного иммунодефицита на муниципальном, региональном и районном уровнях | 300000 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | Национальный координационный комитет по борьбе с синдромом приобретенного иммунодефицита, туберкулезом и малярией в Республике Таджикистан, местные исполнительные органы государственной власти, Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан |  | Партнеры по развитию и бюджетные средства |  |
| 170 | Организация и проведение регулярных координационных советов на уровне областей и районов по вопросам реализации национальной программы | 100000 | 100000 |  |  | 100000 | 100000 | 100000 |  | Национальный координационный комитет по борьбе с синдромом приобретенного иммунодефицита, туберкулезом и малярией в Республике Таджикистан, местные исполнительные органы государственной власти, Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан |  | Партнеры по развитию и бюджетные средства |  |
| 30. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОТНОШЕНИИ УКРЕПЛЕНИЯ МЕСТНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ СИСТЕМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 171 | Развитие организационного потенциала общественных организаций и поддержка общинных сетей, связей, партнерств и координации | 150000 | 200000 |  | 250000 |  | 200000 | 200000 |  | Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан |  | Глобальный фонд, партнеры и бюджетные средства |  |
| 172 | Поддержка участия общественных организаций в местных, национальных и международных форумах по вопросам изменения политики и пропаганды и поддержка общинных мероприятий, и оказание услуг общественных объединений, техническая помощь для усиления потенциала общественных организаций | 288000 | 230000 |  | 240000 |  | 250000 | 250000 |  | Национальный координационный комитет по борьбе с синдромом приобретенного иммунодефицита, туберкулезом и малярией в Республике Таджикистан, Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан |  | Партнеры по развитию и бюджетные средства |  |
| 173 | Разработка и внедрение электронной компьютерной программы по системе финансового управления для 20 общественных организаций | 150000 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан |  | Глобальный фонд, партнеры и бюджетные средства |  |
| 174 | Поддержка ежеквартальных заседаний и планирования для общественных организаций и государственных пунктов оказания услуг | 96000 | 96000 |  | 96000 |  | 96000 | 96000 |  | Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан |  | Глобальный фонд, партнеры и бюджетные средства |  |
| 31. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННАЯ НА ПРОВЕДЕНИЕ МОНИТОРИНГА И ОЦЕНКИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ВИРУСА ИММУНОДЕФИЦИТА ЧЕЛОВЕКА/СИНДРОМА ПРИОБРЕТЕННОГО ИММУНОДЕФИЦИТА НА 2021-2025 ГОДЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 175 | Разработка плана мониторинга и оценки Национальной программы по вирусу иммунодефицита человека/синдрому приобретенного иммунодефицита в Республике Таджикистан на 2021-2025 годы | 210000 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан |  | Партнеры по развитию и бюджетные средства |  |
| 176 | Повышение потенциала для развития системы мониторинга и оценки Национальной программы по вирусу иммунодефицита человека/синдрому приобретенного иммунодефицита | 100000 | 100000 |  |  | 100000 | 100000 | 100000 |  | Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан |  | Партнеры по развитию и бюджетные средства |  |
| 177 | Регулярное проведение мониторинга программ по вирусу иммунодефицита человека, оценка качества и эффективности предоставления услуг и кураторский контроль | 150000 | 150000 |  |  | 150000 | 150000 | 150000 |  | Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан |  | Глобальный фонд, партнеры и бюджетные средства |  |
| 178 | Проведение среднесрочной и финальной оценки выполнения Национальной программы по противодействию вируса иммунодефицита человека/синдрома приобретенного иммунодефицита | 0 | 0 |  |  | 400000 | 0 | 500000 |  | Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан |  | Глобальный фонд, партнеры и бюджетные средства |  |
| Итого |  | 13489000 | 9631400 |  |  | 10701200 | 8326300 | 9751000 |  |  |  |  |  |
| Общий бюджет Программы |  | 95253866 | 94958013 |  |  | 96974568 | 97162278 | 102339556 |  |  |  |  |  |