Приложение 1

к постановлению Правительства

Республики Таджикистан

от 3 апреля 2021 года, №112

Среднесрочная программа действий по реализации

Стратегии управления государственными финансами

Республики Таджикистан на период до 2030 года в 2021-2023 годах

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- Среднесрочная программа действий по реализации Стратегии управления государственными финансами Республики Таджикистан на период до 2030 года в 2021-2023 годах (далее – Программа) разработана с целью исполнения пункта 4 указа Президента Республики Таджикистан аз 31 января 2020 года, №1446 «Об утверждении Стратегии управления государственными финансами Республики Таджикистан на период до 2030 года».

- Стратегия управления государственными финансами Республики Таджикистан на период до 2030 утверждена указом Президента Республики Таджикистан аз 31 января 2020 года, №1446 и предусматривает принятие среднесрочных программ действий.

- Основной целью Программы является реализация конкретных мер по усилению  основных элементов реформы управления государственными финансами в стране, включая укрепление совокупной финансовой  дисциплины, потенциала ключевых учреждений и ведомств и связи национальных приоритетных направлений с государственными финансовыми ресурсами, качественное исполнение государственного бюджета и его эффективное использование, совершенствование документации, связанной с бухгалтерским учётом и финансовой отчётностью, обеспечение финансовой прозрачности и подотчётности, а также управление рисками в государственном секторе.

- Мероприятия, предусмотренные в Программе, интегрированы, надлежащим образом упорядочены (т.е. установлена последовательность реформ) и основаны на реалистичных сроках. Предлагаемые меры по осуществлению реформ достаточно чётко сформулированы и основаны на принципах взаимодополняемости и поэтапного осуществления.

2. ОБЩАЯ ОЦЕНКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ

- В 2009 году Правительство Республики Таджикистан приняло Стратегию управления государственными финансами на 2009-2018 годы. Данная Стратегия помогла привлечь техническую помощь со стороны партнеров по развитию для повышения устойчивости государственных финансов.

- Стратегия управления государственными финансами по ключевым функциональным областям была дополнена планами действий и программами реализации, таких как планирование бюджета, казначейское исполнение, бухгалтерский учёт в государственном секторе, управление государственным долгом, аудит, а также усиление потенциала и обучение сотрудников государственного сектора.

- В период реализации двух среднесрочных трёхлетних планов в 2009-2015 годах был реализован ряд ключевых шагов по реформе управления государственными финансами и положено начало целому ряду реформ сектора на предстоящий период. К основным достижениям можно отнести следующее:

- разработаны и внедрены правила и процедуры среднесрочного бюджетного планирования;

- улучшены системы внутреннего аудита и финансового контроля в государственном секторе;

- разработана и внедрена ведомственная классификация республиканского и местного бюджетов;

- разработана и внедрена новая бюджетная классификация и новый Единый план счетов, которые соответствуют статистике государственных финансов 2001 года;

- создан единый казначейский счёт республиканского и местных бюджетов;

- поэтапно внедрены международные стандарты финансовой отчётности государственного сектора (10 стандартов);

- создан высший орган внешнего аудита - Счётная палата Республики Таджикистан;

- в структуре Министерства финансов Республики Таджикистан создано управление по анализа финансово-хозяйственной деятельности крупных государственных предприятий, которое разрабатывает представляемые в правительство Республики Таджикистан и Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан ежегодные отчёты о фискальных рисках государственных предприятий;

- создан центр обработки данных Министерства финансов Республики Таджикистан, а также проведена полная модернизация сетевой инфраструктуры Министерства финансов Республики Таджикистан и его 73 территориальных финансовых органов, что обеспечило полноценное внедрение и функционирование новой информационной системы управления государственными финансами и многое другое.

- В целях получения данных о ходе реализации реформ согласно Стратегии управления государственными финансами на 2009-2018 годы и согласования рекомендаций по существующим недостаткам 2017 года была проведена оценка государственных расходов и финансовой отчётности.

- Согласно последнему оценочному отчету оценки государственных расходов и финансовой отчётности, проведенного в 2017 году, наблюдается стабильное и постепенное улучшение большей части показателей по сравнению с предыдущей оценкой. Основными направлениями реформ, по которым наблюдается улучшение, являются:

- комплексность и прозрачность бюджетной информации;

- предсказуемость и контроль исполнения государственного бюджета;

- бухгалтерский учёт в государственном секторе и отчётность;

- внешний аудит и контроль над исполнением государственного бюджета.

- Оценка государственных расходов и финансовой отчётности представляет собой международный признанный индекс, который предоставляет возможность комплексной оценки реализации реформ управления государственными финансами в различных странах.

- Республика Таджикистан впервые провела оценку государственных расходов и финансовой отчётности в 2007 году и с тех пор провела ещё три оценки.

- Оценка государственных расходов и финансовой отчётности проводилась в Республике Таджикистан при финансовой поддержке правительств Швейцарии, Великобритании и Европейского Союза, а также Всемирного Банка. Оценки всех стран за все предыдущие годы размещены на сайте Секретариата Оценки государственных расходов и финансовой отчётности.

- Оценка государственных расходов и финансовой отчётности, проведенная в 2017 году, определила ряд важнейших направлений реформ, по которым требуется дальнейшее совершенствования, в том числе:

- совершенствования государственной финансовой отчётности бюджетных организаций (включая государственные предприятия);

- планирование государственного бюджета (наличие разницы в плановых и фактических показателях расходов, а также прогнозировании доходов государственного бюджета);

- публичный доступ к фискальной информации;

- инвестиционное бюджетное планирование;

- среднесрочная программа государственных расходов;

- внешний аудит.

3. ОПИСАНИЕ ПРОБЛЕМЫ ОТРАСЛИ

- Проблемы в области развития управления государственными финансами согласно Национальной стратегии Республики Таджикистан на период до 2030 года:

- недостаточный прогресс в переходе от сметного принципа финансирования министерств и ведомств к программно-целевому финансированию, направленному на результат;

- отсутствие связи бюджетного процесса со стратегическим планированием;

- недостаточная направленность механизмов налогообложение для развития экономики (связанное с обременительным для налогоплательщиков администрированием и широким распространением неформальной экономики);

- недостаточное развитие системы прогнозирования бюджетных доходов и обязательств в увязке с макроэкономическими прогнозами;

- отставание процесса фискальной децентрализации от процесса преобразований в системе государственного управления и, в частности, от процесса реформирования системы управления государственными финансами;

- квазифискальные операции крупных государственных предприятий (операционные убытки, рост долговых обязательств и невыполнение государственных гарантий по ним и т.д.) оказывают существенное отрицательное влияние на устойчивость государственного бюджета и возможность выполнения государством социальных функций.

4. ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ И ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ РЕФОРМ

- На основе вышеупомянутой оценки хода реализации предыдущей Стратегии управления государственными финансами и мероприятий нереализованных ранее обозначенных мер предлагаются следующие ключевые направления реформ до 2030 года:

- устойчивая макрофискальная рамка;

- планирование государственных расходов;

- исполнение бюджета и государственных доходов;

- финансовый контроль и внутренний аудит;

- бухгалтерский учёт, мониторинг и финансовая отчётность;

- внешний аудит и контроль;

- прозрачность и подотчётность.

- Основная задача первой фазы реализации Программы, которая охватывает 2020-2022 года, направлена на обеспечение базовой финансовой дисциплины.

- В процессе реформ основное внимание будет уделено укреплению базовых (т.е. основных) элементов реформы управления государственными финансами в Республике Таджикистан. Эти базовые элементы включают:

1) совокупную финансовую дисциплину;

2) потенциал ключевых организаций, учреждений и других ключевых ведомств и связь национальных приоритетов с государственными финансовыми ресурсами;

3) эффективное исполнение показателей государственного бюджета, бухгалтерский учёт и финансовая отчётность;

4) обеспечение финансовой прозрачности и подотчётности посредством усиления контроля со стороны Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан, аудита и управления рисками в государственном и квазигосударственном секторе.

- Конкретные реализуемые меры, а также показатели их эффективности позволят обеспечить достижение целей, несмотря на наличие системных проблем и чувствительность к внешним потрясениям, которые влияют на государственный сектор Республики Таджикистан. При правильном сочетании институциональных факторов, механизмов координации и финансирования, достижение каждой цели становится вопросом времени.

- Элементы реформ управления государственными финансами:

- своевременная и надёжная финансовая и бюджетная информация;

- надёжное управление государственным долгом;

- направление фискальных рисков (обеспечение фискальной дисциплины);

- своевременная и надёжная фискальная и финансовая информация;

- разработка проекта бюджета на основе соответствующего структурированного бюджетного процесса;

- внутренний финансовый контроль и внешний аудит, а также парламентский контроль;

- своевременные выплаты заработной платы и прочих социальных платежей;

- инклюзивный бюджетный процесс и подотчётность;

- прозрачность в распределении и использовании государственных средств;

- базовые элементы бюджетирования (такие как контроль и исполнение);

- обоснованная и рациональная приоретизация решений о расходах.

5. МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА ПРОЦЕССА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

- Мониторинг и оценка процесса реализации Программы будет осуществляться Координационным советом управления государственными финансами (указ Президента Республики Таджикистан от 16 сентября 2008 года, №542).

- Координационный совет управления государственными финансами проводит заседания для обсуждения прогресса реформ управления государственными финансами и, в случае необходимости, принимает решения по корректирующим действиям.

- В течение до 2030 годов заседания Координационного совета управления государственными финансами будут проводиться один раз каждые 6 месяцев.

- Функции Секретариата Координационного совета управления государственными финансами возлагаются на Министерство финансов Республики Таджикистан.

- Секретариат подготавливает документацию и предоставляет экспертные заключения по запросу Координационного совета управления государственными финансами.

6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОГРАММЫ

- Финансирование Программы будет осуществляться в пределах средств, предусмотренных в государственном бюджете, с привлечением партнеров по развитию и других источников, не запрещенных законодательством Республики Таджикистан.

- ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

- Ожидаемые результаты от реализации Программы обеспечат стабильную основу для реализации реформ в следующих областях, а именно:

- меры по устойчивости макрофискальных рамок:

- будет улучшен процесс стратегического планирования и реформ в государственном секторе;

- органы государственной власти будут применять единую методология стратегического планирования в государственном секторе;

- будет обеспечена эффективная деятельность, по регулированию налогово-бюджетной политики Республики Таджикистан;

- разница между плановыми и фактическими показателями государственных расходов не будет превышать 10 процентов;

- улучшится качество макрофискальной рамки, разрабатываемой Министерством финансов.

- меры по планированию государственных расходов:

- будет улучшена система управления государственным долгом;

- государственный долг не будет превышать 60 процентов от валового внутреннего продукта;

- внешний долг не будет превышать 15 процентов от налоговых поступлений государственного бюджета;

- улучшится сотрудничество главных распределителей бюджетных средств по среднесрочной программе государственных расходов в Республике Таджикистан;

- общее количество главных распределителей бюджетных средств сократится до 50 процентов;

- нормативы зачисления общегосударственных налогов в местные бюджеты для всех местных исполнительных органов государственной власти будут утверждены на трёхлетний период;

- при формировании бюджета на 2022 год в целях расчёта размера выравнивающих трансфертов местным бюджетам будет применена методлогия оценки нормативных расходных потребностей местных бюджетов.

- меры по исполнению бюджета и государственных доходов:

- будет повышена эффективность государственного управления в сфере администрирования доходов государственного бюджета;

- административные издержки Налогового комитета при Правительстве Республики Таджикистан при сборе государственных доходов будут сокращены на 30 процентов;

- 80 процентов налоговых деклараций (подоходный налог, налог на добавленную стоимость) будут предоставляться субъектами Республики Таджикистан в Налоговый комитет при Правительстве Республики Таджикистан в электронной форме;

- со стороны казначейства будет расширен контроль за обязательствами на все субъекты сектора государственного управления;

- усовершенствуется система государственных закупок (включая усиление регулирующих функций), а также наращивание потенциала функции закупок для закупающих организаций в государственном секторе;

- 90 процентов всех государственных сертификатов будут объявляться через единый портал закупок;

- бюджетная классификация будет приведена в соответствие с Руководством по статистике государственных финансов 2014 года.

- меры реформ по финансовому контролю и внутреннему аудиту:

- все выявленные риски будут проверены органами внутреннего аудита;

- 75 процентов всей финансовой отчетности бюджетных организаций будут приведены в соответствие с международными стандартами финансовой отчетности в государственном секторе.

- меры по бухгалтерскому учёту, мониторингу и отчётности:

- Министерством финансов Республики Таджикистан и бюджетными организациями будет установлено и приведено в действие как минимум 5 дополнительных функциональных возможностей (т.е модулей);

- будет полностью реализовано как минимум 5 видов услуг электронного правительства и доступно министерствам и ведомствам;

- будет расширен мониторинг деятельности государственных предприятий со стороны Министерства финансов Республики Таджикистан;

- посредством внедрения чётких критериев оценки квазифискальные риски государственных предприятий будут сокращены на 50 процентов.

- меры по внешнему аудиту и контролю:

- аудиторы Счётной палаты Республики Таджикистан ежегодно будут давать заключения в полном соответствии с международными стандартами высших органов аудита;

- комитеты Маджлиси Намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан будут проводить эффективный контроль за доходами и расходами государственного бюджета.

- меры по прозрачности и подотчётности:

- на вебсайте Министерства финансов Республики Таджикистан своевременно и в полной мере будет публиковаться ключевая бюджетная и финансовая информация (включая отчёты по исполнению бюджета), а также гражданский бюджет;

- в сроки и в рамках методического указания будет сформирован обзор полугодового отчета;

- гражданскому обществу будет предоставлен своевременный доступ к бюджетной информации.