Приложение 2

к постановлению Правительства

Республики Таджикистан

от 3 апреля 2021 года, №112

План

по реализации о Среднесрочной программе действий по реализации Стратегии управления государственными финансами Республики Таджикистан на период до 2030 года на 2021-2023 годы

| № п/н | Переченӣ мереоприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1. МЕРЫ ПО УСТОЙЧИВОСТИ МАКРОФИСКАЛЬНЫХ РАМОК §1 Реформы в области стратегического планирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1. Укрепление институционального и технического потенциала ключевых государственных органов власти в области стратегического планирования и реформ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Индикатор PI-15 |  |  |
| 3 | Наименование мероприятий | Ожидаемый результат (краткосрочный) |  | Индикатор результативности |  |  | Сроки реализации |  |  | Ответственные ведомства |  |  |  |  |
| 4 | 1) укрепление технического и профессионального потенциала работников управления стратегического планирования и реформ Исполнительного аппарата Президента Республики Таджикистан | Укреплён профессиональный и технический потенциал (знания, навыки, компетенции и обеспечение необходимым оборудованием) сотрудников управления стратегического планирования и реформ Исполнительного аппарата Президента Республики Таджикистан |  | Укрепление процесса стратегического планирования и реформ в государственном секторе |  |  | 2021-2022 |  |  | ИАП |  |  |  |  |
| 5 | 2) проведение целевых обучающих мероприятий для сотрудников Министерства финансов Республики Таджикистан и Министерства экономического развития и торговли Республики Таджикистан, отвечающих за стратегическое планирование и координацию реформ в сфере управления государственными финансами | Повышен потенциал (знания, навыки и компетенции) сотрудников Министерства финансов Республики Таджикистан и Министерства экономического развития и торговли Республики Таджикистан |  |  |  |  | 2021-2022 |  |  | МФ, МЭРТ |  |  |  |  |
| 6 | 3) Создание условий для эффективного функционирования Секретариата управления государственными финансами при Министерстве финансов Республики Таджикистан и его взаимодействия с Координационным Советом управления государственными финансами при Правительстве Республики Таджикистан | Создан и успешно функционирует Секретариат управления государственными финансами при Министерстве финансов Республики Таджикистан |  |  |  |  | 2021 |  |  | МФ |  |  |  |  |
| 7 | 2. Внедрение новой методологии национального стратегического планирования в государственном секторе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Индикатор PI-15 |  |  |
| 8 | Наименование мероприятий | Ожидаемый результат (краткосрочный) |  | Индикатор результативности |  |  | Сроки реализации |  |  | Ответственные ведомства |  |  |  |  |
| 9 | 1) разработка и внедрение нормативных правовых актов, регулирующих и укрепляющих процесс стратегического планирования в государственном секторе | Создана правовая база для стратегического планирования в государственном секторе |  | Органами государственной власти применяется единая методология стратегического планирования в государственном секторе |  |  | 2021 |  |  | МФ, ИАП, МЭРТ |  |  |  |  |
| 10 | 2) внедрение механизма стратегического планирования среди главных распределителей бюджетных средств | Внедрён механизм стратегического планирования среди главных распределителей бюджетных средств |  |  |  |  | 2021-2022 |  |  | МФ, МЭРТ |  |  |  |  |
| 11 | 3. Совершенствование организационной структуры Министерства финансов Республики Таджикистан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Индикатор PI-15 |  |  |
| 12 | Наименование мероприятий | Ожидаемый результат (краткосрочный) |  | Индикатор результативности |  |  | Сроки реализации |  |  | Ответственные ведомства |  |  |  |  |
| 13 | 1) проведение функционального обзора Министерства финансов Республики Таджикистан как регулятора налогово-бюджетной политики (включая качество взаимодействия с другими органами государственной власти и т.п.) и предоставление рекомендаций в этом направлении | Проведен функциональный обзор Министерства финансов Республики Таджикистан и предоставлены рекомендации по улучшению налогово-бюджетной политики |  | Обеспечена эффективная деятельности, направленной на регулирование налогово – бюджетной политики Республики Таджикистан |  |  | 2021 |  |  | МФ |  |  |  |  |
| 14 | 2) комплексный анализ и обновление организационной структуры Министерства финансов, включая подведомственных ей структур, на основе проведённого функционального обзора и передовой международной практики | Организационная структура Министерства финансов Республики Таджикистан обновлена |  |  |  |  | 2021-2022 |  |  | МФ, ИАП, МЮ, АГС |  |  |  |  |
| 15 | §2 Меры по устойчивости макрофискальных рамок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 4. Анализ, адаптация и введение в действие соответствующих моделей макроэкономического прогнозирования в Министерстве экономического развития и торговли Республики Таджикистан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Индикатор PI-14 |  |  |
| 17 | Наименование мероприятий | Ожидаемый результат (краткосрочный) |  | Индикатор результативности |  |  | Сроки реализации |  |  | Ответственные ведомства |  |  |  |  |
| 18 | 1) изучение мирового опыта и разработка постановления Правительства Республики Таджикистан «О механизме и порядке использования источников первичных данных для моделей макроэкономического прогнозирования в Министерстве экономического развития и торговли Республики Таджикистан» | Принято постановление Правительства Республики Таджикистан «О механизме и порядке использования источников первичных данных для моделей макроэкономического прогнозирования в Министерстве экономического развития и торговли Республики Таджикистан» |  | Улучшена практика прогнозирования Министерства экономического развития и торговли Республики Таджикистан Дефицит государственного бюджета (включая программу государственных инвестиций, специальные средства и прочие источники) не превышает 1 процентов от валового внутреннего продукта Разница между плановыми и фактическими показателями государственных расходов не превышает 10 процентов |  |  | 2021-2022 |  |  | МЭРТ, НБТ, МФ, АС |  |  |  |  |
| 19 | 2) проведение анализа системы прогнозирования и макроэкономического моделирования в Республике Таджикистан с привлечением партнеров по развитию и международных экспертов, совершенствование этого процесса, внедрение современных моделей и повышение квалификации кадров в этой области | Подготовлен аналитический документ о состоянии системы прогнозирования и макроэкономического моделирования в Республике Таджикистан, а также разработана система прогнозирования макроэкономических данных в Республике Таджикистан |  |  |  |  | 2021 |  |  | МЭРТ, НБТ, МФ, НК |  |  |  |  |
| 20 | 3) координация и применение прогнозных моделей, разработанных государственными органами в процессе подготовки и формирования государственных доходов, государственного долга и макроэкономических показателей | Адаптированы модели прогнозирования государственных доходов, государственного долга и других макроэкономических показателей |  |  |  |  | 2021-2022 |  |  | МЭРТ, МФ |  |  |  |  |
| 21 | 4) проведение обучающих семинаров для представителей местных исполнительных органов государственной власти в области формирования прогноза социально-экономического развития, определение существующих потенциала и возможностей для развития и на этой основе обеспечение исполнения бюджетного плана | Повышен профессиональный потенциал (уровень профессионализма, навыки и компетенции) сотрудников Министерства экономического развития и торговли Республики Таджикистан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 5. Пересмотр задач и функций отдела макроэкономики и финансовой статистики главного управления государственного бюджета Министерства финансов Республики Таджикистан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Индикатор PI-14 |  |  |
| 23 | Наименование мероприятий | Ожидаемый результат (краткосрочный) |  | Индикатор результативности |  |  | Сроки реализации |  |  | Ответственные ведомства |  |  |  |  |
| 24 | 1) проведение комплексного анализа должностных обязанностей, задач и функций отдела макроэкономики и финансовой статистики главного управления государственного бюджета Министерства финансов Республики Таджикистан с целью совершенствования организационной структуры Министерства финансов Республики Таджикистан | Перечень обязанностей и должностных задач сотрудников отдела макроэкономики и финансовой статистики главного управления государственного бюджета Министерства финансов Республики Таджикистан пересмотрен и обновлен |  | Должностные обязанности отдела макроэкономики и финансовой статистики главного управления государственного бюджета Министерства финансов Республики Таджикистан были пересмотрены |  |  | 2021-2022 |  |  | МФ |  |  |  |  |
| 25 | 2) формирование и предоставление рекомендаций по укреплению отдела макроэкономики и финансовой статистики главного управления государственного бюджета Министерства финансов Республики Таджикистан на основании анализа | Разработаны рекомендации по укреплению отдела макроэкономики и финансовой статистики главного управления государственного бюджета Министерства финансов Республики Таджикистан |  |  |  |  | 2021 |  |  | МФ |  |  |  |  |
| 26 | 3) повышение потенциала и реорганизация отдела макроэкономики и финансовой статистики главного управления государственного бюджета Министерства финансов Республики Таджикистан на основе сформированных рекомендаций | Реализуется процесс реорганизации и улучшения потенциала отдела макроэкономики и финансовой статистики главного управления государственного бюджета Министерства финансов Республики Таджикистан |  |  |  |  | 2021-2022 |  |  | МФ |  |  |  |  |
| 27 | 6. Улучшение макрофискального моделирования и прогнозирования на основе достоверных эмпирических методов и инструментов, включая анализ чувствительности, с целью улучшения точности рассчитываемых макрофискальных индикаторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Индикатор PI-14 |  |  |
| 28 | Наименование мероприятий | Ожидаемый результат (краткосрочный) |  | Индикатор результативности |  |  | Сроки реализации |  |  | Ответственные ведомства |  |  |  |  |
| 29 | 1) формулирование рекомендаций по улучшению системы макрофискального моделирования и прогнозирования в рамках рабочей группы по макроэкономике (совместно с Министерством экономического развития и торговли Республики Таджикистан, Национальным банком Таджикистана и Агентством по статистике при Президенте Республики Таджикистан) | Рекомендации по улучшению макрофискального моделирования и прогнозирования в Республике Таджикистан сформулированы |  | Усилена практика прогнозирования Министерством экономического развития и торговли Республики Таджикистан и повышено качество макрофискальной рамки разрабатываемый Министерством финансов. |  |  | 2021 |  |  | МЭРТ, НБТ, МФ, АС |  |  |  |  |
| 30 | 2) адаптация и полноценное внедрение в Министерстве экономического развития и торговли Республики Таджикистан модели макроэкономических финансовых потоков и модели производства и торговли | Модель макроэкономических финансовых потоков и модель производства и торговли адаптирована и внедрена |  |  |  |  | 2022 |  |  | МФ, МЭРТ |  |  |  |  |
| 31 | §3 Меры в области прогнозирования государственных доходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 7. Внедрение новой модели прогнозирования доходов и использование методов эмпирического прогнозирования при оценке государственных доходов в Министерстве финансов Республики Таджикистан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Индикатор PI-14 |  |  |
| 33 | Наименование мероприятий | Ожидаемый результат (краткосрочный) |  | Индикатор результативности |  |  | Сроки реализации |  |  | Ответственные ведомства |  |  |  |  |
| 34 | 1) проведение обучающих занятий для ответственных сотрудников управления прогнозирования и анализа налоговых и неналоговых поступлений Министерства финансов Республики Таджикистан новым методам прогнозирования государственных доходов | Повышен потенциал (знания, навыки и компетенции) сотрудников управления прогнозирования и анализа налоговых и неналоговых поступлений Министерства финансов Республики Таджикистан |  | Улучшено качество формирования прогноза государственных доходов в Министерстве финансов Республики Таджикистан Разница между плановыми и фактическими показателями государственных доходов не превышает 10 процентов Налоговые поступления составляют как минимум 30 процентов от валового внутреннего продукта |  |  | 2021 |  |  | МФ |  |  |  |  |
| 35 | 2) адаптация и полноценное внедрение в Министерстве финансов Республики Таджикистан современной модели прогнозирования государственных доходов | В Министерстве финансов Республики Таджикистан внедрена современная модель прогнозирования государственных доходов |  |  |  |  | 2021-2022 |  |  | МФ |  |  |  |  |
| 36 | 3) гармонизация среднесрочной макрофискальной рамки разрабатываемый Министерством финансов Республики Таджикистан с прогнозированием доходов в соответствии с новой моделью и новыми методами | Обновлена и расширена среднесрочная макрофискальная рамка Министерства финансов Республики Таджикистан |  |  |  |  | 2021 |  |  | МФ |  |  |  |  |
| 37 | 8. Обеспечение тесной взаимосвязи между моделью прогнозирования доходов и общей макрофискальной рамкой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Индикатор PI-14 |  |  |
| 38 | Наименование мероприятий | Ожидаемый результат (краткосрочный) |  | Индикатор результативности |  |  | Сроки реализации |  |  | Ответственные ведомства |  |  |  |  |
| 39 | 1) разработка среднесрочной макрофискальной рамки Министерства финансов Республики Таджикистан на основе данных модели прогнозирования государственных доходов | Обновлена и расширена среднесрочная макрофискальная рамка Министерства финансов Республики Таджикистан |  | Улучшено качество прогнозирования доходов в Министерстве финансов Республики Таджикистан Разница между плановыми и фактическими показателями государственных доходов не превышает 10 процентов Налоговые поступления составляют как минимум 30 процентов от валового внутреннего продукта |  |  | 2021-2022 |  |  | МФ |  |  |  |  |
| 40 | 2) расширение информативности и прозрачности информации о среднесрочной макрофискальной рамке Министерства финансов Республики Таджикистан (т.е. её публикация на вебсайте Министерства финансов Республики Таджикистан) | Обновленная среднесрочная макро-фискальная рамка размещена на официальном вебсайте Министерства финансов Республики Таджикистан |  |  |  |  | 2021-2022 |  |  | МФ |  |  |  |  |
| 41 | 2. МЕРЫ ПО ПЛАНИРОВАНИЮ ГСУДАРСТВЕННЫХ РАСХОДОВ §4 Меры по управлению государственным долгом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 9. Улучшение мониторинга, управления рисками, оценки и отчётности в сфере управления государственным долгом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Индикатор PI-13 |  |  |
| 43 | Наименование мероприятий | Ожидаемый результат (краткосрочный) |  | Индикатор результативности |  |  | Сроки реализации |  |  | Ответственные ведомства |  |  |  |  |
| 44 | 1) укрепление электронной системы мониторинга государственного долга и отслеживания основных тенденций, включая отчётность по результатам мониторинга и анализа данных | Электронная система мониторинга государственного долга усовершенствована |  | Улучшена система управления государственным долгом Государственный долг не превышает 60 процентов от валового внутреннего продукта Обслуживание внешнего долга (выплаты процентов и основного долга) не превышает 15 процентов от налоговых поступлений государственного бюджета |  |  | 2021 |  |  | МФ, НБТ |  |  |  |  |
| 45 | 2) размещение информации о государственном долге на вебсайте Министерства финансов Республики Таджикистан и в основных документах для общественности (таких как, например, гражданский бюджет) | Информация о государственном долге размещена на официальном вебсайте Министерства финансов Республики Таджикистан |  |  |  |  | 2021 |  |  | МФ |  |  |  |  |
| 46 | 3) обновление системы управления рисками в сфере управления государственным долгом, в частности оценки рисков новых заимствований | Система управления рисками (в том числе оценки рисков) в сфере управления государственным долгом обновлена |  |  |  |  | 2021 |  |  | МФ |  |  |  |  |
| 47 | 4) разработка предложений и рекомендаций по внесению изменений в нормативные правовые акты в сфере управления государственным долгом | Рекомендации по внесению изменению в нормативные правовые акты в сфере государственного долга разработаны |  |  |  |  | 2021-2022 |  |  | МФ |  |  |  |  |
| 48 | 10. Модернизация информационной системы управления государственным долгом в Министерстве финансов Республики Таджикистан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Индикатор PI-13 |  |  |
| 49 | Наименование мероприятий | Ожидаемый результат (краткосрочный) |  | Индикатор результативности |  |  | Сроки реализации |  |  | Ответственные ведомства |  |  |  |  |
| 50 | 1) проведение оценки информационной системы управления государственным долгом в Министерстве финансов Республики Таджикистан и предоставление рекомендаций по ее совершенствованию | Оценка информационной системы управления государственным долгом проведена и представлены рекомендации по совершенствованию |  | Улучшена система управления государственным долгом Государственный и гарантированный государством долг не превышает 60 процентов от валового внутреннего продукта Обслуживание внешнего долга (выплаты процентов и основного долга) не превышает 15 процентов от налоговых поступлений государственного бюджета |  |  | 2021 |  |  | МФ |  |  |  |  |
| 51 | 2) внедрение современной информационной системы управления государственным долгом в Министерстве финансов Республики Таджикистан | Информационная система управления государственным долгом внедрена |  |  |  |  | 2021 |  |  | МФ |  |  |  |  |
| 52 | 3) проведение обучающих занятий для сотрудников главного управления государственного долга и привлечения государственных инвестиций Министерства финансов Республики Таджикистан | Повышен потенциал (знания, навыки и компетенции) сотрудников главного управления государственного долга и привлечения государственных инвестиций Министерства финансов Республики Таджикистан |  |  |  |  | 2021-2023 |  |  | МФ |  |  |  |  |
| 53 | 11. Анализ кредиторской задолженности крупных государственных предприятий и представление предложений в Правительство Республики Таджикистан по их погашению или реструктуризации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Индикатор PI-13 |  |  |
| 54 | Наименование мероприятий | Ожидаемый результат (краткосрочный) |  | Индикатор результативности |  |  | Сроки реализации |  |  | Ответственные ведомства |  |  |  |  |
| 55 | 1) рассмотрение состояния кредиторской задолженности крупных государственных предприятий Министерством финансов Республики Таджикистан | Всестороннее рассмотрение и анализирование задолженности крупных государственных предприятий |  | Государственный и гарантированный государством долг не превышает 60 процентов от валового внутреннего продукта Обслуживание внешнего долга (выплаты процентов и основного долга) не превышает 15 процентов от налоговых поступлений государственного бюджета |  |  | 2021-2022 |  |  | МФ, КГП |  |  |  |  |
| 56 | 2) формирование и представление рекомендаций в Правительство Республики Таджикистан по состоянию задолженности крупных государственных предприятий | Рекомендаций по устранению кредиторской задолженности крупных государственных предприятий предоставлены в Правительство Республики Таджикистан |  |  |  |  | 2021-2022 |  |  | МФ, КГП |  |  |  |  |
| 57 | §5 Меры по реализации среднесрочной программы государственных расходов в Республике Таджикистан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | 12. Обеспечение доступа к информационной системе управления государственными финансами для отраслевых министерств (т.е. главных распределителей бюджетных средств) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Индикатор PI-16 |  |  |
| 59 | Наименование мероприятий | Ожидаемый результат (краткосрочный) |  | Индикатор результативности |  |  | Сроки реализации |  |  | Ответственные ведомства |  |  |  |  |
| 60 | 1) предоставление удалённого ограниченного доступа к информационной системе управления государствеными финансами для главных распределителей бюджетных средств (включая все отраслевые министерства) в режиме реального времени | Обеспечен удалённый (т.е. дистанционный) доступ к информационной системе управления государствеными финансами для главных распределителей бюджетных средств |  | Лучшая увязка главных распределителей бюджетных средств с подходом среднесрочной программы государственных расходов в Республике Таджикистан |  |  | 2021 |  |  | МФ, ГРБС |  |  |  |  |
| 61 | 2) проведение обучающих занятий для ответственных сотрудников главных распределителей бюджетных средств (включая всех отраслевых министерств) использованию информационной системы управления государственным долгом и просмотру данных | Повышен потенциал ответственных сотрудников (знания, навыки и компетенции) сотрудников главных распределителей бюджетных средств |  |  |  |  | 2021 |  |  | МФ, ГРБС |  |  |  |  |
| 62 | 13. Оптимизация количества главных распределителей бюджетных средств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Индикатор PI-16 |  |  |
| 63 | Наименование мероприятий | Ожидаемый результат (краткосрочный) |  | Индикатор результативности |  |  | Сроки реализации |  |  | Ответственные ведомства |  |  |  |  |
| 64 | 1) определение количества главных распределителей бюджетных средств в государственном секторе и представление рекомендаций в Правительство Республики Таджикистан | Краткая информация и рекомендации по оптимизации главных распределителей бюджетных средств представлены в Правительство Республики Таджикистан |  | Сокращение общего количества главных распределителей бюджетных средств до 50 процентов Лучшая увязка главных распределителей бюджетных средств с подходом среднесрочной программы государственных расходов в Республике Таджикистан |  |  | 2021 |  |  | МФ, ИАП |  |  |  |  |
| 65 | 2) проведение количественного и качественного анализа воздействия (т.е. последствий) в результате сокращения общего количества главных распределителей бюджетных средств в государственном секторе и представление результатов анализа в Правительство Республики Таджикистан | Детальный анализ последствий от оптимизации главных распределителей бюджетных средств представлен в Правительство Республики Таджикистан |  |  |  |  | 2021 |  |  | МФ, ИАП |  |  |  |  |
| 66 | 3) разработка проекта постановления Правительства Республики Таджикистан о сокращении (т.е. оптимизации) общего количества главных распределителей бюджетных средств в государственном секторе | Проект постановления Правительства Республики Таджикистан о сокращении главных распределителей бюджетных средств в государственном секторе разработан |  |  |  |  | 2022 |  |  | МФ, ИАП |  |  |  |  |
| 67 | 14. Обеспечение эффективного и полноценного внедрения среднесрочной программы государственных расходов в Республике Таджикистан в Республике Таджикистан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Индикатор PI-16, PI-17 |  |  |
| 68 | Наименование мероприятий | Ожидаемый результат (краткосрочный) |  | Индикатор результативности |  |  | Сроки реализации |  |  | Ответственные ведомства |  |  |  |  |
| 69 | 1) возложение на главных распределителей бюджетных средств дополнительной функции по сбору и консолидации бюджетов по своему сектору | Дополнительная функция возложена на главных распределителей бюджетных средств, которые формируют политику своего сектора |  | Возможность более эффективной выработки политики, а также более эффективный контроль и проверка отраслевых бюджетов Лучшая увязка главных распределителей бюджетных средств с подходом среднесрочной программы государственных расходов в Республике Таджикистан |  |  | 2021 |  |  | МФ, ИАП, ПРТ |  |  |  |  |
| 70 | 2) согласование проектов бюджетов местных исполнительных органов государственной власти по пилотным отраслям с соответствующими уполномоченными главными распределителями бюджетных средств | Бюджетные заявки высылаются уполномоченным главным распределителям бюджетных средств, а не только Министерству финансов Республики Таджикистан |  |  |  |  | 2022 |  |  | МФ, ПРТ |  |  |  |  |
| 71 | 3) разработка в новой редакции бюджетных инструкций связаных с разработкой проекта государственного бюджета (по 1-ой и 2-ой фазе) в соответствии с требованиями среднесрочной программы государственных расходов в Республике Таджикистан | Бюджетные инструкции по 1-ой и 2-ой фазе рассмотрены и обновлены |  |  |  |  | 2021 |  |  | МФ |  |  |  |  |
| 72 | 4) пересмотр сроков предоставления ГРБС бюджетных заявок с целью предоставления достаточного времени для подготовки своих бюджетных заявок | Бюджетный календарь рассмотрен и обновлен |  |  |  |  | 2021 |  |  | МФ |  |  |  |  |
| 73 | 5) обновление «Основные направления финансово-бюджетной и налоговой политики на предстоящий период бюджетного планирования» (публикуемой в конце 1-ой фазы бюджетного цикла) с учётом информации о фискальных целях, национальных приоритетах и оценке финансовых рисков | «Основные направления финансово-бюджетной и налоговой политики на предстоящий период бюджетного планирования» обновлены |  |  |  |  | 2021 |  |  | МФ |  |  |  |  |
| 74 | 6) определение Министерством финансов Республики Таджикистан чётких и утверждённых процедур перехода от потолков по секторам (1-ая фаза) к потолкам по главным распредетелям бюджетных средств (2-ая фаза) в рамках бюджетного процесса | Процедуры перехода от потолков 1-ой фазы к потолкам 2-ой фазы в процессе формирования государственного бюджета определены |  |  |  |  | 2021 |  |  | МФ |  |  |  |  |
| 75 | 7) регулярное проведение обучающих занятий ответственным сотрудникам главных распределителей бюджетных средств с целью ознакомления методологии среднесрочной программы государственных расходов в Республике Таджикистан в процессе формирования государственного бюджета | Повышен потенциал (знания, навыки и компетенции) сотрудников главных распределителей бюджетных средств |  |  |  |  | 2021-2022 |  |  | МФ, ГРБС |  |  |  |  |
| 76 | 8) разработка рекомендаций по изменению нормативно-правовой базы для более эффективного и полноценного внедрения среднесрочной программы государственных расходов в Республике Таджикистан в Республике Таджикистан | Рекомендации и предложения по внесению поправок в законодательство об управлении государственными фннансами разработаны |  |  |  |  | 2022 |  |  | МФ |  |  |  |  |
| 77 | 15. Рассмотрение нового модуля среднесрочной программы государственных расходов в Республике Таджикистан и бюджетирования капитальных (инвестиционных) расходов в информационной системе управления государственными финансами и его применение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Индикатор PI-11, PI-16 |  |  |
| 78 | Наименование мероприятий | Ожидаемый результат (краткосрочный) |  | Индикатор результативности |  |  | Сроки реализации |  |  | Ответственные ведомства |  |  |  |  |
| 79 | 1) адаптация и полноценное внедрение модуля среднесрочной программы государственных расходов в Республике Таджикистан в информационной системе управления государственными финансами Министерства финансов Республики Таджикистан | Модуль среднесрочной программы государственных расходов в Республике Таджикистан внедрен в информационной системе управления государственными финансами |  | Национальных и отраслевых приоритетов отражены в государственных расходах Текущие и инвестиционные бюджеты (включая программу государственных инвестиций) полностью интегрированы друг с другом |  |  | 2021-2022 |  |  | МФ |  |  |  |  |
| 80 | 2) адаптация и полноценное внедрение модуля инвестиционного бюджетирования (т.е. бюджетирования капитальных расходов) в информационной системе управления государственными финансами Министерства финансов Республики Таджикистан | Модуль инвестиционного бюджетирования внедрен и используется |  |  |  |  | 2021-2023 |  |  | МФ |  |  |  |  |
| 81 | 16. Полноценная интеграция инвестиционных расходов в совокупный государственный бюджет и в среднесрочную программу государственных расходов в Республике Таджикистан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Индикатор PI-11, PI-16 |  |  |
| 82 | Наименование мероприятий | Ожидаемый результат (краткосрочный) |  | Индикатор результативности |  |  | Сроки реализации |  |  | Ответственные ведомства |  |  |  |  |
| 83 | 1) проведение анализа и разработка рекомендаций по интеграции процессов формирования текущих и капитальных бюджетов организаций государственного сектора | Анализ проведен и рекомендации по интеграции текущих и капитальных бюджетов (в том числе на этапе их формирования) разработаны |  | Текущие и инвестиционные бюджеты (включая программу государственных инвестиций) полностью интегрированы друг с другом |  |  | 2021 |  |  | МФ |  |  |  |  |
| 84 | 2) разработка системы единой отчётности текущих расходов, капитальных расходов и программы государственных инвестиций (ПГИ) | Разработана единая система отчётности государственных расходов (в том числе капитальные расходы программы государственных инвестиций) |  |  |  |  | 2021 |  |  | МФ |  |  |  |  |
| 85 | 3) комплексный анализ программы государственных инвестиций и определение доли текущих расходов по каждому инвестиционному проекту | Проведен анализ и разработаны рекомендации по программе государственных инвестиций |  |  |  |  | 2021 |  |  | МФ |  |  |  |  |
| 86 | 4) пПредставление макрофискальной рамки Министерства финансов Республики Таджикистан с разбивкой на программы государственных инвестиций по отраслям на среднесрочную перспективу | Макрофискальная рамка расширена и включает разбивку программу государственных инвестиций по отраслям и годам |  |  |  |  | 2022 |  |  | МФ |  |  |  |  |
| 87 | §6 Меры по программному бюджетированию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | 17. Разработка и использование программной классификации для всего бюджетного сектора (всех отраслей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Индикатор PI-8 |  |  |
| 89 | Наименование мероприятий | Ожидаемый результат (краткосрочный) |  | Индикатор результативности |  |  | Сроки реализации |  |  | Ответственные ведомства |  |  |  |  |
| 90 | 1) разработка программной классификации для всего бюджетного сектора (или пилотных отраслей) | Программная бюджетная классификация разработана для всех пилотных отраслей |  | Главные распределители бюджетных средств полностью контролируют свои бюджеты и используют программную классификацию |  |  | 2021-2022 |  |  | МФ, ГРБС |  |  |  |  |
| 91 | 2) утверждение программной классификации (для всего бюджетного сектора или пилотных отраслей) Министерством финансов Республики Таджикистан и её полноценное внедрение в процесс формирования государственного бюджета | Программная бюджетная классификация утверждена и внедрена в бюджетный процесс |  |  |  |  | 2021-2022 |  |  | МФ, ГРБС |  |  |  |  |
| 92 | 18. Оказание постоянной консультативной поддержки главным распределителям бюджетных средств при разработке стратегических планов и программ на основе лучшей международной практики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Индикатор PI-8 |  |  |
| 93 | Наименование мероприятий | Ожидаемый результат (краткосрочный) |  | Индикатор результативности |  |  | Сроки реализации |  |  | Ответственные ведомства |  |  |  |  |
| 94 | 1) проведение постоянных обучающих занятий для ответственных сотрудников главных распределителей бюджетных средств по разработке стратегических планов и программ в целях реализации программного бюджетирования в государственном секторе | Повышен потенциал (знания, навыки и компетенции) сотрудников главных распределители бюджетных средств |  | Улучшено взаимодействие главных распределителей бюджетных средств по среднесрочной программе государственных расходов в Республике Таджикистан |  |  | 2021-2023 |  |  | МФ, ГРБС |  |  |  |  |
| 95 | 2) разработка стратегических планов (или стратегий) и программ со стороны главных распределителей бюджетных средств и их увязка с бюджетными заявками в рамках процесса формирования государственного бюджета | Стратегические планы и программы главных распределителей бюджетных средств увязаны с их бюджетными заявками |  |  |  |  | 2023 |  |  | МФ, ГРБС |  |  |  |  |
| 96 | §7 Меры по фискальной децентрализация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 | 19. Повышение осведомлённости исполнительных органов государственной власти о преимуществах стабильных и прозрачных межбюджетных отношений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Индикатор PI-7 |  |  |
| 98 | Наименование мероприятий |  | Ожидаемый результат (краткосрочный) |  | Индикатор результативности |  | Сроки реализации |  |  |  |  |  |  | Ответственные ведомства |
| 99 | 1) проведение квалификационных семинаров по тематике «Совершенствование межбюджетных отношений» для представителей министерств и ведомств Республики Таджикистан, а также для представителей местных исполнительных органов государственной власти |  | Повышен потенциал (знания, навыки и компетенции) сотрудников министерств и ведомств государственного сектора, а также местных исполнительных органов государственной власти |  | Лучшая осведомлённость работников государственного сектора о преимуществах и необходимости реализации реформы фискальной децентрализации (или межбюджетных отношений) |  | 2022-2023 |  |  |  |  |  |  | МФ, Межведомственная рабочая группа по вопросам межбюджетных отношений |
| 100 | 20. Внесение поправок в действующее законодательство, направленных на разграничение полномочий между уровнями бюджетной системы и закрепления на долгосрочной основе доходных источников местных органов государственной власти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Индикатор PI-7 |  |
| 101 | Наименование мероприятий |  | Ожидаемый результат (краткосрочный) |  |  | Индикатор результативности |  | Сроки реализации |  |  |  |  | Ответственные ведомства |  |
| 102 | 1) анализ законодательства, по разграничению полномочий между уровнями бюджетной системы и закрепления на долгосрочной основе доходных источников местных органов государственной власти. В рамках данного анализа разработка проекта Закона Республики Таджикистан «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Таджикистан «О государственных финансах», касающиеся источников доходов и расходных полномочий местных исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления посёлков и сёл на среднесрочной и долгосрочной основе |  | Установлены нормативы зачисления общегосударственных налогов в бюджеты местных исполнительных органов государственной власти |  |  | Проект поправок в Закон Республики Таджикистан «О государственных финансах», касающихся установления доходных источников и расходных полномочий местных исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления посёлков и сёл на среднесрочной и долгосрочной основе представлены в Исполнительный аппарат Президента Республики Таджикистан и Маджлиси Оли Республики Таджикистан |  | 2022 |  |  |  |  | МФ, Межведомственная рабочая группа по вопросам межбюджетных отношений |  |
| 103 | 2) установление на 3 года нормативов зачисления общегосударственных налогов в бюджеты местных исполнительных органов государственной власти |  | Нормативы зачисления общегосударственных налогов в бюджеты местных исполнительных органов государственной власти установлены на 3 года в Соглашениях между Министерством финансов Республики Таджикистан и местными исполнительными органами государственной власти |  |  | Нормативы зачисления общегосударственных налогов в местные бюджеты утверждены на трёхлетний период для всех местных исполнительных органов государственной власти |  | 2023 |  |  |  |  | МФ, Межведомственная рабочая группа по вопросам межбюджетных отношений |  |
| 104 | 21. Укрепление кадрового потенциала отдела межбюджетных отношений главного управления государственного бюджета Министерства финансов Республики Таджикистан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Индикатор PI-7 |  |
| 105 | Наименование мероприятий |  | Ожидаемый результат (краткосрочный) |  |  | Индикатор результативности |  | Сроки реализации |  |  |  |  | Ответственные ведомства |  |
| 106 | 1) повышение квалификации сотрудников отдела межбюджетных отношений главного управления государственного бюджета Министерства финансов Республики Таджикистан для разработки и внедрения методики расчёта межбюджетных трансфертов бюджетам местных исполнительных органов государственной власти с использованием современных программ |  | Обеспечено участие сотрудников отдела межбюджетных отношений главного управления государственного бюджета Министерства финансов Республики Таджикистан в курсах повышения квалификации, стажировках и тренингах |  |  | Сотрудники отдела межбюджетных отношений повысили свою квалификацию и обладают достаточными навыками для разработки и внедрения методики расчёта межбюджетных трансфертов местным бюджетам на основе современных методов |  | 2021-2023 |  |  |  |  | МФ, Межведомственная рабочая группа по вопросам межбюджетных отношений |  |
| 107 | 22. Разработка и внедрение методики расчёта межбюджетных трансфертов местным бюджетам использую современные программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Индикатор PI-7 |  |
| 108 | Наименование мероприятий |  | Ожидаемый результат (краткосрочный) |  |  | Индикатор результативности |  | Сроки реализации |  |  |  |  | Ответственные ведомства |  |
| 109 | 1) разработка методики оценки нормативных расходных потребностей местных бюджетов в целях расчёта размера выравнивающих трансфертов бюджетам местных исполнительных органов государственной власти |  | Методика оценки нормативных расходных потребностей местных бюджетов в целях расчёта размера выравнивающих трансфертов местным бюджетам утверждена на уровне Министерства финансов Республики Таджикистан |  |  | Методика оценки нормативных расходных потребностей местных бюджетов в целях расчёта размеравыравнивающих трансфертов местным бюджетам используется при формировании бюджета на 2022 год |  | 2021 |  |  |  |  | МФ, Межведомственная рабочая группа по вопросам межбюджетных отношений |  |
| 110 | 3. МЕРЫ ПО ИСПОЛНЕНИЮ БЮДЖЕТА И ГОСУДРАСТВЕННЫХ ДОХЛДОВ §8 Меры по администрированию доходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111 | 23. Разработка Налогового кодекса Республики Таджикистан в новой редакции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Индикатор PI-19 |  |
| 112 | Наименование мероприятий |  | Ожидаемый результат (краткосрочный) |  |  | Индикатор результативности |  | Сроки реализации |  |  |  |  | Ответственные ведомства |  |
| 113 | 1)разработка Налогового кодекса Республики Таджикистан в новой редакции и его обсуждение со всеми заинтересованными сторонами (представителями частного сектора и т.п.) |  | Налоговый кодекс Республики Таджикистан в новой редакции разработан |  |  | Усиление предсказуемости и стабильности налогово-бюджетной системы Республики Таджикистан |  | 2021 |  |  |  |  | НК, МФ, другие органы гос власти |  |
| 114 | 2) принятие Налогового кодекса Республики Таджикистан в новой редакции |  | Налоговый кодекс Республики Таджикистан в новой редакции принят |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  | НК, МФ, другие органы гос власти |  |
| 115 | 3) разработка подзаконных актов, вытекающих из Налогового кодекса Республики Таджикистан, и контроль за эффективным осуществлением управления доходами государственного бюджета |  | Подзаконные акты, способствующие реализации Налогового кодекса Республики Таджикистан в новой редакции, разработаны |  |  |  |  | 2021-2022 |  |  |  |  | НК, МФ, другие органы гос власти |  |
| 116 | 24. Разработка и реализация среднесрочной программы государственных доходов Республики Таджикистан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Индикатор PI-19 |  |
| 117 | Наименование мероприятий |  | Ожидаемый результат (краткосрочный) |  |  | Индикатор результативности |  | Сроки реализации |  |  |  |  | Ответственные ведомства |  |
| 118 | 1) разработка среднесрочной программы государственных доходов Республики Таджикистан и её широкое обсуждение со всеми заинтересованными сторонами (представителями частного сектора и т.п.) |  | Была разработана среднесрочная программа государственных доходов Республики Таджикистан |  |  | Усиление стратегического планирования и реформ в управлении доходов государственного бюджета Повышение эффективности государственного управления в сфере администрирования доходов государственного бюджета |  | 2021-2022 |  |  |  |  | НК, МФ, другие органы гос власти |  |
| 119 | 2) правительство Республики Таджикистан утвердило среднесрочную программу государственных доходов |  | Среднесрочная программа государственных доходов Республики Таджикистан утверждена |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  | НК, МФ, другие органы гос власти |  |
| 120 | 3) реализация среднесрочной программы государственных доходов Республики Таджикистан |  | Среднесрочная программа государственных доходов Республики Таджикистан реализуется |  |  |  |  | 2021-2022 |  |  |  |  | НК, МФ, другие органы гос власти |  |
| 121 | 25. интеграция системы управления рисками с интегрированной системой налогового управления в Налоговом комитете при Правительстве Республики Таджикистан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Индикатор PI-19 |  |
| 122 | Наименование мероприятий |  | Ожидаемый результат (краткосрочный) |  |  | Индикатор результативности |  | Сроки реализации |  |  |  |  | Ответственные ведомства |  |
| 123 | 1) предусмотрение Налоговым комитетов при Правительстве Республики Таджикистан прямых и косвенных методов управления рисками в процесе разработки Налогового кодекса Республики Таджикистан в новой редакции |  | Законодательная база (налоговое законодательство) пересмотрена для внедрения прямых и косвенных методов управления рисками |  |  | Повышение эффективности государственного управления, в том числе дисциплины и подотчётности, в сфере администрирования доходов государственного бюджета Административные издержки Налогового комитета при Правительстве Республики Таджикистан при сборе государственных доходов сокращены на 30 процентов |  | 2021 |  |  |  |  | НК |  |
| 124 | 2) предусмотрение конкретных норм по порядку определения налоговых обязательств с использованием методов оценки прямых и косвенных или рыночных цен в рамках управления рисками в процессе разработки проекта Налогового кодекса Республики Таджикистан в новой редакции |  | Законодательная база (налоговое законодательство) была изменена для внедрения прямых и косвенных методов управления рисками |  |  |  |  | 2021-2022 |  |  |  |  | НК |  |
| 125 | 3) проведение обучающих занятий для ответственных сотрудников Налогового комитета при Правительстве Республики Таджикистан по методам определения рисков и их анализа, а также проведении аудитов и проверок на основе выявленных рисков |  | Повышен потенциал (знания, навыки и компетенции) сотрудников Налогового комитета при Правительстве Республики Таджикистан |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  | НК |  |
| 126 | 4) обеспечение интеграции модуля управления рисками с системой налогового управления в Налоговом комитете при Правительстве Республики Таджикистан |  | Внедрен интегрированный модуль управления рисками в системе налогового управления |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  | НК |  |
| 127 | 26. Сокращение затрат на соблюдение государственного регулирования в сфере налогового администрирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Индикатор PI-19 |  |
| 128 | Наименование мероприятий |  | Ожидаемый результат (краткосрочный) |  |  | Индикатор результативности |  | Сроки реализации |  |  |  |  | Ответственные ведомства |  |
| 129 | 1) в соответствии с нормами и требованиями Налогового кодекса Республики Таджикистан в новой редакции принять меры по увеличению электронных форм налоговых услуг |  | Законодательство в сфере налогообложения, предусматривающее внедрение дополнительных электронных услуг для налогоплательщиков, разработано |  |  | Как минимум 80 процентов налоговых деклараций (подоходный налог, налог на добавленную стоимость) предоставляются субъектами Республики Таджикистан в Налоговый комитет при Правительстве Республики Таджикистан в электронной форме Административные издержки Налогового комитета при Правительстве Республики Таджикистан при сборе государственных доходов сокращены на 30 процентов |  | 2022 |  |  |  |  | НК, МФ |  |
| 130 | 2) разработка внутренних положений (правил, процедур, инструкций и т. д.) по использованию электронных услуг Налогового комитета при Правительстве Республики Таджикистан в рамках положений Налогового кодекса в новой редакции |  | Подзаконные акты в сфере налогообложения, предусматривающие внедрение дополнительных электронных услуг для налогоплательщиков, разработаны и утверждены |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  | НК, МФ |  |
| 131 | 3) увеличение Налоговым комитетом при Правительстве Республики Таджикистан в рамках технических требований к информационным системам перечня электронных услуг для налогоплательщиков |  | Предусмотрено и внедрено не менее трёх новых электронных услуг для налогоплательщиков |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  | НК |  |
| 132 | 4) рассмотрение и утверждение дополнительных электронных услуг для налогоплательщиков, внедрение которых будет предусмотрено Налоговым комитетом при Правительстве Республики Таджикистан в среднесрочной перспективе |  | Список дополнительных электронных услуг для налогоплательщиков составлен |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  | НК, МФ |  |
| 133 | §9 Меры реформ по управлению казначейством |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 134 | 27. Введение в действие модулей информационной системы управления государственными финансами по управлению денежными средствами, управлению обязательствами и управлению активами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Индикатор PI-21, PI-22, PI-23, PI-25, PI-27 |  |
| 135 | Наименование мероприятий |  | Ожидаемый результат (краткосрочный) |  |  | Индикатор результативности |  | Сроки реализации |  |  |  |  | Ответственные ведомства |  |
| 136 | 1) разработка и пилотирование новых модулей информационной системы управления государственными финансами по управлению денежными средствами, управлению обязательствами и управлению активами |  | Проведено «пилотирование» новых модулей информационной системы управления государственными финансами по управлению денежными средствами, управлению обязательствами и управлению активами |  |  | Контроль за обязательствами расширен со стороны казначейства на все субъекты сектора государственного управления Прогноз наличности в соответствии с единым казначейским счетом расширен до 50 процентов всего государственного сектора (т.е всех бюджетных организаций) |  | 2021-2022 |  |  |  |  | МФ |  |
| 137 | 2) разработка и утверждение подзаконных актов (инструкций, распоряжений, положений и т.п.), регулирующих использование новых модулей информационной системы управления государственными финансами по управлению денежными средствами, управлению обязательствами и управлению активами |  | Подзаконные акты, регулирующие использование новых модулей информационной системы управления государственными финансами по управлению денежными средствами, управлению обязательствами и управлению активами, разработаны |  |  |  |  | 2021-2022 |  |  |  |  | МФ |  |
| 138 | 3) использование модулей информационной системы управления государственными финансами по управлению денежными средствами, управлению обязательствами и управлению активами |  | Введение в действие модулей информационной системы управления государственными финансами по управлению денежными средствами, управлению обязательствами и управлению активами |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  | МФ |  |
| 139 | 4) создание автоматизированной (электронной) системы платежных документов по казначейским операциям без доставки бумажной формы с учетом подготовки информационных систем соответствующих государственных органов, в том числе Агентства государственных закупок товаров, работ и услуг при Правительстве Республики Таджикистан, Агентства государственной службы при Президенте Таджикистана. Налогового комитета при Правительстве Республики Таджикистан и других соответствующих государственных органов для подключения к информационной системе управления государственными финансами |  | Обеспечен электронный документооборот организаций и предприятий, финансируемых через систему центрального казначейства Министерства финансов |  |  | Казначейские операции будут упрощены и станут более прозрачными |  | 2022 |  |  |  |  | МФ |  |
| 140 | 28. Усиление системы контроля за обязательствами, а также управления и прогнозов денежных средств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Индикатор PI-21, PI-22, PI-23, PI-25, PI-27 |  |
| 141 | Наименование мероприятий |  | Ожидаемый результат (краткосрочный) |  |  | Индикатор результативности |  | Сроки реализации |  |  |  |  | Ответственные ведомства |  |
| 142 | 1) интеграция модуля управления обязательствами с информационной системой Агентства по государственным закупкам товаров, работ и услуг при Правительстве Республики Таджикистан |  | Создан электронный реестр контрактов в информационной системе управления государственными финансами |  |  | Контроль за обязательствами расширен со стороны казначейства на все субъекты сектора государственного управления |  | 2021-2022 |  |  |  |  | МФ, АГЗТРУ |  |
| 143 | 29. Подготовка данных о суммах, сроках и структуре задолженности по расходам на ежеквартальной основе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Индикатор PI-21, PI-22, PI-23, PI-25, PI-27 |  |
| 144 | Наименование мероприятий |  | Ожидаемый результат (краткосрочный) |  |  | Индикатор результативности |  | Сроки реализации |  |  |  |  | Ответственные ведомства |  |
| 145 | 1)разработка и обсуждение формата отчётности о суммах, сроках и структуре задолженности по расходам на ежеквартальной основе |  | Разработан формат отчётности о суммах, сроках и структуре задолженности |  |  | Контроль над обязанностями казначейства был распространен на все субъекты сектора государственного управления Прогноз денежных средств был расширен до 50 процентов всего государственного сектора (например, всех бюджетных организаций согласно единому казначейскому счету) |  | 2021-2022 |  |  |  |  | ВМ |  |
| 146 | 2) проведение обучающих занятий для ответственных сотрудников Министерства финансов Республики Таджикистан по подготовке данных о суммах, сроках и структуре задолженности по расходам на ежеквартальной основе |  | Повышен потенциал (знания, навыки и компетенции) сотрудников Министерства финансов Республики Таджикистан |  |  |  |  | 2021-2022 |  |  |  |  | ВМ |  |
| 147 | 3) утверждение Министерством финансов Республики Таджикистан формата отчётности о суммах, сроках и структуре задолженности по расходам на ежеквартальной основе, и его применение на практике |  | Утверждённ формат отчётности о суммах, сроках и структуре задолженности |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  | ВМ |  |
| 148 | 30. Дорожная карта применения международных стандартов бухгалтерского учёта в государственном секторе на 2020-2025 гг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Индикатор PI-21, PI-22, PI-23, PI-25, PI-27 |  |
| 149 | Наименование мероприятий |  | Ожидаемый результат (краткосрочный) |  |  | Индикатор результативности |  | Сроки реализации |  |  |  |  | Ответственные ведомства |  |
| 150 | 1) подготовка пробной финансовой отчетности за 2021-2022 гг на основе кассового метода |  | Пилотный финансовый отчет за 2021-2022 гг был подготовлен на основе кассового метода |  |  | Эффективное стратегическое планирование казначейской реформы и учета в государственном секторе в среднесрочной перспективе |  | 2021-2022 |  |  |  |  | ВМ, бюджетные организации |  |
| 151 | 2) разработка дополнительных стандартов финансовой отчетности государственного сектора для реализации на третьем и четвертом этапах |  | Были разработаны дополнительные стандарты финансовой отчетности для государственного сектора |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  | ВМ, бюджетные организации |  |
| 152 | 3) разработка и утверждение шаблона учетной политики в государственном секторе |  | Шаблон учетной политики государственного сектора разработан и утвержден |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  | ВМ, бюджетные организации |  |
| 153 | 4) разработка необходимиых интерфейсов (форм) финансовой отчетности и сопровождение в информационной системе управления государственными финансами |  | Необходимые интерфейсы финансовой и вспомогательной отчетности были разработаны в информационной системе управления государственными финансами |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  | ВМ, бюджетные организации |  |
| 154 | 5) разработка и утверждение новой методики учета, оценки и переоценки |  | Методология учета, оценки и переоценки разработана и утверждена |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  | ВМ, бюджетные организации |  |
| 155 | 6) подготовка пробной финансовой отчетности 2-х пилотных главных распределителей бюджетных средств на основе метода начисления |  | Финансовая отчетность двух пилотных главных распределителей бюджетных средств была подготовлена на основе метода начисления |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  | ВМ, бюджетные организации |  |
| 156 | 7) внедрить полную автоматизацию обработки доходов государственного бюджета в информационной системе управления государственными финансами |  | Информационная система управления государственными финансами обеспечила полную обработку доходов государственного бюджета |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  | ВМ, бюджетные организации |  |
| 157 | 8) разработка дополнительного модуля учета в государственном секторе в информационной системе управления государственными финансами |  | В информационной системе управления государственными финансами был разработан дополнительный модуль учета для государственного сектора |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  | ВМ, бюджетные организации |  |
| 158 | 9) разработка дополнительного модуля для устранения внутриотраслевых и межведомственных операций в информационной системе управления государственными финансами |  | В информационной системе управления государственными финансами был разработан дополнительный модуль для рассмотрения внутриотраслевых операций |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  | ВМ, бюджетные организации |  |
| 159 | §10 Меры реформ в системе государственных закупок 31. Cовершенствование законодательства в сфере государственных закупок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Индикатор PI-24 |  |
| 160 | Наименование мероприятий |  | Ожидаемый результат (краткосрочный) |  |  | Индикатор результативности |  | Сроки реализации |  |  |  |  | Ответственные ведомства |  |
| 161 | 1) разработка и представление на рассмотрение в Правительство Республики Таджикистан проекта нового Закона Республики Таджикистан «О государственных закупках» |  | Новый законопроект был разработан и представлен Правительству Республики Таджикистан |  |  | Усовершенствована система государственных закупок (включая усиление регулирующих функций), а также наращивание потенциала функции закупок для закупающих организаций в государственном секторе |  | 2021 |  |  |  |  | АГЗТРУ, МЭТР |  |
| 162 | 2) принятие проекта Закона Республики Таджикистан «О государственных закупках» |  | Проект Закона Республики Таджикистан «О государственных закупках» подписан Президентом Республики Таджикистан |  |  |  |  | 2021-2022 |  |  |  |  | АГЗТРУ, |  |
| 163 | 3) разработка и принятие соответствующих подзаконных актов и прочих нормативных документов, обеспечивающих полноценную реализацию Закона Республики Таджикистан «О государственных закупках» |  | Для обеспечения реализации нового закона были разработаны и приняты другие нормативные првовые акты |  |  |  |  | 2021-2022 |  |  |  |  | АГЗТРУ, МЭТР |  |
| 164 | 32. Создание независимого механизма управления жалобами в сфере государственных закупок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Индикатор PI-24 |  |
| 165 | Наименование мероприятий |  | Ожидаемый результат (краткосрочный) |  |  | Индикатор результативности |  | Сроки реализации |  |  |  |  | Ответственные ведомства |  |
| 166 | 1) формулирование рекомендаций и механизма по рассмотрению жалоб в отношении государственных закупок, и их обсуждение со всеми заинтересованными сторонами |  | Разработаны рекомендации и проект механизма рассмотрения жалоб на государственные закупки |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  | АГЗТРУ |  |
| 167 | 2) подготовка необходимой нормативной и операционной документации о создании межведомственной комиссии по рассмотрению жалоб в отношении государственных закупок |  | При создании межведомственной комиссии жалоб и обращений в сфере государственных закупок, будут разработаны нормативные и операционные документы |  |  |  |  | 2021-2022 |  |  |  |  | АГЗТРУ |  |
| 168 | 3) утверждение состава межведомственной комиссии по рассмотрению жалоб с стороны Правительства Республики Таджикистан |  | Состав межведомственной комиссии по рассмотрению жалоб утвержден Правительством Республики Таджикистан |  |  |  |  | 2021-2022 |  |  |  |  | АГЗТРУ |  |
| 169 | 4) проведение обучающих семинаров с главными распределителями бюджетных средств и распределителями бюджетных средств по их ознакомлению с новым механизмом рассмотрения жалоб в отношении государственных закупок |  | Проведены обучающие семинары для представителей главных распределителей бюджетных средств и распределителей бюджетных средств |  |  |  |  | 2021-2022 |  |  |  |  | АГЗТРУ |  |
| 170 | 33. Совершенствование системы электронных закупок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Индикатор PI-24 |  |
| 171 | Наименование мероприятий |  | Ожидаемый результат (краткосрочный) |  |  | Индикатор результативности |  | Сроки реализации |  |  |  |  | Ответственные ведомства |  |
| 172 | 1) приведение системы электронных закупок в соответствие с Законом Республики Таджикистан «О государственных закупках» |  | Система электронных закупок соответствует Закону Республики Таджикистан «О государственных закупках» |  |  | Как минимум 90 процентов всех государственных сертификатов рекламируются через единый портал закупок Государственные предприятия, акционерные общества и совместные предприятия, в которых государству принадлежит 50 процентов акций или долей, а также инвестиционные проект, реализующие государственные (поэтапные) инвестиционные проекты, осуществляют свои закупки через единый портал электронных закупок |  | 2021-2022 |  |  |  |  | АГЗТРУ |  |
| 173 | 2) введение большего количества индикаторов государственных закупок с целью их эффективного мониторинга (в частности, системы электронных закупок) |  | Были введены дополнительные показатели государственных закупок |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  | АГЗТРУ |  |
| 174 | 3) принятие мер по интеграции системы электронных закупок с бюджетными и казначейскими модулями информационной системы управления государственными финансами |  | Система электронных закупок интегрирована с соответствующими модулями информационной системы управления государственными финансами |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  | АГЗТРУ, МФ |  |
| 175 | 4) проведение обучающих занятий для сотрудников Агентства по государственным закупкам товаров, работ и услуг при Правительстве Республики Таджикистан управлению системой электронных закупок |  | Сотрудники Агентсва по государственным закупкам товаров, работ и услуг при Правительстве Республики Таджикистан прошли обучения |  |  |  |  | 2021-2022 |  |  |  |  | АГЗТРУ |  |
| 176 | 5) создание современной электронной дистанционной платформы для постоянного и эффективного обучения ответственных сотрудников Агентства по государственным закупкам товаров, работ и услуг при Правительстве Республики Таджикистан и закупочных организаций |  | Создана электронная дистанционная платформа для обучения сотрудников Агентсва по государственным закупкам товаров, работ и услуг при Правительстве Республики Таджикистан и закупочных организаций |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  | АГЗТРУ |  |
| 177 | §11 Меры по классификации бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 178 | 34. Cоставление и распространение статистики государственных финансов для бюджетных операций центральных органов исполнительной власти не реже одного раза в квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Индикатор PI-4, PI-5, PI-6 |  |
| 179 | Наименование мероприятий |  | Ожидаемый результат (краткосрочный) |  |  | Индикатор результативности |  | Сроки реализации |  |  |  |  | Ответственные ведомства |  |
| 180 | 1) определение охвата имеющихся данных и приведение в соответствие с Руководством по статистике государственных финансов 2014 года |  | Министерство финансов Республики Таджикистан определило охват имеющихся данных в соответствии с Руководством по статистике государственных финансов 2014 года |  |  | Полная бюджетная классификация на основе Руководства по статистике государственных финансов 2014 года (отражено в едином казначейском счете) Квартальные данные и отчеты по государственному долгу готовятся и публикуются на вебсайте Министерства финансов Республики Таджикистан |  | 2021 |  |  |  |  | МФ |  |
| 181 | 2) на базе имеющихся данных определить недостающую информацию для обеспечения полного охвата операций на кассовой основе и для заполнения ежегодных данных статистики государственных финансов по балансу нефинансовых/финансовых активов и обязательств |  | Идентифицирована информация для обеспечения покрытия операций на кассовой основе и для заполнения ежегодных данных статистики государственных финансов по балансу нефинансовых/финансовых активов и обязательств |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  | МФ |  |
| 182 | 3) осуществить полную ревизию кодов Руководства по статистике государственных финансов 2001года, присвоенных к бюджетным классификациям и единому плану счетов, и гармонизировать эти коды с Руководством по статистике государственных финансов 2014 года |  | Был проведен польный пересмотр кодов Руководства по статистике государственных финансов 2001года и согласован с Руководством по статистике государственных финансов 2014 года |  |  |  |  | 2021-2022 |  |  |  |  | МФ |  |
| 183 | 4) ежеквартальная публикация статистики государственных финансов и соответствующих методологических пояснений на официальном вебсайте Министерства финансов Республики Таджикистан |  | Статистика государственных финансов составляется ежеквартально и размещается на официальном сайте Министерства финансов Республики Таджикистан |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  | МФ |  |
| 184 | 4. МЕРЫ РЕФОРМ ПО ФИНАНСОВОМУ КОНТРОЛЮ И ВНУТРЕННЕМУ АУДИТУ §12 Меры по финансовому контролю и внутреннему аудиту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 185 | 35. Укрепление управления рисками, внутреннего финансового контроля и внутреннего аудита соответствующих управлений и отделов Министерства финансов Республики Таджикистан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Индикатор PI-26, PI-23 |  |
| 186 | Наименование мероприятий |  | Ожидаемый результат (краткосрочный) |  |  | Индикатор результативности |  | Сроки реализации |  |  |  |  | Ответственные ведомства |  |
| 187 | 1) разработка и обсуждение механизма аудита на основе выявленных рисков (включая разработку критериев риска и т.п.) |  | Механизм внутреннего аудита был разработан и согласован на основе выявленных рисков |  |  | 100 процентов всех выявленных рисков были проверены органами внутреннего аудита Не менее 75 процентов всей финансовой отчетности бюджетных организаций соответствуют Международным стандартам финансовой отчетности в государственном секторе |  | 2021-2022 |  |  |  |  | МФ, ГРБС |  |
| 188 | 2) утверждение Министерством финансов Республики Таджикистан механизма аудита на основе выявленных рисков |  | Механизм внутреннего аудита на основе выявленных рисков утвержден Министерством финансов республики Таджикистан |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  | МФ, ГРБС |  |
| 189 | 3) проведение квалификационных занятий для сотрудников управления внутреннего аудита и надзора Министерства финансов Республики Таджикистан современным методам и принципам внутреннего финансового контроля и внутреннего аудита (включая аудит на основе выявленных рисков) |  | Сотрудники управления внутреннего аудита и надзора Министерства финансов Республики Таджикистан прошли обучение |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  | МФ, ГРБС |  |
| 190 | 4) разработка и утверждение плана обучения сотрудников других подведомственных структур Министерства финансов Республики Таджикистан современным методам и принципам внутреннего финансового контроля и внутреннего аудита |  | Были разработаны и утверждены планы обучения сотрудников других структур Министерства финансов Республики Таджикистан |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  | МФ, ГРБС |  |
| 191 | 5. МЕРЫ ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЁТУ, МОНИТОРИНГУ И ОТЧЁННОСТИ §13 Меры по информационной системе управления государственными финансами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 192 | 36. Внедрение новых модулей информационной системы управления государственными финансами для контроля за обязательствами, управления денежными средствами, управления активами и обработки государственных закупок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Индикатор -- |  |
| 193 | Наименование мероприятий |  | Ожидаемый результат (краткосрочный) |  |  | Индикатор результативности |  | Сроки реализации |  |  |  |  | Ответственные ведомства |  |
| 194 | 1) разработка и пилотирование новых модулей информационной системы управления государственными финансами по управлению денежными средствами, управлению обязательствами, управлению активами и обработке государственных закупок |  | Новые модули информационной системы управления государственными финансами по управлению денежными средствами, управлению обязательствами, управлению активами и обработке государственных закупок завершили пилотирование |  |  | Как минимум 5 дополнительных функциональных возможностей (т.е модулей) были установлены, операционализированы и в полной мере используются Министерством финансов Республики Таджикистан и бюджетными организациями; Как минимум 5 услуг электронного правительства полностью реализованы и доступны через министерства и ведомства государствен-ного сектора |  | 2021-2022 |  |  |  |  | МФ |  |
| 195 | 2) разработка и утверждение подзаконных актов (инструкций, распоряжений, положений и т.п.), регулирующих использование новых модулей информационной системы управления государственными финансами по управлению денежными средствами, управлению обязательствами, управлению активами и обработке государственных закупок |  | Подзаконные акты, регулирующие испльзование новых (вышеуказанных) модулей информационной системы управления государственными финансами |  |  |  |  | 2021-2022 |  |  |  |  | МФ |  |
| 196 | 3) введение в действие модулей информационной системы управления государственными финансами по управлению денежными средствами, управлению обязательствами, управлению активами и обработке государственных закупок |  | Введены модули информационной системы управления государственными финансами по управлению денежными средствами, управлению обязательствами, управлению активами и обработке государственных закупок |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  | МФ |  |
| 197 | 4) обучение ответственных сотрудников Министерства финансов Республики Таджикистан пользованию и управлению новыми модулями по управлению денежными средствами, управлению обязательствами, управлению активами и обработке государственных закупок |  | Повышен потенциал (знания, навыки и компетенции) сотрудников Министерства финансов |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  | МФ |  |
| 198 | Предлагаемые реформы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Индикатор |  |
| 199 | 37. Пересмотр и введение в действие нового модуля среднесрочной программы государственных расходов в Республике Таджикистан и бюджетирования капитальных (инвестиционных) расходов в информационной системе управления государственными финансами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -- |  |
| 200 | Наименование мероприятий |  | Ожидаемый результат (краткосрочный) |  |  | Индикатор результативности |  | Сроки реализации |  |  |  |  | Ответственные ведомства |  |
| 201 | 1) составление и обработка реестра инвестиционных проектов в рамках программы государственных инвестиций с целью разделения текущих и капитальных расходов, а также оценки расходов на среднесрочный период |  | Список инвестиционных проектов в рамках программы государственных инвестиций в среднесрочной преспективе разработан и обработан |  |  | Текущие бюджеты и инвестиции (включая программу государственных инвестиций) были интегрированы Министерством финансов и бюджетными организациями было установлено и реализовано как минимум 5 дополнительных функций (т.е. модулей) |  | 2022-2023 |  |  |  |  | МЭРТ, МФ |  |
| 202 | 2) пилотирование новых модулей информационной системы управления государственными финансами по среднесрочной программе государственных расходов и бюджетирования капитальных (инвестиционных) расходов |  | Новые модули информационной системы управления государственными финансами по среднесрочной программе государственных расходов и бюджетирования капитальных (инвестиционных) расходов пилотированы |  |  |  |  | 2022-2023 |  |  |  |  | МФ |  |
| 203 | 3) разработка и утверждение подзаконных актов (инструкций, распоряжений, положений и т.п.), регулирующих использование новых модулей информационной системы управления государственными финансами по среднесрочной программе государственных расходов и бюджетирования капитальных (инвестиционных) расходов |  | Разработаны и утверждены документы и другие нормативные акты, регламентирующие использование новых модулей информационной системы управления государственными финансами |  |  |  |  | 2022-2023 |  |  |  |  | МФ |  |
| 204 | 4) введение в действие модулей информационной системы управления государственными финансами по среднесрочной программе государственных расходов и бюджетирования капитальных (инвестиционных) расходов |  | Модули информационной системы управления государственными финансами для среднесрочной программы государственных расходов в Республике Таджикистан и бюджетирования для капитальных затрат (инвестиций) были приняты во внимание |  |  |  |  | 2022-2023 |  |  |  |  | МФ |  |
| 205 | 5) обучение ответственных сотрудников Министерства финансов Республики Таджикистан и Министерства экономического развития и торговли Республики Таджикистан пользованию и управлению новыми модулями по среднесрочной программе государственных расходов и бюджетирования капитальных (инвестиционных) расходов |  | Наращивание потенциала (знаний, навыков и компетенций) сотрудников Министерства финансов |  |  |  |  | 2022-2023 |  |  |  |  | МФ, МЭРТ |  |
| 206 | §14 Меры по бухгалтерскому учёту в государственном секторе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 207 | 38. Разработка, утверждение и принятие стандартизированных руководств и прочей документации по финансовой отчётности в соответствии с международными стандартами финансовой отчётности для государственного сектора |  |  |  |  |  |  |  | Индикатор PI-20, PI-27, PI-29 |  |  |  |  |  |
| 208 | Наименование мероприятий |  | Ожидаемый результат (краткосрочный) |  |  | Индикатор результативности |  | Сроки реализации | Ответственные ведомства |  |  |  |  |  |
| 209 | 1) разработка и согласование инструкции по учёту международных стандартов финансовой отчетности для государственного сектора при внедрении новых модулей ИСУГФ по управлению денежными средствами, управлению обязательствами и управлению активами |  | Инструкция по учёту международных стандартов финансовой отчетности для государственного сектора разработана и согласована |  |  | Стандарты, соответствующие Международным стандартам финансовой отчётности государственного сектора успешно внедрены и используются бюджетными организациями 75 процентов всех годовых финансовых отчётов от бюджетных организаций государственного сектора включают полную информацию о доходах, расходах, а также финансовых активах и обязательствах |  | 2021-2021 | МФ |  |  |  |  |  |
| 210 | 2) проведение комплексной инвентаризации и переоценки запасов, основных средств и оборудования в государственном секторе |  | Проведена инвентаризация и переценка запасов, основных средств и обрудования |  |  |  |  | 2021-2022 | МФ |  |  |  |  |  |
| 211 | 3) обновление системы бухгалтерского учёта и учётных записей для того, чтобы отразить и вести учётные данные соответствующих активов на основе проведённой инвентаризации и переоценки запасов, основных средств и оборудования в государственном секторе |  | Обновлена система бухгалтерского учёта и учётных записей |  |  |  |  | 2022 | МФ |  |  |  |  |  |
| 212 | 4) разработка методологии оценки запасов и основных средств в государственном секторе (в соответствии с передовой международной практикой) |  | Методология оценки запасов и основных средств в государственном секторе |  |  |  |  | 2022 | МФ |  |  |  |  |  |
| 213 | §15 Меры по мониторингу деятельности государственные предприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 214 | 39. Усиление режима мониторинга государственных предприятий со стороны Министерства финансов Республики Таджикистан |  |  |  |  |  |  |  | Индикатор -- |  |  |  |  |  |
| 215 | Наименование мероприятий |  | Ожидаемый результат (краткосрочный) |  |  | Индикатор результативности |  | Сроки реализации | Ответственные ведомства |  |  |  |  |  |
| 216 | 1) создание Координационного совета по налогово-бюджетным (фискальным) рискам |  | Координационный совет по фискальным рискам создан |  |  | Финансовая отчётность государственных предприятий (включая крупные государственные предприятия) проходит аудит с рекомендациями Мониторинг деятельности государственных предприятий со стороны Министерства финансов Республики Таджикистан расширен Квазифискальные риски государственных предприятий сокращены на 50 процентов посредством внедрения чётких критериев оценки |  | 2021 | МФ, ПРТ |  |  |  |  |  |
| 217 | 2) разработка методики/механизма оценки системы управления в государственных предприятиях, подлежащих мониторингу со стороны Министерства финансов Республики Таджикистан |  | Разработана методика/механизм оценки эффективности системы управления в государственных предприятиях |  |  |  |  | 2021 | МФ |  |  |  |  |  |
| 218 | 3) утверждение и применение методики/механизма оценки системы управления в государственных предприятиях, подлежащих мониторингу со стороны Министерства финансов Республики Таджикистан |  | Утверждена методика/механизм оценки эффективности системы управления в государственных предприятиях |  |  |  |  | 2021-2022 | МФ |  |  |  |  |  |
| 219 | 4) разработка нормативной документации и плана действий по расширению количества государственных предприятий, подлежащих регулярному мониторингу со стороны Министерства финансов Республики Таджикистан |  | Расширен перечень государственных предприятий, подлежащих мониторингу со стороны Министерства финансов Республики Таджикистан |  |  |  |  | 2021 | МФ |  |  |  |  |  |
| 220 | 5) обучение ответственных сотрудников управления анализа финансово-хозяйственной деятельности крупных государственных предприятий Министерства финансов Республики Таджикистан передовым и эффективным методам мониторинга, аудита и отслеживания реализации предложенных рекомендаций |  | Повышен потенциал (знания, навыки и компетенции) сотрудников управления анализа финансово-хозяйственной деятельности крупных государственных предприятий Министерства финансов Республики Таджикистан |  |  |  |  | 2021-2023 | МФ |  |  |  |  |  |
| 221 | 40. Установление ограничений по размерам совокупного долга и субсидий государственных предприятий за счёт государственного бюджета |  |  |  |  |  |  |  | Индикатор -- |  |  |  |  |  |
| 222 | Наименование мероприятий |  | Ожидаемый результат (краткосрочный) |  |  | Индикатор результативности |  | Сроки реализации | Ответственные ведомства |  |  |  |  |  |
| 223 | 1) проведение анализа текущей и ожидаемой нагрузки государственного долга и субсидий государственных предприятий (т.е организаций квазигосударственного сектора) на государственный бюджет Республики Таджикистан |  | Разработан аналитический документ о государственном долге и субсидиях государственных предприятий |  |  | Финансовая отчётность государственных предприятий (включая крупные государственные предприятия) проходит аудит с рекомендациями Мониторинг государственных предприятий со стороны Министерства финансов Республики Таджикистан расширен до всех типов государственных предприятий; Квазифискальные риски государственных предприятий сокращены на 50 процентов посредством внедрения чётких критериев оценки |  | 2021-2023 | МФ, КГП |  |  |  |  |  |
| 224 | 2) разработка и обсуждение методики/механизма определения «потолков» заимствований и субсидий государственных предприятий (т.е. организаций квазигосударственного сектора) в целях сокращения нагрузки на государственный бюджет Республики Таджикистан |  | Разработана методика/механизм определения «потолков» заимствования и субсидий государственных предприятий |  |  |  |  | 2022 | МФ, НБТ, КГП |  |  |  |  |  |
| 225 | 3) утверждение методики/механизма определения «потолков» заимствований и субсидий государственных предприятий (т.е. организаций квазигосударственного сектора) в целях сокращения нагрузки на государственный бюджет Республики Таджикистан |  | Утверждена методика/механизм определения «потолков» заимствования и субсидий государственных предприятий |  |  |  |  | 2022 | МФ, НБТ, КГП |  |  |  |  |  |
| 226 | 41. Реализация Стратегии управления государственными рисками (применительно к государственным предприятиям) |  |  |  |  |  |  |  | Индикатор -- |  |  |  |  |  |
| 227 | Наименование мероприятий |  | Ожидаемый результат (краткосрочный) |  |  | Индикатор результативности |  | Сроки реализации | Ответственные ведомства |  |  |  |  |  |
| 228 | 1) реализация мер, предусмотренных Стратегией управления фискальными рисками на 2016-2020 гг, применительно к государственным предприятиям (т.е организациям квазигосударственного сектора) |  | Стратегия управления фискальными рисками на 2016-2020 гг. выполнена |  |  | Квазифискальные риски государственных предприятий сокращены на 50 процентов посредством внедрения чётких критериев оценки |  | 2021 | МФ |  |  |  |  |  |
| 229 | 2) разработка Стратегии управления фискальными рисками на 2021-2025 гг. |  | Стратегия управления фискальными рисками на 2021-2025 гг. разрабо-тана |  |  |  |  | 2021 | МФ |  |  |  |  |  |
| 230 | 6.МЕРЫ ПО ВНЕШНЕМУ АУДИТУ И КОНТРОЛЮ §16 Меры по внешнему аудиту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 231 | 42. Внедрение нового программного обеспечения и оборудования в Счётную палату Республики Таджикистан для эффективного проведения аудиторской работы |  |  |  |  |  |  |  | Индикатор PI-30, PI-23 |  |  |  |  |  |
| 232 | Наименование мероприятий |  | Ожидаемый результат (краткосрочный) |  |  | Индикатор результативности |  | Сроки реализации | Ответственные ведомства |  |  |  |  |  |
| 233 | 1) разработка и согласование технических спецификаций по закупке нового программного обеспечения и оборудования в Счётную палату Республики Таджикистан в соответствии с передовой международной аудиторской практикой и требованиями безопасности |  | Технические спецификации по закупке нового программного обеспечения и оборудования разработаны и согласованы |  |  | Аудиторы Счётной палаты Республики Таджикистан ежегодно дают заключения в полном соответствии с международными стандартами высших органов аудита Счётная палата Республики Таджикистан завершила как минимум 5 аудитов эффективности и представила свои заключения для последующего обсуждения в Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан |  | 2021 | СП |  |  |  |  |  |
| 234 | 2) подготовка и реализация плана действий по внедрению программного обеспечения и оборудования, и плана его обслуживания Счётной палатой Республики Таджикистан |  | План внедрения программного обеспечения и оборудования и его обслуживания подастовлен и реализован |  |  |  |  | 2021 | СП |  |  |  |  |  |
| 235 | 3) внедрение нового программного обеспечения и широкое использование оборудования в Счётной палате Республики Таджикистан |  | Новые программное обеспечение и оборудование в Счётной палате Республики Таджикистан ввезены и внедрены |  |  |  |  | 2021-2022 | СП |  |  |  |  |  |
| 236 | 4) обучение ответственных сотрудников Счётной палаты Республики Таджикистан эксплуатации и обслуживанию нового программного обеспечения и оборудования |  | Повышен потенциал (знания, навыки и компетенции) сотрудников Счётной палаты Республики Таджикистан |  |  |  |  | 2021-2022 | СП |  |  |  |  |  |
| 237 | 43. Разработка руководств по аудиту и приведение всех типов внешнего аудита в соответствие с международными стандартами высших органов аудита |  |  |  |  |  |  |  | Индикатор PI-30, PI-23 |  |  |  |  |  |
| 238 | Наименование мероприятий |  | Ожидаемый результат (краткосрочный) |  |  | Индикатор результативности |  | Сроки реализации | Ответственные ведомства |  |  |  |  |  |
| 239 | 1) проведение оценки соответствия профессиональных стандартов Счётной палаты Республики Таджикистан со стандартами международных стандартов высших органов аудита |  | Оценка соответствия стандартов Счётной палаты Республики Таджикистан с международными стандартами высших органов аудита проведена |  |  | Аудиторы Счётной палаты Республики Таджикистан ежегодно дают заключения в полном соответствии с международными стандартами высших органов аудита Счётная палата Республики Таджикистан завершила как минимум 5 аудитов эффективности и представила свои заключения для последующего обсуждения в Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан |  | 2021 | СП |  |  |  |  |  |
| 240 | 2) разработка (или обновление) руководств по проведению финансового аудита, аудита соответствия и аудита эффективности в государственном секторе согласно передовой международной практике |  | Разработаны руководства по проведению трёх ключевых типов внешнего аудита |  |  |  |  | 2021-2022 | СП |  |  |  |  |  |
| 241 | 3) обучение ответственных сотрудников Счётной палаты Республики Таджикистан проведению различных типов аудита в соответствии с международными стандартами высших органов аудита |  | Повышен потенциал (знания, навыки и компетенции) сотрудников Счётной палаты Республики Таджикистан |  |  |  |  | 2021-2022 | СП |  |  |  |  |  |
| 242 | 4) пересмотр и оптимизация организационной структуры Счётной палаты Республики Таджикистан для эффективного осуществления аудиторской деятельности |  | Модернизирована организационная структура Счётной палаты Республики Таджикистан |  |  |  |  | 2021-2021 | СП |  |  |  |  |  |
| 243 | 44. Улучшение координации и взаимосвязи между Счётной палатой Республики Таджикистан и Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан |  |  |  |  |  |  |  | Индикатор PI-30, PI-23 |  |  |  |  |  |
| 244 | Наименование мероприятий |  | Ожидаемый результат (краткосрочный) |  |  | Индикатор результативности |  | Сроки реализации | Ответственные ведомства |  |  |  |  |  |
| 245 | 1) внесение изменений и дополнений в законодательство с целью обязательного рассмотрения и обсуждения со стороны Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан аудиторских заключений (в частности, по исполнению государственного бюджета), представляемых Счётной палатой Республики Таджикистан |  | Законодательство в сфере управления государственными финансами предусматривает рассмотрение и обсуждение аудиторских заключений Счётной палаты Республики Таджикистан в Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан |  |  | Счётная палата Республики Таджикистан завершила как минимум 5 аудитов эффективности и представила свои заключения для последующего обсуждения в Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан |  | 2022 | Комитет по экономике и финансам МНМО, МФ |  |  |  |  |  |
| 246 | §17 Меры по парламентскому контролю |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 247 | 45. Реализация мероприятий по усилению парламентского контроля за исполнением государственного бюджета со стороны Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан |  |  |  |  |  |  |  | Индикатор PI-31 |  |  |  |  |  |
| 248 | Наименование мероприятий |  | Ожидаемый результат (краткосрочный) |  |  | Индикатор результативности |  | Сроки реализации | Ответственные ведомства |  |  |  |  |  |
| 249 | 1) внесение изменений в законодательство в сфере управления государственными финансами для обязательного рассмотрения и обсуждения в Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан среднесрочных параметров государственного бюджета |  | Законодательство в сфере управления государственными финансами предусматривает рассмотрение и обсуждение в Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан среднесрочных параметров государственного бюджета |  |  | Национальное законодательство поддерживает эффективный контроль за исполнением государственного бюджета со стороны Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан, а также координацию с органами государственной власти (например, со Счётной палатой Республики Таджикистан) Комитеты Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан проводят эффективный контроль за доходами и расходами государственного бюджета |  | 2022 | Комитет по экономике и финансам МНМО, МФ |  |  |  |  |  |
| 250 | 2) представление Министерством финансов Республики Таджикистан в Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан «Основных направлений финансово-бюджетной и налоговой политики на предстоящий период бюджетного планирования» для обсуждения и представления своего заключения со стороны комитета по экономике и финансов Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан |  | «Основные направления финансово-бюджетной и налоговой политики на предстоящий период бюджетного планирования» представлены Министерством финансов Республики Таджикистан в Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан |  |  |  |  | 2021 | Комитет по экономике и финансам МНМО, МФ |  |  |  |  |  |
| 251 | 3) обязательное рассмотрение комитетом по экономике и финансов Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан отчёта Министерства финансов Республики Таджикистан по исполнению государственного бюджета перед рассмотрением проекта Закона Республики Таджикистан «О государственном бюджете» на следующий финансовый год |  | Отчёт Министерства финансов Республики Таджикистан по исполнению государственного бюджета рассматривается комитетом по экономике и финансам Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан |  |  |  |  | 2021 | Комитет по экономике и финансам МНМО, МФ |  |  |  |  |  |
| 252 | 46. Усиление аналитического потенциала комитета по экономике и финансам Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан |  |  |  |  |  |  |  | Индикатор PI-31 |  |  |  |  |  |
| 253 | Наименование мероприятий |  | Ожидаемый результат (краткосрочный) |  |  | Индикатор результативности |  | Сроки реализации | Ответственные ведомства |  |  |  |  |  |
| 254 | 1) укрепление информационно-аналитической базы комитета по экономике и финансам Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан |  | Укреплена информационно-аналитическая база комитета по экономике и финансам Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан |  |  | Национальное законодательство поддерживает эффективный контроль за исполнением государственного бюджета со стороны Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан, а также координацию с органами государственной власти (например, со Счётной палатой Республики Таджикистан) Комитеты Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан проводят эффективный контроль за доходами и расходами государственного бюджета |  | 2021-2022 | Комитет по экономике и финансам МНМО |  |  |  |  |  |
| 255 | 2) укомплектование комитета по экономике и финансам Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан профессиональными сотрудниками и специалистами |  | Наняты квалифицированные штатные сотрудники в комитет по экономике и финансам Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан |  |  |  |  | 2021-2021 | Комитет по экономике и финансам МНМО |  |  |  |  |  |
| 256 | 3) разработка и представление в Маджлиси Оли Республики Таджикистан предложений по обеспечению финансовой устойчивости аналитического секретариата комитета по экономике и финансам Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан |  | Предложения по обеспечению устойчивости аналитического секретариата |  |  |  |  | 2021 | Комитет по экономике и финансам МНМО |  |  |  |  |  |
| 257 | 7. МЕРЫ ПО ПРОЗРАЧНОСТИ И ПОДОЧЁНОТНОСТИ §18 Меры по общественному доступу к информации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 258 | 47. Улучшение качества и расширение охвата бюджетной и финансовой информации, публикуемой на официальных вебсайтах органов государственной власти |  |  |  |  |  |  |  | Индикатор PI-9 |  |  |  |  |  |
| 259 | Наименование мероприятий |  | Ожидаемый результат (краткосрочный) |  |  | Индикатор результативности |  | Сроки реализации | Ответственные ведомства |  |  |  |  |  |
| 260 | 1) оптимизация официального вебсайта Министерства финансов Республики Таджикистан для более открытого доступа информации, в том числе информации о бюджетных показателях и другой финансовой нформации, а также информации в сфере управления государственными финансами |  | Модернизированн вебсайт Министерства финансов Республики Таджикистан |  |  | Ключевая бюджетная и финансовая информация (включая отчёты по исполнению бюджета) своевременно и в полной мере публикуются на вебсайте Министерства финансов Республики Таджикистан |  | 2021 | МФ, ДЕС |  |  |  |  |  |
| 261 | 48. Обеспечение практики ежегодной и качественной публикации гражданского бюджета со стороны Министерства финансов Республики Таджикистан |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Индикатор PI-9 |  |  |  |
| 262 | Наименование мероприятий | Ожидаемый результат (краткосрочный) |  | Индикатор результативности |  |  | Сроки реализации |  |  |  | Ответственные ведомства |  |  |  |
| 263 | 1) подготовка и утверждение Министерством финансов Республики Таджикистан руководства по разработке гражданского бюджета (по проекту Закона Республики Таджикистан «О государственном бюджете») | Руководство по разработке гражданского бюджета разработано и утверждено |  | Гражданский бюджет публикуется на вебсайте Министерства финансов Республики Таджикистан |  |  | 2021 |  |  |  | МФ |  |  |  |
| 264 | 2) разработка гражданского бюджета (по проекту Закона Республики Таджикистан «О государственном бюджете» на соответствующий год и по исполнению государственного бюджета за предыдущий год) и его размещение на официальном вебсайте Министерства финансов Республики Таджикистан | Гражданский бюджет разработан и размещённ на официальном вебсайте Министерства финансов Республики Таджикистан |  |  |  |  | 2021-2022 |  |  |  | МФ |  |  |  |
| 265 | 3) разработка и утверждение методических указаний по составлению полугодового обзора исполнения государственного бюджета Республики Таджикистан | Методика составления полугодового обзора исполнения государственного бюджета Республики Таджикистан разработана и утверждена |  | Обзор полугодового отчета подготовлен в сроки и в рамках методического указания |  |  | 2021 |  |  |  | МФ |  |  |  |
| 266 | 4) обновление методических указаний по обеспечению прозрачности и доступности гражданам информации о бюджетном процессе | Методическое указание по обеспечению прозрачности и доступности гражданам информации о бюджетном процессе обновлено |  | Гражданскому обществу был предоставлен своевременный доступ к бюджетной информации |  |  | 2021 |  |  |  | МФ |  |  |  |

Примечание: Финансирование Плана по реализации настоящей Программы осуществляется  в рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете, а также  технической помощи партнеров по развитию и других международных организаций.