Приложение 2

к  постановлению  Правительства

Республики  Таджикистан

от 3 апреля 2021 года,  № 113

План мероприятий по реализации Государственной программы выявления и  развития талантов на 2021-2025 годы

| № | Мероприятия |  | Сроки реализации (годы) |  |  |  | Ответственные |  | Финансирование (сомони) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемые результаты от реализации Программы (индикаторы) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджетные средства |  |  |  | Внебюджет- ные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Инвестиции (зарубежные) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  |  |  |  |  |
| 1.РАЗВИТИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НОРМАТИВНОЙ ПРАВОВОЙ БАЗЫ, ЭКОНОМИЧЕСКИХ, ОРГАНИЗАЦИОННЫХ И УПРАВЛЕНЧЕСКИХ МЕХАНИЗМОВ В НАПРАВЛЕНИИ ВЫЯВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ТАЛАНТОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Совершенствование нормативных правовых актов в направлении выявления и развитию одаренных учащихся | 2021-2022 |  | Министерство образования и науки Республики Таджикистан, Министерство юстиции Республики Таджикистан, местные исполнительные органы государственной власти |  |  | За счет бюджетных и внебюджетных средств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В нормативные правовые акты вносятся изменения и дополнения, совершенствуется система работы с одаренными учащимися, будет эффективно организована социально-педагогическая деятельность |  |  |  |  |
| 2. |  | Ежегодное планирование финансирования для реализации Программы при подготовке проекта республиканского и местного бюджетов | 2021-2022 |  | Министерство образования и науки Республики Таджикистан, соответствующие министерства и ведомства, местные исполнительные органы государственной власти |  |  | За счет республиканского и местного бюджетов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выполнение требований Программы будет обеспечено своевременное, а вопросы связанные с одаренными учащимися, получат свое решение в период реализации программы |  |  |  |  |
| 3. |  | Принятие местной целевой Программы выявления и развития талантов | 2021 |  | Местные исполнительные органы государственной власти областей, городов и районов, соответствующие министерства и ведомства |  |  | За счет средств местных исполнительных органов государственной власти, соответствующих министерств и ведомств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Для решения вопросов по работе с одаренными учащимися принимаются и финансируются 72 целевые местные Программы по выявлению и развитию талантов, повысится эффективность использования бюждетных средств |  |  |  |  |
| 4. |  | Установление льгот в соответствии с нормативными правовыми актами для поддержки одаренных учащихся, имеющих научные и олимпийские достижения | 2021-2025 |  | Министерство образования и науки Республики Таджикистан, соответствующие министерства и ведомства, местные исполнительные органы государственной власти |  |  | 15000 |  |  | 20000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Будет разработан и утвержден порядок проведения конкурсов и предметных олимпиад учащихся и устанавливаются льготы для победителей олимпиад |  |  |  |  |
| 5. |  | Расширение сети центров выявления и развития талантов и образовательных учреждений для одаренных учащихся за счет увеличения потенциала охвата одаренных учащихся | 2021-2025 |  | Министерство образования и науки Республики Таджикистан, местные исполнительные органы государственной власти |  |  | 100000 |  |  | 250000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 350000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В период реализации программы будут созданы президентские школы, гимназии и лицеи для одаренных учащихся и научно-практические центры выявления и развития талантов на базе образовательных учреждений, увеличится охват одаренных учащихся |  |  |  |  |
| 6. |  | Создание государственных образовательных учреждений президентских школ в Зеравшанской, Раштской долинах, северной части городов и районов республиканского подчинения (Рогун, Файзабад, Вахдат), южной части Бохтарской группы городов и районов Хатлонской области и Дарвазского района, Горно –Бадахшанской автономной области | 2021-2025 |  | Дирекция по строительству правительственных объектов Исполнительного аппарата Президента Республики Таджикистан, Министерство образования и науки Республики Таджикистан |  |  | В пределах предусмотренных средств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Будут созданы 4 президентские школы с благоприятными условиями обучения, оснащенные современным оборудованием и техникой, которые охватят одарённых учащихся городов и районов |  |  |  |  |
| 7. |  | Организация дошкольных образовательных учреждений с уклоном для одаренных детей | 2021-2025 |  | Местные исполнительные органы государственной власти, Министерство образования и науки Республики Таджикистан, соответствующие министерства и ведомства |  |  | За счет бюджетных и внебюджетных средств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Дети принимаются в дошкольные учреждения на основе их специфики способностей, предусматривающие углубленное изучение дошкольных программ для их самоопределения и развития их интеллектуальных способностей |  |  |  |  |
| 8. |  | Создание школ с физическим и математическим уклоном для одаренных учащихся в областях, городах и районах | 2021-2025 |  | Местные исполнительные органы государственной власти, Министерство образования и науки Республики Таджикистан, высшие профессиональные учебные учреждения |  |  | За счет средств местных исполнительных органов государственной власти, высшие профессиональные учебные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В городах и районах будет создано 68 школ с физико-математическим уклоном, с углубленным изучением естественных и математических наук для учащихся с особыми способностями, а обучение проводится по программам комплексного образовательного содержания |  |  |  |  |
| 9. |  | Создание лицеев и гимназий для одаренных учащихся в областях, городах и районах | 2021-2025 |  | Местные исполнительные органы государственной власти, Министерство образования и науки Республики Таджикистан |  |  | За счет средств местных исполнительных органов государственной власти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В городах и районах будут созданы 20 гимназий (с углубленным изучением гуманитарных и социальных наук) и лицеев (с углубленным изучением естественных и математических наук), увеличится охват одаренных учеников |  |  |  |  |
| 10. |  | Создание лицеев и гимназий для одаренных учащихся при учреждениях высшего профессионального образования | 2021-2025 |  | Министерство образования и науки Республики Таджикистан, учреждения высшего профессионального образования |  |  | За счет средств учреждений высшего профессионально-го образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | При учреждениях высшего профессионального образования будут созданы лицеи и гимназии для одаренных учащихся, будет использован научный потенциал учреждений высшего профессионального образования |  |  |  |  |
| 11. |  | Организация научно-практических центров выявления и развития талантов при образовательных учреждениях с отдельными штатными единицами | 2021-2022 |  | Местные исполнительные органы государственной власти, Министерство образования и науки Республики Таджикистан, соответствующие министерства и ведомства |  |  | За счет средств местных исполнительных органов государственной власти, образовательных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На базе общеобразова-тельных учреждений будут организованы 3000 научно-практических центров выявления и развития талантов, будет налажена система работы с одаренными учащимся с самого младшего школьного уровня, а интересы, навыки, и способности учащихся будут сосредоточены на научно-исследовательской деятельности с раннего возраста |  |  |  |  |
| 12. |  | Обеспечение центров выявления и развития талантов областей, городов и районов отдельными зданиями имеющими современные учебные и исследовательские условия | 2021-2024 |  | Местные исполнительные органы государственной власти областей, городов и районов, соответствующие министерства и ведомства |  |  | За счет средств местных исполнительных органов государственной власти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Центры по выявлению и развитию талантов будут обеспечены отдельными зданиями с материально-технической базой, будут созданы благоприятные учебно-методические условия для дополнительных занятий и увеличится охват одаренных учащихся |  |  |  |  |
| 13. |  | Обеспечение центров выявления и развития талантов областей, городов и районов штатными единицами для сотрудников, руководителей кружков и преподавателей | 2021-2023 |  | Местные исполнительные органы государственной власти |  |  | За счет средств местных исполнительных органов государственной власти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Будут привлечены опытные специалисты и высококвалифици-рованные преподаватели, а посредством дополнительных индивидуальных занятий раскроются способности одаренных учеников и будет оказана им педагогическая и психологическая помощь |  |  |  |  |
| 14. |  | Обеспечение финансовой самостоятельности центров выявления и развития талантов областей, городов и районов | 2021-2023 |  | Местные исполнительные органы государственной власти |  |  | За счет средств местных исполнительных органов государственной власти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Центры выявления и развития талантов областей, городов и районов будут обеспечены финансовой самостоятельностью, увеличится участие учащихся в республиканских и международных олимпиадах |  |  |  |  |
| 15. |  | Обеспечение центров выявления и развития талантов, образовательных учреждений современными учебными и научно- исследовательскими лабораториями и предметными кабинетами и компьютерными классами | 2021-2024 |  | Местные исполнительные органы государственной власти, Министерство образования и науки Республики Таджикистан, соответствующие министерства и |  |  | 400000 |  |  | 200000 |  |  |  |  |  |  | 300000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 900000 |  |  |  |  |  |  |  |  | Центры по выявлению и развитию талантов областей, городов и районов, образовательные учреждения будут оснащены современными учебными лабораториями и предметными кабинетами, обретая практический опыт увеличатся успехи учащихся на международных научных конкурсах |  |  |  |  |
| 16. |  | Обеспечение центров выявления и развития талантов, образовательных учреждений с учебными аудиториями с современным учебным оборудованием, включая видеопроекторы, электронные доски и компьютеры |  |  | Министерство образования и науки Республики Таджикистан, местные исполнительные органы государственной власти, соответствующие министерства и ведомства |  |  | За счет средств республиканского и местных бюджетов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Будут созданы благоприятные условия для обучения, использование новых образовательных технологий и практических занятий повысит научные достижения учащихся и увеличит их вовлеченность в исследовательскую работу |  |  |  |  |
| 17. |  | Разработка Положения проведения международных олимпиад в Республике Таджикистан | 2021 |  | Министерство образования и науки Республики Таджикистан |  |  | За счет средств Министерства образования и науки Республики Таджикистан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Будет разработана нормативная и организационная база, совершенствуется система проведения международных олимпиад в стране |  |  |  |  |
| 18. |  | Разработка Порядка приема учащихся в образовательные учреждения для одаренных учащихся | 2022 |  | Министерство образования и науки Республики Таджикистан |  |  | За счет средств Министерства образования и науки Республики Таджикистан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Будет разработан и утвержден Порядок приема учащихся в образовательные учреждения для одаренных учащихся |  |  |  |  |
| 19. |  | Разработка системы мотивации одаренных учащихся и их преподавателей | 2021-2022 |  | Министерство образования и науки Республики Таджикистан, местные исполнительные органы государственной власти, соответствующие министерства и ведомства |  |  | За счет бюджетных и внебюджетных средств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Будет разработан и принят нормативный правовой акт, а также создана правовая база для поддержки одаренных учащихся и их учителей |  |  |  |  |
| 20. |  | Ежегодное поощрение победителей республиканских и международных олимпиад | 2021-2025 |  | Министерство образования и науки Республики Таджикистан, соответствующие министерства и ведомства, местные исполнительные органы государственной власти |  |  | 300000 |  |  | 450000 |  |  |  |  |  |  | --- |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 750000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Одаренные учащиеся будут стимулированы к научной, творческой, исследовательской и изобретательской деятельности, возрастет их участие в научных конкурсах, увеличатся научные ресурсы страны |  |  |  |  |
| 21. |  | Мотивация преподавателей, ученики которых добились значительных результатов в научных конкурсах | 2021-2025 |  | Министерство образования и науки Республики Таджикистан, соответствующие министерства и ведомства, местные исполнительные органы государственной власти |  |  | 400000 |  |  | 100000 |  |  |  |  |  |  | 300000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 800000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Возрастет привлечение опытных и высококвалифицированных преподавателей в образовательные учреждения, увеличится выявление и развитие одаренных учащихся |  |  |  |  |
| 22. |  | Поэтапное увеличение финансирования центров выявления и развития талантов | 2021-2025 |  | Министерство образования и науки Республики Таджикистан, соответствующие министерства и ведомства, местные исполнительные органы государственной власти |  |  | За счет бюджетных и внебюджетных средств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Увеличится проведение республиканских и международных олимпиад, возрастет численность учащихся на олимпиадах и расширится олимпийское движение |  |  |  |  |
| 23. |  | Активизация инновационной деятельности в системе образовательных учреждений для одаренных учащихся и центров выявления и развития талантов путём создания технологических парков | 2021-2025 |  | Министерство образования и науки Республики Таджикистан, соответствующие министерства и ведомства, местные исполнительные органы государственной власти |  |  | За счет средств Министерства образования и науки, местных исполнительных органов государственной власти и образовательных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Будут созданы технологические парки и их деятельность будет осуществляться с целью реализации инновационных проектов одаренных учеников и их привлечения в интеграцию науки и производства, а также в интеграцию интеллектуального потенциала |  |  |  |  |
| 24. |  | Создание благоприятных условий для реализации интеллектуального и творческого потенциала одаренных учащихся | 2021-2025 |  | Министерство образования и науки Республики Таджикистан, соответствующие министерства и ведомства, местные исполнительные органы государственной власти |  |  | 450000 |  |  |  |  |  |  | 100000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 550000 |  |  |  |  |  |  | Будут обеспечены материально-техническая, научная, методическая и кадровая базы образовательных учреждений, а одаренные учащиеся получат возможность применить свои теоретические знания на практике |  |  |  |  |
| 25. |  | Обеспечение центров выявления и развития талантов материально- - технической и научно-методической базой | 2021-2025 |  | Министерство образования и науки Республики Таджикистан, соответствующие министерства и ведомства, местные исполнительные органы государственной власти |  |  | 200000 |  |  |  |  |  |  | 250000 |  |  |  |  |  |  |  | 150000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600000 |  |  |  |  |  |  | Будут укреплены материально-техническая и научно-методическая базы 72 центров выявления и развития талантов, увеличится участие и победы учащихся на международных научных конкурсах |  |  |  |  |
| 2. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НАУЧНОЙ И МЕТОДИЧЕСКОЙ БАЗЫ ЦЕНТРОВ ВЫЯВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ТАЛАНТОВ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Проведение научно-практических исследований и разработка педагогических и психологических программ для выявления и развития талантов |  | 2021-2025 |  |  | Министерство образования и науки Республики Таджикистан, Национальная Академия наук Таджикистана, Академия образования Таджикистана |  |  | За счет бюджетных и внебюджетных средств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Научно-практические исследования по выявлению особых способностей одаренных учащихся проводится специалистами научных учреждений, а также разрабатываются педагогические и психологические программы для выявления и развития талантов |
| 27. | Проведение фундаментальных и научно-исследовательских работ в области изучения способностей детей с учетом защиты диссертаций в отечественных и зарубежных научно-исследовательских учреждениях |  | 2021-2025 |  |  | Министерство образования и науки Республики Таджикистан, Национальная Академия наук Таджикистана, Академия образования Таджикистана, учреждения высшего профессионального образования |  |  | За счет средств Министерства образования и науки Республики Таджикистан, Национальной Академии наук Таджикистана, учреждений высшего профессионального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Будут определены актуальные научно-исследовательские темы, проводиться фундаментальные и научно-исследовательские работы, увеличится количество научной, методической литературы и психологии для работ с одаренными учащимися |
| 28. | Разработка критериев определения особых способностей талантов в дошкольных и общеобразовательных учреждениях |  | 2021-2023 |  |  | Министерство образования и науки Республики Таджикистан, Национальная Академия наук Таджикистана, Академия образования Таджикистана |  |  | За счет средств Министерства образования и науки Республики Таджикистан, Национальной Академии наук Таджикистана |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На основе научных исследований будут подготовлены научно-методические, психологические пособия и материалы для определения особых способностей талантов, определение одаренных детей будет осуществляться с самых ранних этапов развития |
| 29. | Разработка программ с усложненным содержанием по естественным и математическим предметам для одаренных учащихся |  | 2021-2025 |  |  | Министерство образования и науки Республики Таджикистан, Академия образования Таджикистана |  |  | За счет средств Министерства образования и науки Республики Таджикистан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Содержание программ по естественным и математическим предметам будет разработано по сложности примеров и задач, способствать развитию четкого, аналитического, логического мышления одаренных учащихся, увеличатся количество научно-исследовательской работы и научные достижения учащихся |
| 30. | Разработка стандартов, планов, учебных программ с усложненным содержанием для учащихся президентских школ, лицеев и гимназий |  | 2021-2022 |  |  | Министерство образования и науки Республики Таджикистан, Академия образования Таджикистана |  |  | За счет средств Министерства образования и науки Республики Таджикистан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Будут разработаны стандарты, планы, программы сложного образовательного содержания и содержание образования будет приведено в соответствии с международными образовательными нормами, повышения достижения одаренных учащихся в международных научных конкурсах |
| 31. | Разработка учебников с усложненным содержанием по всем предметам для учащихся президентских школ, лицеев и гимназий, в том числе на русском и английском языках |  | 2022-2025 |  |  | Министерство образования и науки Республики Таджикистан, Академия образования Таджикистана |  |  | За счет средств Министерства образования и науки Республики Таджикистан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Будут созданы условия для доступа к углубленному содержанию всех учебных предметов, удовлетворены образовательные потребности одаренных учеников и повысится научный потенциал страны |
| 32. | Разработка дополнительных учебных материалов для учителей и одаренных учащихся |  | 2023-2025 |  |  | Министерство образования и науки Республики Таджикистан, Академия образования Таджикистана |  |  | За счет средств Министерства образования и науки Республики Таджикистан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Будут разработаны и изданы учебно-методические пособия по 13 предметам для учителей и одаренных учащихся, в том числе хрестоматия, руководство к учебникам, научно-методические пособия, а также будет предоставлен доступ к дополнительным учебным материалам |
| 33. | Разработка учебных программ для проведения дополнительных занятий и предметных кружков |  | 2021-2025 |  |  | Министерство образования и науки Республики Таджикистан, Академия образования Таджикистана |  |  | За счет средств Министерства образования и науки Республики Таджикистан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Будут разработаны допольнительные учебные программы с учетом образовательных потребностей одаренных учащихся и их реализация будет направлена на самоопределение и развитие способностей, навыков, научного и творческого потенциала талантов |
| 34. | Разработка специальных программ для индивидуального обучения, с учетом специфических способностей одаренных учащихся |  |  |  |  | Министерство образования и науки Республики Таджикистан, Академия образования Таджикистана |  |  | За счет средств Министерства образования и науки Республики Таджикистан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Для учащихся со специальными и незаурядными способностями будут разрабатываться и приниматься индивидуальные образовательные программы, а посредством дополнительных индивидуальных занятий будут больше раскрываться и развиваться способности и творческий потенциал одаренных учеников |
| 35. | Разработка сборников примеров, задач и олимпийских заданий по всем учебным предметам |  | 2021-2025 |  |  | Министерство образования и науки Республики Таджикистан, учреждения высшего профессионального образования |  |  | 150000 |  |  |  |  | 200000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 350000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 700000 |  |  |  |  |  |  | С привлечением высококвалифицированных преподавателей будут разработаны сборники примеров, задач и олимпийских заданий по 13 учебным предметам, в помощь учащимся в подготовке к республиканским и международным соревнованиям в качестве дополнительных учебных материалов |
| 36. | Регулярное пополнение библиотечного фонда образовательных учреждений |  | 2021-2025 |  |  | Министерство образования и науки Республики Таджикистан, местные исполнительные органы государственной власти |  |  | 160000 |  |  |  |  | 100000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 410000 |  |  |  |  |  |  | Библиотеки образовательных учреждений будут пополнены учебной, художественной, научно- методической литературой, учебниками, учебные пособие, книги олимпийскими заданиями удовлетворяющие образовательные потребности одаренных учащихся и развивающие их мышление |
| 37. | Создание Национального совета по развитию и поддержке одаренных детей и молодежи |  | 2022-2023 |  |  | Министерство образования и науки Республики Таджикистан, соответствующие министерства и ведомства |  |  | За счет средств Министерства образования и науки Республики Таджикистан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Будет создан Национальный совет по развитию и поддержке одаренных детей и молодежи, налажена система целевой работы с молодыми талантами |
| 38. | Учреждение научно-методического журнала «Истеъдод» (Талант) |  | 2022-2025 |  |  | Министерство образования и науки Республики Таджикистан |  |  | За счет средств Министерства образования и науки Республики Таджикистан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Будет издаваться научно-методический журнал «Истеъдод», в котором регулярно будут публиковаться научно-методические, психологические статьи о специфике одаренных учащихся, методах работы с ними, а также информация об изобретениях, нововведениях, олимпийских достижениях учащихся |
| 3. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО И АДМИНИСТРАТИВНОГО ПЕРСОНАЛА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39. | Разработка специальных программ, для проведение курсов и семинаров для преподавателей, руководителей кружков и руководящих кадров центров выявлению и развития талантов |  |  | 2021-2025 |  |  | Министерство образования и науки Республики Таджикистан, Академия образования Таджикистана |  | За счет бюджетных и внебюджетных средств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На основе специальных программ по выявлению, развитию и работе с одаренными учениками будут проводиться курсы и семинары для преподавателей, руководителей кружков и руководящих кадров центров выявления и развития талантов |  |
| 40. | Повышение качества обучения в образовательных учреждениях для одаренных учащихся и проведение оценки качества знаний учащихся |  |  | 2021-2025 |  |  | Министерство образования и науки Республики Таджикистан |  | За счет бюджетных и внебюджетных средств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Оценка качества знаний учащихся образовательных учреждениях для одаренных учащихся проводится 4 раза в год, для повышения качества образования будут установлены профессиональные отношения учителям с одаренными учащимися |  |
| 41. | Повышение квалификации преподавателей работающих с одаренными учащимися, внедрение инновационных технологий и современных методов обучения |  |  | 2021-2025 |  |  | Министерство образования и науки Республики Таджикистан, местные исполнительные органы государственной власти |  | 150000 |  |  |  |  |  |  |  | 200000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 180000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 530000 |  |  |  |  | 1000 учителей, работающих с одаренными учениками, пройдут повышение квалификации и будут ознакомлены с современными методами обучения и эффективным использованием инновационных технологий в учебном процессе |  |
| 42. | Разработка и реализация адресных мер по финансовой и социальной поддержке преподавателей, преподающих в классах с русским и английским языками обучения и предотвращение случаи увольнения этих учителей |  |  | 2021-2025 |  |  | Министерство образования и науки Республики Таджикистан, соответствующие министерства и ведомства, местные исполнительные органы государственной Власти |  | 100000 |  |  |  |  |  |  |  | 250000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 550000 |  |  |  |  | Местные исполнительные органы государственной власти областей, городов и районов, образовательные учреждения будут оказывать финансовую и социальную поддержку учителям, преподающим в классах с русским и английским языком обучения, и случаи их увольнения будут устранены |  |
| 43. | Обеспечение повышения квалификации. и переподготовки преподавателей, преподающих в классах с русским и английским языком обучения за рубежом |  |  | 2021-2025 |  |  | Министерство образования и науки Республики Таджикистан, местные исполнительные органы государственной власти |  | 200000 |  |  |  |  |  |  |  | 240000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 590000 |  |  |  |  | Повышение квалификации и переподготовка учителей, преподающих в классах с русским и английским языками обучения будет проводиться за рубежом, повысится качество обучения |  |
| 44. | Подготовка высококвалифицированных специалистов для классов с русским и английским языками обучения в учреждениях высшего профессионального образования страны и за рубежом |  |  | 2021-2025 |  |  | Министерство образования и науки Республики Таджикистан, соответствующие министерства и ведомства, учреждения высшего профессионального образования |  | 600000 |  |  |  |  |  |  |  | 400000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 800000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1800000 |  |  |  |  | В учреждениях высшего профессионального образования страны и за рубежом будут готовиться высококвалифицированные педагогические кадры для классов с русским и английским языками обучения, будет устранена нехватка кадров |  |
| 45. | На базе образовательных учреждений, в которых ученики регулярно побеждают на республиканских и международных олимпиадах, повышать квалификацию учителей, работающих с одаренными учениками |  |  | 2021-2025 |  |  | Министерство образования и науки Республики Таджикистан, местные исполнительные органы государственной власти |  | 100000 |  |  |  |  |  |  |  | 180000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 380000 |  |  |  |  | В базовых образовательных учреждений с использованием кадровых ресурсов и материально-технической базы будут организованы курсы повышение квалификации и обменом опытом 500 преподавателей, работающих с одаренными учениками |  |
| 46. | Организация повышения квалификации, переподготовки и обмена опытом преподавателей образовательных учреждений для одаренных учащихся и специалистов олимпийского движения за рубежом |  |  | 2021-2025 |  |  | Министерство образования и науки Республики Таджикистан, местные исполнительные органы государственной власти |  | 500000 |  |  |  |  |  |  |  | 750000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 240000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1490000 |  |  |  |  | 100 преподавателей и специалистов олимпийского движения будут отправлены за границу для повышения квалификации, переподготовки и обмена опытом, будут развиты их профессиональные и педагогические навыки по работе с одаренными учениками |  |
| 47. | Изучение передового опыта и обмен опытом за рубежом по выявлению и развитию талантов и организация ознакомительных поездок |  |  | 2021-2025 |  |  | Министерство образования и науки Республики Таджикистан, местные исполнительные органы государственной власти |  | 70000 |  |  |  |  |  |  |  | 120000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 270000 |  |  |  |  | Для сотрудников 72 центров выявления и развития талантов будут организованы ознакомительные поездки и обмен опытом по работе с одаренными учащимися за рубежом |  |
| 48. | Распространение передового опыта преподавателей учеников победителей республиканских и международных научных олимпиад |  |  | 2021-2025 |  |  | Министерство образования и науки Республики Таджикистан, Академия образования Таджикистана |  | За счет средств Министерства образования и науки Республики Таджикистан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Передовой опыт учителей по олимпийскому движению и активные методы работы с одаренными учениками будут распространяться через семинары, учебные курсы и обучающие диски, а также будет налажено сотрудничество и обмен опытом между учителями |  |
| 49. | Повышение социального статуса преподавателей образовательных учреждений для одаренных учащихся |  |  | 2021-2025 |  |  | Министерство образования и науки Республики Таджикистан, соответствующие министерства и ведомства, местные исполнительные органы государственной Власти |  | За счет бюджетных и внебюджетных средств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Увеличится привлечение учителей, имеющих опыт работы с одаренными детьми, прошедших повышение квалификации и переподготовку в этом направлении в образовательных учреждениях для одаренных учащихся |  |
| 50. | Разработка Государственной программы поддержки одаренных учащихся и мотивации победителей республиканских и международных олимпиад |  |  | 2022-2024 |  |  | Министерство образования и науки Республики Таджикистан, соответствующие министерства и ведомства |  | 30000 |  |  |  | 30000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80000 |  |  |  |  |  | Б Будет разработана и утверждена правовая база и формы поддержки победителей предметных, проектных и научно-исследовательских олимпиад, будет сформирована система поощрения одаренных учеников |  |
| 51. | Обеспечение механизма стимулирования и поддержки преподавателей центров выявления и развития талантов, определение надбавок к их заработной плате |  |  | 2021-2025 |  |  | Министерство образования и науки Республики Таджикистан, соответствующие министерства и ведомства, местные исполнительные органы государственной власти |  | За счет государственного бюджета и не бюджетных средств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На основе нормативных правовых актов будет повышена заработная плата преподавателей центров выявления и развития талантов, обучающих одаренных учащихся по комплексным программам, и будут улучшены результаты условия обучения |  |
| 52. | Разработка механизма привлечения победителей республиканских и международных олимпиад в области науки и образования после окончания учреждений высшего профессионального образования страны и за рубежом |  |  | 2021-2025 |  |  | Министерство образования и науки Республики Таджикистан, Национальная академия наук Таджикистана |  | 30000 |  |  |  |  |  |  | 40000 |  |  |  |  |  |  |  | 45000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 115000 |  |  |  |  |  | Будут приняты нормативные правовые акты, приоритет будет отдан трудоустройству победителей международных олимпиад их отъезд за границу будет предотвращен, а их интеллектуальный потенциал будет использован для расширения научных исследований в стране |  |
| 53. | Учреждение должности заместителя директора по олимпийскому движению в образовательных учреждениях |  |  | 2021-2022 |  |  | Местные исполнительные органы государственной власти, Министерство образования и науки Республики Таджикистан |  | За счет бюджетных и не бюджетных средств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В образовательных учреждениях будет учреждена должность заместителя директора по олимпийскому движению, система выявления и развития талантов будет организована с раннего возраста |  |
| 54. | Проведение поэтапной аттестации сотрудников центров выявления и развития талантов, преподавателей президентских школ, гимназий и лицеев для одаренных учащихся |  |  | 2021-2025 |  |  | Министерство образования и науки Республики Таджикистан |  | За счет средств Министерства образования и науки Республики Таджикистан и местных исполнительных органов государственной власти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Будет повышен профессиональный уровень сотрудников и преподавателей, повысится качество обучения |  |
| 55. | Развитие сотрудничества общеобразовательных учреждений с учреждениями высшего профессионального образования по работе с одаренными учащимися |  |  | 2021-2025 |  |  | Министерство образования и науки Республики Таджикистан, образовательные учреждения |  | За счет средств Министерства образования и науки Республики Таджикистан и местных исполни-тельных органов государственной власти, учреждений высшего профессионального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Удовлетворение образовательных потребностей одаренных учащихся будет осуществляться с использованием научного потенциала учреждений высшего профессионального образования , а общеобразовательные учреждения будут обеспечены научными, методическими и психологическими материалами для работы с одаренными учащимися |  |
| 56. | Организация деятельности профессиональных психологов в общеобразовательных учреждений и центрах по выявлению и развитию талантов для изучения и общения с одаренными учениками |  |  | 2021-2024 |  |  | Министерство образования и науки Республики Таджикистан, местные исполнительные органы государственной власти, соответствующие министерства и ведомства |  | 100000 |  |  |  | 180000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 380000 |  |  |  |  |  | В образовательных учреждениях и центрах выявления и развития талантов будет организована работа профессиональных психологов, будут раскрыты таланты учащихся, а учащимся и их родителям будет оказываться регулярная педагогическая и психологическая помощь |  |
| 57. | Создание системы подготовки учащихся общеобразовательных учреждений к централизованным вступительным экзаменам и содействие им в выборе профессии |  |  | 2021-2025 |  |  | Министерство образования и науки Республики Таджикистан |  | За счет бюджетных и внебюджетных средств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Одаренные учащися будут получать педагогическую и психологическую помощь в выборе профессии и профессиональном самоопределении, в зависимости от своих особых способностей |  |
| 58. | Эффективная организация образовательного досуга одаренных учащихся во время каникул в загородных лагерях отдыха для детей и подростков |  |  | 2021-2025 |  |  | Министерство образования и науки Республики Таджикистан, местные исполнительные органы государственной власти |  | 150000 |  |  |  | 180000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200000 |  |  |  |  |  |  | 530000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Для одаренных учащихся в каникулярный период будут организованы образовательные лагеря, а также будут проводиться дополнительные занятия с привлечением высококвалифицированных преподавателей для подготовки к республиканским и международным олимпиадам |  |
| 4.ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ НАПРАВЛЕННЫХ НА РЕШЕНИЕ ПОСТАВЛЕННЫХ В ПРОГРАММЕ ЗАДАЧ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59. | Подготовка перечня мероприятий в рамках реализации Программы |  |  | 2021-2025 |  |  | Министерство образования и науки Республики Таджикистан, местные органы исполнительной власти |  |  | 100000 |  |  | 180000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 380000 |  |  |  |  |  |  | Будет разработан и утвержден план мероприятий по проведению олимпиад, соревнований и научно-практических семинаров, республиканских и международных конференций |  |
| 60. | Ежегодное проведение конкурса «Мудрости зари сиянье» |  |  | 2021-2025 |  |  | Правительство Республики Таджикистан, Министерство образования и науки Республики Таджикистан, Национальная Академия наук Таджикистана, местные исполнительные органы государственной власти |  |  | За счет резервного фонда Президента Республики Таджикистан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ежегодно в стране на высоком уровне проводится конкурс «Мудрости зари сиянье», выявляются и развиваются новые таланты |  |
| 61. | Ежегодное проведение конкурса «Таджикистан - Родина любимая моя» |  |  | 2021-2025 |  |  | Правительство Республики Таджикистан, Министерство культуры Республики Таджикистан, Министерство образования и науки Республики Таджикистан, Национальная Академия наук Таджикистана, местные исполнительные органы государственной власти |  |  | За счет резервного фонда Президента Республики Таджикистан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ежегодно в стране на высоком уровне проводится конкурс «Таджикистан - Родина любимая моя», выявляются уникальные таланты в области искусства и музыки, создается организационно-правовая база для их развития и поддержки |  |
| 62. | Ежегодное проведение конкурса «Наука - светоч просвещения» |  |  | 2021-2025 |  |  | Правительство Республики Таджикистан, Министерство образования и науки Республики Таджикистан, Национальная Академия наук Таджикистана, местные исполнительные органы государственной власти |  |  | За счет резервного фонда Президента Республики Таджикистан . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Организуется и проводится конкурс «Наука - светоч просвещения», обеспечивающий благоприятную среду для изучения естественных и математических знаний, формируется ясное мышление подростков и молодежи и увеличивается исследовательская деятельность среди молодежи |  |
| 63. | Проведение совместной олимпиады по естественным наукам и математике среди подростков и молодежи (включая 5 предметов: математика, физика, химия, биология, информационные технологии) |  |  | 2022-2025 |  |  | Министерство образования и науки Республики Таджикистан, образовательные учреждения |  |  | За счет бюджетных и внебюджетных средств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Для подростков и молодежи проводится совместная олимпиада по естественным и математическим наукам, олимпиада проверяет знания участников по всем естественным и математическим дисциплинам (математика, физика, химия, биология, информационные технологии) и развивает правильное мышление подростков и молодежи |  |
| 64. | Организация и проведение шахматной олимпиады для развития точного мышления и логических выводов подростков и молодежи |  |  |  |  |  | Министерство образования и науки Республики Таджикистан, образовательные учреждения, соответст-вующие министерства и ведомства |  |  | За счет бюджетных и внебюджетных средств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Шахматная олимпиада будет проводиться среди подростков и молодежи, что поможет развить ясное мышление и увеличить участие подростков и молодежи в международных соревнованиях |  |
| 65. | Увеличение количества участия одаренных учащихся на международных предметных, проектных и изобретательских олимпиадах |  |  |  |  |  | Министерство образования и науки Республики Таджикистан, местные органы исполнительной власти, образовательные учреждения |  |  | 2000000 |  |  | 2500000 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4500000 |  |  |  |  |  |  | Учащиеся страны будут участвовать в международных олимпиадах, увеличится количество их достижений на международном уровне |  |
| 66. | Организация и проведение предметных олимпиад для всех уровней образования |  |  | 2021-2025 |  |  | Министерство образования и науки Республики Таджикистан, местные органы исполнительной власти, образовательные учреждения |  |  | За счет бюджетных, внебюджетных средств и зарубежных инвестиций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Будет организовано и проведено 30 республиканских предметных олимпиад для всех уровней образования |  |
| 67. | Организация и проведение международных олимпиад в стране |  |  | 2021-2025 |  |  | Министерство образования и науки Республики Таджикистан, соответствующие министерства и ведомства |  |  | 70000 |  | 120000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 80000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 270000 |  |  |  |  |  |  |  |  | В стране будут проведены 5 международных олимпиад, возрастет привлечение одаренных учащихся к международным олимпиадам, интеллектуальный потенциал страны будет представлен на международном уровне |  |
| 68. | Проведение олимпиад по естественно-математическим предметам, проектам и изобретениям |  |  | 2021-2025 |  |  | Министерство образования и науки Республики Таджикистан, соответствующие министерства и ведомства |  |  | 150000 |  | 200000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 180000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 530000 |  |  |  |  |  |  |  |  | В стране будут проведены 11 предметных, проектных и изобретательских олимпиад по естественным и математическим наукам, у учащихся будет развиваться четкое, творческое и исследовательское мышление, повысится новаторский и творческий потенциал учащихся |  |
| 69. | Проведение олимпиад, конкурсов и соревнований в области искусства и спорта для выявления и развития одаренных детей и молодежи |  |  |  |  |  | Министерство образования и науки Республики Таджикистан, соответствующие министерства и ведомства |  |  | За счет бюджетных, внебюджетных средств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Будут проведены олимпиады, соревнования и конкурсы в области искусства и спорта, созданы благоприятные условия для определения способностей детей и молодежи в различных сферах |  |
| 70. | Проведение учреждениями высшего профессионального образования предметных, проектных и изобретательских олимпиад |  |  | 2022-2025 |  |  | Министерство образования и науки Республики Таджикистан, учреждения высшего профессионального образования |  |  | За счет учреждений высшего профессионально-го образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Учреждениями высшего профессионального образования будут проведены предметные, проектные и изобретательские олимпиад и обеспечится преемственность олимпийского движения |  |
| 71. | Проведение конкурса «Ученик года» |  |  | 2022 |  |  | Министерство образования и науки Республики Таджикистан, местные органы исполнительной власти |  |  | За счет средств Министерства образования и науки Республики Таджикистан, местных органов исполнительной власти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Конкурс «Ученик года» будет проходить в четыре тура на школьном, районном, городском, областном (региональном) и республиканском уровнях, в ходе которого будут выявлены и развиты уникальные таланты |  |
| 72. | Учреждение конкурса «Лучшее образовательное учреждение по работе с одаренными учащимися» |  |  | 2022 |  |  | Министерство образования и науки Республики Таджикистан, Академия образования Таджикистана |  |  | 15000 |  | 20000 |  |  |  |  |  |  | 50000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Будет определен рейтинг образовательных учреждений, работающих с одаренными учащимися, а одаренным ученикам будет возможность выбрать образовательное учреждение |  |
| 73. | Проведение региональных и международных конференций по выявлению и развитию одаренных учащихся |  |  | 2022-2025 |  |  | Министерство образования и науки Республики Таджикистан, Национальная Академия наук Таджикистана, Академия образования Таджикистана |  |  | 100000 |  | 250000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 350000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В стране будут проведены три региональные и международные конференции для обсуждения способов выявления и развития одаренных учащихся и методов работы с ними, а также обмена опытом между странами |  |
| 74. | Организация и проведение симпозиумов, конференций, круглых столов и семинаров по работе с одаренными учащимися |  |  | 2021-2025 |  |  | Министерство образования и науки Республики Таджикистан, Национальная Академия наук Таджикистана, Академия образования Таджикистана |  |  | 200000 |  | 240000 |  |  |  |  |  |  | 150000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 590000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В республике будут проведены симпозиумы, научно-практические семинары, конференции, круглые столы по вопросам, касающимся одаренных учащихся, а материалы этих мероприятий будут разосланы в образовательные учреждения в качестве дополнительных материалов для работы с одаренными учащимися |  |
| 5. ПЕРЕХОД НА СОВРЕМЕННЫЕ ВИДЫ ОБУЧЕНИЯ (ЭЛЕКТРОННОЕ, ТЕСТОВОЕ И ДИСТАНЦИОННОЕ ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75. | Создание телеканала «Наука и природа» для формирования научных знаний подростков и молодежи |  |  | 2021-2025 |  |  | Правительство Республики Таджикистан, Комитет по телевидению и радио при Правительстве Республики Таджикистан Министерство образования и науки Республики Таджикистан, Национальная Академия наук Таджикистана, |  |  | За счет бюджетных, внебюджетных средств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Будет создан телеканал «Наука и природа» для удовлетворения образовательных потребностей талантливых подростков и молодежи посредством научных исследований, образовательных, культурных, психологических и методических программ и проведения образцовых телевизионных уроков с участием высококвалифицированных преподавателей. |  |  |  |
| 76. | Организация специализированных кабинетов с оснащенными информационными и коммуникационными технологиями и электронными досками |  |  | 2021-2025 |  |  | Министерство образования и науки Республики Таджикистан, местные исполнительные органы государственной власти, соответствующие министерства и ведомства |  |  | 50000 |  | 75000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 125000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В образовательных учреждениях будут организованы специализированные кабинеты, оснащенные информационными и коммуникационными технологиями и электронными досками, созданы благоприятные условия работы для проектирования и программирования одаренными учащимися, увеличатся проектные работы и изобретения |  |  |  |
| 77. | Обеспечение доступа к Интернет-программам и каталогу современной научной литературы по каждому предмету для подготовки к республиканским и международным конкурсам и олимпиадам |  |  | 2021-2025 |  |  | Министерство образования и науки Республики Таджикистан |  |  | 100000 |  | 180000 |  |  |  |  |  |  | 100000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 380000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Книги, учебные пособия и дополнительные учебные материалы отечественных и зарубежных ученых будут доступны одаренным учащимся и будут способствовать их развитию творческих способностей |  |  |  |
| 78. | Создание студий аудио и видеозаписи, газет и журналов, отдельного портала с базой данных, ведение радио и телепрограмм |  |  | 2021-2025 |  |  | Министерство образования и науки Республики Таджикистан, местные исполнительные органы государственной власти, соответствующие министерства и ведомства |  |  | 170000 |  | 220000 |  |  |  |  |  |  |  | 300000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 690000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Будут созданы условия для распространения передового педагогического опыта, олимпийских достижений учащихся, олимпийских материалов, а также будут выявлены и представлены уникальные таланты через телевизионные программы |  |  |  |
| 79. | Создание банка данных по направлению работы с одаренных детей и молодежи и их олимпийских достижений |  |  |  |  |  | Министерство образования и науки Республики Таджикистан, Национальная Академия наук Таджикистана, Академия образования Таджикистана |  |  | 150000 |  | 180000 |  |  |  |  |  |  |  | 200000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 530000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Будет создан единый национальный банк данных по различным областям талантов детей и молодежи, в них будут размещены учебные, научно-методические, психологические, тестовые, олимпийские материалы, дополнительные учебные программы, информационные материалы и их олимпийские достижения |  |  |  |
| 80. | Создание и пополнение единой базы данных на каждого одаренного ребенка и молодежи с учетом и их олимпийских и научных исследовательских достижений |  |  | 2021-2025 |  |  | Министерство образования и науки Республики Таджикистан |  |  | За счет бюджетных, внебюджетных средств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Будут подготовлена единая база данных для каждого одаренного ребенка и молодежи, будут собраны их олимпийские и научные исследовательские достижения, а также будет подготовлена благоприятная основа для их дальнейшего формирования в направлении профессионального самоопределения |  |  |  |
| 81. | Организация и проведение специализированных смен в образовательных лагерях для одаренных учащихся в различных областях науки, техники, искусства и спорта |  |  | 2021-2025 |  |  | Министерство образования и науки Республики Таджикистан, местные исполнительные органы государственной власти |  |  | 50000 |  | 75000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 125000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В областях, городах и районах будут организованы образовательные лагеря и учащиеся будут вовлечены на основе их талантов и навыков в области науки, технологий, искусства, спорта, а их способности будут развиты профессионалами |  |  |  |
| 82. | Создание тестовых центров в центрах по выявлению и развитию талантов и образовательных учреждениях для организации дистанционного обучения, разработки анимационных учебных материалов и проведения дистанционных олимпиад и оценке знаний учащихся |  |  | 2021-2025 |  |  | Министерство образования и науки Республики Таджикистан, соответствующие министерства и ведомства, местные исполнительные органы государственной власти |  |  | 100000 |  | 180000 |  |  |  |  |  |  |  | 100000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 380000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Будут организованы центры тестирования, деятельность которых будет направлена на проведение дистанционных олимпиад, оценки знаний учащихся и внедрение современных технологий обучения, в том числе дистанционного обучения. Одновременно будет создана дополнительная информационная система, включающая база данных дополнительных образовательных программ, олимпийских материалов и олимпийских ресурсов |  |  |  |
| 83. | Организация и совершенствование деятельности электронных библиотек образовательных учреждений и систематического пополнения библиотечного фонда с учетом научно-методической литературы страны и зарубежья |  |  | 2021-2025 |  |  | Министерство образования и науки Республики Таджикистан, Министерство культуры Республики Таджикистан, местные исполнительные органы государственной власти |  |  | За счет бюджета образовательных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Электронные библиотеки будут организованы и обеспечены художественной, научно-методической, психологической литературой, набором олимпийских примеров и задач, научно-техническими инновациями, будет подкреплена научно-методическая база образовательных учреждений, удовлетворны потребности одаренных учеников в совершенствовании своих знаний |  |  |  |
| 84. | Создание межведомственной интернет-сети для развития олимпийского движения |  |  | 2021-2025 |  |  | Министерство образования и науки Республики Таджикистан, соответствующие министерства и ведомства, местные исполнительные органы государственной власти |  |  | За счет бюджетных и внебюджетных средств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Будет создана межведомственная Интернет-сеть для 72 центров выявления и развития талантов и образовательные учреждения и будет развиваться олимпийское движение |  |  |  |
| 85. | Разработка электронных учебных программ и материалов по учебным предметам для одаренных учеников |  |  | 2021-2025 |  |  | Министерство образования и науки Республики Таджикистан |  |  | 20000 |  | 35000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55000 |  |  |  |  |  | Для подготовки учащихся к республиканским и международным олимпиадам будут подготовлены 13 учебных программ и 200 электронных учебных материалов |  |  |  |
| 86. | Разработка электронных обучающих материалов в различных областях одаренности для одаренных детей с ограниченными возможностями |  |  | 2021-2025 |  |  | Министерство образования и науки Республики Таджикистан, Академия образования Таджикистана |  |  | За счет бюджетных и внебюджетных средств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Дети с ограниченными возможностями получат доступ к сложным учебным материалам, их особые способности будут развиваться, а интеллектуальный и научный потенциал будет более раскрыт |  |  |  |
| 87. | Разработка типовых телевизионных уроков по учебным дисциплинам для одаренных учеников и классов с русским и английским языками обучения |  |  | 2021-2025 |  |  | Министерство образования и науки Республики Таджикистан, Академия образования Таджикистана, соответствующие министерства и ведомства |  |  | 350000 |  | 300000 |  |  |  |  |  |  |  | 300000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 950000 |  |  |  |  |  | С привлечением высококлафициро-ванных преподавателей будет разработаны 1500 телевизионных уроков по комплексным программам обучения |  |  |  |
| 88. | Увеличение республиканских, международных и дистанционных конкурсов и олимпиад в рамках Программы «Двадцатилетия изучения и развития естественных, точных и математических наук в сфере науки и образования» |  |  | 2021-2025 |  |  | Министерство образования и науки Республики Таджикистан, соответствующие министерства и ведомства |  |  | 150000 |  | 180000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 330000 |  |  |  |  |  | Увеличится количество мероприятий по выявлению одаренных детей, будет обеспечено участие более 14000 одаренных учащихся в республиканских и международных соревнованиях и олимпиадах. Будет развиваться система выявления и развития одаренных детей, будет увеличен охват одаренных учащихся к научным конкурсам и научным исследовательским работам |  |  |  |
| Всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7980000 |  | 9175000 |  |  |  |  |  |  |  | 4925000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22080000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |