Приложение 2

к постановлению Правительства

Республики Таджикистан

от 3 апреля 2021 года, №116

ПЛАН

мероприятий по реализации Государственной комплексной программы развития экологического
воспитания и просвещения населения Республики Таджикистан на 2021-2025 годы

| № | Наименование мероприятий | Исполнители |  | Срок выполнения |  |  |  | Источник Финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Правовые и общие вопросы, связанные с развитием экологического просвещения и экологической культуры населения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Разработка проекта постановления Правительства Республики Таджикистан «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Таджикистан от 6 апреля 2016, №167» | Комитет по охране окружающей среды при Правительстве Республики Таджикистан |  | 2021 год |  |  |  | Бюджетные срества |
| 2. | Разработка местных (областных, городских и районных) программ развития экологического просвещения и культуры населения | Исполнительные органы государственной власти Горно-Бадахшанской автономной области, областей, города Душанбе, городов и районов |  | 2021 год |  |  |  | Специальные средства управлений, отделов и секторов охраны окружающей среды областей, городов и районов республики, свободные остатки местных бюджетов, партнеры по развитию, гранты, промышленные предприятия и общественные организации |
| 3. | Разработка метода/механизма мониторинга реализации Программы, образцов отчетности | Комитет по охране окружающей среды при Правительстве Республики Таджикистан |  | 2021 год |  |  |  | Специальные средства, партнёры по развитию |
| 2. Определение исходных данных об уровне экологического просвещения населения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Разработка вопросника и проведение анкетирования для определения уровня экологической культуры граждан возрастов от 18 до 50 лет (определенное количество в каждом городе и районе) | Комитет по охране окружающей среды при Правительстве Республики Таджикистан |  | 2021-2025 годы |  |  |  | Специальные средства, партнёры по развитию |
| 5. | Создание отдельной страницы на сайте Комитета по охране окружающей среды при Правительстве Республики Таджикистан для заполнения вопросника гражданами | Комитет по охране окружающей среды при Правительстве Республики Таджикистан |  | 2021-2025 годы |  |  |  | Специальные средства, партнёры по развитию |
| 6. | Распространение анкеты (вопросника) по экологическим знаниям среди граждан республики в форме публикации анализа ответов граждан на сайте Комитета по охране окружающей среды при Правительстве Республики Таджикистан | Комитет по охране окружающей среды при Правительстве Республики Таджикистан |  | 2021-2025 годы |  |  |  | Специальные средства, партнёры по развитию |
|  | 3. Основные темы экологического просвещения и обучения в образовательных учреждениях |  |  |  |  |  |  |  |
|  | §1. Повышение уровня информации об экологии, изменении климата и стихийных бедствиях |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Проведение информационных встреч с населением по экологическому просвещению | Комитет по охране окружающей среды, Орхус-центры, общественные экологические организации |  | 2021-2025 годы |  |  |  | Специальные средства, партнёры по развитию, гранты |
| 8. | Повышение уровня знаний воспитателей дошкольных учреждений в области экологического воспитания (посредством игр, субботников, других специальных мероприятий) | Министерство образования и науки Республики Таджикистан, Комитет по охране окружающей среды при Правительстве Республики Таджикистан |  | 2021-2022 годы |  |  |  | Специальные средства, партнёры по развитию |
| 9. | Организация республиканских научно-практических конференций для учителей и студентов по экологическому просвещению | Министерство образования и науки Республики Таджикистан, Комитет по охране окружающей среды при Правительтсве Республики Таджикистан |  | 2021-2025 годы |  |  |  | Специальные средства, партнёры по развитию |
| 10. | Организация семинаров по экологическому просвещению для повышения квалификации и переподготовки преподавателей образовательных учреждений начального профессионального образования | Министерство образования и науки Республики Таджикистан, Орхус- центры, общественные экологические организации |  | 2021-2025 годы |  |  |  | Специальные средства, партнёры по развитию |
| 11. | Проведение семинаров и тренингов для преподавателей образовательных учреждений высшего профессионального образования в области устойчивого развития, зеленой экономики и изменения климата | Министерство образования и науки Республики Таджикистан, Комитет по охране окружающей среды при Правительстве Республики Таджикистан |  | 2021-2022 годы |  |  |  | Специальные средства, партнёры по развитию |
|  | §2. Разработка информационных материалов и организация курсов по экологии |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Разработка и публикация материалов по экологическому воспитанию и просвещению в периодической печати в телевизионных и радиопрограммах для повышения уровня экологического просвещения и культуры населения | Комитет по телевидению и радио при Правительстве Республики Таджикистан, Комитет по охране окружающей среды при Правительстве Республики Таджикистан, Орхус-центры, общественные экологические организации |  | 2021-2025 годы |  |  |  | Специальные средства, партнёры по развитию, гранты |
| 13. | Создание и показ видеороликов на тему экологического просвещения и культуры, их показ по телевидению и в социальных сетях | Комитет по телевидению и радио при Правительстве Республики Таджикистан, Министерство культуры Республики Таджикистан, Комитет по охране окружающей среды при Правительстве Республики Таджикистан, Орхус-центры, общественные экологические организации |  | 2021-2025 годы |  |  |  | Специальные средства, партнёры по развитию |
| 14. | Разработка и распространение буклетов, брошюр, плакатов, а также показ видеороликов по экологическому воспитанию и просвещению детей разных возрастов в помощь родителям и воспитателям дошкольных учреждений | Министерство образования и науки Республики Таджикистан, исполнительные органы государственной власти Горно-Бадахшанской автономной области, областей, города Душанбе, городов и районов, Комитет по охране окружающей среды при Правительстве Республики Таджикистан |  | 2021-2025 годы |  |  |  | Специальные средства, партнёры по развитию |
| 15. | Организация учебного курса, проведение занятий по экологическому воспитанию и просвещению для воспитателей дошкольных учреждений и преподавателей общеобразовательных учреждений | Министерство образования и науки Республики Таджикистан, Комитет по охране окружающей среды при Правительстве Республики Таджикистан |  | 2021-2023 годы |  |  |  | Специальные средства, партнёры по развитию |
| 16. | Издание учебника по экологии для учащихся 9 класса на узбекском, русском и английском языках | Министерство образования и науки Республики Таджикистан |  | 2021-2025 годы |  |  |  | Фонд аренды учебников |
| 17. | Создание видеофильма об охране окружающей среды для привлечения внимания подростков к проблемам экологии | Министерство образования и науки Республики Таджикистан, Комитет по телевидению и радио при Правительстве Республики Таджикистан |  | 2025 год |  |  |  | Специальные средства управлений, отделов и секторов охраны окружающей среды областей, городов и районов республики, свободные остатки местных бюджетов, партнеры по развитию, гранты, промышленные предприятия и общественные организации |
| 18. | Включение общих дисциплин в области охраны окружающей среды в учебные планы магистратуры, докторантуры по специальности | Национальная академия наук Таджикистана, Министерство образования и науки Республики Таджикистан |  | 2021-2025 годы |  |  |  | Специальные средства, партнёры по развитию |
|  | §3. Организация и проведение конкурсов по экологическому воспитанию и просвещению |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Организация и проведение конкурсов среди семей по экологическому воспитанию населения | Исполнительные органы государственной власти Горно-Бадахшанской автономной области, областей, города Душанбе, городов и районов, Комитет по делам женщин и семьи при Правительстве Республики Таджикистан |  | 2021 год |  |  |  | Специальные средства управлений, отделов и секторов охраны окружающей среды областей, городов и районов республики, свободные остатки местных бюджетов, партнеры по развитию, гранты, промышленные предприятия и общественные организации |
| 20. | Проведение конкурса среди воспитателей по вопросам экологического просвещения детей дошкольного возраста | Министерство образования и науки Республики Таджикистан, Комитет по охране окружающей среды при Правительстве Республики Таджикистан |  | 2021-2023 годы |  |  |  | Специальные средства, партнёры по развитию |
|  | §4. Другие мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Изучение опыта развитых стран в области экологического воспитания детей дошкольного возраста и его распространение посредством сайтов Комитета охраны окружающей среды, Орхус-центров, республиканских и отраслевых печатных изданий | Комитет по охране окружающей среды при Правительстве Республики Таджикистан, Министерство образования и науки Республики Таджикистан |  | 2021-2025 годы |  |  |  | Специальные средства, партнёры по развитию |
| 22. | Организация и проведение мероприятий в целях обмена и распространения передового опыта по экологическому просвещению среди дошкольных учреждений и общего образования | Министерство образования и науки Республики Таджикистан, Комитет по охране окружающей среды при Правительстве Республики Таджикистан |  | 2021-2023 годы |  |  |  | Специальные средства, партнёры по развитию |
| 23. | Организация экологических лагерей для детей | Министерство образования и науки Республики Таджикистан, Комитет по охране окружающей среды при Правительстве Республики Таджикистан, общественные экологические организации |  | 2021-2025 годы |  |  |  | Специальные средства, партнёры по развитию, средства международных организаций |
| 24. | Поэтапное обеспечение общеобразовательных школ Красной книгой Республики Таджикистан в количестве не менее 500 шт (а также электронной версией Красной книги Республики Таджикистан) | Комитет по охране окружающей среды при Правительстве Республики Таджикистан, Министерство образования и науки Республики Таджикистан |  | 2021-2025 годы |  |  |  | Специальные средства, партнёры по развитию, гранты |
| 25. | Укрепление материально-технической базы соответствующих лабораторий для проведения научных экспериментов | Министерство образования и науки Республики Таджикистан, Комитет по охране окружающей среды при Правительстве Республики Таджикистан |  | 2022-2025 годы |  |  |  | Специальные средства, партнёры по развитию |
| 26. | Проведение преподавателями, аспирантами и докторантами исследований по экологическим проблемам | Министерство образования и науки Республики Таджикистан |  | 2021-2025 годы |  |  |  | Специальные средства, партнёры по развитию |
| 27. | Создание специальных рубрик в газете «Инсон ва табиат», журнале «Хифзи табиат» и на странице facebook по вопросам экологического просвещения и культуре в помощь преподавателям | Комитет по охране окружающей среды при Правительстве Республики Таджикистан, Министерство образования и науки Республики Таджикистан |  | 2021-2025 годы |  |  |  | Специальные средства, партнёры по развитию |
| 28. | Создание студенческих клубов «Нозирони сабз» в общеобразовательных учреждениях с целью поддержания чистоты и порядка в учреждениях и на пришкольных участках | Министерство образования и науки Республики Таджикистан, Комитет по охране окружающей среды при Правительстве Республики Таджикистан |  | 2021-2025 годы |  |  |  | Специальные средства, партнёры по развитию |
| 29. | Создание «Экологических клубов» с целью предоставления «экологическим активистам» условий работы для получения доступа к компьютеру, принтеру, Wi-Fi, библиотеке, комнате общений и другим для организации деятельности и обмена мнениями в области охраны окружающей среды | Комитет по делам молодежи и спорта при Правительстве Республики Таджикистан, исполнительные органы государственной власти Горно-Бадахшанской автономной области, областей, города Душанбе, городов и районов |  | 2022-2025 годы |  |  |  | Специальные средства, партнёры по развитию |
| 30. | Создание клуба «Экологические волонтеры» для вовлечения студентов и учащихся в различные акции Комитета по охране окружающей среды при Правительсве Республики Таджикистан | Комитет по делам молодежи и спорта при Правительстве Республики Таджикистан, исполнительные органы государственной власти Горно-Бадахшанской автономной области, областей, город Душанбе, городов и районов |  | 2022-2025 годы |  |  |  | Специальные средства, партнёры по развитию |
| 31. | Регулярно размещать вопросы и достижения в области охраны окружающей среды в социальных сетях «Instagram» и «Facebook». С целью информирования населения распространять пропагандистские ролики о решении экологических проблем и экологической безопасности населения | Комитет по охране окружающей среды при Правительстве Республики Таджикистан |  | 2021-2025 годы |  |  |  | Специальные средства, партнёры по развитию |
| 32. | Организация встреч и проводение пропагандистких мероприятий на тему «Здоровая окружающая среда-здоровое питание-здоровый образ жизни» с привлечением отраслевых специалистов | Комитет по делам молодежи и спорта при Правительстве Республики Таджикистан, Национальный олимпийский комитет, Министерство здравоохранения и социальной защиты Республики Таджикистан, Комитет по охране окружающей среды при Правительстве Республики Таджикистан |  | 2021-2025 годы |  |  |  | Специальные средства, партнёры по развитию |
|  | - Экологическое воспитание и просвещение в Вооруженных Силах Республики Таджикистан |  |  |  |  |  |  |  |
| 33. | Повышение уровня экологического воспитания военнослужащих в целях снижения антропогенного воздействия армии на окружающую социально-природную среду (семинары, тренинги и буклеты) | Министерство обороны Республики Таджикистан, Комитет по охране окружающей среды при Правительстве Республики Таджикистан |  | 2021-2025 годы |  |  |  | Специальные средства, партнёры по развитию |
|  | 5. Экологическое просвещение для развития «зеленой экономики» |  |  |  |  |  |  |  |
| 34. | Информирование государственных органов, бизнеса и различных слоев общества о сущности «зеленой экономики», ее методах, подходах, преимуществах, перспективах и успешном опыте реализации в других странах, «зеленых технологиях» путем публикации информационных материалов, проведения тренингов и семинаров | Комитет по охране окружающей среды при Правительстве Республики Таджикистан, исполнительные органы государственной власти Горно- Бадахшанской автономной области, областей, города Душанбе, городов и районов, Орхус-центры, общественные экологические организации |  | 2022-2025 годы |  |  | Специальные средства, партнёры по развитию, международные гранты |  |
| 35. | Повышение активности гражданской общественности путем широкого вовлечения молодежи, учащихся образовательных учреждений в экологические мероприятия, в том числе по продвижению идей экономия при использовании природных ресурсов энергоэффективности, рационального использования природных ресурсов и эффективной охраны природы, проведение различных экологических акций | Комитет по охране окружающей среды при Правительстве Республики Таджикистан, Орхус-центры, общественные экологические организации |  | 2021-2025 годы |  |  | Специальные средства, партнёры по развитию, международные гранты |  |
| 36. | Организация и проведение экологических исследовательских экспедиций в заповедниках и особо охраняемых природных территориях Республики Таджикистан | Национальная академия наук Таджикистана, Комитет по охране окружающей среды при Правительстве Республики Таджикистан |  | 2021-2025 годы |  |  | Специальные средства, партнёры по развитию, гранты |  |
| 37. | Организация и проведение республиканского конкурса «Экологически чистый город (район)» | Комитет по охране окружающей среды при Правительстве Республики Таджикистан, исполнительные органы государственной власти Горно-Бадахшанской автономной области, областей, города Душанбе, городов и районов |  | 2023 год |  |  | Специальные средства управлений, отделов и секторов охраны окружающей среды областей, городов и районов республики, свободные остатки местных бюджетов, партнеры по развитию, гранты, промышленные предприятия и общественные организации |  |
| 38. | Пропаганда через средства массовой информации, интернет о раздельном сборе отходов, в том числе пластиковых отходов, переработки отходов предприятиями, с целью сокращения попадания химических веществ в природу | Комитет по охране окружающей среды при Правительстве Республики Таджикистан, Министерство промышленности и новых технологий Республики Таджикистан, исполнительные органы государственной власти Горно-Бадахшанской автономной области, областей, города Душанбе, городов и районов |  | 2021-2025 годы |  |  | Специальные средства управлений, отделов и секторов охраны окружающей среды областей, городов и районов республики, свободные остатки местных бюджетов, партнеры по развитию, гранты, промышленные предприятия и общественные организации |  |
| 39. | Пропагандистские работы по республике по раздельному сбору пластиковых, бумажных и стеклянных предметов для вторичной переработки и улучшения состояния окружающей среды | Комитет по охране окружающей среды при Правительстве Республики Таджикистан, исполнительные органы государственной власти Горно-Бадахшанской автономной области, областей, города Душанбе, городов и районов |  | 2021-2025 годы |  |  | Специальные средства управлений, отделов и секторов охраны окружающей среды областей, городов и районов республики, свободные остатки местных бюджетов, партнеры по развитию, гранты, промышленные предприятия и общественные организации |  |
| 40. | Проведение пропагандистских работ по вторичному использованию биоразлагаемых отходов (организация компостных ям) и распространение знаний о вреде сжигания отходов, в том числе листьев (статьи, практические семинары, интернет) | Комитет по охране окружающей среды при Правительстве Республики Таджикистан, исполнительные органы государственной власти Горно-Бадахшанской автономной области, областей, города Душанбе, городов и районов |  | 2021-2025 годы |  |  | Специальные средства управлений, отделов и секторов охраны окружающей среды областей, городов и районов республики, свободные остатки местных бюджетов, партнеры по развитию, гранты, промышленные предприятия и общественные организации |  |
| 41. | Проведение конкурса на лучший материал (эссе) по защите окружающей среды и экологии среди молодежи на тему «Молодежь-защитники окружающей среды» | Министерство образования и науки Республики Таджикистан, Комитет по охране окружающей среды при Правительстве Республики Таджикистан |  | 2021-2025 годы |  |  | Специальные средства управлений, отделов и секторов охраны окружающей среды областей, городов и районов республики, свободные остатки местных бюджетов, партнеры по развитию, гранты, промышленные предприятия и общественные организации |  |
| 42. | Организация и проведение ежегодных мероприятий «Ёдбуди рафтагон» с целью улучшения состояния кладбищ» | Комитет по делам молодежи и спорта при Правительстве Республики Таджикистан, исполнительные органы государственной власти Горно-Бадахшанской автономной области, областей, города Душанбе, городов и районов |  | 2021-2025 годы |  |  | Специальные средства управлений, отделов и секторов охраны окружающей среды областей, городов и районов республики, свободные остатки местных бюджетов, партнеры по развитию, гранты, промышленные предприятия и общественные организации |  |
| 43. | Проведение ежегодных республиканских акций «Мы, молодежь, сделаем эту страну зеленой» | Комитет по делам молодежи и спорта при Правительстве Республики Таджикистан |  | 2021-2025 годы |  |  | Специальные средства управлений, отделов и секторов охраны окружающей среды областей, городов и районов республики, свободные остатки местных бюджетов, партнеры по развитию, гранты, промышленные предприятия и общественные организации |  |
| 44. | Проведение регулярных экологических акций: «Чистота местности» и «Чистота берега» в республике | Комитет по охране окружающей среды при Правительстве Республики Таджикистан, исполнительные органы государственной власти Горно-Бадахшанской автономной области, областей, города Душанбе, городов и районов |  | 2021-2025 годы |  |  | Специальные средства, партнёры по развитию |  |
|  | - Экологические знания по вопросам изменения климата и чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |  |  |  |
| 45. | Использование передового зарубежного опыта по вопросам экологического просвещения, повышения осведомленности общественности об изменении климата и устойчивого развития посредством проведения семинаров, тренингов, издания буклетов и брошюр лицам ответственным за принятие решений |  | Комитет по охране окружающей среды при Правительстве Республики Таджикистан, Агентство по гидрометеорологии, Орхус- центры, общественные экологические организации | 2022-2024 годы |  |  | Специальные средства, партнёры по развитию, международные гранты |  |
| 46. | Поддержка ресурсных центров экологического образования, созданных в университетах, учреждениях и общественных организациях, (включая Центр по изучению изменения климата) научно-техническими и популярными публикациями (брошюрами) |  | Комитет по охране окружающей среды при Правительстве Республики Таджикистан, Агентство по гидрометеорологии, Орхус-центры, общественные экологические организации | 2022-2023 годы |  |  | Специальные средства, партнёры по развитию, международные гранты |  |
| 47. | Внедрение вопросов по изменению климата в существующие или планируемые модули тренингов по подготовке к чрезвычайным ситуациям (включая экстремально низкие и высокие температуры, наводнения, засухи и т.д.) для уязвимых групп населения, особенно женщин и детей |  | Комитет по охране окружающей среды при Правительстве Республики Таджикистан, Комитет по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при Правительстве Республики Таджикистан, Агентство по гидрометеорологии, Орхус-центры, общественные экологические организации | 2021-2022 годы |  |  | Специальные средства, партнёры по развитию, международные гранты |  |
| 48. | Повышение уровня знаний журналистов по освещению вопросов изменения климата, воздействия изменения климата на природу и людей, адаптации к изменению климата (через тренинги или семинары) |  | Комитет по охране окружающей среды при Правительстве Республики Таджикистан, Агентство по гидрометеорологии, Орхус-центры, общественные экологические организации | 2022-2023 годы |  |  | Специальные средства, партнёры по развитию, международные гранты |  |
| 49. | Создание видеороликов с ключевыми сообщениями (8-12 мин об изменении климата для регулярной трансляции на телевидении или в социальных сетях) |  | Комитет по охране окружающей среды при Правительстве Республики Таджикистан, Комитет по телевидению и радио при Правительстве Республики Таджикистан, Агентство по гидрометеорологии, Орхус-центры, общественные экологические организации | 2023-2024 годы |  |  | Специальные средства, партнёры по развитию, международные гранты |  |
| 50. | Усиление потенциала и роли средств массовой информации на всех этапах управления рисками стихийных бедствий, включая расширение гендерно-чувствительной деятельности по повышению информированности и пониманию населением рисков стихийных бедствий |  | Комитет по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при Правительстве Республики Таджикистан, Комитет по охране окружающей среды при Правительстве Республики Таджикистан | 2023-2024 годы |  |  | Специальные средства, партнёры по развитию, международные гранты |  |
| 51. | Распространение информации о чрезвычайных ситуациях через интернет, буклеты для повышения информирования населения, особенно уязвимых слоев населения (женщин, детей и пожилых людей) |  | Комитет по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне Республики Таджикистан, Комитет по охране окружающей среды при Правительстве Республики Таджикистан | 2021-2025 годы |  |  | Специальные средства, партнёры по развитию, международные гранты |  |
| 52. | Проведение разъяснительной работы путём показа роликов на билдбордах, электронных экранах, в общественном транспорте и на остановках с электронными экранами |  | Комитет по охране окружающей среды при Правительстве Республики Таджикистан, исполнительные органы государственной власти, Горно-Бадахшанская автономная область, областей, город Душанбе, городов и районов | 2021-2025 годы |  |  | Местные бюджеты, международные гранты |  |
| 53. | Проведение мероприятий по высадке деревьев для укрепления почвы склонов |  | Комитет по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при Правительстве Республики Таджикистан, Комитет по охране окружающей среды при Правительстве Республики Таджикистан, исполнительные органы государственной власти Горно-Бадахшанской автономной области, областей, города Душанбе, городов и районов | 2021-2025 годы |  |  | Местные бюджеты, международные гранты |  |
|  | 7. Экологический туризм |  |  |  |  |  |  |  |
| 54. | Разработка и распространение брошюр и буклетов о принципах экологически устойчивого туризма |  | Комитет по развитию туризма при Правительстве Республики Таджикистан, Комитет по охране окружающей среды при Правительстве Республики Таджикистан |  | 2022-2025 годы |  |  | Специальные средства, партнёры по развитию, международные гранты |
| 55. | Разработка и распространение буклетов (информации в facebook) по выработке умений предвидеть возможные последствия своей деятельности в природе, сохранению природной среды, пропаганде природоохранных знаний, нетерпимого отношения к действиям людей, наносящих вред природе |  | Комитет по развитию туризма при Правительстве Республики Таджикистан, Комитет по охране окружающей среды при Правительстве Республики Таджикистан |  | 2022-2025 годы |  |  | Специальные средства, партнёры по развитию, международные гранты |
| 56. | Организация и проведение фестивалей экологических туров для журналистов по уникальным местам страны |  | Комитет по развитию туризма при Правительстве Республики Таджикистан |  | 2021-2025 годы |  |  | Местные бюджеты, средства доноров |
| 57. | Организация маршрутов по государственным заповедникам, государственным природным паркам, природным заповедникам, государственным природным памятникам |  | Комитет по развитию туризма при Правительстве Республики Таджикистан, Государственное учреждение «Особо охраняемые природные территории» |  | 2021-2025 годы |  |  | Специальные средства, партнёры по развитию, международные гранты |
| 58. | Разработка видеороликов, брошюр, буклетов, размещение информации на сайтах об особо охраняемых природных территориях |  | Комитет по охране окружающей среды при Правительстве Республики Таджикистан, Государственное учреждение «Особо охраняемые природные территории» |  | 2021-2025 годы |  |  | Специальные средства, партнёры по развитию, международные гранты |
| 59. | Разработка Положения об экологическом туризме |  | Национальная академия наук Таджикистана |  | 2021 год |  |  | Специальные средства, партнёры по развитию, международные гранты |
|  | - Создание системы непрерывного экологического образования и просвещения населения через средства массовой информации |  |  |  |  |  |  |  |
| 60. | Создание увлекательных экологических радио и телепрограмм для взрослых и детей | Комитет по телевидению и радио при Правительстве Республики Таджикистан |  |  | 2021-2025 годы |  |  | Специальные средства, партнёры по развитию |
| 61. | Организация клуба журналистов при Комитете охраны окружающей среды | Комитет по охране окружающей среды при Правительстве Республики Таджикистан, Орхус- центры |  |  | 2021-2025 годы |  |  | Специальные средства, партнёры по развитию |
| 62. | Проведение ежегодных республиканских конкурсов на лучшую публикацию, лучшую радио и телепередачу | Комитет по охране окружающей среды при Правительстве Республики Таджикистан |  |  | 2021-2025 годы |  |  | Специальные средства, партнёры по развитию |
| 63. | Расширение выпуска периодических экологических изданий, широкое использование сайтов сети интернет по распространению экологических знаний и экологической культуры | Комитет по охране окружающей среды при Правительстве Республики Таджикистан |  |  | 2021-2025 годы |  |  | Специальные средства, партнёры по развитию |
| 64. | Создание и выпуск телевизионной телепередачи «Инсон ва табиат» | Комитет по телевидению и радио при Правительстве Республики Таджикистан |  |  | 2022 год |  |  | Специальные средства, партнёры по развитию |
|  | 9. Сотрудничество с центрами и координаторами по реализации экологических конвенций |  |  |  |  |  |  |  |
| 65. | Проведение семинаров и тренингов для лиц, принимающих решения по тематике конвенций | Комитет по охране окружающей среды при Правительстве Республики Таджикистан, центры реализации конвенций |  |  |  | 2021-2025 годы |  | Специальные средства, партнёры по развитию |
| 66. | Подготовка видеороликов, фотоальбомов, научно-популярных брошюр, буклетов, календарей по природоохранной и экологической тематике в рамках конвенциий | Комитет по охране окружающей среды при Правительстве Республики Таджикистан, центры реализации конвенций, координаторы |  |  |  | 2021-2025 годы |  | Специальные средства, партнёры по развитию |
|  | 10. Экологическое просвещение в семье и в обществе |  |  |  |  |  |  |  |
| 67. | Повышение уровня начального экологического просвещения в семье на уровне местных сообществ для дальнейшего их участия в экологических мероприятих (семинары, тренинги) | # Комитет по охране окружающей среды при Правительстве Республики Таджикистан |  |  |  | 2021-2025 годы |  | Специальные средства, партнёры по развитию |
| 68. | Повышение уровня осведомленности и ответственности женщин за экологическую обстановку в сообществе (тренинги и семинары) | Комитет по делам женщин и семьи при Правительстве Республики Таджикистан, Комитет по охране окружающей среды при Правительстве Республики Таджикистан |  |  |  | 2021-2025 годы |  | Специальные средства, партнёры по развитию |
| 69. | Подготовка радио и телепередач по повышению уровня экологического просвещения женщин | Комитет по телевидению и радио при Правительстве Республики Таджикистан, Комитет по делам женщин и семьи при Правительстве Республики Таджикистан |  |  |  | 2021-2025 годы |  | Специальные средства, партнёры по развитию |
|  | 11. Участие общественных организаций и граждан в экологическом воспитании и просвещении |  |  |  |  |  |  |  |
| 70. | Проведение Форума экологических общественных организаций «Обмен опытом по экологическому просвещению и культуре» | Комитет по охране окружающей среды при Правительстве Республики Таджикистан, таджикский филиал Регионального экологического центра Центральной Азии, Орхус-центры |  |  |  | 2022-2025 годы |  | Специальные средства, партнёры по развитию |
|  | 12. Международное сотрудничество в сфере экологического просвещения населения |  |  |  |  |  |  |  |
| 71. | Участие в международных мероприятиях, выставках направленых на экологическое просвещение с целью совершенствования взаимодействия по экологическому просвещению | Комитет по охране окружающей среды при Правительстве Республики Таджикистан, Министерство образования и науки Республики Таджикистан, Национальная академия наук Таджикистана |  |  |  | 2021-2025 годы |  | Специальные средства, партнёры по развитию, международные гранты |
| 72. | Участие в научно-популярных мероприятиях национального, регионального и международного уровня по экологическому просвещению с целью расширения сотрудничества в этой области | Национальная академия наук Таджикистана, Комитет по охране окружающей среды при Правительстве Республики Таджикистан |  |  |  | 2021-2025 годы |  | Специальные средства, партнёры по развитию, международные гранты |
| 73. | Изучение мирового опыта по экономическому просвещению и культуре, содействие внедрению данного опыта в стране через сайты, социальные сети | Комитет по охране окружающей среды при Правительстве Республики Таджикистан, министерства иностранных дел, образования и науки Республики Таджикистан |  |  |  | 2021-2025 годы |  | Специальные средства, партнёры по развитию, международные гранты |
| 74. | Организация и проведение национальных конференций по экологическому просвещению для студентов | Комитет по охране окружающей среды при Правительстве Республики Таджикистан, Министерство образования и науки Республики Таджикистан, таджикский филиал Регионального экологического центра Центральной Азии, Орхус- |  |  |  | 2023 год |  | Специальные средства, партнёры по развитию |
| 75. | Разработка и представление грантовых проектов по повышению уровня экологического просвещения населения в международные организации | Комитет по охране окружающей среды при Правительстве Республики Таджикистан |  |  |  | 2022-2025 годы |  | Специальные средства, партнёры по развитию, международные гранты |