Приложение 2

к постановлению Правительства

Республики Таджикистан

от 3 апреля 2021 года, №118

План мероприятий по реализации Программы развития отрасли ковроткачества

в Республике Таджикистан на 2021-2025 годы

| Приоритеты | Задачи | Мероприятия | Индикаторы (конечные результаты) | Ответст-венные | Общие требования к финанси-рованию (млн сомони) | Источники финансирования |  |  | Срок выпол-нения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Бюд-жет | Доноры | Част-ный сектор |  |
| 1. Создание институцио-нальных основ для устойчивого развития отрасли ковроткачества | 1.1. Укрепление институциональ-ной системы в отрасли ковроткачества | 1. Совершенствова-ние нормативно-правовой базы для развитию отрасли ковроткачества | Увеличился объем инвестиций в отрасли ковроткачества | МПНТ, МЭРТ, ГКИУГИ | - | - | - | - | 2021- 2025 |
|  |  | 2. Принятие необходимых мер для предотвращения неформального ввоза ковров | Отрегулирована здоровая конкуренция на внутреннем рынке | ТС, МЭРТ, МФ, МИОГВ | - | - | - | - | 2021- 2025 |
|  | 1.2. Совершенст-вование кредитно - финансовой политики с целью обеспечения предприятий отрасли кредитными ресурсами на разумных условиях | 1. Предоставление предприятиям отрасли кредитов по льготным процентам | Увеличен оборотный капитал предприятий | Коммер-ческие банки и кредит-ные органи-зации | - | - | - | - | 2021- 2025 |
|  |  | 2. Укрепление сотрудничества для создания совместных предприятий с иностранными инвестиции | Увеличился объем производства ковров | МПНТ, ГКИУГИ, МЭРТ, ЧС | - | - | - | - | 2021- 2025 |
| 2. Увеличение объема производства и обеспечение внутреннего рыночного спроса ковровыми изделиями | 2.1. Создание новых предприятий отрасли | - Создание новых предприятий с целью развития отрасли | Увеличился объем производства ковров | ЧС | 50,0 | - | - | 50,0 | 2021 |
|  |  | 2. Выявление и бесплатное выделение простаивающих объектов в городах и районах с целью реализации ковров отечественного производства | Внутренний рынок обеспечен коврами отечественного производства | МИОГВ, ЧС | - | - | - | - | 2021- 2025 |
| 3. Создание эффективной системы подготовки специалистов | 3.1. Подготовка специалистов | 1. Подготовка высококвалифици-рованных инженеры через учреждения началного и среднего профессионального образования | Увеличилось количество работников и высококвалифи-цированных специалистов | МПНТ, МТМЗН МОН | - | - | - | - | 2021- 2025 |
|  |  | 2. Расширение сотрудничества предприятий с среднего и высшего профессиональнымиучебными заведениями |  | МПНТ, МТМЗН МОН | - | - | - | - | 2021- 2025 |
|  |  | 3. Укрепление сотрудничества между кадровыми структурами предприятий с среднего и высшего профессионального учебными заведениями |  | МПНТ, МТМЗН МОН | - | - | - | - | 2021- 2025 |
| Итого |  |  |  |  | 50,0 | - | - | 50,0 |  |

Список аббревиатур

| ЧС | – частный сектор |
| --- | --- |
| МОН | – Министерство образования и науки Республики Таджикистан |
| МФ | – Министерство финансов Республики Таджикистан |
| МТМЗН | – Министерство труда, миграции и занятости населения Республики Таджикистан |
| МЭРТ | – Министерство экономического развития и торговли Республики Таджикистан |
| МПНТ | – Министерство промышленности и новых технологий Республики Таджикистан |
| ГКИУГИ | – Государственный комитет по инвестициям и управлению государственным имуществом Республики Таджикистан |
| МИОГВ | – местный исполнительный орган государственной власти |
| ВТО | – Всемирная Торговая Организация |
| ТС | – Таможенная служба при Правительстве Республики Таджикистан |