	Приложение 2

	к постановлению Правительства

	Республики Таджикистан

	от 30 апреля 2021 года, №170

	


План 
мероприятий по реализации Государственной целевой программы развития 
математических, точных и естественных наук на 2021-2025 годы
	
	Мероприятия
	Сроки
исполнения
	За счет ежегодно выделяемых средств 
для сферы образования и науки
	Исполнители

	
	
	
	Общая стоимость (в тысячах сомони)
	Финансирование
 (в тысячах сомони)
	

	
	
	
	
	Республиканский бюджет 
отрасли
	Грант
	Специальные фонды
	

	1.
	Анализ материально-технической базы образовательных учреждений начального, среднего, высшего профессионального образования и научно-исследовательских учреждений Национальной академии наук Таджикистана и отраслевых академий
	2021 год
	0
	
	
	
	Министерство образования и науки, соответствующие министерства  и ведомства, Национальная академия наук Таджикистана и отраслевые академии

	2.
	Анализ опыта развитых государств в области изучения математических, точных и естественных наук и передовых технологий
	2021 год
	5707
	424
	4588
	695
	Министерство образования и науки, соответствующие министерства и ведомства, Национальная академия наук Таджикистана и отраслевые академии

	3.
	Укрепление сотрудничества между образовательными учреждениями начального, среднего, высшего профессионального образования и  научно-исследовательскими учреждениями Национальной академии наук Таджикистана и отраслевыми академиями
	2021-2025 годы
	0
	
	
	
	Министерство образования и науки, Национальная академия наук Таджикистана, Академия образования Таджикистан 

	4.
	Развитие системы дистанционного образования путем расширения  возможности доступа к высокоскоростному интернету в учреждениях начального, среднего, высшего профессионального образования, научно-исследовательских учреждениях Национальной академии наук Таджикистана и отраслевых академиях
	2021-2023 годы
	5200
	2125
	
	3075
	Министерство образования и науки, соответствующие министерства и ведомства, научно-исследовательские уч-реждения Национальной академии наук Таджикистана и отраслевые академии

	5.
	Разработка видеоуроков (видеолекций, виртуальных лабораторий и других
	2021-2023 годы
	3970
	1470
	
	2500
	Министерство образования и науки

	6.
	Привлечение деятелей сфер науки, образования и других государственных и общественных структур в подготовке высококвалифицированных специалистов в области математических, точных и естественных наук
	2021-2025 годы
	0
	
	
	
	Министерство образования и науки, соответствующие министерства и ведомства, научно-исследовательские уч-реждения Национальной академии наук Таджикистана и отраслевые академии

	7.
	Организация научно-исследовательских работ и привлечение студентов, магистрантов, аспирантов, докторантов по специальности (PhD) и молодых исследователей к научно-исследовательским работам математических, точных и естественных наук
	2021-2025 годы
	1900
	400
	
	1500
	Министерство образования и науки, соответствующие министерства и ведомства, научно-исследовательские учреждения Национальной академии наук Таджикистана и отраслевые академии

	8.
	Оснащение современным научным оборудованием научно-исследовательских лабораторий математических, точных и естественных наук образовательных учреждений высшего профессионального образования и научно-исследовательских учреждений Национальной академии наук Таджикистана и отраслевых академий
	2021-2025 годы
	12900
	7700
	
	5200
	Министерство образования и науки, соответствующие министерства и ведомства, научно-исследовательские институты, Национальная академия наук Таджикистана и отраслевые академии

	9.
	Подготовка кандидатов и докторов наук по математическим, точным и естественным наукам в республике и за ее пределами
	2021-2025 годы
	3785
	400
	2465
	920
	Министерство образования и науки, соответствующие министерства и ведомства, научно-исследовательские институты, Национальная академия наук Таджикистана и отраслевые академии

	10.
	Издание научных материалов в сфере математических, точных и естественных наук
	2021-2025 годы
	519,8
	19,8
	
	500
	Министерство образования и науки, соответствующие министерства и ведомства, научно-исследовательские уч-реждения Национальной академии наук Таджикистана и отраслевые академии

	11.
	Расширение международного сотрудничества в области математических, точных и естественных наук
	2021-2025 годы
	425
	
	
	425
	Министерство образования и науки, соответствующие министерства и ведомства, научно-исследовательские учреждения Национальной академии наук Таджикистана и отраслевые академии

	12.
	Проведение конференций, научных симпозиумов, семинаров по математическим, точным и естественным наукам
	2021-2025 годы
	1145
	250
	645
	250
	Министерство образования и науки, соответствующие министерства и ведомства, научно-исследовательские уч-реждения Национальной академии наук Таджикистана и отраслевые академии

	13.
	Привлечение студентов для обучения в магистратуре, докторантуре по специальности (PhD) в научных и образовательных учреждениях высшего профессионального образования
	2021-2025 годы
	470,5
	120,5
	
	350
	Министерство образования и науки, соответствующие министерства и ведомства, научно-исследовательские уч-реждения Национальной академии наук Таджикистана и отраслевые академии

	14.
	Увеличение количества предметов в области математических, точных и естественных наук с целью разработки плана приема в магистратуру, аспирантуру, докторантуру по специальности (PhD), докторантуру (традиционную) и ординатуру
	2022-2025 годы
	0
	
	
	
	Министерства экономического развития и торговли, образования и науки, здравоохранения и социальной защиты населения, Национальная академия наук Таджикистана, 
Таджикская академия сельскохозяйственных наук, другие министерства и ведомства, имеющие научные учреждения

	15.
	Участие магистрантов, аспирантов, докторантов по специальности (PhD), молодых исследователей и ученых в международных конференциях, симпозиумах, форумах семинарах
	2021-2025 годы
	445,5
	120,5
	
	325
	Министерство образования и науки, соответствующие министерства и ведомства, научно-исследовательские учреждения Национальной академии наук Таджикистана и отраслевые академии

	16.
	Организация конкурсов, олимпиад по математическим, точным и естественным дисциплинам среди студентов  учреждений начального, среднего и высшего профессионального образования
	2021-2025 годы
	500
	250
	
	250
	Министерство образования и науки, соответствующие министерства и ведомства, научно-исследовательские учреждения Национальной академии наук Таджикистана и отраслевые академии

	17.
	Создание и расширение деятельности диссертационных советов по естественным, точным и математическим наукам в научных и образовательных учреждениях высшего профессионального образования республики
	2021-2025 годы
	0
	
	
	
	Министерство образования и науки, Высшая аттестационная комиссия при Президенте Республики Таджикистан, Национальная академия наук Таджикистан и отраслевые академии

	18.
	Организация широкого спектра научно-исследовательских работ студентов, магистрантов, докторантов по специальности (PhD) в области математических, точных и естественных наук
	2021-2025 годы
	395
	145
	
	250
	Министерство образования и науки, Национальная Академия наук Таджикистана и отраслевые академии, учреждения высшего профессионального образования 

	19.
	Расширение патентной и изобретательской деятельности среди студентов, магистрантов, докторантов по специальности (PhD) и ученых математических, точных и естественных наук
	2021-2025 годы
	0
	
	
	
	Министерства образования и науки, экономического развития и торговли, Национальная академия наук Таджикистана и отраслевые академии, учреждения высшего профессионального образования

	20.
	Создание биотехнологических центров, технологических парков, производственных цехов в учреждениях среднего и высшего профессионального образования
	2021-2024 годы
	7100
	1650
	
	5450
	Министерство образования и науки, Национальная академия наук Таджикистана и отраслевые академии, учреждения высшего профессионального образования

	21.
	Создание новых научных школ в области математических, точных и естественных наук в учреждениях высшего профессионального образования
	2021-2023 годы
	0
	
	
	
	Министерство образования и науки, учреждения высшего профессионального образования

	22.
	Проведение полевых исследований и экспедиций для студентов учреждений высшего профессионального образования по специальностям математических, точных и естественных наук
	2022-2025 годы
	235,5
	15,5
	
	220
	Министерство образования и науки, Национальная академия наук Таджикистана и отраслевые академии, учреждения высшего профессионального образования

	23.
	Повышение статуса Малой научной академии в совершенствовании знаний, способностей и навыков талантливой молодежи по математическим, точным и естественным дисциплинам
	2021-2025 годы
	200
	100
	
	100
	Национальная академия наук Таджикистана, Министерство образования и науки

	24.
	Разработка программ и проектов по развитию и внедрению достижений математических, точных и естественных наук
	2022-2024 годы
	519,4
	19,4
	
	500
	Министерства образования и науки, экономического развития и торговли, Национальная академия наук Таджикистана и отраслевые академии, уч-реждения высшего профессионального образования

	25.
	Увеличение количества научных книг в электронной библиотеке учреждений начального, среднего и высшего профессионального образования по математическим, точным и естественным наукам
	2021-2025 годы
	0
	
	
	
	Министерство образования и науки,  Национальная академия наук Таджикистана и отраслевые академии, учреждения высшего профессионального образования

	26.
	Увеличение  финансирования научно-исследовательских работ в области математических, точных и естественных наук в научных учреждениях и учреждениях высшего профессионального образования
	2021-2025 годы
	0
	
	
	
	Министерства образования и науки, экономического развития и торговли, Национальная академия наук Таджикистана и отраслевые академии, уч-реждения высшего профессионального образования

	27.
	Подготовка высококвалифицированных кадров технологов, нанотехнологов, инженеров, конструкторов, программистов и специалистов информационной сферы в учреждениях высшего профессионального образования
	2021-2025 годы
	650
	
	
	650
	Министерства образования и науки, экономического развития и торговли, Национальная академия наук Таджикистана и отраслевые академии, уч-реждения высшего профессионального образования

	28.
	Увеличение финансирования для закупки химических реактивов, приборов, биологически активных соединений и различных материалов, а также технического оборудования, необходимого для исследований
	2021-2025 годы
	2500
	
	
	2500
	Национальная академия наук Таджикистана и отраслевые академии, уч-реждения высшего профессионального образования

	29.
	Создание информационной базы для проведения исследований в области математических, точных и естественных наук в учреждениях высшего профессионального образования
	2021-2025 годы
	0
	
	
	
	Министерство образования и науки, учреждения высшего профессионального образования

	30.
	Привлечение ученых к реализации научных и научно-технических проектов в рамках международных договоров и соглашений, программ и проектов по грантам международных и зарубежных фондов и организаций
	2021-2025 годы
	0
	
	
	
	Министерства образования и науки, экономического развития и торговли, Национальная академия наук Таджикистана и отраслевые академии, учреждения высшего профессионального образования

	31.
	Создание совместных научно-исследовательских центров академических учреждений, кафедр и лабораторий
	2023-2025 годы
	435,4
	
	
	435,4
	Министерства образования и науки, экономического развития и торговли, Национальная академия наук Таджикистана и отраслевые академии, уч-реждения высшего профессионального образования

	32.
	Разработка и внедрение инженерного образования по программе EnqD - доктор технических наук
	2023-2025 годы
	0
	
	
	
	Национальная академия наук Таджикистана и отраслевые академии, уч-реждения высшего профессионального образования

	 
	Итого
	
	49003,1
	15209,7
	7698
	26095,4
	 


