Приложение 2

к постановлению Правительства

Республики Таджикистан

от «29» мая 2025 года, №327

План мероприятий по реализации

Программы профилактики и контроля онкологических заболеваний

в Республике Таджикистан на 2025-2029 годы

| № | Наименование мероприятий | Индикаторы воздействия, цели и задачи | Срок выпол-нения | 2025 год |  | 2026 год |  | 2027 год |  | 2028 год |  | 2029 год |  | Всего |  | Ответственные учреждения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ГБ | НФ | ГБ | НФ | ГБ | НФ | ГБ | НФ | ГБ | НФ | ГБ | НФ |  |
| - УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НОРМАТИВНО –ПРАВОВОЙ БАЗЫ, НОРМАТИВНО- ТЕХНИЧЕСКОЙ, МАТЕРИАЛЬНО -ТЕХНИЧЕСКОЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Создание рабочей группы по реализации Программы | Создана рабочая группа реализации Программы | 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Министерство здравоохране-ния и социаль-ной защиты населения Республики Таджикистан, партнеры по развитию |
| 2. | Пересмотр существующих нормативных правовых актов в области обеспече-ния медицинского мониторинга состояния лиц, работающих в условиях, пред-располагающих к возникновению злокачественных новообразований | Пересма-триваются норматив-ные право-вые акты в области обеспечения медицинско-го монито-ринга состояния лиц, рабо-тающих в условиях, предраспо-лагающих к возникно-вению злокачест-венных новообразо-ваний | 2025-2027 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Министерство здравоохране-ния и социаль-ной защиты населения Республики Таджикистан, Министерство промышлен-ности и новых технологий, Министерство транспорта, Министерство труда, миграции и занятости населения, Комитет по охране окружающей среды |
| 3. | Регулярная разработка и совершенствование клинических рекомедаций по профилактике и ранней диагностике злокачественных новообразований на основе доказательной медицины и международных рекомендаций | Регулярно разрабаты-ваются и совершенст-вуются клинические рекоменда-ции по про-филактике и ранней диаг-ностике зло-качествен-ных ново-образований на основе доказатель-ной медицины и международ-ных реко-мендаций | 2025-2029 годы |  |  |  | 130 тысяч сомо-ни |  | 100 тысяч сомо-ни |  | 150 тысяч сомо-ни |  | 180 тысяч сомо-ни |  | 560 тысяч сомони | Министерство здравоохране-ния и социальной защиты населения Республики Таджикистан, партнеры по развитию |
| 4. | Разработка программ по скринингу основных локализаций рака (молочной железы, шейки матки, желудка, кожи, колоректальный рак и простаты), основанных на принципах доказательной медицины и рекомендациях Всемирной Организации Здравоохранения | Разработа-ны программы по скринингу основных локализаций рака, осно-ванных на принципах доказатель-ной меди-цины и рекоменда-циях Всемирной Организа-ции Здраво-охранения | 2025-2026 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Министерство здравоохране-ния и социальной защиты населения Республики Таджикистан |
| 5. | Совершенствование нормативных правовых актов о порядке организации и оказания специализированной медицинской помощи пациентам с злокачественными новообразования-ми, включая неотложную и паллиативную помощь | Усовершен-ствованы норматив-ные доку-менты о порядке организации и оказания специализи-рованной ме-дицинской помощи пациентам с злокачест-венными новообразо-ваниями, включая неотложную и палли-ативную помощь | 2025-2026 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Министерство здравоохране-ния и социальной защиты населения Республики Таджикистан |
| 6. | Разработка и внедрение клинических рекомендаций по реабилитации и социально-психологической помощи пациентам с злокачественными новообразованиями | Разрабо-таны и внедрены клиничес-кие реко-мендации по реабилита-ции и социально-психологи-ческой помощи пациентам с злокачес-твенными новообразо-ваниями | 2025-2029 годы |  |  |  | 50 тысяч сомо-ни |  | 100 тысяч сомо-ни |  | 120 тысяч сомо-ни |  | 150 тысяч сомо-ни |  | 420 тысяч сомони | Министерство здравоохране-ния и социальной защиты населения Республики Таджикистан и партнеры по развитию |
| 2. УСИЛЕНИЕ МЕР ПРОФИЛАКТИКИ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Проведение разъяснительной работы среди населения путём издания и распространения информационных материалов по борьбе с раком, проведение благотворительных акций | Проведены разъясни-тельные работы среди насе-ления по борьбе с раком путём издания и распростра-нения информа-ционных материалов, проводятся благотвори-тельные акции | 2025-2029 годы |  |  | 55 тысяч сомо-ни |  | 60 тысяч сомо-ни |  | 75 тысяч сомони |  | 100 тысяч сомо-ни |  | 290 тысяч сомони |  | Министерство здравоохране-ния и соци-альной защиты населения Республики Таджикистан, Комитет по телевидению и радио, Комитет по делам женщин и семьи, Комитет по делам молодежи и спорта, партнеры по развитию |
| 8. | Пропаганда и формирование условий для безопасной окружающей среды, условия труда предприятий, особенно химической промышленности, использования экологически безопасного транспорта | Условий для безопасной окружаю-щей среды, условия тру-да предприя-тий, особен-но химичес-кой про-мышлен-ности формируют-ся исполь-зуется экологи-чески безопасный транспорт | 2025-2029 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Министерство здравоохране-ния и соци-альной защиты населения Республики Таджикистан, Комитет по охране окружающей среды, Министерство промышлен-ности и новых технологий, Министерство транспорта |
| 9. | Включение в национальный календарь иммунизации детей вакцинацию девочек до 15 лет от от вируса папилломы человека | Вакцинация девочек до 15 лет от вируса папилломы человека включена в националь-ный календарь иммуниза-ции детей | 2025-2026 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Министерство здравоохране-ния и социальной защиты населения Республики Таджикистан, Министерство финансов Республики Таджикистан, партнеры по развитию |
| 3. УЛУЧШЕНИЕ ДОСТУПА И КАЧЕСТВА ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ ПО РАННЕЙ ДИАГНОСТИКЕ ОНКОЛОГИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИИ НА УРОВНЕ ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ, ГОСПИТАЛЬНОГО СЕКТОРА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Финансирование закупок современного оборудования, улучшение инфраструктуры для ранней диагностики злокачественных новообразований и программ скрининга | Приобрете-но современ-ное обору-дование, улучшается инфраструк-тура для ранней диагностики злокачес-твенных новообразо-ваний и программ скрининга | 2025-2029 годы |  |  | 5 млн сомо-ни |  | 6 млн сомо-ни |  | 7 млн сомони |  | 8 млн сомо-ни |  | 26 млн сомони |  | Министерство здравоохране-ния и социальной защиты населения Республики Таджикистан, Министерство финансов Республики Таджикистан, партнеры по развитию |
| 11. | Эффективное использование лечебно-диагностических мобильных клиник для учреждений первичной медико-санитарной помощи с целью улучшения доступа к ранней диагностике злокачественных новообразований. Подготовка и обучение специалистов для работы в мобильных клиниках | Эффективно используют-ся лечебно-диагности-ческие мобильные клиники для учреждений первичной медико-санитарной помощи с целью улучшения доступа к ранней диагностике злокачес-твенных новообразо-ваний и подготавли-ваются спе-циалисты для работы в мобильных клиниках | 2025-2029 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Министерство здравоохране-ния и социальной защиты населения Республики Таджикистан, партнеры по развитию |
| 12. | Разработка обучающих модулей и обучение специалистов по различным аспектам внедрения программ скрининга и ранней диагностики злокачественных новообразований | Разрабаты-ваются и обучаются обучающие модулы специалисты по различным аспектам внедрения программ скрининга и ранней диагностики злокачес-твенных новообразо-ваний | 2025-2029 годы |  |  |  | 80 тысяч сомо-ни |  | 80 тысяч сомо-ни |  | 80 тысяч сомо-ни |  | 80 тысяч сомо-ни |  | 320 тысяч сомони | Министерство здравоохране-ния и социальной защиты населения Республики Таджикистан, партнеры по развитию |
| 13. | Поэтапное внедрение программ скрининга: Рака молочной железы(2026-2027 годы) на пилотной основе Рака шейки матки (по республике 2026-2028 годы) Колоректальный рак (2026-2027 годы) на пилотной основе Рак кожи (2026 -2027 годы) на пилотной основе | Программы скрининга: будут поэтапно внедрены | 2026-2028 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Министерство здравоохране-ния и социальной защиты населения Республики Таджикистан, местные исполнитель-ные органы государствен-ной власти, партнеры по развитию |
| 4. ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОКАЗАНИЯ ВСЕХ ВИДОВ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ОНКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Укрепление материально-технической базы онкологических учреждений | Улучшается материально-техническая база онкологи-ческих учреждений | 2025-2029 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Министерство здравоохране-ния и соци-альной защиты населения Республики Таджикистан, партнеры по развитию |
| 15. | Изыскание средств для строительства хирургического корпуса Государ-ственного учреждения «Республиканский онкологический научный центр» | Будет построен и сдан в эксплуата-цию новый хирургичес-кий корпус Государ-ственного учреждения «Республи-канский онкологи-ческий научный центр» | 2025-2027 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Государственный комитет по инвестициям и управлению государствен-ным имуществом |
| 16. | Обеспечение противоопухолевыми лекарственными средствами онкологических учреждений в соответствии с клиническими протоколами | Онкологи-ческие учреждения будут обеспечены противоопу-холевыми лекарствен-ными средствами в соответ-ствии с кли-ническими протоко-лами | 2025-2029 годы | 5 млн сомо-ни |  | 7 млн сомо-ни |  | 9 млн сомо-ни |  | 11 млн сомони |  | 13 млн сомо-ни |  | 45 млн сомони |  | Министерство здравоохране-ния и соци-альной защиты населения Республики Таджикистан, Министерство финансов Республики Таджикистан, партнеры по развитию |
| 17. | Ремонтно-восстановительные работы в областных онкологических центрах (города Бохтар, Хорог); обновление материально-технической базы онкологических учреждений | Областные онкологи-ческие центры (города Бохтар, Хорог ) отремонти-рованы и востанов-лены | 2025-2029 годы |  | 1 млн 500 тысяч сомони |  | 1млн 800 тысяч сомо-ни |  | 2 млн сомо-ни |  | 2 млн 200 тысяч сомо-ни |  | 2 млн 500 тысяч сомо-ни |  | 10 млн сомони | Министерство здравоохране-ния и социальной защиты населения Республики Таджикистан, партнеры по развитию |
| 18. | Организация отделения детской онкогематологии в Согдийской областной и Кулябской городской онкологических центрах | Организо-ваны отделения детской онкогемато-логии в Согдийской областной и Кулябской городской онкологи-ческих центрах | 2025-2027 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Министерство здравоохране-ния и социальной защиты населения Республики Таджикистан, партнеры по развитию |
| 19. | Приобретение оборудования для полноценного функционирования (канцер-регистров) и искусственного интеллекта: - сервера для Государ-ственного учреждения «Республиканский онкологический научный центр» и областных онкоцентров - приобретение компьютеров - обеспечение интернет связи | Приобрете-но оборудо-вание для полноцен-ного функциони-рования канцер-регистров | 2025-2026 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Министерство здравоохране-ния и соци-альной защиты населения Республики Таджикистан, Служба связи, Ассоциация директоров институтов онкологии и радиологии стран Содружества Независимых Государств и Евразии, партнеры по развитию |
| 5. ПОВЫСИТЬ КАЧЕСТВО ОКАЗАНИЯ ПАЛЛИАТИВНОЙ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ С ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ НОВООБРАЗОВАНИЯМИ НА УРОВНЕ ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ, ОБЩЕЙ ЛЕЧЕБНОЙ СЕТИ, СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ И НА ДОМУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Улучшение доступа паллиативных больных к опиоидам, вспомогательным медицинским оборудованиям и технологиям | Улучшается доступ паллиатив-ных боль-ных к опиоидам, вспомога-тельным медицин-ским оборудова-ниям и технологиям | 2025-2029 годы |  |  | 500 тысяч сомо-ни |  | 600 тысяч сомо-ни |  | 800 тысяч сомо-ни |  | 1млн тысяч сомо-ни |  | 2 млн 900 тысяч сомони |  | Министерство здравоохране-ния и социальной защиты населения Республики Таджикистан, партнеры по развитию |
| 21. | Организация дневных стационаров в лечебной сети 2 и 3-го уровней | Организо-ваны дневные стационары в лечебных сетях 2 и 3-го уровней | 2025-2026 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Министерство здравоохране-ния и социальной защиты населения Республики Таджикистан, партнеры по развитию |
|  | 6. ПОДГОТОВКА КАДРОВ, ОБУЧЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Подготовка специалистов по лабораторной диагностике в онкологии: онкоцитологи, морфологи, иммуногистохимии и иммуногенетики злокачественных новообразований | Подготав-ливаются специалисты по лабора-торной диагностике в онкологии: онкоцито-логи, морфологи, иммуно-гистохимии и иммуноге-нетики злокачес-твенных новообразо-ваний | 2025-2026 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Министерство здравоохране-ния и соци-альной защиты населения Республики Таджикистан, Министерство образования и науки Республики Таджикистан, Ассоциация директоров институтов онкологии и радиологии стран Содружества Независимых Государств и Евразии, партнеры по развитию |
| 23. | Подготовка онкогематологов | Подготов-лены онкогемато-логи | 2025-2029 годы |  |  | 70 тысяч сомо-ни |  | 90 тысяч сомо-ни |  | 150 тысяч сомо-ни |  | 180 тысяч сомо-ни |  | 490 тысяч сомони |  | Министерство здравоохране-ния и соци-альной защиты населения Республики Таджикистан, Министерство образования и науки Республики Таджикистан, Ассоциация директоров институтов онкологии и радиологии стран Содружества Независимых Государств и Евразии |
| 24. | Подготовка кадров по работе с канцер-регистром | Подготовлены кадры по работе с канцер-регистром | 2025-2029 годы |  |  | 30 тысяч сомо-ни | 90 тысяч сомо-ни | 30 тысяч сомо-ни | 100 тысяч сомо-ни | 60 тысяч сомо-ни | 90 тысяч сомо-ни | 80 тысяч сомо-ни | 100 тысяч сомо-ни | 200 тысяч сомони | 380 тысяч сомони | Министерство здравоохране-ния и соци-альной защиты населения Республики Таджикистан, Служба связи, Ассоциация директоров институтов онкологии и радиологии стран Содружества Независимых Государств и Евразии, партнеры по развитию |
| 25. | Проведение образовательных мероприятий по паллиативной помощи на всех уровнях системы здравоохранения | Проводятся образова-тельные мероприя-тия по паллиатив-ной помощи на всех уровнях системы здравоохра-нения | 2025-2029 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Министерство здравоохран-ения и соци-альной защиты населения Республики Таджикистан, Министерство образования и науки Республики Таджикистан, партнеры по развитию |
| 26. | Обмен опытом с ведущими онкологическими организациями государств – участников Содружества Независимых Государств в целях повышения их квалификации | Осуществ-ляется обмен опытом | 2025-2029 годы |  |  |  | 50 тысяч сомо-ни |  | 50 тысяч сомо-ни |  | 70 тысяч сомо-ни |  | 90 тысяч сомо-ни |  | 260 тысяч сомони | Министерство здравоохран-ения и соци-альной защиты населения Республики Таджикистан, Министерство образования и науки, партнеры по развитию, Ассоциация директоров институтов онкологии и радиологии стран Содружества Независимых Государств и Евразии |
| 7. НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ОНКОЛОГИИ И РЕНТГЕНРАДИОЛОГИИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025-2029 |
| 27. | Оценка и мониторинг выполнения Плана мероприятий Программы | Проводится оценка выполнения Плана мероприя-тий Программы | 2026-2029 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Министерство здравоохране-ния и соци-альной защиты населения Республики Таджикистан |
| Всего: Финансирование- 86 млн 820 тысяч сомони |  |  |  | 5 млн сомо-ни | 1 млн 500 тысяч сомони | 12 млн 655 тысяч сомо-ни | 2 млн 200 тысяч сомо-ни | 15 млн 780 тысяч сомо-ни | 2 млн 430 тысяч сомо-ни | 19 млн 85 тысяч сомони | 2 млн 710 тысяч сомо-ни | 22 млн 360 тысяч сомо-ни | 3 млн 100 тысяч сомо-ни | 74 млн 880 тысяч сомони | 11 млн 940 тысяч сомони |  |