Приложение

к постановлению Правительства

Республики Таджикистан

от «1» октября 2024 года, №525

План действий 2024-2026 годов Стратегии развития социальной защиты

населения Республики Таджикистан на период до 2040 года

| № | Наименование мероприятий | Срок исполне-ния | Ожидаемые результаты, направления и индикаторы процесса внедрения | Предполагаемый бюджет и источники финансирования |  |  |  |  |  | Ответственные органы (исполнители) и партнеры по развитию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2024 год |  | 2025 год |  | 2026 год |  |  |
|  |  |  |  | Гос бюджет | Внебюджет-ные средства (доноры) | Гос бюджет | Внебюджет-ные средства (доноры) | Гос бюджет | Внебюджет-ные средства (доноры) |  |
| - ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И МЕРЫ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И УСИЛЕНИЕ МЕХАНИЗМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ АДРЕСНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ (АСП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Совершенствование инструментов и механизмов оценки и мониторинга бедности населения | 2024-2026 годы | 1) Инструменты и механизмы мониторинга бедности, определения уровия бедности и нужды, в т. ч. на местном уровне, будут усовершенствованы и введены в эксплуатацию. 2) Улучшены и созданы индикаторы и механизмы национальной монетарной и многомерной оценки уровия бедности для различных групп населения, включая беженцев и детей | 00,0 | 100000,0 | 00,0 | 100000,0 | 00,0 | 100000,0 | Министерство экономического развития и торговли, Агентство по статистике, Всемирный Банк, ЮНИСЕФ и другие партнёры по развитию |
|  | Продолжение процесса совершенствования Национального реестра социальной защиты, включая значительное расширение функционала действующей информационной базы | 2024-2026 годы | Совершенствована единая республиканская база электронных данных о получателях пособий и социальных услуг и созданы дополнительные модули по различным видам социальных услуг | 00,0 | 3266600,0 | 00,0 | 3266600,0 | 00,0 | 3266600,0 | Министерства здравоохранения и социальной защиты населения, труда миграции и занятости населения, Агентство социального страхования и пенсий, Всемирный Банк и другие партнёры по развитию |
|  | Реализация мероприятий по нарашиванию потенциала служб занятости населения в поддержку мер экономической интеграции, включая создания единой национальной информационной системы рынка труда и подключение её к Национальному реестру социальной защиты | 2025-2026 годы | В органах труда и занятости населения создана Единая республиканская информационная база данных рынка труда и подключена к Национальному реестру социальной защиты | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 1000000,0 | 00,0 | 2500000,0 | Министерства труда миграции и занятости населения, здравоохранения и социальной защиты населения, Всемирный Банк, Международная организация труда и другие партнёры по развитию |
| 4. | Рассмотрение вопроса внедрения новой системы управления и реализации политики социальной защиты населения, наращивания потенциала местных исполнительных органов государствен-ной власти, в частности в сфере предоставления адресной социальной помощи и социального обслуживания | 2025-2026 годы | В Правительство Республики Таджикистан внесено предложение о внедрении пересмотренной системы управления и реализации политики социальной защиты населения, наращивания потенциала местных исполнительных органов государственной власти | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | Министерство здравоохранения и социальной защиты населения, соответствующие министерства и ведомства, местные исполнительные органы государственной власти с привлечением партнёров по развитию |
| 5. | В Правительства Республики Таджикистан представить предложение по созданию Государственного учреждения «Научно-исследовательского института по вопросом социальной защиты населения» | 2025 год | Принято постановление Правительства Республики Таджикистан “О Государственном учреждении «Научно-исследовательского института проблем социальной защиты населения» | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | Министерство здравоохранения и социальной защиты населения, соответствующие министерства и ведомства, Национальная академия наук Таджикистана |
| - ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ СЛУЖБ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ИХ ЭФФЕКТИВНОСТИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Совершенствование технологии оказания социальной поддержки и усиление процесса ведения дел (case-management). Формирование и введения системы предоставления социальных услуг посредством модели Единое окно | 2024-2026 годы | Технология социального сопровождения пользователей социальной помощи усовершенствована. Модель Единое окно как механизм регистрации и предоставления социальных услуг выборочно разработана и введена в действие в десяти городах и районах | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 330000,0 | 00,0 | 330000,0 | Министерство здравоохранения и социальной защиты населения, соответствующие министерства и ведомства, местные исполнительные органы государс-твенной власти с привлечением партнеров по развитию, в том числе Всемирный Банк, ЮНИСЕФ |
| 7. | Развитие производства протезно- ортопедической продукции и увеличение перечня производимых отечественных средств технической реабилитации. Оптимизация привлечением партнёров по развитию и инвесторов деятельности Государственного предприятия «Протезно-ортопедическои завода города Душанбе» | 2025-2026 годы | В целях реализации «Годов развития промышленности (2022-2026)» годы укреплена деятельность данного предприятия и одповременно введен новый Перечень производимых средств технической реабилитации | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 350000,0 | 00,0 | 100000,0 | Министерство здравоохранения и социальной защиты населения, соответствующие министерства и ведомства с привлечением партнеров по развитию, в том числе Всемирная Организация Здравоохранения |
| 8. | Предусмотрение в программах экономическогои социального развития городов и районов, особенно в разделах социальной защиты конкретных мер по решению актуалных социальных проблем в сёлах | 2024-2026 годы | Для решения актуальных социальных проблем в селах проведены разяснительные работы на уровне областей, городов и районов и при разработке программ экономического и социального развития городов и районов включены соответсвующие меры | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | Министерство здравоохранения и социальной защиты населения, Комитет по местному развитию, местные исполнительные органы государс-твенной власти с привлечением партнеров по развитию и общественных организаций |
| 3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН, ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Последовательное расширение, охват соответствующими медицинскими услугами и доступ к социальной помощи для беременных женщин и детей, находящихся в трудных жизненных условиях | 2024-2026 годы | Женщины репродуктивного возраста, в том числе беременные и дети, находящиеся в тяжелых жизненных условиях, охвачены соответствующими медицинскими услугами и обеспечены социальной помощью | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | Министерство здравоохранения и социальной защиты населения, соответсвующие министерства и ведомства, местные исполнительные органы государственной власти, партнеры по развитию, в том числе Всемирная Организация Здравоохранения, ООН-Женщины |
| 10. | Своевременная реализация мер, связанных с социальной поддержкой учащихся общеобразовательных учреждений, в том числе обеспечением их сбалансированным питанием. Принятие мер в части этикета по изменению социального поведения учашихся | 2024-2026 годы | Мальчики и девочки школьного возраста в отобранных школах обеспечиваются сбалансированным школьным питанием и проходят обучение по вопросам питания и гигиены, которое отвечает основным потребностям в питании. Для государственных и частных учреждений проведены тренинги по вопросам обогащения, безопасности пищевых продуктов и стандартов качества продукции | 00,0 | 1590000,0 в том числе 1380000,0 за счёт Всемирной Продоволь-ственной Программы | 00,0 | 1380000,0 | 00,0 | 1380000,0 | Министерства образования и науки, здравоохранения и социальной защиты населения, соответсвующие министерства и ведомства, Всемирная Продовольствен-ная Программа, ЮНИСЕФ и другие партнеры по развитию |
| 11. | Повышение уровня осведомленности населения, особенно семей о негативном влиянии нахождения детей вдали от семьи и школы и положительном влиянии здоровой семейной атмосферы на развитие детей | 2024-2026 годы | Сформированы и эффективно реализуются механизмы коммуникации между родителями, педагогами и образовательными учреждениями | 00,0 | 100000,0 | 00,0 | 100000,0 | 00,0 | 50000,0 | Министерство образование и науки, ЮНИСЕФ и другие партнеры по развитию, общественные организации |
| 12. | Проведение периодического исследования (анкетирования) по определению количества уязвимых детей и изучение причин их уязвимости, в том числе инвалидности среди детей | 2025 год | Проведено периодическое исследование, определено количество уязвимых детей и рассмотрены причины их уязвимости, в том числе инвалидности среди детей | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 250000,0 | 00,0 | 00,0 | Министерство здравоохранения и социальной защиты населения, местные исполнительные органы государс-твенной власти с привлечением партнеров по развитию |
| 4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И МЕРЫ ПО УСИЛЕНИЮ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ТРУДОСПОСОБНОГО ВОЗРАСТА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Разработка и реализация Программы экономической интеграции для безработных уязвимых лиц | 2025-2026 годы | Разработан, утвержден и реализован комплекс методических документов (в том числе Программа экономической интеграции) | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 1100000,0 | 00,0 | 1100000,0 | Министерство труда миграции и занятости населения, местные исполнительные органы государс-твенной власти, Всемирный Банк |
| 14. | Разработка и внедрение правовой базы и механизмов по включению беженцев трудоспособного возраста в (накопительную) систему социального страхования | 2025-2026 годы | В соответсвующие законодательства Республики Таджикистан внесены изменения и дополнения, разработаны и реализовани механизмы по включению беженцев трудоспособного возраста в (накопительную) систему социального страхования | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 50000,0 | 00,0 | 50000,0 | Министерства труда миграции и занятости населения, внутренних дел с привлечением партнеров по развитию, в том числе Управление Верховного комиссара ООН по беженцам |
| 5. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И МЕРЫ ПО УСИЛЕНИЮ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Принятие конкретных мер поддержки по предотвращению старения и социальной поддержки пожилых людей, формирование волонтерского движения по оказанию постоянного ухода за пожилыми людьми | 2024-2026 годы | Разработана, утверждена и реализуется Государственная программа по предотвращению старения и социальной поддержки пожилых людей | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | Министерство здравоохранения и социальной защиты населения, соответсвующие министерства и ведомства с привлечением партнеров по развитию |
| 16. | Создание единой общереспубликанской базы данных по пожилым людям | 2024-2025 годы | Создана единая общереспубликанская база данных о пожилых людях, которая размещена в Национальном реестре социальной защиты населения | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | Министерство здравоохранения и социальной защиты населения, соответсвующие министерства и ведомства |
| 6. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И МЕРОПРИЯТИЯ В СФЕРЕ ИНВАЛИДНОСТИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Реализация конкретных медицинских и социальных мер в области профилактики инвалидности, выявления причин и факторов инвалидности | 2024-2026 годы | Разработан проект Государственной программы реабилитации инвалидов на период до 2030 годы и в установленном порядке представлен на рассмотрение Правительства Республики Таджикистан | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | Министерство здравоохранения и социальной защиты населения, Национальная академия наук с привлечением партнеров по развитию |
| 18. | Обеспечение доступа беженцев с инвалидностью, которые в установленном порядке зарегистрированы в уполномоченных органах к льготам и другим социальным гарантиям | 2024-2026 годы | Беженцы с инвалидностью, которые в установленном порядке зарегистрированы в уполномоченных органах, имеющие признаков инвалидности, после прохождения медико-социальной экспертизы включаются в базу данных людей с инвалидностью Единой национальной реестра социальной защиты | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | Министерство здравоохранения и социальной защиты населения, Министерство внутренних дел с привлечением Управления Верховного комиссара ООН по беженцам |
| 7. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И МЕРОПРИЯТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ И КРИЗИСНЫХ СИТУАЦИЯХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Создание государственного механизма, связывающего систему социальной защиты населения с мерами реагирования во время чрезвычайных ситуаций | 2025-2026 годы | Разработан и утвержден базовый документ, обеспечивающий социальную защиту населения в чрезвычайных ситуациях. Проводятся разяснительные работы на местах. Создана единая база данных пострадавших от чрезвычайных ситуаций, получающих социальную помощь | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 75000,0 | 00,0 | 75000,0 | Комитет по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороны, Министерство здравоохранения и социальной защиты населения, ЮНИСЕФ, другие партнёры по развитию |
| 20. | Пилотирование реализации мер по социальной защите населения при чрезвычайных ситуациях для оказания социальной поддержки пострадавшего населения при чрезвычайных ситуациях | 2025-2026 годы | Внесены соответствующие изменения в нормативные правовые акты Республики Таджикистан. Была пилотирована модель оплаты единовременной помощи, оказания медицинской и различных социальных услуг пострадавшим | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 200000,0 | 00,0 | 200000,0 | Комитет по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне, Министерство здравоохранения и социальной защиты населения, ГУП СБ РТ «Амонатбонк», местные исполнительные органы государс-твенной власти, ЮНИСЕФ |
| 21. | Подготовка информационных материалов для информирования общественности о мерах реагирования на кризисные и чрезвычайные ситуации. Совершенствование междисциплинарного и международного сотрудничества для эффективного оказания помощи пострадавшим от кризисов и чрезвычайных ситуаций | 2024-2026 годы | 1) Разрабатаны перечень информационных материалов и распространяется среди населения, проживающего в зонах повышенного риска возникновения чрезвычайных ситуаций. 2) Создана межотраслевая рабочая группа по реагированию на кризисные и чрезвычайные ситуации | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 100000,0 | 00,0 | 100000,0 | Комитет по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне, Министерство здравоохранения и социальной защиты населения, местные исполнительные органы государственной власти, ЮНИСЕФ, Всемирная Продовольствен-ная Программа |
| 22. | Разработаны и ввведены в действия отраслевые протоколы, укреплён институциональный потенциал для предоставления качественных, комплексных, научно обоснованных и финансово устойчивых услуг в области водоснабжения, санитарии и гигиены матерям, младенцам, детям и подросткам | 2024-2026 годы | Пересмотрены национальные стандарты, связанные с санитарно-гигиеническими вопросами. Утвержден и реализуется в общеобразовательных учреждениях (школах) Национальный стратегический план по водоснабжению и санитарно-гигиеническим вопросам | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 150000,0 | 00,0 | 100000,0 | Министерства образования и науки, здравоохранения и социальной защиты населения, ЮНИСЕФ и другие партнеры по развитию |
| 8. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И МЕРЫ ПО ГЕНДЕРНЫМ ВОПРОСАМ В РАМКАХ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Выявление институциональных факторов, способствующих уязвимости девушек и женщин, и их интеграция в соответствующие программы социальной защиты (сферах труда, миграции, занятости, социального обеспечения и образования) для предотвращении указанных причин | 2024-2026 годы | Проведены исследования по выявлению институциональных факторов, способствующих уязвимости девушек и женщин. По результатам данного иследования рассмотрен вопрос внесения в нормативные правовые акты направленных на обеспечение особых потребностей уязвимых женщин, в том числе матерей и детей | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 50000,0 | 00,0 | 50000,0 | Министерства здравоохранения и социальной защиты населения, труда, миграции и занятости населения, Комитет по делам женщин, местные исполнительные органы государс-твенной власти с привлечением доноров по развитию, в том числе Фонда ООН в области народонаселения и ЮНИСЕФ |
| 24. | Повышение знаний и навыков сотрудников соответствующих государственных органов по разработке и внедрению финансового планирования и мониторинга программ в области труда, миграции и занятости населения и социальной защиты с учётом гендерного составляющего вопросов | 2024-2026 годы | Улучшены знания и навыки сотрудников соответствующих органов в области труда, миграции и занятости населения, женщин и семьи и социальной защиты по разработке и внедрению методов финансового планирования и проведен мониторинг указанных отраслевых программ | 00,0 | 200000,0 | 00,0 | 250000,0 | 00,0 | 100000,0 | Министерство здравоохранения и социальной защиты населения, соответствующие министерства и ведомства, Фонд ООН в области народонаселения, ООН-Женщины |
| 25. | Вовлечение социальных партнеров и партнеров по развитию (представителей международных организаций в Таджикистане) в процесс планирования и реализации социальных программ на местном уровне | 2024-2026 годы | Обеспечен привлечение и участие заинтересованных сторон в процессе планирования и реализации социальных программ на местном уровне | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | Комитет по местному развитию, Министерство экономического развития и торговли, местные исполнительные органы государс-твенной власти с привлечением партнеров по развитию |
| 9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Проведение мониторинга, оценки и международного форума о ходе выполнения Стратегии развития социальной защиты насления на период до 2040 года | 2024-2026 годы | Мониторинг и оценка настоящей Стратегии осуществлялись согласно действующему законодательству и по его результатам проведён международный форум | 00,0 | 250000,0 | 00,0 | 300000,0 | 00,0 | 300000,0 | Министерство здравоохранения и социальной защиты населения, соответствующие министерства и ведомства с привлечением партнеров по развитию и общественных организаций |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: (сомони) |
|  | Всего финансирования |  |  | 00,0 | 5506600,0 | 00,0 | 9051600,0 | 00,0 | 9801600,0 | 24 359 800,0 |