Приложение

к постановлению Правительства

Республики Таджикистан 
от «1» ноября 2024 года,

№583

Среднесрочный план действий на 2024-2026 годы

Национальной стратегии развития образования Республики Таджикистан на период до 2030 года

| 1. ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятия | Срок исполнения | Общая стоимость (в тысячах сомони) | Предусмотренные средства соответствующих министерств и ведомств, включая (в тысячах сомони) |  |  |  | Финан-совый разрыв | Партнеры по развитию | Исполнители |
|  |  |  |  | Республи-канский бюджет | Местный бюджет | Грант, кредит | Специ-альные фонды |  |  |  |
| 1 | Совершенствование нормативных правовых актов в целях регулирования деятельности государственных дошкольных образовательных учреждений в направлении деятельности альтернативных и инклюзивных форм | 2024-2026 | 42.4 | 21.2 | 0.0 | 21.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Министерство образования и науки |
| 2 | Увеличение количества мест в дошкольных учреждениях посредством восстановления непригодных для использования зданий и строительства новых дошкольных учреждений, детских игровых и спортивных площадок с учетом детей с ограниченными возможностями | 2024-2026 | 82720.0 | 30000.0 | 720.0 | 30000.0 | 0.0 | 22000.0 | 0.0 | Министерство образования и науки |
| 3 | Создание новых государственных и негосударственных дошкольных образовательных учреждений, финансово доступных для уязвимых слоев населения, особенно в сельской местности | 2024-2026 | 700720.0 | 315000.0 | 720.0 | 45000.0 | 0.0 | 25000.0 | 315000.0 | Министерства образования и науки, здравоох-ранения и социальной защиты населения |
| 4 | Возврат в систему дошкольного образования зданий, используемых не по назначению, и оценка состояния этих зданий (до 10 зданий) | 2025-2026 | 2214.3 | 38.8 | 0.0 | 2050.5 | 0.0 | 125.0 | 0.0 | Министерство образования и науки, Государствен-ный комитет по инвестициям и управлению государствен-ным имуществом |
| 5 | Совершенствование правил и санитарно-эпидемиологических норм Республики Таджикистан в дошкольных образовательных учреждений | 2024-2026 | 336.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 168.0 | 168.0 | Министерства образования и науки, здравоохра-нения и социальной защиты населения |
| 6 | Увеличение охвата детей дошкольным образованием (независимо от пола, особых потребностей, социального статуса и этнической принадлежности) | 2024-2026 | 657.8 | 42.7 | 0.0 | 615.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Министерства образования и науки, здравоохране-ния и социальной защиты населения |
| 7 | Подготовка телевизионных программ по повышению уровня знаний родителей о важности раннего развития детей, вовлечение родителей в процесс воспитания | 2024-2025 | 499.7 | 62.3 | 0.0 | 437.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Министерства образования и науки, здравоох- ранения и социальной защиты населения, Комитет по телевидению и радио |
| 8 | Доведение до установленных норм средств на питание в целях укрепления здоровья и полноценного развития детей и совершенствование на этой основе законодательства | 2025-2026 | 336,0 | 0.0 | 0.0 | 336,0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Министерства образования и науки, здравоохране-ния и социальной защиты населения |
| 9 | Разработка альтернативных программ курсов повышения квалификации специалистов всех видов и форм дошколь-ных образовательных учреждений, в том числе детей с физическими и умственными недостатками, с использованием современных образовательных технологий | 2024-2026 | 2648.1 | 355.0 | 0.0 | 1147.1 | 0.0 | 0.0 | 1146.0 | Министерство образования и наук |
| 10 | Разработка образовательных программ, методических указаний и вспомогательных материалов для учителей-представителей национальных меньшинств на государственном языке и языке национальных меньшинств | 2025-2026 | 315,0 | 0.0 | 0.0 | 315,0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Министерство образования и науки |
| 11 | Повышение квалификации и переподготовка работников дошкольных образовательных учреждений | 2024-2026 | 84,0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 84,0 | Министерство образования и науки |
| 12 | Повышение уровня осведом-ленности по снижению опасности бедствий и предотвращению стихийных бедствий, социальных и экологических рисков в дошкольных образователь-ных учреждениях | 2024-2025 | 2412.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1206.0 | 1206.0 | Министерство образования и науки, Комитет по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне |
| 13 | Пересмотр и обновление возрастных нормативов и образовательных планов всех видов дошкольных образовательных учреждений по уходу и развитию детей раннего возраста | 2024 | 545.3 | 8.5 | 0.0 | 536.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Министерство образования и науки |
| 14 | Разработка образовательных программ для дошкольных образовательных учреждений с использованием современных образовательных технологий | 2024-2026 | 134.0 | 8.5 | 0.0 | 125.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Министерство образования и науки |
| 15 | Изучение механизма внедрения обязанностей социального педагога, специального педагога, психолога и логопеда в образовательных учреждениях с целью поддержки детей с особыми потребностями в процессе их развития и обучения | 2025-2026 | 210.0 | 0.0 | 0.0 | 210.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Министерство образования и науки |
| 16 | Разработка программ и наглядных пособий, адаптированных для детей с задержкой в развитии (слуха, зрения, интеллектуального и умственного развития) и воспитателей | 2024-2026 | 791.4 | 41.4 | 0.0 | 750.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Министерство образования и науки |
| 17 | Разработка и внедрение системы мониторинга и оценки услуг дошкольного образования в различных видах дошкольных образовательных учреждениях | 2024-2026 | 300.0 | 300.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Министерство образования и науки, Агентство по контролю в сфере образования и науки |
|  | Итого |  | 794966.0 | 345878.4 | 1440.8 | 81544.6 | 0.0 | 48499.0 | 317604.0 |  |
| 2. ОБЩЕЕ СРЕДНЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Выполнение плана строительства новых учреждений и ремонта существующих учреждений в зависимости от демографической ситуации и количества учреждений во всех регионах, с учетом потребностей детей с ограниченными возможностями | 2024-2026 | 5478.0 | 616.0 | 0.0 | 2462.0 | 0.0 | 2400.0 | 0.0 | Министерство образования и науки |
| 19 | Установка специального оборудования в общеобразовательных учреждениях (подъемные устройства, пандусы, поручни, специальные переходы) для развития инклюзивного образования | 2024-2026 | 29548.4 | 4914.0 | 0.0 | 1394.4 | 0.0 | 23240.0 | 0.0 | Министерство образования и науки |
| 20 | Обеспечение соответствующими кадрами (психологи, специальные педагоги, специалисты психолого-педагогического сопровождения, тьюторы) | 2024-2026 | 12663.6 | 2106.0 | 0.0 | 597.6 | 0.0 | 9960.0 | 0.0 | Министерство образования и науки |
| 21 | Разработка Программа инклюзивного образования в Республике Таджикистан | 2024-2025 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Министерство образования и науки |
| 22 | Совершенствование системы инклюзивного образования в общем образовании | 2024-2026 | 864.0 | 0.0 | 0.0 | 324.0 | 0.0 | 540.0 | 0.0 | Министерство образования и науки |
| 23 | Разработка и реализация нормативного акта по выявлению, профилактике и работе с детьми, которые не ходят в школу или бросают ее, особенно среди девочек и детей из бедных и уязвимых групп населения; экономическая и психологическая поддержка детей, бросающих школу из-за проблем в школе и семье | 2024-2026 | 68.6 | 22.1 | 0.0 | 46.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Министерства образования и науки, здравоохране-ния и социальной защиты населения |
| 24 | Разработка и внедрение альтернативных программ и программ ускоренного развития детей (из семей мигрантов, малочисленных учреждений, семей без попечительства, семей без гражданства, национальных меньшинств, инвалидов) | 2024 | 10235.0 | 0.0 | 1140.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9095.0 | Министерство образования и науки |
| 25 | Разработка критериев определения талантов ученика | 2025-2026 | 140,0 | 0.0 | 0.0 | 140,0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Министерство образования и науки |
| 26 | Обеспечение финансовой независимости для эффективной работы центров привлечения и развития талантов | 2025-2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Министерство образования и науки |
| 27 | Совершенствование информационной системы управления образованием и наукой (EMIS) о детях школьного возраста | 2024-2026 | 170.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 170.0 | Министерство образования и науки |
| 28 | Разработка и реализация «Цифровой платформы» на базе учреждений повышения квалификации для внедрения модульной системы образования с использованием смешанного, комплексного обучения и компетентного отношения в образовании, развития научно-исследовательской работы с учетом осуществления перехода на трехлетнюю систему повышения квалификации работников образования | 2024-2026 | 31810.8 | 7880.8 | 0.0 | 23930.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Министерство образования и науки |
| 29 | Подготовка и переподготовка работников и преподавателей общеобразовательных учреждений | 2024-2026 | 27905.0 | 6913.0 | 0.0 | 20992.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Министерство образования и науки |
| 30 | Разработка нормативного правового акта по реализации механизма повышения положения педагогов в обществе | 2024-2026 | 924.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 924.00 | 0.0 | Министерство образования и науки |
| 31 | Разработка и внедрение цифровой платформы на базе учреждений повышения квалификации работников образования для внедрения процесса мониторинга обучения в начальных классах | 2024-2025 | 108900.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 54450.0 | 54450.0 | Министерство образования и науки |
| 32 | Разработка механизма оплаты пособий за руководство методическими объединениями, классными руководителями, работой групп по контролю качества образования в общеобразовательных учреждениях | 2024-2025 | 21232.6 | 0.0 | 20964.6 | 268.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Министерства экономичес-кого развития и торговли, образования и науки |
| 33 | Обеспечение общеобразова-тельных учреждений широким доступом к сети интернет и повышение уровня оснащенности учебных классов компьютерной техникой; обеспечение использования сайта по образовательной тематике и широкое внедрение активных форм информационно-коммуникационных технологий | 2024-2026 | 987749.0 | 65871.6 | 124731.4 | 0.0 | 0.0 | 797146.0 | 0.0 | Министерство образования и науки |
| 34 | Увеличение штатных единиц отдела качества образования Министерства образования и науки с учетом цифровизации сферы образования, внедрения стандартов компетентности в образовании | 2024-2026 | 265.1 | 65.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 199.9 | 0.0 | Министерство образования и науки |
| 35 | Подготовка учебников, учебных материалов на языке национальных меньшинств с учетом компетентного отношения к образованию | 2024-2026 | 1127.6 | 319.6 | 0.0 | 480.0 | 0.0 | 328.0 | 0.0 | Министерство образования и науки |
| 36 | Разработка и издание учебников государственного языка в образовательных учреждениях национальных меньшинств | 2024-2026 | 338.2 | 95.8 | 0.0 | 144.0 | 0.0 | 98.4 | 0.0 | Министерство образования и науки |
| 37 | Создание благоприятной среды для развития платформ цифрового обучения в рамках повышения квалификации учителей; оснащение внутришкольной сети по всей стране цифровым оборудованием и подключением к интернету | 2024-2025 | 16335.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16335.0 | Министерство образования и науки |
| 38 | Разработка электронных учебников и платформ широкого доступа к электронным учебным материалам для доступа к дистанционному обучению преподавателей и учащихся среднего образования | 2024-2026 | 491.3 | 0.0 | 0.0 | 491.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Министерство образования и науки |
| 39 | Использование результатов внедрения национальной и международной системы оценки успеваемости учащихся для принятия решений по повышению качества образования | 2024-2026 | 110.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 110.0 | 0.0 | Министерство образования и науки, Агентство по контролю в сфере образования и науки, Националь-ный центр тестирования |
| 40 | Рассмотрение плана действий, проведение исследований и подготовка к участию в PISA 2025. Мониторинг качества образовательной среды, адаптация среды к международным стандартам | 2024-2025 | 7512.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4800.0 | 2712.0 | 0.0 | Министерство образования и науки, Агентство по контролю в сфере образования и науки, Националь-ный центр тестирования |
|  | Итого |  | 1263867.8 | 88804.1 | 146835.0 | 51269.8 | 4800.0 | 892108.3 | 80050.0 |  |
| 3. НАЧАЛЬНОЕ И СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Проведение ремонтных работ в учреждениях начального профессионального образования и учреждениях среднего профессионального образования в целях модернизации существующих учреждений начального и среднего профессионального образования с учетом создания условий для лиц с ограниченными возможностями | 2024-2026 | 179920.0 | 5000.0 | 0.0 | 164736.0 | 10184.0 | 0.0 | 0.0 | Комитет по начальному и среднему профессио-нальному образованию, министерства здравоохра- нения и социальной защиты населения, промышлен-ности и новых технологий, культуры |
| 42 | Проведение информацион-ных мероприятий по профессиональной ориентации и формированию компетентности в выборе правильной профессии; агитация о важности компьютерных технологий и инженерии среди молодежи, особенно девушек | 2024-2026 | 353.0 | 35.0 | 0.0 | 318.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Комитет по начальному и среднему профессиональ-ному образованию, Министерство труда, миграции и занятости населения |
| 43 | Знакомство молодежи, особенно девушек, с историей World Skills, формирование представлений о чемпионате мира на профессиональном уровне на основе стандартов World Skills | 2024-2026 | 353.7 | 53.1 | 0.0 | 300.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Комитет по начальному и среднему профессио-нальному образованию, министерства здравоохра-нения и социальной защиты населения, промышлен-ности и новых технологий |
| 44 | Внедрение национальной системы квалификаций | 2024-2026 | 315.6 | 0.0 | 0.0 | 315.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Министерство труда, миграции и занятости населения, Комитет по начальному и среднему профессио-нальному образованию |
| 45 | Применение классификации профессий (ISCO 08) | 2024-2026 | 157.80 | 0.0 | 0.0 | 157.80 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Министерство труда, миграции и занятости населения |
| 46 | Разработка классификации образования (ISCED 13) | 2024-2026 | 157.80 | 0.0 | 0.0 | 157.80 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Комитет по начальному и среднему профессио-нальному образованию |
| 47 | Внедрение современных образовательных технологий в образовательных учреждениях начального и среднего образования | 2024-2026 | 19650.0 | 1500.0 | 0.0 | 18150.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Комитет по начальному и среднему профессио-нальному образованию, министерства здравоохра-нения и социальной защиты населения, промышлен-ности и новых технологий, культуры |
| 48 | Разработка и внедрение инновационных инструментов и методов оценки результатов обучения студентов и учащихся в образовательных учреждениях начального и среднего профессионального образования | 2024-2026 | 1191.4 | 1000.0 | 0.0 | 191.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Комитет по начальному и среднему профессио-нальному образованию |
| 49 | Внедрение системы управления качеством в образовательных учреждениях начального и среднего профессионального образования (ИСО 21001:2018) | 2025 | 191.4 | 28.7 | 0.0 | 162.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Комитет по начальному и среднему профессио-нальному образованию, Агентство по контролю в сфере образования и науки |
| 50 | Развитие образовательных ресурсов и образовательных инструментов на электронных носителях (цифровизация образовательных ресурсов) | 2024-2026 | 2733.5 | 81.2 | 0.0 | 2652.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Комитет по начальному и среднему профессио-нальному образованию |
| 51 | Повышение квалификации инженерно-педагогических кадров в рамках непрерывной профессиональной программы (семинары, тренинги, краткосрочные курсы) | 2024-2026 | 4270.0 | 0.0 | 0.0 | 4270.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Комитет по начальному и среднему профессио-нальному образованию, министерства здравоохране-ния и социальной защиты населения, промышлен-ности и новых технологий, культуры |
| 52 | Усиление механизма контроля за трудоустройством выпускников образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования | 2024-2026 | 200.7 | 106.0 | 0.0 | 94.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Комитет по начальному и среднему профессио-нальному образованию, министерства здравоохра-нения и социальной защиты населения, промышлен-ности и новых технологий и культуры |
| 53 | Разработка нормативных документов по внедрению дуального образования в учреждениях среднего профессионального образования | 2024-2026 | 45.6 | 0.0 | 0.0 | 45.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Комитет по начальному и среднему профессио-нальному образованию |
|  | Итого |  | 209540.5 | 7 804.0 | 0.0 | 191552.5 | 10184.0 | 0.0 | 0.0 |  |
| 4. ВЫСШЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Разработка прогноза по повышению стипендий как способ стимулирования участия девушек в научной и педагогической деятельности | 2024-2026 | 258,6 | 23,5 | 0.0 | 235,1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Министерства образования и науки, экономичес-кого развития и торговли |
| 55 | Оценка и мониторинг эффективности дистанционного образования | 2024-2026 | 132.0 | 13.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 119.0 | 0.0 | Министерство образования и науки, Агентство по контролю в сфере образования и науки |
| 56 | Разработка стратегии развития учреждений высшего профессионального образования | 2024-2026 | 117.8 | 10.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 107.1 | 0.0 | Министерство образования и науки |
| 57 | Увеличение в учреждениях высшего профессионального образования количества лабораторий с новейшим оборудованием и строительство новых учебных корпусов | 2024-2026 | 42,110.0 | 10,000.0 | 0.0 | 12,110.0 | 0.0 | 20,000.0 | 0.0 | Министерство образования и науки |
| 58 | Разработка программы повышения квалификации и переподготовки научно-педагогических кадров | 2024-2026 | 9000 | 3000 | 0.0 | 3000 | 3000 | 0.0 | 0.0 | Министерство образования и науки |
| 59 | Подытоживание реализации положения о безопасной и благоприятной образова-тельной среде в учреждениях высшего профессионального образования Республики Таджикистан | 2024-2026 | 567.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 567.0 | 0.0 | 0.0 | Министерство образования и науки |
| 60 | Создание равных условий и безбарьерного доступа для студентов с особыми образовательными потребностями (пандусы, лифты, информационные ресурсы и дидактические материалы) в учреждениях высшего профессионального образования | 2024-2026 | 4300.0 | 1000.0 | 0.0 | 0.0 | 1150.0 | 2150.0 | 0.0 | Министерство образования и науки |
| 61 | Пересмотр нормативных правовых актов о предоставлении льгот студентам с ограниченными возможностями во время обучения в учреждениях высшего профессионального образования | 2024 | 172.0 | 17.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 155.0 | 0.0 | Министерство образования и науки |
| 62 | Разработка программ профессиональной подготовки научно-педагогических кадров (профессиональные программы повышения квалификации геологов, экономистов, агрономов, инженеров, юристов и т.д.) | 2024-2026 | 9000.0 | 3000.0 | 0.0 | 0.0 | 6000.0 | 0.0 | 0.0 | Министерство образования и науки |
| 63 | Разработка положения о повышении квалификации преподавателей учреждений высшего профессионального образования в различных формах | 2024 | 67.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 61.0 | 0.0 | 0.0 | Министерство образования и науки |
| 64 | Анализ и пересмотр образовательных программ курсов повышения квалификации преподавате-лей учреждений высшего профессионального образо-вания с учетом внедрения педагогических инноваций | 2025-2026 | 3000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3000.0 | 0.0 | 0.0 | Министерство образования и науки |
| 65 | Организация и осуществление повышения квалификации, прохождения практики и академического обмена профессоров-преподавателей за рубежом | 2024-2026 | 23345.0 | 4244.6 | 0.0 | 0.0 | 2400.0 | 16700.4 | 0.0 | Министерство образования и науки |
| 66 | Разработка совместных образовательных программ с зарубежными учреждениями высшего профессионального образования и международными компаниями | 2024-2026 | 1219.0 | 0.0 | 0.0 | 200.0 | 250.0 | 769.0 | 0.0 | Министерство образования и науки |
| 67 | Подготовка отдельных специальностей учреждений высшего профессионального образования к стандартам для проведения их международной аккредитации | 2024-2026 | 252.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 221.3 | 31.3 | 0.0 | Министерство образования и науки |
| 68 | Разработка и внедрение новой национальной системы оценки качества высшего образования | 2024-2026 | 600.6 | 67.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 533.6 | 0.0 | Министерство образования и науки, Агентство по контролю в сфере образования и науки |
| 69 | Разработка нормативных правовых актов по осуществлению дуального образования по учебной нагрузке, порядку оценивания, образцов трехсторонних договоров с бизнес-структурами и т.д. | 2024-2025 | 129.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 117.0 | 0.0 | Министерство образования и науки |
| 70 | Увеличение количества баз при образовательных учреждениях высшего профессионального образо-вания для прохождения производственной практики | 2024-2026 | 9440.0 | 2028.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7412.0 | 0.0 | Министерство образования и науки |
| 71 | Внедрение цифровизации образовательного процесса в учреждениях высшего профессионального образования | 2024-2026 | 23094.4 | 7698.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15396.2 | 0.0 | Министерство образования и науки |
| 72 | Активизация деятельности отечественных научных журналов на иностранных языках | 2024-2026 | 234.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 234.0 | 0.0 | 0.0 | Министерство образования и науки |
| 73 | Презентация научно-исследовательских работ профессоров и преподавателей учреждений высшего профессионального образования за рубежом через зарубежные информационные средства | 2024-2026 | 567.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 567.0 | 0.0 | 0.0 | Министерство образования и науки |
| 74 | Привлечение внутренних и внешних инвестиций в научно-исследовательские работы | 2024-2026 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Министерство образования и науки, Национальная академия наук Таджикистана |
| 75 | Совершенствование базы данных ученых Республики Таджикистан | 2025 | 125.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | Министерства образования и науки, экономичес-кого развития и торговли |
| 76 | Налаживание электронной и цифровой деятельности в библиотеках учреждений высшего профессионального образования | 2024-2026 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Министерство образования и науки |
| 77 | Разработка и привлечение инвестиций для поддержки исследований и реализации научных проектов в учреждениях высшего профессионального образования | 2024-2026 | 290.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 290.0 | Министерство образования и науки |
| 78 | Проведение обучающих семинаров по обеспечению большего охвата кафедр и научных структур учреждений высшего профессионального образования для реализации бюджетных и грантовых научно-исследовательских проектов. | 2024-2026 | 648.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 648.0 | Министерство образования и науки |
| 79 | Изучение и применение опыта развитых государств в области математических, точных и естественных наук | 2024-2026 | 41.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40.0 | 0.0 | 1.3 | Министерство образования и науки |
|  | Итого |  | 128709.7 | 31145.0 | 0.00 | 15545.1 | 17490.3 | 63590.6 | 939.3 |  |
| 5. УПРАВЛЕНИЕ И ФИНАНСИРОВАНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | Проведение анализа и оценки механизма подушевого финансирования в дошкольных и средних общеобразовательных учреждениях с целью совершенствования этого механизма и включения дополнительных затрат, связанных с питанием детей | 2024-2026 | 390375.0 | 0.0 | 150000.0 | 100400.0 | 0.0 | 139600.0 | 375.0 | Министерства образования и науки, здравоохране-ния и социальной защиты |
| 81 | Изучение возможностей внедрения перехода на нормативное финансирование в учреждениях среднего и высшего профессионального образования | 2025-2026 | 840.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 400.0 | 440.0 | 0.0 | Министерство образования и науки, Комитет по начальному и среднему профес-сиональному образованию, Министерство здравоохра-нения и социальной защиты |
| 82 | Разработка и внедрение более эффективных механизмов финансирования системы повышения квалификации работников дошкольных и средних общеобразовательных учреждений | 2025-2026 | 375.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 375.0 | 0.0 | Министерство образования и науки |
| 83 | Финансирование других форм дошкольного образования, в том числе центров раннего развития | 2024-2025 | 375.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 375.0 | Министерство образования и науки |
| 84 | Разработка эффективных механизмов привлечения и использования инвестиционных средств в сфере образования и науки | 2026 | 70.0 | 70.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Министерство образования и науки, Государствен-ный комитет по инвестициям и управлению государствен-ным имуществом |
| 85 | Совершенствование механизма государственно-частного партнерства в сфере образования | 2024-2026 | 50,0 | 2,0 | 0.0 | 48,0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Министерство образования и науки |
| 86 | Проведение анализа возможности использования механизма государственно-частного партнерства в регионах страны, с учетом законодательства в данной сфере, в целях совершенство-вания механизмов государственно-частного партнерства в сфере образования | 2025-2026 | 70.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 70.0 | 0.0 | Министерство образования и науки, Государствен-ный комитет по инвестициям и управлению государствен-ным имуществом |
| 87 | Развитие механизма финансово-экономической поддержки частных учреждений сферы дошкольного образования (финансирование через подушевые тарифы, предоставление грантов и субсидий на конкурсной основе, адресная помощь, широкое использование соответствующих механизмов концессии, долгосрочная аренда, создание акционерных обществ, свободной экономической зоны) | 2024-2026 | 170.0 | 70.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | Министерство образования и науки, Государствен-ный комитет по инвестициям и управлению государствен-ным имуществом |
| 88 | Совершенствование информационной системы управления образованием в сфере дошкольного образования с учетом интеграции данной системы с другими системами сбора данных о детях и подростках | 2025-2026 | 800.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 800.0 | Министерства образования и науки, юстиции, здравоох- ранения и социальной защиты населения, Агентство по статистике |
| 89 | Совершенствование механизма использования информационной системы управления образованием на уровне образовательных учреждений (дошкольных и общеобразовательных учреждений) | 2025-2026 | 400.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 400.0 | 0.0 | Министерство образования и науки |
| 90 | Обеспечение повышения потенциала соответствующих органов по сбору, обработке и использованию информации сферы образования | 2024-2026 | 300.0 | 0.0 | 300.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Министерство образования и науки, Агентство по статистике |
| 91 | Разработка и внедрение информационной системы управления образованием (онлайн) для финансового отчета «Финансы» с охватом дошкольных общеобразовательных учреждений | 2025-2026 | 6100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6100.0 | Министерство образования и науки |
| 92 | Обучение специалистов местных органов управления образованием эффективному использованию информационной системы управления образованием | 2024-2026 | 5000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5000.0 | 0.0 | Министерство образования и науки |
| 93 | Разработка и совершенствование нормативных правовых актов об управлении образовательных учреждений. Усиление потенциала Республиканского центра информационных технологий и связи при Министерстве образования и науки и создание благоприятной среды для создания цифровых образовательных платформ для студентов и преподавателей | 2024-2026 | 370.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 370.0 | 0.0 | Министерство образования и науки, Агентство по статистике |
| 94 | Проведение функционального анализа системы управления образованием и разработка/совершенствование документов, регламентирующих должностные обязанности управленческого персонала всех уровней | 2025-2026 | 370.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 370.0 | 0.0 | Министерство образования и науки, Агентство по контролю в сфере образования и науки |
| 95 | Проведение анализа соответствия нормативно-правовой базы управления качеством в сфере образования стандартам ISO-9000 (или иной международной системы) оценки качества подготовки специалистов на ступенях среднего и высшего профессионального образования и внедрение его экспериментально с учетом национальных особенностей | 2025-2026 | 650.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 650.0 | 0.0 | Министерство образования и науки, Агентство по контролю в сфере образования и науки |
| 96 | Проведение обучения представителей образовательных учреждений и органов управления образованием на местах по вопросам снижения риска стихийных бедствий и снижения рисков на всех уровнях | 2024-2026 | 550.0 | 50.0 | 0.0 | 500.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Министерство образования и науки, Комитет по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне |
| 97 | Проведение картирования образовательных учреждений, расположенных в местах, где существует риск возникновения стихийных бедствий | 2024-2026 | 300.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 300.0 | 0.0 | 0.0 | Комитет по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне, Министерство образования и науки |
| 98 | Сотрудничество с комиссией по управлению рисками стихийных бедствий для образовательных учреждений на уровне местных органов государственного управления | 2024-2026 | 40.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40.0 | 0.0 | 0.0 | Комитет по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне, Министерство образования и науки |
| Итого |  |  | 407185.00 | 192.00 | 150300.00 | 100948.00 | 740.00 | 147355.00 | 7 650.00 |  |
| Итого (всего) |  |  | 22804269.2 | 473823.50 | 298575.80 | 440859.40 | 333214.30 | 1151552.90 | 406243.30 |  |