Приложение

к постановлению Правительства

Республики Таджикистан

от «29» ноября 2024 года,

№ 613

План действий второго этапа (2024-2026 годы)

Национальной программы развития волонтёрской деятельности в Республике Таджикистан на 2023-2027 годы

| № п/н | Наименование мероприятий | Исполнители | Сро-ки | Финансовые расходы (в тысячах сомони) «Рб» – республиканский бюджет, «Ви» – внебюджетные источники |  |  |  |  |  | Показатели (индикаторы) конечных результатов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2024 |  | 2025 |  | 2026 |  |  |
|  |  |  |  | Рб | Ви | Рб | Ви | Рб | Ви |  |
|  | - Совершенствование нормативной-правовой базы в развитии волонтерской деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Разработка и издание правовых документов и других информационных и просветительских материалов в развитии волонтерской деятельности | Комитет по делам молодежи и спорта | 2024-2026 | 50,0 | 10,0 | 100,0 | 10,0 | 100,0 | 10,0 | Совершенствуются правовые основы волонтерской деятельности, а развитие данной сферы осуществляется в соответствии с требованиями общественных отношений |
| - Содействие развитию и реализации приоритетных направлений волонтерской деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Обеспечение местных структур по делам молодежи и спорту единой волонтерской формой для развития волонтерской деятельности в городах и районах | Комитет по делам молодежи и спорта | 2024-2026 | 200,0 | 25,0 | 500,0 | 15,0 | 800,0 | 15,0 | Волонтер действуя посредством единой формы и этот вид деятельности будет развит на местном уровне |
| 3 | Организация различных образовательных и культурных мероприятий по развитию волонтерской деятельности | Комитет по делам молодежи и спорта | 2024-2026 | 10,0 | 5,0 | 20,0 | 5,0 | 30,0 | 5,0 | Будут организованы различные мероприятия в форме круглых столов, семинаров, форумов и других видов мероприятий, связанных с волонтерской деятельностью |
| 4 | Организация и проведение республиканских, областных, городских и районных конкурсов в сфере волонтерской деятельности | Комитет по делам молодежи и спорта | 2024-2026 | 10,0 | 5,0 | 20,0 | 10,0 | 30,0 | 10,0 | Конкурсы будут проведены на местном и республиканском уровне, а победителей конкурса определят из числа волонтеров |
| 5 | Материальная и финансовая поддержка активных волонтеров и волонтеров из малоимущих, инвалидов и семей-сирот с целью их мотивации | Комитет по делам молодежи и спорта | 2024-2026 | 50,0 | 20,0 | 150,0 | 10,0 | 70,0 | 10,0 | Волонтёры будут поддержаны и обеспечены, будет заложена социальная и финансовая база для их дальнейшей деятельности |
| 6 | Укрепление материально-технической базы для волонтерской деятельности в городах и районах | Комитет по делам молодежи и спорта | 2024-2026 | 200,0 | 10,0 | 200,0 | 30,0 | 200,0 | 30,0 | Волонтерские клубы в городах и регионах будут поддержаны материально и технически |
| 7 | Обеспечение спортивными припадлежностями спортивных мероприятий, проводимых среди волонтеров городов и районов в целях развития волонтерской деятельности в части физического воспитания и спорта | Комитет по делам молодежи и спорта | 2024-2026 | 230,0 | 15,0 | 500,0 | 15,0 | 1500,0 | 15,0 | Спортивные мероприятия, проводимые между волонтерами обеспечиваются спортивными принадлежностя-мии будет развита волонтерская деятельность в части физического воспитания |
| 8 | Проведение профилактических мероприятий по охране здоровья для предупреждения инфекционных заболеваний среди молодежи посредством привлечения волонтеров и обеспечение их необходимыми препаратами | Комитет по делам молодежи и спорта, Министерство здравоохране-ния и социальной защиты населения | 2024-2026 | 15,0 | 5,0 | 40,0 | 30,0 | 200,0 | 30,0 | С привлечением широкого круга волонтеров будут проведены различные мероприятия среди молодежи, связанные с профилактикой инфекционных заболеваний |
| 9 | Организация военно-патриотических спортивных мероприятий среди молодежи и военнослужащих с привлечением волонтеров в целях повышения чувства патриотизма граждан и их мотивации | Комитет по делам молодежи и спорта | 2024-2026 | 50,0 | 5,0 | 170,0 | 10,0 | 500,0 | 10,0 | Повышается чувство гражданской ответственности и национальной идентичности молодежи, возродится призыв молодежи к военной службе |
| 10 | Способствование развитию волонтерской деятельности в сфере охраны окружающей среды | Комитет по делам молодежи и спорта, Комитет по охране окружающей среды | 2024-2026 | 10,0 | 5,0 | 10,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | В мероприятия, связанные с охраной окружающей среды широко будут привлечены волонтеры |
| 11 | Проведение курсов по обучению иностранного языка для волонтеров | Комитет по делам молодежи и спорта | 2024-2026 | 0 | 5,0 | 10,0 | 10,0 | 15,0 | 10,0 | Содействует повышению уровня языкознания волонтеров |
| - Формирование волонтерской деятельности через организацию теоретико-практических и социологических исследований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Регулярная организация социологических и теоретических исследований в направлении определения перспектив развития волонтерской деятельности в стране | Комитет по делам молодежи и спорта | 2024-2026 | 10,0 | 5,0 | 10,0 | 5,0 | 15,0 | 5,0 | Путем проведения данных исследований будут определены проблемы и перспективы волонтерства в стране |
| 13 | Распространение обоснованных исследовательских материалов в виде буклетов и других видов рекламных брошюр для привлечения подростков и молодежи к волонтерской деятельности | Комитет по делам молодежи и спорта | 2024-2026 | 20,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 20,0 | 5,0 | Широкое привлечение подростков и молодежи будет распространена по всей республике, а количество волонтеров в республике увеличится |
|  |  | Всего |  | 855,0 | 120,0 | 1735,0 | 175,0 | 3500,0 | 175,0 |  |
|  |  |  |  | 975,0 |  | 1910,0 |  | 3675,0 |  |  |
| Общий итого |  |  | 6560,0 |  |  |  |  |  |  |  |