Приложение 1

к постановлению

Правительства Республики Таджикистан

от « 28 » марта 2025 года, №218

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по своевременной подготовке отраслей экономики и социальной сферы республики к бесперебойной

и эффективной работы в осенне-зимний период 2025-2026 годов

| № | НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ | СРОК ИСПОЛНЕНИЯ |  | ИСПОЛНИТЕЛИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. ПОДГОТОВКА ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ |  |  |  |  |
| 1.1 | Создание оперативных штабов с целью обеспечения бесперебойного и эффективного функционирования отраслей экономики и социальной сферы республики в осенне-зимний период 2025-2026 годов | До 10 мая 2025 года |  | Министерства и ведомства, исполнительные органы государственной власти Горно-Бадахшанской автономной области, областей, города Душанбе, городов и районов, предприятия, учреждения и другие организации, независимо от форм собственности |
| 1.2 | Разработка и утверждение плана мероприятий по своевременной подготовке отраслей экономики и социальной сферы республики к бесперебойной и эффективной работе в осенне-зимний период 2025-2026 годов | До 10 мая 2025 года |  | Министерства и ведомства, исполнительные органы государственной власти Горно-Бадахшанской автономной области, областей, города Душанбе, городов и районов, предприятия, учреждения и другие организации, независимо от форм собственности |
| 1.3 | Представление отчётов в целом и в соответствии с прилагаемыми к плану мероприятий формам | В осенне-зимний период 2025-2026 годов |  | Министерства и ведомства, исполнительные органы государственной власти Горно-Бадахшанской автономной области, областей, города Душанбе, городов и районов, предприятия, учреждения и другие организации, независимо от форм собственности |
| 2. СОСТАВЛЕНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ ПЛАНОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ОСЕННЕ-ЗИМНЕМУ ПЕРИОДУ 2025-2026 ГОДОВ |  |  |  |  |
| 2.1 | Утверждение и представление плана поставки и заготовки угля (1,1 миллиона тонн с учётом остатка) для нужд теплоэлектроцентрали-2 города Душанбе |  | До 10 апреля 2025 года | Министерство энергетики и водных ресурсов, Открытое акционерное общество «Барки Точик», Министерство промышленности и новых технологий и Государственное унитарное предприятие «Ангишти Точик» |
| 2.2 | Разработка и утверждение плана заготовки малосернистого мазута (30 тысяч тонн с учётом остатка) и транспортировки природного газа для теплоэлектроцентрали-1, котельных «Восточная» и «Западная» |  | До 1 июня 2025 года | Министерство энергетики и водных ресурсов, Открытое акционерное общество «Барки Точик», Агентство по государственным материальным резервам и Открытое акционерное общество «Таджиктрансгаз» |
| 2.3 | Разработка и утверждение плана заготовки основных качественных и доступных пищевых продуктов (мука, масло, сахар, рис, лук картофель, консервы и другие пищевые продукты) в рынках, холодильных камерах и складах, независимо от их форм собственности |  | До 1 июня 2025 года | Исполнительные органы государственной власти Горно-Бадахшанской автономной области, областей, города Душанбе, городов и районов, Агентство по государственным материальным резервам и Союз «Точикматлубот» |
| 2.4 | Разработка и утверждение графика заготовки в точках продажи горючего (дизельного топлива, угля и дров) для обеспечения потребностей населения и организаций |  | До 1 июня 2025 года | Исполнительные органы государственной власти Горно-Бадахшанской автономной области, областей, города Душанбе, городов и районов и Агентство по государственным материальным резервам |
| 2.5 | Разработка и утверждение графика заготовки угля, дров, дизельного топлива, пищевых продуктов и проведения текущего ремонта в учреждениях здравоохранения, образования и культуры |  | До 1 июня 2025 года | Министерства здравоохранения и социальной защиты населения, образования и науки, культуры, труда, миграции и занятости населения, Комитет по начальному и среднему профессиональному образовании совместно с исполнительными органами государственной власти Горно-Бадахшанской автономной области, областей, города Душанбе, городов и районов |
| 2.6 | Разработка и утверждение плана производства тепловой энергии и подключения объектов к тепловым сетям города Душанбе (3300 штук) в целях обеспечения своевременной подготовки объектов для приема тепла |  | До 1 июня 2025 года | Исполнительный орган государственной власти города Душанбе, Министерство энергетики и водных ресурсов, Открытое акционерное общество «Барки Точик» и Государственное учреждение тепловых сетей города Душанбе |
| 2.7 | Утверждение и представление плана заготовки противоскользящих материалов, подготовка техники и механизмов государственных учреждений по содержанию автомобильных дорог |  | До 1 июня 2025 года | Министерство транспорта, исполнительные органы государственной власти Горно-Бадахшанской автономной области, областей, города Душанбе, городов и районов |
| 2.8 | Разработка и утверждение плана заготовки противоскользящих и противоледененных средств, подготовка техники и механизмов в аэропортах |  | До 1 июня 2025 года | Агентство гражданской авиации совместно с авиационными предприятиями страны |
| 2.9 | Разработка и утверждение плана заготовки основных видов продуктов питания и горючего материала в частях и подразделениях силовых структур, размещенных в приграничных и отдаленных районах республики |  | До 1 июня 2025 года | Министерство обороны, Государственный комитет национальной безопасности, Комитет по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне, Национальная гвардия, Главное управление исполнения уголовных наказаний Министерства юстиции и Агентство по обеспечению специальным имуществом |
| 3. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ К ОСЕННЕ-ЗИМНЕМУ ПЕРИОДУ 2025-2026 ГОДОВ |  |  |  |  |
| 3.1 | Принятие мер по заготовке основных видов пищевых продуктов (мука, масла, сахар, рис, картофель, лук, консервы и другие продукты питания) в целях обеспечения потребности населения городов и районов республики в осенне-зимнем периоде, с учетом их доставки и хранения в рынках, холодильных камерах и складах, независимо от их форм собственности | До 1 ноября 2025 года |  | Исполнительные органы государственной власти Горно-Бадахшанской автономной области, областей, города Душанбе, городов и районов, Союз «Точикматлубот» совместно с Министерством сельского хозяйства и Агентством по государственным материальным резервам |
| 3.2 | Организация необходимого количества пунктов реализации и их заготовки в целях обеспечения потребностей населения и организаций дизельным топливом, углем и дровами, а также увеличение добычи угля для обеспечения потребностей страны | До 1 ноября 2025 года |  | Исполнительные органы государственной власти Горно-Бадахшанской автономной области, областей, города Душанбе, городов и районов, Агентство по государственным материальным резервам совместно с Министерством промышленности и новых технологий |
| 3.3 | Принятие необходимых мер по обеспечению выполнения плана заготовки угля, дров, дизельного топлива, пищевых продуктов и проведение текущего ремонта в учреждениях здравоохранения, образования и культуры | До 1 октября 2025 года |  | Министерства здравоохранения и социальной защиты населения, образования и науки, культуры, труда, миграции и занятости населения, Комитет по начальному и среднему профессиональному образовании совместно с исполнительными органами государственной власти Горно-Бадахшанской автономной области, областей, города Душанбе, городов и районов |
| 3.4 | Принятие необходимых мер для реализации утвержденного плана производства тепловой энергии и подключения объектов к тепловым сетям, в том числе путем проверки работоспособности тепловых сетей, проведение ремонтно-реконструкционных работ и представление информации о готовности объектов для приема тепла | До 1 ноября 2025 года |  | Исполнительный орган государственной власти города Душанбе, Министерство энергетики и водных ресурсов, Служба государственного энергетического надзора, Открытое акционерное общество «Барки Точик» |
| 3.5 | С целью обеспечения зданий и сооружений социально-экономических отраслей города Душанбе теплом, организация планового производства тепла на теплоэлектро-централи-1, теплоэлектроцентрали-2, котельных «Восточная» и «Западная» | С 1 ноября 2025 года |  | Министерство энергетики и водных ресурсов, Открытое акционерное общество «Барки Точик» и Исполнительный орган государственной власти города Душанбе |
| 3.6 | Выделение средств за счет свободных средств, превышения доходов над расходами местных бюджетов и привлечения внешней помощи для организации работ котельных, с целью обеспечения теплом учреждений здравоохранения, образования и культуры | До 1 октября 2025 года |  | Министерства финансов, здравоохранения и социальной защиты населения, образования, культуры, Государственный комитет по инвестициям и управлению государственный имуществом, исполнительные органы государственной власти Горно-Бадахшанской автономной области, областей, города Душанбе, городов и районов |
| 3.7 | Принятие необходимых мер для выполнения утвержденного плана по обеспечению малосернистым мазутом и природным газом теплоэлектроцентрали-1, котельных «Восточная» и «Западная» | До 1 ноября 2025 года и в течении сезона |  | Министерство энергетики и водных ресурсов, Открытое акционерное общество «Барки Точик», Агентство по государственным материальным резервам и Открытое акционерное общество «Таджиктрансгаз» |
| 3.8 | Принятие необходимых мер по выполнению утверждённого плана по заготовке необходимого объёма угля для нужд теплоэлектроцентрали-2 и обеспечение своевременной оплаты его стоимости с учетом существующих долгов | До 1 декабря 2025 года и в течении сезона |  | Министерства энергетики и водных ресурсов, промышленности и новых технологий, Открытое акционерное общество «Барки Точик», Открытое акционерное общество «Таджикская Алюминиевая Компания» и Государственное унитарное предприятие «Ангишти Точик» |
| 3.9 | Обеспечение во втором и третьем кварталах средств в рамках предусмотренных средств республиканского и местного бюджетов для выполнения ремонтных работ и приобретения горючие-смазочных материалов, в том числе угля, дров и дизельного топлива | Май-сентябрь 2025 года |  | Министерство финансов совместно с исполнительными органами государственной власти Горно-Бадахшанской автономной области, областей, города Душанбе, городов и районов |
| 3.10 | Обеспечение частей и подразделений силовых структур, размещенных в приграничных и отдаленных районах республики, основными видами продуктов питания и горючих материалов в осенне-зимний период 2025-2026 годов | До 1 ноября 2025 года |  | Министерство финансов, Агентство по обеспечению специальным имуществом совместно с силовыми, правоохранительными структурами и соответствующими местными исполнительными органами государственной власти |
| 3.11 | Эффективное использование подсобных хозяйств силовых структур для обеспечения потребностей личного состава в овощах в осенне-зимний период 2025-2026 годов | До 1 ноября 2025 года |  | Министерства обороны, внутренних дел, Государственный комитет национальной безопасности, Комитет по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне, Национальная гвардия, Главное управление исполнения уголовных наказаний Министерства юстиции и Агентство по обеспечению специальным имуществом |
| 3.12 | Организация и выполнение ремонтно-восстановительных работ в энергетических объектах республики | До 1 ноября 2025 года и в течении сезона |  | Министерство энергетики и водных ресурсов, Открытое акционерное общество «Барки Точик», Открытое акционерное общество ««Шабакахои интиколи барк», Открытое акционерное общество «Шабакахои таксимоти барк», исполнительные органы государственной власти Горно-Бадахшанской автономной области, областей, города Душанбе, городов и районов |
| 3.13 | Разработка и представление в Правительство Республики Таджикистан водно-энергетического баланса республики на осенне-зимний период 2025-2026 годов | До 1 октября 2025 года |  | Министерство энергетики и водных ресурсов и Открытое акционерное общество «Барки Точик» |
| 3.14 | Разработка баланса потребностей республики на импорт нефтепродуктов, природного и сжиженного газа на 2025 год | До 1 октября 2025 года |  | Министерство энергетики и водных ресурсов |
| 3.15 | Обеспечение безопасности объектов системы энергетики, транспорта и связи | Постоянно |  | Министерство внутренних дел и Государственный комитет национальной безопасности |
| 3.16 | Принятие мер по обеспечению пожарной безопасности в объектах министерств, ведомств, предприятий, учреждений и других организаций, независимо от форм собственности | Постоянно |  | Министерство внутренних дел совместно с министерствами и ведомствами, исполнительными органами государственной власти Горно-Бадахшанской автономной области, областей, города Душанбе, городов и районов |
| 3.17 | Принятие мер по заготовке семян зерновых, картофеля и других сельскохозяйственных культур для проведения своевременного их посева, а также по заготовке необходимого количества кормов для скота | До 1 декабря 2025 года |  | Министерство сельского хозяйства совместно с исполнительными органами государственной власти Горно-Бадахшанской автономной области, областей, соответствующих городов и районов |
| 3.18 | Заготовка необходимого количества противоскользящих материалов и подготовка техники и механизмов учреждений по содержанию автомобильных дорог, а также осуществление строгого контроля за качеством содержания автомобильных дорог и обеспечение беспрепятственного движения транспорта в осенне-зимний период | До 1 ноября 2025 года |  | Министерство транспорта, Комитет по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне, исполнительные органы государственной власти Горно-Бадахшанской автономной области, областей, города Душанбе, городов и районов |
| 3.19 | Подготовка авиационных предприятий для перехода на режим деятельности в осенне-зимнем периоде и обеспечение регулярных полетов самолетов | До 1 октября 2025 года |  | Агентство гражданской авиации и авиационные предприятия страны |
| 3.20 | Организация ремонтно-восстановительных работ на объектах водообеспечения согласно утвержденному плану для постоянного обеспечения населения чистой питьевой водой в осенне-зимний период | Постоянно |  | Комитет жилищно-коммунального хозяйства, исполнительные органы государственной власти Горно-Бадахшанской автономной области, областей, города Душанбе, городов и районов |
| 3.21 | Принятие необходимых мер по ремонту ирригационных объектов, водозаборов, насосных станций, водоселепропускающих объектов и коллекторно-дренажных сетей | С 1 октября 2025 года |  | Агентство мелиорации и ирригации, исполнительные органы государственной власти Горно-Бадахшанской автономной области, областей, городов и районов |
| 3.22 | Установление во всех бюджетных организациях и учреждениях водосчетчиков и энергосберегающих ламп в целях целевого и рационального использования бюджетных средств | Постоянно |  | Комитет жилищно-коммунального хозяйства, соответствующие министерства и ведомства, исполнительные органы государственной власти Горно-Бадахшанской автономной области, областей, города Душанбе, городов и районов и бюджетные организации и учреждения |
| 3.23 | Освещение вопросов готовности министерств и ведомств, организаций и предприятий, независимо от форм собственности, исполнительных органов государственной власти Горно-Бадахшанской автономной области, областей, города Душанбе, городов и районов к осенне-зимнему периоду | Постоянно |  | Комитет по телевидению и радио, другие средства массовой информации республики |
| 3.24 | Проведение мониторинга своевременного выполнения данного плана мероприятий на местах и представление отраслевых отчетов по его результатам | С 15 сентября до 20 ноября 2025 года |  | Министерство экономического развития и торговли совместно с соответствующими государственными органами |
| 4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАПАСОВ И ВЫПОЛНЕННОЕ РАБОТЫ В СООТВЕТСТВИИ С ПЛАНОМ |  |  |  |  |
| 4.1 | Использование запасов основных видов продуктов питания (мука, масло, сахар, рис, консервы, картофель, лук и другие продукты питания) в осенне-зимнем периоде | С 1 ноября 2025 года |  | Исполнительные органы государственной власти Горно-Бадахшанской автономной области, областей, города Душанбе, городов и районов, Агентство по государственным материальным резервам, Союз «Точикматлубот» |
| 4.2 | Подключение объектов к тепловым сетям на основе утвержденного плана и паспортов готовности, а также приема требуемого количества тепловой энергии в них | С 1 ноября 2025 года |  | Исполнительный орган государственной власти города Душанбе, Государственная служба энергетического надзора |
| 4.3 | Учет использования запасов угля, природного газа и малосернистого мазута со стороны теплоэлектроцентрали-1, теплоэлектроцентрали-2, котельных «Восточная» и «Западная» | С 1 октября 2025 года |  | Министерство энергетики и водных ресурсов, Открытое акционерное общество «Барки Точик» и Открытое акционерное общество «Таджиктрансгаз» |
| 4.4 | Использование запасов угля, дров, дизельного топлива и продуктов питания в учреждениях здравоохранения, образования и культуры | В зависимости от погоды и места расположения |  | Министерства здравоохранения и социальной защиты населения, труда, миграции и занятости населения, образования и науки, культуры, Комитет по начальному и среднему профессиональному образовании совместно с исполнительными органами государственной власти Горно-Бадахшанской автономной области, областей, города Душанбе, городов и районов |
| 4.5 | Использование запасов основных видов продуктов питания и топлива в частях и подразделениях силовых структур, размещенных в приграничных и отдаленных районах республики | С 1 декабря 2025 года |  | Министерства обороны и внутренних дел, Государственный комитет национальной безопасности, Комитет по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне, Национальная гвардия, Главное управление исполнения уголовных наказаний Министерства юстиции и Агентство по обеспечению специальным имуществом |
| 4.6 | Учет использования запасов противоскользящих материалов, подготовка техники и механизмов учреждений по содержанию автомобильных дорог | С 1 ноября 2025 года |  | Министерство транспорта, исполнительные органы государственной власти Горно-Бадахшанской автономной области, областей, города Душанбе, городов и районов |
| 4.7 | Использование противоскользящих и противоледененных средств и подготовка техники и механизмов в аэропортах | С 1 ноября 2025 года |  | Агентство гражданской авиации и авиационные предприятия страны |