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Приложение 2
по решению Правительства
Республики Таджикистан
от «29» мая 2025 года, №334

План мероприятий по реализации 
Программы цифровизации сельского хозяйства Республики Таджикистан 
на 2025-2029 годы

	№
п/н
	Цель, задачи и 
мероприятия
	Срок выполнения
	Оконча-
тельный
результат 

	Источники финансирования
	Ответственные
	Партн-еры по разви-тию и частный сектор

	
	
	
	
	Распределение финансов по годам (млн сомони)
	
	

	
	
	
	
	государственный бюджет
	партнеры по развитию
	частный сектор
	
	

	
	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	
	

	1.
	Анализ, разработка и внесение изменений и дополнений в действующие нормативно правовые акты в области цифровизации сельского хозяйства в Таджикистане с целью адаптации нормативноправовой базы сельскохозяйственного сектора к новым видам отношений, регулирующих деятельность объектов и субъектов цифровизации сельского хозяйства, создания инфраструктуры, упрощение процедур, привлечение капитала и современные технологии, технологий и платформ, обеспечивающих прием, хранение, обработку и защиту данных, подготовку квалифицированных кадров, обеспечение информационной безопасности, развитие програмных решений для нового качества использования ИКТ
	2025-2029
	В направлении цифрови-зации сельскохозяйственного сектора проводятся анализы и вносятся изменения и дополнения в соответ-ствующие норматив-ные правовые акты
	
	
	
	
	
	0,52
	0,405

	0,405

	0,405
	0,405
	0,021
	0,021
	0,021
	
	
	МСХ, МЮ,
МЭРТ,
МОН,
МПНТ,
ГКИУГИ
ГКЗУГ,
КМР,
АИЦТ,
АМИ,
СС,
АДФХ,
НПО, ЧС

	ВБ,
АБР, МФСР
(IFAD),
НОМС
(GIZ), ЕС, АМР США
(USAID), ПСО
ООН
(FAO),
Кооператив “Сароб”

	2.
	Проведение всесторонней оценки потребностей в области ИКТ в центральном аппарате Министерства сельского хозяйства Республики Таджикистан и его подведомственных организациях
	2026-2029
	Требования и потребности в области ИКТ определ-яются централь-ным аппаратом Министерст-ва сельского хозяйства и его подведом-ственными организаци-ями
	
	
	
	
	
	0,35
	0,19
	0,19
	0,19
	0,19
	0,5
	0,3
	0,2
	
	
	МСХ, МФ,
МЭРТ,
АИЦТ,
ИОГВОГР
	ВБ,
АБР,
ПСО
ООН
(FAO),  МФСР
(IFAD),
НОМС
(GIZ), ЕС, АМР США (USAID),
ООО “Мармари”

	3.
	Создание единой цифровой платформы для сельского хозяйства и агропродовольственной системы Республики Таджикистан 
	2026-2028
	Единая цифровая платформа будет разработана и введена в эксплуа-тацию
	
	
	
	
	
	0,25
	0,91
	0,05
	
	
	0,011
	0,011
	0,011
	
	
	МСХ,
МФ,
МЭРТ, АИЦТ

	ВБ,
АБР,  МФСР
(IFAD),
НОМС
(GIZ), ЕС, АМР США (USAID), ПСО ООН
(FAO),
Кооператив “Сароб”

	4.
	Создание Единого портала доступа к услугам (единого окна) для фермеров и других заинтересованных сторон в сельскохозяйственном секторе 
(поставщики производственных материалов, торговцы, сельскохозяйственные предприятия, перерабатывающие предприятия, финансовые учреждения, посредники и другие участники) с целью предоставления доступа к услугам, связанным с сельским хозяйством (регистрация и управление земельными ресурсами, субсидии и финансовая поддержка, онлайн-платежи и налоговые услуги, сертификация, подача документов и т.д.), в электронной форме.
Предоставление API для третьей стороны разработчиков. 
Разработка мобильных приложений для легкого доступа к порталу с разных устройств.
Внедрение передовых методов защиты данных, таких как двухфакторная аутентификация, 
шифрование данных и система мониторинга на предмет подозрительной активности. 
Хранение данных в облачных технологиях
	2026-2028
	Будет создан единый сервисный портал, программный интерфейс (API), мобильные приложения для легкого доступа к порталу, передовые методы защиты данных 
	
	
	
	
	
	3,3
	1,825
	1,825
	1,825
	1,825
	0,11
	0,11
	0,11
	
	
	МСХ,
МФ,
МЭРТ,
АИЦТ,
ГКЗУГ,
НБТ, НК,
АПС,
ТАДЖИКСТАН-ДАРТ

	ВБ,
АБР,
ПСО ООН
(FAO), МФСР
(IFAD),
НОМС
(GIZ), ЕС, АМР США (USAID),
Кооператив “Сароб”

	5.
	Создание центра/отдела в области сбора и обработки данных на базе инфраструктуры оцифровки сельскохозяйственного сектора Министерства сельского хозяйства, который отвечает за разработку различных методов анализа данных и отчетов, а также оказывает помощь всем министерствам и ведомствам, связанным с вопросами сельского хозяйства и вопросами, связанными с данными
	2026-2029
	Своевремен-ный доступ и обработка необходимой отраслевой информации
	
	
	
	
	
	4,75
	2,95
	2,95
	2,95
	2,95
	0,5
	0,3
	0,2
	
	
	МСХ, МФ,
МЭРТ,
АИЦТ, АПС,
ГКЗУГ,
КМР
	ВБ,
АБР,
ПСО ООН
(FAO), МНИИПП (IFPRI), МФСР
(IFAD),
НОМС
(GIZ), ЕС, АМР США (USAID),
ООО
“Мармари

	6.
	Создание, развитие и 
использование решений на основе технологий 
искусственного интеллекта для информационных систем, которые определяют:
- доля рынка семян сельскохозяй-ственных культур, отслеживание которой обеспечивается;
- доля рынка зерна и продуктов его переработки, отслеживание которых обеспечено;
- доля рынка овощей/ фруктов /сухофруктов/ бахчевых, отслеживание которых обеспечивается;
- доля сельскохозяйственных угодий, доступная в цифровом формате и доступная для информирования граждан и предпринимателей; 
- наличие информации о структуре севооборота, проводимого на земельных участках, количестве и типах минеральных удобрений, в том числе азотных;
- наличие информации о сельскохозяйственной продукции, произведенной на приусадебных земельных участках (виды, урожайность, валовой сбор урожай) и производителях сельскохозяйст-венной продукции;
 - возможность дистанционно определять фактическое производство сельскохозяйственных культур и оценивать тенденции их развития
- предоставление информации о прогнозе посева, объемах производства и потенциале экспортных возможностей сельскохозяйственной продукции в зависимости от сортов, размеров и местонахождения по регионам;
- создание базы селекции семян для посева и сортировка по регионам перспектив посева по типу сельскохозяйственной продукции, ориентированной на экспорт
	2025-2027
	Для информационных систем 
используют-ся решения на основе технологий искусствен-ного интеллекта
	
	
	
	
	
	0,05
	0,05
	0,05
	
	
	0,032

	0,032

	0,032

	
	
	МСХ, МФ,
МЭРТ,
АИЦТ,
ГКЗУГ,
КМР,
АПС, АС,
ИОГВОГР

	ВБ,
АБР,
ПСО ООН
(FAO), МФСР
(IFAD),
НОМС
(GIZ), ЕС, АМР США (USAID),
Кооператив “Сароб”


	7.
	Закупка необходимого оборудования в соответствии с техническими условиями (серверы, компьютеры и т.д.). Укрепление материально-технической базы.  Создание сетевой инфраструктуры Министерства сельского хозяйства Республики Таджикистан
	2025-2028
	Будет создана благоприят-ная основа для цифровиза-ции сельского хозяйства. Укрепление материально-технической базы и создание сетевой инфраструк-туры Министер-ства сельского хозяйства Республики Таджикис-тан
	
	
	
	
	
	20,8
	5,175
	5,175
	5,175
	5,175
	
	
	
	
	
	МСХ, МФ,
АИЦТ,
ГУП ЦЦПККСХ
	ВБ,
АБР,
ПСО ООН
(FAO),
МФСР
(IFAD),
НОМС
(GIZ), ЕС, АМР США (USAID)


	8.
	Создание и внедрение реестра дехканских
 (фермерских) хозяйств в качестве доступного инструмента для мониторинга, разработки и реализации политики для Министерства сельского хозяйства и других ведомств, а также для обеспечения доступа фермеров к вводу данных и доступу к услугам. Реестр, оснащенный еID, должен быть интегрирован с существующим цифровым земельным кадастром, единым окном и системами агентства статистики
	2025-2027
	Подготовле-на информационно-справочная база данных, составлен и ведется реестр дехканских хозяйств
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,5
	0,3
	0,2
	
	
	МСХ,
МФ,
МЭРТ,
АИЦТ,
ГКЗУГ,
НК, АПС

	ВБ,
АБР,
ПСО ООН
(FAO),
ООО Мармари

	9.
	Формирование базы данных ведущих специалистов отрасли, лучших практик, идей и бизнес-планов для привлечения капитала
	2025-2028
	Будет создана база данных специалис-тов в области сельского хозяйства
	
	
	
	
	
	0,5
	0,5
	0,05
	
	
	0,011
	0,011
	0,011
	
	
	МСХ,
АИЦТ,
ТАСХН,
ТАУ,
ГУП ЦЦПККСХ
	ВБ,
АБР,
ПСО ООН
(FAO), МФСР
(IFAD),
НОМС
(GIZ), ЕС, АМР США (USAID),
Кооператив “Сароб”

	10.
	Разработка 
геопространственной платформы Министерства сельского хозяйства с функциями мониторинга состояния почв, водных ресурсов, деградации земель, агрометеорологических станций, логистических объектов и других соответствующих сельскохозяйственных параметров с возможностью прогнозного анализа погоды путем интеграции с существующими информационными ресурсами
	2026-2029
	Будет создана обсервато-рия геопространственной информаци-онной системы для мониторинга почв, а также будет создан фермерский реестр
	
	
	
	
	
	3,05
	1,15
	1,15
	1,15
	1,15
	0,005

	0,005

	0,005

	
	
	МСХ, МФ,
АИЦТ,
ГКЗУГ,
КООС,
КЧС,
АМИ

	ВБ,
АБР,
ПСО ООН
(FAO), МФСР
(IFAD),
НОМС
(GIZ), ЕС, АМР США (USAID),
Кооператив “Сароб”

	11.
	Создание модельной цифровой фермы в Аграрном университете Таджикистана, оснащение фермы интеллектуальными технологиями и обучение и деятельность для 
различных групп населения
	2026-2028
	В Таджикском аграрном университете будет организова-на цифровая демонстрационная ферма
	
	
	
	
	
	0,05
	0,05
	0,05
	
	
	
	
	
	
	
	МСХ,
МФ,
МОН ,
АИЦТ,
ТАУ,
ГУП ЦЦПККСХ

	ВБ,
АБР,
ПСО ООН
(FAO), МФСР
(IFAD),
НОМС
(GIZ), ЕС, АМР США (USAID)


	12.
	Применение программы развития потенциала на нескольких уровнях для расширения знаний, 
навыков и возможностей в области цифрового сельского хозяйства, организация кафедры цифровизации при ГУП «Центр цифровизации, инновации и повышения квалификации кадров сельского хозяйства», документирования результатов и последующего масштабирования
	2026-2028
	Реализация программы развития потенциала будет улучшена на разных этапах, будет налажена связь между наукой и производ-ством
	
	
	
	
	
	0,01
	0,1
	0,02
	
	
	
	
	
	
	
	МСХ,
МФ,
МЭРТ,
МОН,
АГУ,
КМР,
ТАУ,
ИОГВОГР
АДФХ,
НПО, ЧС

	ВБ,
АБР,
ПСО ООН
(FAO), МФСР
(IFAD),
НОМС
(GIZ), ЕС, АМР США (USAID)


	13.
	Развития единой цифровой платформы и создание на ней образовательной платформы для подведомственных организаций Министерства сельского хозяйства Республики Таджикистана
	2026-2028
	Будет органи-зована единая цифровая платформа для расширения, 
Формирова-ние и развитие цифровиза-ции сельского хозяйства 
	
	
	
	
	
	1,0
	1,075
	1,075
	1,075
	1,075
	
	
	
	
	
	МСХ,
МФ,
МОН,
АИЦТ,
АПС,
ТАСХН,
ТАУ

	ВБ,
АБР,
ПСО ООН (FAO),
МФСР
(IFAD),
НОМС
(GIZ), ИА, АМР США (USAID)

	14.
	Разработка и внедрение в систему высшего и среднего профессионального образования новых образовательных программ и образовательных стандартов по инновационным технологиям цифрового сельского хозяйства (включая использование прямого посева, технологию точного посева, биотехнологию и т.д.), включая курсы повышения квалификации кадров агропромышленного комплекса, которые представляют собой комплекс мер по передаче знаний и распространению ресурсосберегающих сельскохозяйственных технологий и биотехнологии сельскохозяйственного производства
	2025-2029
	Новые образова-тельные программы и образова-тельные стандарты по инновацион-ным технологиям цифрового сельского хозяйства будут разработаны и внедрены в систему высшего и среднего профессио-нального образования
	
	
	
	
	
	1,95
	1,7
	1,7
	1,7
	1,7
	0,5
	0,3
	0,2
	
	
	МСХ, МФ,
МОН,
АИЦТ,
ТАСХН,
ТАУ,
ГУП ЦЦПККСХ

	ВБ,
АБР,
ПСО ООН
(FAO), МФСР
(IFAD),
НОМС
(GIZ), ЕС, АМР США (USAID), ОО “Нексигол”

	15.
	Изучение передового опыта и подготовка 
высококвалифицированных кадров с хорошими цифровыми знаниями
	2025-2029
	Передовой опыт обучения и подготовки высококва-лифициро-ванных кадров с хорошими цифровыми знаниями
	
	
	
	
	
	1,0
	1,0
	0,223
	0,223
	0,223
	
	
	
	
	
	МСХ, МФ,
МОН,
АИЦТ,
АПС, ТАУ,
ТАСХН,
ГУПЦЦПККСХ
	ВБ,
АБР,
ПСО ООН
(FAO), МНИИПП (IFPRI),
МФСР
(IFAD),
НОМС
(GIZ), ЕС, АМР США (USAID),

	16.
	Обеспечение широкого доступа в интернет всем фермам и предприятиям отрасли с использованием лучших мировых практик цифровизации 
агропромышленного комплекса и внедрение автоматизированных систем и новейших технологий на фермах и предприятиях отрасли
	2026-2029
	Все фермы и предприятия в отрасли широко и постоянно подключены к интернету
	0,22
	0,22
	0,22
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	СС, МСХ,
АИЦТ,
ИОГВОГР

	

	17.
	Обеспечение доступа для всех желающих к электронной сельскохозяйственной библиотеке - Kitob E-Library, которая включает доступ к более чем 600 материалам по сельскому хозяйству, развитию 
сельского хозяйства и экономике Центральной Азии, охватывающим Таджикистан, Кыргызстан, Узбекистан, Казахстан и Российскую Федерацию
	2026-2029
	Обеспечение к расширенному доступу сельскохозяйственной электронной библиотеке  “Kitob E-Library” для заинтересованных лиц

	
	
	
	
	
	0,05
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	МСХ,
АИЦТ,
ТАСХН,
ТАУ

	ВБ,
АБР,
ПСО ООН
(FAO)

	18.
	Внедрение информационных и торговых веб-платформ, предос-тавляющих информацию о ценах на фрукты и овощи в Таджикис-тане и в других странах Центральной Азии 
	2026-2028
	Внедрены и широко используют-ся информа-ционные и 
Коммерчес-кие платформы 

	
	
	
	
	
	
	0,15
	
	
	
	0,021
	0,021
	0,021
	
	
	МСХ, ЧС,
АИЦТ,
ГУП ЦЦПККСХ

	ВБ,
АБР,
ПСО ООН
(FAO), ОО Нексигол, Кооператив Сароб


	19.
	Широкое внедрение цифровых финансовых услуг в отдаленных сельских районах. Организация обучения бухгалтеров сельскохозяйственного сектора бухгалтерской документации, подготовка и представление отчетов в цифровом виде в соответствую-щие органы (налогов, статистики и пенсий)
	2026-2029
	Электрон-ные услуги в сельском хозяйстве будут развиваться и становиться доступными
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	АИЦТ,
АПС,
МСХ,
МФ,
МЭРТ, НБТ, КМР,
ИОГВОГР

	ВБ,
АБР,
ПСО ООН (FAO)

	20.
	Обучение и повышение уровня знаний и навыков кадров сферы, в том числе фермеров и дехканов, в использовании цифровых технологий. Предоставление экономических, финансовых и юридических консультаций, организация и проведение мероприятий, семинаров, изучение опыта, практических занятий, подготовка программ обучения, методические рекомендации и учебные пособия
	2025-2028
	Повышение уровня 
знаний и навыков сельскохозяйственных кадров в направлении использова-ния 
цифровых технологий
	
	
	
	
	
	1,0
	1,0
	0,15
	0,11
	0,06
	0,213
	0,213
	0,213
	
	
	МСХ,
МОН,
АИЦТ,
АПС,
АГУ,
ТАУ,
ИОГВОГРНПО,
ЧС,
АДФХ,
ГУП ЦЦПККСХ

	ВБ,
АБР,
ПСО ООН
(FAO), МФСР
(IFAD),
НОМС
(GIZ), ЕС, АМР США (USAID),
Кооператив Сароб

	21.
	Выявление и мониторинг современных складов и холодильных камер, 
оснащенных цифровой техникой, по республике и отдельно в городах, районах и областях

	2026-2029
	Ведется мониторинг складов и холодильных камер
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	МСХ, АС,
АИЦТ,
ИОГВОГР

	ВБ,
АБР,
ПСО ООН
(FAO),

	22.
	Сбор отраслевых данных для решения задач по направлению землепользования и возделывания, составу почвы, идентификации, мониторингу и планированию производства сельскохозяйственных культур в режиме реального времени, состоянию роста сельскохозяйственных культур, подготовке от предсезонной подготовки до сбора урожая, засоленности и деградации
	2026-2029
	Сбор отраслевых данных, предотвра-щение засоления и деградации земель
	
	
	
	
	
	
	
	0,15
	
	
	
	
	
	
	
	МСХ,
ГКЗУГ,
АМИ,
ТАСХН,
ИОГВОГР

	ВБ,
АБР,
ПСО ООН
(FAO),

	23.
	Показ агропромышленного комплекса в цифрах в целом и с отдельным 
распределением по городам и районам республики, 
подключение, обмен, нахождение в работе и регулярное получение информации и отчетов отрасли из городов и районов

	2025-2027
	Данные по сельскому хозяйству будут доступны своевремен-но
	
	
	
	
	
	1,00
	0,58
	0,58
	0,58
	0,58
	
	
	
	
	
	МСХ,
АИЦТ,
АПС,
ИОГВОГР

	ВБ,
АБР, МФСР
(ИФАД),
НОМС
(GIZ), ЕС, АМР США (USAID), ПСО ООН
(FAO),

	24.
	Организация и внедрение первых цифровых сервисов в сфере продаж и доступности товаров и услуг (онлайн-сервисы по доступности сельскохозяйственной продукции, семян, минеральных удобрений, инновационных техник и технологий, предоставление консультаций, рекомендаций, организация практического обучения и привлечение квалифицированных специалистов). Подготовка и распространение просветительских обучающих видеороликов о представлении отчетов в цифровом виде в соответствующие органы 
	2025-2029
	Посредством цифровиза-ции создаются онлайн-сервисы, ведется рекламно пропагандистские работы
	
	
	
	
	
	
	1,0
	1,0
	0,5
	0,5
	0,17
	0,17
	0,17
	
	
	МСХ,
АИЦТ,
АПС,
ТАСХН,
ИОГВОГР
ГУП ЦЦПККСХ

	ВБ,
АБР,
ПСО ООН
(FAO), Кооператив Сароб

	25.
	Своевременный доступ через программу (онлайн-платформы) к ценам на сельхозпродукцию на рынке, хранению, переработке и использованию удобрений
	2026-2028
	Посредством приложении (онлайн-платформа) осуществляется контроль цен на сельскохозяйственную продукцию
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,3
	0,2
	
	
	
	МСХ,
АПС, АС,АСППРТ,
ИОГВОГР

	ВБ,
АБР,
ПСО ООН
(FAO), ОО Нексигол, ОО МДЭО

	26.
	Выявление, мониторинг и плани-рование садов и виноградников, приусадебных участков и подсоб-ных хозяйств и доступ к ГИС-станциям и привлечение квалифицированных специа-листов для обработки данных, полученных с помощью дронов
	2025-2028
	В результате мониторинга и планирова-ния садов и виноградни-ков определяют-ся земли придворо-вых и подсобных хозяйств
	
	
	
	
	
	0,11
	0,11
	0,2
	
	
	
	
	
	
	
	МСХ, МФ,
МЭРТ,
ГКЗУГ,
ГКНБ,
ТАСХН,
ИОГВОГР


	ВБ,
АБР,
ПСО ООН
(FAO)

	27.
	Создание зеленых технологических территорий, агропарков и современных технопарков
	2027-2029
	Использова-ние современных технологий заложит основу для развития отрасли
	
	
	
	
	
	
	
	0,15
	
	
	0,32
	0,32
	0,32
	
	
	ВК,ВМ,
ВРИС,
ВСТН, АИТР,
КВДҶ “Тоҷикаг-ролизинг”, МИҲДВШН
	БҶ,БОР, ФБРК (ИФАД,
НСОҲБ
(GIZ), ИА, АИМАРБ, СОК СММ
(FAO),
Кооперативи “Сароб”

	28.
	Нахождение путей поддержки дехканских и фермерских хозяйств (предоставление субсидий, льготных кредитов и др.).  Организация агрофонда
	2026-2029
	Будут стимулиро-ваться фермерские и сельские хозяйства, будет создан агрофонд
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,32
	0,32
	0,32
	
	
	МСХ, МФ,
МЭРТ,
ГБ, КО,
АИЦТ,
ИОГВОГР

	ВБ, АБР, ПСО ООН (FAO),
Кооператив Сароб

	29.
	Изучение и анализ 
международного опыта в области переписи, регистрации, отслеживания и электронной идентификации в животноводстве и при необходимости разработка соответствующих документов
	2026-2029
	Будет проведено изучение международного опыта и разработаны соответствю-щие документы
	
	
	
	
	
	1,06
	0,61
	1,0
	0,5
	
	
	
	
	
	
	МСХ, КПБ,
ГУП ЦЦПККСХ

	ВБ,
АБР,
ПСО ООН (FAO),

	
	
	
	
	0,22
	0,22
	0,22
	
	
	40,8
	20,53
	18,143
	16,383
	15,833
	3,633
	2,634
	2,034
	
	
	
	

	
	
	
	
	0,660
	111,68
	8,301
	
	




