Утвержден

постановлением Правительства

Республики Таджикистан

## от 25 декабря 2025 года, №694

План мероприятий

на 2026-2030 годы по реализации Национальной стратегии

активизация роли женщин в Республике Таджикистан на 2021-2030 годы

| № | Стратегические цели | Мероприятия | Срок исполнения мероприятий (годы) | Всего финанси-рование из всех источни-ков | Из государственного бюджета |  |  |  |  | Исполнители | Финансирование от партнеров по развитию | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |  |  |
| - ПОЛОЖЕНИЕ ЖЕНЩИН В ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ СТРАНЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Усиление деятельности государственных органов для проведения мониторинга и оценки реализации гендерной политики Республики Таджикистан | 1. Разработка методических рекомендаций по реализации механизма деятельности гендерных групп | 2026 | 20000 | 20000 | - | - | - | - | Комитет по делам женщин и семьи, Министерство юстиции, Уполномоченный по правам человека | - | Разрабатывается и утверждается пособие для реализации механизма деятельности гендерных групп в министерствах и ведомствах |
|  |  | 2. Организация тренингов для гендерных групп – сотрудников государственных органов (10 занятий по 20 человек) по процедуре проведения гендерного анализа (с привлечением национальных тренеров) | 2026-2030 | 420000 | 60000 | 85000 | 105000 | 85000 | 85000 | Комитет по делам женщин и семьи, министерства и ведомства | - | Будут подготовлены базовые отчеты по проведению семинаров по процедурам гендерного анализа для 200 сотрудников государственных органов в год, всего 1000 человек за 5 лет |
|  |  | 3. Разработка анкет для сбора официальных данных для оценки реализации гендерной политики (с привлечением национального эксперта) | 2026-2030 | 75000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | Комитет по делам женщин и семьи | - | Подготавливаются ежегодно анкеты с целью сбора официальных данных для оценки реализации гендерной политики (с привлечением национального эксперта) |
|  |  | 4. Сбор и анализ гендерных данных от министерств, ведомств и исполнительных органов государственной власти (с привлечением национальных экспертов) | 2028 | 30000 | - | - | - | - | - | Комитет по делам женщин и семьи, министерства и ведомства | 30000 | Собирается и анализируется информация от министерств, комитетов, ведомств, служб, исполнительных органов государственной власти и результаты представляются в Правительство Республики Таджикистан |
| 2 | Укрепление сотрудничества между государственными органами, международными и общественными организациями, деятельность которых непосредственно связана с защитой прав женщин и гендерного равенства, в целях достижения целей Национальной стратегии активизации роли женщин в Республике Таджикистан на 2021-2030 годы | 1. Проведение круглого стола по презентации Плана действий на 2026-2030 годы по реализации Национальной стратегии активизации роли женщин в Республике Таджикистан на 2021-2030 годы | 2026 | 35000 | 35000 | - | - | - | - | Комитет по делам женщин и семьи , министерства и ведомства | - | Будет проведен круглый стол, налажено сотрудничество между государственными органами, международными и общественными организациями, деятельность которых напрямую связана с защитой прав женщин и гендерного равенства |
|  |  | 2. Отчет о реализации первого раунда Плана действий Национальной стратегии активизации роли женщин в Республике Таджикистан на 2021-2030 годы и разработка на его основе совместных планов действий с неправительственными организациями, связанных с сотрудничеством в реализации второго раунда Плана действий Стратегии | 2026 | 30000 | 10000 | - | - | - | - | Комитет по делам женщин и семьи, министерства и ведомства | 20000 | Будет обсужден План действий Национальной стратегии по активизации роли женщин в Республике Таджикистан на 2026-2030 годы и подписаны совместные планы дальнейшего сотрудничества по повышению статуса женщин в общественно-политической жизни страны |
| 3 | Реализация механизмов государственных гарантий обеспечения равных прав мужчин и женщин согласно Закону Республики Таджикистан «О государственных гарантиях равных прав мужчин и женщин и равных возможностей для их реализации» | 1. Гендерный анализ Закона Республики Таджикистан «О государственных гарантиях равных прав мужчин и женщин и равных возможностей для их реализации» экспертами с целью рассмотрения необходимости внесения изменений в закон (с привлечением национальных экспертов) | 2026 | 65000 | - | - | - | - | - | Комитет по делам женщин и семьи, Министерство юстиции, Национальный центр законодательства | 65000 | Будет проведен гендерный анализ Закона Республики Таджикистан «О государственных гарантиях равных прав мужчин и женщин и равных возможностей для их реализации» |
|  |  | 2. Внесение изменений и дополнений в Закон Республики Таджикистан «О государственных гарантиях равных прав мужчин и женщин и равных возможностей для их реализации» | 2027 | - | - | Не требует дополнительных вложений | - | - | - | Комитет по делам женщин и семьи, Министерство юстиции, Национальный центр законодательства | - | Будут внесены изменения и дополнения в Закон Республики Таджикистан «О государственных гарантиях равных прав мужчин и женщин и равных возможностей для их реализации» |
|  |  | 3. Пропаганда Закона Республики Таджикистан «О государственных гарантиях равных прав мужчин и женщин и равных возможностей для их реализации» среди всех слоев общества посредством теле, радиопрограмм | 2027-2030 | 360000 | - | - | - | - | - | Комитет по телевидению и радио, Комитет по делам женщин и семьи | 360000 | Осуществляется пропаганда Закона Республики Таджикистан «О государственных гарантиях равных прав мужчин и женщин и равных возможностей для их реализации» посредством средств массовой информации, ряда телевизионных программ, количество встреч с общественностью по вопросам закона |
|  |  | 4. Разработка плана реализации механизмов государственных гарантий по обеспечению равенства мужчин и женщин (с привлечением национального эксперта) в соответствии с положениями Закона Республики Таджикистан «О государственных гарантиях равных прав мужчин и женщин и равных возможностях для их реализации» | 2026-2030 | 10000 | 10000 | Не требует дополнительных вложений | Не требует дополнительных вложений | Не требует дополнительных вложений | Не требует дополнительных вложений | Комитет по делам женщин и семьи | - | Разрабатывается и утверждается план реализации механизмов государственных гарантий по обеспечению равных прав мужчин и женщин в соответствии с положениями Закона Республики Таджикистан «О государственных гарантиях равных прав мужчин и женщин и равных возможностях для их реализации» |
| 4 | Непрерывный анализ занятости выпускниц учреждений высшего профессиональ-ного образования, обучавшихся по президентской квоте | 1. Организация единой базы данных выпускников высших профессиональных учебных заведений, обучавшихся по президентской квоте | 2026-2030 | - | Не требует дополнительных вложений | Не требует дополнительных вложений | Не требует дополнительных вложений | Не требует дополнительных вложений | Не требует дополнительных вложений | Министерство образования и науки, Агентство по статистике, Агентство государственной службы, местные исполнительные органы государственной власти, Комитет по делам женщин и семьи | - | Готовится список всех женщин и девушек, получивших высшее профессиональное образование в течение 2026-2030 годов по президентской квоте |
|  |  | 2. Организация единой базы данных о трудоустройстве девушек, получивших высшее образование согласно президентской квоте | 2026-2030 | - | Не требует дополнительных вложений | Не требует дополнительных вложений | Не требует дополнительных вложений | Не требует дополнительных вложений | Не требует дополнительных вложений | Агентство государственной службы, Министерство образования и науки, Агентство по статистике, местные исполнительные органы государственной власти, Комитет по делам женщин и семьи | - | Готовится полная информация о рабочих местах девушек, получивших высшее профессиональное образование по президентской квоте в 2026-2030 годах |
|  |  | 3. Обеспечить рабочими местами девушек, получивших высшее образование согласно президентской квоте, на государственной службе и в других государственных учреждениях по месту жительства, в регионах и отдаленных селах (где наблюдается нехватка кадров) | 2026-2030 | - | Не требует дополнительных вложений | Не требует дополнительных вложений | Не требует дополнительных вложений | Не требует дополнительных вложений | Не требует дополнительных вложений | Агентство государственной службы, местные исполнительные органы государственной власти, Комитет по делам женщин и семьи | - | Обеспечиваются постоянным рабочими местами девушки, получивши высшее профессиональное образование по президентской квоте и не имевшие постоянного места работы. Ежегодная информация от Агентства государственной службы передается в Комитет по делам женщин и семьи |
| 5 | Организация единой базы кадров за счет талантливых женщин и девушек страны | 1. Создание единой базы данных при Комитете по делам женщин и семьи (с привлечением программиста) для информации о женщинах и девушках, работающих в различных государственных органах и организациях | 2026-2030 | 325000 | 45000 | 65000 | 65000 | 85000 | 65000 | Комитет по делам женщин и семьи | - | Будет создана единая база данных информации о женщинах и девушках, работающих в различных государственных органах и организациях при Комитете по делам женщин и семьи |
|  |  | 2. Сбор и обработка данных о талантливых женщинах и девушках, работающих в различных государственных органах и организациях, для включения в список кадрового ресурса | 2026-2030 | - | Не требует дополнительных вложений | Не требует дополнительных вложений | Не требует дополнительных вложений | Не требует дополнительных вложений | Не требует дополнительных вложений | Комитет по делам женщин и семьи, министерства и ведомства, местные исполнительные органы государственной власти | - | Информация о талантливых женщинах и девушках, работающих в различных государственных органах и организациях, будет внесена в единую базу данных |
| 6 | Повышение гендерной чувствительности сотрудников всех ветвей власти | 1. Организация в учреждениях высшего профессионального образования республики уроков и учебных темы по подготовке специалистов со знаниями по гендерным вопросам | 2026-2030 | - | Не требует дополнительных вложений | Не требует дополнительных вложений | Не требует дополнительных вложений | Не требует дополнительных вложений | Не требует дополнительных вложений | Министерство образования и науки | - | Организуются занятия в высших учебных заведениях республики по подготовке специалистов, обладающих знаниями по гендерным вопросам |
|  |  | 2. Организация в Академии государственного управления уроков и обучающих тем для повышения знаний государственных служащих по гендерным вопросам (за 1 год на 200 человек) | 2026-2030 | - | Не требует дополнительных вложений | Не требует дополнительных вложений | Не требует дополнительных вложений | Не требует дополнительных вложений | Не требует дополнительных вложений | Агенство государственной службы, Академия государственного управления, Комитет по делам женщин и семьи | - | Организуются и проводятся занятия и учебные темы для 200 человек в Академии государственного управления в целях повышения знаний государственных служащих по гендерным вопросам |
|  |  | 3. Продолжение опыта обучения и продвижения женщин-лидеров через обучение на курсах женщин-лидеров и других механизмах обучения | 2026-2030 | - | Не требует дополнительных вложений | Не требует дополнительных вложений | Не требует дополнительных вложений | Не требует дополнительных вложений | Не требует дополнительных вложений | Агенство государственной службы, Академия государственного управления, Комитет по делам женщин и семьи | - | Будет продолжаться обучение и продвижение женщин-лидеров посредством обучения в школах лидерства и других образовательных механизмах |
|  |  | 4. Организация информационного обеспечения политики гендерного равенства, непредвзятое освещение женских и мужских проблем в средствах массовой информации и поощрение положительного статуса успешных женщин (1 телевизионная программа в 1 месяц) | 2026-2030 | Не требует дополнительных вложений | Не требует дополнительных вложений | Не требует дополнительных вложений | Не требует дополнительных вложений | Не требует дополнительных вложений | Не требует дополнительных вложений | Комитет по телевидению и радио | - | Ежегодно зрителям предлагаются 12 телевизионных программ с целью организации информационного обеспечения политики гендерного равенства |
|  |  | 5. Организация пояснительных видеороликов о гендерном равенстве во всех сферах | 2026-2030 | 100000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | Комитет по делам женщин и семьи | - | Будет увеличено количество видеороликов о гендерном равенстве в социальных сетях |
| 7 | Поддержка деятельности женских общественных организаций | 1. Разработка совместных грантовых проектов по реализации рекомендаций соответствующих структур ООН, связанных с обеспечением прав и свобод женщин и гендерного равенства | 2026-2030 | 515000 | 55000 | 85000 | 105000 | 120000 | 150000 | Комитет по делам женщин и семьи, общественные организации | - | В 2026 году с 5 организациями, в 2027 году с 6 организациями, 2028 с 7 организациями, 2029 год с 8 организациями, в 2030 году будут реализованы совместные проекты с 10 общественными организациями в целях реализации рекомендаций соответствующих структур ООН, связанных с обеспечением прав и свобод женщин и гендерного равенства (через 5 лет 36 организаций получат поддержку из государственного бюджета в этом направлении) |
| - АКТИВИЗАЦИЯ ЗАНЯТОСТИ ЖЕНЩИН И ИХ РОЛЬ НА РЫНКЕ ТРУДА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Разработка законодательных актов Республики Таджикистан, в целях внесения изменений и дополнений, связанных со стимулированием работодателя при приеме на работу граждан с семейными обязанностями (например, освобождение учреждений и предприятий от уплаты определенной доли подоходного налога, других видов налогов или других видов стимулирования) | 1. Создание рабочей группы по внесению изменений в Трудовой кодекс, Закон Республики Таджикистан «О государственной службе» и другие законы | 2026-2028 | 65000 | 25000 | 20000 | 20000 | - | - | Комитет по делам женщин и семьи, Министерство труда, миграции и занятости населения, Министерство юстиции, Национальный центр законодательства, Агенство государственной службы, Уполномоченный по правам человека, министерства и ведомства | - | Будет создана рабочая группа при Комитете по делам женщин и семьи для внесения изменений и дополнений в Трудовой кодекс, Закон Республики Таджикистан «О государственной службе» и другие законы |
|  |  | 2. Рабочая группа представит предложения по внесению изменений и дополнений в действующее законодательство | 2027 | - | - | Не требует дополнительных вложений | - | - | - | Комитет по делам женщин и семьи, Министерство юистиции, Уполномоченный по правам человека | - | Подготавливаются предложения по внесению изменений и дополнений в действующее законодательство |
|  |  | 3. Разработка механизмов защиты прав работников при гендерных ограничениях на рабочем месте (с привлечением эксперта) | 2027 | 35000 | - | - | - | - | - | Министерство труда, миграции и занятости населения, Министерство юстиции, Комитет по делам женщин и семьи, Уполномоченный по правам человека | 35000 | Будут внедрены механизмы защиты прав работников при гендерных ограничениях на рабочем месте в законодательство (с привлечением эксперта) |
|  |  | 4. Разработка проектов правовых актов по внесению изменений и дополнений в действующее законодательство в целях стимулирования работодателя к приему на работу граждан с семейными обязанностями (например, освобождение учреждений и предприятий от уплаты определенной доли подоходного налога, других видов налогов или иных видов льгот) | 2028 | 90000 | - | - | - | - | - | Министерство труда, миграции и занятости населения, Министерство юстиции, Комитет по делам женщин и семьи, Налоговый комитет, Уполномоченный по правам человека | 90000 | Повысится за счет принятия новых норм вовлечение женщин в труд |
| 9 | Повышение квалификации женщин с точки зрения доступа к современным технологиям | 1. Организация обучающих курсов для женщин и девушек в регионах для повышения навыков работы с современными технологиями и оборудованием в 25 городах и районах Хатлонской области, 18 городах и районах Согдийской области, городе Душанбе, 8 городах и районах ГБАО, 13 РРП. В каждом городе и районе по 10 человек в год | 2026-2030 | 248600 | 25000 | 55900 | 55900 | 55900 | 55900 | Комитет по делам женщин и семьи, Агентство инноваций и цифровых технологий, местные исполнительные органы государственной власти | - | Ежегодно проводятся обучающие курсы для 260 женщин и девушек по совершенствованию навыков работы с использованием современных технологий. За пять лет будет охвачено 3300 человек |
| 10 | Повышение грамотности и квалификации женщин | 1. Организация курсов повышения квалификации и краткосрочной переподготовки женщин для женщин, в том числе женщин с ограниченными физическими возможностями, переподготовки по квалификациям, востребованным на рынке труда (по 20 человек в каждом городе и районе) | 2026-2030 | - | - | - | - | - | - | Министерство труда, миграции и занятости населения, местные исполнительные органы государственной власти | - | Для женщин организуются краткосрочные курсы повышения квалификации и краткосрочное трудоустройство. По 20 человек в каждом городе и районе за 5 лет обучаются 1380 человек ежегодно по квалификациям, востребованным на рынке труда |
|  |  | 2. Обучение женщин использованию сельскохозяйственной техники, что приведет к высвобождению трудовых ресурсов и увеличению доходов женщин-фермеров руководителей | 2026-2030 | 145000 | 25000 | 25000 | 35000 | 35000 | 25000 | Комитет по делам женщин и семьи, Министерство сельского хозяйства, местные исполнительные органы государственной власти | - | Женщины знакомятся и используют сельскохозяйственные методы и технику, которые увеличивают доходы женщин-фермеров руководителей |
|  |  | 3. Повышение статистической точности и анализа оценки и развития перспектив занятости населения с учетом гендерных аспектов. Проведение специального исследования по определению причин неравенства в различных сферах экономики | 2027 | 34000 | - | 34000 | - | - | - | Комитет по делам женщин и семьи, Агенство по статистике, министерства и ведомства | - | Совершенствуется статистическая база данных, проводится анализ оценки и разработки перспектив состояния занятости населения с учетом гендерных аспектов. Причины неравенства определяются в различных сферах экономики |
|  |  | 4. Организация учебных курсов профессионального образования, переподготовки, повышения квалификации женщин после возвращения на работу из отпуска по беременности и родам и уходу за ребенком в учебных центрах при министерствах, комитетах и ​​других государственных органах и ведомствах | 2026-2030 | Не требует дополнительных вложений | Не требует дополнительных вложений | Не требует дополнительных вложений | Не требует дополнительных вложений | Не требует дополнительных вложений | Не требует дополнительных вложений | Агенство государственной службы, Академия государственного управления, министерства и ведомства, местные исполнительные органы государственной власти, Комитет по делам женщин и семьи | - | Все женщины регулярно проходят повышение квалификации при выходе на работу после отпуска по беременности и родам и уходу за ребенком |
|  |  | 5. Усиление постоянного мониторинга и продвижение статистики о положении женщин на рынке труда | 2027 | - | - | Не требует дополнительных вложений | - | - | - | Министерство труда, миграции и занятости населения | - | Будет создано в Министерстве труда, миграции и занятости населения единое подразделение по мониторингу положения женщин на рынке труда |
| 3. ПОДДЕРЖКА РАЗВИТИЯ ЖЕНСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Повышение культуры и грамотности предпринимательства на национальном уровне, в том числе среди женщин, увеличение количества бизнес-инкубаторов, технопарков, форумов и тренингов | 1. Активизация механизма реализации нормативных правовых актов в сфере предпринимательства и Программы государственной поддержки и развития частного сектора в Республике Таджикистан на 2023-2027 годы | 2026-2027 | 50000 | 25000 | 25000 | - | - | - | Комитет по делам женщин и семьи, Государственный комитет по инвестициям и управлению государственным имуществом | - | Активизирован механизм реализации нормативных правовых актов в сфере предпринимательства, и в ходе реализации Программы государственной поддержки и развития частного сектора в Республике Таджикистан на 2023-2027 годы будет охвачено большое количество женщин и девушек |
|  |  | 2. Увеличение количества и улучшение качества тренингов для повышения грамотности женщин в сфере предпринимательства | 2026-2030 | 450000 | - | - | - | - | - | Государственный комитет по инвестициям и управлению государственным имуществом | 450000 | Будет увеличено количество женщин, с которыми проводятся тренинги Государственным комитетом по инвестициям и управлению государственным имуществом, уровень и качество их грамотности |
|  |  | 3. Активация механизмов привлечения женщин к предпринимательству и поддержки развития их вновь созданных предприятий | 2026-2030 | - | Не требует дополнительных вложений | Не требует дополнительных вложений | Не требует дополнительных вложений | Не требует дополнительных вложений | Не требует дополнительных вложений | Государственный комитет по инвестициям и управлению государственным имуществом, Комитет по делам женщин и семьи | - | Создан и активизирован механизм привлечения женщин к предпринимательству |
|  |  | 4. Способы использования мотивационных методов для привлечения большего количества девушек и женщин к изучению технических профессий | 2027-2030 | - | Не требует дополнительных вложений | Не требует дополнительных вложений | Не требует дополнительных вложений | Не требует дополнительных вложений | Не требует дополнительных вложений | Министерство образования и науки, Министерство промышленности и новых технологий, Министерство сельского хозяйства, Комитет по архитектуре и строительству, Государственный комитет по инвестициям и управлению государственным имуществом, Агентство по статистике, Агентство инноваций и цифровых технологий | - | За счет создания квот и дополнительных баллов будет увеличено вовлечение женщин и девушек в обучение техническим профессиям |
|  |  | 5. Развитие женской занятости в сфере сельского хозяйства, в том числе в сфере переработки сельскохозяйственной продукции | 2026-2030 | - | Не требует дополнительных вложений | Не требует дополнительных вложений | Не требует дополнительных вложений | Не требует дополнительных вложений | Не требует дополнительных вложений | Местные исполнительные органы государственной власти | - | Женщины, занятые в сельском хозяйстве, получают поддержку со стороны Министерства сельского хозяйства, принимаются меры по увеличению числа женщин-руководителей фермерских хозяйств |
| 4. ВОПРОСЫ ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ ЖЕНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Повышение уровня охвата девочек и женщин в сфере образования | 1. Организация круглого стола в целях обеспечения сотрудничества соответствующих структур и гражданского общества в формировании, реализации и контроле повышения уровня женского образования | 2026 | 18000 | 18000 | - | - | - | - | Комитет по делам женщин и семьи, Министерство образования и науки, Академия государственного управления, Уполномоченный по правам человека | - | Сотрудничество соответствующих структур и гражданского общества осуществляется в целях формирования, реализации и контроля повышения уровня женского образования |
|  |  | 2. Усиление возможностей в сфере образования в направлении обеспечения реального гендерного равенства | 2028-2030 | - | - | - | Не требует дополнительных вложений | Не требует дополнительных вложений | Не требует дополнительных вложений | Министерство образования и науки, Министерство финансов, Уполномоченный по правам человека, Комитет по делам женщин и семьи | - | В Министерстве образования и науки будет создано отдельное структурное подразделение для контроля за обеспечением реального гендерного равенства |
|  |  | 3. Организация экспертной группы по внедрению гендерных элементов в учебно-методические материалы образовательных учреждений, проведение экспертизы учебно-методических материалов и разработка предложений по их включению | 2029 | - | - | - | - | Не требует дополнительных вложений | - | Министерство образования и науки, Уполномоченный по правам человека, Министерство юстиции, Национальный центр законодательства, Комитет по делам женщин и семьи | - | При Министерстве образования и науки создана экспертная группа по внедрению гендерных элементов в учебно-методические материалы образовательных учреждений, результаты экспертизы и предложения рабочей группы будут представлены в Правительство Республики Таджикистан |
|  |  | 4. Проведение информационно-просветительской работы о важности и необходимости женского образования с привлечением средств массовой информации, религиозных и общественных организаций | 2026-2030 | - | Не требует дополнительных вложений | Не требует дополнительных вложений | Не требует дополнительных вложений | Не требует дополнительных вложений | Не требует дополнительных вложений | Комитет по телевидению и радио, Министерство образования и науки, Комитет по делам женщин и семьи, Комитет по религии, упорядочению торжеств и обрядов, общественные организации | - | Еженедельные передачи о важности женского образования с привлечением религиозных и общественных организаций транслируются на различных телеканалах |
|  |  | 5. Увеличение квоты Президента Республики Таджикистан на получение высшего образования девушками в отдаленных районах | 2027 | - | - | Не требует дополнительных вложений | - | - | - | Министерство экономического развития и торговли, Министерство образования и науки | - | Будет увеличено количество квот для девушек из отдаленных районов |
|  |  | 6. Продолжать развивать механизмы бесплатного обучения для девочек, не получивших вовремя среднее образование | 2026-2027 | - | Не требует дополнительных вложений | Не требует дополнительных вложений | - | - | - | Министерство экономического развития и торговли, Министерство образования и науки | - | Будут организованы механизмы бесплатного обучения для девочек, не получивших вовремя среднее образование |
| 5. ЖЕНЩИНЫ И ЗДОРОВЬЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Повышение уровня образования женщин, усиление потенциала сектора здравоохранения для обеспечения реального доступа женщин к медицинским услугам | 1. Проведение круглого стола в целях запуска и реализации скоординированной деятельности органов государственной власти всех уровней, общественных и международных организаций, благотворительных организаций по проведению информационных мероприятий по направлению поддержки здравоохранения, итогов ситуации и реализации программ в области здоровья женщин и матерей | 2026 | 40000 | 40000 | - | - | - | - | Комитет по делам женщин и семьи, Министерство здравоохранения и социальной защиты населения, министерства и ведомства, местные исполнительные органы государственной власти, общественные организации | - | Будет налаживаться координация органов государственной власти всех уровней, общественных и международных организаций, благотворительных организаций для проведения информационной деятельности по направлению поддержки здравоохранения, результатов ситуации и реализации программ в области здоровья женщин и матерей |
|  |  | 2. Улучшение кадрового обеспечения в сфере медицины и оснащение медицинских учреждений, особенно в сельской местности, современным медицинским оборудованием с использованием стимулирующих мер | 2028-2030 | - | - | - | Не требует дополнительных вложений | Не требует дополнительных вложений | Не требует дополнительных вложений | Министерство здравоохранения и социальной защиты населения, местные исполнительные органы государственной власти | - | Молодые врачи привлекаются к работе в сельской местности с использованием таких стимулов, как предоставление земли при дворе, средств на строительство жилых домов, средств на содержание домашних животных и т.д., и для них организуются современные условия труда |
|  |  | 3. Разработка и системный анализ базы данных медицинской статистики с учетом ее гендерных аспектов | 2027 | - | - | Не требует дополнительных вложений | - | - | - | Министерство здравоохранения и социальной защиты населения | - | Разрабатывается база данных медицинской статистики с учетом ее гендерных аспектов |
| 6. РАЗВИТИЕ ПОНИМАНИЯ НЕОБХОДИМОСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАВНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ В ОБЩЕСТВЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Формирование общественного сознания и поведения на основе принципа равенства прав и возможностей женщин и мужчин, продвижение гендерного равенства, устранение гендерных стереотипов о роли женщины и мужчины в обществе и семье | 1. Проведение круглого стола по организации рабочей группы по совершенствованию действующего законодательства в направлении устранения гендерных стереотипов (здравоохранительное направление) | 2026-2030 | 128000 | 38000 | - | - | - | - | Комитет по делам женщин и семьи, Министерство здравоохранения и социальной защиты населения, Министерство юстиции, Министерство внутренних дел, Министерство труда, миграции и занятости населения, Национальный центр законодательства | 90000 | Будет усовершенствовано действующее законодательство в направлении искоренения гендерных стереотипов |
|  |  | 2. Увеличение публикаций и освещения вопросов гендерного равенства в средствах массовой информации, радио, телевидении и электронных СМИ с целью повышения осведомленности общественности о вопросах гендерного равенства и гендерной политике государства | 2027 | - | - | Не требует дополнительных вложений | - | - | - | Комитет по телевидению и радио, Министерство здравоохранения и социальной зищиты населения, Комитет по делам женщин и семьи | - | На телевидении, радио и в других СМИ с каждым годом по сравнению с предыдущим годом увеличивается количество публикаций программ и статей по вопросам гендерного равенства. По данному вопросу Комитет телевидения и радио ежегодно представляет письменную информацию в Комитет по делам женщин и семьи |
| 7. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ НАСИЛИЯ В ОТНОШЕНИИ ЖЕНЩИН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Обеспечение реализации Закона Республики Таджикистан «О предотвращении домашнего насилия» и государственных программ по предотвращению домашнего насилия и совершенствова-ние институционального механизма реализации Закона Республики Таджикистан «О предотвращении домашнего насилия» в направлении поддержки жертв насилия | 1. Укрепление сотрудничества органов государственной власти, социальных институтов и общественных организаций в сфере предотвращения и искоренения гендерного насилия | 2026-2030 | 40000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | Комитет по делам женщин и семьи, Министерство здровоохранения и социальной защиты населения, Министерство внутренних дел, Министрество труда, миграции и занятости населения, министерства и ведомства, местные исполнительные органы государственной власти, общественные организации | - | Будет укреплятся сотрудничество между государственными структурами, социальными институтами и общественными организациями в сфере предотвращения и пресечения гендерного насилия |
|  |  | 2. Обеспечение специализированной подготовки сотрудников правоохранительных органов, здравоохранения и социальных служб по оказанию помощи, реабилитации и других социальных услуг жертвам насилия; (с привлечением экспертов) | 2026-2030 | 186900 | 13200 | 19300 | 19300 | 19300 | 19300 | Комитет по делам женщин и семьи, Министрество здравоохранения и социальной защиты населения, Министерство внутренних дел, Верховный Суд, Генеральная прокуратура, Министрество труда, миграции и занятости населения, местные исполнительные органы государственной власти, общественные организации | 96500 | Будет проводится специализированная подготовка сотрудников правоохранительных органов, здравоохранения и социальных служб по оказанию помощи, реабилитации и других социальных услуг жертвам насилия, ежегодно минимум 1 обучающий семинар |
|  |  | 3. Проведение информационных, образовательных и просветительских мероприятий по изменению суеверных представлений о признании превосходства мужчин над женщинами | 2027-2030 | - | - | Не требует дополнительных вложений | Не требует дополнительных вложений | Не требует дополнительных вложений | Не требует дополнительных вложений | Комитет по телевидению и радио, Комитет по религии, регулированию торжеств и обрядов, Комитет по делам женщин и семьи | - | Увеличится количество информативных, просветительских и воспитательных мероприятий по изменению суеверных представлений о признании превосходства мужчин над женщинами |
|  |  | 4. Поддержка, разработка и внедрение рекламы и социальных видеороликов, других методов привлечения средств массовой информации к рекламе и пропаганде жизни без насилия | 2026-2030 | 400000 | - | - | - | - | - | Комитет по телевидению и радио, общественные организации | 400000 | Будет обеспечена поддержка, разработка и внедрение рекламы и социальных видеороликов, других методов привлечения средств массовой информации к пропаганде и пропаганде жизни без насилия |
|  |  | 5. Проведение информационных мероприятий «16 дней против насилия в отношении женщин» | 2026-2030 | 64000 | 12800 | 12800 | 12800 | 12800 | 12800 | Комитет по делам женщин и семьи, Уполномоченный по правам человека, министерства и ведомства, общественные организации | - | Будет проводятся информационные мероприятия ежегодно в рамках 16-дневной акции против насилия в отношении женщин |
| 8.ФАКТОРЫ СТАБИЛЬНОСТИ СЕМЬИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Укрепление семьи и семейно-брачных отношений путем повышения статуса и статуса семьи, пропаганды и поощрения национальных семейных ценностей, достижения гендерного равенства в семейных отношениях | 1. Создание основы регулирования вопроса социальной поддержки семей с детьми, в том числе многодетных | 2026-2028 | - | Не требует дополнительных вложений | Не требует дополнительных вложений | Не требует дополнительных вложений | - | - | Министерство здравоохранения и социальной защиты населения, Министерство юстиции Министерство труда, миграции и занятости населения, министерства и ведомства, общественные организации | - | Будет принята госпрограмма по социальной поддержке многодетных семей |
|  |  | 2. Разработка государственной программы поддержки одиноких матерей с маленькими детьми | 2027-2030 | 180000 | - | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | Комитет по делам женщин и семьи Министерство юстиции, Министерство экономического развития и торговли, Министерство труда, миграции и занятости населения, Министерство здравоохранения и социальной защиты населения, министерства и ведомства, местные исполнительные органы государственной власти, общественные организации | - | Будет принята новая госпрограмма поддержки одиноких матерей с маленькими детьми |
|  |  | 3. Организация широкомасштабной рекламно-пропагандистской деятельности и разъяснение необходимости прохождения государственной регистрации брака | 2026-2030 | - | Не требует дополнительных вложений | Не требует дополнительных вложений | Не требует дополнительных вложений | Не требует дополнительных вложений | Не требует дополнительных вложений | Министрество юстиции, Комитет по делам женщин и семьи | - | Будет увеличиватся количество мероприятий по обнародованию государственного реестра браков |
|  |  | 4. Организация информационных мероприятий среди населения о негативных последствиях ранних браков и многоженства, возрождении лучших семейных традиций национальной культуры, которые служат укреплению духовно-нравственных основ брака и семьи | 2026 | - | Не требует дополнительных вложений | - | - | - | - | Комитет по религии, упорядочению торжеств и обрядов, Комитет по делам женщин и семьи, Министерство юстиции | - | Будет увеличиваться количество информационных мероприятий, посвященных негативным последствиям ранних браков и многоженства, возрождению лучших семейных традиций национальной культуры, которые служат укреплению духовно-нравственных основ брака и семьи |
|  |  | 5. Организация программ и передач на радио, телевидении и других средствах массовой информации с привлечением специалистов по тематике семейных отношений и брака, создание образовательных короткометражных фильмов по гендерным и семейным вопросам | 2026 | - | Не требует дополнительных вложений | - | - | - | - | Комитет по телевидению и радио, Министерство юстиции, Комитет по религии, упорядочению торжеств и обрядов, Комитет по делам женщин и семьи | - | Будет увеличено количество программ и передач на радио, телевидении и других СМИ на темы семейных отношений и брака, производство коротко-метражных образовательных фильмов по гендерным и семейным вопросам |
|  | Всего |  |  | 4 159 500 | 500000 | 515000 | 506000 | 501000 | 501000 |  | 1636500 |  |