Приложение 2
к постановлению Правительства

Республики Таджикистан
от « 30 » июля 2020 года, № 431
План мероприятий по реализации Национальной программы
по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних на 2020-2024 годы

	№
	Наименование мероприятий
	Срок
	Исполнитель
	Финансовые расходы (в тысячах сомони)

В рамках смет расходов соответствующих органов за финансовый год и внебюджетных средств
	Всего

	
	
	
	
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	

	
	
	
	
	Рб
	Внб
	Рб
	Внб
	Рб
	Внб
	Рб
	Внб
	Рб
	Внб
	Рб
	Внб
	Итого

	1. РУКОВОДСТВО И КООРДИНИРОВАНИЕ
Задача 1. Совершенствование координирования и мониторинга

	1.
	Создание межведомственной рабочей группы при Министерстве внутренних дел Республики Таджикистан
	2020
	МВД
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.
	Разработка и принятие индикаторов и механизмов мониторинга Программы
	2020-2024
	Рабочая группа
	5
	20
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	5
	20
	25

	3.
	Проведение мониторинга и оценки качества реализации Программы
	2020-2024
	МВД, МЮ, МОН, УПЧ, МЗСЗН, МТМЗН,
КМС
	30
	10
	35
	15
	40
	15
	45
	20
	50
	25
	200 
	85 
	285 

	4.
	Командирование межведомст-венной рабочей группы для обмена опытом за границу
	Ежегодно
	Рабочая группа
	40
	8
	70
	15
	60
	13
	70
	15
	80
	17
	320
	68
	388

	5.
	Создание единой статистической базы несовершеннолетних с целью определения детей, находящихся под угрозой
	2020-2023
	МВД, МОН
	40
	7
	45
	10
	50
	12
	55
	15
	60
	18
	250
	62
	312

	6.
	Итого по пункту 1:
	
	
	115
	45
	150
	40
	150
	40
	170
	50
	190
	60
	775
	235
	1 005

	2. СИСТЕМА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ БЛАГОСОСТОЯНИЯ И ЗДОРОВОГО РАЗВИТИЯ

С УЧЕТОМ НАИЛУЧШИХ ИНТЕРЕСОВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И СЕМЬИ

Задача 2. Организация и осуществление системы постоянно действующих и скоординированных мероприятий для поддержки

благосостояния и здорового развития несовершеннолетних

	7.
	Разработка квалификационных стандартов начального, среднего и высшего образования социального работника
	2020-2024
	МОН, МЗСЗН
	30
	7
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	7
	37

	8.
	Усиление разъяснительной работы среди выпускников общеобразовательных учреждений по выбору профессии социального работника
	2020-2024
	МВД, МК,
МОН, МЗСЗН, КТР,
КМС, КДЖС, СМИ
	40
	8
	50
	10
	60
	12
	70
	13
	80
	14
	300 
	57 
	357 

	9.
	Создание кафедр социальной работы в учреждениях среднего профессионального образования соответствующих структур 
	2020-2024
	МОН, МЗСЗН
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10.
	Создание базы стажировок студентов социальной работы учреждений среднего и высшего профессионального образования с целью повышения квалификации работы с семьями и детьми, находящимися в тяжёлой жизненной ситуации
	2020-2024
	МВД, МОН, МЗСЗН,
КМС
	30
	8
	40
	10
	50
	12
	60
	13
	70
	15
	250 
	58 
	308 

	11.
	Разработка и издание учебных программ для повышения квалификации преподавателей образовательных учреждений, специалистов сферы социальной работы по своевременному выявлению проблем в семье и в поведении несовершеннолетнего, а также при необходимости оказание адресной помощи
	2020-2021
	МОН, МЗСЗН, МВД
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0 
	0 
	0 

	12.
	Привлечение учреждений социального обслуживания для предоставления социальных услуг семьям и несовершеннолетним, которые совершили правонарушения, а также несовершеннолетним находящимся в тяжёлой жизненной ситуации
	Постоянно
	МЗСЗН
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	13.
	 Обеспечение социальных и психологических услуг на основе существующих структур о посредничестве и семейных консультациях, сокращающие семейный конфликт
	2020-2024
	МИОГВ, МЗСЗН,  КДЖС, КМС
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	14.
	Проведение обучающих семинаров для сотрудников соответствующих государственных органов в целях оказания помощи несовершеннолетним и предотвращение угрозы их противодействия закону (в том числе, угрозы повторного противодействия с теми, кто уже находится на учете органа)
	Постоянно
	МВД, МЮ, МОН, МТМЗН, УПЧ,
КМС
	20
	15
	25
	20
	30
	25
	35
	30
	40
	35
	150 
	125 
	275 

	15.
	Проведение разъяснительных работ среди населения по обязательному охватыванию детей обучением и воспитанием 
	2020-2024
	МИОГВ, МК, КДЖС, МОН,  МВД, КМС
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	16.
	Разработка и распространение информации о важности получения основного образования для несовершеннолетних, отлученных от образования
	Постоянно
	МИОГВ, МК, МОН,
МВД, КМС, УПЧ, КТР
	30
	10
	40
	10
	45
	10
	50
	10
	60
	 10
	 225
	50 
	275 

	17
	Проведение профилактических мероприятий, связанных с факторами нарушения прав и интересов молодых девушек, по продолжению обучения и обеспечение соответствующего образования
	Постоянно
	МИОГВ, МК, КМС, КДЖС, УПЧ, КТР, МОН, МВД
	20
	5
	30
	8
	40
	10
	50
	12
	60
	15
	200 
	50 
	250 

	18.
	Посредством СМИ (телевидение, радио, печатные издания, социальные сети) распространение информации по надлежащему воспитанию несовершеннолетних (с учетом человеческого отношения к ребенку) и предотвращению антиобщественных действий несовершеннолетних
	Постоянно
	МК, КТР, КМС, КДЖС, МОН, МЗСЗН УПЧ, МВД
	10
	5
	20
	7
	30
	8
	40
	10
	50
	12
	150 
	42 
	192 

	19.
	Разработка фильмов, театрализованных выступлений, роликов, концертов и телевизионных программ воспитательного характера по патриотическому воспитанию и предотвращению правонарушений несовершеннолетних
	2020-2024
	МК, КТР, ГУП «Таджик-фильм», МВД
	30
	5
	40
	7
	47
	10
	54
	13
	61
	15
	232 
	50 
	282 

	20.
	Организация совещаний и информационно-агитационной работы с родителями по предотвращения насилия в семье в целях предупреждения рождения нездорового ребенка
	2020-2024
	МЗСЗН, КДЖС
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	21. 
	Работа с семьями и общественностью о ведении здорового образа жизни до рождения ребенка среди женщин и матерей 
	2020-2024
	МЗСЗН, КДЖС
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	22.
	Укрепление деятельности местных советов 

и комиссий по правам ребенка на местном уровне и налаживание сотрудничества с государственными органами
	2020-2024
	МИОГВ, МВД, МЗСЗН, КДЖС
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	23.
	Важность агитации и пропаганды дошкольного образования для совершенствования развития коммуникабельности детей и их мотивации и подготовки к школе
	Постоянно
	МОН, МЗСЗН, МВД, КДЖС, КТР, КМС
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	24.
	Разработка мероприятий среди школьников по проведению бесед и встреч, разъяснительной работы по предотвращению правонарушений и вступлению в террористические и экстремистские партии и движения с привлечением специалистов и показа документальных фильмов
	Постоянно
	МВД, МОН, КМС
	10
	5
	20
	7
	30
	8
	40
	10
	50
	12
	150 
	42
	192

	25.
	Повышение агитационных мероприятий по профилактике наркомании и алкоголизма, занятостью попрашайничеством и бродяжничеством и пропаганда здорового образа жизни
	Постоянно
	АКН, МВД, МЗСЗН, МК, КМС
	10
	5
	20
	7
	30
	8
	40
	10
	50
	12
	150 
	42
	192

	26.
	Организация пропагандистских вывесок по профилактике правонарушений в учреждениях всеобщего образования
	Постоянно
	МОН, МВД
	10
	5
	20
	7
	30
	8
	40
	10
	50
	12
	150 
	42
	192

	27.
	В целях повышения правовой грамотности  несовершеннолетних организация «Недели права», по изучению уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних, связанных с правонарушениями 
	Постоянно
	МВД, МОН
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	28.
	Организация и проведение опросов (тестов) среди несовершеннолетних по их отношению к правонарушениям и их поведению при конфликтных ситуациях
	Постоянно
	МОН, МВД
	20
	5
	30
	8
	40
	10
	50
	12
	60
	15
	200 
	50
	250

	29.
	Привлечение трудновоспитуемых несовершеннолетних к мероприятиям и кружкам в общеобразовательных и дополнительных учебных заведениях
	Постоянно
	МОН, МВД
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	30.
	Организация встреч и регулярных разъяснительных работ с родителями о предупреждении правонарушений среди несовершеннолетних с привлечением интеллигенции, ветеранов войны и труда, поэтов и писателей и объяснение сути требований Закона Республики Таджикистан «Об ответственности родителей за обучение и воспитание детей» на местном уровне 
	Постоянно
	МИОГВ, МОН, МВД,
МК
	20
	5
	30
	8
	40
	10
	50
	12
	60
	15
	200 
	50
	250

	31.
	Организация и проведение социологических исследований, связанных с определением факторов бродяжничества и причастность несовершеннолетних к правонарушениям 
	2021
	МВД, МОН
	20
	5
	30
	8
	40
	10
	50
	12
	60
	15
	200 
	50
	250

	32.
	Организация конференций и научно-практических форумов об эффективных способах и путях предотвращения правонарушений несовершеннолетних
	Постоянно
	МВД, МОН, МК, КМС 
	40
	8
	50
	10
	60
	12
	70
	13
	80
	14
	300 
	57
	357

	33.
	Организация конкурсов среди школьников по языкознанию, программированию, живописи, музыке, пению, танцам, ведущих телевизионных программ на районном и республиканском уровнях, поиск одаренных и талантливых подростков и пропаганда их таланта через средства массовой информации
	Постоянно
	МК, МОН, КТР, КМС, МВД
	40
	8
	50
	10
	60
	12
	70
	13
	80
	14
	300 
	57
	357

	34.
	Итого по пункту 2:
	
	
	380
	109
	495
	137
	632
	165
	769
	193
	911
	225
	3187
	829
	4016

	3. ИНИЦИАТИВА МЕСТНЫХ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ПО ПОВЫШЕНИЮ БЛАГОСОСТОЯНИЯ НАСЕЛЕНИЯ И ЗДОРОВОГО РАЗВИТИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

Задача 3. Обеспечение активной системы поддержки с целью мобилизации несовершеннолетних в учебные и воспитательные мероприятия, адаптированные к местности и окружающей среде несовершеннолетних
	
	мунтазам
	ВТЊИА, 

	35.
	Разработка и выпуск пропагандистских раздаточных материалов, буклетов, листовок и памяток для устранения проблем в воспитании несовершеннолетних и профилактике правонарушений
	Постоянно
	МИОГВ, МВД, МОН, КМС
	20
	5
	25
	7
	30
	10
	40
	12
	45
	15
	160 
	49 
	209 

	36.
	Создание учебных курсов для повышения квалификации работников отрасли в сфере предотвращения правонарушений несовершеннолетних и оказания социально-психологической помощи родителям несовершеннолетних уязвимых групп
	Постоянно
	МИОГВ, МВД, МЗСЗН, МОН,
КМС
	15
	5
	20
	10
	30
	12
	35
	15
	40
	20
	140 
	62 
	202 

	37.
	Повышение уровня квалификационной подготовки молодежи, вовлеченной в волонтерскую деятельность, для работы с несовершеннолетними из уязвимых групп
	2020-2024
	МВД, МОН, КМС,
МЗСЗН
	20
	5
	25
	10
	30
	12
	40
	14
	45
	15
	160 
	56 
	216 

	38.
	Разработка механизма и привлечение несовершеннолетних из уязвимых групп в спортивные, музыкальные учреждения, молодежные центры и дополнительные учебные учреждения 
	2020-2024
	МИОГВ, МВД, МОН, КМС, МК
	20
	5
	30
	7
	40
	10
	45
	12
	50
	15
	185 
	49 
	234 

	39.
	Мобилизация несовершеннолетних из уязвимых групп на бесплатные учебные курсы, такие как языковые курсы, компьютерное обучение, приготовление пищи, ремесленное мастерство 
	2020-2024
	МИОГВ, МТМЗН, КМС, МОН, МВД, КДЖС
	0
	25
	25
	8
	30
	10
	40
	12
	45
	15
	140
	70
	210

	40.
	Подготовка и обучение региональных и местных органов управления по вопросам поддержки родителей по планированию семейного бюджета для воспитания несовершеннолетних
	2020-2024
	МИОГВ, КДЖС
	20
	5
	25
	7
	30
	10
	40
	12
	50
	15
	165 
	49 
	214 

	41.
	Повышение осведомленности местного населения об Уполномоченном по правам ребенка, его роли и функциях 
	2020-2024
	УПЧ, КТР
	10
	3
	15
	5
	20
	7
	25
	8
	30
	10
	100 
	33 
	133 

	42.
	Совершенствование и обеспечение применения механизма рассмотрения жалобы об интересах несовершеннолетних Уполномоченным по правам ребенка
	2021
	УПЧ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	43.
	При привлечении преподавателей на курсы повышения квалификации подготовка учебных тем в секторе работы с несовершеннолетними уязвимых групп 
	Постоянно
	МОН
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	44.
	Привлечение в средные общеобразовательные учреждения преподавателей, имеющих необходимые знания, и специалистов правоохранительных органов
	Постоянно
	МОН, МВД
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	45.
	Реализации требований Соглашения «О сотрудничестве государств-членов СНГ по возвращению несовершеннолетних в государство их постоянного проживания» (Кишинев, 2002 год) возвращение несовершеннолетних, размещенных в центрах временного содержания, и новорожденных, оставшихся без присмотра
	Постоянно
	МВД
	588
	100
	600
	174
	700
	160
	800
	150
	 832 
	200
	3520 
	784
	4304 

	46.
	Итого по пункту 3:
	
	
	693
	153
	765
	228
	910
	231
	1065 
	235
	1137 
	305
	4570
	1152
	5722 

	4. РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДДЕРЖКЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ,

СОВЕРШИВШИХ ПРАВОНАРУШЕНИЯ
Задача 4. Налаживание опыта по предотвращению правонарушений несовершеннолетних 
	
	мунтазам
	МИМХД, ММЊД

	47.
	Повышение квалификации сотрудников управления предупреждения и профилактики правонарушений несовершеннолетних и молодежи МВД в целях изучения основ социальной работы по вопросам социальной ориентированности в случаях, когда несовершеннолетний совершил правонарушений или находится в уязвимой группе
	2020-2022
	МВД
	20
	10
	25
	15
	30
	20
	35
	20
	40
	25
	150 
	90 
	240 

	48.
	В структуре МВД из числа существующих работников определение штатных единиц по социальной поддержке несовершеннолетних при расследовании и реабилитации, социальной адаптации
	2020-2022
	МВД
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	49.
	Обязательное проведение допроса в благоустроенных кабинетах и создание данных кабинетов во всех регионах
	2020-2024
	ГП, ВС, МВД
	40
	5
	50
	7
	60
	10
	70
	12
	75
	15
	295 
	49 
	344 

	50.
	Оказание дополнительных услуг социальными работниками и специалистами в области психического здоровья несовершеннолетним, независимо от их процессуального положения, участия в расследовании уголовного дела или его судебном рассмотрении
	2020-2022
	МЗСЗН, МОН, ГП, ВС, МВД
	10
	4
	15
	5
	20
	8
	25
	10
	30
	13
	100 
	40 
	140 

	51.
	Взятие на профилактический учет (под особый контроль) трудновоспитуемых несовершеннолетних, несовершеннолетних совершивших преступления, и ведение профилактической индивидуальной работы 
	Постоянно
	МВД
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 0
	 0

	52.
	Создание учебных лагерей для трудновоспитуемых несовершеннолетних и, находящихся в тяжелой жизненной ситуации, в период каникул
	2020-2024
	МИОГВ, МТМЗН, КМС, МОН, МВД
	40
	5
	50
	7
	60
	10
	70
	12
	45
	15
	265
	49
	314

	53.
	Создание передвижных театров, направленных на предотвращение и разъяснение последствий преступности
	2020-2024
	МК, КМС, МОН, МВД
	30
	7
	40
	9
	50
	11
	60
	14
	70
	16
	250
	57
	307

	54.
	Итого по пункту 4:
	 
	 
	140
	31
	180
	43
	220
	59
	260
	68
	260
	84
	1060 
	285
	1345

	5. РАЗРАБОТКА ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ МЕР, РЕГУЛИРУЮЩИХ ОТНОШЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ ОКАЗАНИЯ

ПОМОЩИ ДЕТЯМ, СОВЕРШИВШИХ ПРАВОНАРУШЕНИЯ
Задача 5. Возобновление практики предотвращения разногласий несовершеннолетних с законом посредством определения альтернативных мер, не связанных с лишением свободы, и других эффективных мер

	55.
	Анализ законодательства и рассмотрение вопроса внесения изменений и дополнений в законодательство и выработка механизмов его реализации с целью определения альтернативных мер, не связанных с преступлениями небольшой и средней тяжести, впервые совершаемых несовершеннолетними
	2020-2024
	ГП, МЮ, ВС, МВД
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0 
	0 
	0 

	56.
	Разработка нормативной правовой базы для оказания услуг по поддержке несовершеннолетних, совершивших преступления, и несовершеннолетних группы риска
	2020-2024
	Рабочая группа
	20
	6
	30
	10
	40
	12
	50
	14
	60
	15
	200 
	57 
	257 

	57.
	Изучение вопроса об облегчении уголовного наказания несовершеннолетним, связанного с лишением свободы
	2020-2024
	ГП, МЮ, ВС, МВД
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	58.
	Рассмотрение вопроса о замене наказания лишения свободы на свободу от назначенного лишения свободы в отношении несовершеннолетних, не связанных с уголовными наказаниями с лишением свободы, в условиях отбывания наказания
	2020-2024
	ГП, МЮ, ВС, МВД
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	59.
	Рассмотрение необходимости совершенствования действующих мер законодательства по воспитанию и исправлению несовершеннолетних в условиях отбывания уголовного наказания
	2020-2022
	ГП, МВД, МЮ, ВС
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	60.
	Анализ законодательства и рассмотрение вопроса о необходимости внесения изменений и дополнений в законодательство о не отлучении несовершеннолетнего правонарушителя от семьи до вынесения судебного решения
	2020-2022
	МВД, ГП, ВС, МЮ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	61.
	Рассмотрение вопроса о внесении изменений и дополнений в законодательство, в том числе в Закон Республики Таджикистан «О защите прав ребенка» и Кодекс «Об административных правонарушениях» в целях предотвращения физического наказания и насилия в отношении детей
	
	ГП, МЮ, ВС, МВД, МО
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	62.
	Итого по пункту 5:
	 
	 
	20
	6
	30
	10
	40
	12
	50
	14
	60
	15
	200 
	57 
	257 

	63.
	ВСЕГО:
	 
	 
	1348
	344
	1620
	458
	1952
	507
	2314
	560
	2558
	689
	9792
	2528
	12350


Список сокращений:
АКН – Агентство по контролю за наркотиками при Президенте Республики Таджикистан

ВС – Верховный Суд Республики Таджикистан

ГП – Генеральная прокуратура Республики Таджикистан

КТР – Комитет по телевидению и радиовещанию при Правительстве Республики Таджикистан

КДЖС – Комитет по делам женщин и семьи при Правительстве Республики Таджикистан

КМС – Комитет молодежи и спорта при Правительстве Республики Таджикистан

МИОГВ –Местный исполнительный орган государственной власти

МВД – Министерство внутренних дел Республики Таджикистан

МЮ – Министерство юстиции Республики Таджикистан

МЗСЗН – Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан

МОН - Министерство образования и науки Республики Таджикистан
МФ – Министерство финансов Республики Таджикистан

МТМЗН – Министерство труда, миграции и занятости населения Республики Таджикистан

МК – Министерство культуры Республики Таджикистан

УПЧ – Уполномоченный по правам человека в Республике Таджикистан

Рб – республиканский бюджет
Внб – внебюджетные средства
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