Проект

Приложение 2

к постановлению Правительства

Республики Таджикистан

                                                                                                               от 28 ноября  2020 года,  №647
План

реализации Программы развития государственного языка на 2020-2030 годы

	№
	Наименование мероприятий
	Срок исполнения
	Исполнители

	
	1. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НОРМАТИВНОЙ ПРАВОВОЙ БАЗЫ



	1. 
	Подготовка проектов международных соглашений о сотрудничестве Комитета по языку и терминологии при Правительстве Республики Таджикистан с иностранными партнерами
	Регулярно
	Комитет по языку и терминологии при Правительстве Республики Таджикистан, Министерство юстиции Республики Таджикистан и Министерство иностранных дел Республики Таджикистан

	2. 
	Анализ законодательства Республики Таджикистан и международных актов относительно государственной политики о языке
	2021 год 
	Национальный центр законодательства при Президенте Республики Таджикистан

	3. 
	Подготовка нормативных правовых актов Комиссии по реализации Закона Республики Таджикистан «О государственном языке Республики Таджикистан» (положение и другие соответствующие акты)
	2021 год
	Комитет по языку и терминологии при Правительстве Республики Таджикистан, соответствующие министерства и ведомства

	4. 
	Подготовка проекта Закона Республики Таджикистан «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Таджикистан «О государственной судебной экспертизе» относительно полномочий Комитета по языку и терминологии при Правительстве Республики Таджикистан по проведению лингвистической экспертизы об унижении и оскорблении чести и достоинства
	2021 год
	Комитет по языку и терминологии при Правительстве Республики Таджикистан, соответствующие министерства и ведомства

	5. 
	Рассмотрение вопросов внесении изменений и дополнений в Закон Республики Таджикистан «О товарных знаках и знаках обслуживания» по регистрируемым отечественным и зарубежным товарным знакам на государственном языке согласно мировой практике
	2021 год
	Национальный информационно-патентный Центр при Министерстве экономического развития и торговли Республики Таджикистан, Комитет по языку и терминологии при Правительстве Республики Таджикистан и соответствующие министерства и ведомства

	6. 
	Подготовка Инструкции в сфере создания плакатов, объявлений и рекламы, регулированию и принятию терминов в Республике Таджикистан и другим направлениям, относящимся к государственному языку
	2021 -2030 годы
	Комитет по языку и терминологии при Правительстве Республики Таджикистан, соответствующие министерства и ведомства

	2. ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ И ПРАКТИЧЕСКИХ ВОПРОСОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЯЗЫКА, 

ПОДГОТОВКА И ИЗДАНИЕ СЛОВАРЕЙ И ИНСТРУКЦИЙ



	7. 
	Переиздание, совершенствование и корректирование «Орфографического словаря таджикского языка» и размещение его на сайте Комитета по языку и терминологии при Правительстве Республики Таджикистан
	2021-2022

годы
	Комитет по языку и терминологии при Правительстве Республики Таджикистан

	8. 
	Подготовка и издание «Энциклопедии таджикского языка»
	2021-2022

годы
	Министерство культуры Республики Таджикистан, Государственное учреждение «Главная научная редакция Национальной таджикской энциклопедии»

	9. 
	Переиздание «Словаря таджикского языка» (издание 1969 года) в соответствии с требованиями Правил орфографии таджикского языка
	2021-2023
годы
	Государственное учреждение «Главная научная редакция Национальной таджикской энциклопедии», Национальная академия наук Таджикистана, Комитет по языку и терминологии при Правительстве Республики Таджикистан

	10. 
	Издание Закона Республики Таджикистан «О государственном языке Республики Таджикистан» и Инструкции по подготовке плакатов, объявлений и рекламы
	2021 год
	Комитет по языку и терминологии при Правительстве Республики Таджикистан

	11. 
	Подготовка и издание «Орфоэпического словаря таджикского языка» 
	2021-2022

годы
	Комитет по языку и терминологии при Правительстве Республики Таджикистан, соответствующие министерства и ведомства

	12. 
	Подготовка пособий по соблюдению норм литературного таджикского языка для дикторов, журналистов, работников радио и телевидения
	2021 год
	Комитет по телевидению и радио при Правительстве Республики Таджикистан, Министерство образования и науки Республики Таджикистан, Министерство культуры Республики Таджикистан, Академия средств массовой информации Таджикистана

	13. 
	Разработка компьютерной корректирующей орфографической программы и корректирующих методов в компьютере 
	2022-2023

годы
	Комитет по языку и терминологии при Правительстве Республики Таджикистан, Национальная академия наук Таджикистана

	14. 
	Подготовка электронной базы данных по государственной языковой политике 
	Регулярно
	Комитет по языку и терминологии при Правительстве Республики Таджикистан

	15. 
	Издание сборника образцов документов делопроизводства на государственном языке
	Регулярно
	Комитет по языку и терминологии при Правительстве Республики Таджикистан, соответствующие министерства и ведомства

	16. 
	Совершенствование и переиздание русско-таджикского словаря биологической и медицинской терминологии
	2022-2024

годы
	Национальная академия наук Таджикистана, Министерство образования и науки Республики Таджикистан, соответствующие министерства и ведомства

	17. 
	Подготовка учебно-методических руководств и делопроизводства для слепых и глухих, приведение их в соответствие с Законом Республики Таджикистан «О государственном языке Республики Таджикистан»
	2021-2022

годы
	Министерство образования и науки Республики Таджикистан, соответствующие министерства и ведомства

	18. 
	Исследование основ развития государственного языка 
	2021-2025

годы
	Национальная академия наук Таджикистана,  Институт языка и литературы имени Рудаки

	19. 
	Подготовка и издание книги «История таджикского языка» и «Грамматики современного литературного таджикского языка»
	2023-2025

годы
	Национальная академия наук Таджикистана, Институт языка и литературы имени Рудаки

	20. 
	Издание словарей диалектов таджикского языка
	2023- 2025

годы
	Национальная академия наук Таджикистана, Институт гуманитарных наук имени Б. Искандарова, Институт языка и литературы имени Рудаки, Министерство образования и науки Республики Таджикистан

	21. 
	 Переиздание «Русско-таджикского словаря»
	2022-2025 годы
	Национальная академия наук Таджикистана, Институт языка и литературы имени Рудаки

	22. 
	Перевод фундаментальных научных трудов по языкознанию на государственный язык
	Регулярно
	Национальная академия наук Таджикистана, Институт языка и литературы имени Рудаки, Министерство образования и науки Республики Таджикистан

	23. 
	Издание программ, учебно-методических пособий и учебников для изучения иностранного языка на основе государственного языка  
	2021-2030 годы
	Министерство образования и науки Республики Таджикистан, Академия образования Таджикистана

	24. 
	Издание самоучителей таджикского языка
	2021-2025 годы
	Министерство образования и науки Республики Таджикистан, соответствующие министерства и ведомства

	25. 
	Подготовка, перевод и издание этимологического словаря таджикского языка
	Регулярно
	Национальная академия наук Таджикистана, Институт языка и литературы имени Рудаки, Министерство образования и науки Республики Таджикистан

	26. 
	Подготовка магистерских, кандидатских и докторских научных работ (PhD) на государственном языке 
	2021-2030

годы 
	Высшая аттестационная комиссия при Президенте Республики Таджикистан, Министерство образования и науки Республики Таджикистан, Национальная академия наук Таджикистана, министерства и ведомства, научно-исследовательские институты

	27. 
	Сравнительное исследование диалектов таджикского языка
	2021-2030 

годы
	Национальная академия наук Таджикистана, Институт языка и литературы имени Рудаки, Министерство образования и науки Республики Таджикистан

	28. 
	Исследование проблем стилистики таджикского языка
	2021-2030 годы
	Национальная академия наук Таджикистана, Институт языка и литературы имени Рудаки, Министерство образования и науки Республики Таджикистан

	29. 
	Исследование лексико-грамматических и этнолингвисти-ческих проблем языков территории республики
	Регулярно
	Национальная академия наук Таджикистана, Институт гуманитарных наук имени Б. Искандарова, Институт языка и литературы имени Рудаки

	30. 
	Подготовка и издание разговорников на языках народов и этносов, проживающих на территории Таджикистана, в том числе таджикско-русского, таджикско-киргизского, таджикско-узбекского, таджикско-туркменского и т.д.
	2021-2028 годы
	Министерство образования и науки Республики Таджикистан, Министерство культуры Республики Таджикистан, Национальная академия наук Таджикистана

	31. 
	Финансирование Совета по унификации терминологии для подготовки и издание двуязычных словарей технической терминологии, толковых отраслевых и двуязычных словарей языков территории республики
	2021-2030 годы
	Комитет по языку и терминологии при Правительстве Республики Таджикистан, Министерство финансов Республики Таджикистан, Министерство образования и науки Республики Таджикистан, Национальная академия наук Таджикистана, Институт языка и литературы имени Рудаки, Институт гуманитарных наук имени Б. Искандарова

	32. 
	Издание материалов о вкладе Президента Республики Таджикистан уважаемого Эмомали Рахмона по развитию государственного языка
	2021-2030 годы
	Комитет по языку и терминологии при Правительстве Республики Таджикистан

	33. 
	Совершенствование и переиздание «Реестра национальных таджикских имен» и «Словаря национальных таджикских имен»
	2021-2030 годы
	Комитет по языку и терминологии при Правительстве Республики Таджикистан

	34. 
	 Издание комментариев к «Правилам по орфографии таджикского языка» и «Орфографическому словарю таджикского языка»
	2021-2030 годы
	Комитет по языку и терминологии при Правительстве Республики Таджикистан

	35. 
	Подготовка и издание словарей научных терминов и терминологии таджикских классических произведений
	2021-2030 годы
	Министерство образования и науки Республики Таджикистан, Национальная академия наук Таджикистана

	36. 
	Подготовка и издание учебника таджикского языка по различным специальностям
	Регулярно
	Министерство образования и науки Республики Таджикистан, образовательные учреждения высшего профессионального образования

	37. 
	Подготовка общих и отраслевых электронных словарей
	Регулярно
	Министерство образования и науки Республики Таджикистан, Национальная академия наук Таджикистана

	38. 
	Издание кратких двуязычных словарей для образовательных учреждений общего образования, начального, среднего и высшего профессионального образования
	Регулярно
	Министерство образования и науки Республики Таджикистан, Национальная академия наук Таджикистана

	3. МЕРЫ ПО КОНТРОЛЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЯЗЫКОВОЙ ПОЛИТИКИ



	39. 
	Контроль состояния исполнения требований Закона Республики Таджикистан «О государственном языке Республики Таджикистан» в органах государственной власти, исполнительных органах государственной власти Горно-Бадахшанской автономной области, областей, города Душанбе, городов и районов республики, органах самоуправления поселков и дехотов, предприятиях, учреждениях и других организациях, независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности
	Регулярно
	Комитет по языку и терминологии при Правительстве Республики Таджикистан, комиссии по реализации Закона Республики Таджикистан «О государственном языке Республики Таджикистан» в исполнительных органах государственной власти Горно-Бадахшанской автономной области, областей, города Душанбе, городов и районов республики, органах самоуправления поселков и дехотов

	40. 
	Контроль обязательного соблюдения положений Правил орфографии таджикского языка и норм литературного языка в средствах массовой информации, издательских учреждениях и печати
	Регулярно
	Министерство культуры Республики Таджикистан, Комитет по телевидению и радио при Правительстве Республики Таджикистан, министерства и ведомства, организации и учреждения, независимо от организационно-правовой формы и формы собственности

	41. 
	Контроль и лингвистическая экспертиза языка перевода художественных и научных произведений, перевод фильмов
	Регулярно
	Комитет по языку и терминологии при Правительстве Республики Таджикистан, Министерство культуры Республики Таджикистан, Комитет по телевидению и радио при Правительстве Республики Таджикистан и Государственное учреждение «Таджикфильм»

	42. 
	Согласование с Комитетом по языку и терминологии при Правительстве Республики Таджикистан названий областей, городов, районов, джамоатов и дехотов, посёлков, а также населенных пунктов, улиц, проспектов, площадей, парков культуры и учреждений социальной сферы (образования, культуры, здравоохранения и других отраслей), название юридических лиц, предприятий, учреждений и других организаций, независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности до принятия решения Маджлисов народных депутатов
	Регулярно
	Местные исполнительные органы государственной власти Горно-Бадахшанской автономной области, областей, города Душанбе, городов и районов республики, Комитет местного развития при Президента Республики Таджикистан, Налоговый комитет при Правительстве Республики Таджикистан, соответствующие министерства и ведомства, предприятия, учреждения и другие организации, независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности

	43. 
	Приведение в соответствие с государственным языком названий географических объектов (горных хребтов, вершин, гор, перевалов, ледников, рек, родников, озер, пастбищ  и др.)
	Регулярно
	Государственный Комитет по земельному управлению и геодезии Республики Таджикистан, местные исполнительные органы государственной власти Горно-Бадахшанской автономной области, областей, города Душанбе, городов и районов республики, Комитет по языку и терминологии при Правительстве Республики Таджикистан

	44. 
	Согласование с Комитетом по языку и терминологии при Правительстве Республики Таджикистан языка текстов проектов нормативных правовых актов, учебников, методических пособий по делопроизводству, отраслевой терминологии, материалов средств массовой информации, рекламы и объявлений, информационного материала, торговых знаков, знаков обслуживания, упаковок, ярлыков, ценников и названий торговых центров и торговых точек 
	Регулярно
	Соответствующие министерства и ведомства, Государственное учреждение «Национальный патентно-информационный центр» при Министерстве экономического развития и торговли Республики Таджикистан, Государственное учреждение «Внешняя и декоративная реклама города Душанбе», компании по изготовлению и распространению рекламы, предприятия, учреждения и другие организации, независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности

	4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, МЕРЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ И ИЗУЧЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЯЗЫКОВОЙ ПОЛИТИКИ



	45. 
	Организация симпозиумов, городских, областных, республиканских и международных конференций в честь Дня государственного языка Республики Таджикистан
	2024-2029 годы
	Комитет по языку и терминологии при Правительстве Республики Таджикистан, министерства и ведомства, исполнительные органы государственной власти Горно-Бадахшанской автономной области, областей, города Душанбе, городов и районов республики, предприятиях, учреждениях и других организациях, независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности

	46. 
	Организация семинаров и круглых столов в честь Международного дня родного языка и Дня Государственного языка Республики Таджикистан
	Ежегодно
	Комитет по языку и терминологии при Правительстве Республики Таджикистан, Министерство образования и науки Республики Таджикистан, Комитет по телевидению и радио при Правительстве Республики Таджикистан, министерства и ведомства, исполнительные органы государственной власти Горно-Бадахшанской автономной области, областей, города Душанбе, городов и районов республики, предприятия, учреждения и другие организации, независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности

	47. 
	Организация выездных семинаров по популяризации Закона Республики Таджикистан «О государственном языке Республики Таджикистан» в министерствах и ведомствах, местных исполнительных органах государственной власти городов, районов и среди национальных меньшинств
	2021-2030 годы
	Комитет по языку и терминологии при Правительстве Республики Таджикистан, министерства и ведомства, исполнительные органы государственной власти Горно-Бадахшанской автономной области, областей, города Душанбе, городов и районов республики

	48. 
	Создание Комиссии по реализации Закона Республики Таджикистан «О государственном языке Республики Таджикистан» в министерствах и ведомствах, исполнительных органах государственной власти Горно-Бадахшанской автономной области, областей, города Душанбе, городов и районов республики, органах самоуправления поселков и дехотов, предприятиях, учреждениях и других организациях, независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности за счет первых руководителей 
	2021 год
	Комитет по языку и терминологии при Правительстве Республики Таджикистан, министерства и ведомства, исполнительные органы государственной власти Горно-Бадахшанской автономной области, областей, города Душанбе, городов и районов республики, органы самоуправления поселков и дехотов, предприятия, учреждения и другие организации, независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности

	49. 
	Учредить научно- популярный журнал «Язык и терминология» Комитета по языку и терминологии при Правительстве Республики Таджикистан
	2021 год
	Комитет по языку и терминологии при Правительстве Республики Таджикистан

	50. 
	Создание Государственного учреждения «Лингвистическая экспертиза и перевод» при Комитете по языку и терминологии при Правительстве Республики Таджикистан
	2022 год
	Комитет по языку и терминологии при Правительстве Республики Таджикистан, Государственный комитет по инвестициям и управлению государственным имуществом Республики Таджикистан, Министерство финансов Республики Таджикистан

	51. 
	Обеспечение Комитета по языку и терминологии при Правительстве Республики Таджикистан отдельным административным зданием
	2022-2023

годы
	Государственный комитет по инвестициям и управлению государственным имуществом Республики Таджикистан, Министерство финансов Республики Таджикистан и Комитет по языку и терминологии при Правительстве Республики Таджикистан

	52. 
	Создание и финансирования кружка «Защитники и любители государственного языка» 
	Регулярно
	Комитет по языку и терминологии при Правительстве Республики Таджикистан, Министерство образования и науки Республики Таджикистан,  Комитет по телевидению и радио при Правительстве Республики Таджикистан, Комитет по делам молодежи и спорта при Правительстве Республики Таджикистан, министерства и ведомства, исполнительные органы государственной власти Горно-Бадахшанской автономной области, областей, города Душанбе, городов и районов республики, органы самоуправления джамоатов и дехотов, предприятий, учреждений и других организаций, независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности

	53. 
	Стандартизация отраслевой терминологии, их утверждение постановлением Правительства Республики Таджикистан,  внедрение данных терминов на сайте Комитета по языку и терминологии при Правительстве Республики Таджикистан
	Регулярно
	Комитет по языку и терминологии при Правительстве Республики Таджикистан, соответствующие министерства и ведомства

	54. 
	Организация конкурсов на лучшего знатока таджикского языка среди дошкольних образовательных учреждений, общего образования, начального, среднего и высшего профессионального образования, сотрудников министерств и ведомства и национальных меньшинств, проживающих в Таджикистане 
	Ежегодно
	Министерство образования и науки Республики Таджикистан, Комитет по языку и терминологии при Правительстве Республики Таджикистан, исполнительные органы государственной власти Горно-Бадахшанской автономной области, областей, города Душанбе, городов и районов республики

	55. 
	Организация районных, городских, областных и республиканских олимпиад по таджикскому языку
	Ежегодно
	Министерство образования и науки Республики Таджикистан, Комитет по языку и терминологии при Правительстве Республики Таджикистан, соответствующие министерства и ведомства

	56. 
	Создание популяризирующих роликов и организация конкурсов по государственной языковой политике в средствах массовой информации
	2021-2030 годы
	Министерство образования и науки Республики Таджикистан, Комитет по телевидению и радио при Правительстве Республики Таджикистан, Комитет по языку и терминологии при Правительстве Республики Таджикистан и соответствующие министерства и ведомства

	57. 
	Повышение ответственности родителей в обучении детей языку путем проведения семинаров и выездных совещаний в местах проживания
	Регулярно
	Министерство образования и науки Республики Таджикистан, соответствующие министерства и ведомства

	58. 
	Пропаганда государственной языковой политики посредством средств массовой информации, в том числе подготовка и демонстрация фильмов (роликов), телевизионных и радиопрограмм о реализации Закона Республики Таджикистан «О государственном языке Республики Таджикистан»
	Регулярно
	Комитет по телевидению и радио при Правительстве Республики Таджикистан, Комитет по языку и терминологии при Правительстве Республики Таджикистан

	59. 
	Организация семинаров и курсов по обучению таджикского языка и Правил орфографии таджикского языка для сотрудников органов государственной власти, исполнительных органов государственной власти Горно-Бадахшанской автономной области, областей, города Душанбе, городов и районов республики, органов самоуправления поселков и дехотов, предприятий, учреждений и других организаций, независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности
	Регулярно
	Комитет по языку и терминологии при Правительстве Республики Таджикистан, исполнительные органы государственной власти, исполнительные органы государственной власти Горно-Бадахшанской автономной области, областей, города Душанбе, городов и районов республики, органов самоуправления поселков и дехотов, предприятий, учреждений и других организаций, независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности



	60. 
	Организация уроков по интернету и телевидению по изучению государственного языка на телеканалах Республики Таджикистан
	Регулярно
	Комитет по телевидению и радио при Правительстве Республики Таджикистан, Министерство образования и науки Республики Таджикистан

	61. 
	Подготовки учителей таджикского языка для республик Союза Независимых Государств
	Ежегодно
	Министерство образования и науки Республики Таджикистан, соответствующие министерства и ведомства, учреждениия высшего профессионального образования  

	62. 
	Внедрение обучения таджикскому языку по переводческим специальностям, с первого курса до последнего со сдачей государственного экзамена по предмету «Таджикский язык»
	2022-2030 годы
	Министерство образования и науки Республики Таджикистан,  Агенство по надзору в сфере образования и науки при Президенте Республики Таджикистан, соответствующие министерства и ведомства

	63. 
	Организация специальностей «редактор-лингвист», «редактор-переводчик» в образовательных учреждениях высшего профессионального образования 
	2022-2030  годы
	Министерство образования и науки Республики Таджикистан, Министерство экономического развития и торговли Республики Таджикистан, Агенство по надзору в сфере образования и науки при Президенте Республики Таджикистан

	64. 
	Выделение квот для изучения государственного языка для национальных меньшинств на факультете таджикского языка и литературы в учреждениях высшего профессионального образования страны
	Ежегодно
	Министерство образования и науки Республики Таджикистан, Министерство экономического развития и торговли Республики Таджикистан 

	65. 
	Организация изучения языка знаков и жестов на государственном языке на телевидении 
	Регулярно
	Министерство образования и науки Республики Таджикистан, Комитет по телевидению и радио при Правительстве Республики Таджикистан

	66. 
	Организация курсов повышения квалификации для государственных служащих на темы: государственная языковая политика, Правила орфографии таджикского языка, язык делопроизводства, мастерство общения, речевой этикет государственного служащего
	Регулярно
	Агентство государственной службы при Президенте Республики Таджикистан

	5. ЗАЩИТА И РАЗВИТИЕ ТАДЖИКСКОГО ЯЗЫКА В МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЯХ



	67. 
	Проведение дней таджикского языка, литературы и культуры в иностранных государствах 
	2021-2030 годы
	Министерство иностранных дел Республики Таджикистан, Министерство культуры Республики Таджикистан, Комитет по языку и терминологии при Правительстве Республики Таджикистан и соответствующие министерства и ведомства

	68. 
	Организации мероприятий и конкурсов по таджикскому языку среди таджиков, проживающих за пределами Таджикистана и в дипломатических и консульских учреждениях, ассоциациях и обществах таджиков
	2021-2030 годы
	Министерство иностранных дел Республики Таджикистан, Министерство культуры Республики Таджикистан, Комитет по языку и терминологии при Правительстве Республики Таджикистан и соответствующие министерства и ведомства, ассоциации и общества таджиков

	69. 
	Развитие сотрудничества дипломатических и консульских учреждений, ассоциаций и обществ таджиков за пределами Таджикистана в области сохранения и развития таджикского языка 
	2021-2030 годы
	Министерство иностранных дел Республики Таджикистан, Министерство культуры Республики Таджикистан, Комитет по языку и терминологии при Правительстве Республики Таджикистан и соответствующие министерства и ведомства, ассоциации и общества таджиков

	70. 
	Обеспечение таджиков, проживающих за пределами Таджикистана, учебниками, методическими руководствами, художественной литературой, периодическими изданиями на государственном языке 
	Регулярно
	Министерство иностранных дел Республики Таджикистан, Министерство образования и науки Республики Таджикистан, Министерство культуры Республики Таджикистан, Комитет по языку и терминологии при Правительстве Республики Таджикистан

	71. 
	Выделение квот таджикам, проживающим за пределами страны, на факультетах таджикского языка и литературы, образовательных учреждений высшего профессионального образования
	Ежегодно
	Министерство образования и науки Республики Таджикистан,           Министерство экономического развития и торговли Республики Таджикистан 

	72. 
	Изучение состояния языка таджиков, проживающих за пределами Таджикистана
	2022-2030 годы
	Министерство иностранных дел Республики Таджикистан, Министерство образования и науки Республики Таджикистан, Национальная академия наук Таджикистана

	73. 
	Исследование письменного наследия и таджиковедения на таджикском языке, хранящегося в библиотеках иностранных государств
	2022-2030 годы
	Министерство иностранных дел Республики Таджикистан, Национальная академия наук Таджикистана, Комитет по языку и терминологии при Правительстве Республики Таджикистан

	74. 
	Создание центров изучения таджикского языка и таджиковедения при посольствах и консульствах Республики Таджикистан
	Регулярно
	Министерство иностранных дел Республики Таджикистан и Министерство образования и науки Республики Таджикистан, 

	75. 
	Укрепление научно-исследовательских связей с зарубежными научно-исследовательскими институтами в сфере таджиковедения
	Регулярно
	Министерство образования и науки Республики Таджикистан, Комитет по языку и терминологии при Правительстве Республики Таджикистан, Национальная академия наук Таджикистана
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