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План мероприятий по реализации Государственной
программы «Доступная среда» на 2021 - 2025 годы


	№
п.п.
	Цель и задачи
	Наименование мероприятий
	Индикаторы
	Сроки
выполнения мероприятий
	Ответственные
исполнители
	Объем финансиро-вания
(тысяча
сомони)
	Источники
финан-
сирования

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1. НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ ДОСТУПНОЙ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ СОЦИАЛЬНОЙ, ТРАНСПОРТНОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА И КОНТРОЛЬ ЗА ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ СОЦИАЛЬНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

	1.
	Совершенствование нормативно-правовой базы государственной политики в области социальной защиты инвалидов
	Совершенствование законодательства Республики Таджикистан в части обеспечения условий для формирования доступной для инвалидов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры
	Принятие нормативных правовых актов, обеспечивающих основу для обеспечения доступной среды
	2021-2025гг.
	КАС,
МЗСЗН,
МТ
	30,00
	За счет
внебюджетных средств

	2.
	Учет социально построенных объектов и уточнения их доступности для  инвалидов
	1) Разработка и утверждение порядка паспортизации и формы паспорта действующих объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры, жилых домов и внутри дворовых территорий на предмет доступности для инвалидов 
	Обеспечение статистическими данными о доступной среде
	2021 г.
	КАС
	40,00
	За счет средств государственного
бюджета

	
	
	2) Организация обучения рабочих групп местных органов государственной власти для проведения паспортизации действующих объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры
	
	2021 г.
	КАС,
МЗСЗН
	65,00
	За счет средств государственного
бюджета

	
	
	3) Проведение паспортизации  объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов с привлечением представителей общественных организаций инвалидов
	
	2021-2025гг.
	МИОГВ,
ООИ
	65,00
	За счет средств государственного
бюджета

	
	
	4) Разработка программного продукта для создания информационного банка данных и карты доступности объектов социальной и транспортной инфраструктуры
	
	2021 г.
	КАС,
СС
	100,00
	За счет
внебюджетных средств

	3.
	Обеспечение доступа людей с ограниченными возможностями к существующим и вновь вводимым социальным инфраструктурным объектам
	Ведение и поддержка в актуальном состоянии информационного банка данных и карты доступности объектов и услуг
	Доступность информации о доступной среде
	2021-2025гг.
	КАС, МЗСЗН, СС, МТ, МК,
МТМЗН,
МОН,
КДМС, МИОГВ
	100,00
	За счет
внебюджетных средств

	4.
	Создание нормативно-технической базы о доступной среде
	1) Разработка и издание методических рекомендаций, регламентирующих создание доступной среды для инвалидов 
	Разработка и публикация методических рекомендаций по доступной среде
	2021-2022гг.
	МЗСЗН,
МТ, КАС
	10,00
	За счет средств государственного
бюджета

	
	
	2) Разработка методических рекомендаций по формированию целевых программ местных органов государственной власти по созданию доступной для инвалидов среды жизнедеятельности
	
	2021 г.
	МЗСЗН,
КАС,
МТ
	50,00
	За счет средств государственного
бюджета

	5.
	Предоставление нормативной информации о доступной среде, посредством официальных сайтов 
	Размещение на сайте Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан, Комитета по архитектуре и строительству при Правительстве Республики Таджикистан нормативной правовой базы по созданию доступной среды жизнедеятельности для инвалидов, вариантов проектов повторного применения с учетом создания доступной среды жизнедеятельности для инвалидов с целью использования заинтересованными организациями и учреждениями при строительстве и адаптации объектов
	Список официальных сайтов, содержащих нормативную информацию о доступной среде
	2021-2025гг.
	МЗСЗН,
КАС
	50,00
	За счет
внебюджетных средств

	6.
	Организация учета состояний доступности объектов
	Разработка и утверждение форм статистического наблюдения по обеспечению доступной среды для инвалидов
	Формы статистического отчёта по обеспечению доступной среды для инвалидов
	2021 г.
	КАС,
АС
	40,00
	За счет
внебюджетных средств

	7.
	Обеспечение соблюдения требований законодательства о доступной среде
	Осуществление контроля за соблюдением требований доступности для инвалидов на действующих и вновь вводимых объектах социальной инфраструктуры 
	Результат контроля соблюдения требований доступности
	2021-2025гг.
	УВГЭГПД КАС,
СГНАС
КАС
	-
	В рамках предусмотренных средств

	2. АДАПТАЦИЯ ПРИОРИТЕТНЫХ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ, ТРАНСПОРТНОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ БЕСПРЕПЯТСТВЕННОГО ДОСТУПА И ПОЛУЧЕНИЯ УСЛУГ ИНВАЛИДАМИ С УЧЕТОМ ИХ ОСОБЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ ИСХОДЯ ИЗ ОСНОВНЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

	§1. Адаптация объектов жилого фонда и жилой среды

	8.
	Адаптация  существующего жилого фонда для инвалидов
	1) Адаптация объектов жилого фонда и дворовых территорий к потребностям инвалидов, в том числе:
- оборудование (оснащение) входной зоны помещения, крыльца, тамбура, вестибюля подъезда и путей движения (лифта, лестницы);    
- оборудование путей движения специальными приспособлениями (пандусами, опорными поручнями, аппарелями, подъемниками, местами крепления колясок, светозвуковыми информаторами внутри зданий, тактильными полосами перед лестницей, контрастной окраской крайних ступеней, дверными проемами со звуковым маяком)
	Количество существующих жилых домов, адаптированных для людей с ограниченными возможностями
	2021-2025гг.
	МИОГВ
	1300,00
	За счет
внебюджетных средств

	
	
	2) Адаптация к потребностям инвалидов по зрению  жилых домов, где компактно проживают инвалиды по зрению (по согласованию с общественной организаций инвалидов)
	
	2021-2025гг.
	КАС,
МИОГВ
	650,00
	За счет средств государственного
бюджета

	9.
	Адаптация парков, тротуаров и пешеходных переходов для инвалидов
	Обустройство парков, тротуаров и пешеходных переходов для пользования инвалидами, передвигающимися в креслах-колясках и инвалидами с нарушениями зрения и слуха (реконструкция надземных переходов, подземных переходов, понижение бордюрного камня на наземных пешеходных переходах)
	Количество парков, тротуаров и пешеходных переходов приспособленных для доступности инвалидов
	2021-2025 гг.
	МИОГВ
	650,00
	За счет
внебюджетных средств

	10.
	Создание условий доступа для инвалидов
	Создание специально отведенных для инвалидов парковочных мест в жилых зонах
	Количество специально отведенных для инвалидов парковочных мест в жилых зонах
	2021-2025гг.
	МИОГВ
	325,00
	За счет
внебюджетных средств

	§2. Адаптация внутригородского наземного  пассажирского  транспорта

	11.
	Создание условий для доступа людей с ограниченными возможностями к транспортным услугам
	1) Обеспечение доступности подвижного состава пассажирского транспорта для инвалидов с учетом их особых потребностей исходя из ограничений их жизнедеятельности, в том числе модернизация подвижного состава наземного городского пассажирского транспорта, транспортных средств общего пользования специальным оборудованием
	Особенности доступности к транспортной инфраструктуре
	2021-2025гг.
	МИОГВ
	1300,00
	За счет средств государственного
бюджета

	
	
	2) Оборудование подвижного пассажирского состава светодиодным табло для слабослышащих инвалидов и специальным звуковым сигналом для слабовидящих инвалидов
	
	2021-2025гг.
	МИОГВ
	650,00
	За счет средств государственного
бюджета

	12.
	Увеличение количества транспортных средств  доступных для  инвалидов
	Приобретение транспортных средств со специальным оборудованием и конструктивными особенностями, обеспечивающими их доступность для инвалидов 
	Обеспеченность транспортных средств для доступа  инвалидам
	2021-2025гг.
	МИОГВ
	-
	В рамках предусмотренных средств

	13.
	Доступность  остановок  пассажирского транспорта   системами синхронного вывода речевой и текстовой информации
	1) Оборудование остановок общественного пассажирского транспорта системами синхронного вывода речевой и текстовой информации (включая графические схемы маршрутов движения транспорта), тактильными и контрастными поверхностями и др.
	Обеспечение  остановок  пассажирского транспорта   системами синхронного вывода речевой и текстовой информации
	2021-2025гг.
	МИОГВ
	325,00
	За счет средств государственного
бюджета

	
	
	2) Установка информационных табло на остановочных площадках с голосовым оповещением по запросу (кнопка вызова) о предполагаемом времени прибытия маршрутных автобусов и троллейбусов
	
	2021-2025гг.
	МИОГВ
	162,50
	За счет средств государственного
бюджета

	14.
	Доступность дорожной инфраструктуры для людей с ограниченными возможностями
	1) Понижение бортового камня для удобства съезда/выезда на пешеходных переходах
	Степень пешеходной доступности дорожной инфраструктуры
	2021-2025гг.
	МИОГВ,
МТ
	650,00
	За счет
внебюджетных средств

	
	
	2) Установка звуковых светофоров
	
	2021-2025гг.
	МИОГВ
при участии ООИ
	650,00
	За счет
внебюджетных средств

	
	
	3) Оснащение противоскользящими покрытиями путей подхода инвалидов к объектам дорожной инфраструктуры
	
	2021-2025гг.
	МТ,
МИОГВ
	650,00
	За счет
внебюджетных средств

	
	
	4) Устройство шумовых виброполос на участках дорог вблизи расположения учреждений для инвалидов
	
	2021-2025гг.
	МТ,
МИОГВ
	650,00
	За счет
внебюджетных средств

	§3. Адаптация пешеходных переходов

	15.
	Адаптация пешеходных переходов к беспрепятственному доступу людей с ограниченными возможностями
	Реконструкция и оборудование подземных, наземных и надземных пешеходных переходов для беспрепятственного доступа инвалидов пандусами, тактильными и контрастными поверхностями, указателями и др.
	Оборудование подземных, наземных и надземных пешеходных переходов для беспрепятственного доступа инвалидов пандусами, тактильными и контрастными поверхностями, указателями
	2021-2025гг.
	КАС,
МТ,
МИОГВ
	650,00
	За счет
внебюджетных средств

	§4. Адаптация междугороднего пассажирского транспорта

	16.
	Адаптация междугороднего пассажирского транспорта для  людей с ограниченными возможностями
	Обеспечение доступности автовокзалов, железнодорожных вокзалов, аэропортов и прилегающих к ним территорий для инвалидов, в том числе:
- установка специализированных таксофонов для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата, указателей со световой и звуковой информацией для лиц с нарушениями слуха и зрения;
- оборудование специализированных касс, мест в залах ожидания и кабин в общественных туалетах;
- размещение расписаний движения транспорта, адаптированного для проезда в нем инвалидов;
- оборудование зданий пандусами и другими специальными устройствами, и приспособлениями;
- оборудование зданий информационными табличками, кнопкой вызова «помощника»;
- установка оборудования для увеличения слышимости для людей с нарушениями слуха;
- создание специально отведенных парковочных мест
	Степень доступности автовокзалов, железнодорожных вокзалов, аэропортов и прилегающих к ним территорий для инвалидов
	2021-2025 гг.
	МИОГВ,
АГА
	1625,00
	За счет
внебюджетных средств


	§5. Адаптация зданий органов государственной власти в сфере физической культуры
и спорта, социальной защиты, здравоохранения, культуры, занятости и образования

	17.
	Адаптация зданий органов государственной власти в сфере  физической культуры и спорта, социальной защиты, здравоохранения, культуры, занятости и образования  для инвалидов
	Адаптация зданий Министерства здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан, Министерства труда, миграции и занятости Республики Таджикистан, Министерства культуры Республики Таджикистан, Министерства образования Республики Таджикистан, Комитет по делам молодёжи и спорта при Правительстве Республики Таджикистан, другие государственные органы, а также прилегающей к нему территории для беспрепятственного доступа инвалидов с учетом их особых потребностей
	Степень обеспеченности государственных зданий в сфере физической культуры и спорта, социальной защиты, здравоохранения, культуры, занятости и образования для нужд лиц с ограниченными возможностями
	2021-2025 гг.
	МЗСЗН,
МТМЗН,
МК,
МОН,
КДМС
	400,00
	За счет средств государственного
бюджета

	§6. Адаптация спортивных объектов, востребованных для занятий адаптивной физической культурой и спортом инвалидов с
нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения и слуха  и предоставления услуг в сфере физической культуры и спорта

	18.
	Адаптация спортивных объектов, востребованных для занятий адаптивной физической культурой и спортом инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения и слуха  и предоставление услуг в сфере физической культуры и спорта  для инвалидов
	Адаптация спортивных объектов, востребованных для занятий адаптивной физической культурой и спортом инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения и слуха для беспрепятственного доступа инвалидов, а также прилегающей территории, обустройство парковочной площадки 
	Степень обеспеченности спортивных объектов требованиям инвалидов
	2021-2025гг.
	КАС,
КДМС
	650,00
	За счет средств государственного
бюджета

	19.
	Кадровое обеспечение отрасли для работы с инвалидами
	1) Подготовка специалистов по образовательной программе «Адаптивная физическая культура и спорт»
	Степень обеспеченности отрасли кадрами
	2021-2025гг.
	КДМС
при участии
ООИ
	65,00
	За счет
внебюджетных средств

	
	
	2) Повышение квалификации и профессиональная переподготовка инструкторов и тренеров, работающих с инвалидами
	
	2021-2025гг.
	МОН
	65,00
	За счет
внебюджетных средств

	§7. Адаптация объектов социальной защиты и занятости населения и предоставление
услуг в сфере социальной защиты, здравоохранения, культуры и занятости населения

	20.
	Адаптация объектов социальной защиты и занятости населения и предоставление услуг в сфере социальной защиты, здравоохранения, культуры и занятости населения для инвалидов
	Адаптация зданий учреждений социальной защиты, здравоохранения, культуры и занятости населения, другие здания государственных органов, и прилегающих к ним территорий для беспрепятственного доступа инвалидов с учетом их особых потребностей и получения ими услуг, а также прилегающей территории, в том числе:
- создание специально отведенных парковочных мест;
- оборудование зданий пандусами и другими специальными устройствами, и приспособлениями;
- оборудование зданий информационными табличками, кнопкой вызова «помощника»;
- установка оборудования для увеличения слышимости для людей с нарушением слуха;
- размещение в доступной и адаптированной для инвалидов форме с учетом их особых потребностей справочной информации о предоставляемых услугах;
- предоставление услуг инвалидам с учетом их особых потребностей;
- обеспечение наличия сурдопереводчика соответствующей квалификации;
- обеспечение учреждений здравоохранения оборудованием для проведения медицинских манипуляций, адаптированных с учетом особых потребностей инвалидов (для объектов медицинских организаций);
- предоставление медицинской помощи (медицинской услуги) медицинским работником инвалидам с учетом их особых потребностей (для объектов медицинских организаций)
- создание в библиотеках специальных уголков для инвалидов (в том числе по зрению);
- оборудование общественных туалетов отдельной кабиной для людей с ограниченными возможностями 
	Степень  обеспеченности объектов социальной защиты и занятости населения и предоставления услуг в сфере социальной защиты, здравоохранения, культуры и занятости населения для людей с ограниченными возможностями
	2021-2025гг.
	КАС,
МЗСЗН,
МТМЗН,
МК,
МИОГВ
	975,00
	За счет средств государственного
бюджета

	21.
	Содействие профессиональному обучению и получению квалификации людей с ограниченными возможностями
	Создание учебно-материальной базы для обучения инвалидов рабочим профессиям
	Обеспечение инвалидов постоянной  занятостью и работой
	2021-2025гг.
	МТМЗН
	120,00
	За счет средств государственного
бюджета

	22.
	Кадровое обеспечение отрасли для работы с инвалидами
	Обучение сурдопереводу сотрудников учреждений  социальной защиты, здравоохранения, культуры и занятости
	Степень обслуживания инвалидов
	2021-2025гг.
	МОН,
МЗСЗН,
МК
	80,00
	За счет средств государственного
бюджета

	§8. Адаптация зданий (помещений) образовательных учреждений и предоставление образовательных услуг

	23.
	Адаптация зданий (помещений) образовательных учреждений и предоставление образовательных услуг для инвалидов
	Адаптация зданий общеобразовательных учреждений и приоритетных учреждений начального (среднего) профессионального образования приоритетных учреждений начального (среднего) профессионального образования для беспрепятственного доступа детей-инвалидов с учетом их особых потребностей, в том числе:
- оборудование зданий пандусами и другими специальными устройствами, и приспособлениями;
- оборудование зданий информационными табличками, кнопкой вызова «помощника»;
- установка оборудования для увеличения слышимости для инвалидов с нарушением слуха;
- оснащение образовательных учреждений специальным, в том числе компьютерным оборудованием;
- предоставление доступа к компьютерным технологиям, подходящим для инвалидов;
- обучение инвалидов  с учетом ограничения жизнедеятельности
	Степень соответствия зданий (помещений) образовательных учреждений и предоставление образовательных услуг  для инвалидов
	2021-2025гг.
	КАС,
МОН
	975,00
	За счет
внебюджетных средств

	24.
	Беспрепятственный доступ инвалидов к зданиям высших учебных заведений
	Адаптация зданий учреждений высшего образования для беспрепятственного доступа инвалидов всех категорий с учетом их особых потребностей и получения ими услуг 
	Степень соответствия зданий высших учебных заведений  для инвалидов
	2021-2025гг.
	КАС,
МОН,
МЗСЗН
	975,00
	За счет
внебюджетных средств

	3. АДАПТАЦИЯ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ И УСТРОЙСТВ СВЯЗИ, А ТАКЖЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ В СФЕРЕ
ИНФОРМАТИЗАЦИИ И СВЯЗИ

	25.
	Доступность  интернет-ресурсов и устройств связи,  а также предоставление услуг в сфере информатизации и связи инвалидам
	1) Адаптация официальных сайтов органов государственной власти Республики Таджикистан в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по зрению
	Степень доступности интернет-ресурсов и устройств связи, а также предоставление услуг в сфере информатизации и связи  инвалидам
	2021-2025гг.
	СС,
министерства и ведомства
	-
	В рамках предусмотренных средств

	
	
	2) Организация субтитрирования телевизионных программ обязательных общедоступных каналов
	
	2021-2025гг.
	КТР
	-
	В рамках предусмотренных средств

	
	
	3) Открытие информационного баннера «Доступная среда» на сайтах Министерства здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан, Комитета по архитектуре и строительству при Правительстве Республики Таджикистан 
	
	2021-2025гг.
	МЗСЗН,
КАС
	-
	В рамках предусмотренных средств

	
	
	4) Организация предоставления сурдопереводчиков соответствующей квалификации для обслуживания основных общественных мероприятий и собраний
	
	2021-2025гг.
	МЗСЗН
	-
	В рамках предусмотренных средств

	
	
	5) Обеспечение надлежащими вспомогательными слуховыми устройствами инвалидов по слуху, предоставляемыми на общественных мероприятиях и собраниях, проводимых на базе учреждений культуры
	
	2021-2025гг.
	МЗСЗН,
МК
	-
	В рамках предусмотренных средств

	
	
	6) Организация выпуска периодических печатных изданий для инвалидов, в том числе для инвалидов по зрению, альтернативных форматов печатных материалов (крупный шрифт или аудиофайлы)
	
	2021-2025гг.
	МОН,
ООИ
	160,00
	За счет
внебюджетных средств

	
	
	7) Для использования книжных источников, на сайтах соответствующих учреждений Министерства образования и науки Республики Таджикистан, выделение и размещение книжных источников в электронном формате специально для группы инвалидов с нарушениями зрения   
	
	2021-2025гг.
	МОН
	-
	В рамках предусмотренных средств

	4. ФОРМИРОВАНИЕ ТОЛЕРАНТНОГО ОТНОШЕНИЯ ОБЩЕСТВА К ЛЮДЯМ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ

	26.

	Продвижение толерантного отношения общества к людям с 

ограниченными возможностями
	1) Создание и транслирование социальной рекламы, направленной на формирование толерантного отношения к инвалидам
	Относительная оценка состояния  толерантного отношения общества к людям с ограниченными возможностями
	2021-2025гг.
	КТР
	-
	В рамках предусмотренных средств

	
	
	2) Подготовка методических рекомендаций по организации воспитательной работы в образовательных учреждениях республики, направленной на формирование толерантного отношения к инвалидам, уважение их особенностей
	
	2021-2025гг.
	МОН
	30,00
	За счет средств государственного
бюджета

	
	
	3) Привлечение религиозных объединений к процессу формирования у жителей республики толерантного отношения к инвалидам  
	
	2021-2025гг.
	КРУТТО,
ООИ
	-
	В рамках предусмотренных средств

	
	
	4) Проведение социологических исследований по оценке инвалидами уровня доступности приоритетных объектов и услуг, а также по изучению отношения инвалидов к осуществляемой деятельности по формированию доступной среды
	
	2021-2025гг.
	МЗСЗН,
КАС,
ООИ,
другие партнёры
	60,00
	За счет 
внебюджетных средств

	
	Всего:
	15342500

	
	В том числе:
	

	
	За счет средств государственного бюджета
	5572500

	
	За счет внебюджетных средств
	9770000



* Перечень используемых сокращений на стр.29.
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