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План реализации
Национальной программы по противодействию эпидемии вируса иммунодефицита человека и синдрома приобретенного иммунодефицита в Республике Таджикистан на 2021-2025 годы

	№
	Наименование мероприятий
	Годы (в сомони)
	Ответственные за исполнение
	Источники финансирования

	
	
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	
	

	1. ПРОФИЛАКТИКА ВИРУСА ИММУНОДЕФИЦИТА ЧЕЛОВЕКА СРЕДИ КЛЮЧЕВЫХ И УЯЗВИМЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ КОМБИНИРОВАННОГО ПАКЕТА УСЛУГ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ПОДХОДОВ

	1
	Закупка диагностических тестов (иммуноферментный анализ, экспресс-тесты, тесты для образцов слюны), для обеспечения доступа к добровольному консультированию и тестированию ключевых и уязвимых групп населения
	900000
	1200000
	1400000
	1500000
	1600000
	Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан
	Глобальный фонд по борьбе с синдромом приобретенного иммунодефицита, туберкулеза и малярией, партнеры и бюджетные средства 

	2
	Расширение консультирования и экспресс тестирования среди ключевых групп населения на базе 15 общественных организаций с использованием биоматериала–слюны и расширение самотестирование на вирус иммунодефицита человека
	451000
	462000
	473000
	484000
	495000
	Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан
	Глобальный фонд, партнеры и бюджетные средства 

	3
	Расширение тестирования контактных лиц (закупка тестов, обучение, поддержка аутрич работ)
	250000
	300000
	350000
	400000
	450000
	Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан
	Глобальный фонд, партнеры и бюджетные средства 

	4
	Обновление и пересмотр алгоритма тестирования на вирус иммунодефицита человека, включая тестирование на базе общественных организаций и самотестирование
	0
	50000
	0
	0
	60000
	Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан
	Всемирная организация здравоохранения, партнеры и бюджетные средства 

	5
	Пересмотр и обновление Порядка медицинского освидетельствования на выявление вируса иммунодефицита человека и медицинского наблюдения людей с диагнозом вируса иммунодефицита человека-инфекции в Республике Таджикистан
	100000
	0
	0
	120000
	0
	Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан
	Объединенная программа Организации Объединенных Наций по вирусу иммунодефицита человека, партнеры и бюджетные средства 

	6
	Поддержка аутрич команд общественных организаций, пунктов доверия и дружественных кабинетов центров синдрома приобретенного иммунодефицита по расширению охвата консультирования и добровольного тестирования на вирус иммунодефицита человека
	2500000
	2500000
	2500000
	2500000
	2500000
	Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан
	Глобальный фонд, партнеры и бюджетные средства 

	7
	Расширение экспресс тестирования осужденных в следственном изоляторе и исправительных учреждениях
	150000
	160000
	170000
	180000
	190000
	Министерство юстиции Республики Таджикистан
	Глобальный фонд, партнеры и бюджетные средства 

	8
	Внедрение системы перенаправления общественных организаций и медицинских учреждений для обеспечения услугами в связи с вирусом иммунодефицита человека ключевых групп населения
	200000
	220000
	240000
	240000
	240000
	Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан
	Бюджетные средства, Глобальный фонд, партнеры

	9
	Проведение информационных и агитационных мероприятий/акций по привлечению населения к добровольному консультированию и тестированию на вирус иммунодефицита человека
	250000
	300000
	350000
	400000
	450000
	Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан
	Бюджетные средства, Глобальный фонд, партнеры

	10
	Закупка экспресс и иммуноферментного анализа тестов для охвата тестированием трудовых мигрантов
	1000000
	1000000
	1000000
	1000000
	1000000
	Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан
	Бюджетные средства, Глобальный фонд, партнеры

	11
	На базе web-сайта государственного учреждения «Республиканский центр по профилактике и борьбе с синдромом приобретенного иммунодефицита» разработка и внедрение платформы для анонимной оценки риска заражения вируса иммунодефицита человека
	250000
	220000
	100000
	100000
	100000
	Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан
	Бюджетные средства, Глобальный фонд, партнеры

	2.ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОТНОШЕНИИ ЛЮДЕЙ, УПОТРЕБЛЯЮЩИХ ИНЪЕКЦИОННЫЕ НАРКОТИКИ И ИХ СЕКСУАЛЬНЫХ ПАРТНЕРОВ

	12
	Закупка шприцев и игл, презервативов для программы снижения вреда
	4179200
	4245800
	4318700
	4338850
	4360680
	Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан
	Глобальный фонд, партнеры и бюджетные средства 

	13
	Закупка метадона для программы опиоидной заместительной терапии и закупка налоксона для программ общественных организаций и медицинских учреждений
	3325100
	3340345
	3365780
	3374770
	3387090
	Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан
	Глобальный фонд, партнеры и бюджетные средства 

	14
	Поддержка деятельности 60 пунктов доверия при общественных организациях и медицинских учреждений за счет внешнего и государственного финансирования
	3044000
	3290000
	3304000
	3520000
	3610000
	Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан
	Глобальный фонд, партнеры и бюджетные средства 

	15
	Государственное софинансирование 10 общественных организаций, предоставляющих услуги по вирусу иммунодефицита человека-инфекции среди людей, употребляющих инъекционные наркотики 
	0
	300000
	400000
	500000
	600000
	Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан
	Министерство финансов Республики Таджикистан

	16
	Предоставление услуг по сексуальному и репродуктивному здоровья, в том числе услуг в отношении инфекций, передающихся половым путем, для людей, употребляющих инъекционные наркотики и их половых партнеров
	250000
	300000
	350000
	350000
	350000
	Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан
	Бюджетные средства, Глобальный фонд, партнеры

	17
	Тиражирование информационно-образовательных материалов по профилактике вируса иммунодефицита человека, правовой защите и правам человека для людей, употребляющих инъекционные наркотики 
	200000
	220000
	250000
	250000
	300000
	Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан
	Глобальный фонд, партнеры и бюджетные средства

	18
	Расширение сети пунктов опиоидной заместительной терапии и их оснащение дополнительным оборудованием, расходными материалами и гигиенических наборов для существующих пунктов опиоидной заместительной терапии
	850000
	900000
	950000
	950000
	970200
	Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан
	Глобальный фонд, партнеры и бюджетные средства

	19
	Поддержка сайтов передового опыта, предоставляющих интегрированные услуги для людей, живущих с вирусом иммунодефицита человека-людей, употребляющих инъекционные наркотики (антиретровирусная терапия, опиоидная заместительная терапия, туберкулез, оппортунистические инфекции и др.)
	500000
	550000
	600000
	600000
	600000
	Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан
	Глобальный фонд, партнеры и бюджетные средства

	20
	Обучение медицинских работников, работающих в сайтах передового опыта, интегрированному оказанию медико-санитарных услуг и их переобучение
	100000
	120000
	100000
	120000
	100000
	Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан
	Глобальный фонд, партнеры и бюджетные средства

	21
	Пересмотр/обновление политики предоставления услуг для людей, употребляющих инъекционные наркотики (опиоидная заместительная терапия, обмен игл и шприцев и другие)
	289900
	0
	0
	0
	0
	Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан
	Глобальный фонд, партнеры и бюджетные средства

	22
	Обеспечение регулярного мониторинга качества услуг и обучение медицинских работников пунктов опиоидной заместительной терапии
	200500
	222500
	230500
	240000
	242000
	Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан
	Глобальный фонд, партнеры и бюджетные средства

	23
	Обучение сотрудников общественных организаций и пунктов доверия основам предоставления услуг снижения вреда, социального сопровождения и профилактике последствий передозировок опиатами
	0
	450000
	0
	420090
	0
	Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан
	Глобальный фонд, партнеры и бюджетные средства

	24
	Обучение сотрудников органов правопорядка основам профилактики вируса иммунодефицита человека и нормам права, включая навыкам оказания помощи людей, употребляющих инъекционные наркотики в профилактике последствий передозировок
	200 000
	201 500
	210 000
	220 000
	240 000
	Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан, Министерство внутренних дел Республики Таджикистан
	Глобальный фонд, партнеры и бюджетные средства

	25
	Картирование и оценка услуг снижения вреда для людей, употребляющих инъекционные наркотики в стране и изучение наркосцены для повышения эффективности программ
	190500
	350000
	0
	0
	0
	Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан
	Глобальный фонд, партнеры и бюджетные средства

	26
	Проведение дозорного эпидемиологического надзора среди людей, употребляющих инъекционные наркотики, включая оценку численности группы
	0
	485000
	0
	0
	510000
	Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан
	Глобальный фонд, партнеры и бюджетные средства

	3. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОТНОШЕНИИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ДРУГИХ ГРУПП ВЫСОКОГО РИСКА И ИХ ПОЛОВЫХ ПАРТНЕРОВ

	27
	Закупка презервативов, лубрикантов и фармпрепаратов для представителей других групп высокого риска и их половых партнеров
	2331920
	2452200
	2604100
	2735150
	2776340
	Министерство здравоохранения и социальной защиты населения
	Глобальный фонд, партнеры и бюджетные средства

	28
	Поддержка деятельности 25 дружественных кабинетов при общественных организациях и медицинских учреждениях для представителей других групп высокого риска и их половых партнеров
	1358800
	1460480
	1543250
	1575200
	1615500
	Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан
	Глобальный фонд, партнеры и бюджетные средства

	29
	Государственное софинансирование 10 общественных организаций, предоставляющих услуги по профилактике вируса иммунодефицита человека-инфекции и инфекций, передающихся половым путем среди представителей других групп высокого риска и их половых партнеров
	0
	300000
	400000
	500000
	600000
	Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан
	Министерство финансов Республики Таджикистан

	30
	Разработка и тиражирование информационно-образовательных материалов по профилактике вируса иммунодефицита человека-инфекции, правовой защите и правам человека для представителей других групп высокого риска и их половых партнеров
	348000
	220000
	242000
	275000
	330000
	Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан
	Глобальный фонд, партнеры и бюджетные средства

	31
	Обучение сотрудников медицинских учреждений, общественных организаций и дружественных кабинетов основам предоставления услуг по профилактике вируса иммунодефицита человека и инфекций, передающихся половым путем, в том числе предоставлению услуг социального сопровождения для представителей других групп высокого риска
	400000
	150000
	410000
	160000
	420000
	Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан
	Глобальный фонд, партнеры и бюджетные средства

	32
	Информационные мероприятия по повышению уровня знаний о профилактике инфекций, передающихся половым путем и вируса иммунодефицита человека среди групп высокого риска
	150000
	150000
	150000
	150000
	150000
	Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан
	Фонд народонаселения Организации Объединенных Наций

	33
	Техническая и экспертная поддержка государственного учреждения «Республиканский центр по профилактике и борьбе с синдромом приобретенного иммунодефицита»
	50000
	0
	0
	0
	0
	Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан
	Фонд народонаселения Организации Объединенных Наций

	34
	Профилактические работы по снижению уровня стигмы и дискриминации среди ключевых групп
	100000
	100000
	100000
	100000
	100000
	Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан
	Фонд народонаселения Организации Объединенных Наций

	35
	Картирование деятельностей для работницы секса в стране и проведение дозорного эпидемиологического надзора среди представителей других групп высокого риска, включая оценку численности группы
	190500
	790000
	0
	0
	860000
	Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан
	Глобальный фонд, партнеры и бюджетные средства

	4. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОТНОШЕНИИ ЛЮДЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В МЕСТАХ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ

	36
	Закупка презервативов, одноразовых шприцев и метадон для обеспечения программ снижения вреда в местах лишения свободы
	1063520
	1078320
	1086878
	1101856
	1113556
	Министерство юстиции Республики Таджикистан
	Глобальный фонд, партнеры и бюджетные средства

	37
	Поддержка деятельности общественных организаций, реализующих программу профилактики вируса иммунодефицита человека и социальное сопровождение бывших заключенных
	330000
	350000
	370000
	380000
	400000
	Министерство юстиции Республики Таджикистан
	Глобальный фонд, партнеры и бюджетные средства

	38
	Государственное софинансирование 3 общественных организаций, предоставляющих услуги по вирусу иммунодефицита человека - инфекции освобождающихся лиц
	0
	0
	300000
	350000
	400000
	Министерство юстиции Республики Таджикистан, Министерство финансов Республики Таджикистан
	Министерство финансов Республики Таджикистан

	39
	Разработка и тиражирование информационно-образовательных материалов по профилактике вируса иммунодефицита человека-инфекции и инфекций, передающихся половым путем для заключенных в местах лишения свободы 
	48200
	50000
	52200
	54000
	56000
	Министерство юстиции, Министерство здравоохранения и социальной защиты населения
	Глобальный фонд, партнеры и бюджетные средства

	40
	Обучение сотрудников исправительных учреждений и общественных организаций предоставлению и организации услуг по профилактике вируса иммунодефицита человека, социального сопровождения и ведения случая инфекций, передающихся половым путем, а также основам снижения вреда и опиоидной заместительной терапии
	165000
	170000
	175000
	170000
	170000
	Министерство юстиции, Министерство здравоохранения и социальной защиты населения
	Глобальный фонд, партнеры и бюджетные средства

	41
	Поддержка и расширение охвата опиоидной заместительной терапии в пенитенциарной системе
	60000
	70000
	80000
	90000
	100000
	Министерство юстиции, Министерство здравоохранения и социальной защиты населения
	Глобальный фонд, партнеры и бюджетные средства

	42
	Закупка и установка аппарата иммуноферментного анализа и поставка реагентов в медицинское управление главного управления исполнения уголовных наказаний 
	150000
	20000
	20000
	20000
	20000
	Министерство юстиции, Министерство здравоохранения и социальной защиты населения
	Глобальный фонд, партнеры и бюджетные средства

	43
	Совместные мониторинги в исправительных учреждениях с целью введения пациентов, принимающих антиретровирусной терапии
	55000
	55000
	55000
	55000
	55000
	Министерство юстиции, Министерство здравоохранения и социальной защиты населения
	Глобальный фонд, партнеры и бюджетные средства

	44
	Закупка и установка оборудования, а также налаживание работы системы электронного слежения за случаями вируса иммунодефицита человека ВИЧ в исправительных колониях (3/1, 3/2, 3/3, 3/4)
	150000
	25000
	25000
	25000
	25000
	Министерство юстиции, Министерство здравоохранения и социальной защиты населения
	Глобальный фонд, партнеры и бюджетные средства

	45
	Регулярное проведение семинаров среди медицинских работников исправительных учреждениях по антиретровирусной терапией, ведению отчетности, работы в системе электронного слежения, а также формирование и поддержка приверженности к антиретровирусной терапии среди заключенных с помощью общественных организаций
	350000
	420000
	430000
	440000
	450000
	Министерство юстиции Республики Таджикистан, Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан
	Глобальный фонд, партнеры и бюджетные средства

	46
	Проведение дозорного эпидемиологического надзора среди заключенных
	0
	305000
	0
	0
	350000
	Министерство юстиции Республики Таджикистан, Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан
	Глобальный фонд, партнеры и бюджетные средства

	5. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОТНОШЕНИИ ТРУДОВЫХ МИГРАНТОВ

	47
	Закупка презервативов для распределения среди трудовых мигрантов и членов их семей
	8000000
	8200000
	8400000
	8600000
	 8800000
	Министерство здравоохранения и социальной защиты населения, Министерство труда, миграции и занятости населения Республики Таджикистан
	Партнеры по развитию и бюджетные средства

	48
	Проведение профилактических мероприятий по вирусу иммунодефицита человека среди трудовых мигрантов как внутри, так и за пределами страны, включая распределение информационно-образовательных материалов и презервативов, с привлечением общественных организаций в районах с высоким уровнем вируса иммунодефицита человека
	600000
	670000
	710000
	740000
	770000
	Министерство труда, миграции и занятости населения Республики Таджикистан, Министерство здравоохранения и социальной защиты населения
	Партнеры по развитию и бюджетные средства

	49
	Регулярное просвещение лиц, выезжающих из страны посредством наземного и воздушного транспорта, по вопросам вируса иммунодефицита человека, трансляция видеороликов посредством мониторов в аэропортах, железнодорожных и автовокзалах, также внутри транспортных средств
	310000
	310000
	310000
	310000
	310000
	Министерство транспорта Республики Таджикистан
	Бюджетные средства и партнеры по развитию

	50
	Поддержка деятельности 15 дружественных кабинетов для консультирования и предоставления услуг мигрантам, в том числе внедрение тестирование на вирус иммунодефицита человека с использованием слюны, и поддержка деятельности 4 мобильных клиник для трудовых мигрантов и членов их семей
	3600000
	3820000
	4040000
	4260000
	4480000
	Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан
	Региональная программа по профилактике вируса иммунодефицита человека и других инфекционных заболеваний, партнеры

	51
	Поставка одной мобильной клиники для предоставления услуг по вирусу иммунодефицита человека-инфекции для мигрантов и членов их семей
	0
	1000000
	0
	0
	0
	Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан
	Региональная программа по профилактике вируса иммунодефицита человека и других инфекционных заболеваний, партнеры

	52
	Разработка и тиражирование информационно-образовательных материалов по профилактике вируса иммунодефицита человека-инфекции и инфекций, передающихся половым путем для трудовых мигрантов
	400000
	420000
	440000
	460000
	480000
	Министерство труда, миграции и занятости населения Республики Таджикистан, Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан
	Региональная программа по профилактике вируса иммунодефицита человека и других инфекционных заболеваний, партнеры

	53
	Информационные кампании по вирусу иммунодефицита человека среди трудовых мигрантов, в частности в местах выезда мигрантов (аэропорты, вокзалы), агентствах по продаже билетов, раздача буклетов, вовлечение мобильных операторов и так далее
	300000
	310000
	320000
	330000
	340000
	Министерство труда, миграции и занятости населения Республики Таджикистан, Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан
	Региональная программа по профилактике вируса иммунодефицита человека и других инфекционных заболеваний, партнеры

	54
	Проведение дозорного эпидемиологического надзора среди трудовых мигрантов
	0
	0
	450000
	0
	0
	Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан
	Глобальный фонд, партнеры и бюджетные средства

	6. ВНЕДРЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ПОДХОДОВ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ВИРУСА ИММУНОДЕФИЦИТА ЧЕЛОВЕКА СРЕДИ КЛЮЧЕВЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ

	55
	Внедрение доконтактной профилактики среди ключевых групп населения и партнеров людей, живущих с вирусом иммунодефицита человека, разработка и обновление информационных материалов для дискордантных пар
	670000
	745000
	790000
	815000
	860000
	Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан
	Глобальный фонд, партнеры и бюджетные средства

	56
	Расширение аутрич работы и регулярное обучение новым подходам к аутрич работе среди ключевых групп с привлечением равных консультантов (тренинги)
	190000
	200000
	220000
	200000
	230000
	Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан
	Глобальный фонд, партнеры и бюджетные средства

	
	       Итого
	40801140
	45233145
	44390408
	45708916
	48621366
	
	

	7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ УНИВЕРСАЛЬНОГО ДОСТУПА К ЛЕЧЕНИЮ ВИРУСА ИММУНОДЕФИЦИТА ЧЕЛОВЕКА ВЗРОСЛЫМ И ДЕТЯМ В СООТВЕТСТВИИ С МЕЖДУНАРОДНЫМИ СТАНДАРТАМИ ДЛЯ СНИЖЕНИЯ СМЕРТНОСТИ, СВЯЗАННОЙ СО СИНДРОМОМ ПРИОБРЕТЕННОГО ИММУНОДЕФИЦИТА И УЛУЧШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ, ЖИВУЩИХ С ВИРУСОМ ИММУНОДЕФИЦИТА ЧЕЛОВЕКА

	57
	Поддержка социального сопровождения и механизма перенаправления людей, живущих с вирусом иммунодефицита человека на базе общественных организаций и центров синдрома приобретенного иммунодефицита для последующего тестирования и вовлечения в систему оказания помощи
	350000
	380000
	400000
	420000
	440000
	Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан
	Глобальный фонд, партнеры и бюджетные средства

	58
	Использование электронной системы управления данными MIS для мониторинга деятельности организаций, предоставляющих услуги вирусу иммунодефицита человека и лечению
	150000
	165000
	170000
	175000
	180000
	Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан
	Глобальный фонд, партнеры и бюджетные средства

	59
	Пересмотр клинического протокола по лечению на основании регулярно обновляемых рекомендаций Всемирной организации здравоохранения
	200000
	0
	0
	250000
	0
	Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан
	Глобальный фонд, партнеры 

	60
	Бесперебойное обеспечение антиретровирусными препаратами для 100 процентов людей, живущих с вирусом иммунодефицита человека и для постконтактной профилактики
	10099776
	11470728
	12735320
	14078012
	15462200
	Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан
	Глобальный фонд, партнеры и бюджетные средства

	61
	Предоставление услуг равного консультирования на базе центров синдрома приобретенного иммунодефицита и общественных организаций пациентам на антиретровирусной терапии, включая доступ людей, живущих с вирусом иммунодефицита человека своевременным тестированием на вирусную нагрузку
	250000
	260000
	270000
	280000
	290000
	Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан
	Глобальный фонд, партнеры и бюджетные средства

	62
	Внедрение единой системы предоставления услуг на базе служб синдрома приобретенного иммунодефицита, туберкулёза, опиоидной заместительной терапии, антенатальной клиники и первичной медико-санитарной помощи для людей, живущих с вирусом иммунодефицита человека
	500000
	550000
	600000
	650000
	700000
	Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан
	Глобальный фонд, партнеры и бюджетные средства

	63
	Разработка и внедрение системы подготовки и переподготовки медицинских специалистов, работающих на уровне первичной медико-санитарной помощи, служб родовспоможения, семейной медицины по вопросам вируса иммунодефицита человека-инфекции
	150000
	165000
	170000
	175000
	180000
	Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан
	Глобальный фонд, партнеры и бюджетные средства

	64
	Формирование многопрофильных групп специалистов на республиканском и областных уровнях для оказания консультативной, методической, психологической, юридической поддержки специалистам и пациентам на районных уровнях
	250000
	260000
	270000
	280000
	290000
	Министерство здравоохранения и социальной защиты населения, Комитет по делам молодежи и спорта при Правительстве Республики Таджикистан
	Бюджетные средства и партнеры по развитию

	65
	Обучение специалистов, вовлеченных в процесс оказания услуг, основам психологического консультирования взрослых, подростков и детей, инфицированных вирусом иммунодефицита человека
	200000
	220000
	240000
	240000
	250000
	Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан
	Глобальный фонд, партнеры и бюджетные средства

	8. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОТНОШЕНИИ ВЗЯТИЯ, ПРИВЕРЖЕННОСТИ И УДЕРЖАНИЯ В СИСТЕМЕ ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ

	66
	Финансовая поддержка общественных организаций для поддержания приверженности антиретровирусной терапии и отслеживания утерянных для наблюдения, включая обучение сотрудников, создание и поддержка встреч групп взаимопомощи на базе общественных организаций и лечебно-профилактических учреждений
	400000
	410000
	430000
	450000
	470000
	Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан
	Глобальный фонд, партнеры и бюджетные средства

	67
	Закупка и обеспечение людей, живущих с вирусом иммунодефицита человека инструментарием и другими товарами для поддержки приверженности лечению (таблетницы, таймеры, средства для оповещения и прочие), а также тиражирование информационно-образовательных материалов по вопросам антиретровирусной терапии
	200000
	220000
	220000
	230000
	230000
	Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан
	Глобальный фонд, партнеры и бюджетные средства

	68
	Обучение социальных работников общественных организаций и центров синдрома приобретенного иммунодефицита ведению пациентов на антиретровирусной терапии, социальному сопровождению и профилактике туберкулёза среди людей, живущих с вирусом иммунодефицита человека
	120000
	0
	120000
	0
	120000
	Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан
	Глобальный фонд, партнеры и бюджетные средства

	69
	Разработка и внедрение интернет приложения для людей, живущих с вирусом иммунодефицита человека по приему антиретровирусной терапии, приверженности, правам людей, живущих с вирусом иммунодефицита человека и другим вопросам
	120000
	12000
	13000
	14000
	15000
	Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан
	Глобальный фонд, партнеры и бюджетные средства

	70
	Поддержка деятельности команды национальных и международных экспертов для онлайн обучения по эпидемиологии, профилактики, ухода и лечения, лабораторной диагностики вируса иммунодефицита человека
	150000
	150000
	150000
	150000
	150000
	Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан
	Глобальный фонд, партнеры и бюджетные средства

	9. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО УЛУЧШЕНИЮ ЛАБОРАТОРНОЙ СЛУЖБЫ В ОБЛАСТИ ВИРУСА ИММУНОДЕФИЦИТА ЧЕЛОВЕКА

	71
	Усиление лабораторий центров синдрома приобретенного иммунодефицита по предоставлению услуг тестирования, в том числе для начала и мониторинга антиретровирусной терапии, обеспечение необходимого охвата тестированием на вирусную нагрузку и СД4 согласно клиническим протоколам
	1970200
	2015000
	1820400
	1370000
	1616000
	Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан
	Глобальный фонд, партнеры и бюджетные средства

	72
	Поддержка системы обеспечения качества, включая внешний и внутренний контроль во всех лабораториях
	250000
	280000
	300000
	320000
	350000
	Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан
	Глобальный фонд, партнеры и бюджетные средства

	73
	Внедрение системы своевременного проведения теста на устойчивость вируса иммунодефицита человека к лекарственным препаратам для пациентов, принимающих антиретровирусной терапии, обучение и переобучение специалистов
	458000
	397700
	507400
	417100
	426800
	Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан
	Глобальный фонд, партнеры и бюджетные средства

	74
	Обучение и переобучение специалистов, занимающихся полимеразной цепной реакции  диагностики вируса иммунодефицита человека и определению вирусной нагрузки
	150000
	0
	150000
	0
	0
	Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан
	Глобальный фонд, партнеры и бюджетные средства

	75
	Закупить и внедрить GeneXpert Alert в GeneXpert лабораториях республики (вирус иммунодефицита человека)
	500000
	25000
	25000
	25000
	25000
	Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан
	Глобальный фонд, партнеры и бюджетные средства

	76
	Улучшение условий хранения тестов и расходных материалов для лабораторной диагностики вируса иммунодефицита человека
	50000
	50000
	50000
	50000
	50000
	Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан
	Глобальный фонд, партнеры и бюджетные средства

	77
	Разработка нормативно-правовых документов для проведения валидации тест-систем на вирус иммунодефицита человека ВИЧ и создание национальной панели для валидации (оценка качества) тест-систем на вирус иммунодефицита человека, завозимые в страну
	150000
	250000
	0
	0
	300000
	Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан
	Глобальный фонд, партнеры и бюджетные средства

	10. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОТНОШЕНИИ ПРОФИЛАКТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ОППОРТУНИСТИЧЕСКИХ ИНФЕКЦИЙ

	78
	Проведение регулярных национальных и региональных координационных встреч по вирусу иммунодефицита человека и туберкулёза
	60000
	65000
	60000
	65000
	60000
	Министерство здравоохранения и социальной защиты населения
	Глобальный фонд, партнеры и бюджетные средства

	79
	Закупка тестов на вирус иммунодефицита человека для 100 процентных вновь выявленных пациентов с туберкулёзом
	65000
	70000
	75000
	75000
	75000
	Министерство здравоохранения и социальной защиты населения
	Глобальный фонд, партнеры и бюджетные средства

	80
	Повышение уровня знания медицинских работников основам консультирования и тестирования, ведению пациентов с сочетанной инфекцией среди людей, живущих с вирусом иммунодефицита человека
	500000
	310000
	520000
	300000
	310000
	Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан
	Глобальный фонд, партнеры и бюджетные средства

	81
	Закупка основных лекарственных средств, включая котримаксазол для профилактики и лечения оппортунистических инфекций у людей, живущих с вирусом иммунодефицита человека
	1110000
	1055000
	1240000
	1385000
	1420000
	Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан
	Глобальный фонд, партнеры и бюджетные средства

	82
	Внедрение программ бесплатной вакцинации против гепатита B среди людей, живущих с вирусом иммунодефицита человека
	35500
	35500
	37500
	37500
	40000
	Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан
	Партнеры по развитию и бюджетные средства

	83
	Внедрение бесплатного скрининга и вакцинации от вируса папилломы человека среди женщин, живущих с вирусом иммунодефицита человека в возрасте от 30 до 49 лет
	90500
	105500
	120500
	135500
	150000
	Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан
	Партнеры по развитию и бюджетные средства

	84
	Внедрение бесплатного обследования (скрининг) на рака шейки матки и внедрение бесплатного лечения предраковых заболеваний женщин, живущих с вирусом иммунодефицита человека согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения
	400000
	450000
	500000
	500000
	530000
	Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан
	Глобальный фонд, партнеры и бюджетные средства

	11. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОТНОШЕНИИ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ЛЮДЕЙ, ЖИВУЩИХ С ВИРУСОМ ИММУНОДЕФИЦИТА ЧЕЛОВЕКА

	85
	Обеспечение правовой и социальной защиты людей, живущих с вирусом иммунодефицита человека, включая детей до 16-ти лет и членов семей на основе анализа системы социального обеспечения
	4998000
	5304000
	5728800
	5816000
	6000000
	Министерство финансов Республики Таджикистан, Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан
	Бюджетные средства

	86
	Разработка справочника о правах пациента на охрану здоровья, социальную защиту и информации о существующих услугах
	0
	214500
	0
	0
	0
	Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан
	Партнеры по развитию и бюджетные средства

	12. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОТНОШЕНИИ СТАЦИОНАРНОЙ ПОМОЩИ, ВКЛЮЧАЯ ПАЛЛИАТИВНУЮ ПОМОЩЬ

	87
	Развитие системы паллиативной помощи для людей, живущих с вирусом иммунодефицита человека, обучение, уход, поддержка и обеспечение необходимыми материалами и препаратами
	150000
	165000
	170000
	175000
	180000
	Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан
	Глобальный фонд, партнеры и бюджетные средства

	88
	Обеспечение лечения для купирования боли у людей, живущих с вирусом иммунодефицита человека, получающих паллиативную помощь, и поддержки питанием в стационаре
	100000
	110000
	120000
	125000
	130000
	Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан
	Глобальный фонд, партнеры и бюджетные средства

	13. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОТНОШЕНИИ ЗАКУПОК И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ НЕОБХОДИМЫХ ПРЕПАРАТОВ

	89
	Поддержка развития и функционирования национальной системы прогнозирования и PSM для антиретровирусной терапии препаратов, тестовых наборов на вирус иммунодефицита человека(для детей)
	1200000
	880000
	860000
	850000
	880000
	Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан
	Глобальный фонд, партнеры и бюджетные средства

	14. МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА ПРОВЕДЕНИЯ АНТИРЕТРОВИРУСНОЙ ТЕРАПИИ, ПРОФИЛАКТИКИ И ЛЕЧЕНИЕ ОППОРТУНИСТИЧЕСКИХ ИНФЕКЦИЙ

	90
	Регулярный мониторинг и оценка проведения антиретровирусной терапии, ведения пациентов с оппортунистическими инфекциями, а также обучения на рабочем месте специалистов центров синдрома приобретенного иммунодефицита
	250000
	250000
	250000
	250000
	250000
	Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан
	Глобальный фонд, партнеры и бюджетные средства

	
	                     Итого
	26171976
	26339928
	28617920
	29593112
	30529000
	
	

	15. СНИЖЕНИЕ СЛУЧАЕВ ПЕРЕДАЧИ ВИРУСА ИММУНОДЕФИЦИТА ЧЕЛОВЕКА ОТ МАТЕРИ К РЕБЕНКУ И СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ЭЛИМИНАЦИИ «ВЕРТИКАЛЬНОГО» ПУТИ ПЕРЕДАЧИ ВИРУСА ИММУНОДЕФИЦИТА ЧЕЛОВЕКА

	91
	Закупка экспресс и иммуноферментного анализа тестов на вирус иммунодефицита человека для беременных женщин и тестовых наборов для ранней диагностики у младенцев
	3500000
	3776760
	3861000
	3940000
	4000000
	Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан
	Бюджетные средства и партнеры по развитию

	92
	Закупка соответствующих продуктов для альтернативного вскармливания младенцев, рожденных вирусом иммунодефицита человека положительными матерями и проведение регулярного мониторинга выделения социального пособия детям, живущим с вирусом иммунодефицита человека
	1250000
	1350000
	1450000
	1550000
	1650000
	Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан
	Бюджетные средства и партнеры по развитию

	93
	Закупка одноразовых гинекологических наборов для всех женщин, живущих с вирусом иммунодефицита человека, включая посещающих антенатальные службы
	341250
	351000
	390000
	438750
	450150
	Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан
	Глобальный Фонд, партнеры и бюджетные средства

	94
	Регулярное обучение специалистов антенатальных клиник по консультированию и тестированию на вирус иммунодефицита человека среди беременных женщин, а также по антиретровирусной терапии для профилактики передачи вируса иммунодефицита человека от матери ребенку и ранней диагностики вируса иммунодефицита человека среди новорожденных
	296000
	330000
	345000
	355000
	340000
	Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан
	Глобальный фонд, Детский фонд Организации Объединенных Наций, партнеры и бюджетные средства

	95
	Разработка и тиражирование информационно-образовательных материалов о важности тестирования на вирус иммунодефицита человека для беременных женщин и профилактики передачи вируса иммунодефицита человека от матери к ребенку
	0
	76440
	0
	80000
	0
	Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан
	Глобальный фонд, Детский фонд Организации Объединенных Наций, партнеры и бюджетные средства

	96
	Обеспечение охвата младенцев, рожденных вирусом иммунодефицита человека положительными матерями антиретровирусной терапией, включая закупка антиретровирусной терапии препаратов, а также обучение детских врачей проведению антиретровирусной терапии 
	140000
	160000
	180000
	190000
	200000
	Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан
	Глобальный фонд, Детский фонд Организации Объединенных Наций, партнеры и бюджетные средства

	97
	Разработка и внедрение в систему подготовки и переподготовки медицинских специалистов первичной медико-санитарной помощи, служб родовспоможения, семейной медицины обучающих курсов по вопросам элиминации передачи вируса иммунодефицита человека от матери ребёнку
	100000
	24000
	24000
	24000
	24000
	Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан
	Глобальный фонд, Детский фонд Организации Объединенных Наций, партнеры и бюджетные средства

	98
	Оказание супервизии и профессионального обучения специалистов уровня первичной медико-санитарной помощи, антенатальных клиник и учреждений родовспоможения
	100000
	110000
	120000
	130000
	140000
	Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан
	Глобальный фонд, Детский фонд Организации Объединенных Наций, партнеры и бюджетные средства

	99
	Повышение информированности женщин репродуктивного возраста о вирусе иммунодефицита человека и передаче вируса иммунодефицита человека от матери к ребенку на базе центров репродуктивного здоровья и первичной медико-санитарной помощи 
	150000
	160000
	170000
	180000
	190000
	Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан
	Бюджетные средства и партнеры по развитию

	100
	Проведение регулярных координационных встреч между службами антенатального ухода, репродуктивного здоровья, семейной медицины, центров синдрома приобретенного иммунодефицита
	50000
	50000
	50000
	50000
	50000
	Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан
	Бюджетные средства и партнеры по развитию

	101
	Внесение изменений в главу 24 Кодекса здравоохранения Республики Таджикистан и постановления Правительства Республики Таджикистан от 3 мая 2010 года, №232 «Об утверждении Порядка назначения и выплаты государственного пособия детям в возрасте до 16 лет, инфицированных вирусом иммунодефицита человека или больным синдромом приобретенного иммунодефицита» в части увеличения возраста детей с вирусом иммунодефицита человека для получения пособия (до 18 лет)
	100000
	0
	0
	0
	0
	Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан
	Партнеры по развитию и бюджетные средства

	                             Итого
	6027250
	6387760
	6590000
	6937750
	7044150
	
	

	16. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОТНОШЕНИИ БЕЗОПАСНОСТИ КРОВИ И ИНФЕКЦИОННОГО КОНТРОЛЯ

	102
	Обеспечение выполнения международных стандартов по клиническому применению крови и пересмотр или обновление национальных стандартов по предосторожности и рациональному использованию продуктов крови на основании передовой мировой практики
	100000
	82040
	0
	0
	0
	Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан
	Бюджетные средства и партнеры по развитию

	103
	Пропаганда добровольного бесплатного донорства крови посредством средств массовой информации и информационно-образовательных кампаний
	180000
	185000
	195000
	200000
	200000
	Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан
	Бюджетные средства и партнеры по развитию

	104
	Разработка плана и организация дней донороства во всех государственных и негосударственных учреждениях с целью привлечения доноров
	25000
	20000
	15000
	20000
	15000
	Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан
	Бюджетные средства и партнеры по развитию

	105
	Проведение учебных курсов по стандартизованным процессам отбора доноров и выбора тестирования и хранения крови
	0
	507000
	507000
	546000
	0
	Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан
	Бюджетные средства и партнеры по развитию

	106
	Проведение регулярного мониторинга безопасности всех продуктов крови (в отношении вируса иммунодефицита человека, гепатитов B/C и сифилиса)
	1594500
	1836400
	1473400
	1520200
	1570200
	Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан
	Бюджетные средства и партнеры по развитию

	107
	Усовершенствование единой системы мониторинга и инфекционной безопасности компонентов крови на базе государственного учреждения «Республиканский научный центр крови» и внедрение системы идентификации личности
	270000
	0
	0
	0
	0
	Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан
	Бюджетные средства и партнеры по развитию

	108
	Закупка компьютерной техники для модернизации системы компьютеризации службы крови и оборудования (центрифуга рефрижераторная, роторы и так далее)
	720000
	320000
	0
	0
	0
	Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан
	Бюджетные средства и партнеры по развитию

	109
	Создание и поддержка рабочих групп по клиническому применению и инфекционной безопасности компонентов крови и участие в региональных курсах по безопасности крови
	30000
	10000
	5000
	5000
	5000
	Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан
	Бюджетные средства и партнеры по развитию

	17. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОГО ИНФЕКЦИОННОГО КОНТРОЛЯ И НЕ ДОПУСКАТЬ СЛУЧАЕВ ВНУТРИБОЛЬНИЧНОЙ ПЕРЕДАЧИ ВИРУСА ИММУНОДЕФИЦИТА ЧЕЛОВЕКА

	110
	Проведение быстрой оценки состояния инфекционного контроля нозокомиальных инфекций и пересмотр нормативной базы
	350000
	0
	0
	0
	0
	Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан
	Бюджетные средства и партнеры по развитию

	111
	Повышение потенциала медицинских сотрудников по профилактике нозокомиальных инфекций для 160 медицинских сотрудников
	350000
	300000
	300000
	300000
	300000
	Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан
	Бюджетные средства и партнеры по развитию

	112
	Проведение обучения медицинских специалистов по универсальным мерам предосторожности и использованию средств индивидуальной защиты, обеспечению практики безопасных инъекций и инфекционного контроля
	570000
	0
	650000
	0
	700000
	Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан
	Глобальный фонд, партнеры и бюджетные средства

	113
	Создание условий для проведения централизованного обеззараживания медицинского инструментария на базе 5 центральных медучреждений
	3000000
	2000000
	1000000
	1000000
	1000000
	Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан
	Глобальный фонд, партнеры и бюджетные средства

	114
	Регулярный мониторинг обеспечения практики безопасных инъекций и соблюдения инфекционного контроля
	316200
	324000
	356000
	370000
	400000
	Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан
	Бюджетные средства и партнеры по развитию

	18. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОТНОШЕНИИ УПРАВЛЕНИЯ МЕДИЦИНСКИМИ ОТХОДАМИ

	115
	Поддержка выполнения политики управления медицинскими отходами и развитие потенциала человеческих и технических ресурсов по вопросам безопасного уничтожения медицинских отходов
	183200
	201340
	248640
	275000
	358840
	Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан
	Бюджетные средства и партнеры по развитию

	116
	Пересмотр национальной стратегии по медицинским отходам и плана развития и системы мониторинга
	50000
	0
	0
	0
	0
	Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан
	Бюджетные средства и партнеры по развитию

	                      Итого
	6718900
	5485780
	4450040
	3936200
	4249040
	
	

	19. ПОВЫШЕНИЕ ИНФОРМИРОВАННОСТИ И ПРОФИЛАКТИКА ВИРУСА ИММУНОДЕФИЦИТА ЧЕЛОВЕКА СРЕДИ МОЛОДЕЖИ, ПОДРОСТКОВ, МОЛОДЫХ ЖЕНЩИН И ДЕВОЧЕК

	117
	Продолжение проведения учебных часов по здоровому образу жизни, включая профилактики вируса иммунодефицита человека/синдрома приобретенного иммунодефицита в средних общеобразовательных учреждениях
	250000
	250000
	250000
	250000
	250000
	Министерство образования и науки Республики Таджикистан
	Бюджетные средства 

	118
	Поддержка существующих медико-консультативных отделений для молодежи по вирусу иммунодефицита человека, консультирование по тестированию на вирус иммунодефицита человека
	400600
	420000
	450000
	470000
	490000
	Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан
	Бюджетные средства 

	119
	Расширение учебной программы по вопросам вируса иммунодефицита человека, включая вопросы прав человека для постдипломной подготовки учителей средних школ
	125000
	125000
	125000
	125000
	125000
	Министерство образования и науки Республики Таджикистан
	Бюджетные средства 

	120
	Внедрить в учебную программу средних профессиональных и высших учебных заведений вопросы по вирусу иммунодефицита человека
	250000
	0
	0
	0
	0
	Министерство образования и науки Республики Таджикистан
	Бюджетные средства и партнеры по развитию

	121
	Проведение информационных акций с пропагандой тестирования на вирус иммунодефицита человека, включая недели тестирования, с привлечением организованной и неорганизованной молодёжи
	550000
	570000
	590000
	610000
	630000
	Министерство образования и науки, Комитет по делам молодежи и спорта при Правительстве Республики Таджикистан, Министерство здравоохранения и социальной защиты населения, Комитет по делам женщин и семьи при Правительстве Республики Таджикистан
	Бюджетные средства и партнеры по развитию

	122
	Организация и проведение образовательных мероприятий среди молодежи по вопросам вируса иммунодефицита человека-инфекции, снижения стигмы и дискриминации
	260000
	270000
	280000
	290000
	300000
	Комитет по делам молодежи и спорта при Правительстве Республики Таджикистан
	Бюджетные средства и партнеры по развитию

	123
	Регулярное проведение информационно-образовательных мероприятий среди девочек и женщин на уровне домохозяйств по профилактике вируса иммунодефицита человека, инфекций, передающихся половым путем, важности тестирования на вирус иммунодефицита человека, особенно среди женщин репродуктивного возраста и активных женщин на общинном уровне
	180000
	190000
	200000
	210000
	220000
	Комитет по делам молодежи и спорта при Правительстве Республики Таджикистан, Комитет по делам женщин и семьи при Правительстве Республики Таджикистан
	Бюджетные средства и партнеры по развитию

	124
	Размещение социальных реклам в виде билбордов в центральных улицах городов и районов республики о вирусе иммунодефицита человека-инфекции
	200000
	220000
	240000
	260000
	280000
	Местные исполнительные органы государственной власти
	Бюджетные средства и партнеры по развитию

	125
	Проведение исследований среди учащихся средних общеобразовательных учреждений по оценки уровня знания о вирусе иммунодефицита человека и толерантного отношения к детям, живущим с вирусом иммунодефицита человека
	0
	0
	250000
	0
	0
	Министерство образования и науки, Министерство здравоохранения и социальной защиты населения, партнеры
	Бюджетные средства и партнеры по развитию

	126
	Проведение исследования знания, отношения и практики по вопросам профилактики вируса иммунодефицита человека-инфекции среди людей в возрасте 15-49 лет
	0
	0
	0
	600000
	0
	Министерство образования и науки, Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан
	Партнеры по развитию

	                            Итого
	2045600
	1880000
	2225000
	2660000
	2145000
	
	

	20. ПРЕОДОЛЕНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ БАРЬЕРОВ И УКРЕПЛЕНИЕ ПОДДЕРЖИВАЮЩЕЙ СРЕДЫ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ОТВЕТА НА ЭПИДЕМИЮ ВИРУСА ИММУНОДЕФИЦИТА ЧЕЛОВЕКА

	127
	Создание рабочей группы для подготовки соответствующих предложений по внесению изменений в законодательные акты
	120000
	0
	0
	0
	0
	Национальный координационный комитет по борьбе с синдромом приобретенного иммунодефицита, туберкулезом и малярией Республики Таджикистан
	Партнеры по развитию и бюджетные средства

	128
	Провести сбор данных о частоте применения статьи 125 Уголовного кодекса Республики Таджикистан и других статей настоящего кодекса, связанных с вирусом иммунодефицита человека (количество дел, переданных в суд, количество вынесенных приговоров и так далее) как минимум за последние два года
	50000
	50000
	50000
	50000
	50000
	Национальный координационный комитет по борьбе с синдромом приобретенного иммунодефицита, туберкулезом и малярией Республики Таджикистан
	Партнеры по развитию и бюджетные средства

	129
	Совершенствование законодательства Республики Таджикистан по вопросам декриминализации вируса иммунодефицита человека, хранения наркотиков для личного пользования, применения альтернативных мер наказания, принудительного лечения наркопотребителей и людей, живущих с вирусом иммунодефицита человека, а также в сферах здравоохранения, образования, трудоустройства и других в соответствии с международными стандартами
	150000
	150000
	0
	0
	0
	Министерство юстиции, Министерство внутренних дел, Министерство здравоохранения и социальной защиты населения, Министерство образования и науки, Министерство труда, миграции и занятости населения, Национальный координационный комитет по борьбе с синдромом приобретенного иммунодефицита, туберкулезом и малярией Республики Таджикистан
	Партнеры по развитию и бюджетные средства

	130
	Рассмотрение и внесение изменений и дополнений в постановлениях Правительства Республики Таджикистан (от 25 сентября 2018 года, №475 «О Перечне заболеваний, которые не дают права лицам, болеющим ими, обучаться в образовательных медицинских учреждениях», от 1 октября 2004 года, №406 «Об утверждении Перечня заболеваний, при наличии которых лицо не может усыновить ребенка, принять его под опеку (попечительство)» и от 23 августа 2016 года, №374 «О Правилах проведения обязательного медицинского обследования лиц, вступающих в брак») с целью соблюдения прав людей, живущих с вирусом иммунодефицита человека
	100000
	100000
	0
	0
	0
	Министерство юстиции, Министерство внутренних дел, Министерство здравоохранения и социальной защиты населения, Министерство образования и науки, Министерство труда, миграции и занятости населения, Национальный координационный комитет по борьбе с синдромом приобретенного иммунодефицита, туберкулезом и малярией Республики Таджикистан
	Партнеры по развитию и бюджетные средства

	131
	Способствовать разработке и принятию постановления пленума Верховного Суда Республики Таджикистан по применению статьи 125 Уголовного кодекса Республики Таджикистан судами Республики Таджикистан
	150000
	0
	0
	0
	0
	Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан, Верховный Суд Республики Таджикистан
	Партнеры по развитию и бюджетные средства

	132
	Создание и поддержка базу данных юристов для оказания юридической помощи людей, живущих с вирусом иммунодефицита человека, и поддержка параюристов из числа представителей сообществ и общественных организаций для юридического сопровождения людей, живущих с вирусом иммунодефицита человека
	200000
	70000
	70000
	70000
	70000
	Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан
	Партнеры по развитию и бюджетные средства

	133
	Провести тренинги для адвокатов и параюристов из числа представителей сообществ и общественных организаций для юридического сопровождения людей, живущих с вирусом иммунодефицита человека
	200000
	100000
	200000
	100 000
	200000
	Министерство юстиции Республики Таджикистан
	Глобальный фонд, партнеры и бюджетные средства

	134
	Провести серию тренингов на национальном и региональном уровнях для судей по правам человека и вирусу иммунодефицита человека
	100000
	0
	100000
	0
	100000
	Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан, Верховный Суд Республики Таджикистан
	Глобальный фонд, партнеры и бюджетные средства

	135
	Разработать обучающие модули по вопросам вируса иммунодефицита человека, включая аспекты прав человека и их введение в учебные программы юридических факультетов высших учебных заведений страны
	120000
	0
	0
	0
	0
	Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан, Министерство юстиции Республики Таджикистан
	Партнеры по развитию и бюджетные средства

	136
	Проведение серии тренингов для сотрудников учреждений правоохранительной, судебно-исполнительной и исправительной систем, Уполномоченного по правам человека на тему вируса иммунодефицита человека-инфекции, включая вопросы прав человека, не дискриминации, в особенности женщин и девочек с вирусом иммунодефицита человека
	150000
	0
	150000
	0
	150000
	Министерство внутренних дел Республики Таджикистан, Министерство юстиции Республики Таджикистан
	Партнеры по развитию и бюджетные средства

	137
	Повышение правовой грамотности людей, живущих с вирусом иммунодефицита человека и ключевых групп для защиты своих прав и интересов
	50000
	0
	50000
	0
	50000
	Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан
	Партнеры по развитию и бюджетные средства

	138
	Поддержка мероприятий, направленных на предотвращение насилия в отношении женщин и ключевых групп населения и оказания помощи жертвам насилия с предоставлением информации о существующих услугах
	100000
	0
	100000
	0
	100000
	Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан, Комитет по делам женщин и семьи при Правительстве Республики Таджикистан
	Партнеры по развитию и бюджетные средства

	21. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО СНИЖЕНИЮ УРОВНЯ СТИГМЫ И ДИСКРИМИНАЦИИ В ОТНОШЕНИИ ЛЮДЕЙ, ЖИВУЩИХ С ВИРУСОМ
ИММУНОДЕФИЦИТА ЧЕЛОВЕКА И КЛЮЧЕВЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ СРЕДИ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ

	139
	Продолжение обучения студентов в высших и средних медицинских образовательных учреждениях по вирусу иммунодефицита человека-инфекции, включая вопросы медицинской этики и права человека
	120000
	130000
	140000
	150000
	160000
	Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан
	Бюджетные средства и партнеры по развитию

	140
	Продолжение обучения курсантов государственного образовательного учреждения «Институт последипломного образования работников сферы здравоохранения Республики Таджикистан» и государственного учреждения «Республиканский учебно-клинический центр семейной медицины» по вирусу иммунодефицита человека, включая вопросы медицинской этики и прав человека
	400000
	400000
	400000
	400000
	400000
	Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан
	Бюджетные средства и партнеры по развитию

	22. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА КРУПНЫХ ПРОМЫШЛЕННО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ, ТОРГОВЫХ И ДРУГИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ ПО ВОПРОСАМ ПРОФИЛАКТИКИ ВИРУСА ИММУНОДЕФИЦИТА ЧЕЛОВЕКА НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ, СТИГМОЙ И ДИСКРИМИНАЦИЕЙ ПРИ ВИРУСЕ ИММУНОДЕФИЦИТА ЧЕЛОВЕКА

	141
	Проведение адвокационной деятельности среди руководителей государственных и частных крупных промышленно-производственных, торговых и других организаций о внедрении политики в отношении вируса иммунодефицита человека, синдрома приобретенного иммунодефицита в сфере труда
	50000
	50000
	50000
	50000
	50000
	Министерство труда, миграции и занятости населения Республики Таджикистан
	Бюджетные средства и партнеры по развитию

	142
	Разработка, адаптация и распространение информационно-образовательных материалов о политике в связи с вирусом иммунодефицита человека на рабочем месте
	15000
	20000
	25000
	30000
	35000
	Министерство труда, миграции и занятости населения Республики Таджикистан
	Бюджетные средства и партнеры по развитию

	23. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СРЕДИ РЕЛИГИОЗНЫХ СЛУЖИТЕЛЕЙ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ТОЛЕРАНТНОГО ОТНОШЕНИЯ В ОБЩЕСТВЕ К ЛЮДЯМ, ЖИВУЩИМ С ВИРУСОМ ИММУНОДЕФИЦИТА ЧЕЛОВЕКА

	143
	Проведение информационно-образовательных мероприятий по вопросам вируса иммунодефицита человека-инфекции и формирования толерантного отношения к людям, живущим с вирусом иммунодефицита человека среди имамхатибов и других религиозных служителей
	100000
	100000
	100000
	100000
	100000
	Комитет по делам религии, регулированию национальных традиций, торжеств и обрядов при Правительстве Республики Таджикистан, Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан
	Бюджетные средства и партнеры по развитию

	144
	Разработка и тиражирование информационно-образовательных материалов о профилактики вируса иммунодефицита человека с точки зрения Ислама и регулярное просвещение посетителей пятничных молитв по вопросам профилактики вируса иммунодефицита человека с точки зрения религии
	100000
	0
	100000
	0
	100000
	Комитет по делам религии, регулированию национальных традиций, торжеств и обрядов при Правительстве Республики Таджикистан
	Бюджетные средства и партнеры по развитию

	24. РАЗРАБОТКА ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРАВИЛЬНОМУ ОСВЕЩЕНИЮ ВОПРОСОВ ВИРУСА ИММУНОДЕФИЦИТА ЧЕЛОВЕКА

	145
	Разработка и тиражирование информационно-коммуникационной и адвокационной стратегии, а также практическое пособие по правильному освещению темы вируса иммунодефицита человека-инфекции для представителей средств массовой информации
	150000
	0
	150000
	0
	150000
	Комитет по телевидению и радиовещанию при Правительстве Республики Таджикистан, Союз журналистов Республики Таджикистан, Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан
	Бюджетные средства и партнеры по развитию

	146
	Предоставление бесплатной информации о вирусе иммунодефицита человека, снижения стигмы и дискриминации по отношению к людям, живущим с вирусом иммунодефицита человека через средствами массовой информации (разработка социальных роликов, фильмов, программ, выделение эфирного времени на регулярной основе и др.)
	140000
	140000
	150000
	150000
	150000
	Комитет по телевидению и радиовещанию при Правительстве Республики Таджикистан
	Бюджетные средства и партнеры по развитию

	147
	Проведение серии тренингов на национальном и региональных уровнях для журналистов по правильному освещению темы вируса иммунодефицита человека-инфекции в средствах массовой информации 
	150000
	160000
	170000
	180000
	190000
	Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан, Комитет по телевидению и радиовещанию при Правительстве Республики Таджикистан
	Бюджетные средства и партнеры по развитию

	148
	Регулярное проведение исследования по определению уровня стигмы (индекс стигмы)
	0
	0
	300000
	0
	0
	Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан
	Бюджетные средства и партнеры по развитию

	25. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОТНОШЕНИИ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВКЛЮЧАЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ СОТРУДНИКОВ СЛУЖБЫ ВИРУСА ИММУНОДЕФИЦИТА ЧЕЛОВЕКА И СИНДРОМА ПРИОБРЕТЕННОГО ИММУНОДЕФИЦИТА

	149
	Поддержка оптимизации и реализации информационной системы электронного слежения за случаями вируса иммунодефицита человека и техническая поддержка информационной системы управления здравоохранения
	545000
	550000
	555000
	560000
	565000
	Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан
	Бюджетные средства и партнеры по развитию

	150
	Сбор, анализ и распространение научно-обоснованных данных по эпидемиологической ситуации и ответных мерах, включая национальные отчеты в глобальную систему отчетности и мониторинга по синдрому приобретенного иммунодефицита (GAM)
	120000
	120000
	120000
	120000
	120000
	Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан
	Объединенная программ Организации Объединенных Наций по вирусу иммунодефицита человека, партнеры и бюджетные средства

	151
	Внедрение в систему рутинного эпиднадзора за вирусом иммунодефицита человека-инфекцией на национальном уровне выявления недавних случаев вируса иммунодефицита человека (включая техническую помощь, поставку тестов, материалов и др.)
	420000
	460400
	480200
	470300
	430000
	Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан
	Объединенная программ Организации Объединенных Наций по вирусу иммунодефицита человека, партнеры и бюджетные средства

	152
	Поддержка функционирования информационной веб-платформы государственного учреждения «Республиканский центр по профилактике и борьбе с синдромом приобретенного иммунодефицита»
	30000
	30000
	30000
	30000
	30000
	Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан
	Партнеры по развитию и бюджетные средства

	153
	Организация и проведение национальных и международных научно-практических конференций по вопросам вируса иммунодефицита человека/ синдрома приобретенного иммунодефицита
	1500000
	200000
	220000
	230000
	240000
	Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан
	Партнеры по развитию и бюджетные средства

	26. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПОВЫШЕНИЮ КВАЛИФИКАЦИИ СОТРУДНИКОВ ЦЕНТРОВ ПО ПРОФИЛАКТИКЕИ БОРЬБЕ С СИНДРОМОМ ПРИОБРЕТЕННОГО ИММУНОДЕФИЦИТА

	154
	Разработка последовательного плана общего укрепления человеческих ресурсов для противодействия вируса иммунодефицита человека в Министерстве здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан, общественных организациях и частном секторе
	0
	200000
	0
	0
	0
	Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан
	Партнеры по развитию и бюджетные средства

	155
	Повышение управленческих навыков персонала службы по противодействию вируса иммунодефицита человека/синдрома приобретенного иммунодефицита, в том числе специалистов государственного учреждения «Республиканский центр по профилактике и борьбе с синдромом приобретенного иммунодефицита» на всех уровнях посредством образовательных мероприятий
	470000
	480000
	490000
	500000
	510000
	Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан
	Объединенная программ Организации Объединенных Наций по вирусу иммунодефицита человека, партнеры и бюджетные средства

	27. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОТНОШЕНИИ ЗАКУПОК И УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ СНАБЖЕНИЯ

	156
	Разработка/пересмотр законодательных и нормативных актов по осуществлению государственных закупок лекарственных средств, оборудования, включая закупки с использованием международного опыта, аппаратного и программного обеспечения для электронной системы управления запасами, а также обучение персонала
	500000
	400000
	0
	0
	0
	Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан
	Объединенная программ Организации Объединенных Наций по вирусу иммунодефицита человека, партнеры и бюджетные средства

	157
	Оказание поддержки органам власти в проведении анализа пробелов электронной системы управления запасами (закупок и управления снабжением) и организация координации инвентаризационных механизмов
	100000
	100000
	100000
	100000
	0
	Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан
	Глобальный фонд, партнеры и бюджетные средства

	158
	Поддержка Министерству здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан в разработке политической основы для фактически обоснованного выбора препаратов против вируса иммунодефицита человека и других технологий медико-санитарного назначения
	120000
	0
	0
	0
	0
	Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан
	Глобальный фонд, партнеры и бюджетные средства

	159
	Укрепление надежных информационных систем управления материально-техническим снабжением и инвестирование в инновационные информационные технологии и потенциал управления национальным прогнозированием и планированием снабжения
	0
	140000
	0
	0
	0
	Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан
	Глобальный фонд, партнеры и бюджетные средства

	160
	Развитие потенциала поставщиков услуг по вирусу иммунодефицита человека в вопросах национальных стандартов управления запасами необходимых товаров, и обучение всех ответственных сотрудников пользованию электронной системы управления запасами
	150000
	175000
	180000
	0
	0
	Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан
	Глобальный фонд, партнеры и бюджетные средства

	28. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОТНОШЕНИИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ВИРУСА ИММУНОДЕФИЦИТА ЧЕЛОВЕКА

	161
	Мероприятия по оптимизации бюджета здравоохранения и финансирования услуг в сфере вируса иммунодефицита человека, изучение эффективных путей финансирования для оказания ключевых услуг в отношении вируса иммунодефицита человека в секторе здравоохранения
	300000
	150000
	300000
	150000
	150000
	Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан
	Партнеры по развитию и бюджетные средства

	162
	Регулярное проведение национальной оценки затрат (NASA) в связи вируса иммунодефицита человека и ее обсуждение на высоком правительственном уровне
	550000
	0
	600000
	0
	650000
	Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан
	Партнеры по развитию 

	163
	Разработка и утверждение инструкции Министерства здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан и Министерства финансов Республики Таджикистан для расчета расходов государственного финансирования профилактических программ по вирусу иммунодефицита человека
	150000
	0
	0
	0
	0
	Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан, Министерство финансов Республики Таджикистан
	Партнеры по развитию и бюджетные средства

	164
	Поддержка мероприятий для внедрения плана перехода на государственное финансирование
	2500000
	2500000
	2200000
	2200000
	2200000
	Национальный координационный комитет по борьбе с синдромом приобретенного иммунодефицита, туберкулезом и малярией в Республике Таджикистан, Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан
	Глобальный фонд, партнеры и бюджетные средства

	29. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В УЛУЧШЕНИИ МЕЖСЕКТОРАЛЬНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА И КООРДИНАЦИИ ПО ПРОГРАММАМ ВИРУСА ИММУНОДЕФИЦИТА ЧЕЛОВЕКА

	165
	Содействие во внедрении мероприятий в отношении вируса иммунодефицита человека в практику министерств образования и науки, внутренних дел, юстиции, труда, миграции и занятости населения, Комитет по делам женщин и семьи при Правительстве Республики Таджикистан, Комитета по делам молодежи и спорта при Правительстве Республики Таджикистан
	150000
	150000
	150000
	150000
	150000
	Национальный координационный комитет по борьбе с синдромом приобретенного иммунодефицита, туберкулезом и малярией в Республике Таджикистан, Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан, Министерство внутренних дел Республики Таджикистан, Министерство юстиции Республики Таджикистан, Министерство труда, миграции и занятости населения Республики Таджикистан, Комитет по делам женщин и семьи при Правительстве Республики Таджикистан, Комитет по делам молодежи и спорта при Правительстве Республики Таджикистан
	Бюджетные средства и партнеры по развитию

	166
	Оказание технической и методической помощи, и содействия в обучении сотрудников государственных секторов вне сектора здравоохранения в дальнейшем развитии услуг профилактики, помощи и поддержки в связи с вирусом иммунодефицита человека
	100000
	100000
	100000
	100000
	100000
	Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан
	Бюджетные средства и партнеры по развитию

	167
	Усиление потенциала Национального координационного комитета по борьбе с синдромом приобретенного иммунодефицита, туберкулезом и малярией в Республике Таджикистан, Министерства здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан и государственного учреждения «Республиканский центр по профилактике и борьбе с синдромом приобретенного иммунодефицита» как методического центра для планирования, координирования и управления мультисекторальными ответными мерами
	1500000
	1500000
	1500000
	1500000
	1500000
	Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан
	Глобальный фонд, партнеры и бюджетные средства

	168
	Содействие частным работодателям в осуществлении политики на рабочих местах о вирусе иммунодефицита человека
	25000
	30000
	35000
	40000
	45000
	Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан, партнеры
	Партнеры по развитию и бюджетные средства

	169
	Поддержка разработки и внедрения программ по противодействию вируса иммунодефицита человека/ синдрома приобретенного иммунодефицита на муниципальном, региональном и районном уровнях
	300000
	0
	0
	0
	0
	Национальный координационный комитет по борьбе с синдромом приобретенного иммунодефицита, туберкулезом и малярией в Республике Таджикистан, местные исполнительные органы государственной власти, Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан
	Партнеры по развитию и бюджетные средства

	170
	Организация и проведение регулярных координационных советов на уровне областей и районов по вопросам реализации национальной программы
	100000
	100000
	100000
	100000
	100000
	Национальный координационный комитет по борьбе с синдромом приобретенного иммунодефицита, туберкулезом и малярией в Республике Таджикистан, местные исполнительные органы государственной власти, Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан
	Партнеры по развитию и бюджетные средства

	30. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОТНОШЕНИИ УКРЕПЛЕНИЯ МЕСТНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ СИСТЕМ

	171
	Развитие организационного потенциала общественных организаций и поддержка общинных сетей, связей, партнерств и координации
	150000
	200000
	250000
	200000
	200000
	Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан
	Глобальный фонд, партнеры и бюджетные средства

	172
	Поддержка участия общественных организаций в местных, национальных и международных форумах по вопросам изменения политики и пропаганды и поддержка общинных мероприятий, и оказание услуг общественных объединений, техническая помощь для усиления потенциала общественных организаций
	288000
	230000
	240000
	250000
	250000
	Национальный координационный комитет по борьбе с синдромом приобретенного иммунодефицита, туберкулезом и малярией в Республике Таджикистан, Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан
	Партнеры по развитию и бюджетные средства

	173
	Разработка и внедрение электронной компьютерной программы по системе финансового управления для 20 общественных организаций 
	150000
	0
	0
	0
	0
	Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан
	Глобальный фонд, партнеры и бюджетные средства

	174
	Поддержка ежеквартальных заседаний и планирования для общественных организаций и государственных пунктов оказания услуг
	96000
	96000
	96000
	96000
	96000
	Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан
	Глобальный фонд, партнеры и бюджетные средства

	31. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННАЯ НА ПРОВЕДЕНИЕ МОНИТОРИНГА И ОЦЕНКИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ВИРУСА ИММУНОДЕФИЦИТА ЧЕЛОВЕКА/СИНДРОМА ПРИОБРЕТЕННОГО ИММУНОДЕФИЦИТА НА 2021-2025 ГОДЫ

	175
	Разработка плана мониторинга и оценки Национальной программы по вирусу иммунодефицита человека/синдрому приобретенного иммунодефицита в Республике Таджикистан на 2021-2025 годы
	210000
	0
	0
	0
	0
	Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан
	Партнеры по развитию и бюджетные средства

	176
	Повышение потенциала для развития системы мониторинга и оценки Национальной программы по вирусу иммунодефицита человека/синдрому приобретенного иммунодефицита
	100000
	100000
	100000
	100000
	100000
	Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан
	Партнеры по развитию и бюджетные средства

	177
	Регулярное проведение мониторинга программ по вирусу иммунодефицита человека, оценка качества и эффективности предоставления услуг и кураторский контроль
	150000
	150000
	150000
	150000
	150000
	Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан
	Глобальный фонд, партнеры и бюджетные средства

	178
	Проведение среднесрочной и финальной оценки выполнения Национальной программы по противодействию вируса иммунодефицита человека/синдрома приобретенного иммунодефицита
	0
	0
	400000
	0
	500000
	Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан
	Глобальный фонд, партнеры и бюджетные средства

	Итого
	13489000
	9631400
	10701200
	8326300
	9751000
	
	

	Общий бюджет Программы
	95253866
	94958013
	96974568
	97162278
	102339556
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