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[bookmark: _GoBack]План мероприятий по реализации Государственной программы выявления и  развития талантов на 2021-2025 годы

	№
	Мероприятия 
	Сроки реализации (годы)
	Ответственные 
	Финансирование        (сомони)
	
Ожидаемые результаты от реализации
Программы
(индикаторы)

	
	
	
	
	Бюджетные средства
	Внебюджет-
ные средства
	Инвестиции (зарубежные)
	Всего
	

	
      1.РАЗВИТИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НОРМАТИВНОЙ ПРАВОВОЙ  БАЗЫ, ЭКОНОМИЧЕСКИХ, ОРГАНИЗАЦИОННЫХ И УПРАВЛЕНЧЕСКИХ МЕХАНИЗМОВ  В  НАПРАВЛЕНИИ ВЫЯВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ТАЛАНТОВ

	1
	Совершенствование нормативных правовых актов  в направлении выявления и развитию одаренных учащихся
	            2021-2022
	Министерство образования и науки Республики Таджикистан, Министерство юстиции Республики Таджикистан,  местные исполнительные органы государственной власти



	За счет бюджетных и внебюджетных средств



	В нормативные правовые акты вносятся изменения и дополнения, совершенствуется система работы с одаренными учащимися, будет эффективно организована социально-педагогическая деятельность

	  2.
	Ежегодное планирование финансирования для реализации Программы
при подготовке проекта республиканского и местного бюджетов
	
	2021-2022
	Министерство образования и науки Республики Таджикистан, соответствующие министерства и ведомства, местные исполнительные органы государственной власти


	За счет республиканского и местного бюджетов









	Выполнение требований Программы будет обеспечено своевременное, а вопросы связанные с одаренными учащимися, получат свое решение в период реализации программы
 

	3.
	Принятие местной целевой Программы выявления и развития талантов 


	   2021
	Местные исполнительные органы государственной власти областей, городов и районов, соответствующие министерства и ведомства









	За счет средств местных исполнительных органов государственной власти, соответствующих министерств и ведомств 








	Для решения вопросов  по работе с одаренными учащимися принимаются и финансируются 72 целевые местные Программы по выявлению и развитию талантов, повысится эффективность использования бюждетных средств

	4.
	Установление льгот в соответствии с нормативными правовыми актами  для поддержки одаренных учащихся, имеющих научные и олимпийские достижения
	2021-2025
	Министерство образования и науки Республики Таджикистан, соответствующие министерства и ведомства, местные исполнительные органы государственной власти 
	15000
	20000
	
	35000
	Будет разработан и утвержден порядок проведения конкурсов и предметных олимпиад учащихся и устанавливаются  льготы для победителей олимпиад 

	5.
	Расширение  сети центров выявления и развития талантов и образовательных учреждений  для одаренных учащихся за счет  увеличения 
потенциала охвата одаренных учащихся


	2021-2025
	Министерство образования и науки Республики Таджикистан, местные исполнительные органы государственной власти







	100000
	250000
	
	350000
	В период реализации программы будут созданы  президентские школы, гимназии и лицеи для одаренных учащихся и научно-практические центры  выявления и развития талантов на базе образовательных учреждений, увеличится  охват одаренных учащихся











	6.
	Создание государственных образовательных учреждений президентских школ в Зеравшанской, Раштской долинах, северной части городов и районов республиканского подчинения (Рогун, Файзабад, Вахдат), южной части Бохтарской группы городов и районов Хатлонской области и Дарвазского района, Горно –Бадахшанской автономной области
	2021-2025
	Дирекция по строительству правительственных объектов Исполнительного аппарата Президента Республики Таджикистан, Министерство образования и науки Республики Таджикистан











	

В пределах предусмотренных средств









	Будут созданы 4 президентские школы с благоприятными условиями обучения, оснащенные современным оборудованием и техникой, которые охватят одарённых учащихся городов и районов

	7.
	Организация дошкольных образовательных учреждений с уклоном для одаренных детей
	2021-2025
	Местные исполнительные органы государственной власти, Министерство образования и науки Республики Таджикистан, соответствующие министерства и ведомства



	 
За счет бюджетных и внебюджетных средств
	Дети принимаются в дошкольные учреждения на основе их специфики способностей, предусматривающие углубленное изучение дошкольных программ для их самоопределения и развития их интеллектуальных способностей

	8.












	Создание школ с физическим и математическим уклоном для одаренных  учащихся в областях, городах и районах 
	       2021-2025
	Местные исполнительные органы государственной власти, Министерство образования и науки Республики Таджикистан, высшие профессиональные  учебные  учреждения
         



	За счет средств местных исполнительных органов государственной власти, высшие профессиональные  учебные  учреждения
	В городах и районах будет создано 68 школ с физико-математическим уклоном, с углубленным изучением естественных и математических наук для учащихся с особыми способностями, а обучение проводится по программам комплексного образовательного содержания

	9.










	Создание лицеев и гимназий для одаренных  учащихся  в областях, городах и районах 
	2021-2025
	Местные исполнительные органы государственной власти, Министерство образования и науки Республики Таджикистан






	За счет средств местных исполнительных органов государственной власти
	В городах и районах будут созданы 20 гимназий (с углубленным изучением гуманитарных и социальных  наук) и лицеев (с углубленным изучением естественных и математических наук), увеличится охват одаренных учеников

	10.









	Создание лицеев и гимназий для одаренных учащихся при учреждениях высшего профессионального образования 

	2021-2025
	Министерство образования и науки Республики Таджикистан, 
 учреждения высшего профессионального образования





	За счет средств учреждений высшего профессионально-го образования
 
	При учреждениях высшего профессионального образования будут созданы лицеи и гимназии для одаренных учащихся, будет  использован научный потенциал учреждений высшего профессионального образования

	11.
















	Организация научно-практических центров выявления и развития талантов при образовательных учреждениях с отдельными штатными единицами
	                                                  2021-2022
	Местные исполнительные органы государственной власти, Министерство образования и науки Республики Таджикистан, соответствующие министерства и ведомства













	За счет средств местных исполнительных органов государственной власти, образовательных учреждений
	На базе общеобразова-тельных  учреждений будут организованы 3000 научно-практических центров выявления  и развития талантов, будет налажена система работы с одаренными учащимся с самого  младшего школьного уровня, а интересы, навыки, и    способности учащихся будут сосредоточены на научно-исследовательской деятельности с раннего возраста    


	12.











	Обеспечение центров выявления и развития талантов областей, городов и районов отдельными зданиями имеющими современные учебные и исследовательские условия
	                        2021-2024
	Местные исполнительные органы государственной власти областей, городов и районов, соответствующие министерства и ведомства







	За счет средств местных исполнительных органов государственной власти
	Центры по выявлению и развитию талантов будут обеспечены отдельными  зданиями с материально-технической базой, будут созданы благоприятные учебно-методические условия для дополнительных занятий и увеличится охват одаренных учащихся

	13.











	Обеспечение центров выявления и развития талантов областей, городов и районов штатными единицами для сотрудников, руководителей кружков и преподавателей
	2021-2023
	Местные исполнительные органы государственной власти 









	За счет средств местных исполнительных органов государственной власти










	Будут привлечены опытные специалисты и высококвалифици-рованные преподаватели, а посредством дополнительных индивидуальных занятий раскроются способности одаренных учеников и будет оказана им педагогическая и психологическая помощь

	14.










	Обеспечение финансовой самостоятельности центров выявления и развития талантов  областей, городов и районов
	2021-2023
	Местные исполнительные органы государственной власти








	За счет средств местных исполнительных органов государственной власти









	Центры  выявления и развития талантов областей, городов и районов будут обеспечены финансовой самостоятельностью, увеличится  участие  учащихся в  республиканских и международных олимпиадах

	15.














	Обеспечение центров  выявления и развития талантов, образовательных учреждений современными учебными и научно- исследовательскими лабораториями и предметными кабинетами и компьютерными классами
	         2021-2024
	Местные исполнительные органы государственной власти, Министерство образования и науки Республики Таджикистан, соответствующие министерства и 






	400000
	200000
	300000
	900000
	Центры по выявлению и развитию талантов областей, городов и районов, образовательные учреждения будут оснащены современными учебными лабораториями и предметными кабинетами,  обретая практический опыт увеличатся   успехи учащихся  на международных научных  конкурсах

	16.
	Обеспечение центров выявления и развития талантов, образовательных учреждений с учебными аудиториями с современным учебным оборудованием, включая видеопроекторы, электронные доски и компьютеры


	
	Министерство образования и науки Республики Таджикистан, местные исполнительные органы государственной власти, соответствующие министерства и ведомства 





	За счет средств республиканского и местных бюджетов

	Будут созданы благоприятные условия для обучения, использование новых образовательных технологий и практических занятий повысит научные достижения  учащихся и увеличит их вовлеченность в исследовательскую работу

	17.





	Разработка Положения проведения международных олимпиад в Республике Таджикистан
	2021
	Министерство образования и науки Республики Таджикистан



	За счет средств Министерства образования и науки Республики Таджикистан



	Будет разработана нормативная и организационная база, совершенствуется система проведения международных олимпиад  в стране 

	18.
	Разработка Порядка приема учащихся в образовательные учреждения для одаренных учащихся
	2022
	Министерство образования и науки Республики Таджикистан
	За счет средств Министерства образования и науки Республики Таджикистан
	Будет разработан и утвержден Порядок приема учащихся в образовательные учреждения для одаренных учащихся

	19.









	Разработка системы мотивации одаренных учащихся и их преподавателей


	2021-2022
	Министерство образования и науки Республики Таджикистан, местные исполнительные органы государственной власти, соответствующие министерства и ведомства 



	За счет бюджетных и внебюджетных средств 








	Будет разработан и принят нормативный правовой акт, а также создана правовая база для поддержки одаренных учащихся и их учителей

	20.










	Ежегодное поощрение победителей республиканских и международных олимпиад 
	2021-2025
	Министерство образования и науки Республики Таджикистан, соответствующие министерства и ведомства, местные исполнительные органы государственной власти




	300000
	450000
	---
	750000
	Одаренные учащиеся будут стимулированы к научной, творческой, исследовательской и изобретательской деятельности, возрастет их участие в научных конкурсах, увеличатся научные ресурсы страны

	21.






	Мотивация преподавателей, ученики которых добились значительных результатов в научных конкурсах
	2021-2025
	Министерство образования и науки Республики Таджикистан, соответствующие министерства и ведомства, местные исполнительные органы государственной власти
	400000
	100000
	300000
	800000
	Возрастет привлечение опытных и высококвалифицированных преподавателей в образовательные учреждения, увеличится  выявление и развитие  одаренных учащихся

	22.
	Поэтапное увеличение финансирования центров выявления и развития талантов


	2021-2025
	Министерство образования и науки Республики Таджикистан, соответствующие министерства и ведомства, местные исполнительные органы государственной власти
	За счет бюджетных и внебюджетных средств



	Увеличится проведение  республиканских и международных олимпиад, возрастет численность учащихся на олимпиадах и расширится  олимпийское движение

	23.












	Активизация инновационной деятельности в системе образовательных учреждений   для одаренных учащихся и центров  выявления и развития талантов путём создания технологических парков



	2021-2025
	Министерство образования и науки Республики Таджикистан, соответствующие министерства и ведомства, местные исполнительные органы государственной власти




	За счет средств Министерства образования и науки, местных исполнительных органов государственной власти и образовательных учреждений 







	Будут созданы технологические парки и их деятельность будет осуществляться с целью реализации инновационных проектов  одаренных учеников и их привлечения в интеграцию науки и производства, а также в интеграцию интеллектуального потенциала

	24.








	Создание благоприятных условий для реализации интеллектуального  и творческого потенциала  одаренных учащихся
	2021-2025
	Министерство образования и науки Республики Таджикистан, соответствующие министерства и ведомства, местные исполнительные органы государственной власти
	450000
	100000
	
	550000
	Будут обеспечены материально-техническая, научная, методическая и кадровая базы образовательных учреждений, а  одаренные учащиеся получат возможность применить свои теоретические знания на практике

	 25.
	Обеспечение центров  выявления и развития талантов материально- - технической и научно-методической базой
	2021-2025
	Министерство образования и науки Республики Таджикистан, соответствующие министерства и ведомства, местные исполнительные органы государственной 
власти 

	200000
	250000
	150000
	600000
	Будут укреплены материально-техническая и научно-методическая базы 72 центров выявления и развития талантов, увеличится участие и победы учащихся на международных научных конкурсах

	
2. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НАУЧНОЙ И МЕТОДИЧЕСКОЙ БАЗЫ ЦЕНТРОВ ВЫЯВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ТАЛАНТОВ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

	26.










	Проведение научно-практических исследований и разработка педагогических и психологических программ для выявления и развития талантов
	2021-2025
	Министерство образования и науки Республики Таджикистан, Национальная Академия наук Таджикистана, Академия образования Таджикистана







	За счет бюджетных и внебюджетных средств












	Научно-практические исследования по выявлению особых способностей одаренных учащихся проводится специалистами научных учреждений, а также  разрабатываются  педагогические и психологические программы для выявления и развития талантов

	27.











	Проведение фундаментальных и научно-исследовательских работ в области изучения способностей детей с учетом защиты диссертаций в отечественных и зарубежных научно-исследовательских учреждениях


	2021-2025
	Министерство образования и науки Республики Таджикистан, Национальная Академия наук Таджикистана, Академия образования Таджикистана, учреждения высшего профессионального образования 




	За счет средств Министерства образования и науки Республики Таджикистан, Национальной Академии наук Таджикистана, учреждений высшего профессионального образования 


	Будут определены актуальные научно-исследовательские темы, проводиться фундаментальные и научно-исследовательские работы, увеличится количество научной, методической литературы и психологии  для работ с одаренными учащимися

	28.










	Разработка критериев определения особых способностей  талантов в дошкольных и общеобразовательных учреждениях

	2021-2023
	Министерство образования и науки Республики Таджикистан, Национальная Академия наук Таджикистана, Академия образования Таджикистана 





	За счет средств Министерства образования и науки Республики Таджикистан, Национальной Академии наук Таджикистана



	На основе научных исследований будут подготовлены научно-методические, психологические пособия и материалы для определения особых способностей  талантов, определение одаренных детей будет осуществляться с  самых ранних этапов  развития


	29.
















	Разработка программ с усложненным содержанием по естественным и математическим  предметам для одаренных учащихся
	                      2021-2025
	Министерство образования и науки Республики Таджикистан, Академия образования Таджикистана













	За счет средств Министерства образования и науки Республики Таджикистан















	Содержание программ по естественным и математическим предметам будет разработано по сложности примеров и задач, способствать развитию четкого, аналитического, логического мышления одаренных  учащихся, увеличатся количество научно-исследовательской работы и научные достижения учащихся

	30.












	Разработка стандартов, планов, учебных программ с усложненным содержанием для учащихся президентских школ, лицеев и гимназий
	2021-2022
	Министерство образования и науки Республики Таджикистан, Академия образования Таджикистана











	За счет средств Министерства образования и науки Республики Таджикистан












	Будут разработаны  стандарты, планы, программы сложного образовательного содержания и  содержание образования будет приведено в соответствии с международными образовательными нормами, повышения достижения одаренных учащихся в международных научных конкурсах 

	31.








	Разработка учебников с усложненным содержанием по всем предметам для учащихся президентских школ, лицеев и гимназий, в том числе на русском и английском языках
	2022-2025
	Министерство образования и науки Республики Таджикистан, Академия образования Таджикистана






	За счет средств Министерства образования и науки Республики Таджикистан







	Будут созданы  условия для доступа к  углубленному содержанию всех учебных предметов, удовлетворены образовательные потребности  одаренных учеников и повысится научный потенциал  страны

	32.










	Разработка дополнительных учебных материалов для учителей и одаренных учащихся
	2023-2025
	Министерство образования и науки Республики Таджикистан, Академия образования Таджикистана









	За счет средств Министерства образования и науки Республики Таджикистан    










	Будут разработаны и изданы учебно-методические пособия по 13 предметам для учителей и одаренных учащихся,  в том числе  хрестоматия, руководство к  учебникам, научно-методические пособия, а также будет предоставлен доступ к дополнительным учебным материалам

	33.
	Разработка учебных программ для проведения дополнительных занятий и предметных кружков 
	2021-2025
	Министерство образования и науки Республики Таджикистан, Академия образования Таджикистана









	За счет средств Министерства образования и науки Республики Таджикистан










	Будут разработаны допольнительные учебные  программы с учетом образовательных потребностей одаренных учащихся  и их реализация будет направлена на самоопределение и развитие способностей, навыков, научного и творческого потенциала талантов 

	34.
	Разработка специальных программ для индивидуального обучения, с учетом специфических способностей одаренных  учащихся
	
	Министерство образования и науки Республики Таджикистан, Академия образования Таджикистана










	За счет средств Министерства образования и науки Республики Таджикистан













	Для учащихся со специальными и незаурядными способностями  будут разрабатываться и приниматься индивидуальные образовательные программы, а посредством дополнительных индивидуальных занятий будут больше раскрываться и развиваться способности и творческий потенциал одаренных учеников

	35.












	Разработка сборников примеров, задач и олимпийских заданий по всем учебным предметам
	              2021-2025
	Министерство образования и науки Республики Таджикистан, учреждения высшего профессионального образования








	150000
	200000
	350000
	700000
	С привлечением высококвалифицированных преподавателей будут разработаны сборники примеров, задач и олимпийских заданий по 13 учебным предметам, в помощь  учащимся в подготовке к республиканским и международным соревнованиям в качестве дополнительных учебных материалов

	36.











	Регулярное пополнение библиотечного фонда образовательных учреждений 
	2021-2025
	Министерство образования и науки Республики Таджикистан, местные исполнительные органы государственной 
власти








	160000
	100000
	150000
	410000
	Библиотеки образовательных учреждений будут пополнены учебной, художественной, научно- методической литературой, учебниками,  учебные пособие, книги олимпийскими   заданиями удовлетворяющие  образовательные потребности одаренных  учащихся и развивающие их мышление

	37.





	Создание Национального совета по развитию и поддержке одаренных детей и молодежи
	2022-2023
	Министерство образования и науки Республики Таджикистан, соответствующие министерства и ведомства

	За счет средств Министерства образования и науки Республики Таджикистан


	Будет создан Национальный совет по развитию и поддержке одаренных детей и молодежи, налажена система целевой работы с молодыми талантами  

	38.












	Учреждение научно-методического журнала «Истеъдод» (Талант)
	2022-2025
	Министерство образования и науки Республики Таджикистан












	За счет средств Министерства образования и науки Республики Таджикистан












	Будет издаваться  научно-методический журнал «Истеъдод», в котором регулярно будут публиковаться научно-методические, психологические статьи о специфике одаренных учащихся, методах работы с ними, а также информация об изобретениях, нововведениях, олимпийских достижениях учащихся

	3. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО И АДМИНИСТРАТИВНОГО ПЕРСОНАЛА

	39.
	Разработка специальных программ, для проведение курсов и семинаров для преподавателей, руководителей кружков и руководящих кадров центров выявлению и развития талантов 
	2021-2025
	Министерство образования и науки Республики Таджикистан, Академия образования Таджикистана








	За счет бюджетных и внебюджетных средств 












	На основе специальных программ по выявлению, развитию и работе с одаренными учениками будут проводиться курсы и семинары для преподавателей, руководителей  кружков и руководящих кадров центров выявления и развития  талантов

	40.
	Повышение качества обучения в образовательных учреждениях для одаренных учащихся и проведение оценки качества знаний учащихся
	2021-2025
	Министерство образования и науки Республики Таджикистан








	За счет бюджетных и внебюджетных средств 









	Оценка качества знаний учащихся образовательных учреждениях для одаренных учащихся проводится 4 раза в год, для повышения качества образования будут установлены профессиональные отношения  учителям с одаренными учащимися

	41.











	Повышение квалификации преподавателей работающих с одаренными учащимися, внедрение инновационных технологий и современных методов обучения 

	2021-2025
	Министерство образования и науки Республики Таджикистан, местные исполнительные органы государственной 
власти









	150000
	200000
	180000
	530000
	1000 учителей, работающих с одаренными учениками, пройдут повышение квалификации   и будут ознакомлены с современными методами обучения и эффективным использованием инновационных технологий в учебном процессе 

	42.











	Разработка и реализация адресных мер по финансовой и социальной поддержке преподавателей,  преподающих в классах с русским и английским языками обучения и предотвращение случаи  увольнения  этих учителей 

	2021-2025
	Министерство образования и науки Республики Таджикистан, соответствующие министерства и ведомства, местные исполнительные органы государственной 
Власти






	100000
	250000
	200000
	550000
	Местные исполнительные органы государственной власти областей, городов и районов, образовательные учреждения будут оказывать финансовую и социальную поддержку учителям, преподающим в классах  с русским и английским языком обучения, и случаи их увольнения будут устранены

	43.







	 Обеспечение повышения квалификации.  и переподготовки преподавателей, преподающих  в классах с русским и английским языком обучения за рубежом
	2021-2025
	Министерство образования и науки Республики Таджикистан, местные исполнительные органы государственной 
власти





	200000
	240000
	150000
	590000
	Повышение квалификации  и переподготовка учителей, преподающих  в классах с русским и английским языками   обучения будет проводиться за рубежом,  повысится качество обучения

	44.











	Подготовка высококвалифицированных специалистов для классов с русским и английским языками обучения в учреждениях высшего профессионального образования страны и за рубежом

	2021-2025
	Министерство образования и науки Республики Таджикистан, соответствующие министерства и ведомства, учреждения высшего профессионального образования





	600000
	400000
	800000
	1800000
	В учреждениях высшего профессионального образования страны и за рубежом будут готовиться высококвалифицированные педагогические кадры  для классов с русским и английским языками обучения, будет устранена нехватка кадров 

	45.










	На базе образовательных учреждений, в которых ученики регулярно побеждают на республиканских и международных олимпиадах, повышать квалификацию учителей, работающих с одаренными учениками
	2021-2025
	Министерство образования и науки Республики Таджикистан, местные исполнительные органы государственной 
власти







	100000
	180000
	100000
	380000
	В базовых  образовательных учреждений с использованием кадровых ресурсов и материально-технической базы будут организованы курсы повышение квалификации и обменом опытом 500 преподавателей, работающих с  одаренными учениками

	46.











	Организация  повышения квалификации, переподготовки и обмена опытом преподавателей образовательных учреждений для одаренных учащихся и специалистов олимпийского движения за рубежом
	2021-2025
	Министерство образования и науки Республики Таджикистан, местные исполнительные органы государственной 
власти






	500000
	750000
	240000
	1490000
	100 преподавателей и специалистов олимпийского движения будут отправлены за границу для повышения квалификации, переподготовки и обмена опытом, будут развиты их профессиональные и педагогические навыки по работе с  одаренными учениками

	47.






	Изучение передового опыта и обмен опытом за рубежом по выявлению и развитию талантов и организация ознакомительных поездок
	2021-2025
	Министерство образования и науки Республики Таджикистан, местные исполнительные органы государственной 
власти



	70000
	120000
	80000
	270000
	 Для сотрудников 72 центров  выявления и развития талантов будут организованы ознакомительные поездки и обмен опытом  по работе с одаренными учащимися за рубежом

	48.











	Распространение передового опыта преподавателей учеников победителей республиканских  и международных научных олимпиад
	2021-2025
	Министерство образования и науки Республики Таджикистан, Академия образования Таджикистана







	За счет средств Министерства образования и науки Республики Таджикистан









	Передовой опыт учителей по олимпийскому движению и активные методы работы с одаренными учениками будут распространяться через семинары, учебные курсы и обучающие диски, а также будет налажено сотрудничество и обмен опытом между учителями

	49.









	Повышение социального статуса преподавателей образовательных учреждений для одаренных учащихся

	2021-2025
	Министерство образования и науки Республики Таджикистан, соответствующие министерства и ведомства, местные исполнительные органы государственной 
Власти


	За счет бюджетных и внебюджетных средств



	Увеличится привлечение учителей, имеющих опыт работы с одаренными детьми, прошедших повышение квалификации и переподготовку в этом направлении  в образовательных учреждениях для одаренных учащихся

	50.










	Разработка Государственной программы поддержки  одаренных учащихся и мотивации победителей республиканских и международных олимпиад
	2022-2024
	Министерство образования и науки Республики Таджикистан, соответствующие министерства и ведомства






	 30000
	 30000
	 20000
	 80000
	Б Будет разработана и утверждена правовая база и формы поддержки победителей предметных, проектных и научно-исследовательских олимпиад, будет сформирована система поощрения одаренных учеников


	51.










	Обеспечение механизма стимулирования и поддержки преподавателей центров выявления и развития талантов, определение надбавок к их заработной плате
	2021-2025
	Министерство образования и науки Республики Таджикистан, соответствующие министерства и ведомства, местные исполнительные органы государственной 
власти
	За счет государственного бюджета и не бюджетных средств
	На основе  нормативных правовых актов будет повышена заработная плата преподавателей центров  выявления и развития талантов, обучающих одаренных  учащихся по комплексным программам, и будут   улучшены результаты условия обучения

	52.












	 Разработка механизма привлечения победителей республиканских и международных олимпиад в области науки и образования после окончания учреждений высшего профессионального образования страны и за рубежом
	2021-2025
	Министерство образования и науки Республики Таджикистан, Национальная академия наук Таджикистана







 
	 30000
	  40000
	  45000
	   115000
	Будут приняты нормативные правовые акты, приоритет будет отдан трудоустройству победителей международных олимпиад их отъезд за границу будет предотвращен, а их интеллектуальный потенциал будет использован для расширения научных исследований в стране

	53.
	Учреждение должности заместителя директора по  олимпийскому движению в образовательных учреждениях
	2021-2022
	Местные исполнительные органы государственной 
власти, Министерство образования и науки Республики Таджикистан





	За счет бюджетных и не бюджетных средств


 






	В образовательных учреждениях
будет учреждена должность заместителя директора по олимпийскому движению, система выявления и развития талантов  будет организована  с раннего возраста

	54.







	Проведение поэтапной аттестации сотрудников центров выявления и развития талантов, преподавателей президентских школ, гимназий и лицеев для одаренных учащихся
	2021-2025
	Министерство образования и науки Республики Таджикистан






	За счет средств Министерства образования и науки Республики Таджикистан и местных исполнительных органов государственной власти 
	Будет повышен профессиональный уровень сотрудников и преподавателей, повысится качество обучения

	55.














	Развитие сотрудничества общеобразовательных учреждений с учреждениями высшего профессионального образования по работе с одаренными учащимися
	2021-2025
	Министерство образования и науки Республики Таджикистан, образовательные учреждения










	За счет средств Министерства образования и науки Республики Таджикистан и местных исполни-тельных органов государственной власти, учреждений высшего профессионального образования 






	Удовлетворение образовательных потребностей одаренных учащихся будет осуществляться с использованием научного потенциала учреждений высшего профессионального образования , а общеобразовательные учреждения будут обеспечены научными, методическими и психологическими материалами для работы с  одаренными учащимися

	56.














	Организация деятельности профессиональных психологов в общеобразовательных учреждений и центрах по выявлению и развитию талантов для изучения и общения с  одаренными  учениками
	                                          2021-2024
	Министерство образования и науки Республики Таджикистан, местные исполнительные органы государственной 
власти, соответствующие министерства и ведомства









	                            100000
	                           180000
	                         100000
	                          380000
	В образовательных учреждениях и центрах  выявления и развития талантов будет организована работа профессиональных психологов, будут раскрыты таланты учащихся, а учащимся и их родителям будет оказываться регулярная педагогическая и психологическая помощь

	57.








	Создание системы подготовки учащихся общеобразовательных учреждений к централизованным вступительным экзаменам и содействие им в выборе профессии

	2021-2025
	Министерство образования и науки Республики Таджикистан







	За счет бюджетных и внебюджетных средств
	Одаренные учащися будут получать педагогическую и психологическую помощь в выборе профессии и профессиональном самоопределении, в зависимости от своих особых способностей



	58.












	Эффективная организация образовательного досуга   одаренных учащихся во время каникул в загородных лагерях отдыха для детей и подростков 

	2021-2025
	Министерство образования и науки Республики Таджикистан, местные исполнительные органы государственной 
власти








	150000
	180000
	200000
	530000
	Для  одаренных учащихся  в каникулярный период будут организованы  образовательные лагеря, а также будут проводиться дополнительные занятия с привлечением высококвалифицированных преподавателей для подготовки к республиканским и международным олимпиадам

	
4.ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ  НАПРАВЛЕННЫХ НА РЕШЕНИЕ ПОСТАВЛЕННЫХ В ПРОГРАММЕ ЗАДАЧ

	59.






	Подготовка перечня мероприятий в рамках реализации  Программы 
	2021-2025
	Министерство образования и науки Республики Таджикистан, местные органы исполнительной власти



	100000
	180000
	100000
	380000
	Будет разработан и утвержден план мероприятий по проведению олимпиад, соревнований и научно-практических семинаров, республиканских и международных конференций

	60.
	Ежегодное проведение конкурса «Мудрости зари сиянье» 
	2021-2025
	Правительство Республики Таджикистан, Министерство образования и науки Республики Таджикистан, Национальная Академия наук Таджикистана, местные исполнительные органы государственной власти 
	За счет резервного фонда Президента Республики Таджикистан







	Ежегодно  в стране на высоком уровне проводится конкурс «Мудрости зари сиянье»,   выявляются и развиваются новые  таланты


	61.









	
Ежегодное проведение конкурса «Таджикистан - Родина любимая моя»







	2021-2025
	Правительство Республики Таджикистан, Министерство культуры Республики Таджикистан, Министерство образования и науки Республики Таджикистан, Национальная Академия наук Таджикистана, местные исполнительные органы государственной власти 

	За счет резервного фонда Президента Республики Таджикистан













	Ежегодно  в стране на высоком уровне проводится конкурс «Таджикистан - Родина любимая моя»,   выявляются уникальные таланты в области искусства и музыки, создается организационно-правовая база для их развития и поддержки


	62. 
	Ежегодное проведение конкурса «Наука  - светоч просвещения» 
	2021-2025
	Правительство Республики Таджикистан, Министерство образования и науки Республики Таджикистан, Национальная Академия наук Таджикистана, местные исполнительные органы государственной власти

	За счет резервного фонда Президента Республики Таджикистан
.

	Организуется и проводится конкурс «Наука  - светоч просвещения», обеспечивающий благоприятную среду для изучения естественных и математических знаний, формируется ясное мышление подростков и молодежи и увеличивается исследовательская деятельность среди молодежи

	63.
	Проведение  совместной олимпиады по естественным наукам и математике среди подростков и молодежи (включая 5 предметов: математика, физика, химия, биология, информационные технологии) 

	2022-2025
	Министерство образования и науки Республики Таджикистан, образовательные учреждения
	За счет бюджетных и внебюджетных средств













	Для подростков и молодежи проводится совместная олимпиада по естественным и математическим наукам,  олимпиада проверяет знания участников по всем естественным и математическим дисциплинам (математика, физика, химия, биология, информационные технологии) и развивает правильное мышление подростков и молодежи

	64.
	Организация и проведение шахматной олимпиады для развития точного мышления и логических выводов подростков и молодежи
	
	Министерство образования и науки Республики Таджикистан, образовательные учреждения, соответст-вующие министерства и ведомства
	За счет бюджетных и внебюджетных средств

	Шахматная олимпиада будет проводиться среди подростков и молодежи, что поможет развить ясное мышление и увеличить участие подростков и молодежи в международных соревнованиях

	65.






	Увеличение количества участия  одаренных учащихся на международных предметных, проектных и изобретательских олимпиадах
	
	Министерство образования и науки Республики Таджикистан, местные органы исполнительной власти, 
образовательные учреждения

	2000000
	2500000
	-
	4500000
	Учащиеся страны будут участвовать в международных олимпиадах, увеличится количество их достижений на  международном уровне

	66.





	Организация и проведение предметных олимпиад для всех уровней образования

	2021-2025
	Министерство образования и науки Республики Таджикистан, местные органы исполнительной власти,  образовательные учреждения
	За счет бюджетных, внебюджетных средств и зарубежных инвестиций

	Будет организовано и проведено 30 республиканских предметных олимпиад для всех уровней образования

	67.








	Организация и проведение международных олимпиад в стране 
	2021-2025
	Министерство образования и науки Республики Таджикистан, соответствующие министерства и ведомства






	70000
	120000
	80000
	270000
	В стране будут проведены 5 международных олимпиад, возрастет привлечение  одаренных учащихся  к международным олимпиадам, интеллектуальный потенциал страны будет представлен на международном уровне

	68.











	Проведение олимпиад по естественно-математическим  
предметам, проектам и изобретениям
	2021-2025
	Министерство образования и науки Республики Таджикистан, соответствующие министерства и ведомства









	150000
	200000
	180000
	530000
	В стране будут проведены 11 предметных, проектных и изобретательских олимпиад по естественным и математическим наукам, у учащихся будет развиваться четкое, творческое и исследовательское мышление, повысится новаторский и творческий потенциал учащихся

	69.









	Проведение олимпиад, конкурсов и соревнований  в области искусства и спорта для  выявления  и развития одаренных детей и молодежи
	
	Министерство образования и науки Республики Таджикистан, соответствующие министерства и ведомства






	 За счет бюджетных, внебюджетных средств 
	Будут проведены олимпиады, соревнования  и конкурсы в области искусства и спорта, созданы благоприятные условия для определения способностей детей и молодежи в различных сферах

	70.









	Проведение учреждениями высшего профессионального образования предметных, проектных и изобретательских олимпиад

	        2022-2025
	Министерство образования и науки Республики Таджикистан, учреждения высшего профессионального образования





	За счет учреждений высшего профессионально-го образования 








	Учреждениями высшего профессионального образования будут проведены предметные, проектные и изобретательские олимпиад и обеспечится  преемственность олимпийского движения 

	71.
	 
Проведение конкурса «Ученик года»
	2022
	Министерство образования и науки Республики Таджикистан, местные органы исполнительной власти  






	За счет средств Министерства образования и науки Республики Таджикистан, местных органов исполнительной власти





	Конкурс «Ученик года» будет проходить в четыре тура на школьном, районном, городском, областном (региональном) и  республиканском уровнях, в ходе которого будут выявлены и развиты уникальные таланты

	72.





	Учреждение конкурса «Лучшее образовательное учреждение по работе с одаренными учащимися»
	2022
	Министерство образования и науки Республики Таджикистан, Академия образования Таджикистана





	15000
	20000
	50000
	85000
	Будет определен рейтинг образовательных учреждений, работающих с одаренными учащимися,  а одаренным ученикам будет возможность выбрать образовательное учреждение

	73.







	Проведение региональных и международных конференций  по выявлению и развитию  одаренных учащихся
	2022-2025
	Министерство образования и науки Республики Таджикистан, Национальная Академия наук Таджикистана, Академия образования Таджикистана


	100000
	250000
	
	350000
	В стране будут проведены три региональные и международные конференции для обсуждения способов выявления и развития  одаренных учащихся и методов работы с ними, а также обмена опытом между странами

	74.










	Организация и проведение симпозиумов, конференций, круглых столов и семинаров по работе с одаренными учащимися
	2021-2025
	Министерство образования и науки Республики Таджикистан, Национальная Академия наук Таджикистана, Академия образования Таджикистана








	200000
	240000
	150000
	590000
	В  республике будут проведены симпозиумы, научно-практические семинары, конференции, круглые столы по вопросам, касающимся одаренных учащихся, а материалы этих мероприятий будут разосланы в образовательные учреждения в качестве дополнительных материалов для работы с одаренными учащимися

	 
5. ПЕРЕХОД НА СОВРЕМЕННЫЕ ВИДЫ ОБУЧЕНИЯ (ЭЛЕКТРОННОЕ, ТЕСТОВОЕ И ДИСТАНЦИОННОЕ )


	75.










	Создание  телеканала «Наука и природа» для формирования научных знаний подростков и молодежи 
	                        2021-2025
	Правительство Республики Таджикистан, Комитет по телевидению и радио при Правительстве Республики Таджикистан Министерство образования и науки Республики Таджикистан, Национальная Академия наук Таджикистана, 


	За счет бюджетных, внебюджетных средств 
	Будет создан телеканал «Наука и природа» для удовлетворения образовательных потребностей талантливых подростков и молодежи посредством научных исследований, образовательных, культурных, психологических и методических программ и проведения образцовых телевизионных уроков с участием высококвалифицированных преподавателей.

	76.
	Организация специализированных кабинетов с оснащенными информационными и коммуникационными технологиями и электронными досками
	2021-2025
	Министерство образования и науки Республики Таджикистан, местные исполнительные органы государственной власти, соответствующие министерства и ведомства







 
	50000
	75000
	
	125000
	В образовательных учреждениях будут организованы  специализированные кабинеты, оснащенные информационными и коммуникационными технологиями и электронными досками, созданы благоприятные условия работы для проектирования и программирования  одаренными учащимися, увеличатся проектные работы и изобретения

	77.







	Обеспечение доступа к Интернет-программам и каталогу современной научной литературы по каждому предмету для подготовки к республиканским и международным конкурсам и олимпиадам
	2021-2025
	Министерство образования и науки Республики Таджикистан







	100000
	 180000
	 100000
	 380000
	Книги, учебные пособия и дополнительные учебные материалы отечественных и зарубежных ученых будут доступны одаренным учащимся и будут способствовать их развитию творческих способностей


	78.









	Создание студий аудио и видеозаписи, газет и журналов,  отдельного портала с базой данных, ведение радио и телепрограмм
	2021-2025
	Министерство образования и науки Республики Таджикистан, местные исполнительные органы государственной власти, соответствующие министерства и ведомства





	170000
	220000
	300000
	690000
	Будут созданы условия для распространения передового педагогического опыта, олимпийских достижений учащихся, олимпийских материалов, а также будут выявлены и представлены уникальные таланты  через телевизионные программы

	79.














	 Создание банка данных по направлению работы с одаренных детей и молодежи и их олимпийских  достижений

	
	Министерство образования и науки Республики Таджикистан, Национальная Академия наук Таджикистана, Академия образования Таджикистана 








	150000
	180000
	200000
	530000
	Будет создан единый национальный банк данных по различным областям талантов детей  и молодежи, в них будут размещены учебные, научно-методические, психологические, тестовые, олимпийские материалы, дополнительные учебные программы, информационные материалы и их олимпийские достижения

	80.
















	Создание и пополнение единой базы данных на каждого одаренного  ребенка и молодежи  с учетом и их олимпийских и научных исследовательских достижений 
	                  2021-2025
	Министерство образования и науки Республики Таджикистан











	
За счет бюджетных, внебюджетных средств
	Будут подготовлена единая база данных  для  каждого одаренного  ребенка и молодежи,  будут собраны их олимпийские и научные  исследовательские достижения, а также будет  подготовлена благоприятная  основа для их дальнейшего формирования в направлении профессионального самоопределения

	81.
	Организация и проведение специализированных смен в образовательных лагерях для одаренных  учащихся в различных областях науки, техники, искусства и спорта
	2021-2025
	Министерство образования и науки Республики Таджикистан, местные исполнительные органы государственной власти




	50000
	75000
	
	125000
	В областях, городах и районах будут организованы образовательные лагеря и учащиеся будут вовлечены на основе  их талантов и навыков в области науки, технологий, искусства, спорта, а их способности будут развиты профессионалами 

	82.









	Создание тестовых центров в  центрах по выявлению и развитию талантов и образовательных учреждениях для организации дистанционного обучения, разработки анимационных учебных материалов и проведения дистанционных олимпиад и  оценке знаний учащихся
	2021-2025
	Министерство образования и науки Республики Таджикистан, соответствующие министерства и ведомства, местные исполнительные органы государственной власти 













	100000
	180000
	100000
	380000
	Будут организованы центры тестирования, деятельность которых будет направлена на проведение дистанционных олимпиад, оценки знаний учащихся и внедрение современных технологий обучения, в том числе дистанционного обучения. 
Одновременно будет создана дополнительная информационная система, включающая база данных дополнительных  образовательных программ, олимпийских материалов и олимпийских ресурсов

	83.
	Организация и совершенствование деятельности электронных библиотек образовательных учреждений  и систематического пополнения библиотечного фонда  с учетом научно-методической литературы страны и зарубежья 
	2021-2025
	Министерство образования и науки Республики Таджикистан,
Министерство культуры Республики Таджикистан, местные исполнительные органы государственной власти





	За счет бюджета образовательных учреждений










 



	Электронные библиотеки  будут организованы  и  обеспечены художественной, 
 научно-методической, психологической литературой, набором олимпийских примеров и задач, научно-техническими инновациями, будет подкреплена научно-методическая база образовательных учреждений,    удовлетворны потребности  одаренных учеников в совершенствовании своих знаний


	84.
	Создание межведомственной интернет-сети для развития олимпийского движения
	2021-2025
	Министерство образования и науки Республики Таджикистан, соответствующие министерства и ведомства, местные исполнительные органы государственной власти
	За счет бюджетных и  внебюджетных средств 






	Будет создана межведомственная Интернет-сеть для 72 центров  выявления и развития талантов и образовательные учреждения и будет развиваться олимпийское движение

	85.
	Разработка электронных учебных программ и материалов по учебным  предметам для  одаренных учеников
	2021-2025
	Министерство образования и науки Республики Таджикистан




	20000
	35000
	
	55000
	Для подготовки учащихся к  республиканским и международным олимпиадам будут подготовлены 13 учебных программ и 200 электронных учебных материалов

	86.
	Разработка электронных обучающих материалов в различных областях одаренности  для одаренных детей с ограниченными возможностями
	2021-2025
	Министерство образования и науки Республики Таджикистан, Академия образования Таджикистана





	За счет бюджетных и внебюджетных средств



 




	Дети с ограниченными возможностями получат доступ к сложным учебным материалам, их особые способности будут развиваться, а интеллектуальный и научный потенциал будет более раскрыт

	87.






	Разработка типовых телевизионных уроков по учебным дисциплинам для  одаренных учеников и классов с русским и английским языками обучения
	2021-2025
	Министерство образования и науки Республики Таджикистан, Академия образования Таджикистана, соответствующие министерства и ведомства
	350000
	300000
	300000
	950000
	С привлечением высококлафициро-ванных преподавателей будет разработаны 1500 телевизионных уроков по комплексным программам  обучения

	88.
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	150000
	180000
	
	330000
	Увеличится  количество мероприятий по выявлению одаренных детей, будет обеспечено участие более 14000 одаренных учащихся в республиканских и международных соревнованиях и олимпиадах. 
Будет развиваться система выявления и развития одаренных детей, будет увеличен охват одаренных учащихся к научным конкурсам и научным исследовательским работам

	Всего:

	7980000
	9175000
	4925000
	22080000
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