Приложение 2 
к постановлению Правительства
Республики Таджикистан 
[bookmark: _GoBack]от 3 апреля 2021 года, №115

План мероприятий
по реализации Государственной программы развития учреждений культуры
Республики Таджикистан на 2021-2025 годы 

	№
	Наименование деятельности
	Ответственные 
	Общая сумма
(в расчете тысяча сомони)
	Сроки выполне-
ния
	Источники финансирования

	1.УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ ОСНОВ И ПОРЯДКА УПРАВЛЕНИЯ КУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

	1. 
	Подготовка конкретных планов мероприятий для выполнения указаний данной Программы на местном уровне
	 Министерство культуры Республики Таджикистан, исполнительные органы государственной власти Горно-Бадахшанской автономной области, областей, города Душанбе, городов и районов республиканского подчинения
	
	2021
	В рамках средств предусмотренного
финансирования 

	2. 
	Подготовка программ развития учреждений культуры Горно-Бадахшанской автономной области, Согдийской и Хатлонской областей, города Душанбе, городов и районов республиканского подчинения на 2021-2025 годы
	 Министерство культуры Республики Таджикистан, исполнительные органы государственной власти Горно-Бадахшанской автономной области, областей, города Душанбе, городов и районов республиканского подчинения
	
	2021
	В рамках средств предусмотренного
финансирования

	3. 
	Внедрение единой централизованной системы повышения квалификации и профессиональной переподготовки в области культуры и искусства
	 Министерство культуры, Министерство образования и науки, Научно-исследовательский институт культуры и информации, исполнительные органы государственной власти Горно-Бадахшанской автономной области, областей, города Душанбе, городов и районов республиканского подчинения
	15
	2022
	В рамках предусмотренных средств финансирования Министерства культуры

	4. 
	Обеспечение зданий культурно-развлекательных учреждений техническим паспортом и сертификатом на использование земельных участков 
	 Министерство культуры Республики Таджикистан, исполнительные органы государственной власти Горно-Бадахшанской автономной области, областей, города Душанбе, городов и районов республиканского подчинения
	70
50
50
50
50
	2021
2022
2023
2024
2025
	В рамках предусмотренных средств финансирования Министерства культуры

	2.РАЗВИТИЕ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ

	5. 
	Подготовка и принятие новых положений учреждений культуры (библиотеки, музеи, культурные учреждения, дворцы и дома культуры, клубы, народные филармонии, культурно-развлекательные центры, народные театры, самодеятельные ансамбли и народное творчество, парки культуры и отдыха)
	 Министерство культуры Республики Таджикистан,
Министерство юстиции Республики Таджикистан,
Министерство образования и науки Республики Таджикистан, Национальная академия наук Таджикистана,
Научно-исследовательский институт культуры и информации
	
	2021
2022
2023
2024
2025
	

	6. 
	Создание комиссий по народному творчеству при исполнительных органах государственной власти и усовершенствование деятельности литературно-экспертных советов при управлениях, отделах, и отделениях культуры областей, городов и районов
	 Министерство культуры Республики Таджикистан, исполнительные органы государственной власти Горно-Бадахшанской автономной области, областей, города Душанбе, городов и районов республиканского подчинения
	
	2022
	

	7. 
	Издание и распространение сборника правовых актов сферы культуры, лицензий и квалификационных сертификатов 
	 Министерство культуры Республики Таджикистан, Министерство юстиции Республики Таджикистан, Научно-исследовательский институт культуры и информации
	20
20
20
	2022
2024
2025
	В рамках предусмотренных средств финансирования Министерства культуры

	8. 
	Создание и публикация электронного информационного банка народного художественного творчества.
	 Министерство культуры Республики Таджикистан, Национальная академия наук Таджикистана, Научно-исследовательский институт культуры и информации, исполнительные органы государственной власти Горно-Бадахшанской автономной области, областей, города Душанбе, городов и районов республиканского подчинения
	10
10
10
10
10
	2021
2022
2023
2024
2025
	В рамках предусмотренных средств финансирования Министерства культуры

	9. 
	Подготовка и усовершенствование экспозиции музеев на основе тематическо-экспозиционного плана в музеях республики
	 Министерство культуры Республики Таджикистан, Министерство образования и науки Республики Таджикистан, Государственный институт изобразительного искусства и дизайна Таджикистана, исполнительные органы государственной власти Горно-Бадахшанской автономной области, областей, города Душанбе, городов и районов республиканского подчинения
	50
50
50
50
50
	2021
2022
2023
2024
2025
	В рамках предусмотренных средств финансирования Министерства культуры

	3.СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ И ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ КАЧЕСТВА КУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОСРЕДСТВОМ ПРОВЕДЕНИЯ КУЛЬТУРНО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

	10. 
	Проведение Республиканского фестиваля«Неделя детской и юношеской книги Таджикистана»
	 Министерство культуры Республики Таджикистан, Министерство образования и науки Республики Таджикистан, исполнительные органы государственной власти Горно-Бадахшанской автономной области, областей, города Душанбе, городов и районов республиканского подчинения
	30
30
30
30
30
	2021
2022
2023
2024
2025
	В рамках предусмотренных средств финансирования Министерства культуры

	11. 
	Проведение Республиканского фестиваля семейных ансамблей «Дунёи саодат» («Мир счастья»)
	 Министерство культуры Республики Таджикистан, исполнительные органы государственной власти Горно-Бадахшанской автономной области, областей, города Душанбе, городов и районов республиканского подчинения
	40
40
40
	2021
2023
2025
	В рамках предусмотренных средств финансирования Министерства культуры

	12. 
	Проведение Международного фестиваля «Восток-Запад: музыкальные традиции и народные ремесла народов Евразии в культурном пространстве Содружества Независимых Государств»
	 Министерство культуры Республики Таджикистан, 
Министерство иностранных дел Республики Таджикистан
	200
200
200
	2021
2023
2025
	В рамках предусмотренных средств финансирования Министерства культуры

	13. 
	Проведение Республиканского телевизионного фестиваля сатириков «Биё, боњамбихандем» («Давай, посмеёмся вместе»)
	 Министерство культуры Республики Таджикистан, исполнительные органы государственной власти Горно-Бадахшанской автономной области, областей, города Душанбе, городов и районов республиканского подчинения

	60
60
	2022
2024
	В рамках предусмотренных средств финансирования Министерства культуры

	14. 
	Проведение Республиканского фестиваля «Чилваичаканва атласу адрас» («Сияние чакана, атласа и адраса»)
	 Министерство культуры Республики Таджикистан, исполнительные органы государственной власти Горно-Бадахшанской автономной области, областей, города Душанбе, городов и районов республиканского подчинения
	25
25
	2022
2024
	В рамках предусмотренных средств финансирования Министерства культуры

	15. 
	Проведение Республиканского фестиваля ансамблей песни и пляски «Воспевание Независимости»
	 Министерство культуры Республики Таджикистан, исполнительные органы государственной власти Горно-Бадахшанской автономной области, областей, города Душанбе, городов и районов республиканского подчинения
	50
50
	2023
2025
	В рамках предусмотренных средств финансирования Министерства культуры

	16. 
	Проведение Республиканского конкурса «Библиомарафон» под названием «Њамнишине бењ аз китоб махоњ» («Лучше книги друга нет»)
	 Министерство культуры Республики Таджикистан, Министерство образования и науки Республики Таджикистан, исполнительные органы государственной власти Горно-Бадахшанской автономной области, областей, города Душанбе, городов и районов республиканского подчинения
	30
30
30
30
30
	2021
2022
2023
2024
2025
	В рамках предусмотренных средств финансирования Министерства культуры

	17. 
	Проведение Республиканского конкурса музеев «Оинаи таърих» («Зеркало истории»)
	 Министерство культуры Республики Таджикистан, исполнительные органы государственной власти Горно-Бадахшанской автономной области, областей, города Душанбе, городов и районов республиканского подчинения
	20
20
20
	2021
2023
2025
	В рамках предусмотренных средств финансирования Министерства культуры

	18. 
	Проведение Республиканского конкурса библиотек «Чароѓи њидоят» («Светоч знаний»)
	 Министерство культуры Республики Таджикистан, исполнительные органы государственной власти Горно-Бадахшанской автономной области, областей, города Душанбе, городов и районов республиканского подчинения
	50
50
	2022
2024
	В рамках предусмотренных средств финансирования Министерства культуры

	19. 
	ПроведениеРеспубликанского конкурса парков отдыха и культуры «Гулзори маърифат» («Цветник знаний»)
	 Министерство культуры Республики Таджикистан, исполнительные органы государственной власти Горно-Бадахшанской автономной области, областей, города Душанбе, городов и районов республиканского подчинения
	
50
50

	2022
2024
	В рамках предусмотренных средств финансирования Министерства культуры

	20. 
	Проведение Республиканского конкурса клубных учреждений «Даргохи хунар ва маърифат» («Дворец мастерства и знаний»)
	 Министерство культуры Республики Таджикистан, исполнительные органы государственной власти Горно-Бадахшанской автономной области, областей, города Душанбе, городов и районов республиканского подчинения

	20
20
20
	2021
2023
2025
	В рамках предусмотренных средств финансирования Министерства культуры

	21. 
	Проведение Республиканского конкурса народных театров «Љонбахши сатрњо» («Благодатные  строки»)
	 Министерство культуры Республики Таджикистан, исполнительные органы государственной власти Горно-Бадахшанской автономной области, областей, города Душанбе, городов и районов республиканского подчинения


	80
80
	2023
2025
	В рамках предусмотренных средств финансирования Министерства культуры

	22. 
	Организация творческих музыкально-литературных кружков«Рудакихони», «Шахнамехони», «Маснавихони», «Газели Хафиза», «Стихи Камола», «Дорогая моя», «Лоикхони» и «Солнце Единства»
	 Министерство культуры Республики Таджикистан,Министерство образования и науки Республики Таджикистан, исполнительные органы государственной власти Горно-Бадахшанской автономной области, областей, города Душанбе, городов и районов республиканского подчинения

	20
20
20
20
20
	2021
2022
2023
2024
2025
	В рамках предусмотренных средств финансирования Министерства культуры

	23. 
	Проведение дней культуры Горно-Бадахшанской автономной области, Согдийской и Хатлонской областей, городов и районов республиканского подчинения в городе Душанбе под девизом «Вањдат мароми мост» («В единстве наша сила»)
	 Министерство культуры Республики Таджикистан, исполнительные органы государственной власти Горно-Бадахшанской автономной области, областей, города Душанбе, городов и районов республиканского подчинения
	80

	2022

	В рамках,
предусмотренных
средств финансирования
местного
бюджета

	24. 
	Организация миссии «Караван книги» в филиалы библиотек городов и районов республики
	 Министерство культуры Республики Таджикистан, ГУП «Китоб», исполнительные органы государственной власти Горно-Бадахшанской автономной области, областей, города Душанбе, городов и районов республиканского подчинения
	300
300
300
300
300
	2021
2022
2023
2024
2025
	В рамках средств предусмотренного
финансирования

	4. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ВОСПИТАНИЮ ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ КАДРОВ И УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЮИХ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ БАЗЫ

	25. 
	Изучение и приведение в единую систему учебного плана по культурологии в высших и средних специальных учебных учреждениях
	 Министерство культуры Республики Таджикистан, Министерство образования и науки Республики Таджикистан,
Национальная академия наук Таджикистана
	
	2024
2025
	

	26. 
	Увеличение количества квот в сфере культуры и искусства для абитуриентов из дальних горных районов республики 
	 Министерство культуры Республики Таджикистан, Министерство образования и науки Республики Таджикистан, Министерство экономического развития и торговли Республики Таджикистан, исполнительные органы государственной власти Горно-Бадахшанской автономной области, областей, города Душанбе, городов и районов республиканского подчинения
	
	2021
2022
2023
2024
2025
	

	27. 
	Проведение республиканского семинара-совещания работников сферы культуры
	 Министерство культуры Республики Таджикистан, исполнительные органы государственной власти Горно-Бадахшанской автономной области, областей, города Душанбе, городов и районов республиканского подчинения

	20
20
20
	2021
2023
2024
	В рамках предусмотренных средств финансирования сферы Министерством культуры


	28. 
	Проведение республиканского семинара-совещания руководителей клубных учреждений под названием «Роль клубных учреждений в духовном развитии общества»
	 Министерство культуры Республики Таджикистан, исполнительные органы государственной власти Горно-Бадахшанской автономной области, областей, города Душанбе, городов и районов республиканского подчинения
	30
30
	2023
2025
	В рамках предусмотренных средств финансирования сферы Министерством культуры

	29. 
	Проведение семинар-тренингов и курсов повышения квалификации для главных специалистов управлений, отделов и отделений культуры и образования городов и районов республики
	 Министерство культуры Республики Таджикистан,Министерство образования и науки Республики Таджикистан, исполнительные органы государственной власти Горно-Бадахшанской автономной области, областей, города Душанбе, городов и районов республиканского подчинения
	15
15
	2022
2025
	В рамках предусмотренных средств финансирования сферы Министерством культуры

	30. 
	Проведение Республиканской научно-практической конференции «Народное художественное творчество: возрождение, состояние, развитие и перспективы»
	 Министерство культуры Республики Таджикистан, исполнительные органы государственной власти Горно-Бадахшанской автономной области, областей, города Душанбе, городов и районов республиканского подчинения

	75
85
90
	2021
2023
2025
	В рамках предусмотренных средств финансирования сферы Министерством культуры

	31. 
	Проведение Республиканской научно-теоретической конференции «Библиотеки Таджикистана в эпоху возрождения информационного общества и глобализации»
	 Министерство культуры Республики Таджикистан, Министерство образования и науки Республики Таджикистан, Министерство экономического развития и торговли Республики Таджикистан, Национальная академия наук Таджикистана, исполнительные органы государственной власти Горно-Бадахшанской автономной области, областей, города Душанбе, городов и районов республиканского подчинения

	60
60
	2023
2025
	В рамках предусмотренных средств финансирования сферы Министерством культуры

	32. 
	Проведение Республиканской научно-практической конференции «Музей: проблемы и превалирующие направления его развития на современном этапе»
	 Министерство культуры Республики Таджикистан, Министерство образования и науки Республики Таджикистан, Министерство экономического развития и торговли, Национальная академия наук Таджикистана, исполнительные органы государственной власти Горно-Бадахшанской автономной области, областей, города Душанбе, городов и районов республиканского подчинения

	20
20
	2022
2024
	В рамках предусмотренных средств финансирования сферы Министерством культуры

	33. 
	Проведение Республиканской научно-теоретической конференции под названием «Прошлое, настоящее и будущее таджикской культуры» в честь образования Министерства культуры Республики Таджикистан


	 Министерство культуры Республики Таджикистан
	30
	2025
	В рамках предусмотренных средств финансирования сферы Министерством культуры

	34. 
	Обеспечение участия работников центрального аппарата на научных мероприятиях сферы, курсах повышения квалификации и изучения передового опыта культурной деятельности зарубежных стран
	 Министерство культуры Республики Таджикистан,
Министерство иностранных дел Республики Таджикистан
	200
200
200
200
200
	2021
2022
2023
2024
2025
	В рамках предусмотренных средств финансирования сферы Министерством культуры

	35. 
	Организация зарубежных гастролей творческих коллективов и групп республики 
	 Министерство культуры Республики Таджикистан, Министерство иностранных дел Республики Таджикистан, исполнительные органы государственной власти Горно-Бадахшанской автономной области, областей, города Душанбе, городов и районов республиканского подчинения

	200
200
200
200
200
	2021
2022
2023
2024
2025
	В рамках предусмотренных средств финансирования сферы Министерством культуры

	36. 
	Организация учебных курсов за рубежом по усовершенствованию деятельности для работников библиотек 
	 Министерство культуры Республики Таджикистан,
Министерство иностранных дел Республики Таджикистан


	200
200
200
200
200
	2021
2022
2023
2024
2025
	В рамках предусмотренных средств финансирования сферы Министерством культуры

	37. 
	Организация учебных курсов за рубежом по реставрации и ремонту музейных экспонатов для работников музеев 
	 Министерство культуры Республики Таджикистан,
Министерство иностранных дел Республики Таджикистан


	130
130
	2023
2025
	В рамках предусмотренных средств финансирования сферы Министерством культуры

	38. 
	Принятие радикальных мер по увеличению количества и повышению уровня охвата населения, в особенности детей и подростков в кружки по народному творческому мастерству, нематериальному народному наследию в том числе устного творчества, музыкального и хореографического искусства и др.


	 Министерство культуры Республики Таджикистан, исполнительные органы государственной власти Горно-Бадахшанской автономной области, областей, города Душанбе, городов и районов республиканского подчинения
	50
	
2024

	В рамках средств предусмотренного
финансирования

	39. 
	Проведение Республиканскогосеминар-совещания«Информационные достояния библиотек Республики Таджикистан и их роль в развитии экономики, инноваций и просвещенности общества»
	 Министерство культуры Республики Таджикистан, Министерство экономического развития и торговли Республики Таджикистан, исполнительные органы государственной власти Горно-Бадахшанской автономной области, областей, города Душанбе, городов и районов республиканского подчинения

	80
80
	2023
2025
	В рамках средств предусмотренного
финансирования

	40. 
	Проведение Региональныхсеминар-тренингов с целью инвентаризации и регистрации нематериального культурного наследия и пропаганды историческо-культурных памятников
	 Министерство культуры Республики Таджикистан, Научно-исследовательский институт культуры и информации, исполнительные органы государственной власти Горно-Бадахшанской автономной области, областей, города Душанбе и городов и районов республиканского подчинения

	20
20
20
	2021
2023
2025
	В рамках средств предусмотренного
финансирования

	41. 
	Проведение учебных семинаров и курсов повышения квалификации для работников музеев с учетом экскурсоводов
	 Министерство культуры Республики Таджикистан, исполнительные органы государственной власти Горно-Бадахшанской автономной области, областей, города Душанбе, городов и районов республиканского подчинения

	120
120
	2021
2023
	В рамках средств предусмотренного
финансирования


	42. 
	Вступление библиотек Таджикистана вне зависимости от вида, в состав известных региональных и международных организаций электронного библиотечного дела IFLA (Международная федерация библиотечных ассоциаций и учреждений), ISO (Международная организация стандартизации), сетей и корпоративных региональных и международных организаций

	 Министерство культуры Республики Таджикистан,Министерство иностранных дел Республики Таджикистан,Государственный комитет национальной безопасности, исполнительные органы государственной власти Горно-Бадахшанской автономной области, областей, города Душанбе, городов и районов республиканского подчинения
	80
	2022
	В рамках средств предусмотренного
финансирования

	5.СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ СООРУЖЕНИЙ КУЛЬТУРЫ

	43. 
	Подготовка проекта и строительство современного здания Республиканской государственной детской библиотеки им. МирсаидаМиршакара
	Министерство культуры Республики Таджикистан, Министерство образования и науки, Государственный комитет по инвестициям и управлению государственным имуществом
	4000
4000
4000
	2023
2024
2025
	Привлечение средств местных предпринимателей, грантов и собственных средств

	44. 
	Строительство новых зданий историко-краеведческих музеев в городе Хорог,  районеДеваштич иВосейском районе
	Министерство культуры Республики Таджикистан, Государственный комитет по инвестициям и управлению государственным имуществом, исполнительные органы государственной власти Горно-Бадахшанской автономной области, областей

	
3000
3000
3000
	
2023
2024
2025
	Привлечение средств местных предпринимателей, грантов и собственных средств

	45. 
	
Ремонт и реконструкция зданий домов культуры села Лолаги дехота Вашгирд Файзабадского района, дворца культуры села Кадучи дехота  Мирзоали Вайсова Восейского района, дома культуры дехота Зарбдор города Куляб, культурно-развлекательного центра дехота Навобод города Гиссар, дворца культуры дехота им. А.Хасанова города Шахринав, дома культуры джамоата сел Хоит Раштского района, дома культуры дехота им. Брунова города Вахдат, музея этнографии Института истории, археологии и этнографии Национальной академии наук Таджикистана, Республиканского музея музыкальной культуры им. Зиёдулло Шахиди, Республиканского историко-краеведческого музея им. А.Рудаки города Пенджикент, Республиканского историко-культурного комплекса Панджруд, дома-музея Хаджи Мирфаёза в городе Худжанд, историко-краеведческого музея Джаббор Расуловского района, историко-краеведческого музея города Исфара, Историко-культурного музея-заповедника Дангаринского района, историко-краеведческого музея им. Назри Гуломова в Шахритусском районе, историко-краеведческого музея района Кубодиён, исторического музея ВОВ им. Саидкула Турдиева в Бальджуванском районе, музея им. «Дружбы народов» в городе Нурек, историко-краеведческого музея в Яванском районе, дома-музея Шириншоха Шахтемура в Шугнанском районе, дома-музея Носира Хусрава в Шугнанском районе, дома-музея Моёншо Назаршоева в Шугнанском районе, дома-музея Муборака Вахони в Ишкашимском районе
	Министерство культуры Республики Таджикистан, Государственный комитет по инвестициям и управлению государственным имуществом, Национальная академия наук Таджикистана, исполнительные органы государственной власти Горно-Бадахшанской автономной области, областей, городов и районов республиканского подчинения 
	4000
4000
4000
	2023
2024
2025

	Привлечение средств местных предпринимателей, грантов и собственных средств

	46. 
	Подготовка проектов и строительство дворцов культуры в городе Хорог, районе Лахш и Вахшском районе
	 Министерство культуры Республики Таджикистан, Государственный комитет по инвестициям и управлению государственным имуществом, исполнительные органы государственной власти Горно-Бадахшанской автономной области, областей, городов и районов республиканского подчинения
	
4800
4800
	
2023
2024
	Привлечение средств местных предпринимателей,
грантов и собственных средств

	47. 
	Ремонт и восстановление зданий библиотек, музеев и реконструкция парков культуры и отдыха областей, городов и районов республики
	 Министерство культуры Республики Таджикистан, Государственный комитет по инвестициям и управлению государственным имуществом, исполнительные органы государственной власти Горно-Бадахшанской автономной области, областей, города Душанбе, городов и районов республиканского подчинения
	
3000,0
2000,0
2000,0
	
2023
2024
2025
	Привлечение средств местных предпринимателей,
грантов и собственных средств

	48. 
	Строительство здания детской школы искусства в городе Гиссар
	 Министерство культуры Республики Таджикистан, Министерство образования и науки, местные исполнительные орган государственной власти города Гиссар 
	2000
4000
2000
	2023
2024
2025
	В рамках
предусмотренных
средств финансирования
местного
бюджета

	49. 
	Возведение парков культуры и отдыха в районах Лахш, Сангвор, Рудаки, Деваштич, Айнинском, Кухистони Матчохком, Дарвазском, Ванчском, Рушанском, Шугнанском, Рошткалинском, Ишкашимском, Мургабском, Таджикабадском, Нурободском, Варзобском, Шахринавском, Бальджуванском, Зафарабадском, районе, посёлке Шарора города Гиссар и посёлке Навобод Раштского района
	 Министерство культуры Республики Таджикистан, исполнительные органы государственной власти Горно-Бадахшанской автономной области, областей, городов и районов республиканского подчинения
	9200
9200
4600
	2023
2024
2025
	В рамках
предусмотренных
средств финансирования
местного
бюджета

	50. 
	Строительство зданий филиалов библиотек в городах Канибадам, Гиссар, Куляб, районах Дж.Балхи, Ш.Шохин, Кубодиён, Рудаки, Сангвор, Лахш, Джайхун, Нурободском Пянджском, Восейском, Фархарском, Ховалингском, Вахшском, Нурекском, Вянджском, Рушанском, Шугнанском, Дарвазском, Матчинском, Файзабадском, Варзобском и Бальджуванском районах 
	 Министерство культуры Республики Таджикистан, исполнительные органы государственной власти Горно-Бадахшанской автономной области, областей, городов и районов республиканского подчинения
	1600
1600
800
	2023
2024
2025
	В рамках
предусмотренных
средств финансирования
местного
бюджета

	6. ПРИОБРЕТЕНИЕ СОВРЕМЕННОГО ТЕХНИЧЕСКОГО И ИННОВАЦИОННОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ


	51. 
	Оснащение библиотек республики современным оборудованием (компьютер, принтер, сканер, компьютерный стол и др.)
	Министерство культуры Республики Таджикистан, исполнительные органы государственной власти Горно-Бадахшанской автономной области, областей, города Душанбе, городов и районов республиканского подчинения
	450
200
200
200
	2021
2023
2024
2025
	В рамках средств предусмотренного
финансирования

	52. 
	Приобретение столов и стульев, книжных шкафов и полок и другой современной мебели для библиотек республики
	Министерство культуры Республики Таджикистан, исполнительные органы государственной власти Горно-Бадахшанской автономной области, областей, города Душанбе, городов и районов республиканского подчинения
	120
120
120
120
120
	2021
2022
2023
2024
2025
	В рамках средств предусмотренного
финансирования

	53. 
	Приобретение сценических костюмов, столов и стульев, шкафов, театральных кресел и другой мебели для клубных учреждений
	 Министерство культуры Республики Таджикистан, исполнительные органы государственной власти Горно-Бадахшанской автономной области, областей, города Душанбе, городов и районов республиканского подчинения

	120
120
120
120
120
	2021
2022
2023
2024
2025
	В рамках средств предусмотренного
финансирования



	54. 
	Приобретение аппаратуры усиления голоса, музыкальных инструментов для клубных учреждений 
	 Министерство культуры Республики Таджикистан, исполнительные органы государственной власти Горно-Бадахшанской автономной области, областей, города Душанбе, городов и районов республиканского подчинения
	
120
120
120
	2022
2024
2025
	В рамках средств предусмотренного
финансирования

	55. 
	Оснащение техническим оборудованием (компьютер, монитор, принтер, сканер, компьютерный стол, витрины, шкафы, стенды, полки, осветительная, охладительная и обогревательная системы) библиотек и музеев Государственного института культуры и искусств им. Мирзо Турсунзаде, Национальной консерватории им. Талабходжа Сатторова и Государственного института изобразительного искусства и дизайна Таджикистана 
	 Министерство культуры Республики Таджикистан, Государственный институт культуры и искусств им. Мирзо Турсунзаде, Национальная консерватория им. Талабходжа Сатторова, Государственный институт изобразительного искусства и дизайна Таджикистана
	
150
150

	2022
2023
	В рамках средств, предусмотренных образовательными учреждениями Министерства культуры

	7. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ (МОЩНЫХ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК СЕРВЕРОВ)  ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ЛИЦЕНЗИЙ И ОРГАНИЗАЦИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ДЛЯ ЕДИНОГО АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ЦЕНТРА КООРДИНАЦИИ РАБОТЫ С ОБЪЕДИНЕННЫМИ РЕСУРСАМИ ДЛЯ ОБЛАСТНЫХ БИБЛИОТЕК И ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ДЕТСКОЙ БИБЛИОТЕКИИМ. МИРСАИДА МИРШАКАРА

	56. 
	Приобретение оборудования для электронного хранения (storage): лент, программного обеспечения, услуг по  установке и настройке 60TB (RAID10)
	 Министерство культуры Республики Таджикистан,  Государственный комитет по инвестициям и управлению государственным имуществом, исполнительные органы государственной власти Горно-Бадахшанской автономной области, областей

	12368,0
	2023
	Привлечение средств местных предпринимателей,
грантов и собственных средств

	57. 
	Приобретениеоборудования для резервного копирования сервера, программное обеспечение, обслуживание и настройка  
	 Министерство культуры Республики Таджикистан,  Государственный комитет по инвестициям и управлению государственным имуществом, исполнительные органы государственной власти Горно-Бадахшанской автономной области, областей
	2374,4
	2023
	Привлечение средств местных предпринимателей,
грантов и собственных средств

	58. 
	Приобретение лицензии использования программы "Aleph" для работников библиотек «concurrentLicensesforstaff»
	 Министерство культуры Республики Таджикистан, Государственный комитет по инвестициям и управлению государственным имуществом, исполнительные органы государственной власти Горно-Бадахшанской автономной области, областей
	412
	2023
	Привлечение средств местных предпринимателей,
грантов и собственных средств

	59. 
	Приобретение лицензии использования модуля "Aleph"-OPAC 
	 Министерство культуры Республики Таджикистан, Государственный комитет по инвестициям и управлению государственным имуществом, исполнительные органы государственной власти Горно-Бадахшанской автономной области, областей

	864
	2023
	Привлечение средств местных предпринимателей,
грантов и собственных средств

	60. 
	Ежегодная техническая поддержка программы "Aleph" 

	 Министерство культуры Республики Таджикистан,  Государственный комитет по инвестициям и управлению государственным имуществом, исполнительные органы государственной власти Горно-Бадахшанской автономной области, областей
	494,4
494,4
494,4
494,4
494,4
	2021
2022
2023
2024
2025
	Привлечение средств местных предпринимателей,
грантов и собственных средств

	61. 
	Приобретение оборудования для программы Primo, лицензии использования, программного обеспечения, услуг по  установке и наладке
	 Министерство культуры Республики Таджикистан, Государственный комитет по инвестициям и управлению государственным имуществом, исполнительные органы государственной власти Горно-Бадахшанской автономной области, областей

	4145,6
2052,0
2072,0
2072,0
2072,0
	2021
2022
2023
2024
2025
	Привлечение средств местных предпринимателей,
грантов и собственных средств

	62. 
	Приобретение оборудования для программы Rozetta, лицензии использования, программного обеспечения, услуг по  установке 
	 Министерство культуры Республики Таджикистан, Государственный комитет по инвестициям и управлению государственным имуществом, исполнительные органы государственной власти Горно-Бадахшанской автономной области, областей
	2334,4
	2023
	Привлечение средств местных предпринимателей,
грантов и собственных средств

	63. 
	Приобретение оборудования для оцифровки традиционного фонда библиотек: Планетарный комплекс для сканирования «Элар план скан AIB»  в комплекте
	 Министерство культуры, Государственный комитет по инвестициям и управлению государственным имуществом, исполнительные органы государственной власти Горно-Бадахшанской автономной области, областей
	18128,0

	2023

	Привлечение средств местных предпринимателей,
грантов и собственных средств

	64. 
	Приобретение  операционной системы Windows  8.1. Pro 32/64-bit Rus с лицензией 
	 Министерство культуры, Государственный комитет по инвестициям и управлению государственным имуществом, исполнительные органы государственной власти Горно-Бадахшанской автономной области, областей
	10
10
	2023

	Привлечение средств местных предпринимателей,
грантов и собственных средств

	65. 
	Приобретение  операционной системы WindowsRus  с лицензией 
	 Министерство культуры Республики Таджикистан, Государственный комитет по инвестициям и управлению государственным имуществом, исполнительные органы государственной власти Горно-Бадахшанской автономной области, областей

	

9,6
9,6

	2023
	Привлечение средств местных предпринимателей,
грантов и собственных средств

	66. 
	Приобретение  операционной системы Windows Server 2008 P2 Standart с лицензией
	 Министерство культуры Республики Таджикистан, Государственный комитет по инвестициям и управлению государственным имуществом, исполнительные органы государственной власти Горно-Бадахшанской автономной области, областей

	26,4
	2023
	Привлечение средств местных предпринимателей,
грантов и собственных средств

	67. 
	Приобретение Microsoft Office с электронной лицензией. Русская версия. 
	 Министерство культуры Республики Таджикистан, Государственный комитет по инвестициям и управлению государственным имуществом, исполнительные органы государственной власти Горно-Бадахшанской автономной области, областей
	15,6
15,6
	2023
	Привлечение средств местных предпринимателей,
грантов и собственных средств

	68. 
	Организация практики за рубежом для сотрудников библиотек по изучению  процесса автоматизации и использования программы "Aleph" 
	 Министерство культуры Республики Таджикистан, Государственный комитет по инвестициям и управлению государственным имуществом, исполнительные органы государственной власти Горно-Бадахшанской автономной области, областей 

	50,0
70,0
70,0
90,0
90,0
	2021
2022
2023
2024
    2025
	Привлечение средств местных предпринимателей,
грантов и собственных средств

	69. 
	 Создание веб-сайтов библиотек
	 Министерство культуры Республики Таджикистан, Государственный комитет по инвестициям и управлению государственным имуществом, исполнительные органы государственной власти Горно-Бадахшанской автономной области, областей
	104
	2023
	Привлечение средств местных предпринимателей,
грантов и собственных средств

	70. 
	Продолжение процесса электронной каталогизации документации библиотек
	 Министерство культуры Республики Таджикистан, исполнительные органы государственной власти Горно-Бадахшанской автономной области, областей, города Душанбе, городов и районов республиканского подчинения

	
	2021
2022
2023
2024
2025
	В рамках средств предусмотренного
финансиро-вания

	8. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ И НЕОБХОДИМЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ЦЕНТРА ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ ПРИ ТИФЛОКАБИНЕТАХ В ОБЛАСТНЫХ БИБЛИОТЕКАХ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ДЕТСКОЙ БИБЛИОТЕКЕ
ИМ. МИРСАИДА МИРШАКАРА


	71. 
	Приобретение универсальной электронной лупы Video Light VGA
	 Министерство культуры Республики Таджикистан,  Государственный комитет по инвестициям и управлению государственным имуществом, исполнительные органы государственной власти Горно-Бадахшанской автономной области, областей

	141,6
	2024
	Привлечение средств местных предпринимателей,
грантов и собственных средств

	72. 
	Приобретение читального оборудования для инвалидов (читающая машина)- "Книголюб"
	 Министерство культуры Республики Таджикистан,  Государственный комитет по инвестициям и управлению государственным имуществом, исполнительные органы государственной власти Горно-Бадахшанской автономной области, областей

	168
	2024
	Привлечение средств местных предпринимателей,
грантов и собственных средств

	73. 
	Приобретение дисплея Брайля «Super Vario»

	 Министерство культуры Республики Таджикистан,  Государственный комитет по инвестициям и управлению государственным имуществом, исполнительные органы государственной власти Горно-Бадахшанской автономной области, областей

	60,6
	2024

	Привлечение средств местных предпринимателей,
грантов и собственных средств

	74. 
	Приобретение оборудования Milestone 312 (с диктофоном, музыкальным плеером, плеером Daisy 2.02)
	 Министерство культуры Республики Таджикистан,  Государственный комитет по инвестициям и управлению государственным имуществом, исполнительные органы государственной власти Горно-Бадахшанской автономной области, областей
	18,4
	2024

	Привлечение средств местных предпринимателей,
грантов и собственных средств

	75. 
	Приобретение журналов по методике информационного обслуживания лиц с ограниченными физическими возможностями
	 Министерство культуры Республики Таджикистан,  Государственный комитет по инвестициям и управлению государственным имуществом, исполнительные органы государственной власти Горно-Бадахшанской автономной области, областей
	2,48
2,48
2,48
2,48
2,48
	2021
2022
2023
2024
2025
	Привлечение средств местных предпринимателей,
грантов и собственных средств

	76. 
	Расходы на создание и подключение веб-сайта тифлокабинета к сети Интернет
	 Министерство культуры Республики Таджикистан,  Государственный комитет по инвестициям и управлению государственным имуществом, исполнительные органы государственной власти Горно-Бадахшанской автономной области, областей
	188
188
188
188
188
	2021
2022
2023
2024
2025
	Привлечение средств местных предпринимателей,
грантов и собственных средств

	9. СОЗДАНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОЙ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 
УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ

	77. 
	Организация магазинов по продаже продукции художественных народных промыслов «Армугон» в центрах городов, районов и культурно-исторических местностях  республики  
	 Министерство культуры Республики Таджикистан, исполнительные органы государственной власти Горно-Бадахшанской автономной области, областей, города Душанбе, городов и районов республиканского подчинения
	
	2021
2022
2023
2024
2025
	В рамках
предусмотренных
средств финансирования
местного
бюджета

	78. 
	Организация студий звукозаписи при дворцах и домах культуры городов и районов республики
	 Министерство культуры Республики Таджикистан, исполнительные органы государственной власти Горно-Бадахшанской автономной области, областей, города Душанбе, городов и районов республиканского подчинения
	25
25
25
	2021
2022
2023
	В рамках
предусмотренных
средств финансирования
местного
бюджета


	79. 
	Создание тифлокабинетов в библиотеках городов и районов республики для пользователей с ограниченными физическими возможностями (инвалиды) при библиотеках городов и районов республики

	 Министерство культуры Республики Таджикистан, исполнительные органы государственной власти Горно-Бадахшанской автономной области, областей, города Душанбе, городов и районов республиканского подчинения
	50
50
	2023
2024
	В рамках
предусмотренных
средств финансирования
местного
бюджета

	80. 
	Подключение учреждений культуры к сети Интернет и создание их веб-сайтов с учетом расходов домена, хостинга и пользования интернетом 
	 Министерство культуры Республики Таджикистан, исполнительные органы государственной власти Горно-Бадахшанской автономной области, областей, города Душанбе, городов и районов республиканского подчинения
	100
100
	2023
2024
	В рамках
предусмотренных
средств финансирования
местного
бюджета

	81. 
	Создание электронных библиотек во всех библиотеках городов и районов республики
	 Министерство культуры Республики Таджикистан, исполнительные органы государственной власти Горно-Бадахшанской автономной области, областей, города Душанбе, городов и районов республиканского подчинения


	100
100
	2023
2024
	В рамках
предусмотренных
средств финансирования
местного
бюджета

	82. 
	Создание депозитарных библиотек в Горно-Бадахшанской автономной области, Согдийской и Хатлонской областях и городе Душанбе
	 Министерство культуры Республики Таджикистан, Государственный комитет по инвестициям и управлению государственным имуществом, исполнительные органы государственной власти Горно-Бадахшанской автономной области, областей и города Душанбе
	100
100
	2023
2024
	В рамках предусмотренных
средств финансирования
местного
бюджета

	83. 
	Пополнение музейных фондов республики  экспонатами
	 Министерство культуры Республики Таджикистан, исполнительные органы государственной власти Горно-Бадахшанской автономной области, областей, города Душанбе, городов и районов республиканского подчинения
	100
100
100
100
	2021
2022
2023
2024
	В рамках
предусмотренных
средств финансирования
местного
бюджета














Приложение
к Государственной Программе развития 
учреждений культуры Республики 
Таджикистан на 2021-2025 годы


Источники финансирования
Государственной программы развития культурных учреждений
Республики Таджикистан на 2021-2025 годы

	Источники финансирования Программы (в тыс. сомони)

	Годы 
	В рамках средств предусмотренного
финансирования
	В рамках предусмотренных
средств
финансирования
Министерства культуры 
	В рамках,
предусмотренных
средств финансирования
местного
бюджета
	Привлечение средств местных предприни-мателей,
грантов и собственных средств
	В рамках средств, предусмотренных образовательными учреждениями Министерства культуры
	Всего за 1 год

	2021
	1200
	1115
	125
	4880,48
	-
	7320,48

	2022
	790
	995
	205
	2806,88
	150
	4946,88

	2023
	1010
	1475
	13275
	58308,48
	150
	74218,48

	2024
	960
	985
	15250
	21035,48
	-
	38230,48

	2025
	1010
	1525
	7400
	15846,88
	-
	25781,88

	Итого:
	4970,0
	6095,0
	36255,0
	102878,2
	300,00
	150498,2




