    Приложение 2

                                                                                                                                                 к постановлению Правительства

     Республики Таджикистан

от  27 февраля 2020 года, №49
План
реализации Национальной программы защиты населения от туберкулеза
в Республике Таджикистан на 2021-2025 годы

	№
	Наименования мероприятий
	годы (в сомони)
	Источники финансирования
	Ответственные за выполнение



	
	
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	
	

	ЗАДАЧА 1. ОБЕСПЕЧИТЬ ВСЕОБЩИЙ ДОСТУП К КАЧЕСТВЕННОЙ И РАННЕЙ ДИАГНОСТИКЕ ВСЕХ ФОРМ ТУБЕРКУЛЕЗА С ОСОБЫМ ВНИМАНИЕМ НА ОБСЛЕДОВАНИЕ КОНТАКТОВ И ГРУПП ВЫСОКОГО РИСКА

	§1. Усилить активное выявление случаев

	1
	Разработка и утверждение руководства по отслеживанию контактов, тиражирование и распределение по туберкулезным центрам  
	24000
	0
	0
	24000
	0
	Партнеры по развитию: Глобальный фонд по противодействию синдрому приобретенного иммунодефицита, туберкулеза и малярией, партнеры
	Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан

	2
	Проведение тренингов по отслеживанию контактов для работников первичной медико-санитарной помощи (ПМСП), волонтеров и представителей общественных организаций (ОО) и другие
	51760
	51760
	51760
	51760
	51760
	
	

	3
	Обеспечение бесплатных медицинских туберкулезных обследований, для всех туберкулезных контактов
	0
	2179926
	2249604
	2317291
	0
	Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан
	Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан

	4
	Расширение охвата туберкулезного скрининга среди детей и обеспечение ранней качественной диагностики
	465960
	481800
	497200
	512160
	526240
	Партнеры по развитию: Глобальный фонд по противодействию синдрому приобретенного иммунодефицита, туберкулеза и малярией, партнеры
	Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан

	5
	Установка дополнительных 8 наборов индукции мокроты для районов с высоким бременем туберкулеза
	203686
	8390
	0
	0
	0
	
	

	6
	Внедрение TB LAM (исследование мочи) для скрининга на вирус иммунодефицита человека среди людей, живущих с вирусом иммунодефицита человека
	33950
	33950
	33950
	33950
	33950
	
	

	7
	Оказать поддержку программе в расширении скрининга туберкулеза среди людей, живущих с вирусом иммунодефицита человека посредством тренингов по тестированию TB LAM и интерпретации результатов
	51760
	51760
	0
	51760
	0
	
	

	8
	Внедрение и выполнение регистрации всех лиц с предполагаемым туберкулезом (в журнале туберкулеза 015) во всех учреждениях первичной медико-санитарной помощи 
	76500
	800
	800
	800
	800
	Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан
	Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан

	§2. Улучшить доступ к качественным лабораторным услугам

	9
	Обеспечить эффективной системой транспортировки образцов по всей стране
	1481184
	1531536
	1580489
	1628044
	1672801
	Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан
	Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан

	10
	Установка 12 GeneXpert аппаратов для тестирования устойчивости к фторхинолонам
	483887
	1501010
	0
	0
	0
	Глобальный фонд по противодействию синдрому приобретенного иммунодефицита, туберкулеза и малярией, партнеры
	Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан

	11
	Использование аппарата GeneXpert для нескольких заболеваний 
	0
	0
	0
	0
	0
	Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан
	Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан

	12
	Пересмотр существующей логистики системы транспортировки образцов мокроты
	4565188
	0
	0
	0
	0
	Глобальный фонд по противодействию синдрому приобретенного иммунодефицита, туберкулеза и малярией, партнеры
	Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан

	13
	Закупка и установка модульной лаборатории в городе Бохтар
	0
	5578704
	0
	0
	0
	
	

	14
	Закупка и установка модульной лаборатории в городе Куляб
	410378
	0
	0
	0
	0
	
	

	15
	Внедрение технологии метода посева мокроты на жидкой среде (MGIT) в Кулябской лаборатории
	52950
	54750
	0
	0
	0
	
	

	16
	Обеспечить лаборатории второго и третьего уровня безопасности с источником резервного питания (генераторы)
	395484
	32172
	33201
	34199
	35140
	
	

	17
	Программное обеспечения для Бактек MGIT машин эпицентром
	331733
	0
	0
	0
	0
	
	

	18
	Отправка штаммов для внешнего контроля качества и секвенирования (EQA & WGS)
	908071
	938941
	968952
	998107
	1025546
	
	

	19
	Техническая поддержка супранациональной референс лаборатории (ежегодный мониторинг и обучение специалистов Национальной референс лаборатории) для улучшения качества теста на лекарственную чувствительность на препараты первого и второго рядя, сертификация ламинарных шкафов, перепроверка результатов теста на лекарственную чувствительность)
	343116
	354780
	366120
	377136
	387504
	
	

	§3. Разработка системы по техобслуживанию лабораторного оборудования и его управление

	20
	Разработка руководства по управлению лабораторного оборудования
	24000
	0
	0
	24000
	0
	Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан
	Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан

	21
	Назначение и обучение за рубежом двух инженеров по управлению и техническому обслуживанию лабораторного оборудования
	0
	219000
	0
	0
	0
	
	

	22
	Создание базы данных по лабораторному оборудованию с картированием и графиком техобслуживания
	10000
	10000
	10000
	10000
	10000
	
	

	23
	Долгосрочный контракт между программой и сертифицированным инженерами или сервисными компаниями
	1280068
	1323583
	5966391
	6145911
	1445667
	Глобальный фонд по противодействию синдрому приобретенного иммунодефицита, туберкулеза и малярией, партнеры
	Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан

	§4. Разработка системы менеджмента лабораторных данных

	24
	Разработка системы менеджмента лабораторных данных
	0
	50000
	0
	50000
	0
	Глобальный фонд по противодействию синдрому приобретенного иммунодефицита, туберкулеза и малярией, партнеры
	Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан

	25
	Налаживание информационной системы по лаборатории (LIS)
	50000
	0
	50000
	0
	50000
	
	

	26
	Разработка электронного журнала для учета лабораторных расходных материалов, реагентов и диагностических тестов для инвентаризации запасов и формирования заявки на закупку 
	0
	0
	0
	0
	0
	Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан
	Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан

	§5. Внедрение системы качественного менеджмента в ТБ лабораторной сети

	27
	Внедрение системы качественного менеджмента (QMS) во всей лабораторной сети
	79425
	82125
	84750
	87300
	89700
	Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан, Глобальный фонд, партнеры
	Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан

	§6. Определение среднего бюджета на целую лабораторную сеть на период одного года для соответствующего финансирования

	28
	Разработка и внедрение инструмента для подсчета бюджета ТБ лабораторной службы (реагентов, расходных материалов, оборудование, супервизии и обучение, обслуживание, инфраструктура и т.п.)
	75000
	0
	30000
	0
	50000
	Глобальный фонд по противодействию синдрому приобретенного иммунодефицита, туберкулеза и малярией и партнеры
	Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан

	29
	Оценка и пересмотр норм нагрузки для специалистов ТБ лабораторной службы
	0
	30000
	0
	0
	30000
	Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан
	Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан,

	
	Итого
	11398100
	14514987
	11923217
	12346418
	5409108
	
	

	ЗАДАЧА 2. ОБЕСПЕЧИТЬ ВСЕОБЩИЙ ДОСТУП К КАЧЕСТВЕННОМУ, СОВРЕМЕННОМУ ЛЕЧЕНИЮ ВСЕХ ФОРМ ТУБЕРКУЛЕЗА И СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ПОДДЕРЖКИ ЧЕРЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПАЦИЕНТ-ОРИЕНТИРОВАННЫХ МОДЕЛЕЙ

	§1. Обеспечение качественного лечения всех форм ТБ в соответствии с последними рекомендациями ВОЗ и национальных ТБ руководств

	30
	Обновление клинических руководств в соответствии с доказательными международными рекомендациями ВОЗ
	24000
	24000
	24000
	24000
	24000
	Глобальный фонд по противодействию синдрому приобретенного иммунодефицита, туберкулеза и малярией, партнеры
	Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан

	31
	Адаптировать режимы и дозы в руководствах по туберкулезу для детей, по мере появления новых международных рекомендаций в течение периода реализации Программы
	0
	24000
	0
	0
	24000
	
	

	32
	Обучение всех соответствующих работников по новым режимам лечения ТБ и менеджмента нежелательных явлений
	103520
	51760
	51760
	103520
	51760
	
	

	§2. Обеспечить полное лечение ТБ и ВИЧ для всех больных с ко-инфекцией

	33
	Проведение тренинга по Консультированию и тестированию на ВИЧ для работников ТБ службы
	51760
	0
	51760
	0
	51760
	Глобальный фонд по противодействию синдрому приобретенного иммунодефицита, туберкулеза и малярией, партнеры
	Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан

	34
	Обеспечение бесперебойной поставки экспресс тестов для ТБ учреждений (за счет программы ВИЧ программы)
	0
	0
	0
	0
	0
	Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан
	Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан

	35
	Включить врачей службы СПИД в состав ЦВКК и менеджменте подходов, используемых для пациентов с ко-инфекцией
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	36
	Разработка соответствующих совместных протоколов по менеджменту случаев для больных с ко-инфекцией и обеспечить их реализацию путем привлечения всех заинтересованных служб
	48000
	0
	48000
	48000
	0
	Глобальный фонд по противодействию синдрому приобретенного иммунодефицита, туберкулеза и малярией, партнеры
	Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан

	37
	Внедрение качественной системы активного мониторинга безопасности препаратов (аМБП) включая сильный мониторинг и менеджмент нежелательных явлений
	339500
	169750
	169750
	169750
	169750
	Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан
	Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан

	38
	Клинико-биохимический мониторинг нежелательных явления на период лечения лекарственно-устойчивых форм туберкулеза (ЛУ ТБ) пациентов
	1694400
	1752000
	1808000
	1862400
	1913600
	
	

	§3. Бесперебойная поставка лекарственных средств и реагентов, менеджмента поставок, хранение и распределение

	39
	Закупка качественно гарантированных, переквалифицированных ВОЗ препаратов первого ряда (включая педиатрические формулировки) со стороны государства
	2882860
	2868978
	2863452
	2949609
	3030697
	Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан
	Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан

	40
	Закупка увеличивающего количества качественно гарантированных, переквалифицированных ВОЗ препаратов второго ряда (включая педиатрические формулировки) со стороны государства
	23284381
	24841506
	25488252
	22649901
	88043684
	Глобальный фонд по противодействию синдрому приобретенного иммунодефицита, туберкулеза и малярией, партнеры
	Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан

	
	
	0
	2760168
	4497927
	5662475
	29347895
	Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан
	Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан

	41
	Расходы на управление закупками и поставками препаратами второго ряда
	2798444
	3316521
	3602661
	3401804
	14091310
	Глобальный фонд по противодействию синдрому приобретенного иммунодефицита, туберкулеза и малярией, партнеры
	Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан

	42
	Усиление потенциала программы путем внедрения дополнительной ставки для национального координатора по лекарственному менеджменту
	36000
	36000
	36000
	36000
	36000
	Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан
	Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан

	43
	Бесперебойная поставки лабораторных реагентов и расходных материалов для диагностики ТБ и менеджмента нежелательных явлений
	12866214
	12998966
	13197304
	13420308
	13624543
	Глобальный фонд по противодействию синдрому приобретенного иммунодефицита, туберкулеза и малярией, партнеры
	Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан

	44
	Расходы на управление закупками лабораторных реагентов и материалов
	1295769
	1305822
	1334297
	1344986
	1375062
	
	

	45
	Бесперебойное обеспечение вспомогательных препаратов из госбюджета
	4314366
	4461030
	4603620
	4742136
	4872504
	Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан,
	Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан

	46
	Создание унифицированного алгоритма процедуры закупок, утверждённого в Национальном руководстве по качественному менеджменту лабораторной туберкулезной диагностики
	75000
	0
	30000
	0
	50000
	
	

	47
	Надежная система качественного менеджмента поставок внутри страны, хранение, менеджмент запасов и распределение в регионах и в туберкулезных учреждениях
	1250000
	300000
	300000
	300000
	300000
	Глобальный фонд по противодействию синдрому приобретенного иммунодефицита, туберкулеза и малярией, партнеры ЮСАИД/Этика
	Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан

	48
	Усиление национальной системы лекарственного менеджмента в отношении регистрации туберкулезных лекарств, создания функциональной системы контроля качества поставляемых противотуберкулезных препаратов со стороны сертифицированной лаборатории
	264961
	260961
	260961
	260961
	260961
	
	

	49
	Обеспечение качества противотуберкулезных препаратов
	281750
	281750
	281750
	281750
	281750
	Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан
	Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан

	50
	Техническая поддержка государственному органу по контролю качества медицинских препаратов и товаров
	30000
	30000
	30000
	30000
	30000
	
	

	§4. Обеспечение всестороннего ухода за больными всех форм посредством пациент-ориентированных моделей

	51
	Обеспечить в рамках социального заказа заключение контрактов с общественными организациями по оказанию социальной, психологической помощи, поддержки приверженности и другие для туберкулезных больных
	1500000
	1500000
	1500000
	1500000
	1500000
	Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан,
	Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан

	52
	Обеспечение финансовой поддержки для покрытия финансовой поддержки и мотивации пациентов для приверженности к лечению
	4236000
	4380000
	4520000
	4656000
	4784000
	
	

	53
	Продуктовая поддержка для больных с особым вниманием на МЛУ-ТБ в течение курса лечения
	5559750
	5748750
	5932500
	6111000
	6279000
	
	

	54
	Привлечение социальных работников в туберкулезных учреждениях с целью определения потребности больных и обеспечить попечительство для получения поддержки
	185460
	185460
	185460
	185460
	185460
	Глобальный фонд по противодействию синдрому приобретенного иммунодефицита, туберкулеза и малярией, партнеры
	Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан

	55
	Усиление адвокации на всех уровнях
	24250
	24250
	24250
	24250
	24250
	
	

	56
	Создать группы поддержки больных и включить в группу консультантов и вылечившихся больных по оказанию информационной, образовательной и психологической помощи
	51760
	51760
	51760
	51760
	51760
	
	

	57
	Разработка информационно образовательных и промо материалов на тему приверженности
	2000
	2000
	2000
	2000
	2000
	
	

	58
	Разработка стандартных услуг для общественных организаций в рамках контрактов социального заказа
	45582
	45582
	0
	0
	0
	
	

	59
	Обеспечение фокусированных действий на уровне сообществ с целью предотвращения дискриминации и стигмы, поднимать вопросы гендерных и правовых барьеров для получения туберкулезных услуг, в особенности среди детей и маргилизированных групп общества
	51760
	51760
	51760
	51760
	51760
	Глобальный фонд по противодействию синдрому приобретенного иммунодефицита, туберкулеза и малярией, партнеры
	Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан

	60
	Использование цифровых технологий (в основном мобильных телефонов) с целью усиления приверженности к туберкулезному лечению
	169440
	65700
	79100
	81480
	71760
	
	

	61
	Закупка электронных девайсов для усиления приверженности к туберкулезному лечению
	84720
	87600
	90400
	93120
	95680
	
	

	62
	Создание всесторонних условий по оказанию паллиативной помощи (одно отделение в каждой области)
	900000
	450000
	250000
	250000
	250000
	Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан,
	Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан

	63
	Активное привлечение сообществ в борьбу с туберкулезом и усиление механизма социальной ответственности
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	Итого
	64451647
	68076074
	71366724
	70294430
	170874945
	
	

	ЗАДАЧА 3: ВНЕДРИТЬ ЭФФЕКТИВНЫЕ КОМПЛЕКСНЫЕ МЕРЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ТУБЕРКУЛЕЗА С ЦЕЛЬЮ ЗАЩИТЫ ЛИЦ, ПОДВЕРЖЕННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЮ, А ТАКЖЕ ОБЩЕГО НАСЕЛЕНИЯ ОТ ТБ И ВЛИЯТЬ НА СОКРАЩЕНИЕ ТБ ЭПИДЕМИИ В СТРАНЕ

	§1. Обеспечение качественных и эффективных мер профилактики и их значительное влияние на сокращения передачи ТБ

	64
	Пересмотр руководства по управлению латентной туберкулезной инфекции в соответствии с последними рекомендациями Всемирной организации здравоохранения
	24000
	24000
	0
	24000
	0
	Глобальный фонд по противодействию синдрому приобретенного иммунодефицита, туберкулеза и малярией, партнеры
	Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан

	65
	Обеспечение тренинга по управлению латентной туберкулезной инфекции для медицинских работников
	51760
	51760
	51760
	0
	51760
	
	

	66
	Выявление и тестирование подходящих лиц для латентной туберкулезной инфекции и предоставление лечения под клиническим наблюдением и мониторингом
	695320
	860913
	1326609
	1526679
	1760366
	
	

	67
	Закупка препаратов для профилактического лечения


	297000
	297000
	297000
	0
	0
	
	

	
	
	2332593
	2329174
	2332459
	2708576
	2783038
	Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан
	Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан

	68
	Усиление и поддержание тесного сотрудничества с центром иммунопрофилактики
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	§2. Внедрение соответствующего инфекционного контроля в медицинских учреждениях

	69
	Создать комитеты по инфекционному контролю в каждом туберкулезном учреждении
	0
	0
	0
	0
	0
	Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан
	Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан

	70
	Разработка плана инфекционного контроля комитетом по инфекционному контролю для определенных туберкулезных учреждений и контроль за реализацией плана
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	71
	Исправление условий инфекционного контроля в каждом учреждении, где проводится туберкулезное лечение
	5000
	5000
	5000
	5000
	5000
	Глобальный фонд по противодействию синдрому приобретенного иммунодефицита, туберкулеза и малярией, партнеры
	Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан

	72
	Внедрение качественных мер по инфекционному контролю окружающей среды (УФО лампы) в лечебных туберкулезных учреждениях
	4291623
	0
	4579352
	0
	0
	
	

	73
	Обеспечение индивидуальными средствами инфекционного контроля (респираторы)
	1139585
	1178324
	1215988
	1252574
	1287010
	
	

	74
	Проведение регулярного (каждые 6 месяцев) скрининга медработников туберкулезной службы
	1138346
	1177043
	1214665
	1251213
	1285610
	Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан
	Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан

	Итого
	9975227
	5923214
	11022833
	6768042
	7172784
	
	

	ЗАДАЧА 4: СОЗДАНИЕ БЛАГОПРИЯТНОЙ СРЕДЫ И СИСТЕМЫ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОЙ БОРЬБЫ С ТУБЕРКУЛЕЗОМ

	§1. Политическая приверженность по оказанию поддержки и выделения ресурсов для успешной реализации противотуберкулезной программы

	75
	Создание эффективного национального мультисекторального механизма (например, межведомственная комиссия) по обеспечению контроля, координации и периодической оценки НТП
	200000
	86000
	86000
	86000
	86000
	Национальный координационный комитет, Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан, Министерство образования и науки Республики Таджикистан, партнеры
	Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан

	76
	Приведены в соответствие Национальная программа здоровья населения, Национальная программа защиты населения от туберкулеза и другие стратегические и операционные документы
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	77
	Создать национальную межведомственную комиссию для обеспечения надзора, координации и периодического обзора на высоком уровне национальных мероприятий по трансграничному контролю и мониторинга туберкулезна
	200000
	86000
	86000
	86000
	86000
	
	

	78
	Усилить трансграничный  контроль и лечение за  туберкулезом для реализации минимального пакета услуг по туберкулезу, рекомендованных в заявлении Вольфхезе. 
	73000
	73000
	73000
	73000
	73000
	
	

	79
	Проведение национального обзора Национальной туберкулезной программы на высоком уровне с участием межведомственного комитета
	30000
	30000
	30000
	30000
	30000
	
	

	80
	После каждого обзора на основе рекомендаций соответственно пересмотрены политика, план и мероприятия
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	81
	Предоставление поддержки для внедрения и мониторинга по плану перехода
	51760
	51760
	51760
	51760
	51760
	
	

	§2. Поддержка программы в обеспечении соответствующей законодательной базы посредством систематических пересмотров документов

	82
	Обновлен государственный закон по закупкам (регулирует государственную практику закупок) что позволяет закупить качественные препараты через международные механизмы закупок
	30384
	0
	30384
	0
	30384
	Национальный координационный комитет, Республики Таджикистан и партнеры
	Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан

	83
	Пересмотрен закон о медицинской и фармацевтической деятельности и позволит регистрировать предквалифицированные препараты по упрощенной схеме
	30384
	0
	30384
	0
	30384
	
	

	84
	Разработка стандартного льготного пакета для туберкулезных больных
	0
	0
	0
	0
	0
	Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан и Министерство финансов Республики Таджикистан
	Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан

	85
	Усовершенствовать формулу подушевого норматива
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	86
	Внедрить механизм финансирования по каждому случаю в туберкулезных больницах
	51550
	51550
	51560
	 0
	 0
	Национальный координационный комитет, партнеры
	Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан

	87
	Пересмотр или обновление, по мере необходимости, государственного закона о социальном заказе (контракт)
	30384
	0
	30384
	0
	30384
	
	

	88
	Обновлены, по мере необходимости, другие национальные законодательные документы в отношении программы
	30384
	0
	30384
	0
	30384
	
	

	§3. Реализации плана перехода и устойчивости

	89
	Правительство Республики Таджикистан обеспечивает повышение и устойчивое финансирование всех основных интервенций по контролю туберкулеза в соответствии с планом перехода и устойчивости
	0
	0
	0
	0
	0
	Национальный координационный комитет, Министерство здравоохранения и социальной защиты населения, Министерство образования и науки, партнеры
	Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан

	§4. Усиление системы здравоохранения

	90
	Оптимизация или перестановка медицинского персонала между филиалами и отделениями 
	10000
	10000
	10000
	10000
	10000
	Национальный координационный комитет, Министерство здравоохранения и социальной защиты населения, Министерство финансов, партнеры
	Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан

	91
	Перераспределение средств, высвобождаемых за счет оптимизации сети противотуберкулезных служб, на компоненты, связанные с противотуберкулезными службами
	0
	0
	0
	 0
	 0
	
	

	§5. Создание благоприятных условий для гражданского общества в поддержке ТБ больных

	92
	Общественыые организации активно участвуют в мероприятиях по поддержке больного и промотивируют права человека и принципы гендерного равенства
	51760
	51760
	51760
	51760
	51760
	Национальный координационный комитет, Министерство здравоохранения и социальной защиты населения, Глобальный фонд, партнеры
	Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан

	93
	Подготовка аналитических и обзорных программ по поводу профилактики туберкулеза в государственных каналах телевидения и радио 
	0
	0
	0
	0
	0
	Комитет по телевидению и радио, Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан
	Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан

	94
	Трансляция мероприятий республиканского и международного уровня о профилактике туберкулеза в Республике Таджикистан в государственных каналах телевидения и радио 
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	§6. Усиление системы управления человеческими ресурсами для ТБ службы

	95
	Пересмотр существующих задач в программах обучения (в отношении туберкулеза) и разработка новых методов ведения случаев туберкулеза 
	266490
	266490
	266490
	266490
	266490
	Партнеры по развитию: ВОЗ, ЮСАИД/Этика ва ВБГ
	Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан

	96
	Пересмотр существующих задач образования в учебной программе тренингов (в отношении туберкулеза) и разработка новых программ на основе принятых последних международных подходов по ведению туберкулезных случаев
	0
	0
	0
	0
	0
	Министерство здравоохранения и социальной защиты населения, Министерство образования и науки Республики Таджикистан
	Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан

	97
	Обновление туберкулезных учебных программ и соответствующих тренинговых модулей для медицинских учебных заведений
	77750
	77750
	77750
	77750
	77750
	Партнеры по развитию: ВОЗ, ЮСАИД/Этика ва ВБГ
	Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан

	98
	Расширение возможности использования Национального учебного центра как клиническую базу по специальным занятиям для студентов
	120215
	2000
	2000
	2000
	2000
	Министерство здравоохранения и социальной защиты населения, Министерство образования и науки Республики Таджикистан
	Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан

	99
	Проведение операционных исследований по приоритетным темам в соответствии с планом и программой
	323577
	451414
	54805
	124199
	0
	Партнеры по развитию: ВОЗ, ЮСАИД/Этика ва ВБГ
	Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан

	5. РЕГУЛЯРНАЯ ОЦЕНКА УРОВНЯ И КАЧЕСТВА РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
НА 2021-2025 ГОДЫ

	§1. Проведение регулярного поддерживающего мониторинга и оценки программы по всей стране

	100
	Создание мультидисциплинарной рабочей группы по мониторингу и оценки.  Группа встречается раз в год.
	30384
	30384
	30384
	30384
	30384
	Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан
	Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан

	101
	Разработка годового плана по мониторингу и оценки в конце каждого года на следующий год
	27000
	20000
	20000
	20000
	20000
	Глобальный фонд, партнеры
	Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан

	102
	Обновление электронного туберкулёзного журнала по мере необходимости
	750944
	750944
	750944
	750944
	265944
	
	

	103
	Обновление чеклистов и формат отчетов при необходимости исполнение всех требований, включая новые интервенции
	15000
	15000
	15000
	15000
	15000
	Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан
	Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан

	104
	Проводить квартальный мониторинг на областном уровне в соответствии с планом
	99075
	99075
	99075
	99075
	99075
	Глобальный фонд, партнеры
	Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан

	105
	Усилить супервизию и мониторинг на уровне медицинских учреждений
	25000
	25000
	25000
	25000
	25000
	Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан
	Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан

	Итого
	2525041
	2178127
	1903054
	1799362
	1311699
	
	

	За счет государственного бюджета 
	27164608
	32050049
	35575160
	36325187
	58461589
	
	

	Всего общего бюджета Программы
	88350015
	90692402
	96215828
	91208252
	184768536
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