Приложение 2

Утвержден 
постановлением Правительства 

Республики Таджикистан 
от 1 июня 2021 года, №211
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РЕФОРМЫ МИЛИЦИИ 

НА 2021-2025 ГОДЫ

	п/н
	Мероприятия
	Ответ-ствен-ные органы
	Срок испол-нения
	Результаты запланированных мероприятий
	Источник финансиро-вания
	Финансовые расходы 
(тысячах сомони)
	Всего 

	
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	

	1. Совершенствование нормативно-правовых основ деятельности милиции

	1.
	Разработка проекта Закона Республики Таджикистан «О полиции»
	МВД
	20232024
	Совершенствование орга-низационно-правовой структуры, развитие взаимодействия с общественностью, порядок приема на службу, государственные правовые и социальные гарантии для сотрудников милиции
	Не требует дополни-тельного финансиро-вания 
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.
	Разработка проекта Закона Республики Таджикистан «Об органах внутренних дел Республики Таджикистан»
	МВД
	20242025
	Правовое регулирование  сфер деятельности МВД Республики Таджикистан
	Не требует дополни-тельного финансиро-вания
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.
	Разработка проекта Закона Республики Таджикистан «О единой государственной системе регистрации и учета преступлений»
	МВД
	2021
	Внедрение единой государственной системы приема, регистрации, учета, рассмотрения заявлений и сообщений о преступлениях и происшествиях
	Не требует дополни-тельного финансиро-вания
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4.
	Разработка проекта Закона Республики Таджикистан «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Таджикистан «Об участии граждан в обеспечении общественного порядка»
	МВД
	2022
	Правовое регулирование сфер деятельности и участия граждан в обеспечении общественного порядка 
	Не требует дополни-тельного финансиро-вания
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	5.
	Разработка проекта постановления Прави-тельства Республики Таджикистан «Об органи-зации деятельности добровольных дружи-нников», внесении изме-нений и дополнений в соответствубших актах

	МВД
	2022
	
	Не требует дополни-тельного финансиро-вания
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6.
	Разработка проекта постановления Правительства Республики Таджикистан о Концепции развития информатизации и единой информационно-коммуникационной системы органов внутренних дел 
	МВД
	20212022
	Постепенный переход на «электронное правитель-ство», «электронные услуги» и «электронную документацию» в соответ-ствии с требованиями цифровой экономики
	Не требует дополни-тельного финансиро-вания
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	7.
	Разработка проекта постановления Правительства Республики Таджикистан о Концепции развития учебных и научных заведений Министерства внутренних дел
	МВД
	2021 2022
	Совершенствование учебного процесса, создание единой системы учебных заведений и развитие системы подготовки высококвали-фицированных кадров
	Не требует дополни-тельного финансиро-вания
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8.
	Разработка проекта постановления Правительства Республики Таджикистан о Концепции кадровой политики Министерства внутренних дел 
	МВД
	2021
	Введение надлежащей работы  деятельности кадровых аппаратов органов внутренних дел в сфере отбора, приема, расстановки кадров и работы с личным составом
	Не требует дополни-тельного финансиро-вания
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	9.
	Разработка и утверждение проект Инструкции о единой информационной системе и порядке единой регистрации обращений граждан о преступлениях
	МВД
	2022
	Создание электронной системы регистрации заявлений и сообщений о преступлениях и происшествиях
	Не требует дополни-тельного финансиро-вания
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10.
	Разработка и утверждение проект Инструкции об основах комплексной оценки деятельности органов внутренних дел Республики Таджикистан
	МВД
	20212022
	Определение современ-ных правил оценки деятельности милиции
	Не требует дополни-тельного финансиро-вания
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	11.
	Разработка и утверждение проект Руководства о порядке проведения оценки потребности министерством внутренних дел Республики Таджикистан
	МВД
	2022
	Регулирование деятель-ности по общественному контролю за деятель-ностью милиции
	Не требует дополни-тельного финансиро-вания
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	12
	Разработка и утверждение проект Правил приема курсантов (слушателей) в высшие и средние учебные профессиональные заведения Министерства внутренних дел Республики Таджикистан
	МВД
	20222023
	Обеспечение участия представителей общественных советов в процессе приема граждан в учебные заведения и достижение прозрачности в этом направлении
	Не требует дополни-тельного финансиро-вания
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	13.
	Разработка и утверждение проекта квалифика-ционных требований каждой должности в органах внутренних дел
	МВД
	20212025
	Повышение уровня знаний сотрудников и привлечение квалифицированных граждан в милицию
	Не требует дополни-тельного финансиро-вания
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	14.
	Разработка и утверждение проекта положения об Аттестационной комиссии Министерства внутренних дел (с участием членов Общественного совета по содействию гражданского общества реформе милиции) и других положений о комиссиях Министерства внутренних дел
	МВД
	2022
	Обеспечение прозрач-ности в процессе назначения и расстановки кадров в органах внутренних дел
	Не требует дополни-тельного финансиро-вания
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	15.
	Разработка нормативного правового акта, регламен-тирующего администра-тивный контроль милиции над лицами, освобож-денными от отбывания уголовного наказания
	МВД
	2021
	Введение надзора милиции за лицами, освобожденными от отбывания уголовного наказания
	Не требует дополни-тельного финансиро-вания
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2. Реформа кадровой политики Министерства внутренних дел

	16.
	Привлечение опытных сотрудников органов внутренних дел в ходе подготовки специалистов в соответствующих сферах
	МВД
	20212025
	Привлечение ведущих специалистов органов внутренних дел в учебный процесс
	Не требует дополни-тельного финансиро-вания
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	17.
	Обеспечение продвижения работников по службе с учетом соблюдения служебной дисциплины, инициативности, преобладания моральных качеств, профессиональ-ных знаний и навыков, результатов работы и здравого суждения.
	МВД
	20212025
	Создание стабильной, льготной и привлека-тельной рабочей обстановки в милиции
	Не требует дополни-тельного финансиро-вания
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	18.
	Введение штатной единицы педагога-психолога на базе действующего штатного расписания в территори-альных управлениях и отделах внутренних дел
	МВД
	2021 2025
	Поддержание стабиль-ного психическо-морального состояния сотрудников и граждан
	За счет текущего финансиро-вания (государствен-ный бюджет)
	120,0
	140,0
	160,0
	180,0
	200,0
	 800,0

	19.
	Публикация списка вакантных должностей на официальном сайте МВД (не реже два раза в месяц)
	МВД
	20212025
	Обеспечение прозрачности при отборе сотрудников и привлечение талантливых граждан в милицию
	Не требует дополни-тельного финансиро-вания
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3. Совершенствование системы образования в учебных заведениях Министерства внутренних дел

	20.
	Введение повышения квалификации и профессиональных навыков личного состава органов внутренних дел путем внедрения передовой системы обучения
	МВД
	20212025
	Совершенствование механизма подготовки личного состава через современную систему обучения
	За счет текущего финансиро-вания (государствен-ный бюджет) 
	450,0
	450,0
	450,0
	450,0
	450,0
	2250,0

	21.
	С целью привлечения большего количества молодежи в учебные заведения Министерства внутренних дел проведение дней «Открытых дверей» и «Открытых уроков» в Академии МВД
	МВД
	20212025
	Регулярная организация открытых дверей для ознакомления с системой подготовки кадров в милиции и большего привлечения инициативной молодежи в органы милиции
	За счет финансиро-вания доноров
	40,0
	40,0
	40,0
	40,0
	40,0
	200,0

	22.
	Введение порядка приема экзаменов в учебных заведениях Министерства внутренних дел компе-тентной комиссией с привлечением представи-телей Общественного совета по содействию гражданского общества реформе милиции
	МВД
	20212025
	Совершенствование нормативных правовых актов, создание и доработка механизма деятельности совместных комиссий
	Не требует дополни-тельного финансиро-вания
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4. Развитие информационно-коммуникационной системы органов милиции

	23.
	Внедрение второго этапа информационной системы «Электронная регистрация заявлений и сообщений о преступлениях и происшествиях» в городах и районах республики
	МВД
	2021

2025
	Разработка и расширение создания инфраструктуры для предоставления услуг с использованием цифровых электронных средств
	За счет текущего финансир-ования (государствен-ный бюджет)
За счет финансиро-вания доноров
	100,0

0
	100,0

8915,0
	100,0

6445,0
	100,0

6445,0
	100,0

0
	500,0

21805,0

	24.
	Создание следующих электронных информационных баз:

-электронно-информаци-онной базы данных о лицах, привлеченных к уголовной ответственности;

-электронно-информаци-онной базы данных о миграционном контроле;

-электронно-информаци-онной базы данных о паспортах и прописках граждан;

-электронно-информаци-онной базы данных о регистрации транспортных средств;

-электронно-информаци-онной базы данных о выдаче водительских удостоверений;

- единой базы данных об административных правонарушениях;

- единой базы данных об учете иностранных граждан и лиц без гражданства, которые приобрели гражданство Республики Таджикистан, и граждан Республики Таджикистан, которые отказались от гражданства Республики Таджикистан
	МВД
	20212025
	Внедрение современных информационно-комму-никационных технологий в деятельности органов государственного управ-ления, развитие и совершенствование внутриведомственных информационных систем, эффективный межведомственный обмен информацией, перевод большинства государст-венных услуг, оказывае-мых населению в электронную форму, а также совершенствование частично автоматизированного обмена данными и развитие внутриведомственной системы электронного делопроизводства
	За счет финансиро-вания доноров
	0

0

0

0

0

1575,0

0
	0

0

0

945,0

945,0

0

0
	945,0

0

1575,0

0

0

0

0
	0

1575,0

0

0

0

0

1050,0
	0

0

0

0

0

0

0
	945,0

1575,0

1575,0

945,0

945,0

1575,0

1050,0

	25.
	Переход на единую систему электронного документооборота в органах внутренних дел
	МВД
	20212024
	Переход на систему качественных и упрощенных услуг путем подключения к мощной единой базе данных

	За счет финансиро-вания доноров
	5805,0
	830,0
	830,0
	830,0
	0
	8295,0

	5. Совершенствование структуры Министерства внутренних дел 


	26.
	Создание и оснащение центра быстрого реагирования - 909 (на базе центра автоматизирован-ного управления дорожного движения «Безопасный город» и дежурной части Министерства внутренних дел)
	МВД
	20222023
	Создание и развитие системы повышения оперативности и качества принятия решений, снижения затрат на управление за счет создания соответствую-щих информационных систем и улучшения технической инфра-структуры информа-ционно-коммуникацион-ных технологий
	За счет финансиро-вания доноров
	0
	3235,0
	0
	0
	0
	3235,0

	27.
	Создание обслуживающих территориальных участков милиции на территории республики

	МВД
	20212025
	Совершенствование меха-низма обслуживания «доступ населения к милиции»
	За счет финансиро-вания доноров
	1220,0
	1220,0
	1340,0
	1460,0
	1580,0
	6820,0

	28.
	Создание:

- штатной единицы главного инспектора Министерства внутренних дел;

- структурного подраз-деления главной инспек-ции милиции;

- департамента крими-нальной милиции;

- милиция общественной безопасности;

- главного штаба Министерства внутренних дел
	МВД
	20212025
	Разработка нормативных стандартов и совершенст-вование структуры органа для координации деятельности соответст-вующих подразделений с целью сокращения дублирования функций
	Не требует дополни-тельного финансиро-вания
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	29.
	Создание патрульной милиции в городе Душанбе
	МВД
	20222023


	Сближение и доступность милицейских услуг населению
	За счет финансиро-вания доноров

	0
	13050,0
	6750,0
	0
	0
	19800,0

	30.
	Создание экспериментальных участков милиции в двух районах республики и их оснащение камерами наблюдения
	МВД
	20222024
	Разработка механизма оказания услуг населению со стороны милиции
	За счет финансиро-вания доноров
	0
	2100,0
	2100,0
	2100,0
	0
	6300,0

	31.
	В структуре главного информационно-аналитического центра создание:

- центра регистрации заявлений и сообщений о преступлениях;

- отдела анализа поступающих электронных данных
	МВД
	2021

2023
	Повышение эффектив-ности исполнения задач государственных органов за счет обеспечения доступности и точности используемой информа-ции, использования единой базы данных
	За счет текущего финансиро-вания (государствен-ный бюджет)
	50,0
	25,0
	25,0
	25,0
	25,0
	150,0

	32.
	Создание мобильного участка милиции для приема жалоб и заявлений граждан в отдаленных населенных пунктах 25 городов и районов республики
	МВД
	20212025
	Создание и развитие услуг милиции населению отдаленных населенных пунктов республики 
	За счет финансиро-вания доноров
	1450,0
	1450,0
	1535,0
	1625,0
	1700,0
	7760,0

	33.
	Создание отдела информации и коммуникации в структуре управления связи
	МВД
	20232025
	Развитие информацион-но-коммуникационного потенциала органов милиции для дальнейшего электронного обслуживания населения

	За счет текущего финансиро-вания (государствен-ный бюджет)

	20,0
	20,0
	20,0
	20,0
	20,0
	100,0

	34.
	Совершенствование структуры учебных и научно-исследовательских учреждений Министерства внутренних дел

	МВД
	20222025
	Формирование и внедрение современной системы подготовки высококвалифицированных кадров

	Не требует дополни-тельного финансиро-вания
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	35
	Изучение вопроса о передаче 

отдела оперативно-справочной информации в структуру главного 

информационно-аналитического центра
	МВД
	20232024
	Совершенствование структуры органа милиции и объединение соответствующих служебных направлений
	Не требует дополни-тельного финансиро-вания
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	36.
	Изучение вопроса вывода органа предварительного следствия из подчинения руководства органа дознания
	МВД
	20242025
	Совершенствование процессуальной деятель-ности органов предвари-тельного следствия для сохранения независимости
	Не требует дополни-тельного финансиро-вания
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6. Взаимодействие с общественностью

	37.
	Отчет Министра внутренних дел Республики Таджикистан через средства массовой информации (пресс-конференции)
	МВД
	20212025
	Обмен информацией с общественностью и средствами массовой информации о деятель-ности милиции и криминогенной обстановки в республике
	Не требует дополни-тельного финансиро-вания
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	38.
	Представление населению отчетов начальников органов внутренних дел на местах местному населению о криминоген-ной обстановке
	МВД
	20212025
	Проведение регулярных встреч с населением и анализ криминогенной обстановки в соответству-ющих городах и районах
	Не требует дополни-тельного финансиро-вания
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	39.
	Проведение регулярных встреч участковых инспекторов милиции с населением местности обслуживания о кримино-генной обстановке, ее анализа и обсуждения, в том числе с использованием средств массовой информации
	МВД,

МИО ГВ 


	20212025
	Информирование мест-ных жителей участка обслуживания о кримино-генной обстановке, выполнении и заплани-рованных мероприятий
	Не требует дополни-тельного финансиро-вания
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	40.
	Привлечение гражданского общества, особенно председателей махаллей, членов общественных советов, добровольных дружин-ников, внештатных сотрудников, волонтеров и инициативной молодежи в области предупреждения, профилактики, выявления и раскрытия право-нарушений
	МВД
	20212025
	Обеспечение участия всех слоев общества в охране общественного порядка
	Не требует дополни-тельного финансиро-вания
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	41.
	При участии гражданского общества разработка и внедрение специальных меро-приятий по профи-лактике преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, преступностью среди несовершен-нолетних и молодежи, вступлением в террористические и экстремистские партии и движения, а также религиозные течения, деятельность, которых запрещена в Республике Таджикистан
	МВД
	20212025
	Применение потенциала гражданского общества в информировании и предупреждении и профи-лактике современных угроз с помощью реализации специальных мероприятий
	За счет финансиро-вания доноров
	525,0
	525,0
	525,0
	525,0
	525,0
	2625,0

	42.
	Проведение тренингов и семинаров для сотрудников милиции и населения в целях повышения их правовых знаний по вопросам прав и свобод человека и гражданина
	МВД
	20212025
	Повышение правового просвещения граждан и сотрудников милиции о правах и свободах человека и гражданина
	За счет текущего финансиро-вания (государствен-ный бюджет)
За счет финансиро-вания доноров
	105,0

630,0
	105,0

630,0
	105,0

630,0
	105,0

630,0
	105,0

630,0
	525,0

3150,0

	43.
	Организация учебными заведениями МВД встреч со школьниками общеобразо-вательных учреждений по формированию положи-тельного образа сотрудника органов милиции и их привлечения на службу
	МВД, МОН
	20212025
	Представление положи-тельного образа сотрудника милиции среди молодежи и подростков
	За счет текущего финансиро-вания (государствен-ный бюджет)
За счет финансиро-вания доноров 
	20,0

75,0
	20,0

75,0
	20,0

75,0
	20,0

75,0
	20,0

75,0
	100,0

375,0

	44.
	Проведение встреч органов внутренних дел с членами Общественного совета, внештатными сотрудниками, инициативной молодежью и другими общественными институтами органов внутренних дел
	МВД
	20212025
	Обмен опытом, мнениями и определение приори-тетных направлений сотрудничества с общественностью
	За счет текущего финансиро-вания (государствен-ный бюджет) 

За счет финансиро-

вания доноров
	20,0

90,0


	20,0

90,0
	20,0

90,0
	20,0

90,0
	20,0

90,0
	100,0

450,0

	7.  Международное сотрудничество

	45.
	В соответствие установленном порядке подписание и реализация двусторонних и многосторонних соглашений в области противодействия преступности
	МВД
	20212025
	Укрепление сотрудни-чества с региональными и международными субъ-ектами, осуществляю-щими деятельность в области противодействия преступности
	За счет текущего финансиро-вания (государствен-ный бюджет)
	50,0
	50,0
	50,0
	50,0
	50,0
	250,0

	46.
	Проведение международных научно-практических конференций по реформе милиции, по вопросам противодействия терроризму, экстремизму, торговли людьми, информационной безопасностью, незаконному обороту наркотических средств и другим направлениям
	МВД
	20212025
	Развитие сотрудничества и достижение современ-ных результатов научно-практических исследова-ний в области реформы и противодействия транснациональной преступности
	За счет текущего финансиро-вания (государствен-ный бюджет)
За счет финансиро-вания доноров
	20,0

62,0
	20,0

62,0
	20,0

62,0
	20,0

62,0
	20,0

62,0
	100,0

310,0

	47.
	Проведение мероприятий по обмену опытом и переподготовке сотрудников милиции в контексте противодействия современным угрозам
	МВД
	20212025
	Укрепление и развитие сотрудничества, повыше-ние квалификации и профессиональных навыков сотрудников
	За счет текущего финансиро-вания (государствен-ный бюджет)
За счет финансиро-вания доноров
	60,0

370,0
	60,0

370,0
	60,0

370,0
	60,0

370,0
	60,0

370,0
	300,0

1850,0

	8.  Материально-техническое обеспечение и специальные средства

	48.
	Укрепление материально-технической базы экспертно-криминалисти-ческого управления Министерства внутренних дел современным оборудо-ванием, в том числе создание:

- экспертизы ДНК;

- химической лаборатории;
-автотехнической лабо-ратории;

-мобильной кримина-листической лаборатории в ОМВД;

- расширение единой государственной базы данных дактилоскопи-ческой регистрации до 10 миллионов объема;

- разработка и внедрение программы генетической регистрации (генома);

- развитие лаборатории технического взрыва
	МВД
	20212023
	Совершенствование деятельности и оснащение экспертно-криминалис-тического управления Министерства внутрен-них дел современным оборудованием
	За счет финансиро-вания доноров
	1970,0

3035,0
2866,0

0

0

157,0

0
	0

0

0

2520,0
11415,0

0

0
	0

0

0

0

0

0

6640,0
	0

0

0

0

0

0

0
	0

0

0

0

0

0

0


	1970,0

3035,0

2866,0

2520,0

11415,0

157,0

6640,0



	49.
	Обеспечение госпиталя медицинского управления современной техникой и оборудованием
	МВД
	20222025
	Повышение эффектив-ности обслуживания медицинского управления
	За счет текущего финансиро-вания (государствен-ный бюджет)
За счет финансиро-вания доноров

	0

0
	150,0

940,0
	150,0

940,0
	200,0

940,0
	200,0

940,0
	700,0

3760,0

	50.
	Материально-техническое обеспечение участков милиции
	МВД
	20212025
	Обеспечение участков милиции необходимым оборудованием и принадлежностями
	За счет текущего финансиро-вания (государствен-ный бюджет)
За счет финансиро-вания доноров
	1000,0

1050,0
	1000,0

1050,0
	1000,0

1050,0
	1000,0

1050,0
	1000,0

1050,0
	5000,0

5250,0

	51.
	Обеспечение органов внутренних дел специализированными транспортными средствами 
	МВД
	20232025
	Совершенствование материально-технической базы органов милиции 
	За счет финансиро-вания доноров
	0
	650,0
	1600,0
	2600,0
	0
	4850,0

	52.
	Обеспечение сотрудников милиции новой служебной формой
	МВД
	20222025
	Приведение форменной одежды сотрудников милиции в соответствие с современными требованиями
	За счет текущего финансиро-вания (государствен-ный бюджет)
За счет финансиро-вания доноров
	1200,0

0
	1300,0

6000,0
	1400,0

6000,0
	1500,0

6000,0
	1600,0

6000,0
	7000,0

24000,0

	53.
	Создание и оснащение релаксационной комнаты необходимыми принадлежностями
	МВД
	20232025
	Доступ сотрудников милиции и доставленных граждан к услугам психолога

	За счет финансиро-вания доноров
	0
	0
	275,0
	500,0
	525,0
	1300,0

	54.
	Строительство помещений для содержания административных правонарушителей для граждан Республики Таджикистан, иностранных граждан и лиц без гражданства в 30 городах и районах республики
	МВД
	20222025
	Создание благоприятных условий для обеспечения прав и свобод человека и гражданина
	За счет финансиро-вания доноров
	0
	637,0
	637,0
	637,0
	637,0
	2548,0

	55.
	Ремонт и оснащение специального рабочего кабинета камерами наблюдения и аудиозаписями для проведения следственных действий в отделах Министерства внутренних дел

	МВД
	20222025
	Обеспечение благоприятных условий для проведения следст-венных действий и оперативных мероприя-тий с целью защиты участников уголовного процесса
	За счет финансирования доноров
	0
	370,0
	370,0
	370,0
	370,0
	1480,0

	9.  Контроль за деятельностью милиции

	56.
	Введение двух видов оценки деятельности сотрудников милиции: внешней оценки и внутриведомственной оценки
	МВД
	2022
	- внешняя оценка проводится с привлече-нием гражданского общества с помощью опросов и оценки общественного мнения;

- внутриведомственная оценка проводится со стороны руководителя органа внутренних дел
	Не требует дополни-тельного финансиро-вания
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	57.
	Проведение мероприятий по общественному контролю над деятельностью милиции:

- ежегодный мониторинг результатов деятельности милиции;

- организация и проведение совместных консультаций;

- представление отчетов о служебной деятельности
	МВД
	20212025
	Подготовка отчетов для населения относительно:

- анализа и обобщения годовых результатов деятельности;

- участия гражданского общества в предупреж-дении, профилактике, выявлении и раскрытии право-нарушений;
- служебной деятельности сотрудников, непосредственно работающих с населением
	За счет финансиро-вания доноров 
	100,0

30,0

30,0
	100,0

30,0

30,0
	100,0

30,0

30,0
	100,0

30,0

30,0
	100,0

30,0

30,0
	500,0

150,0

150,0

	10.  Механизм и контроль за реализацией Программы

	58.
	Привлечение доноров для реализации Программы реформы милиции
	МВД, 

ГКИ и УГИ 


	2021 2025
	Поиск источников финансирования с целью обеспечения процесса реформирования
	Не требует дополни-тельного финансиро-вания

	0
	0
	0
	0
	0
	0

	59.
	Проведение донорской конференции с участием представителей дипоматических корпусов и международных организаций, аккреди-тованных в Таджикистае с целью привлечения донорских финанси-рований для реализации Программы реформы милиции на 2021-2025 годы

	МВД
	20212025
	Организация и проведение консультаций и разработка взаимо-выгодного сотруд-ничества с социальными партнерами процесса реформы
	За счет финансиро-вания доноров
	40,0
	40,0
	40,0
	40,0
	40,0
	200,0

	Финансовые расходы мероприятии по годам

	24335
	61724
	44604

	32924
	18664
	182251

	                                                                                                                                                          Общий бюджет Программы 
	182251

	                                                                                                 За счет текущего финансирования (государственный бюджет)

	17 875

	За счет финансирования доноров
	164376


Список сокращений:

МИД – Министерство иностранных дел Республики Таджикистан

МВД – Министерство внутренних дел Республики Тад
жикистан

МОН – Министерство образования и науки Республики Таджикистан

ГКИ и УГИ – Государственный комитет по инвестициям и управлению государственным имуществом Республики Таджикистан

МИО ГВ – Местный исполнительный орган государственной власти

ОМВД – Отдел Министерства внутренних дел
