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Приложение 2
     к постановлению Правительства           

                                                                        Республики Таджикистан 

                                                                        от 1 июня 2021 года,        №212                                                                                                         
План мероприятий по реализации Программы 

обеспечения пожарной безопасности на 2021-2025 годы
	№

п/п


	Мероприятия
	Источник финанси-
рования
	Всего

на 2021-2025 годы
	Объём финансирования

(миллион сомони)
	Исполнители

	
	
	
	
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	

	  1.
	Укрепление кадрового

потенциала,  в том числе подготовка и переподготовка руководящего состава государственной противопожарной службы за пределами Республики Таджикистан
	за счет текущего финансиро
вания
	11,420


	1,460


	2,060


	2,380


	2,600


	2,920


	Министерство внутренних дел Республики Таджикистан

	  2.
	Поэтапное внедрение в практику телерадио трансляций на пожарную тематику в  Горно-Бадахшанской автономной области, областей, города Душанбе, городов и районов 


	за счет текущего финансирования
	0,230
	0,030
	0,050
	0,050
	0,050
	0,050
	Министерство внутренних дел Республики Таджикистан, Комитет по телевидению и радио при Правительстве Республики Таджикистан, исполнительные органы государственной власти Горно-Бадахшанской автономной области, областей, города Душанбе, городов и районов

	  3.
	Предупреждение пожаров:
	
	2774,0
	0,335
	0,505
	0,565
	0,646
	0,723
	Министерство внутренних дел Республики Таджикистан


	 1)
	Увеличение инженерно-инспекторского состава государственного пожарного надзора из расчёта 1 ед. на 1200 население
	за счет текущего финансирования
	2237,0
	0,335
	0,400
	0,440
	0,506
	0,556
	Министерство внутренних дел Республики Таджикистан, исполнительные органы государственной власти Горно-Бадахшанской автономной области, областей, города Душанбе, городов и районов

	  2)
	Организация и проведение конкурса на «Лучшего регионального инспектора государственной пожарной безопасности»
	за счет текущего финансирования
	0,275
	
	0,055
	0,070
	0,070
	0,09
	Министерство внутренних дел Республики Таджикистан, исполнительный орган государственной власти города Душанбе

	  3)
	Организация в отдаленных регионах современного рабочего кабинета инспекторского состава государственного пожарного надзора
	за счет текущего финансирования
	0,262
	
	0,050
	0,060
	0,070
	0,082
	Исполнительные органы государственной власти Горно-Бадахшанской автономной области, областей, города Душанбе, городов и районов

	 4.
	Снижение сопутствующих потерь при тушении пожаров в объектах народного хозяйства
	за счет текущего финансирования
	0,250
	0,050
	0,050
	0,050
	0,050
	0,050
	Министерство внутренних дел Республики Таджикистан, исполнительные органы государственной власти Горно-Бадахшанской автономной области, областей, города Душанбе, городов и районов

	  5.
	Материально-техническое обеспечение государственной противопожарной службы, пожарные автомобили:
	за счет текущего финансирования
	78,4142
	5,5180
	16,7995
	16,6770
	24,9064
	14,5140
	Министерство внутренних дел Республики Таджикистан

	  1)
	Покупка пожарной автоцистерны АЦ–40-3,5; АЦ-40-4; АЦ-40-5
	за счет текущего финансирования
	13,6242
	2,100
	2,600
	2,700
	3,700
	2,5242
	Министерство внутренних дел Республики Таджикистан, исполнительные органы государственной власти Горно-Бадахшанской автономной области, областей, города Душанбе, городов и районов

	 2)
	Покупка пожарной автоцистерны АЦ – 60-6 и АЦ -60-8 
	за счет текущего финансирования
	13,840
	1,768
	3,200
	3,400
	3,000
	2,472
	Министерство внутренних дел Республики Таджикистан, исполнительные органы государственной власти Горно-Бадахшанской автономной области, областей, города Душанбе, городов и районов



	  3)
	Покупка автоцистерны для перевозки воды объёмом 10, 20 и 40,0 м3
	за счет текущего финансирования
	12,375
	1,650
	2,600
	2,700
	2,900
	2,525
	Министерство внутренних дел Республики Таджикистан, исполнительные органы государственной власти Горно-Бадахшанской автономной области, областей, города Душанбе, городов и районов

	 4)
	Покупка коленчатого пожарного автоподъёмника АКП-50, АКП-60
	за счет текущего финансирования
	1,920
	-
	640,0
	640,0
	640,0
	-
	Министерство внутренних дел Республики Таджикистан, исполнительные органы государственной власти Горно-Бадахшанской автономной области, областей, города Душанбе, городов и районов

	  5)
	Покупка коленчатого пожарного автоподъёмника АЛ-60
	за счет текущего финансирования
	19,200
	
	6,400
	6,400
	
	6,400
	Министерство внутренних дел Республики Таджикистан, исполнительные органы государственной власти Горно-Бадахшанской автономной области, областей, города Душанбе, городов и районов

	  6)
	Покупка автобуса

(легковых автомобилей)
	за счет текущего финансирования
	1,050
	-
	0,350
	0,350
	0,350
	-
	Министерство внутренних дел Республики Таджикистан, исполнительные органы государственной власти Горно-Бадахшанской автономной области, областей, города Душанбе, городов и районов

	  7)
	Покупка оперативного штабного  автомобиля (АБР)
	за счет текущего финансирования
	1,035
	-
	0,207
	0,207
	0,3105
	0,3105  
	Министерство внутренних дел Республики Таджикистан, исполнительные органы государственной власти Горно-Бадахшанской автономной области, областей, города Душанбе, городов и районов

	  8)
	Покупка оперативного служебного автомобиля 
	за счет текущего финансирования
	1,125
	
	0,280
	0,280
	0,283
	0,2825
	Министерство внутренних дел Республики Таджикистан, исполнительные органы государственной власти Горно-Бадахшанской автономной области, областей, города Душанбе, городов и районов

	  9)
	Покупка пожарного автомобиля АП-5 для нужд Рогунской ГЭС 
	
	1,0450
	-
	  0,5225
	-
	0,5225
	-
	ОАО «ГЭС Рогун»

	10)
	Покупка коленчатого пожарного автоподъёмника более 60 метр, АЛ-60
	за счет текущего финансирования
	13,200
	-
	-
	-
	13,200
	-
	Министерство внутренних дел Республики Таджикистан, исполнительный орган государственной власти города Душанбе

	 6.
	Пожарно-технические принадлежности и оборудование:
	за счет текущего финансирования
	5,592797
	1,067433
	1,118478
	1,118478
	1,118434
	1,169974
	Министерство внутренних дел Республики Таджикистан

	  1)
	Приобретение пожарной лестницы
	за счет текущего финансирования
	0,124704
	 0,02495
	0,02495
	0,02495
	0,024904 
	  0,02495
	Министерство внутренних дел Республики Таджикистан, исполнительные органы государственной власти Горно-Бадахшанской автономной области, областей, города Душанбе, городов и районов

	  2)
	Приобретение лестницы штурмовка 
	за счет текущего финансирования
	0,131568
	0,026313
	0,026313
	0,026313
	0,02632
	0,02631
	Министерство внутренних дел Республики Таджикистан, исполнительные органы государственной власти Горно-Бадахшанской автономной области, областей, города Душанбе, городов и районов


	  3)
	Приобретение пожарно трёхколенной лестницы 
	за счет текущего финансирования
	 0,39555
	0,07911
	0,07911
	0,07911
	0,07911
	0,07911
	Министерство внутренних дел Республики Таджикистан, исполнительные органы государственной власти Горно-Бадахшанской автономной области, областей, города Душанбе, городов и районов

	  4)
	Приобретение спасательной подушки
	за счет текущего финансирования
	0,255225
	-
	0,051045
	0,051045
	0,051045
	0,102090
	Министерство внутренних дел Республики Таджикистан, исполнительные органы государственной власти Горно-Бадахшанской автономной области, областей, города Душанбе, городов и районов

	  5)
	Приобретение напорных прорезинивых рукавов диаметром 77 мм
	за счет текущего финансирования
	0,31045
	0,6200
	0,6200
	 0,6200
	0,6200
	0,6250
	Министерство внутренних дел Республики Таджикистан, исполнительные органы государственной власти Горно-Бадахшанской автономной области, областей, города Душанбе, городов и районов

	  6)
	Приобретение напорных прорезинивых рукавов диаметром 66 мм
	за счет текущего финансирования
	0,348000
	0,069600
	0,069600
	0,69600
	0,069600
	0,069600
	Министерство внутренних дел Республики Таджикистан, исполнительные органы государственной власти Горно-Бадахшанской автономной области, областей, города Душанбе, городов и районов



	  7)
	Приобретение напорных прорезинивых рукавов диаметром 51 мм
	за счет текущего финансирования
	0,228900
	0,046
	0,046
	0,046
	0,046
	   0,046
	Министерство внутренних дел Республики Таджикистан, исполнительные органы государственной власти Горно-Бадахшанской автономной области, областей, города Душанбе, городов и районов


	  8)
	Приобретение всасывающих рукавов                     диаметром 77мм (4 метра)
	за счет текущего финансирования
	0,100000
	0,0200
	0,0200
	0,0200
	0,0200
	0,0200
	Министерство внутренних дел Республики Таджикистан, исполнительные органы государственной власти Горно-Бадахшанской автономной области, областей, города Душанбе, городов и районов

	  9)
	Приобретение всасывающих рукавов                   диаметром 125мм
	за счет текущего финансирования
	0,414000
	0,083
	0,083
	  0,083
	0,083
	0,083
	Министерство внутренних дел Республики Таджикистан, исполнительные органы государственной власти Горно-Бадахшанской автономной области, областей, города Душанбе, городов и районов 

	10)
	Приобретение пожарно-спасательной веревки  ВПС-50
	за счет текущего финансирования
	 0,33720
	0,06744
	0,06744
	0,06744
	0,06744
	 0,06744
	Министерство внутренних дел Республики Таджикистан, исполнительные органы государственной власти Горно-Бадахшанской автономной области, областей, города Душанбе, городов и районов

	11)
	Приобретение пожарно-спасательной веревки  ВПС-30
	за счет текущего финансирования
	0,25020
	0,05004
	0,05004
	0,05004
	0,05004
	 0,05004
	Министерство внутренних дел Республики Таджикистан, исполнительные органы государственной власти Горно-Бадахшанской автономной области, областей, города Душанбе, городов и районов



	12)
	Приобретение боевой пожарной одежды БОП-1 и 

БОП-2
	государственный бюджет
	0,176925
	0,03538
	0,03538
	0,03538
	0,03538
	0,03538
	Министерство внутренних дел Республики Таджикистан, исполнительные органы государственной власти Горно-Бадахшанской автономной области, областей, города Душанбе, городов и районов 

	 13)
	Приобретение пожарного насоса ПН-40
	за счет текущего финансирования
	1,170900
	0,2342
	0,2342
	0,2342
	0,2342
	 0,2342
	Министерство внутренних дел Республики Таджикистан, исполнительные органы государственной власти Горно-Бадахшанской автономной области, областей, города Душанбе, городов и районов

	 14)
	Приобретение пожарного насоса ПН-60
	за счет текущего финансирования
	1,359000
	0,2718
	0,2718
	0,2718
	0,2718
	0,2718
	Министерство внутренних дел Республики Таджикистан, исполнительные органы государственной власти Горно-Бадахшанской автономной области, областей, города Душанбе, городов и районов

	 15)
	Приобретение мотопомпы пожарной МП-600, МП-800 и МП-1200
	за счет текущего финансиро-вания
	0,084350
	0,016870
	0,016870
	0,016870
	0,016870
	0,016870
	Министерство внутренних дел Республики Таджикистан, исполнительные органы государственной власти Горно-Бадахшанской автономной области, областей, города Душанбе, городов и районов

	 16)
	Приобретение бензомоторной пилы
	за счет текущего финансирования
	0,082750
	0,01655
	0,01655
	0,01655
	0,01655
	0,01655
	Министерство внутренних дел Республики Таджикистан, исполнительные органы государственной власти Горно-Бадахшанской автономной области, областей, города Душанбе, городов и районов



	 7. 
	Приобретение индивидуальных средств защиты органов дыхания:
	
	1,79850
	0,291770
	0,376770
	0,376770
	0,376770
	0,376480
	Министерство внутренних дел Республики Таджикистан

	  1)
	Приобретение дыхательного аппарата ПТС, «Базис», «Профиль» и её основных запчастей
	за счет текущего финансирования
	1,048850
	 0,20977
	0,20977
	0,20977
	0,20977
	 0,20977
	Министерство внутренних дел Республики Таджикистан, исполнительные органы государственной власти Горно-Бадахшанской автономной области, областей, города Душанбе, городов и районов

	  2)
	Приобретение воздушного компрессора ПТС 
	за счет текущего финансирования
	0,4100
	0,08200
	0,08200
	0,08200
	0,08200
	0,08200
	Министерство внутренних дел Республики Таджикистан, исполнительные органы государственной власти Горно-Бадахшанской автономной области, областей, города Душанбе, городов и районов



	  3)
	Приобретение облегченного огнезащитного костюма ТОК-200 и ТОК-600
	за счет текущего финансирования
	0,340
	-
	0,0850
	 0,0850
	0,0850
	 0,0850
	Министерство внутренних дел Республики Таджикистан, исполнительные органы государственной власти Горно-Бадахшанской автономной области, областей, города Душанбе, городов и районов

	 8.
	Приобретение химических средств тушения пожаров и пенообразователя (ПО-6)
	за счет текущего финансирования
	 1,09000
	0,218
	0,218
	0,218
	0,218
	0,218
	Министерство внутренних дел Республики Таджикистан, исполнительные органы государственной власти Горно-Бадахшанской автономной области, областей, города Душанбе, городов и районов

	 9.
	Приобретение средств связи: 
	
	2,919038
	0,58538
	 0,58538
	0,58538
	0,58538
	0,577593
	Министерство внутренних дел Республики Таджикистан

	 1)
	Приобретение ретранслятора
	за счет текущего финансирования
	0,472282
	 0,09845
	0,09845
	0,09845
	0,09845
	0,078482
	Министерство внутренних дел Республики Таджикистан, исполнительные органы государственной власти Горно-Бадахшанской автономной области, областей, города Душанбе, городов и районов

	  2)
	Приобретение базовой радиостанции 
	за счет текущего финансирования
	0,34776
	0,0696
	0,0696
	0,0696
	0,0696
	 0,0696
	Министерство внутренних дел Республики Таджикистан, исполнительные органы государственной власти Горно-Бадахшанской автономной области, областей, города Душанбе, городов и районов

	  3)
	Приобретение автомобильной радиостанции
	за счет текущего финансирования
	0,32500
	0,065
	0,065
	0,065
	0,065
	0,065
	Министерство внутренних дел Республики Таджикистан, исполнительные органы государственной власти Горно-Бадахшанской автономной области, областей, города Душанбе, городов и районов

	  4)
	Приобретение носимой радиостанции 
	за счет текущего финансирования
	0,219080
	0,042380
	0,042380
	0,042380
	0,042380
	  0,049560
	Министерство внутренних дел Республики Таджикистан, исполнительные органы государственной власти Горно-Бадахшанской автономной области, областей, города Душанбе, городов и районов

	  5)
	Приобретение специальных средств связи 
	за счет текущего финансирования
	1,555
	0,310
	0,310
	0,310
	0,310
	0,315
	Министерство внутренних дел Республики Таджикистан, исполнительные органы государственной власти Горно-Бадахшанской автономной области, областей, города Душанбе, городов и районов

	10.
	Итого:
	
	104488905
	9,5556
	21,7631
	22,0206
	30,5500
	20,5996
	


                  







                                                              Приложение 
                                                                                                                                     к Программе обеспечения пожарной 

                                                                                                                        безопасности на 2021-2025 годы
          ПЕРЕЧЕНЬ СТРОИТЕЛЬСТВА ПОЖАРНЫХ ДЕПО
	№

п/п
	Наименование городов и районов
	Тип пожарных депо 
	Источник финансирования
	Сметная стоимость строения (миллион сомони)
	Год строения
	Исполнители

	1.
	город Левакант
	на 4 выезда  
	за счет текущего финансирования
	2,8
	2021-2025
	Исполнительный орган государственной власти Хатлонской области

	2.
	Вахшский район 
	на 2 выезда  
	за счет текущего финансирования
	1,6
	2021-2025
	Исполнительный орган государственной власти Хатлонской области

	3.
	район Кубодиён
	на 2 выезда  
	за счет текущего финансирования
	1,6
	2021-2025
	Исполнительный орган государственной власти Хатлонской области

	4.
	район Мир Сайид Алии Хамадони


	на 3 выезда  
	за счет текущего финансирования
	1,9
	2021-2025
	Исполнительный орган государственной власти района Мир Сайида Али Хамадони

	5.
	Пянджский район
	на 3 выезда  
	за счет текущего финансирования
	1,6
	2021-2025
	Исполнительный орган государственной власти Пянджского района 

	6.
	 Рошткалинский

 район
	на 2 выезда  
	за счет текущего финансирования
	1,7
	2021-2025
	Исполнительный орган государственной власти Горно-Бадахшанской автономной области

	7.
	 Рушанский

 район
	на 3 выезда
	за счет текущего финансирования
	2,5
	2021-2025
	Исполнительный орган государственной власти Горно-Бадахшанской автономной области

	8.
	город Гиссар
	на 2 выезда
	за счет текущего финансирования
	1,5
	2021-2025
	Исполнительный орган государственной власти города Гиссар

	9.
	район Деваштич
	на 2 выезда
	за счет текущего финансирования
	1,7
	2021-2025
	Исполнительный орган государственной власти Согдийской  области



	10.
	Айнинский район
	на 2 выезда
	за счет текущего финансирования
	1,7
	2021-2025
	Исполнительный орган государственной власти Согдийской  области

	11.
	Аштский район
	на 2 выезда
	за счет текущего финансирования
	1,7
	2021-2025
	Исполнительный орган государственной власти Согдийской  области

	12.
	город Исфара
	на 2 выезда
	за счет текущего финансирования
	1,7
	2021-2025
	Исполнительный орган государственной власти Согдийской  области

	13.
	Матчинский

район
	администра-тивное здание на 2 выезда
	за счет текущего финансирования
	1,8
	2021-2025
	Исполнительный орган государственной власти Согдийской  области

	14.
	Бободжон Гафуровский район
	администра-тивное

здание
	за счет текущего финансирования
	1,7
	2021-2025
	Исполнительный орган государственной власти Согдийской  области

	15.
	 город Душанбе
	на 4 выезда  
	за счет финансирования доноров
	3,4
	2021-2025
	Исполнительный орган государственной власти города Душанбе, общество с ограниченной ответственностью «Шамс»

	16.
	город Душанбе
	на 4 выезда
	за счет финансирования доноров
	2,8
	2021-2025
	Исполнительный орган государственной власти города Душанбе, общество с ограниченной ответственностью «Душанбе Девелопмент»

	Итого:
	
	
	31,7 млн
	
	


Примечание: 

1. Строительство пожарных депо будет осуществляться по согласованию с Министерством экономического развития и торговли Республики Таджикистан и Министерством финансов Республики Таджикистан за счет следующих средств:

- средств бюджета Хатлонской области - 9,5 миллиона,

- средств бюджета Согдийской области - 10,3 миллиона,

- средств бюджета Горно-Бадахшанской автономной области - 4,2 миллиона,

- средств бюджета города Гиссар - 1,5 миллиона,

- за счет финансирования доноров - 6,2 миллиона сомони.
2. Строительство пожарных депо на период 2021-2025 годы:

- 2021 год строительство три здания на сумму - 6,9 миллиона,

- 2022 год строительство пять зданий на сумму - 8,7 миллиона,

- 2023 год строительство четырех зданий на сумму - 6,6 миллиона,

- 2024 год строительство два здания на сумму - 4,3 миллиона,

- 2025 год строительство два здания на сумму - 5,2 миллиона сомони.
3. Строительство иных объектов, организованных на договорной основе при финансировании отдельной организации, осуществляется за счет самофинансирования.                                                                


