	п/н


	Основные направления и  цели
	Конкретные мероприятия  по достижению целей
	Сроки

исполнения
	Исполнители





                  










           Приложение 2
к указу Президента

 Республики Таджикистан

     от 1 июня 2021 года,     № 187
ПЛАН ДЕЙСТВИЙ 

ПО РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЭКСТРЕМИЗМУ И ТЕРРОРИЗМУ 
В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН НА 2021-2025 ГОДЫ
	п/н

	Основные направления и  цели
	Конкретные мероприятия  по достижению целей
	Сроки

исполнения
	Исполнители



	1. Повышение эффективности мер профилактики экстремизма и терроризма



	1


	Расширение профилактической деятельности, совершенствование мер профилактики на основе анализа их эффективности
	1) Проведение анализа эффективности и воздействия используемых государственными органами методов профилактики, включение в планы профилактических работ как общих, так и индивидуальных мер профилактики 
2) Проведение конференций, круглых столов, семинаров (тренингов) и других информационно-разъяснительных мероприятий  с привлечением ученых, экспертов, представителей творческой интеллигенции, ответственных государственных органов по профилактике экстремизма, международных организаций и гражданского общества
	Регулярно 
Регулярно
	Все субъекты, непосредственно противодействующие экстремизму и субъекты, участвующие в противодействии экстремизму

Все субъекты, непосредственно противодействующие экстремизму и субъекты, участвующие в противодействии экстремизму



	
	
	3) Охват профилактическими мерами лиц, приверженных экстремизму
4) Совершенствование методов профилактики экстремистских настроений на рынках, выставках, санаторно-курортных  заведениях и других местах постоянного скопления людей
	Регулярно 
2021- 2022
	Все субъекты, непосредственно противодействующие экстремизму и субъекты, участвующие в противодействии экстремизму

Все субъекты непосредственно противодействующие экстремизму и субъекты, участвующие в противодействии экстремизму

	2
	Организация и расширение научных, аналитических и социологических исследований причин и условий экстремизма и терроризма и в этом процессе одним из основных критериев оценки их ценности является рассмотрение возможности их (выводов и предложений) реального применения на практике


	1) Включение в тематику дипломных и выпускных работ вопросов борьбы с экстремизмом и терроризмом для студентов и магистров образовательных учреждений, поощрение авторов научных исследований по этой теме для соискателей, аспирантов и других исследователей в научных учреждениях высшего профессионального образования и послевузовского профессионального образования в сфере гуманитарных наук    

2) Получение заключения государственных органов, специализирующихся в противодействии экстремизму и терроризму о степени полезности и практического применения результатов (выводов и предложений) дипломных, кандидатских и докторских работ по этой теме

3) Улучшение прогнозирования состояния религиозной обстановки, психологического настроя в различных слоях общества, проведение постоянного мониторинга социологических и психологических  исследований в целях выявления степени, причин и очагов радикализации
	Регулярно 
Регулярно 
2022-2023
	МОН, НАН, ВАК
МОН, ВАК, научные и диссертационные советы учреждений высшего профессионального образования и научно - исследовательских учреждений
ЦСИ, ГП, ГКНБ, МВД, исполнительные органы государственной власти и местные органы самоуправления поселков и дехотов

	3
	Активизация культурно- просветительских мероприятий, повышение профессионального уровня представителей гражданского общества, электронных и печатных средств массовой информации, оказание содействия средствам массовой информации в формировании современного мировоззрения, повышения политической культуры общества и ведение антиэкстремистской пропаганды

	1) Поддержка и содействие средствам массовой информации в увеличение публикаций и передач, направленных на раскрытие негативной сущности радикализма, объективное освещение деятельности государственных органов по противодействию экстремизму и терроризму

2) Содействие в повышении уровня правовых знаний сотрудников средств массовой информации по анти-экстремистской тематике
3) Включение в аналитические программы телевидения тем, связанных с разъяснением соотношения светского характера государства со свободой совести и свободомыслия, научного мировоззрения, достижений науки и техники, открытия в области селекции, генетики, биотехнологии, нанотехнологии, современных философских учений и другие
4) Привлечение к культурно-просветительным мероприятиям в телевидении и печатных средств массовой информации представителей творческой интеллигенции, поддержка и стимулирование их участия в профилактике экстремизма
5) Увеличение количества дискуссионных передач в формате «подиум» и «дебаты» по вопросам мировой и региональной политики, экономических и культурных проблем современного общества

6) Подготовка и показ документальных фильмов, видеороликов, радиопередач о сущности и последствиях экстремизма и терроризма, отдавая приоритет фильмам, замещающих пропаганду ненависти позитивным содержанием для укрепления индивидуальной, общественной и национальной устойчивости к насильственному экстремизму
7) Подготовка и показ театральных представлений о последствиях участия в экстремистской и террористической деятельности

8) Систематическое распространение информации о выявленных случаях деструктивной деятельности радикальных группировок, платформы их действий, сущности планов, зонах их деятельности, используемых методов вербовки и вовлечение граждан в экстремистскую и террористическую деятельность в целях повышения осведомлённости и бдительности населения

9) Освещение хода проведения республиканских и международных мероприятий по вопросам противодействия экстремизму и терроризму посредством государственного телевидения, и радио 
10) Размещение в официальных сайтах министерств и ведомств специальных и систематически обновляемых   страниц по проблемам предупреждения радикализации и экстремизма   

11) Обеспечение всех местных и региональных библиотек современной художественной, научной и детской литературой


	Регулярно 
Регулярно 
2022-2025

Регулярно 
Регулярно 
2022-2025

2022-2025

Регулярно
Регулярно 
2022

2022-2025


	МК, МВД, ГКНБ, ГП, НАН, ЦСИ

МК, МЮ, МВД, ГКНБ, ГП

МК, КТР, НАН, КРУТТО
МК, КТР, НАН, МОН, КРУТТО
МК, КТР, НАН, МОН, МИД, МЭРТ, КРУТТО, ЦСИ

КТР, МК, НАН, МОН, МИД, КРУТТО, ЦСИ

МК, КТР, МВД, ГКНБ
МВД, ГКНБ, ГП, другие субъекты, непосредственно противодействующие экстремизму
КТР, МК, МВД, ГКНБ, ГП

Все субъекты, непосредственно противодействующие экстремизму

МК, местные исполнительные органы государственной власти и органы местного  самоуправления поселков и дехотов

	4
	Совершенствование институциональных механизмов профилактики экстремизма и терроризма, привлечение более широкого круга государственных органов, четкое определение и конкретизация задач, а также улучшение координации деятельности министерств, ведомств, местных исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления поселков и дехотов по профилактике экстремизма и терроризма


	1) Изучение возможности:

       - создание Консультативного совета по вопросам противодействия экстремизму и терроризму при Правительстве Республики Таджикистан с участием ученых, экспертов, политологов, сотрудников министерств и ведомств, правоохранительных и силовых органов;

       - возрождение (создание) Общества лекторов «Дониш» при Министерстве юстиции для организации разъяснительных мероприятий, в том числе по вопросам противодействия экстремизму и терроризму

2) Разработка ведомственных и региональных программ по противодействию экстремизму и терроризму в целях более четкого определения и конкретизации задач государственных органов в этой сфере, в сегментном и региональном плане  

3) Обеспечение тесной координации деятельности органов государственной власти, политических партий, международных,  общественных и религиозных организаций по пресечению экстремизма


	2022

2021-2022
Регулярно
Регулярно 

	МВД, ГКНБ, ГП, АКН, АГФКБК, МЮ
МЮ, МФ, МВД,
 ГКНБ, ГП

Все субъекты, непосредственно противодействующие экстремизму и субъекты, участвующие в противодействии экстремизму

ГП, МИД, КРУТТО, исполнительные органы государственной власти  ГБАО, областей,                    г. Душанбе, городов и районов республиканского подчинения

	5
	Дальнейшее повышение профессионального уровня работников государственных органов, органов местного самоуправления поселков и дехотов, а также педагогического состава, работающего с молодёжью, осуществляющих противодействие экстремизму и терроризму

	1) Проведение регулярных встреч и семинаров для сотрудников сектора по связам с общественностью с представителями правоохранительных органов, экспертам и специалистами по вопросам профилактики экстремизма и терроризма

 2) Организация специальных курсов повышения квалификации и переподготовки с учетом новых научных достижений и практических руководств для сотрудников государственных органов и органов местного самоуправления поселков и дехотов по данной тематике, включение в программы курсов повышения квалификации министерств и ведомств изучение международных актов и национального законодательства о свободе совести и религиозных объединениях, борьбе с экстремизмом и терроризмом, Концепции государственной политики Республики Таджикистан в сфере религии и других нормативных правовых актов в этой сфере 
 3) Разработка учебных модулей и внедрение в учебные программы курсов повышения квалификации государственных служащих во всех центрах и институтах повышения квалификации министерств и ведомств предмета «Политический менеджмент»
 4) Продолжение работы по подготовке специалистов в области информационного противодействия экстремизму и терроризму   
 5) Проверка уровня знаний работников сферы работы с общественностью по вопросам противодействия экстремизму и терроризму  при проведении их аттестации 
	Регулярно
2022-2025

2022-2023

2021-2024

2021-2025


	Исполнительные органы государственной власти ГБАО, областей,                          г. Душанбе, городов и районов республиканского подчинения

АГУ, АГС, министерства и ведомства, непосредственно противодействующие экстремизму, исполнительные органы государственной власти
ГБАО, областей,                      г. Душанбе, городов и районов республиканского подчинения

АГУ, АГС, министерства и ведомства, непосредственно противодействующие экстремизму

МОН, АГУ, МВД, ГКНБ, МФ, СС
АГС, председатели ГБАО, областей, г. Душанбе, городов и районов республиканского подчинения

	2. Повышение роли религии и религиозных организаций в профилактической деятельности

	6


	Обеспечение сохранности в обществе межконфессио-нального согласия путем принятия дополнительных мер по повышению культуры и религиозной грамотности населения, укрепление духа толерантности в религиозной среде, уважения ко всем религиям и конфессиям
	1) Недопущение использования мечетей, иных религиозных объединений и образовательных учреждений для пропаганды учений, и взглядов, направленных на разжигание религиозной ненависти и вражды
2) Соблюдение конструктивного подхода при публикации книг, просветительских материалов о сущности и различиях традиционных школ ислама, недопущение чрезмерной детализации в них противоречий, оценок и суждений, которые могли бы расцениваться как оскорбление религиозных чувств представителей каких-либо направлений   
3) Организация курсов, образовательных циклов, семинаров и летних школ по повышению религиозной культуры и грамотности населения

4) Организация систематической экспертизы религиозной литературы на предмет отсутствия насильственного и призывающего к террористическим актам содержания
5) Освещение исторической роли отечественного духовенства в обеспечение взаимопонимания между властями и населением, поддержка усилий государства в сохранении порядка и нравственных устоев общества 

6) Продолжение чествования выдающихся представителей таджикского народа, внесших вклад в формирование взаимопонимания между различными конфессиями, развитие восточной и мировой религиозно-правовой мысли, проведение международных и республиканских конференций о жизни и творчестве
	Регулярно

Регулярно

2022-2024

Регулярно

Регулярно

Регулярно


	КРУТТО, МВД, ГКНБ, ГП, исполнительные органы государственной власти ГБАО, областей,                г. Душанбе, городов и районов республиканского подчинения

МК, НАН, МОН, ЦСИ, КРУТТО
КРУТТО, МК, НАН, ЦСИ, местные исполнительные органы государственной власти

КРУТТО
КРУТТО, МК, НАН, ЦСИ, местные исполнительные органы государственной власти

КРУТТО
НАН, КРУТТО, МОН, МК, ЦСИ
НАН, КРУТТО, МОН, МК, ЦСИ



	7
	Соблюдение религиозных прав и свобод граждан, недопущение воспрепятствования законной деятельности религиозных объединений или совершению религиозных обрядов, не нарушающих общественный порядок и не сопровождающиеся посягательством на права граждан


	1) Организация изучения сотрудниками государственных органов, осуществляющих контроль за соблюдением законодательства религиозными объединениями положений Концепции государственной политики Республики Таджикистан в сфере религии, законов и других нормативных правовых актов, регулирующих вопросы свободы совести и деятельность религиозных объединений

2) Обеспечение соблюдения религиозных прав и свобод граждан, своевременное реагирование на случаи их нарушения подчиненными сотрудниками 


	2021-2023

Регулярно


	МВД, ГКНБ, ГП, КРУТТО, местные исполнительные органы государственной власти 

МВД, ГКНБ, ГП,  КРУТТО, местные исполнительные органы государственной власти, органы местного самоуправления поселков и дехотов

	8
	Подготовка религиозных кадров на национальном уровне, обладающих как хорошими религиозными знаниями, так и высокими патриотическими чувствами, повышение качества, конкурентоспособности и престижа отечественной системы религиозного образования
	1) Регулярное обновление учебной программы, учебных планов и методики преподавания религиозных дисциплин в Таджикском исламском институте имени Имома Аъзама-Абуханифа Нуъмон ибн Собита, обеспечение института современными учебниками по религии, написанными на основе последних достижений педагогической науки

2) Улучшение трудоустройства выпускников Таджикского исламского института имени Имома Аъзама-Абуханифа Нуъмон ибн Собита
	Регулярно

Регулярно


	КРУТТО, ТИИ, МОН, Научно-иследовательский институт педагогических наук, Академия педагогических наук

КРУТТО, председатели ГБАО, областей,                  г. Душанбе, городов и  районов республиканского подчинения

	9
	Стимулирование возвращения на Родину лиц, неформально обучающихся в зарубежных учреждениях религиозного образования, обеспечение их безболезненной интеграции в общество
	Обеспечение возвращающихся лиц, неофициально обучающихся в зарубежных религиозных учебных заведениях, работой и соответствующего религиозного обучения (по желанию), поиск путей их безболезненной интеграции в религиозную среду страны
	2021-2025
	КРУТТО, МИД, МОН, МТМЗН,  МВД, ГКНБ, ГП, председатели ГБАО, областей, г. Душанбе, городов и районов республиканского подчинения

	10
	Обеспечение активного участия представителей духовенства в профилактике экстремизма и противодействия радикализации в религиозной среде, внедрение интерактивных методов ведения дебатов и консультаций между представителями духовенства и населения

	 1) Использование потенциала уважаемых представителей духовенства, служителей религиозных объединений в профилактике экстремизма среди различных слоев населения и сохранение благоприятной атмосферы в религиозной среде

2) Проведение круглых столов, телевизионных и радиопередач с привлечением представителей религиозных объединений по вопросам совершенствования методов профилактики экстремизма среди верующих 

3) Издание и распространение буклетов и других пособий для имам-хатибов и других служителей религиозных организаций по методам ведения консультаций,  дебатов и конструктивного диалога
	Регулярно

Регулярно

Регулярно


	КРУТТО, МВД, ГКНБ, ГП, ГУИУН, КДМС, МОН, КТР, МТМЗН, местные исполнительные органы государственной власти, органы местного самоуправления поселков и дехотов 
КРУТТО, местные исполнительные органы государственной власти

КРУТТО, местные исполнительные органы государственной власти



	3. Повышение роли системы образования и молодежной политики в профилактике экстремизма

	11
	Совершенствование учебных программ, тем и методик преподавания в образова-тельных учреждениях, направленных на воспитание  учащихся в духе патриотизма, уважения к человеку и его правам, независимо от национальности и религии, нетерпимости к проявлениям экстремизма и терроризма с целью расширения прав и возможностей молодёжи
	1) Включение в программу гуманитарных дисциплин, образовательных учреждениях включая историю, литературу, обществоведение, права человека и другие образовательные учреждения всех уровней тематики, направленной на воспитание учащихся и студентов в духе патриотизма, повышения их национального самосознания, любви и преданности к национальным ценностям и традициям, уважения к человеку независимо от национальности и религии, нетерпимости к проявлениям экстремизма и терроризма

2) Увеличение количества учебных часов, практических и внеурочных занятий в общеобразовательных учебных заведениях по предмету «История таджикского народа» 

3)  Разработка и внедрение новых образовательных стандартов и методик преподавания, направленных на противодействие экстремизму и терроризму, повышение профессионального уровня педагогических работников в этой сфере 

  4) Организация и проведение  курсов повышения квалификации для преподавателей общеобразовательных учреждений по вопросам противодействия экстремизму и терроризму (заместители по воспитательной работе, организаторы) 
	2022-2023

2022

2021-2023

Регулярно


	МОН, НАН

МОН, НАН

МОН, АГУ, НАН

МОН


	12
	Расширение политических знаний и мировоззрения учащихся и студентов путем внедрения в программу образовательных учреждений соответствующих специальных курсов
	1) Внедрение в программу общеобразовательных учреждений и учреждений среднего профессионального образования специальных курсов по теме «Политический менеджмент»

2) Внедрение специальности «Политический менеджмент» в учреждениях высшего профессионального образования Республики Таджикистан  

3) Создание в общеобразовательных учреждениях и учреждениях среднего и высшего профессионального образования информационных уголков «Экстремизм – путь в никуда»,  «Антитеррор» и другие с размещением материалов, связанных с противодействием экстремизму и терроризму
	2022

2022
2021-2022


	МОН, АН
МОН

МОН, местные исполнительные органы государственной власти



	13
	Повышение профессиональ-ного уровня педагогических работников и специалистов в детских учреждений, разработка и внедрение образовательных стандартов, направленных на противодействие экстремизму и терроризму
	1) Разработка и внедрение образовательных стандартов по противодействию экстремизму и терроризму для общеобразовательных учреждений и учреждений среднего и высшего профессионального образования
2) Организация занятий на курсах повышения  квалификации  для педагогических работников и специалистов детских учреждений, по вопросам противодействия  экстремизму и терроризму
	2022
Регулярно


	МОН, местные исполнительные органы государственной власти

МОН, местные исполнительные органы государственной власти



	14
	Принятие мер по недопущению незаконного религиозного обучения детей, обеспечение защиты их прав и законных интересов, предупреждения безнадзорности, беспризор-ности и правонарушений  среди несовершеннолетних
	1) Усиление контроля за исполнением Закона Республики Таджикистан «Об ответственности родителей за обучение и воспитание детей», выявление и пресечение случаев подпольного религиозного обучения детей у лиц, не имеющих соответствующей лицензии
2) Обеспечение реализации положений Закона Республики Таджикистан «О системе предупреждения и профилактики правонарушений несовершеннолетних», выявление и устранение условий, способствующих правонарушениям, беспризорности и безнадзорности несовершеннолетних, формирование законопос-лушного поведения несовершеннолетних, социальная реабилитация несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации

3) Защита прав и законных интересов несовершеннолетних от всех форм нарушений, пыток и жестокого обращения, психического и физического насилия, домашнего насилия, сексуальной, трудовой и иной эксплуатации
	Регулярно

Регулярно

Регулярно


	МОН, ГП, МВД, ГКНБ, КРУТТО, местные исполнительные органы государственной власти

МОН, МВД, ГП, КДМС, МЗСЗН местные исполнительные органы государственной власти

МОН, КДМС,  УПЧ  (УПР), МВД, ГП,  местные исполнительные органы государственной власти

	15
	Расширение  доступа к среднему и высшему профессиональному образованию путем обеспечения еще большей прозрачности и объективности централизованных вступительных экзаменов,  а также расширение законных оснований для восстановления  ранее отчисленных  студентов
	1) Обеспечение еще большей прозрачности процесса проведения, объективности и справедливости выставления оценок и обжалования результатов централизованных вступительных экзаменов в учреждения среднего и высшего профессионального образования
2) Ежегодное проведение повторного распределения абитуриентов в места, которые остались незаполненными по каким-либо причинам по результатам основного распределения, а также проведение дополнительных повторных распределений для максимального заполнения свободных мест
3) Внесение изменений в нормативные правовые акты сферы образования в целях допущения возможности восстановления ранее отчисленных студентов, с момента отчисления, которых прошло много времени, в том числе студентов первого курса, таджикских студентов, которые по каким-либо причинам не смогли продолжить учебу в зарубежных образовательных учреждениях, разрешение перевода в другие образовательные учреждения студентов первого курса по завершению первого полугодия
	2022-2023

Регулярно

2022-2023


	НЦТ, МОН

НЦТ, МОН

МОН, НЦТ



	16
	Продолжение создания условий для надлежащего культурно-нравственного, патриотического, физического развития и воспитания детей, молодежи, во всех населённых пунктах до уровня махали обеспечение доступа к культурным, спортивным и развлекательным объектам

	1) Продолжение проведения мероприятий по развитию местной инфраструктуры, строительству спортивных сооружений, клубов, библиотек, культурных центров, в том числе с привлечением частного бизнеса

2) Обеспечение полного учёта, принятия на баланс соответствующих организаций, целенаправленного и эффективного использования уже построенных спортивных и культурных объектов 


	Регулярно

2021-2024
	КДМС, МЭРТ, МФ, МТМЗН, МОН, местные исполнительные органы государственной власти

КДМС, МФ, МТМЗН,  МОН, местные  исполнительные органы государственной власти

	4. Повышение правового статуса личности и политической культуры населения



	17
	Разработка  комплексных государственных программ по защите гражданских, политических, социально-экономических, культурных и других прав и свобод человека и гражданина, выполнение международных обязательств Республики Таджикистан в сфере прав и свобод человека
	1) Осуществление регулярного и детального анализа соответствия национального законодательства международным правовым актам, признанным Республикой Таджикистан в области прав и основных свобод человека 

2) Разработка и принятие Комплексного плана действий Республики Таджикистан в сфере защиты прав человека, основанного на  объединении национальных планов действий, рекомендаций Уполномоченного по правам человека в Республике Таджикистан и международных организаций по различным  аспектам прав человека 
	Регулярно

2021-2023


	МЮ, НЦЗ, ТНУ, ГП, МВД, ГКНБ, УПЧ

МЮ, УПЧ, НЦЗ, ГП, МВД, ГКНБ,



	18
	Обеспечение неукоснительного соблюдения прав и свобод человека и гражданина при проведении оперативно-розыскной деятельности, дознания, предварительного следствия и осуществлении правосудия
	1) Совершенствование законодательства в направлении усиления гарантий прав человека в процессе борьбы с преступностью, экстремизмом и терроризмом  

2) Обеспечение эффективного применения на практике, предусмотренных законодательством процессуальных гарантий прав личности при задержании, а также меры по профилактике применения пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания при производстве оперативных и следственных действий

3) Обеспечение соблюдения принципа презумпции невиновности и признания недействительными доказательств, полученных с применением пыток, других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания на всех этапах уголовного процесса
4) Регулярное проведение семинаров-тренингов с  сотрудниками органов прокуратуры, следователями и оперативными работниками по предупреждению пыток, жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания, реализации в этом контексте изменений и дополнений в Уголовно-процессуальный кодекс  страны от 14 мая 2016 года
	2021-2023

Регулярно

Регулярно

Регулярно


	ГП, МВД, ГКНБ, МЮ, НЦЗ, УПЧ
ГП, МВД, ГКНБ, АГФКБК, АКН, другие органы, уполномоченные осуществлять оперативно-розыскную деятельность
ГП, ВС, МВД, ГКНБ, АГФКБК, АКН, другие органы, уполномоченные осуществлять оперативно-розыскную деятельность 
ГП, МВД, ГКНБ, АГФКБК, АКН, другие органы, уполномоченные осуществлять оперативно-розыскную деятельность 

	19
	Усиление борьбы с коррупцией и бюрократизмом на государственной службе, обеспечение прозрачности и объективности процесса приема граждан на работу и назначения на должности в государственных органах, совершенствование оплаты труда государственных служащих, повышение качества и оптимизация процесса оказания государственных услуг

	1) Обеспечение реализации Стратегии по противодействию коррупции в Республике Таджикистан
2) Совершенствование внутриведомственных и внутриорганизационных мер предупреждения коррупции и бюрократизма, укрепление механизмов внутреннего контроля, четкое регламентирование полномочий, прав и обязанностей сотрудников, принципиальное реагирование на информации о правонарушениях в их деятельности

3) Широкое применение конкурсного отбора кандидатов на должности государственной службы, использование эффективных критериев оценки знаний, профессиональных и моральных качеств претендентов,         развитие механизмов ротации государственных служащих на руководящих постах с учетом необходимости предупреждения коррупции 

4) Постепенное повышение уровня заработной платы государственных служащих, введение единовременного социального пособия при уходе в отпуск, постоянная индексация заработной платы, направленная, в том числе на ограничение мотивации к коррупции 

5) Обеспечение четкой регламентации и повышение прозрачности процесса расходования государственных средств и ресурсов, приватизации, государственных закупок, в том числе закупок при реализации инвестиционных проектов и закупок предприятиями, находящимися в государственной собственности, оказания государственных услуг, предоставляемых органами исполнительной власти 

6) Расширение внедрения системы электронного документооборота между органами государственного управления и электронного взаимодействия государственных органов с гражданами и коммерческими-структурами
	2021-2024
2021-2024
Регулярно

Регулярно

Регулярно

2021-2023


	АГФКБК, ГП, МВД, ГКНБ, АКН, другие органы, уполномоченные на борьбу с коррупцией

Все министерства и ведомства, местные исполнительные органы государственной власти, органы местного самоуправления поселков и дехотов 
АГС, министерства и ведомства, местные исполнительные органы государственной власти и органы местного самоуправления поселков и дехотов 
МФ, местные исполнительные органы государственной власти

МФ, ГКИУГИ, АГФКБК, СП, министерства и ведомства, местные исполнительные органы государственной власти и органы местного самоуправления поселков и дехотов
СС, министерства и ведомства, местные исполнительные органы государственной власти и органы местного самоуправления поселков и дехотов

	20
	Содействие повышению уровня политико-правовой культуры и знаний населения, овладение навыками правомерного поведения и осведомленность граждан о последствиях неправомерного поведения

	1) Обеспечение исполнения Программы правового обучения и воспитания граждан Республики Таджикистан на 2020-2030 годы
2) Разработка и реализация новых форм и методов правового воспитания, направленных на обогащение политических и правовых знаний населения, обеспечение их активного участия в общественно- политической жизни общества, защите своих прав и интересов законными способами

3) Разработка новых и совершенствование существующих механизмов общественного контроля за деятельностью исполнительных органов государственной власти и повышение доверия граждан

4) Организация общественных приемных должностных лиц исполнительных органов государственной власти в областях, городах и районах в целях обеспечения своевременного приёма граждан  

5) В ходе рассмотрения заявлений и жалоб граждан в отношении их содержания соответственно использовать Закон Республики Таджикистан «Об обращениях физических и юридических лиц» и Кодекса об административных процедурах Республики Таджикистан 
	Регулярно

2022-2023

2022

2021-2023

2021-2023


	МЮ, АГУ, ГП, МВД, ГКНБ, другие министерства и ведомства, местные исполнительные органы государственной власти и органы местного самоуправления поселков и дехотов 
МЮ, АГУ, ГП, МВД, ГКНБ, местные исполнительные органы государственной власти и органы местного самоуправления поселков и дехотов
АГУ, ГП, МВД, ГКНБ, МЮ, УПЧ, местные исполнительные органы государственной власти и органы местного самоуправления поселков и дехотов
Министерства и ведомства, председатели ГБАО, областей, г. Душанбе, городов и районов республиканского подчинения
Министерства и ведомства, председатели ГБАО, областей, г. Душанбе, городов и районов республиканского подчинения

	5. Повышение уровня социально-экономической обеспеченности населения

	21
	Ускорение темпа реформ, направленных на  повышение уровня жизни и благосостояния населения страны, предоставление равных возможностей для реализации человеческого потенциала, реализация принципов социальной справедливости, сохранение национального единства и укрепление национальной безопасности на основе обеспечения устойчивого экономического развития
	Обеспечение эффективной реализации, мониторинга и оценки хода реализации Национальной стратегии развития Республики Таджикистан на период до 2030 года  


	2021-2025


	Национальный совет развития при Президенте Республики Таджикистан, МЭРТ, соответствующие государственные органы отраслевого и регионального управления



	22
	Обеспечение привлекательных налоговых, управленческих и правовых условий по улучшению реализации инвестиционных проектов в реальном секторе экономики
	 Сокращение административного давления на хозяйственную деятельность, предотвращение коррупции в процессе контроля и управления отраслями национальной экономики, в том числе на основе развития государственно-частного партнерства
	Регулярно


	ГКИУГИ, МЭРТ,МПНТ, АГФКБК, НК, СП, другие органы управления и надзора

	23
	Создание благоприятных условий для бизнеса, устранение административных барьеров на пути предпринимательства, укрепление защиты прав и законных интересов предпринимателей и потребителей
	1) Внесение предложений о дальнейшем совершенствовании законодательства по защите прав предпринимателей

2) Улучшение контрольно-надзорной деятельности государственных органов, предупреждение незаконных проверок деятельности предпринимательских структур и нарушения их прав

3) Усиление взаимодействия государственных органов и общественных организаций по защите прав потребителей
	Регулярно

Регулярно

Регулярно


	ГКИУГИ, ГП, МЮ,
Совет по координации деятельности проверяющих органов, ГКИУГИ, ГП, другие контрольно-надзорные органы
АСМСТИ, АС, МЗСЗН, ГП


	24
	Снижение налоговой нагрузки на хозяйствующие субъекты, упрощение налогового администрирования, повышение прозрачности и предсказуемости налоговой системы 
	Совершенствование Налогового кодекса Республики Таджикистан с целью его ориентации на стимулирование предпринимательства, увеличение количества налогоплательщиков, развитие производства и на этой основе увеличения поставленный  налогов и доходов государственного бюджета 
	2021
	Рабочая группа по разработке проекта Налогового кодекса в новой редакции, МФ, НК

	25
	Обеспечение исполнения банковских обязательств, усиление мер по защите прав и интересов вкладчиков
	1)  Усиление контроля за деятельностью  кредитных учреждений по обеспечению благоприятных кредитных условий, исполнению банковских  обязательств, защите прав и интересов вкладчиков и сохранению доверия населения к банковской системе  

2) Поэтапное повышение минимального размера гарантийной компенсации по обязательному страхованию вкладов физических лиц с учетом стабильности банковской системы  
	Регулярно

2022-2024
	НБТ, Фонд  страхования сбережений физических лиц
НБТ, Фонд страхования сбережений физических лиц


	26
	Защита населения от существенного повышения цен на продовольственные и другие товары первой необходимости


	  1) Осуществление регулярного контроля за ценами на продовольственные товары и другие товары первой необходимости на рынках и других торговых учреждениях, реагирование на искусственное повышение цен и монополизацию рынка товаров и продукции

   2) Формирование необходимого  запаса продовольственных товаров, организация периодических ярмарок сельскохозяйственной продукции  
	Регулярно

Регулярно


	АС, местные исполнительные органы государственной власти

АГМР, местные исполнительные органы государственной власти



	27
	Сокращение уровня безработицы, особенно среди молодежи, обеспечение продуктивной занятости населения, обеспечивающая получение достойной заработной платы или доходов от участия в общественном производстве


	1) Восстановление производственных мощностей промышленных объектов, крупных предприятий заводов, фабрик и комбинатов, которыми ранее большинство обеспечивались постоянной работой граждан

2) Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в городах и селах, как эффективный путь увеличения числа рабочих мест и решения социальных проблем

 3) Реализация специальных программ, направленных на улучшение перспектив занятости лиц со специальными проблемами (женщины, инвалиды возвращающиеся малоквалифицированные мигранты), укрепление механизмов социальной поддержки безработных
	Регулярно

Регулярно

Регулярно


	МПНТ, ГКИУГИ, МЭРТ, местные исполнительные органы государственной власти

ГКИУГИ, МЭРТ, местные исполнительные органы государственной власти

МТМЗН, МЗСЗН, местные исполнительные органы государственной власти



	28
	Содействие улучшению жилищных условий граждан, формирование системы поддержки в доступе к жилью,  развитие ипотечного кредитования
	1)  Разработка и внедрение системы социального жилья для уязвимых слоев населения, осуществление мероприятий по  формированию государственного  фонда социального жилья         

2) Развитие первичного рынка ипотечного кредитования, в том числе через формирование и внедрение стандартов ипотечного кредитования, стимулирование технической и финансовой устойчивости банковской деятельности в этой сфере

3) Ускорение процесса разработки и принятия Жилищного кодекса Республики Таджикистан в новой редакции на фоне необходимости регулирования новых общестенных отношений  в жилищной сфере

	2021-2023

2022-2024

2021
	Рабочая группа по разработке проекта Жилищного кодекса Республики Таджикистан в новой редакции, местные исполнительные органы государственной власти

НБТ, МФ
Рабочая группа по разработке проекта Жилищного кодекса Республики Таджикистан в новой редакции

	29
	Создание комплексной системы социально-экономических услуг, направленных на усиление социальной защиты населения, оказание разносторонней поддержки лицам с инвалидностью, пожилым гражданам, детям из малообеспеченных семей, детям сиротам без попечительства и беспризорным, матерям по уходу за детьми с инвалидностью, пенсионерам и малообеспеченным семьям
	1) Разработка и внедрение минимальных стандартов социальных услуг, формирование и развитие механизмов усиления адресности и повышение уровня социальной защиты малообеспеченных семей, создание единой электронной базы данных получателей социальных пособий

2) Социальная защита семей и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в особенности детей-сирот, путём предоставления социальных пособий и услуг, реализуемых на основе оценки нуждаемости 

3) Разработка и внедрение программы по социализации детей-инвалидов, детей-воспитанников интернатных учреждений и их постинтернатному сопровождению и наблюдению

	2022-2025

Регулярно

2023-2024
	МЗСЗН, АпС, местные исполнительные органы государственной власти

МЗСЗН, АССП, местные исполнительные органы государственной власти

МЗСЗН, АССП, местные исполнительные органы государственной власти

	6. Влияние факторов способствующих экстремизму, связанных с трудовой миграцией

	30
	Совершенствование государственной политики в сфере трудовой миграции, улучшение качества до-миграционной подготовки, содействие улучшению условий пребывания и защиты прав трудовых мигрантов


	1) Развитие программ легальной и социально защищенной трудовой миграции, усиление мер по смягчению режима пребывания, условий труда, защиты прав и законных интересов мигрантов в государствах их пребывания 

2) Углубление системы предотъездной подготовки мигрантов и членов их семей, включая правовое и информационное обеспечение, краткосрочную профессиональную и языковую подготовку в ресурсных центрах 

 3) Совершенствование деятельности консульских учреждений Таджикистана в иностранных государствах, в том числе консульских агентов в аэропортах, железнодорожных вокзалах государств на территории которых или территории соседних с ним государств происходят вооруженные конфликты в целях предотвращения вовлечения граждан Таджикистана в эти конфликты
	Регулярно

2021-2023

Регулярно


	МТМЗН, МИД
МТМЗН

МИД

МТМЗН



	31
	Предупреждение вербовки трудовых мигрантов в ряды экстремистских и террористических групп в странах, предоставлявших им занятость


	1) Проведение социологических исследований среди  таджикских мигрантов об условиях и причинах способствующих их вербовке радикальными организациямиза рубежом и выработка на этой основе эффективных мер по их ограждению от влияния и  пропагандистской деятельности экстремистских организаций
2) Распространение среди трудовых мигрантов  информационно-разъяснительных материалов в форме буклетов, плакатов и руководств о способах и методах вербовочной деятельности экстремистских организаций за рубежом, их информирование о перечне политических партий и движений, деятельность, которых  запрещена на территории  Таджикистан
3) Продолжение сотрудничества с таджикскими диаспорами, зарубежными соотечественниками, общественными организациями Российской Федерации  по предупреждению вербовки мигрантов в экстремистские организации и движения 

4) Создание и обеспечение эффективного функционирования регионального медийного портала для мигрантов из стран Центральной Азии  об их правах, способах защиты от угроз, в том числе вербовки экстремистскими группами, по специальным линиям помощи, поддержки, руководства и советов  
	2022-2023

Регулярно

Регулярно

2021-2024


	МТМЗН, МИД, ЦСИ

МТМЗН, МИД

МТМЗН, МИД

МТМЗН, МИД

(во взаимодействии  с соответствующими государственными органами и НПО государств Центральной Азии и Российской Федерации при поддержке международных партнеров)

	32
	Устранение негативных последствий трудовой миграций для семей трудовых мигрантов, предотвращение роста социальной напряженности на фоне возвращения трудовых мигрантов 
	1) Разработка и реализация мер по нейтрализации негативных последствий трудовой миграции, в том числе распада молодых семей, проблем духовного и физического развития, качества воспитания и образования детей из семей трудовых мигрантов с оказанием им своевременной социальной и психологической поддержки

2) Поддержка экономической, социальной и психосоциальной реинтеграции возвращающихся трудовых мигрантов для обеспечения их благополучного  и безопасного вхождения в общество
	Регулярно 
Регулярно
	МТМЗН, МОН, КДЖС, КДМС, местные исполнительные органы государственной власти

МТМЗН, местные исполнительные органы государственной власти

	7. Углубление и расширение мер профилактики экстремизма в учреждениях системы исполнения уголовных наказаний

	33
	Законодательно-правовое и техническое обеспечение предотвращения распростра-нения экстремистских идей и влияния экстремистских и террористических организаций на осужденных в учреждениях системы исполнения уголовных наказаний

	1) Внедрение в законодательство норм, предусматривающих возможность, основания, порядок и условия раздельного содержания осужденных за совершение преступлений экстремистского и террористического характера

2) Строительство исправительного учреждения камерного типа для размещения лиц, осужденных за совершение преступлений экстремистского и террористического характера

3) Обеспечение исправительных учреждений техническими и специальными средствами досмотра (рентгенотелевизионными и рентгенографическими интроскопами и сканерами), глушения радиоволн и другими техническими средствами наблюдения и контроля за осужденными
4) Улучшение условий содержания под стражей и соблюдение прав заключённых

	2021-2022

2021-2024

2021-2023

Регулярно
	ГУИУН, ГП, ГКНБ, МВД, НЦЗ
ГУИУН (в пределах сметы ГУИУН при поддержке международных партнеров)
ГУИУН (в пределах сметы ГУИУН при поддержке международных партнеров)

ГУИУН (в пределах сметы при поддержке международных партнеров)

	34
	Создание условий для трудоустройства осужденных, совершенствования производств-венно-хозяйственной деятельности исправительных учреждений и повышения экономической эффективности труда осужденных
	Разработка и представление Правительству Республики Таджикистан проекта Программы профессионального обучения и трудоустройства осужденных в условиях исправительных учреждений, а также лиц, освобожденных от отбывания наказания на период 2021-2030 годы   


	2022-2023


	ГУИУН 


	35
	Совершенствование системы средне общеобразовательного и средне-профессионального образования  в исправительных учреждениях
	Строительство  общеобразовательных учреждений и учреждении среднего профессионального образования, а также  библиотек в исправительных учреждениях, их оснащение необходимыми средствами, учебной и художественной литературой 
	2021-2024
	ГУИУН  (в пределах сметы при поддержке международных партнеров)

	36
	Улучшение методов и расширение институциональной базы пенитенциарной профилактики экстремизма и терроризма

	1) Изучение возможности внедрения в Республике Таджикистан института пробации, направленное на исправление лиц, совершивших преступления без изоляции от общества, подготовки осужденных к жизни вне мест лишения свободы, а также наблюдение и контроль за условно-досрочно освобожденными из исправительных учреждений

2) Создание Учебного центра для сотрудников органов исполнения уголовных наказаний в структуре главного управления исполнения уголовных наказаний Министерства юстиции Республики Таджикистан с учетом возможностей государственного бюджета, проведение систематических учебных занятий по методам профилактической деятельности с осужденными за совершение преступлений экстремистского и террористического характера

3) Увеличение штата сотрудников воспитательных структур и контроля за режимом в исправительных учрежденьях в целях усиления воспитательной работы и надзора за соблюдением режима содержания осужденных с учетом возможностей государственного бюджета
4) Проведение встреч сотрудников правоохранительных и других государственных органов, представителей гражданского общества и духовенства с осужденными, проведение с ними правовых воспитательных, спортивных и культурных мероприятий, направленных на положительное изменение их взглядов и убеждений

5) Разработать и представить в Правительство Республики Таджикистан проект Программы реабилитации заключенных, осужденных за совершение преступлений экстремистского и террористического характера или участие в вооруженных конфликтах на территории иностранных государств 

6) Подготовка и показ видеозаписей среди осужденных об угрозах и опасности деятельности экстремистско-террористических организаций, последствий участия и деятельности в них 
	2021-2022

2021-2024
2024-2025

Регулярно 
2021
	ГУИУН МЮ, НЦЗ, ГП, МВД, ГКНБ, АГФКБК, АКН
МФ, ГУИУН

ГУИУН, МФ

ГУИУН, ГП, МВД, ГКНБ, АГФКБК, АКН, КРУТТО, КДМС

ГУИУН, МВД, ГКНБ, МФ, АКН, МТМЗН, МЗСЗН, АГФКБК
ГУИУН, МВД, ГКНБ, АКН, МЗСЗН, АГФКБК, КТР


	8. Повышение эффективности мер противодействия использованию интернета в экстремистских и террористических целях


	37
	Принятие дополнительных мер по усилению использования возможностей интернета для освещения государственной политики в сфере противодействия экстремизму и терроризму, ведения широкой антиэкстремистской пропаганды и профилактической деятельности в этой сфере                         

	1) Создание государственного веб-сайта для распространения информации среди населения о законодательстве, программах, стратегиях и практике противодействия экстремизму и терроризму в Таджикистане
2) Подготовка и трансляция на телевидении и в социальных сетях коротких видеороликов об опасностях экстремистских и террористических организаций, методах  их вербовки, последствиях участия в их деятельности на примере печальных судеб конкретных людей, их детей, жен и матерей, чтобы удержать молодых людей от соблазна присоединения к этим организациям 
	2021-2022

2021-2023
	ГКНБ, СС, ЦСИ, МВД, ГП, КРУТТО, КДМС при поддержке партнеров по развитию
КТР, СС, ГКНБ, МВД, МОН, ГП, КРУТТО, КДМС при поддержке партнеров по развитию

	38
	Укрепление потенциала правоохранительных органов для более эффективного противодействия угрозам, связанным с использованием информационно-коммуника-ционных технологий в целях терроризма, своевременного и качественного расследования киберпреступлений


	1) Рассмотрение возможности создания отдельного подразделения по предотвращению насильственного экстремизма в интернете 

2) Проведение семинаров для специалистов-практиков сферы уголовного преследования (сотрудников правоохранительных органов) и образовательных учреждений по глубокому изучению и подготовке сотрудников прокуратуры и других правоохранительных органов по вопросам борьбы с киберпреступностью
3) Проведение мероприятий по расширению возможностей правоохранительных органов по сохранению, обработке и хранению электронных доказательств в целях усиления взаимной правовой помощи 

4) Укрепление координационной деятельности правоохранительных органов по оперативному и эффективному обмену данными, в том числе получению соответствующей информации из международной базы данных (например, Интерпола)

5) Повышение эффективности деятельности уполномоченных государственных органов по мониторингу и выявлению материалов в печатных и электронных средствах массовой информации, в том числе на интернет-ресурсах, направленных на распространение экстремизма, подготовку и совершение  экстремистских и террористических актов 
	2021

2021-2023

Регулярно 
Регулярно 
Регулярно 

	СС, МВД, ГКНБ, ГП, КРУТТО
МВД, ГКНБ, ГП, 
АГФК БК, АКН при поддержке партнеров по развитию
ГП, МВД, ГКНБ при поддержке партнеров по развитию
ГП, МВД, ГКНБ

СС, МВД, ГКНБ, ГП

	39
	Укрепление  государственно- частного партнерства, сотрудничества со структурами  глобальной индустрии информационно-коммуника-ционных технологий по противодействию использования интернета в экстремистских и террористических целях
	Налаживание сотрудничества со структурами глобальной индустрии информационно- коммуникационных технологий, включая социальные сети как Facebook, YouTube, Twitter, Telegram и другие медиа-платформы для выявления, удаления и прекращения повторной загрузки контента, содержащего элементы насильственного экстремизма и терроризма в интернете 


	2021-2023

	СС,   ГКНБ, МВД, интернет-провайдеры при поддержке партнеров по развитию

	40
	Обеспечение соответствия мер по противодействия использова-нию интернета в экстремистских и террористических целях международным стандартам в области прав человека


	1) Проведение тренингов со следователями и другими сотрудниками правоохранительных органов по соблюдению прав человека в процессе противодействия экстремизму и терроризму  

2) Регулярный анализ законодательства по блокированию, фильтрации или удалению нелегального интернет-контента с целью определения эффективности законодательства в этом направлении, а также постоянный обзор опыта других стран по устранению рисков в этой сфере

 3) Обеспечение соответствия мер противодействия использованию интернета в экстремистских и террористических целях международным стандартам в области прав человека
	2021-2023

Регулярно 
Регулярно
	ГП, МВД, ГКНБ при поддержке партнеров по развитию
ГКНБ, МЮ, МВД, ГП, СС

ГКНБ, МЮ, МВД, ГП, СС

	9. Организация гендерно-чувствительной практики противодействия экстремизму и терроризму

	41
	Устранение условий, сдерживающих развитие женщин, их социальную активность, финансовую независимость и свободу действий, а также способствующих их уязвимости от экстремистской пропаганды


	1) Организация постоянного мониторинга исполнения законодательства и государственных программ в области обеспечения гендерного равенства, реализации государственных гарантий по созданию равных возможностей для женщин и мужчин 

 2) Обеспечение равного доступа женщин и мужчин к материальным (земля, финансы и другие) и нематериальным (образование, государственная служба, здравоохранение и другие) благам
3) Усиление мероприятий по предотвращению различных форм насилия в отношении женщин и оказания помощи жертвам насилия
4) Активизация механизмов обеспечения правовой грамотности женщин и девушек, проведение совместно с гражданским обществом мероприятий по их обучению культурной, религиозной и политической истории, а также методам вербовки женщин экстремистскими и террористическими организациями
5)  Повышение роли женщин, женских организаций гражданского общества и женщин-активисток в городах и районах страны для профилактики радикализации и экстремизма 
	Регулярно 
Регулярно 
Регулярно 
Регулярно 
Регулярно
	КДЖС, местные исполнительные органы государственной власти
КДЖС, АГС, другие министерства и ведомства, местные исполнительные органы государственной власти

МВД, КДЖС, местные исполнительные органы государственной власти

КДЖС, МЮ, ГКНБ, КРУТТО, местные исполнительные органы государственной власти

КДЖС, КДМС, местные исполнительные органы государственной власти



	42
	Проведение комплексных исследований причин и масштабов участия женщин в насильственном экстремизме, развенчании стереотипов, используемых экстремистскими элементами в их психологической обработке 
	1) Проведение исследований гендерного аспекта в структуре экстремистской пропаганды, гендерных стереотипов, приемов и методов, используемых радикальными структурами для вербовки женщин в насильственные действия

2) Регулярное изучение роли женщин, характера и масштабов их участия в насильственном экстремизме, факторов, побуждающих их вступать в экстремистские группировки

	2022-2023

Регулярно 

	МВД, ГКНБ, ГП, ЦСИ
МВД, ГКНБ, ГП, КДЖС, ЦСИ



	43
	Расширение участия женщин в противодействии экстремизму и терроризму, совершенствование работы и повышение знаний персонала в сфере учета гендерного аспекта

	1)  Увеличение числа женщин среди сотрудников правоохранительных органов на всех уровнях и всех должностях, участвующих в борьбе с терроризмом, обеспечение гендерного баланса в составе пропагандистских групп, непосредственно работающих с населением 
2) Уделение постоянного внимания приему, удержанию в коллективе и повышению квалификации сотрудников женского пола в исправительных учреждениях с тем чтобы женщины, осужденные находились под наблюдением женского тюремного персонала   

3) Определение во всех правоохранительных органах постоянных сотрудников, ответственных за координацию деятельности по вопросам гендерных аспектов борьбы с экстремизмом и терроризмом, призванных выполнять роль методологических экспертов по этому вопросу в рамках данных организаций

4) Организация обучения для всех сотрудников судебных и правоохранительных органов методам и приёмам с учетом гендерных аспектов в своей деятельности
	2021-2025

Регулярно 
2021-2022

Регулярно 
	МВД, ГКНБ, ГП
ГУИУН, МВД, ГКНБ, ГП

МВД, ГКНБ, ГП

МВД, ГКНБ, ГП, ВС


	10. Укрепление взаимодействия между государственными органами, неправительственными и

международными организациями

	44
	Повышение уровня взаимодействия государственных органов, неправительственных и международных организаций по планированию и реализации мер противодействия экстремизму и терроризму 


	1) Планирование и реализация совместных социологических исследований, информационно-разъяснительных мероприятий среди населения и других публичных мероприятий по профилактике экстремизма

2) Привлечение институтов гражданского общества и международных организаций к проведению семинаров, тренингов с работниками государственных органов

3) Организация международных, региональных и республиканских конференций по проблемам профилактики экстремизма совместно с международными организациями и институтами гражданского общества, обеспечение участия представителей государственных органов в международных форумах, изучение передовой практики в этой сфере на территории других государств

	Регулярно 
Регулярно 
Регулярно
	ЦСИ, МВД, ГКНБ, ГП, другие субъекты, непосредственно противодействующие экстремизму
МВД, ГКНБ, ГП, МИД, другие субъекты, непосредственно противодействующие экстремизму

МВД, МОН, МЮ, ГКНБ, ГП, КДМС другие субъекты, непосредственно противодействующее экстремизму



	45
	Содействие повышению активности гражданского общества в разработке мер противодействия экстремизму, совершенствование системы информационного противодействия экстремизму и терроризму, повышение потенциала местного сообщества в противодействии экстремизму и терроризму

         
	1) Инициирование и поддержка участия институтов гражданского общества в разработке, принятии и реализации правовых актов, государственных программ и мероприятий по предупреждению экстремизма и радикализации

2) Содействие в создании специальных негосударственных организаций, специализи-рующихся по вопросам предупреждения экстремизма и радикализации

3) Содействие в реализации потенциала местных сообществ по предупреждению насильственного экстремизма и радикализации на ранних стадиях (проведение семинаров, тренингов, обеспечение справочными материалами и другие)

	Регулярно 
Регулярно 
Регулярно
	ГП, МВД, ГКНБ МЮ,
МЮ, местные исполнительные органы государственной власти

МВД, ГКНБ, ГП, местные исполнительные органы государственной власти

	11. Совершенствование законодательства и правоохранительной деятельности



	46
	Дальнейшее совершенствование законодательства Республики Таджикистан по профилактике и противодействия экстремизму и терроризму
	1) Разработка и принятие Закона Республики Таджикистан «О противодействии терроризму» 

2) Разработка и издание комментария к Закону Республики Таджикистан «О противодействии экстремизму»

3) Разработка и принятие Закона Республики Таджикистан «О порядке  въезда и выезда из Республики Таджикистан»
	2021-2022

2021-2022

2022
	МЮ, ГП, МВД, ГКНБ, АГФКБК, АКН
ГП, МВД, НЦЗ, ГКНБ, МЮ
МВД, ГП, ГКНБ

	47
	Повышение эффективности правоприменения и укрепление потенциала правоохранительных органов по выявлению, пресечению и расследованию преступлений экстремистского и террористического характера

          
	 Совершенствование мер по выявлению и преследованию экстремисткой и террористической деятельности путем: 

 - налаживания эффективного механизма организационно-практического и информационного взаимодействия между правоохранительными органами по борьбе с экстремизмом и терроризмом;

- повышения эффективности оперативно-розыскной деятельности по выявлению местных источников пропаганды экстремизма и терроризма, радикально настроенных групп, вербовщиков молодежи в ряды экстремистских и террористических организаций, предупреждению и предотвращению террористических актов с соблюдением основных прав и свобод человека и гражданина;

- организация «телефона доверия» (горячей линии) для граждан, имеющих информацию или обоснованные подозрения о фактах радикализации;
- проведение регулярного мониторинга информационных ресурсов, включая интернет для сбора информации о лицах и группах, причастных к экстремистской и террористической деятельности с соблюдением прав и свобод человека и гражданина;
- обеспечения своевременного и качественного расследования преступлений, связанных с экстремизмом и терроризмом в строгом соответствии с процессуальными гарантиями прав личности;

-  разработки и реализации учебных программ для сотрудников правоохранительных органов по вопросам выявления, пресечения и расследования экстремистских проявлений;
- обеспечения неотвратимости ответственности виновных лиц и повышения воспитательно- предупредительной роли уголовного правосудия     по делам об экстремистской деятельности;  

- усиления контроля за радикализированными лицами, в частности лицами, освобожденными от ответственности за совершение преступлений экстремистского или террористического характера в связи с отказом от дальнейшего участия в боевых действиях на территории этих стран, амнистии и других основаниях с соблюдением основных прав и свобод человека и гражданина;
- повышения информированности населения об ответственности за пособничество и оправдание террористической деятельности;
- использования опыта лиц, ранее примкнувших к террористическим организациям, в антитер-рористической пропаганде экстремизма и терроризма;
- укрепления правовой и оперативной базы по предотвращению случаев выезда граждан в зоны боевых действий и препятствование перемещению террористов, в том числе с использованием Гаагско-Марракешского Меморандума о надлежащей практике более эффективного реагирования на феномен иностранных боевиков-террористов
	Регулярно 
 
	МВД, ГКНБ, ГП, АКН, АГФКБК, МО, НГ, КЧСГО


	48
	Обеспечение постоянной готовности к натискам экстремистских структур и сил международного терроризма, пресечение реализации их планов по осуществлению подрывной деятельности 


	1) Повышение уровня взаимодействия субъектов противодействия экстремизму и терроризму на приграничных территориях по осуществлению пограничного и миграционного контроля, недопущению проникновения на территорию Республики Таджикистан членов международных экстремистских и террористических организаций, отдельных экстремистских элементов, а также ввоза ими экстремистских материалов

2) Усиление контроля над незаконным оборотом оружия, боеприпасов, взрывных устройств, взрывчатых веществ, в том числе материалов, используемых в качестве компонентов самодельных взрывных устройств

3) Обеспечение антитеррористической безопасности и противодиверсионной защиты объектов особой важности, режимных объектов, военной инфраструктуры, объектов представляющих повышенную техногенную и экологическую опасность, для снижения и устранения последствий экстремистской и террористической деятельности

4) Разработка национальной программы антитеррористических учений, включающая проведение ежегодных тактических учений по имитации террористических действий в условиях, приближённых к реальным с целью проверки готовности правительственных структур, служб экстренной помощи, войсковых подразделений и других государственных учреждений к реагированию на террористические акты на всех уровнях (от специализированных учений до местных)
5) Усиление политико-воспитательной и оперативной работы по недопущению проникновения экстремистских и террористических идеи в правоохранительные и силовые органы, а также среди военнослужащих Вооруженных Сил, других войск и воинских подразделений Республики Таджикистан

6) Строительство новых и реконструкция существующих объектов инфраструктуры для повышения боевой и физической готовности сотрудников правоохранительных органов 
	Регулярно 
Регулярно 
Регулярно 
Регулярно 
Регулярно 
Регулярно
	ГКНБ, МВД, ТС, МО, НГ, ГП
МВД, ГКНБ, ТС, МО, НГ, ГП

МВД, ГКНБ, ГУИУН, ТС, МО, НГ, КЧСГО

МВД, ГКНБ, ГУИУН, ТС, МО, НГ, КЧСГО

МВД, ГКНБ, ГУИУН, ТС, МО, НГ, КЧСГО
МВД, ГКНБ, ГУИУН, ТС, МО, НГ, КЧСГО, ГП

	49
	Повышение эффективности   борьбы с финансированием международного терроризма и экстремизма

	1) Совершенствование законодательства Республики Таджикистан по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию международного терроризма в процессе исполнения рекомендаций ФАТФ и соответствующих резолюций Организации Объединенных Наций

2) Укрепление взаимодействия правоохранительных органов с органами финансового и банковского контроля по выявлению и пресечению фактов финансирования экстремистской и террористической деятельности

3) Обеспечение доступа Департамента финансового мониторинга при Национальном банке Таджикистана к информационной базе государственных органов

4)  Совершенствование механизма формирования перечня физических лиц и организаций, связанных с террористической деятельностью

5) Усиление борьбы с незаконным оборотом наркотиков как одного из основных источников финансирования международного терроризма
	2021-2023

Регулярно

2021-2022

2021-2020

Регулярно
	НБТ, ГП, ГКНБ, МВД

НБТ, МВД, ГКНБ, ГУИУН МЮ, ТС, МО, НГ, КЧСГО

НБТ, МВД, ГКНБ, ГУИУН МЮ, ТС, МО, НГ, КЧСГО

ГКНБ, НБТ, МВД, ГП, ГУИУН МЮ, ТС, МО, НГ, КЧСГО

АКН, МВД, ГП, ГКНБ, НБТ


	12. Реабилитация и интеграция лиц с экстремистским или террористическим прошлым


	50
	Разработка программы реабилитации и интеграции заключенных, осужденных за совершение преступлений экстремистского и террористического характера, в том числе за участие в военных конфликтах на территории иностранных государств


	1) Разработать и представить в Правительство Республики Таджикистан Программу по реабилитации и интеграции заключенных, осужденных за совершение преступлений экстремистского и террористического характера, в том числе за участие в военных конфликтах на территории иностранных государств

2) Повышение уровня знаний сотрудников исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления поселков и дехотов по работе в этой сфере
3) Повышение уровня информированности и толерантности местного сообщества в отношении реабилитирующихся и реинтегрирующихся лиц
	2021
Регулярно 
Регулярно
	ГУИУН, МВД, ГКНБ, МФ, МТМЗН, МЗСЗН, ГП
ГУИУН, ГП, МВД, ГКНБ, МТМЗН, МЗСЗН, местные исполнительные органы государственной власти и органов местного самоуправления поселков и дехотов
Местные исполнительные органы государственной власти

	51
	Принятие мер по возвращению, медицинскому и психологическому оздоровлению, обеспечению работой и учебой женщин и детей, возвращенных или возвращаемых из зон боевых действий на территории других государств 


	1)  Изучение рисков, связанных с возвращением женщин и детей из зон боевых действий до их возвращения

2) Установление личности и принадлежности к гражданству Таджикистана женщин и несовершеннолетних детей, содержащихся в иностранных лагерях, поиск их родственников и определение мест для их размещения 
3) Восстановление документов, устанавливающих личность женщин и детей, родившихся в Таджикистане, оформление документов, удостоверяющих личность детей, родившихся за рубежом
4)  Разработка и реализация Программы реабилитации,  адаптации  женщин и детей к нормальной жизни, их обеспечения работой и учебой 
	Регулярно 
Регулярно 

Регулярно 

2021
	МИД, ГКНБ, МВД, МЗСЗН, МЮ, МТМЗН, МК, КДЖС КДМС, КРУТТО, местные исполнительные органы государственной власти

МИД, ГКНБ, МВД, МЗСЗН, МЮ, МТМЗН, МК, КДЖС КДМС, КРУТТО, местные
МИД, ГКНБ, МВД, МЗСЗН, МЮ, МТМЗН, МК, КДЖС КДМС, КРУТТО, местные
МЗСЗН, МОН, МИД, ГКНБ, МВД, МЮ, МТМЗН, МК, КДЖС, КДМС, КРУТТО, ГП

	52
	Реабилитация и реинтеграция боевиков-террористов, отказавшихся от участия в боевых действиях на территории других стран и возвратившихся, а также лиц, добровольно отказавшихся от участия в запрещенных на территории Таджикистана экстремистских и террористических организациях

	1) Разработка и реализация Программы реабилитации и реинтеграции данной категории лиц
2) Обеспечение данных лиц работой и охваченностью учебой
3) Проведение с указанными лицами профилактической работы с привлечением представителей духовенства, специалистов психологов и сотрудников правоохранительных органов  
	2021
Регулярно
Регулярно
	МВД, ГКНБ, МЮ, МТМЗН, МЗСЗН МК, КДЖС, КДМС, КРУТТО, местные исполнительные органы государственной власти

МВД, ГКНБ, МЮ, МТМЗН, МЗСЗН МК, КДЖС, КДМС, КРУТТО, местные исполнительные органы государственной власти

МВД, ГКНБ МЮ, МТМЗН, МЗСЗН МК, КДЖС, КДМС, КРУТТО, местные исполнительные органы государственной власти


	13. Укрепление международного сотрудничества

	53
	Расширение международно-правовой базы, укрепление двустороннего и многостроннего  сотрудничества в сфере противодействия международному терроризму, экстремизму,  сепаратизму, транснациональной организованной преступности и другими правонарушениями международного характера


	1) Продолжение практики присоединения ко всем международным инструментам по борьбе с терроризмом, принятым в рамках ООН, а также основным договорам в области борьбы с терроризмом, заключенным в рамках других международных организаций

2) Дальнейшая гармонизация национального законодательства  в сфере борьбы с терроризмом с признанными Таджикистаном международными правовыми актами, а также положениями модельных законов Содружества Независимых Государств

3) Участие в разработке международных договоров и других нормативных правовых актов в рамках ООН, СНГ, ШОС, ОДКБ и других организаций в сфере борьбы с экстремизмом и терроризмом 

3) Развитие международно-правового  сотрудничества в сфере трудовой миграции в целях защиты прав таджикских трудовых мигрантов в других государствах и предотвращения их вербовки радикальными группировками


	2021-2025

2022-2024

Регулярно 
Регулярно 

	МИД, МВД, ГКНБ, ГП

МЮ, НЦЗ, МИД, МВД, ГКНБ, ГП

МИД, МВД, ГКНБ, ГП, МЮ, НЦЗ

МИД, МТМЗН, МВД, ГП, ГКНБ

	54
	Совершенствование взаимодействия с правоохра-нительными органами, специальными службами зарубежных стран и специализированными международными организа-циями и службами по организации противодействия экстремизму и терроризму, в частности по вопросам отслеживания и контроля за передвижением агрессивных экстремистов


	1) Проведение совместных информационно- пропагандистских и профилактических мероприятий, специальных операций по предупреждению, выявлению и пресечению деятельности экстремистских и террористических организаций, выявлению, отслеживанию и ликвидации каналов и источников финансирования терроризма

2) Налаживание постоянного обмена информацией об угрозах совершения актов террористического характера, связей лиц и преступных групп с экстремистскими и террористическими организациями, другой представляющей оперативную ценность информацией в этой сфере
3) Сбор сведений о местах возможного нахождения, установление и задержание лиц, находящихся в международном розыске за совершение ими преступлений экстремистского и террористического характера, их экстрадиция, а также оказание иной правовой помощи

4) Налаживание сотрудничества с Интерполом, ИКАО и другими специализированными международными организациями и службами по организации отслеживания и контроля за передвижением экстремистских и террористических элементов

5) Сотрудничество в идентификации и установлении лиц и групп, использующих информационно- коммуникационные технологии, в том числе интернет для осуществления экстремистской и террористической деятельности
	Регулярно 
Регулярно 
Регулярно 
Регулярно 
Регулярно 
	МВД, ГКНБ, ГП, АГФКБК, АКН, МО, НГ, КЧСГО

МИД, МВД, ГКНБ, ГП, АГФКБК, АКН, МО, НГ

МВД, ГКНБ, ГП, АГФКБК, АКН, МО, НГ

МВД, ГКНБ, ГП, МИД, СС

МВД, ГКНБ, ГП, АГФКБК, АКН, МО, СС



	55
	Содействие в укреплении потенциала субъектов противодействия экстремизму и терроризму         


	1) Рассмотрение вопроса о создании при Шанхайской Организации Сотрудничества Центра по борьбе  с кибертерроризмом, Единого банка данных о сайтах, пропагандирующих терроризм и разработке Единой концепции борьбы с киберпреступностью в государствах-участниках Шанхайской Организации Сотрудничества

2) Совместная подготовка, переподготовка, повышение квалификации и стажировка сотрудников прокуратуры, других правоохранительных органов, пограничных служб, органов финансовой разведки, специалистов   и инструкторов антитеррористических подразделений 

3) Взаимный обмен передовым опытом, информационно-аналитическими  материалами, руководствами и методическими пособиями о профилактике, выявлении, пресечении и расследовании фактов экстремизма и терроризма  
	2021-2022

2022-2024

Регулярно
	МИД, МВД, ГКНБ, ГП, АКН, АГФКБК
МИД, МВД, ГКНБ, ГП, НБТ

ГП, МВД, ГКНБ,  АГФКБК, АКН, НБТ



СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ:

АпС - Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан
АГС -  Агентство государственной службы при Президенте Республики Таджикистан

АГУ – Академия государственного управления при Президенте Республики Таджикистан
АКН - Агентство по контролю за наркотиками при Президенте Республики Таджикистан
АГФКБК - Агентство по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией Республики Таджикистан
АГМР - Агентство по государственным материальным резервам при Правительстве Республики Таджикистан
АССП - Агентство социального страхования и пенсий при Правительстве Республики Таджикистан
АС - Антимонопольная служба при Правительстве Республики Таджикистан

АСМСТИ – Агентство по стандартизации, метрологии, сертификации и торговой инспекции при Правительстве Республики Таджикистан

ВС - Верховный Суд Республики Таджикистан 
ВАК - Высшая аттестационная комиссия при Президенте Республики Таджикистан

ГП - Генеральная прокуратура Республики Таджикистан

ГКНБ - Государственный комитет национальной безопасности Республики Таджикистан

ГКИУГИ - Государственный комитет по инвестициям и управлению государственным имуществом Республики Таджикистан 

ГУИУН - Главное управление исполнения уголовных наказаний Министерства юстиции Республики Таджикистан

КДЖС - Комитет по делам женщин и семьи при Правительстве Республики Таджикистан 

КДМС - Комитет по делам молодежи и спорта при Правительстве Республики Таджикистан

КТР - Комитет по телевидению и радио при Правительстве Республики Таджикистан

КРУТТО - Комитет по религии, упорядочению традиций, торжеств и обрядов при Правительстве Республики Таджикистан

КЧСГО - Комитет по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при Правительстве Республики Таджикистан 

МВД - Министерство внутренних дел Республики Таджикистан

МЗСЗН - Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан

МИД - Министерство иностранных дел Республики Таджикистан

МК - Министерство культуры Республики Таджикистан

МО - Министерство обороны Республики Таджикистан

МОН - Министерство образования и науки Республики Таджикистан

МПНТ - Министерство промышленности и новых технологий Республики Таджикистан

МТМЗН - Министерство труда, миграции и занятости населения Республики Таджикистан

МФ - Министерство финансов Республики Таджикистан

МЭРТ - Министерство экономического развития и торговли Республики Таджикистан 

МЮ - Министерство юстиции Республики Таджикистан

НЦЗ - Национальный центр законодательства при Президенте Республики Таджикистан

НЦТ - Национальный центр тестирования при Президенте Республики Таджикистан
НК - Налоговый комитет при Правительстве Республики Таджикистан

НАН – Национальная академия наук Таджикистана
НБТ – Национальный банк Таджикистана

НГ - Национальная гвардия Республики Таджикистан

СС - Служба связи при Правительстве Республики Таджикистан

СП - Счетная палата Республики Таджикистан

ТС - Таможенная служба при Правительстве Республики Таджикистан

ТНУ - Таджикский национальный университет

ТИИ - Таджикский исламский институт имени Имама Аъзам-Абуханифы Нуъмана ибн Сабита 

УПЧ - Уполномоченный по правам человека в Республике Таджикистан

ЦСИ - Центр стратегических исследований при Президенте Республики Таджикистан

46

