Приложение
к постановлению Правительства
Республики Таджикистан
от «28» марта 2026 года, №161

План мероприятий
по реализации Резолюции Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций о «Роли искусственного интеллекта в создании новых возможностей для устойчивого развития в Центральной Азии»

| № | Наименование мероприятия | Ответственные исполнители | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка проекта Соглашения о сотрудничестве по созданию Регионального центра искусственного интеллекта в Центральной Азии (с местом расположения в городе Душанбе), а также разработка концепции его создания и функционирования | Агентство инноваций и цифровых технологий, министерства иностранных дел и юстиции | Первое полугодие 2026 года |
| 2. | Согласование проекта Соглашения о сотрудничестве по созданию Регионального центра искусственного интеллекта в Центральной Азии с правительствами Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана и Туркменистана | Министерство иностранных дел и другие соответствующие министерства и ведомства | Первое полугодие 2026 года |
| 3. | Определение доли финансирования Республики Таджикистан в создании Регионального центра искусственного интеллекта в Центральной Азии | Министерство финансов и Агентство инноваций и цифровых технологий | Первое полугодие 2026 года |
| 4. | Предусмотрение финансирования деятельности Регионального центра искусственного интеллекта в Центральной Азии (в пределах доли Республики Таджикистан) | Министерство финансов | Постоянно |
| 5. | Анализ и представление конкретных предложений Правительству Республики Таджикистан по определению места размещения Регионального центра искусственного интеллекта в Центральной Азии | Государственный комитет по инвестициям и управлению государственным имуществом, Агентство инноваций и цифровых технологий, Исполнительный орган государственной власти города Душанбе | Первое полугодие 2026 года |
| 6. | Обеспечение Регионального центра искусственного интеллекта в Центральной Азии необходимым зданием, техникой и оборудованием | Государственный комитет по инвестициям и управлению государственным имуществом, Министерство финансов (в части обеспечения оборудованием), Агентство инноваций и цифровых технологий, Служба связи, Исполнительный орган государственной власти города Душанбе | Первое полугодие 2026 года |
| 7. | Создание нормативно-правовой базы регулирования и развития технологий искусственного интеллекта | Агентство инноваций и цифровых технологий, министерства финансов, экономического развития и торговли, промышленности и новых технологий | Первое полугодие 2026 года |
| 8. | Разработка и представление на рассмотрение Правительства Республики Таджикистан проекта Плана действий «Стратегии развития искусственного интеллекта в Республике Таджикистан на период до 2040 года» на втором этапе (2026–2028 годы) | Агентство инноваций и цифровых технологий, министерства юстиции, финансов, экономического развития и торговли, промышленности и новых технологий | Декабрь 2026 года |