Утвержден

постановлением Правительства

Республики Таджикистан

от «28» марта  2026 года,  №163

План действий

Стратегии регулирования миграционных процессов в Республике Таджикистан

на период до 2040 года на 2026-2028 годы

| № н/п | Наименование мероприятий |  |  | Исполнители | Индикаторы | Сроки (годы) | Источники финансирования (тыс. сомони) |  | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Из государст-венного бюджета | Из других источников |  |
| 1. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МИГРАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ И НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ БАЗЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Разработка проекта Закона Республики Таджикистан «О миграции» в новой редакции |  |  | Министерство труда, миграции и занятости населения | На основании принятия настоящего Закона процесс миграции будет урегулирован | 2026 | 0,0 | 30,0 | Настоящий Закон в новой редакции принимается с целью регулирования процесса миграции |
| 2 | Изучение вопроса внесения изменений и дополнений в отраслевые нормативные правовые акты с целью оказания прямой помощи жертвам торговли людьми, включая содействие в трудоустройстве, охват профессиональным обучением, предостав-ление кредитов, грантов, пособий по безработице и других социальных и трудовых льгот |  |  | Министерство труда, миграции и занятости населения | Проведён анализ нормативных правовых актов в области поддержки жертв торговли людьми, обеспечивающий их социально-экономическую и трудовую поддержку | 2026 2027 2028 | 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 | Налаживается система социально-экономической и трудовой поддержки жертв торговли людьми |
| 3 | Изучение опыта зарубежных стран, включая развитые государства в области диверсификации направления трудовой силы за рубеж и реинтеграции трудовых мигрантов |  |  | Министерства труда, миграции и занятости населения, иностранных дел | Использование передового опыта в области диверсификации направления трудовой силы за рубеж и реинтеграции трудовых мигрантов | 2026 2027 2028 | 0,0 0,0 0,0 | 150,0 150,0 160,0 | Опыт развитых стран в области диверсификации направления трудовой силы за рубеж и реинтеграции трудовых мигрантов изучен и внедрён в практику |
| 4 | Проведение исследова-ний по мониторингу миграционных процес-сов, включая определение целей, приоритетов и потребностей потенциа-льных и возвращаю-щихся трудовых мигрантов, в частности женщин-мигрантов, молодежи, студентов, а также внутренних и внешних мигрантов |  |  | Министерства труда, миграции и занятости населения, иностранных дел, образования и науки, комитеты по делам женщин и семьи, по делам молодежи и спорта, Агентство по статистике | Анализ миграционных тенденций с целью обеспечения диверсификации миграции и реинтеграции возвращающихся мигрантов | 2026 2027 2028 | 0,0 100.0 0,0 | 0,0 100,0 100,0 | Потребности потенциальных и возвращающихся трудовых мигран-тов, особенно женщин, молодежи, студентов, внутрен-них и внешних мигрантов были удовлетворены |
| 5 | Разработка и публикация нормативных правовых актов о правах беженцев на бесплатную медицинскую помощь, порядке и видах социальных услуг и порядке получения инвалидности в Республике Таджикистан |  |  | Министерства здравоохранения и социального обеспечения населения, внутренних дел, иностранных дел, Государственный комитет национальной безопасности в сотрудничестве с международными организациями | Изучение и сбор нормативных правовых актов Республики Таджикистан о правах беженцев на бесплатную медицинскую помощь, порядке и видах социальных услуг и порядке получения инвалидности | 2026 2027 2028 | 0,0 0,0 0,0 | 0,0 30,0 0,0 | Нормативные правовые акты разработаны и опубликованы. Обеспечивается доступ иностранных беженцев и лиц, ищущих убежища, к бесплатной меди-цинской помощи, социальным услугам и получению инвалидности |
| 2. ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ МИГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Переход на электронную систему для учета трудовой миграции за рубежом и возвращения из зарубежа с целью упрощения управления миграционными процессами |  | Министерства труда, миграции и занятости населения, иностранных дел, внутренних дел, Государственный комитет национальной безопаснос-ти, Агентство по статистике | Цифровизация процесса трудовой миграции | 2026 2027 2028 | 0,0 100.0 0,0 | 0,0 300,0 500,0 | Внедрена электрон-ная система управления миграционными процессами за рубежом и возвращения из зарубежа |
| 7 |  | Проведение учебных семинаров для сотрудников Министерства труда, миграции и занятости населения и других соответствующих министерств и ведомств по законодательству Республики Таджикистан в сфере миграции и международным конвенциям, признанным Республикой Таджикистан |  | Министерство труда, миграции и занятости населения, соответствующие министерства и ведомства, Агентство по статистике | Обучение сотрудников Министерства труда, миграции и занятости населе-ния и других соответствующих министерств и ведомств | 2026 2027 2028 | 0,0 0.0 0.0 | 100,0 100,0 100,0 | Теоретические и практические знания сотрудников Министерства труда, миграции и занятости населения и других соответст-вующих министерств и ведомств в области управления миграционными процессами будут повышены |
| 8 |  | Укрепление кадрового, инфраструктурного и технического потенциала Миграционной службы |  | Министерство труда, миграции и занятости населения | Будут обеспечены кадровый, технический потенциал и хорошие условия труда | 2026 2027 2028 | 0,0 0,0 0,0 | 100,0 200,0 200,0 | В городах и районах республики созданы новые консульта-ционные и подготовительные центры перед выездом |
| 9 |  | Изучение возможностей введения в посольствах и консульствах Таджикис-тана в принимающих государствах, где сосредоточено боль-шинство трудовых мигрантов, должности атташе по вопросам миграции |  | Министерства труда, миграции и занятости населения и иностранных дел | Возможности введения должности атташе по вопросам миграции в посольствах и консульствах Таджикистана в принимающих государствах, где сосредоточено большинство трудовых мигрантов, были изучены и предложены рекомендации | 2026 2027 2028 | 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 | Механизм защиты прав и интересов мигрантов Респуб-лики Таджикистан за рубежом будет укреплён |
| 3. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО И ДИВЕРСИФИКАЦИЯ МИГРАЦИИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Изучение рынка труда государств, принимающих внешнюю рабочую силу с целью выхода на них |  | Министерства иностранных дел, труда, миграции и занятости населения | Изучение рынка труда стран, принимающих трудовых мигрантов | 2026 2027 2028 | 0,0 0,0 0,0 | 50,0 50,0 100,0 | Содействие процессу отправки трудовых мигрантов в новые страны |
| 11 |  | Выход на международный рынок труда через регулируемую и легализованную миграцию с целью диверсификации организованной трудовой миграции |  | Министерства труда, миграции и занятости населения, иностранных дел | Постепенный выход на международный рынок труда с целью диверсификации трудовой миграции | 2026 2027 2028 | 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 | Расширяются направления внешней трудовой миграции |
| 12 |  | Развитие многосторон-него сотрудничества с международными организациями и другими международ-ными и неправите-льственными институ-тами для реализации проектов по обеспечению безопасности миграции и регулированию её процессов |  | Министерства труда, миграции и занятости населения, иностранных дел | Эффективное сотрудничество с Международной организацией по миграции и другими международными и неправительст-венными институтами в сфере миграции | 2026 2027 2028 | 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 | Налаживается эффективное сотрудничество в решении вопросов миграции |
| 13 |  | Содействие созданию ассоциации частных агентств по трудоустройству с целью привлечения рабочей силы для обеспечения занятости граждан Республики Таджикистан за рубежом |  | Министерства труда, миграции и занятости населения, иностранных дел | Координация деятельности агентств по трудоустройству | 2026 2027 2028 | 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 | Трудоустройство граждан Республики Таджикистан за рубежом усиливается |
| 14 |  | Укрепление сотрудничества миграционных органов Республики Таджикистан с миграционными и другими органами иностранных государств с целью защиты прав и интересов граждан Таджикистана за рубежом |  | Министерства труда, миграции и занятости населения, иностранных дел, внутренних дел | Налаживание двустороннего и многостороннего сотрудничества | 2026 2027 2028 | 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 | Условия проживания трудовых мигрантов за рубежом улучшены, обеспечена их социальная и правовая защита |
| 15 |  | Развитие сотрудничества и рассмотрение вопросов, связанных с подписанием межправительственных соглашений с другими государствами, особенно с государствами, которые нуждаются в трудовых мигрантах из Республики Таджикистан |  | Министерства труда, миграции и занятости населения, иностранных дел | Сотрудничество с государствами, испытывающими потребность в трудовых мигрантах из Республики Таджикистан | 2026 2027 2028 | 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 | На основе соглашений о сотрудничестве созданы условия для диверсификации и организованной трудовой миграции за рубеж |
| 4. ПРИВЛЕЧЕНИЕ ТАДЖИКСКИХ ДИАСПОР, СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ ЗА РУБЕЖОМ И ТРУДОВЫХ МИГРАНТОВ К СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМУ И ИННОВАЦИОННОМУ РАЗВИТИЮ СТРАНЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | Укрепление сотрудничества с соотечественниками за рубежом и трудовыми мигрантами с целью их привлечения в качестве инвесторов в социально-экономическое и инновационное развитие страны |  | Государственный комитет по инвестициям и управлению государственным имуществом, Комитет по местному развитию, министерства экономического развития и торговли, труда, миграции и занятости населения, промышленности и новых технологий, здравоохранения и социальной защиты населения, иностранных дел, Национальный банк Таджикистана, исполнительные органы государственной власти Горно-Бадахшанской автономной области, областей, города Душанбе городов и районов республиканского подчинения | Привлечение инвестиций и создание новых рабочих мест | 2026 2027 2028 | 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 | В социально- экономические отрасли Республики Таджикистан были привлечены инвестиции таджикских предпринимателей -соотечественников за рубежом и трудовых мигрантов |
| 17 |  | Оказание всесторонней помощи таджикским диаспорам и соотечественникам за рубежом в защите и сохранении таджикского языка, культуры и национальных традиций |  | Министерства иностран-ных дел, культуры, труда, миграции и занятости населения | Сохранение таджикского языка, культуры и национальных традиций | 2026 2027 2028 | 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 | Оказывает помощь в защите и сохранении таджикского языка, культуры и национальных традиций |
| 18 |  | Разработка программ для телевидения и радио, посвящённых роли миграции в процессе устойчивого развития принимающих стран и трансфере мигрантов, а также по вопросам стимулирования и государственной поддержки диаспор (таджикских обществ), соотечественников за рубежом и трудовых мигрантов |  | Министерства труда, миграции и занятости населения, образования и науки, комитеты по развитию туризма, телевидения и радио, по местному развитию, соответствующие общественные организации | Разработка программ по стимулированию и поддержки таджикских диаспор (таджикских обществ), соотечественни-ков за рубежом и трудовых мигрантов | 2026 2027 2028 | 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 | Программы по стимулированию и поддержке соотечественников за рубежом и трудовых мигрантов способствуют укреплению доверия и улучшению сотрудничества между соотечественниками за рубежом и Правительством |
| 19 |  | Изучение финансового и правового положения возвращающихся трудовых мигрантов с целью развития предпринимательства в городах и селах для создания новых рабочих мест с достойной оплатой, что способствует реализации государственной политики по расширению продуктивной занятости |  | Министерства труда, миграции и занятости населения, экономического развития и торговли, промышлен-ности и новых технологий, сельского хозяйства, Комитет по местному развитию, Государственный комитет по инвестициям и управлению государственным имуществом, Налоговый комитет, Комитет по делам молодежи и спорта, исполнительные органы государственной власти областей, городов и районов | Проведение обучающих семинаров и тренингов для трудовых мигрантов, возвращающихся на Родину | 2026 2027 2028 | 0,0 0,0 0,0 | 50,0 50,0 100,0 | Повышается уровень финансовой грамотности возвращающихся на Роидну трудовых мигрантов |
| 5. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УРОВНЯ ЗНАНИЙ СОТРУДНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ В ОБЛАСТИ УПРАВЛЕНИЯ МИГРАЦИЕЙ И ОХВАТА ТРУДОВЫХ МИГРАНТОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | Обучение мигрантов новым профессиям, соответствующим требо-ваниям внутреннего и зарубежного рынка труда, а также обучение иностранным языкам и законодательству принимающих государств |  | Министерства труда, миграции и занятости населения, внутренних дел, иностранных дел, образования и науки, здравоохранения и социальной защиты населения, комитеты по телевидению и радио, начальному и среднему профессиональному образованию, исполнительные органы государственной власти, Национальная академия наук | Повышение уровня правовой и политической грамотности трудовых мигрантов | 2026 2027 2028 | 0,0 0,0 0,0 | 50,0 100,0 100,0 | Повышается уровень знаний о национальном законодательстве и международных нормативных правовых актах |
| 21 |  | Совершенствование системы подготовки трудовых мигрантов перед выездом |  | Министерство труда, миграции и занятости населения и исполнительные органы государственной власти областей, городов и районов | Цифровизация услуг органов, ответственных за подготовку трудовых мигрантов перед выездом | 2026 2027 2028 | 0,0 0,0 0,0 | 50,0 50,0 100,0 | Правовая осведомлённость и уровень интеллектуального развития мигрантов повышаются |
| 22 |  | Развитие профессио-нальных образовате-льных учреждений с использованием опыта других развитых стран, способствование государству в профессиональной подготовке трудовых мигрантов |  | Министерство труда, миграции и занятости населения, Комитет по начальному и среднему профессиональному образованию, Налоговый комитет, международные организации, социальные партнёры | Проведение консультаций для развития государственно-частного сотрудничества в сфере профессиональ-ного обучения граждан Республики Таджикистан | 2026 2027 2028 | 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 | Создана система государственночастного сотрудни-чества в сфере профессионального обучения, в рамках которой готовятся специалисты с высокой квалификацией по рабочим профессиям |
| 23 |  | Содействие взаимному признанию квалификаций и навыков мигрантов с потенциальными странами назначения |  | Министерство труда, миграции и занятости населения, Комитет по начальному и среднему профессиональному образованию | Увеличение числа подписанных соглашений в сфере направления рабочей силы за рубеж | 2026 2027 2028 | 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 | Мигранты из Таджикистана получают лёгкий доступ к зарубежному рынку труда и трудоустраиваются в соответствии со своей квалификацией |
| 24 |  | Расширение материально-техничес-кой базы учебных заведений начального профессионального образования |  | Комитет по начальному и среднему профессиональному образованию, Министерства труда, миграции и занятости населения, исполнительные органы государственной власти областей, городов и районов | Развитие и укрепление потенциала учреждений начального и среднего профессионально-го образования | 2026 2027 2028 | 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 | Создаётся материально-техническая база профессиональных образовательных учреждений (лицеев) для обучения мигрантов |
| 25 |  | Открытие тестовых центров в городах Худжанд, Бохтар, Хорог, Куляб и Раштском регионе для граждан на знание иностранных языков (русский, корейский, арабский, английский, немецкий и др.) в сотрудничестве с зарубежными работодателями |  | Министерства труда, миграции и занятости населения, иностранных дел, образования и науки | Проведение исследований потребностей трудовых мигрантов в изучении иностранных языков для выхода на зарубежный рынок труда | 2026 2027 2028 | 0,0 0,0 0,0 | 80,0 80,0 80,0 | Тестовые центры для изучения иностранных языков открыты для трудовых мигрантов и повышается их уровень знания языков |
| 6. МЕРЫ ПО СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЕ, ИНФОРМИРОВАНИЮ И ОСВЕДОМЛЁННОСТИ ОБ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ СРЕДИ МИГРАНТОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  | Оказание правовой помощи гражданам Республики Таджикистан за рубежом с привлечением юридических компаний, а также через онлайн-платформы и горячую линию |  | Министерства труда, миграции и занятости населения, иностранных дел, внутренних дел, а также дипломатические представительства и консульские учреждения Республики Таджикистан за рубежом с привлечением партнёров по развитию | Оказание правовой помощи гражданам Республики Таджикистан | 2026 2027 2028 | 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 | Трудовые мигранты получают правовую помощь |
| 27 |  | Отправка сообщений (SMS) через мобильные сети с целью обеспечения доступа к необходимой информации и защиты прав трудовых мигрантов |  | Служба связи, Агентство инноваций и цифровых технологий, министерства труда, миграции и занятости населения, внутренних дел и другие соответствующие министерства и ведомства, мобильные компании | Количество сообщений, направленных на обеспечение доступа к необходимой информации и защиту прав трудовых мигрантов. Проведение разъяснительной работы среди населения | 2026 2027 2028 | 0,0 0,0 0,0 | 50,0 50,0 60,0 | Трудовые мигранты получили необходимую информацию о своих правах |
| 28 |  | Усиление работы горячей линии по безопасной миграции через внедрение единого механизма взаимо-действия и постоянного обмена информацией между структурами Министерства труда, миграции и занятости населения Республики Таджикистан в сфере миграции |  | Министерство труда, миграции и занятости населения | Будет создан единый механизм взаимодействия и постоянного обмена информацией между структурами Министерства труда, миграции и занятости населения в сфере миграции | 2026 2027 2028 | 0,0 0,0 0,0 | 100,0 100,0 200,0 | Мигранты получают информацию о безопасной миграции через услуги горячей линии |
| 29 |  | Проведение различных телерадиопрограмм по вопросам миграции населения, а также их трансляция через республиканские телека-налы, радиостанции, социальные сети |  | Комитет по телевидению и радио, министерства труда, миграции и занятости населения, иностранных дел, внутренних дел, другие соответствующие министерства и ведомства, исполнительные органы государственной власти областей, городов и районов, Международная организация по миграции и другие партнёры по развитию | Проведение разъяснительной работы среди населения | 2026 2027 2028 | 0,0 0,0 0,0 | 10,0 10,0 10,0 | Повышение общего уровня осведомлённости населения и проведение диалогов с предоставлением достоверной информации по вопросам миграции, что способствует сокращению распространения недостоверной информации среди населения |
| 30 |  | Совершенствование механизмов обеспечения доступа мигрантов к льготным услугам, связанным с переводом денежных средств |  | Национальный банк Таджикистана совместно с финансовыми организациями, Министерством труда, миграции и занятости населения и партнёрами по развитию | Совершенствова-ние механизма перевода денежных средств из Польши, Литвы, Казахстана, Республики Корея и Японии | 2026 2027 2028 | 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 | Мигранты получили доступ к относительно льготным услугам, связанным с переводом денежных средств. Объём официальных денежных переводов увеличился |
| 31 |  | Включение в государственные программы социальной поддержки уязвимых семей возвращающихся мигрантов, жертв торговли людьми, нуждающихся лиц и беженцев |  | Министерства здравоохранения и социального обеспечения населения, труда, миграции и занятости населения, внутренних дел, Международная организация по миграции и другие партнёры по развитию | Количество внесённых изменений в государственные социальные программы | 2026 2027 2028 | 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 | Государственные социальные программы стали более всеобъемлющими и соответствующими потребностям указанных групп, что, в свою очередь, способствует улучшению доступа к услугам и механизмам поддержки |
| 32 |  | Медицинское обследование мигрантов до выезда за границу и после возвращения их на Родину |  | Министерства здравоохранения и социального обеспечения населения, труда, миграции и занятости населения | Создание эффективного механизма медицинского обследования мигрантов | 2026 2027 2028 | 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 | Качество предоставления медицинских услуг и здоровье граждан улучшаются |
| 33 |  | Проведение информационно-разъяснительных работ среди населения по повышению осведомлённости об инфекционных заболеваниях |  | Министерства здравоохранения и социального обеспечения населения, труда, миграции и занятости населения | Информирование населения о профилактике инфекционных и эпидемиологичес-ких заболеваний | 2026 2027 2028 | 0,0 0,0 0,0 | 100,0 100,0 100,0 | Уровень инфекционных заболеваний снизится, а качество работы с населением улучшится |
| 34 |  | Страхование трудовых мигрантов и членов их семей от несчастных случаев во время трудовой миграции |  | Министерство труда, миграции и занятости населения, Национальный банк Таджикистана, другие соответствующие министерства и ведомства, исполнительные органы государственной власти областей, городов и районов | Проведение разъяснительной работы по страхованию жизни и здоровья трудовых мигрантов и членов их семей | 2026 2027 2028 | 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 | Количество трудовых мигрантов и членов их семей, охваченных страхованием жизни и здоровья и организованных культурно-просветительских мероприятий увеличится в несколько раз |
| 7. РЕИНТЕГРАЦИЯ ТРУДОВЫХ МИГРАНТОВ И ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  | Принятие практических мер по обеспечению социально-правовых гарантий трудовых мигрантов после их возвращения на Родину |  | Министерства труда, миграции и занятости населения, исполнительные органы государственной власти областей, городов и районов, Международная организация по миграции и другие партнеры | Разработка механизма межведомственно-го сотрудничества для обеспечения социально-правовых гарантий трудовых мигрантов после их возвращения в Республику Таджикистан | 2026 2027 2028 | 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 | Межведомственный механизм сотрудничества был внедрён, созданы условия для участия возвратившихся мигрантов в развитии страны |
| 36 |  | Создание эффективной модели по реинтеграции трудовых мигрантов и членов их семей |  | Министерство труда, миграции и занятости населения, исполнительные органы государственной власти областей, городов и районов, Международная организация по миграции и другие партнёры | Создание реинтеграционно-го центра в структуре Службы миграции | 2026 2027 2028 | 0,0 0,0 0,0 | 0,0 150,0 150,0 | Трудовые мигранты после возвращения в Республику Таджикистан обеспечиваются социальной, экономической, психологической и правовой поддержкой |
| 37 |  | Обеспечение равного доступа возвратившихся мигрантов к профессиональному обучению, возможностям занятости/подходящей работе, признанию приобретённых за рубежом навыков и социальным возможностям |  | Министерства труда, миграции и занятости населения, экономического развития и торговли, промышленности и новых технологий, сельского хозяйства, Комитет по местному развитию Налоговый комитет, комитеты по делам женщин и семьи, по делам молодежи и спорта; исполнительные органы государственной власти областей, городов и районов | Проведение семинаров и тренингов для возвратившихся на Родину трудовых мигрантов | 2026 2027 2028 | 0,0 0,0 0,0 | 20,0 20,0 20,0 | Возвратившиеся мигранты получают лучший доступ к подходящей работе, признанию своих навыков и возможности для устойчивого образа жизни, что способствует их реинтеграции и снижает их уязвимость |
| 8. ВНУТРЕННЯЯ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ МИГРАЦИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 |  | Развитие межведомственного сотрудничества по своевременному выделению земельных участков для строительства жилых домов, обеспечения жильем и инфраструктурой в новых местах проживания внутренних и экологических мигрантов |  | Министерства труда, миграции и занятости населения, энергетики и водных ресурсов, образования и науки, Государственный комитет по земельному управле-нию и геодезии, Комитет по местному развитию, исполнительные органы государственной власти областей, городов и районов | Разработка межведомственно-го механизма по решению вопросов экологической и внутренней миграции | 2026 2027 2028 | 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 | Меры по своевременному выделению земельных участков для строительства жилых домов, созданию жилищно-бытовых условий и инфраструктуры в новых местах проживания граждан в рамках межведомственного сотрудничества будут укреплены |
| 39 |  | Увеличение объемов льготных кредитов и единовременной материальной помощи экологическим мигрантам на строительство жилых домов в соответствии с показателями для учета |  | Министерства труда, миграции и занятости населения, финансов и Национальный банк Таджикистана, ГУП «Сберегательный банк Республики Таджикистан «Амонатбанк»» | Проведение анализа мест прибытия мигрантов и объема выделенных льготных кредитов на строительство жилых домов | 2026 2027 2028 | 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 | Условия предоставления кредита пересмотрены, объем льготного кредита увеличен |
| 40 |  | Проведение разъясните-льной работы среди экологических мигран-тов и населения, проживающего в зонах риска, в связи с изменениями климата |  | Исполнительные органы государственной власти областей, городов и районов, Министерство труда, миграции и занятости населения, Комитет по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне, Комитет по местному развитию и другие соответствующие министерства и ведомства | Предотвращение самовольного строительства и переселения экологических мигрантов в новые места | 2026 2027 2028 | 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 | С целью предот-вращения любых чрезвычайных ситуаций, вызванных внешними природными факторами |
| 41 |  | Социальная поддержка вновь переселившихся мигрантов для трудоустройства, профессионального обучения и прочего, также создание благоприятной среды для взаимодействия между мигрантами и местным населением |  | ## Министерство труда, миграции и занятости населения, исполнительные органы государственной власти областей, городов и районов, Комитет по местному развитию, другие министерства и ведомства | Создание системы взаимопонимания между государственными органами, мигрантами и местным населением | 2026 2027 2028 | 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 | Осуществляется социальная поддержка вновь переселившихся мигрантов и создается благоприятная среда в новых местах проживания |
| 9. ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНОСТРАННОЙ РАБОЧЕЙ СИЛЫ В РЕСПУБЛИКУ ТАДЖИКИСТАН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 |  |  | Привлечение высококвалифицированных иностранных специалистов для работы в Республике Таджикис-тан с учётом национальных интересов | Министерство труда, миграции и занятости населения, соответствующие министерства и ведомства, исполнительные органы государственной власти областей, городов и районов | Изучение внутреннего рынка труда для определения категорий специалистов для их привлечения из зарубежа | 2026 2027 2028 | 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 | Приняты меры по защите внутреннего рынка труда |
| 43 |  |  | Повышение потенциала местных работодателей по справедливому привлечению иностранной рабочей силы | Министерство труда, миграции и занятости населения, Ассоциация работодателей, партнёры по развитию | Получение сертификата IRIS 50 местными работодателями | 2026 2027 2028 | 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 | Количество случаев незаконного привлечения иностранных мигрантов к труду сократилось |
| 44 |  |  | Развитие сотрудничества с иностранными компаниями, осуществляющими деятельность на территории Республики Таджикистан, по обучению местных граждан профессиям, используемым в производстве | Министерство труда, миграции и занятости населения, другие министерства и ведомства, исполнительные органы государственной власти областей, городов и районов, неправительственные компании и организации | Укрепление сотрудничества с иностранными компаниями по обучению (профессиональ-ной подготовке) местных жителей современным профессиям | 2026 2027 2028 | 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 | Местные граждане обучены профессиям, применяемым в производстве |
| 10. ГУМАНИТАРНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН ПО ПРИЁМУ БЕЖЕНЦЕВ И ЛИЦ, ИЩУЩИХ УБЕЖИЩЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  |  | Обеспечение прав беженцев и лиц, ищущих убежища, на основе международных обязательств с учётом национальных интересов безопасности | Министерства внутренних дел, иностранных дел, Государственный комитет национальной безопасности, другие соответствующие министерства и ведомства, исполнительные органы государственной власти областей, городов и районов | Соблюдение норм Закона Республики Таджикистан «О беженцах» и Конвенции ООН о статусе беженцев 1951 года и Протокола 1967 года | 2026 2027 2028 | 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 | Гуманитарные обязательства Республики Таджикистан по приёму беженцев выполняются, их права обеспечиваются в период пребывания на территории Республики Таджикистан |
| 11. ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НЕЗАКОННОЙ МИГРАЦИИ И ТОРГОВЛЕ ЛЮДЬМИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 |  |  | Совершенствование нормативных правовых актов в части установления юридической ответственности за незаконную миграцию и торговлю людьми | Министерства внутренних дел, юстиции, труда, миграции и занятости населения, Государственный комитет национальной безопасности, Генеральная прокуратура и другие соответствующие министерства и ведомства | Принятие мер по предотвращению незаконной миграции и торговли людьми | 2026 2027 2028 | 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 | Процессы незаконной миграции и торговли людьми сокращаются |
| 47 |  |  | Противодействие мошенничеству в виртуальной среде и киберпреступности в сфере трудовой миграции | Министерства внутренних дел, иностранных дел, труда, миграции и занятости населения, Государственный комитет национальной безопасности, Генеральная прокуратура, Комитет по телевидению и радио, Служба связи, Агентство инноваций и цифровых технологий и другие соответствующие министерства и ведомства | Предотвращение процессов незаконной миграции путем повышения информирован-ности о существующих законных путях и способах их использования | 2026 2027 2028 | 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 | Трудовые мигранты получат более надёжную защиту от онлайн-мошенничества, кражи персональ ных данных, мошенничества при трудоустройстве и связанных с этим киберпреступлений |
| 48 |  |  | Противодействие незаконному найму трудовых мигрантов внутри страны и за рубежом | Генеральная прокуратура, Министерство внутренних дел, Государственный комитет национальной безопасности, Минис-терство труда, миграции и занятости населения, комитеты по телевидению и радио, по делам женщин и семьи, по делам молодежи и спорту, по религии и упорядочению празднеств и обрядов с привлечением междуна-родных организаций и гражданского общества | Создание эффективного механизма рассмотрения случаев нарушения прав мигрантов | 2026 2027 2028 | 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 | Административные меры противодействия будут приняты во взаимодействии с соответствующими государственными органами Республики Таджикистан и иностранных государств |
| 49 |  |  | Проведение мероприятий по выявлению каналов незаконной миграции и торговли людьми | Генеральная прокуратура, министерства внутренних дел, иностранных дел, труда, миграции и занятости населения, Государственный комитет национальной безопаснос-ти с привлечением международных организаций и гражданского общества | Разработка межведомственно-го механизма борьбы с незаконной миграцией и торговлей людьми | 2026 2027 2028 | 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 | Каналы незаконной миграции и торговли людьми выявлены |
| 12. МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА СТРАТЕГИИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  |  | Обеспечение прозрачности отчетности со стороны соответствующих министерств и ведомств | Соответствующие министерства и ведомства по реализации мероприятий Стратегии | Подготовка отчета на основе системы мониторинга и оценки | 2026 2027 2028 | 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 | Качество представления отчета улучшилось |
| 51 |  |  | Публикация результатов мониторинга и оценки Стратегии на сайте Министерства труда, миграции и занятости населения Республики Таджикистан и Миграционной службы | Министерство труда, миграции и занятости населения | Информация о мониторинге и оценке Стратегии на сайте Министерства | 2026 2027 2028 | 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 | Обеспечена регулярная публикация информации на сайте Министерства труда, миграции и занятости населения и Миграционной службы |
| Итого: |  |  |  |  |  |  | 200,0 | 4660,0 |  |
| Всего: |  |  |  |  |  |  | 4860,0 |  |  |