Приложение

к постановлению Правительства

Республика Таджикистан

от «28» марта 2026 года, №164

План мероприятий

по реализации Концепции привлечения зарубежных соотечественников

в качестве партнёров развития отечества на 2026-2030 годы

| № | Наименование мероприятий | Исполнители | Индикаторы | Сроки исполне-ния | Источники финансирования |  | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Из государст-венного бюджета | Из других источников |  |
|  | - ФОРМИРОВАНИЕ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНО-ПРАВОВЫХ ОТНОШЕНИЙ С СООТЕЧЕСТВЕННИКАМИ ЗА РУБЕЖОМ |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Обсуждение вопросов связанных с организацией ежегодной или двухгодичной Конференции или Форума и других мероприятий диаспор за рубежом на заседаниях «Координационного совета по сотрудничеству с таджикскими диаспорами (таджикскими обществами) и соотечественниками за рубежом при Министерстве труда, миграции и занятости населения Республики Таджикистан» с целью расширения сотрудничества | Министерства труда, миграции и занятости населения, иностранных дел, соответствующие министерства и ведомства, таджикские диаспоры, соотечественники за рубежом, партнеры по развитию, общественные организации и частный сектор | За последние 5 лет проведены не менее 5 заседаний Совета (не реже одного раза в год); Конференция диаспор с участием соответствую-щих государственных органов и представителей таджикских диаспор; на каждом заседании обсуждались и решались не менее 2-3 вопросов | 2026 2027 2028 2029 2030 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | В рамках средств от партнеров по развитию, таджикских диаспор и частного сектора | На заседаниях Совета обсуждаются вопросы, связанные с деятельностью диаспор (общественных организаций) за рубежом, и принимаются соответствующие решения |
| 2. | Обновление и укрепление деятельности сайта «diaspora.tj» | Министерство труда, миграции и занятости населения, партнеры по развитию и частный сектор | Сайт «diaspora.tj» был обновлен и усилен | 2026 2027 | 0,0 0,0 | В рамках средств партнеров по развитию, таджикских диаспор и частного сектора | Обновлен сайт «diaspora.tj» и усилена его деятельность в целях установления контактов с представителями диаспоры, обмена информацией, создания аналитической базы данных, защиты прав и интересов трудовых мигрантов, пропаганды культуры, государственного языка, национальных обычаев и традиций, представления Республики Таджикистан за рубежом |
| 3. | На основе мониторинга ситуации рассматривается вопрос о заключении двустороннего соглашения между Правительством Республики Таджикистан и Правительством Российской Федерации, Республикой Казахстан и другими принимающими странами о поддержке условий и прав диаспор и соотечественников за рубежом | Министерства труда, миграции и занятости населения, иностранных дел, экономического развития и торговли, юстиции, соответствующие министерства и ведомства, партнеры по развитию и частный сектор | Не менее трёх двусторонних соглашений будут подписаны между Правительством Республики Таджикистан, Правительством Российской Федерации, Правительством Казахстана и другими принимающими странами | 2026 2027 2028 2029 2030 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | В рамках средств партнеров по развитию, таджикских диаспор и частного сектора | Двусторонние соглашения заключаются между Правительством Республики Таджикистан и Правительством Российской Федерации, Республикой Казахстан и другими принимающими странами для поддержки условий и прав диаспор и соотечественников за рубежом в целях социально-экономического развития стран |
| 4. | Поощрение руководителей и членов таджикских диаспор (таджикских обществ), предпринимателей и соотечественников за рубежом государственными или отраслевых наградами за участие в развитии социальной, экономической, культурной, научной, гуманитарной и других отраслей экономики страны | Министерства иностранных дел, внутренних дел, труда, миграции и занятости населения, экономического развития и торговли, образования и науки, промышленности и новых технологий, здравохранения и социальной защиты населения, культуры, государственные комитеты национальной безопасности, по инвестициям и управлению государственным имуществом, комитеты по делам молодежи и спорта, по начальному и среднему профессиональному образованию, по развитию туризма, местного развития, по телевидению и радио, Агентство по экспорту, Национальная академия наук, исполнительные органы государственной власти ГБАО, областей, города Душанбе, городов и районов республиканского подчинения | 50 человек (не менее 10 человек в год) будут поощрены государствен-ными или отраслевыми наградами | 2026 2027 2028 2029 2030 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | В рамках средств партнеров по развитию, таджикских диаспор и частного сектора | Руководители и активные члены таджикской диаспоры, предприниматели и соотечественники за рубежом награждены государственными или отраслевыми наградами. Эти награды способствуют поощрению и мотивации дальнейшего участия диаспор в развитии различных отраслей экономики Таджикистана |
| 5. | Определение основных направлений и сфер стратегического сотрудничества Правительства Республики Таджикистан с таджикскими диаспорами, трудовыми мигрантами, соотечественниками и таджиками за рубежом в целях развития совместного сотрудничества | Министерства труда, миграции и занятости населения, иностранных дел, Национальная академия наук, партнеры по развитию, общественные организации, частный сектор | Ежегодно определяются не менее двух приоритетных направлений в сферах культуры, экономики, социальной сферы, науки, промышлен- ности и инноваций | 2026 2027 2028 2029 2030 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | В рамках средств партнеров по развитию, таджикских диаспор и частного сектора | Определены основные направления и пути развития сотрудничества Республики Таджикистан с таджикской диаспорой, трудовыми мигрантами, соотечественниками и таджиками за рубежом |
| 6. | Анализ и изучение вопросов создания отдельной координационной структуры по сотрудничеству Республики Таджикистан с таджикской диаспорой, а также соотечественниками за рубежом | Министерства труда, миграции и занятости населения, иностранных дел, Государственный комитет национальной безопасности, Национальная академия наук, Центр стратегических исследований, партнеры по развитию, общественные организации, частный сектор | Анализ проблем, возможностей и механизмов потенциальной координацион-ной структуры завершен и будет представлен на рассмотрение Координационного совета | 2026 2027 2028 | 0,0 0,0 0,0 | В рамках финансиро-вания от партнеров по развитию, таджикских диаспор и частного сектора | Анализ и изучение вопроса проводились с целью содействия созданию отдельной координирующей структуры по сотрудничеству Республики Таджикистан с таджикской диаспорой, а также соотечественниками за рубежом |
| 2. СОЗДАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЫ ПОСТОЯННЫХ СВЯЗЕЙ С СООТЕЧЕСТВЕННИКАМИ ЗАРУБЕЖОМ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Приглашение представителей таджикских диаспор (таджикских обществ) и соотечественников за рубежом на официальные и национальные государственные праздники и церемонии в целях развития сотрудничества и их поощрения | Министерства иностранных дел, внутренних дел, труда, миграции и занятости населения, культуры, государственные комитеты национальной безопасности, по инвестициям и управления государственным имуществом, комитеты по делам молодежи и спорта, по развитию туризма, местного развития, по телевидению и радио, партнеры по развитию, общественные организации, частный сектор | На официальные торжества и церемонии приглашаются 50 представителей таджикской диаспоры (не менее 10 ежегодно) | 2026 2027 2028 2029 2030 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | В рамках средств партнеров по развитию, таджикских диаспор и частного сектора | Представители таджикской диаспоры (таджикской обществ) и соотечественников за рубежом приглашаются на официальные государственные и национальные праздники и церемонии, что способствует укреплению доверия, связей с Родиной и их готовности инвестировать |
| 8. | Организация и трансляция теле- и радиопередач о жизни и деятельности таджикских диаспор (таджикских обществ), предпринимателей, таджикских ученых за рубежом, соотечественников за рубежом, таджикских студентов за рубежом | Министерство труда, миграции и занятости населения, министерства культуры, иностранных дел, внутренних дел, образования и науки, Государственный комитет по инвестициям и управлению государственным имуществом, Национальная академия наук, комитеты по делам молодежи и спорта, по телевидению и радио, Комитет местного развития, Комитет по начальному и среднему профессиональному образованию, партнеры по развитию, общественные организации и частный сектор | Будут организованы 25 теле- и радиопередач (не менее 5 передач в год) о жизни и деятельности таджикских диаспор, предпринимате-лей, таджикских ученых за рубежом, соотечественни-ков за рубежом, таджикских студентов за рубежом | 2026 2027 2028 2029 2030 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | В рамках средств партнеров по развитию, таджикских диаспор и частного сектора | Организуются и ведутся теле- и радиопередачи о жизни и деятельности таджикских диаспор (таджикских обществ), предпринимателей, таджикских ученых за рубежом, соотечественников за рубежом, таджикских студентов за рубежом |
| 9. | Выделение квот в учреждениях начального, среднего и высшего профессионального образования на 50 человек (в начальном профессиональном образовании – 10 человек, в среднем профессиональном образовании – 10 человек, в высшем профессиональном образовании – 30 человек) за счет средств государственного бюджета для детей представителей таджикской диаспоры (таджикской общины), трудовых мигрантов и соотечественников за рубежом | Министерства экономического развития и торговли, образования и науки, труда, миграции и занятости населения, Комитет по начальному и среднему профессиональному образованию | Ежегодно выделяется 50 образовательных мест (30 мест в высшем профессиональ-ном образовании, 10 мест в среднем профессиональ-ном образовании, 10 мест в начальном профессиональном образовании) для детей представителей таджикской диаспоры (таджикских обществ), трудовых мигрантов и соотечественни-ков, проживающих за рубежом. | 2026 2027 2028 2029 2030 | В рамках предусмотренных средств государственного бюджета | В рамках средств партнеров по развитию, таджикских диаспор и частного сектора | Ежегодный прием в высшие, средние и начальные профессиональные учебные заведения осуществляется по квоте в размере 50 человек из числа молодежи таджикской диаспоры, детей трудовых мигрантов и соотечественников за рубежом, которая финансируется из государственного бюджета и направлена ​​на стимулирование их возвращения, интеграцию и вовлечение диаспоры в социальную и экономическую деятельность |
| 10. | Регулярная публикация в таджикских газетах и ​​журналах информации о жизни и деятельности таджикской диаспоры, предпринимателей, ученых, студентов, таджиков за рубежом и соотечественников за рубежом | Министерства труда, миграции и занятости населения, здравоохранения и социальной защиты населения, культуры, иностранных дел, Государственный комитет по инвестициям и управлению государственным имуществом, комитеты по делам молодежи и спорта, местного развития, по телевидению и радио, партнеры по развитию, общественные организации | В газетах и ​​журналах Республики Таджикистан будут опубликованы 50 статей (не менее 10 статей в год) о жизни и деятельности таджикской диаспоры, предпринимате-лей, ученых, соотечественни-ков и студентов за рубежом | 2026 2027 2028 2029 2030 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | В рамках средств партнеров по развитию, таджикских диаспор и частного сектора | В различных газетах и ​​журналах постоянно публикуется информация о жизни и деятельности таджикской диаспоры, предпринимателей, ученых, соотечественников за рубежом, таджикских студентов за рубежом с целью поощрения и признания более широкого участия диаспоры в социальной и экономической жизни Таджикистана |
| 11. | Содействие в создании национальных культурно-художественных центров, профессионально-технического обучения, обучения таджикскому языку, дошкольных образовательных учреждений, учреждений общего образования (начального, основного общего и среднего общего) в основных странах проживания (приема) таджикской диаспоры, соотечественников и таджиков за рубежом | Министерства иностранных дел, культуры, труда, миграции и занятости населения, образования и науки, комитеты по делам молодежи и спорта, местного развития, по телевидению и радио, по начальному и среднему профессиональному образованию, по развитию туризма, Агентство по надзору в сфере образования и науки, партнеры по развитию, таджикские диаспоры, (таджикские общества) | В основных странах проживания диаспоры, соотечественников и таджиков за рубежом будут созданы 5 национальных культурно-художественных и образовательных центров для таджиков (не менее 1 центра в год). Создание этих центров будет осуществляться при содействии соответствующих министерств и ведомств | 2026 2027 2028 2029 2030 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | В рамках средств партнеров по развитию, таджикских диаспор и частного сектора | Укрепление связей диаспоры с Республикой Таджикистан и повышение ее мотивации к участию в социально-экономической деятельности страны будет осуществляться путем создания национальных культурно-художественных и образовательных центров в основных странах проживания диаспоры и соотечественников за рубежом |
| 12. | Обеспечение образовательных центров таджикской диаспоры, соотечественников за рубежом необходимыми учебными материалами и художественной литературой для изучения национального языка, культуры и традиций | Министерства иностранных дел, образования и науки, культуры, комитеты по религии, упорядочению традиций, торжеств и обрядов, по делам молодежи и спорта, по начальному и среднему профессиональному образованию, по телевидению и радио, Национальная академия наук, Тоҷикматбуот, партнеры по развитию, таджикские диаспоры, (таджикские общества) и соотечественники за рубежом | Каждому созданого новому центру будет предоставлено более 20 книг и необходимых материалов | 2026 2027 2028 2029 2030 | В рамках предусмотренных средств государственного бюджета | В рамках средств партнеров по развитию, таджикских диаспор и частного сектора | В рамках возможностей соответствующих министерств и ведомств образовательные центры таджикских диаспор и соотечественников за рубежом обеспечены необходимыми учебными материалами и художественной литературой для изучения национального языка, культуры и традиций. Эти меры реализуются в целях укрепления связей с Таджикистаном и повышения их мотивации к участию в социально-экономической жизни страны |
| 3. ИНФОРМАЦИОННО-КУЛЬТУРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОХРАНЕНИЮ НАЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ, КУЛЬТУРЫ, ИСТОРИИ И ЯЗЫКА ТАДЖИКСКОЙ НАЦИИ ЗА РУБЕЖОМ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Проведение встреч, дискуссий, конференций, форума диаспоры по вопросам предпринимательства, круглых столов и семинаров с членами таджикской диаспоры, предпринимателями и соотечественниками за рубежом, а также с представителями соответствующих отечественных и зарубежных министерств и ведомств по вопросам предотвращения вербовки трудовых мигрантов в экстремистские и террористические партии и движения, предотвращения употребления и продажи наркотиков, а также предотвращения распространения инфекционных заболеваний | Министерства труда, миграции и занятости населения, иностранных дел, юстиции, внутренних дел, здравоохранения и социальной защиты населения, Государственный комитет национальной безопасности, Генеральная прокуратура, Государственный комитет по инвестициям и управлению государственным имуществом, комитеты по делам молодежи и спорта, местного развития, по телевидению и радио, Комитет по религии, упорядочению торжеств и обрядов, Комитет по развитию туризма, Агентство по контролю за наркотиками, Национальная академия наук, исполнительные органы государственной власти ГБАО, областей, города Душанбе, городов и районов республиканского подчинения, партнеры по развитию, таджикские диаспоры, общественные организации, частный сектор | Для таджикских диаспор (таджикских обществ), предпринимате-лей и соотечествен-ников за рубежом будет проведено 10 мероприятий (не реже 2 раз в год), включая встречи, беседы, конференции, форум диаспоры по предпринима-тельству, круглые столы и семинары | 2026 2027 2028 2029 2030 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | В рамках средств партнеров по развитию, таджикских диаспор и частного сектора | Встречи, дискуссии, конференции, круглые столы и семинары проводились с участием представителей таджикской диаспоры, предпринимателей и соотечественников за рубежом, как внутри страны, так и за рубежом. Эти мероприятия были организованы с целью усиления их активного участия в решении миграционных проблем, стоящих перед Республикой Таджикистан |
| 14. | Организация летних и культурных молодежных лагерей в Республике Таджикистан для детей таджикских диаспор и соотечественников за рубежом с целью путешествия и знакомства с родиной предков | Комитеты по развитию туризма, по делам молодежи и спорта, Агентство социального страхования и пенсий, Федерация независимых профсоюзов Таджикистана, министерства труда, миграции и занятости населения, иностранных дел, внутренних дел, здравоохранения и социальной защиты населения, культуры, образования и науки, Агентство гражданской авиации | Специально для детей таджикской диаспоры и соотечественни-ков, проживающих за рубежом, организуются 5 лагерей и выездных каникулярных поездок на родину предков (не реже одного раза в год) | 2026 2027 2028 2029 2030 | В рамках средств, ежегодно выделяе-мых в бюджет социаль-ного страхова-ния и пенсион-ного обеспече-ния | В рамках средств партнеров по развитию, таджикских диаспор и частного сектора | Организация отдыха и путешествий на родине предков детей таджикской диаспоры и соотечественников за рубежом осуществлялась соответствующими министерствами и ведомствами |
| 15. | Организация и проведение культурных программ, фестивалей и творческих вечеров с участием поэтов и писателей, религиозных деятелей, ученых, а также других талантливых и известных людей таджикской диаспоры как внутри страны, так и за рубежом | Министерства культуры, иностранных дел, внутренних дел, здравоохранения и социальной защиты населения, образования и науки, труда, миграции и занятости населения, Государственный комитет национальной безопасности, комитеты местного развития, по религии и упорядочению торжеств и обрядов, по делам молодежи и спорта, по телевидению и радио, по начальному и среднему профессиональному образованию, исполнительные органы государственной власти ГБАО, областей, города Душанбе, городов и районов республиканского подчинения, партнеры по развитию, таджикские диаспоры и соотечественники за рубежом | Организация и проведение в стране и за рубежом 10 (два раза в год) культурных программ, фестивалей, творческих вечеров с участием поэтов и писателей, религиозных деятелей, талантливых и известных людей из таджикской диаспоры (таджикских общин), ученых и соотечествен-ников за рубежом | 2026 2027 2028 2029 2030 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | В рамках средств партнеров по развитию, таджикских диаспор и частного сектора | Как внутри страны, так и за ее пределами организуются и проводятся культурные мероприятия, фестивали, творческие вечера с участием поэтов, писателей, религиозных деятелей, талантливых и известных деятелей таджикской диаспоры |
| 16. | Организация курсов по изучению языка и истории таджикского народа для детей таджикских диаспор и соотечественников за рубежом в представительствах таджикских диаспор и таджикских общественных организаций за рубежом | Министерства иностранных дел, образования и науки, культуры, труда, миграции и занятости населения, Комитет по начальному и среднему профессиональному образованию, партнеры по развитию, таджикские диаспоры, таджикские общества | Организуются 5 курсов по таджикскому языку и истории (не менее 1 курса в год) для детей соотечествен-ников из таджикской диаспоры за рубежом в образовательных центрах за рубежом | 2026 2027 2028 2029 2030 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | В рамках средств партнеров по развитию, таджикских диаспор и частного сектора | За рубежом проводятся курсы по языку и истории таджикского народа для детей таджикских диаспор и соотечественников, проживающих за рубежом |
| 17. | Проведение телевизионного конкурса «Диаспора для развитиия Таджикистана» среди таджикских диаспор, предпринимателей и соотечественников за рубежом | Комитеты по телевидению и радио, по делам молодежи и спорта, по развитию туризма, местного развития, министерства иностранных дел, труда, миграции и занятости населения, здравоохранения и социальной защиты населения, государственные комитеты национальной безопасности, по инвестициям и управлению государственным имуществом, партнеры по развитию, таджикские диаспоры и соотечественники за рубежом | Ежегодно проводится телевизионный конкурс среди таджикской диаспоры, предпринима-телей и соотечественни-ков за рубежом | 2026 2027 2028 2029 2030 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | В рамках средств партнеров по развитию, таджикских диаспор и частного сектора | Благотворительный телевизионный конкурс «Диаспора для развитие Таджикистана» будет проводиться среди предпринимателей, таджикской диаспоры и соотечественников, проживающих за рубежом |
| 4. ПРИВЛЕЧЕНИЕ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ ЗА РУБЕЖОМ В КАЧЕСТВЕ ПАРТНЕРОВ ПО РАЗВИТИЮ СТРАНЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Развитие и реализация местных инвестиционных проектов в отраслях экономики, в которых имеют возможность участвовать представители таджикской диаспоры, соотечественники, проживающие за рубежом, и трудовые мигранты | Комитет местного развития, Государственный комитет по инвестициям и управлению государственным имуществом, министерства иностранных дел, труда, миграции и занятости населения, промышленности и новых технологий, здравоохранения и социальной защиты населения, комитеты по делам молодежи и спорта, по телевидению и радио, по развитию туризма, агентства инноваций и цифровых технологий, по экспорту, исполнительные органы государственной власти ГБАО, областей, города Душанбе, городов и районов республиканского подчинения, партнеры по развитию, таджикские диаспоры и соотечественники за рубежом | Будут разработаны и реализованы 20 местных инвестиционных проектов (не менее четырех проектов в год) в ключевых секторах экономики с участием представителей таджикской диаспоры, соотечественни-ков, проживающих за рубежом, и трудовых мигрантов | 2026 2027 2028 2029 2030 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | В рамках средств партнеров по развитию, таджикских диаспор и частного сектора | Соответствующими органами разрабатываются и реализуются местные инвестиционные проекты в секторах экономики, в которых имеют возможность участвовать таджикские диаспоры, соотечественники, проживающие за рубежом, и трудовые мигранты |
| 19. | Поддержка и содействовать созданию благоприятных инвестиционных условий для привлечения средств (капитала) таджикских диаспор, предпринимателей, соотечественников за рубежом и трудовых мигрантов для развития отраслей (экономики, промышленности, сельского хозяйства, туризма, здравоохранения, образования, социальных и культурно-просветительских услуг) Республики Таджикистан | Министерства иностранных дел, экономического развития и торговли, труда, миграции и занятости населения, промышленности и новых технологий, здравоохранения и социальной защиты населения, образования и науки, Государственный комитет по инвестициям и управлению государственным имуществом, комитеты по делам молодежи и спорта, по развитию туризма, местного развития, по начальному и среднему образованию, Агенство по экспорту, исполнительные органы государственной власти ГБАО, областей, города Душанбе, городов и районов республиканского подчинения, партнеры по развитию, таджикские диаспоры и соотечественники за рубежом | Упрощение процедуры регистрации предпринима-тельской деятельности в целях содействия инвестициям со стороны представителей таджикской диаспоры и соотечественни-ков за рубежом; статистическая информация о количестве проектов и их инвестиционной активности будет размещаться на официальном сайте diaspora.tj | 2026 2027 2028 2029 2030 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | В рамках средств партнеров по развитию, таджикских диаспор и частного сектора | Соответствующие органы разработали местные инвестиционные проекты в ключевых секторах экономики, в которых участвуют таджикские диаспоры, соотечественники за рубежом и трудовые мигранты |
| 20. | Привлечение путем внедрения методов стимулирования высококвалифицирован-ных специалистов из числа таджикских диаспор, трудовых мигрантов, соотечественников и таджиков за рубежом для реализации конкретных проектов социально-экономического развития, а также для выполнения конкретных работ и отдельных задач в краткосрочной или долгосрочной перспективе в Республики Таджикистан | Государственный комитет по инвестициям и управлению государственным имуществом, министерства иностранных дел, труда, миграции и занятости населения, промышленности и новых технологий, здравоохранения и социальной защиты населения, образования и науки, комитеты по развитию туризма, местного развития, по начальному и среднему образованию, Агентство инноваций и цифровых технологий, исполнительные органы государственной власти ГБАО, областей, города Душанбе, городов и районов республиканского подчинения, партнеры по развитию, таджикские диаспоры и соотечественники за рубежом | Всего поощрений и почетных званий удостоены 50 человек (в том числе не менее 10 каждый год) | 2026 2027 2028 2029 2030 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | В рамках средств партнеров по развитию, таджикских диаспор и частного сектора | На работу в Республику Таджикистан привлекались высококвалифицирован-ные специалисты из числа таджикской диаспоры, трудовых мигрантов, соотечественников и таджиков за рубежом |
| 21. | Поддержка и содействие инициативам таджикских диаспор, предпринимателей, соотечественников за рубежом и трудовых мигрантов, желающих основать собственный бизнес внутри страны, а также для трансфера информационных технологий и новых навыков, оказания благотворительной и гуманитарной помощи Республике Таджикистан | Министерства иностранных дел, финансов, экономического развития и тоговли, промышленности и новых технологий, труда, миграции и занятости населения, здравоохранения и социальной защиты населения, образования и науки, Налоговый комитет, Комитет по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне, Таможенная служба, Государственный комитет по инвестициям и управлению государственным имуществом, исполнительные органы государственной власти ГБАО, областей, города Душанбе, городов и районов республиканского подчинения, партнеры по развитию, таджикские диаспоры и соотечественники за рубежом | Определенное количество представителей таджикской диаспоры, предпринимате-лей, соотечественни-ков за рубежом и членов семей трудовых мигрантов развернули свою деятельность в стране. Для социальных предпринимате-лей, занимающихся трансфером новых технологий, упрощен порядок уплаты налогов и государственных пошлин | 2026 2027 2028 2029 2030 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | В рамках средств партнеров по развитию, таджикских диаспор и частного сектора | Таджикские диаспоры (таджикские общества), предприниматели, соотечественники за рубежом, члены семей трудовых мигрантов, желающие открыть свой бизнес на территории страны, получают поддержку со стороны соответствующих органов, а также поддерживаются их инициативы по передаче новых технологий и навыков, оказанию благотворительной и гуманитарной помощи Республике Таджикистан |
| 5. МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Подготовка ежегодного отчета о реализации Плана мероприятий и обсуждение его результатов на заседаниях Координационного совета | Министерство труда, миграции и занятости населения, соответствующие министерства и ведомства республики, исполнительные органы государственной власти ГБАО, областей, города Душанбе, городов и районов, таджикские диаспоры, соотечественники за рубежом и партнеры по развитию | По результатам заседаний Координацион-ного совета в Правительство Республики Таджикистан ежегодно (с предоставлением один раз в год) представляются отчеты о ходе реализации Плана мероприятий | 2026 2027 2028 2029 2030 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | В рамках средств партнеров по развитию, таджикских диаспор и частного сектора | Подготовлены и представлены ежегодные отчеты о ходе реализации Плана мероприятий и предоставлении информации Правительству Республики Таджикистан |
| 23. | Постоянная публикация и обновление информации о ходе реализации Плана мероприятий на сайте Министерства труда, миграции и занятости населения Республики Таджикистан, сайте «diaspora.tj» и других средствах массовой информации | Министерство труда, миграции и занятости населения,, соответствующие министерства и ведомства, таджикские диаспоры, соотечественники за рубежом и партнеры по развитию | Иформация (не реже одного раза в год) о ходе реализации Плана мероприятий публикуется на сайте Министерства труда, миграции и занятости населения Республики Таджикистан, сайте «diaspora.tj» и в средствах массовой информации | 2026 2027 2028 2029 2030 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | В рамках средств партнеров по развитию, таджикских диаспор и частного сектора | Информация о ходе реализации Плана опубликована на официальных сайтах и ​​в других средствах массовой информации |