Приложение

к постановлению Правительства Республики Таджикистан

от «28» марта 2026 года, №165

План мероприятий по реализации Концепции управления местным развитием в Республике Таджикистан на период до 2030 года на 2026-2030 годы

| П/н | Название мероприятии | Исполнители | Срок реализации (лет) | Общая потребность в финансировании (млн сомони) | Источник финансирования |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Государственный бюджет | Партнер по развитию | Частный сектор |
| 1. | Разработка Стратегии реформы местного самоуправления в Республике Таджикистан на период до 2040 года | Комитет по местному развитию, Министерство экономического развития и торговли, соответствующие министерства и ведомства, партнеры по развитию | 2026 | 0,2 | - | 0,2 | - |
| 2. | Содействие в разработке и реализации программ социально-экономического развития областей, городов, районов, посёлков и дехотов на 2026-2030 годы | Министерство экономического развития и торговли, Комитет по местному развитию и партнеры по развитию | 2026-2030 | 0,5 | - | 0,5 | - |
| 3. | Разработка учебных модулей для государственных служащих местных исполнительных органов государственной власти Республики Таджикистан | Агентство государственной службы, Академия государственного управления | - | - | - | - | - |
| 4. | Организация и проведение курсов переподготовки, повышения квалификации государственных служащих, джамоатов посёлков и дехотов Республики Таджикистан | Агентство государственной службы, Академия государственного управления, Комитет по местному развитию, местные исполнительные органы государственной власти | 2026-2029 | - | - | - | - |
| 5. | Совершенствование нормативных правовых актов в сфере управления местным развитием | Комитет по местному развитию, Министерство юстиции, местные исполнительные органы государственной власти | 2026-2030 | 0,5 | 0,25 | 0,25 | - |
| 6. | Цифровизация мониторинга реализации программ социально-экономического развития областей, городов, районов, посёлков и дехотов на 2026-2030 годы | Министерство экономического развития и торговли, Комитет по местному развитию, Агентство инноваций и цифровых технологий и партнеры по развитию | 2026-2030 | 1 | - | 1 | - |
| 7. | Содействие в проведении мониторинга и оценки программ социально-экономического развития областей, городов, районов, посёлков и дехотов на 2026-2030 годы | Министерство экономического развития и торговли, Комитет по местному развитию и партнеры по развитию | 2026-2030 | 1 | 0,5 | 0,5 | - |
| 8. | Создание фонда местного развития на основе опыта передовых стран | Комитет по местному развитию, Министерство экономического развития и торговли, Государственный комитет по инвестициям и управлению государственным имуществом, Агентство инноваций и цифровых технологий, партнеры по развитию и международные финансовые институты | 2026-2030 | - | - | - | - |
| Всего |  |  |  | 3,2 | 0,75 | 2,45 | - |