Приложение

к постановлению Правительства

Республики Таджикистан

от «28» марта 2026 года, №182

План действий

Программы развития агропродовольственной системы и устойчивого сельского хозяйства на период до 2030 года на 2026-2030 годы

| № | Наименование мероприятий | Ожидаемые результаты |  | Срок выполнения мероприятий (годы) |  |  |  |  |  |  |  | Общий объем финансирования, Тыс. сомони |  | Источники финансирования, тыс. сомони |  |  |  |  |  | Испол- нители |  | Возмож- ная помощь партнеров по развитию |  | Срок Выплне ния (год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2026 |  | 2027 |  | 2028 |  | 2029 | 2030 |  |  | Республиканский бюджет |  | Доноры |  | Частный сектор |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |
| - ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ УКРЕПЛЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Разработка проектов нормативных правовых актов о внесении изменений и дополнений в законы Республики Таджикистан «О продовольственной безопасности», «О дехканском (фермерском) хозяйстве» и «О кооперативах» Министерства сельского хозяйства представление на рассмотрение | Будут вноситься изменения и дополнения в законодательство сфер продоволь-ственной безопасности, дехканских хозяйств и кооперативов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МСХ |  | ВБ, АБР, СПО (ФАО) |  | 2026-2030 |
| 2 | Разработка и принятие Инструкции по применению норм ядохимикатов нового поколения (пестицидов) в сельхозпродукциях | Будет разработана и принята Инструкция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МСХ, АСМСТИ, КООС, ТАСН, ТАУ имени Ш.Шох- темура |  | Партнеры по развитию |  | 2026-2028 |
| 3 | Разработка и представление предложений по цифровизации гидро-метеоданных и определение способов их передачи фермерам | Разрабатывается Программа по цифровизации гидрометеро-логичиннх данных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | КЧСГО, КООС, МСХ |  | ВБ, ЕСМФСР, (ИФАД) СПО (ФАО), GIZ, Каритас- Швейтсария |  | 2026-2030 |
| 4 | Создание алгоритмов искусственного интеллекта для прогнозирования и определения урожайности, предупреждения климатических рисков и ранней диагностики болезней сельско-хозяйственных культур | Будут разработаны алгоритмы искусственного интеллекта |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 | 500 |  |  |  | 500 |  |  |  | МСХ, КПБ, МЭРТ, ГКЗУГ, АИЦТ, КМР, АСПРТ, ИОГВГР |  | ВБ, АБР, СПО (ФАО), МФСР (IFAD), (GIZ), ЕС, Кооператив «Сароб» |  | 2026-2030 |
| 5 | Изучение и определение ценовой цепочки использования местных агробиологических ресурсов | Будут разработаны минимум 2 модели цепочек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | КООС, МСХ, ТАСН, НАНТ |  | СПО (ФАО) и другие |  | 2026-2028 |
| - РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Строительство агро- логистических центров в Горно-Бадахшанская автономной области, Согдийской, Хатлонской областях и городе Душанбе | Оценивается как важная деталь для обеспечения устойчивости ресурсов сельско-хозяйственного производства |  | 105000 |  | 110000 |  |  |  |  |  | 215000 |  |  |  | 215000 |  |  |  | МСХ, КПБ, ИОГВ ГБАО, Согдий- ской, Хатлон- ской областей г.Душанбе |  | ВБ |  | 2026-2027 |
| 7 | Строительство современных теплиц в Дангаринском районе Хатлонской области Шугнанском районе Горно-Бадахшанской автономной области | Улучшится обеспеченность рынка свежими овощами выращенными в теплице |  | 18500 |  |  |  |  |  |  |  | 18500 |  |  |  | 18500 |  |  |  | МСХ, ИОГВГР Хатлон- ской области, ГБАО |  | ВБ |  | 2026 |
| 8 | Строительство и ведения в эксплуатацию современной теплицы и общежития в городе Гиссар | Современная теплица и общежитие будут использоваться для консультаций, практических обучений и стансировок |  |  |  | 15000 |  | 15000 |  |  |  | 30000 |  |  |  | 30000 |  |  |  | МСХ, ТАСН |  | ВПП, Агенство между-народного сотруд-ничесва (KOICA) |  | 2026-2030 |
| 9 | Разработка плана ремонта и восстановления ирригационных объектов, осушительных и дренажных канав и каналов | План ремонта и восстановления ирригационных объектов осушительных дренажных канав и каналов будет реализован |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | АМИ |  | ВБ, АБР, ЕС |  | 2026 |
| 10 | Освоение новых орошаемых земель и восстановление земель, выбывших из сельскохозяйственного оборота | В целом, 28 550 гектаров сельско-хозяйственных земель будут восстановлены и введены в сельско-хозяйственный оборот |  | 64670 |  | 64670 |  | 64670 |  | 64670 | 64670 | 323350 |  | 44400 |  | 278950 |  |  |  | АМИ |  | АБР, ВБ, ЕС |  | 2026-2030 |
| 11 | Улучшение мелиоративного состояния орошаемых земель | В целом будет улучшено мелиоративное состояние 55 804 гектара орошаемых земель |  | 10450 |  | 10450 |  | 10450 |  |  |  | 31350 |  | 10000 |  | 14160 |  | 7190 |  | АМИ, ИОГВГР |  | АБР, ВБ, ЕС |  | 2026-2028 |
| 12 | Обновление ирригационных объектов, осушительных и дренажных камов и каманов в бассейне реки Вахш | Обеспечивается переход на электро-сберегающая оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | АМИ |  | АБР, ВБ, ЕС |  | 2026 |
| 13 | Принятие эффективных мер по внедрению новых водосберегающих технологий и рациональному использованию воды, с учетом создания демонстрационных участков и их популяризации среди фермеров и других водопользователей | Будет расти показатели внедрения новых водосберегающих технологий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | АМИ, АИВ |  | АБР, ВБ, ЕС, GIZ |  | 2026 |
| 14 | Восстановление и строительство гидротехнических сооружений | Улучшится восстановление и строительство гидротехнических сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | АМИ, МФ |  | АБР, ВБ, ЕС |  | 2026-2030 |
|  | - РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ И ЗНАНИЙ В СЕЛЬСКОХОЗЯИСТВЕНОЙ ОТРАСЛИ, СОЗДАНИЕ, ПОДДЕРЖКА И ПРОДВИЖЕНИЕ ФУНКЦИЙ УЧЕТА И АНАЛИЗА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Внедрение инновационной системы управления земельными ресурсами и мониторинга состояния посевов култур с использованием дронов и технологий дистанционного зондирования земли в целях повышения эффективности использования земель, улучшения управления сельскохозяйственными ресурсами, а также проведения агротехнических мероприятий (в том числе опрыскивания посевов культур с использованием дронов) для профилактики вредителей и повышения урожайности | Внедряется инновационная система управления земельными ресурсами и мониторинга состояния посевов с использованием дронов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МСХ, ГКЗУГ, АИЦТ, ТСХН, ИОГВГР |  | Партнёры по развитию |  | 2026-2030 |
| 16 | Проведение оценки риска чрезвычайных ситуаций, в том числе неблагоприятных погодных условий и их влияния на регионы и сельскохозяйственные культуры | Оценка риска экстремальных погодных явлений будет проводиться по регионам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | КЧСГО КООС, МСХ |  | ФБРК (ИФАД) ВБ, СПО (ФАО), ЕС, GIZ, Каритас-Швейтсария |  | 2026-2030 |
| 17 | Обмен соответствующей информацией с национальными, региональными и глобальными организациями | Обсепечивается внедрение системы обмена информацией |  | 80 |  | 80 |  | 80 |  |  |  | 240 |  |  |  | 240 |  |  |  | КООС, МСХ, ТАСН |  | СПО (ФАО) и другие |  | 2026-2028 |
| 18 | Создание платформы электронных торговли для продуктов питания | Создаются платформы электронной торговли |  | 100 |  | 200 |  | 300 |  | 300 | 100 | 1000 |  | 100 |  | 800 |  | 100 |  | АИЦТ, МЭРТ, СС, ТС |  | Партнёры по развитию |  | 2026-2030 |
| 19 | Принятие мер для обеспечения доступа фермеров к информации и повышения их осведомленности с учетом новых инновационных подходов и использования мобильных приложений, | Фермеры посредетвом инновационных программ получают необходимую информацию |  | 500 |  | 500 |  | 500 |  | 500 |  | 2000 |  |  |  | 2000 |  |  |  | МСХ, ТАСН, ТАУ имени Ш.Шоҳ- темур ИОГВГР |  | ВБ, АБР, ВПП, МФСВ (ИФАД) СПО (ФАО), ЕС, GIZ |  | 2026- 2030 |
| 20 | Внедрение грантового и венчурного механизма для стимулирования молодежи и инновационных предпринимателей в сфере агротехнологий с обеспечением им доступа к капиталу и возможностям развития бизнеса | Поощряются молодые люди и инновацион- ные предпринима- тели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГКИУГИ, МСХ |  | Партнёры по развитию |  | 2026-2030 |
| 21 | Повышение роли женщин в сельском хозяйстве и ирригации | Растет участие женщин в сельском хозяйстве |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | АМИ, МСХ |  | АБР, ВБ, ЕС |  | 2026-2027 |
| - ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ И ПИЩЕВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Разработка показателей по продовольственной безопасности и питанию для производства и потребления в стране, доступности продуктов питания по регионам и группам населения | Будут представлены индикаторы |  |  | 400 |  | 400 |  | 400 | 400 | 400 | 2000 |  |  | 2000 |  |  |  | АСПРТ, МСХ, КПБ, МЭРТ, МЗСЗН, АСМСТИ |  | ВБ, АБР, ЕС, СПО (ФАО), GIZ, ВПО |  | 2026-2030 |  |
| 23 | Повышение сельскохозяйственного и финансового потенциала малых дехканских хозяйств для устойчивого производства продукции и участия в рынке с целью увеличения их доходов и создания устойчивых источников дохода | Молодежь в малых дехканских хозяйствах извлекают пользу от виедрения сельско-хозяйственных технологий |  |  | 5000 |  | 5000 |  | 5000 | 5000 | 5000 | 25000 |  |  | 25000 |  |  |  | МСХ, ТАСН, ТАУ имени Ш.Шоҳ- темур |  | Агенство между-народного сотруд-ничества (KOICA) |  | 2026-2030 |  |
| - БЕЗОПАСНОСТЬ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ, ВЕТЕРИНАРИЯ И ЗАЩИТА РАСТЕНИЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Обучение специалистов внедрению международных стандартов органического земледелия, глобальной системы GAP, ISO 22000 и системы HACCP в сельскохозяйственном производстве | Подготавмеваются специалисты для внедрения международных стандартов |  |  | 50 |  | 50 |  | 50 | 50 | 50 | 250 |  |  | 250 |  |  |  | АСМСТИМСХ, КООС, КПБ |  | Партнёры по развитию |  | 2027 |  |
| 25 | Увеличение экспорта органических продуктов | Экспорт органических продуктов увеличивается |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | АС, МЭРТ, МСХ, ИОГВГР |  | Партнёры по развитию |  | 2026-2030 |  |
| 26 | Усиление контроля за использованием несертифицированных средств защиты растений с учетом разработки предложений по внесению изменений идополнений в нормативные правовые акты, регламентирующие правила учета, хранения и применения пестицидов в Таджикистане | Вносятся изменения и дополнения в законодательство, регулирующее правила регистрации, хранения и использования пестицидов в Таджикистане |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | КООС, МСХ, КПБ |  | АБР, ВБ СПО (ФАО) СММ, GIZ, |  | 2026-2030 |  |
| - УКРЕПЛЕНИЕ ЛАБОРАТОРНОЙ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ, АНАЛИЗА ПОЧВЫ И РАСТЕНИЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Создание и оснащение современной лаборатории по диагностике почвы и растений на базе Института почвоведения и агрохимии Таджикской академии сельскохозяйственных наук | Лаборатория будет создана и оснащена современным оборудованием |  |  | 7500 |  |  |  |  |  |  | 7500 |  |  | 7500 |  |  |  | МСХ, ТАСН |  | ВБ |  | 2026 |  |
| 28 | Создание лаборатории по оценке качества пестицидов и удобрений на базе Государственного учереждения «Защита растений и химизация сельского хозяйства» Министерства сельского хозяйства Республики Таджикистан | Лаборатория будет оснащена современным оборудованием и соответствовать требованиям национальных и международных стандартов |  |  | 7500 |  |  |  |  |  |  | 7500 |  |  | 7500 |  |  |  | МСХ, КООС, КПБ |  | ВБ |  | 2026 |  |
| 29 | Строительство и оснащение центральной лаборатории Комитета по безопасности пищевых продуктов в город Душанбе | Осуществляется контроль за качеством пищевых продуктов в соответствии с национальными и международными стандартами |  |  | 8850 |  | 7000 |  |  |  |  | 15850 |  |  | 15850 |  |  |  | КПБ, МСХ, |  | ВБ |  | 2026-2027 |  |
| 30 | Реконструкция и оснащение здания референтной лаборатории по испытанию меда и организация полевых школ пчеловодства | Лаборатория будет отремонтирована и оснащена необходимым оборудованием, а также будут созданы полевые школы пчеловодства |  |  | 1500 |  | 2000 |  |  |  |  | 3500 |  |  | 3500 |  |  |  | КПБ, МСХ, |  | АБР |  | 2026-2027 |  |
| 31 | Оснащение лаборатории диагностики сельскохозяйственной и промышленной продукции Агентства по стандартизации, метрологии, сертификатсии и торговой инспекции при Правительстве Республики Таджикистан необходимой современной технологией | Лаборатория будет оснащена необхадимой современной технологией |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | АСМС, МРЭТ, ГКИУГИ |  | Партнеры по развитию |  | 2026-2030 |  |
| - ЭФФЕКТИВНОЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И СБЫТОВЫХ ЦЕПОЧЕК В ЖИВОТНОВОДСТВЕ, СЕМЕНОВОДСТВЕ И РАСТЕНИЕВОДСТВЕ, А ТАКЖЕ ДОСТУПА К СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Развитие животноводства, птицеводства, рыбоводства, пчеловодства, кролиководства и улучшение пастбищ | Осуществляется внедрение технологий искусственного осеменения и импорт пород скота и спермы |  |  | 9000 |  | 9000 |  | 9000 | 9000 | 9000 | 45000 | 15000 |  | 20000 |  | 10000 |  | МСХ, КПБ, соответ- ствую- щие минис- терства и ведомоства ИОГВГР |  | АБР, ВБ СПО (ФАО), GIZ |  | 2026-2030 |  |
| 33 | Улучшение управления климатичес устойгивыми пастбищами | Разрабатывается цифровая карта состояния пастбищ в регионах |  |  | 4750 |  | 4750 |  | 4750 | 4750 | 4750 | 23750 |  |  | 23750 |  |  |  | МСХ, ГКЗУГ, КПБ, ТАСН |  | АБР, Японский фонд проц-ветания и устойчи-вости Азиатско- Тихоокеанс кого региона, СПО (ФАО) |  | 2026-2030 |  |
| 34 | Создание питомников и рассадных питомников для интенсивного и сверхинтенсивного выращивания рассады, а также строительство теплиц и современных траншейных и полутраншейных систем для выращивания цитрусовых | Создаются новые сады |  |  | 9100 |  | 9100 |  | 9100 | 9100 | 9100 | 45500 | 5500 |  | 40000 |  |  |  | МСХ, ГКИУГИ ТАСН |  | Партнёры по развитию |  | 2027-2030 |  |
| 35 | Укрепление материально-технической базы специализированных семеноводческих хозяйств, развитие коммерческого производства, переработки и маркетинга семян | Специализированные семенные хозяйства оснащаются современной техникой и оборудованием |  |  | 5000 |  | 5000 |  | 5000 | 5000 | 5000 | 25000 | 10000 |  | 15000 |  |  |  | МСХ, МЭРТ, ГКИУГИ КПБ, ТАСН ИОГВГР |  | Партнёры по развитию |  | 2026-2030 |  |
| 36 | Развитие лизинговых отношений, модернизация сельскохозяйственной техники и оборудования, внедрение современных технологий в систему сервисного обслуживания сельскохозяйственной техники и оборудования | Сельские хозяйства модернизируют сельско-хозяйственную технику и оборудование и внедряют современные технологии в этом секторе |  |  | 11000 |  | 11000 |  | 11000 | 11000 | 11000 | 55000 | 15000 |  | 40000 |  |  |  | МСХ, МПНТ, ТАСН, ТАУ имени Ш.Шоҳ-темур |  | ВБ, АБР, ЕС, ИФАД, JICA, СПО (ФАО), GIZ |  | 2026-2030 |  |
| - МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ В АГРАРНЫЙ СЕКТОР И АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННУЮ СИСТЕМУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Развитие средств стимули рования для сельскохозяйс-твенного кредитования, лизинга и сельскохозяйс-твенного страхования |  | Внедряются новые инструменты стимулирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МФ, МСХ |  | ВБ, АБР, ЕС, GIZ, СПО (ФАО) |  | 2026-2030 |  |
| 38 | Обучение и повышение уровня знаний и информированности сельскохозяйственных кадров, ветеринарных и фитосанитарных работников, в том числе руководителей и специалистов сельскохозяйственных предприятий областей, городов и районов республики по использованию новых современных методов и технологий для составления подготовки электронной государственной отчетности. Организация и проведение мероприятий, подготовка обучающих материалов и современной электронной платформы |  | Будет создан Центр цифровизации, инноваций и повышения квалификации кадров сельского хозяйства |  | 3500 |  | 3500 |  | 1000 | 1000 | 1000 | 10000 |  |  | 10000 |  |  |  | КПБ, МСХ, МФ, АСПРТ |  | ВБ, АБР, ЕС, GIZ, СПО, (ФАО) |  | 2026-2030 |  |
| 39 | Создание цифровой системы идентификации скота и улучшение здоровья животных для укрепления продовольственной безопасности |  | Будет внедрена цифровая система идентификации скота и улучшения здоровьа животных на всех национальных племенных фермах |  | 9800 |  | 9800 |  | 9800 | 9800 | 9800 | 49000 |  |  | 49000 |  |  |  | КПБ, МСХ, АИЦТ, |  | АБР, Японский фонд проц-ветания и устойчивоси Азиатско- Тихоокеанс-кого региона |  | 2026-2030 |  |
| 40 | Создание питомников руководителями которых являются женщины в городах Бохтар, Куляб, Пянджском, Восейском, Шахритусском и Фархорском районах |  | Расщиряются возможности женщин по выращиванию и уходу за рассадой, а также усиливается участие и вклад женщин в местную экономику |  | 1350 |  | 1350 |  |  |  |  | 2700 |  |  | 2700 |  |  |  | МСХ, ГКЗУГГ, ТАСН, ТАУ имени Ш.Шоҳ- темур, ИОГВ области Хатлон |  | АБР |  | 2026-2027 |  |
| 41 | Укрепление ориентированных на женщин методов ведения животноводства и предоставление цифровых услуг |  | Разрабатывается цифровая платформа для женщин по управлению животноводством |  | 10000 |  | 10000 |  | 10000 | 10000 | 10000 | 50000 |  |  | 50000 |  |  |  | МСХ, КПБ, КДЖС, АИЦТ, |  | АБР, Японский фонд проц-ветания и устойчивоси Азиатско- Тихоокеан-ского региона |  | 2026-2030 |  |
| 42 | Развитие агрокластеров в регионах страны |  | Создание агрокластеров в регионах |  | 1000 |  | 1000 |  | 1000 | 1000 | 1000 | 5000 |  |  | 5000 |  |  |  | МСХ, МПНТ, КМР, ИОГВГР, ТАСН |  | Партнёры по развитию |  | 2026-2030 |  |
|  | Всего |  |  |  | 294700 |  | 279950 |  | 157200 | 131670 | 130970 | 994490 | 100000 |  | 877200 |  | 17290 |  |  |  |  |  |  |  |