Приложение

к распоряжению Президента
                                                                                                                          Республики Таджикистан
                                                                                                                        от «23» апреля 2026 года, №РП-1019

План мероприятий

«Объявления 2025-2030 годов «Годами развития цифровой экономики и инноваций» на 2026-2027 годы

| № п/н | Наименование мероприятий | Индикатор действия | Сроки выполнения (годы) | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРАВОВОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОСИСТЕМЫ |  |  |  |  |
| 1. | Разработка проекта Цифрового кодекса Республики Таджикистан | Проект Цифрового кодекса Республики Таджикистан был представлен на рассмотрение Правительства Республики Таджикистан | 2026-2027 | Агентство инноваций и цифровых технологий, соответствующие министерства и ведомства |
| 2 | Разработка проекта Закона Республики Таджикистан «О критически важной информационной инфраструктуре» | Проект Закона Республики Таджикистан «О критической информационной инфраструктуре» разработан и представлен на рассмотрение Правительству Республики Таджикистан | 2026 | Агентство инноваций и цифровых технологий, соответствующие министерства и ведомства |
| 3. | Разработка проекта Национальной стратегии кибербезопасности Республики Таджикистан на период до 2040 года | Проект Национальной стратегии кибербезопасности Республики Таджикистан на период до 2040 года разработан и представлен на рассмотрение Правительству Республики Таджикистан | 2026 | Агентство инноваций и цифровых технологий, соответствующие министерства и ведомства |

| 4. | Разработка проекта Закона Республики Таджикистан «Об инновационной деятельности» в новой редакции | Проект закон Республики Таджикистан «Об инновационной деятельности» в новой редакции разработан и представлен на рассмотрение Правительству Республики Таджикистан | 2026 | Агентство инноваций и цифровых технологий, соответствующие министерства и ведомства |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. РАСШИРЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ ИНТЕГРАЦИИ И ПОВЫШЕНИЕ ЦИФРОВОЙ ГРАМОТНОСТИ |  |  |  |  |
| 5. | Внедрение единой системы повышения квалификации в сфере инноваций и цифровых технологий для работников государственных органов | Внедрена единая система повышения квалификации работников государственных органов в сфере инноваций и цифровых технологий | 2026-2027 | Министерство образования и науки, Министерство промышленности и новых технологий, Агентство инноваций и новых технологий, Агентство государственной службы |
| 6. | Введение предмета «Основы искусственного интеллекта» в учебные программы учреждений общего среднего образования | В общеобразовательных учреждениях внедрён учебный предмет «Основы искусственного интеллекта» | 2026-2027 | Министерство образования и науки, Министерство промышленности и новых технологий, Комитет по начальному и среднему профессиональному образованию |
| 7. | Повышение квалификации государственных служащих, преподавателей учреждений общего среднего и высшего образования на тему «Основы искусственного интеллекта» | Государственные служащие, а также преподаватели учреждений общего среднего и высшего образования охвачены программами повышения квалификации по вопросам применения искусственного интеллекта | 2026-2027 | Министерство образования и науки, Министерство промышленности и новых технологий, Агентство государственной службы, Академия государственного управления |

| 8. | Организация и проведение обучающих семинаров для учёных, изобретателей и исследователей на тему защиты интеллектуальной собственности и коммерциализации | Повышен уровень знаний и профессиональной компетентности учёных, изобретателей и исследователей в сфере защиты интеллектуальной собственности и коммерциализации | 2026-2027 | Министерство экономического развития и торговли, Министерство образования и науки, Агентство инноваций и цифровых технологий, а также соответствующие министерства и ведомства |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. СОЗДАНИЕ ПОЛНОЦЕННОЙ ЭКОСИСТЕМЫ В СФЕРЕ ИННОВАЦИЙ, РЕАЛИЗАЦИЯ КЛЮЧЕВЫХ ЦИФРОВЫХ ПРОЕКТОВ В ЭКОНОМИКЕ |  |  |  |  |
| 9. | Внедрение единой системы электронного документооборота в местных исполнительных органах государственной власти | Внедрена единая система электронного документооборота в местных исполнительных органах государственной власти | 2026-2027 | Агентство инноваций и цифровых технологий, министерства и ведомства, органы исполнительной власти областей, городов и районов |
| 10. | Налаживание сотрудничества с зарубежными научными и технологическими парками и технополисами с целью обмена опытом | Повышение рейтинга научно- технических парков Таджикистана и привлечение инвестиций в данную сферу | 2026-2027 | Министерство образования и науки, Национальная академия наук, Агентство инноваций и цифровых технологий, а также соответствующие министерства и ведомства |
| 11. | Налаживание деятельности Единого портала государственных услуг | Поэтапное внедрение перечня государственных услуг на Едином портале государственных услуг | 2026-2027 | Агентство инноваций и цифровых технологий, министерства и ведомства, предоставляющие услуги |

| 12. | Создание и развитие венчурных фондов для финансирования и поддержки инновационных проектов | Созданы венчурные фонды и обеспечено финансирование инновационных проектов | 2026 - 2027 | Государственный комитет по инвестициям и управлению государственным имуществом, Министерство экономического развития и торговли, Агентство инноваций и цифровых технологий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | В сотрудничестве с экспертами Международного союза электросвязи осуществление дальнейшей проработки процесса создания необходимых институциональных структур в сфере кибербезопасности в рамках «Дорожной карты» взаимного сотрудничества, включая Центр управления операциями безопасности (SОС) и группу реагирования на компьютерные инциденты (СЕRТ) | На основе опыта Международного союза электросвязи (МСЭ) привлечены специалисты данной организации для создания и формирования необходимых институциональных структур | 2026 | Агентство инноваций и цифровых технологий, соответствующие министерства и ведомства |
| 4. УКРЕПЛЕНИЕ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ, ИНФРАСТРУКТУРНОЙ И ИНФОРМАЦИОННОИ БАЗЫ |  |  |  |  |
| 14. | Интеграция программного обеспечения министерств, ведомств и других государственных организаций с Единым порталом государственных УСЛУГ | Обеспечена интеграция информационных систем министерств и ведомств с единым порталом государственных услуг | 2026-2027 | Агентство инноваций и цифровых технологий, соответствующие министерства и ведомства |
| 15. | Проведение информационно- пропагандистской работы по | Проведены масштабные информационно-рекламные | 2026-2027 | Агентство инноваций и цифровых технологий, |

|  | использованию государственных услуг в цифровой форме | мероприятия посредством средств массовой информации и социальных сетей |  | Комитет по телевидению и радио, министерства и ведомства, предоставляющие услуги |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16. | Сотрудничество с партнёрами по развитию в целях создания технологических парков в стране | Налажено сотрудничество с партнёрами по развитию и созданы технологические парки | 2026 | Государственный комитет по инвестициям и управлению государственным имуществом, Агентство инноваций и цифровых технологий |
| 17. | Содействие в организации проведения телевизионной и радиопрограмм по популяризации научных достижений и изобретений в Таджикистане | В телевизионных программах были продемонстрированы достижения науки и изобретательства | 2026-2027 | Комитет по телевидению и радио, Министерство экономического развития и торговли |
| 18. | Разработка учебных программ в сферах цифрового управления, управления проектами, кибербезопасности и анализа данных, а также внедрение механизма обязательной внутренней сертификации | Разработаны учебные программы по направлениям цифровой экономики, управления проектами, кибербезопасности и анализа данных для высших учебных заведений страны | 2026-2027 | Министерство образования и науки, Агентство инноваций и цифровых технологий, соответствующие министерства и ведомства |
| 19 | Принятие современных мер в процессе презентации возможностей новых направлений цифровизации, инновационных экосистем, технопарков и свободных экономических зон | Были представлены возможности цифровизации, инновационные экосистемы, технопарки и свободные экономические зоны | 2026-2027 | Агентство инноваций и цифровых технологий, Министерство экономического развития и торговли |