Приложение

к постановлению Правительства

Республики Таджикистан

от «28» апреля 2026 года, № 219

План действий

Среднесрочной программы развития продуктивной занятости

в Республике Таджикистан на 2023-2027 годы в 2026-2027 годах

| № | Наименование мероприятий | Исполнители | Ожидаемые результаты | Сроки (годы) | Источники финансирования (тысяча сомони) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | За счет государст-венного бюджета | За счет других источ-ников |  |
| 1. В ОБЛАСТИ СТИМУЛИРОВАНИЯ СОЗДАНИЯ ПРОДУКТИВНЫХ РАБОЧИХ МЕСТ (МЕРЫ, ОРИЕНТИРОВАННЫЕ НА РАСШИРЕНИЕ ПРОДУКТИВНОЙ ЗАНЯТОСТИ) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Разработка подзаконных актов по реализации положений Закона Республики Таджикистан «О подготовке специалистов с учетом потребностей рынка труда» | Министерства труда, миграции и занятости населения, образования и науки | Будут разработаны подзаконные акты и реализованы положения Закона Республики Таджикистан «О подготовке специалистов с учетом потребностей рынка труда» | 2026 2027 |  |  |  |
| 2. | Принятие необходимых мер для создания новых рабочих мест (в среднем 100 мест на каждые 10 тыс. населения) | Министерства труда, миграции и занятости населения, экономического развития и торговли, промышленности и новых технологий | Ежегодно будет создано в среднем 100 тысяч рабочих мест или 100 мест на каждые 10 тысяч населения | 2026 2027 |  |  |  |
| 3. | Разработка показателей и механизма учета создания продуктивных рабочих мест | Министерства труда, миграции и занятости населения, промышленности и новых технологий, сельского хозяйства | Будет разработано понятие «продуктивное рабочее место» и внедрена соответствующая статистическая отчетность | 2026 2027 |  |  |  |
| 4. | Реализация мер по развитию национального потенциала оценки и прогнозирования рынка труда, в том числе на региональном уровне и по видам экономической деятельности | Министерства труда, миграции и занятости населения, экономического развития и торговли, Агентство по статистике, партнеры по развитию | Будет сформирован национальный механизм оценки и прогнозирования рынка труда по регионам и по видам экономической деятельности | 2026 2027 | 40,0 50,0 | 50,0 50,0 |  |
| 5. | Формирование национальной системы содействия росту производительности труда | Министерства труда, миграции и занятости населения, промышленности и новых технологий, партнеры по развитию | Будет разработана и представлена национальная система содействия росту производительности труда | 2026 2027 | 50,0 50,0 | 500,0 500,0 |  |
|  | 2. УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ (КАЧЕСТВЕННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ТРУДА) |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Разработка отраслевых рамок квалификации по приоритетным отраслям экономики страны | Министерство труда, миграции и занятости населения, партнеры по развитию (Азиатский Банк Развития) | Отраслевые рамки квалификаций будут разработаны по приоритетным отраслям экономики страны | 2026 2027 |  |  |  |
| 7. | Разработка, утверждение и внедрение профессиональных стандартов | Министерства труда, миграции и занятости населения, образования и науки соответствующие министерства и ведомства, имеющие в своей структуре образовательные учреждения, партнеры по развитию | Ежегодно будут разработаны, утверждены и внедрены до 20 стандартов компетентности профессий и специальностей | 2026 2027 |  |  | 500,0 500,0 |
| 8. | Создание отраслевых центров компетенции | Министерство труда, миграции и занятости населения, партнеры по развитию | Будут созданы центры компетенций | 2026 2027 | 20,0 20,0 |  | 800,0 500,0 |
| 9. | Картирование специальностей профессионального образования по отраслям и уровням квалификации национальной рамки квалификации | Министерство труда, миграции и занятости населения, партнеры по развитию | Будет осуществлено картирование специальностей по отраслям и уровню квалификации профессий | 2026 2027 |  |  | 3000,0 3000,0 |
| 10. | Принятие мер по поддержке развития образовательных учреждений инженерно-технического направления | Министерство труда, миграции и занятости населения, партнеры по развитию | Ежегодно до 10 процентов состава учителей образовательных учреждений пройдут повышение квалификации и до 10 процентов учебной базы образовательных учреждений будет обновлено | 2026 2027 |  |  | 100,0 100,0 |
| 11. | Осуществление комплексной реформы в системе профессиональной ориентации с учетом потребности экономики в кадрах и гендерных различий в занятости в различных секторах экономики | Министерство труда, миграции и занятости населения, Комитет по телевидению и радио, партнеры по развитию | Будет разработана и принята комплексная программа по реформированию отрасли | 2026 2027 | 50,0 50,0 |  | 200,0 200,0 |
| 3. УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА РАБОЧИХ МЕСТ И ЗАНЯТОСТИ (КАЧЕСТВЕННЫЙ СПРОС НА ТРУД) |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Создание механизма проведения обследования рабочей силы на регулярной основе | Министерство труда, миграции и занятости населения, Агентство по статистике, партнеры по развитию | В ежегодную Программу статистических работ на базе обследования домохозяйств будет включено проведение обследования рабочей силы | 2026 2027 |  |  | 300,0 300,0 |
| 13. | Формирование законодательной и нормативной правовой базы регулирования деятельности самозанятых трудовых ресурсов и содействия их продуктивной занятости | Министерство труда, миграции и занятости населения, партнеры по развитию | В нормативные правовые акты будет включено понятие «самозанятые» и разработаны показатели продуктивности этого вида занятости | 2026 2027 |  |  |  |
| 14. | Разработка и внедрение комплекса нормативных, правовых, экономических и социальных мер по формализации неформальной занятости и переходу рабочих мест из неформального сектора к формальному сектору экономики | Министерство труда, миграции и занятости населения, партнеры по развитию | Доля неформальной занятости ежегодно снижается до одного процента | 2026 2027 |  |  | 150,0 150,0 |
|  | 4. В ОБЛАСТИ ДИВЕРСИФИКАЦИИ ВНЕШНЕЙ ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Внедрение выездных услуг для возвратившихся мигрантов | Министерство труда, миграции и занятости населения, партнеры по развитию (МОМ, Всемирный банк) | Будут осуществлены через выездные мероприятия ежегодно до 5 процентов услуг, оказанных возвратившимся мигрантам | 2026 2027 |  |  | 150,0 150,0 |
| 16. | Принятие мер по реинтеграции возвратившихся трудовых мигрантов на внутренний рынок труда | Министерство труда, миграции и занятости населения, партнеры по развитию (МОМ, Всемирный Банк) | Будет увеличиваться число реинтегрированных возвратившихся трудовых мигрантов на внутренний рынок труда ежегодно до 5 процентов | 2026 2027 |  |  | 100,0 100,0 |
| 17. | Проведение исследований по определению возможных направлений и объемов внутренних и внешних потоков трудовой миграции | Министерство труда, миграции и занятости населения, Агентство по статистике, исполнительные органы государственной власти областей, городов и районов, партнеры по развитию | Ежегодно будет проведено одно обследование для определения возможных направлений и объемов трудовой миграции | 2026 2027 |  |  | 80,0 80,0 |
|  | 5. СОКРАЩЕНИЕ УРОВНЯ НЕФОРМАЛЬНОЙ ЗАНЯТОСТИ |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Проведение широкомасштабных информационных мероприятий по борьбе с незарегистрированной (неформальной) занятостью | Министерство труда, миграции и занятости населения, Комитет по телевидению и радио, исполнительные органы государственной власти областей, городов и районов, партнёры по развитию | Ежегодно будет проведено четыре крупномасштабных информационных мероприятия | 2026 2027 | 211,0 170,0 |  | 300,0 300,0 |
| 19. | Разработка и внедрение рекламных и видеороликов, стендов, брошюр и информационных листов, отражающих вопросы по борьбе с незарегистрированной (неформальной) занятостью | Министерство труда, миграции и занятости населения, Комитет по телевидению и радио, партнеры по развитию | Будут разработаны, изданы и распространены видеоролики, стенды, брошюры и информационные листовки, освещающие вопросы противодействия незарегистрированной (неформальной) занятости | 2026 2027 | 300,0 150,0 |  | 40,0 50,0 |
| 20. | Регулярное проведение исследований по оценке уровня незарегистрированной (неформальной) занятости в отраслях экономики страны и реализация мер по её сокращению | Министерство труда, миграции и занятости населения, Агентство по статистике, исполнительные органы государственной власти областей, городов и районов, партнеры по развитию | Ежегодно будет проведено по одному обследованию | 2026 2027 |  |  | 130,0 130,0 |
| 6. ИНСТИТУТЫ И ПОЛИТИКА СОДЕЙСТВИЯ ЗАНЯТОСТИ, СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РАБОТЫ ОРГАНОВ ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Создание цифровых платформ для оказания информационных услуг в трудоустройстве и обеспечения широкого доступа к ним лиц, ищущих работу и безработных | Министерство труда, миграции и занятости населения, партнеры по развитию | Доля услуг по содействию занятости населения через данные платформы увеличится до 10 процентов | 2026 2027 | 40,0 40,0 |  | 3000,0 3000,0 |
| 22. | Разработка и внедрение пакета отраслевых форм отчётности результатов деятельности государственных органов занятости по реализации мер политики занятости | Министерство труда, миграции и занятости населения, партнеры по развитию | Будет создана база данных | 2026 2027 |  |  | 50,0 50,0 |
| 23. | Разработка и внедрение индикаторов мониторинга и оценки деятельности органов труда и занятости с позиции трудоустройства и охвата различных категорий граждан | Министерство труда, миграции и занятости населения, партнеры по развитию | Будут разработаны и внедрены индикаторы мониторинга и оценки деятельности органов труда и занятости | 2026 2027 |  |  | 30,0 30,0 |
| 24. | Подготовка и представление отчетов об исполнении требований Конвенции Международной Организации Труда | Министерство труда, миграции и занятости населения | Промежуточные отчеты будут представлены в установленные сроки | 2026 2027 |  |  |  |
| 7. СОДЕЙСТВИЕ ПРОДУКТИВНОЙ ЗАНЯТОСТИ УЯЗВИМЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Разработка и реализация специальных программ, направленных на улучшение перспектив продуктивной занятости уязвимых граждан на рынке труда (женщины, молодёжь, лица с инвалидностью, возвратившиеся трудовые мигранты) | Министерства труда, миграции и занятости населения, здравоохранения и социальной защиты населения, партнеры по развитию | Количество охвата уязвимых трудовых ресурсов в программе по содействию занятости населения ежегодно будет увеличиваться до 5 процентов | 2026 2027 | 500,0 400,0 |  | 3000,0 3000,0 |
| 26. | Предоставление льгот для стимулирования работодателей с целью трудоустройства людей с ограниченными возможностями в формальном секторе экономики | Министерства труда, миграции и занятости населения, здравоохранения и социальной защиты населения, социальные партнеры | Будет определен и представлен пакет льгот | 2026 2027 | 50,0 50,0 |  |  |
| 8. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ РЕАЛИЗАЦИИ АКТИВНЫХ МЕР ПОЛИТИКИ СОДЕЙСТВИЯ ЗАНЯТОСТИ |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. | Принятие мер по переходу к системе подготовки рабочих кадров посредством государственного заказа | ## Министерство труда, миграции и занятости населения | Доля трудоустройства выпускников учреждений начального профессионального обучения ежегодно будет увеличиваться до 5 процентов | 2026 2027 |  |  |  |
| 28. | Изучение опыта зарубежных стран по реализации активных мер политики содействия занятости и расширение спектра таких мер | ## Министерство труда, миграции и занятости населения, партнеры по развитию | Ежегодно до 10 сотрудников системы занятости населения будут ознакомлены опытом стран Центральной Азии | 2026 2027 |  |  |  |
| 9. СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО В СФЕРЕ ТРУДА |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. | Внедрение государственно-частного партнерства и принципов программно-целевого финансирования территориальных программ содействия занятости | Министерство труда, миграции и занятости населения, Федерация независимых профсоюзов Таджикистана, Объединение работодателей Республики Таджикистан, партнеры по развитию | Будут внедрены государственно-частное партнерство и принципы программно-целевого финансирования программы содействия занятости | 2026 2027 |  |  |  |
| 30. | Усиление механизма социального партнерства в рамках трипартизма в целях обеспечения продуктивной занятости | ## Министерство труда, миграции и занятости населения, Федерация независимых профсоюзов Таджикистана, Объединение работодателей Республики Таджикистан, партнеры по развитию | Не менее 2 вопросов продуктивной занятости будут рассмотрены на трехсторонних заседаниях | 2026 2027 |  |  |  |
|  | 10. СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА, СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ В СФЕРЕ ТРУДА |  |  |  |  |  |  |
| 31. | Запуск кампаний по информированию общественности о преимуществах официального бизнеса и занятости | ## Министерство труда, миграции и занятости населения, Комитет по телевидению и радио, исполнительные органы государственной власти областей, городов и районов | Ежегодно не менее 4 информационных программ будут разработаны и запущены в эфир | 2026 2027 |  |  |  |
| 32. | Поиск путей вовлечения к системе социального страхования работников, не участвующих в механизме социального страхования | ## Министерство труда, миграции и занятости населения | Количество данной категории работников ежегодно будет увеличиваться до 5 процентов | 2026 2027 |  |  |  |
|  | Итого сумма финансирования |  |  |  | 2241,0 |  | 24670,0 |