Приложение

к постановлению

Правительства Республики Таджикистан

от «28» апреля 2026 года, №220

План действий

по цифровизации архивов государственных органов

Республики Таджикистан на 2026-2030 годы

| № | Мероприятие | Срок исполнения | Ответственные | Ожидаемые результаты | Сумма и источник финансирования |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Госудрствен-ный бюджет | Другие источники |
| 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-НОРМАТИВНЫЙ ЭТАП |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Создание Межведомственной комиссии по цифровизации архивов | 2026 год | Агентство инноваций и цифровых технологий при Президенте Республики Таджикистан, Главное архивное управление при Правительстве Республики Таджикистан | Межведомственная комиссия по цифровизации архивов создано |  |  |
| 2 | Утверждение перечня приоритетных государственных слуг, требующих архивных данных | 2026 год | Местные исполнительные органы государственной власти, органы самоуправления посёлков и сел, а также юридические лица, оказывающие государственные услуги в соответствии с законодательством Республики Таджикистан | Утвержден перечень приоритетных государственных слуг, требующих архивных данных |  |  |
| 3 | Утверждение перечня архивных фондов, используемых в государственных услугах | 2026 год | Местные исполнительные органы государственной власти, органы самоуправления посёлков и сел, а также юридические лица, оказывающие государственные услуги в соответствии с законодательством Республики Таджикистан | Утвержден перечень архивных фондов, используемых в государственных услугах |  |  |
| 4 | Разработка и утверждение стандартов цифровизации архивных документов | апрель -июнь 2026 года | Главное архивное управление при Правительстве Республики Таджикистан, Агентство инноваций и цифровых технологий при Президенте Республики Таджикистан | Утверждены стандарты цифровизации архивных документов |  |  |
| 5 | Утверждение требований к цифровым архивным копиям и метаданным | июнь 2026 года | Главное архивное управление при Правительстве Республики Таджикистан, Агентство инноваций и цифровых технологий при Президенте Республики Таджикистан | Требования к цифровым архивным копиям и метаданным утверждены |  |  |
| 6 | Разработка и внедрение единого програмного обеспечения системы цифрового архива с целью оптимизации архивных данных | август 2026 года | Главное архивное управление при Правительстве Республики Таджикистан, Агентство инноваций и цифровых технологий при Президенте Республики Таджикистан | Внедрено единое программное обеспечение системы цифрового архива с целью оптимизации архивных данных |  | 2 800 000 |
| 2. ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ И ПОДГОТОВКА АРХИВОВ |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Инвентаризация архивов во всех центральных органов государственной власти | январь -июнь 2026 года | Главное архивное управление при Правительстве Республики Таджикистан, центральные органы государственной власти | Проведена инвентаризация архивов во всех центральных органах государственной власти |  |  |
| 8 | Инвентаризация архивов местных органов государственной власти | апрель -сентябрь 2026 года | Главное архивное управление при Правительстве Республики Таджикистан, местные органы государственной власти | Проведена инвентаризация архивов местных органов государственной власти |  |  |
| 9 | Формирование цифровых паспортов архивных фондов | июль -декабрь 2026 года | Главное архивное управление при Правительстве Республики Таджикистан, центральные и местные органы государственной власти | Сформированы цифровые паспорта архивных фондов |  |  |
| 10 | Создание Единого реестра цифровых архивов, используемых в государственных услугах | ноябрь -декабрь 2026 года | Агентство инноваций и цифровых технологий при Президенте Республики Таджикистан, Главное архивное управление при Правительстве Республики Таджикистан | Создан Единый реестр цифровых архивов, используемых в государственных услугах |  |  |
| 3. ИНТЕГРАЦИЯ АРХИВОВ С ГОСУДАРСТВЕННЫМИ УСЛУГАМИ |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Внесение изменений в стандарты государственных услуг | январь -июнь 2027 года | Центральные и местные исполнительные органы государственной власти, органы самоуправления посёлков и сел, а также юридические лица, оказывающие государственные услуги в соответствии с законодательством Республики Таджикистан | Внесены изменения в стандарты государственных услуг |  |  |
| 12 | Подключение цифровых архивных данных к единому порталу государственных услуг «khizmat.ehukumat.tj» | июнь -декабрь 2027 года | Агентство инноваций и цифровых технологий при Президенте Республики Таджикистан, Оператор портала | К единому порталу государственных услуг «khizmat.ehukumat.tj» подключены цифровые архивные данные |  |  |
| 13 | Создание и обязательное использование системы автоматического учёта (регистрации) всех действий пользователей при работе с цифровыми архивами | сентябрь -декабрь 2027 года | Агентство инноваций и цифровых технологий при Президенте Республики Таджикистан, Главное архивное управление при Правительстве Республики Таджикистан | Система автоматического учёта (логирования) всех действий пользователей при работе с цифровыми архивами создано и используется в обязательном порядке |  |  |
| 4. МАССОВАЯ ОЦИФРОВКА ПРИОРИТЕТНЫХ АРХИВОВ |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Цифровизация архивов и регистрации актов гражданского состояния | январь 2027 года -декабрь 2029 года | Министерство юстиции Республики Таджикистан, Главное архивное управление при Правительстве Республики Таджикистан | Архивы регистрации актов гражданского состояния оцифрованы |  | 20 000 000 |
| 15 | Цифровизация архивов государственных нотариальных контор | январь -декабрь 2028 года | Министерство юстиции Республики Таджикистан, Главное архивное управление при Правительстве Республики Таджикистан | Архивы государственных нотариальных контор оцифрованы |  | 15 000 000 |
| 16 | Цифровизация архивов по трудовому стажу и социальному обеспечению | январь -июнь 2028 года | Министерства труда, миграции и занятости населения Республики Таджикистан, Агентство социального страхования и пенсий при Правительстве Республики Таджикистан, Главное архивное управление при Правительстве Республики Таджикистан | Архивы по трудовому стажу и социальному обеспечению оцифрованы |  | 18 000 000 |
| 17 | Цифровизация земельных и имущественных архивов | март -декабрь 2028 года | Государственный комитет по земельному управлению и геодезии Республики Таджикистан, Государственный комитет по инвестициям и управлению государственным имуществом Республики Таджикистан, Главное архивное управление при Правительстве Республики Таджикистан | Земельные и имущественные архивы оцифрованы |  | 22 000 000 |
| 18 | Цифровизация архивов области образования и науки | июль 2028 года - июнь 2029 года | Министерство образования и науки Республики Таджикистан, Главное архивное управление при Правительстве Республики Таджикистан | Архивы области образования и науки оцифрованы |  | 25 000 000 |
| 19 | Цифровизация архивов области здравоохранения и социальной защиты населения | июль 2028 года - июнь 2029 года | Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан, Главное архивное управление при Правительстве Республики Таджикистан | Архивы области здравоохранения и социальной защиты населения оцифрованы |  | 20 000 000 |
| 20 | Цифровизация архивов разрешительных документов и регистрации | январь-декабрь 2029 года | Центральные и местные исполнительные органы государственной власти (разрешительные органы) | Архивы разрешительных документов и регистрации оцифрованы |  | 10 000 000 |
| 21 | Привлечение Открытого акционерного общества «Удостоверяющие центры, государственные услуги и разработка цифровых программ» и других хозяйствующих субъектов на основе соответствующих договоров для оказания услуг по оцифровке архивов, разработке цифровых решений и обеспечению информационной безопасности | 2026-2030 годы | Центральные и местные исполнительные органы государственной власти | На основе соответствующих договоров для оказания услуг по оцифровке архивов, разработке цифровых решений и обеспечению информационной безопасности центральными и местными органами государственной власти привлечены Открытое акционерное общество «Удостоверяющие центры, государственные услуги и разработка цифровых программ» и другие хозяйствующие субъекты |  |  |
| 22 | Цифровизация архивов в сфере интеллектуальной собственности | 2026-2027 годы | Министерство экономического развития и торговли Республики Таджикистан, Министерство сельского хозяйства Республики Таджикистан, Министерство культуры Республики Таджикистан | Архивы в сфере интеллектуальной собственности оцифрованы |  |  |
| 5. КАДРЫ, КОНТРОЛЬ И КАЧЕСТВО |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Обучение архивных работников цифровым технологиям | 2026-2027 годы | Главное архивное управление при Правительстве Республики Таджикистан, Агентство инноваций и цифровых технологий при Президенте Республики Таджикистан | Работники сферы архивов обучены цифровым технологиям |  | 4 000 000 |
| 24 | Введение ключевых показателей эффективности (KPI) по оцифровке архивов для государственных органов и организаций | январь 2027 года | Агентство инноваций и цифровых технологий при Президенте Республики Таджикистан | Введены ключевые показатели эффективности (KPI) по оцифровке архивов для государственных органов и организаций |  |  |
| 25 | Ежегодная оценка влияния цифровизации на качество государственных услуг | 2026-2027 годы | Агентство инноваций и цифровых технологий при Президенте Республики Таджикистан | Проведены ежегодные оценки влияния цифровизации на качество государственных услуг, по результатам которой информация была представлена Правительству Республики Таджикистан |  |  |
| 26 | Организация регулярной оценки доступности цифровых архивных данных для граждан и организаций с привлечением общественных и экспертных институтов, включая сбор и анализ обратной связи пользователей | 2026-2027 годы | Центр стратегических исследований при Президенте Республики Таджикистан, Агентство инноваций и цифровых технологий при Президенте Республики Таджикистан | Проведены регулярные оценки доступности цифровых архивных данных для граждан и организаций с привлечением общественных и экспертных институтов, включая сбор и анализ обратной связи пользователей |  |  |
| 27 | Принятие мер по обеспечению информационной безопасности и защите персональных данных при цифровизации архивов | 2026-2027 годы | Агентство инноваций и цифровых технологий при Президенте Республики Таджикистан | Приняты меры по обеспечению информационной безопасности и защите персональных данных при цифровизации архивов |  |  |
| 6. МАСШТАБИРОВАНИЕ И УСТОЙЧИВОСТЬ |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Переход к ведению архивов государственных органов в электронном формате в качестве основного | январь 2029 года - декабрь 2030 года | Главное архивное управление при Правительстве Республики Таджикистан, центральные и местные органы государственной власти | Архивы государственных органов переведены и ведутся в электронном формате в качестве основного |  |  |
| 29 | Полное исключение бумажных архивов в текущем делопроизводстве (за исключением документов, имеющих сведения, составляющие государственную тайну) | 2030 год | Центральные и местные органы государственной власти | Бумажные архивы в текущем делопроизводстве (за исключением документов, имеющих сведения, составляющие государственную тайну) полностью исключены |  |  |
| 30 | Создание и развитие централизованных баз данных цифровых архивных документов и использование государственных дата-центров для их хранения и резервного копирования | июль 2029 года - декабрь 2030 года | Главное архивное управление при Правительстве Республики Таджикистан, Агентство инноваций и цифровых технологий при Президенте Республики Таджикистан | Централизованные базы данных цифровых архивных документов создано и используется государственные дата-центры для их хранения и резервного копирования |  |  |
| 31 | Подготовка отчёта о переходе архивов в цифровой формат | 2026-2030 годы | Агентство инноваций и цифровых технологий при Президенте Республики Таджикистан | Ежегодно представляется отчёт о переходе архивов в цифровой формат в Правительство Республики Таджикистан |  |  |