Приложение

к постановлению                                     Правительства Республики Таджикистан

от «28» мая 2026 года, №294

План действий Среднесрочной государственной программы по защите населения

и территорий от чрезвычайных ситуаций на 2023-2028 годы в 2026-2028 годах

| п/н | Мероприятия | Ожидаемыe результаты | Общие потреб-ности в финан-сирова-нии (тысяч сомони) | Сроки исполнения и объем финансирования |  |  |  |  |  | Исполни-тели | Партнеры по реализа-ции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | В рамках средств государственного и местного бюджета и в виде вклада (тысяч сомони) |  |  | Инвестиции со стороны партнеров по развитию и средства международных организаций (тысяч сомони) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |  |  |
| - УЛУЧШЕНИЕ ПОНИМАНИЯ РИСКА СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| § 1. Институционализация национальной системы сбора, анализа и использования данных о рисках, потерях и ущербе от бедствий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Cовершенст-вование форм статистичес-кой отчётнос-ти о прогнози-руемых чрез-вычайных си-туациях путем внедрения дезагреги-рованных по-казателей по полу, возрасту и инвалидности для проведения адресного анализа рисков и планирования мер защиты населения | - формы статис-тической отчет-ности «О чрез-вычайных ситуа-ций» - «1-ЧС» с показателями по половозрастному составу населения и инвалидности пересмотрены и утверждены; - внедрена электронная система сбора и обработки данных в 100% районах республики | 30,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | Комитет по ЧС и ГО, Агентство по статис-тике, Агентство по иннова-циям и цифровым техноло-гиям Местные исполни-тельные органы государст-венной власти | Струк-тура ООН по вопро-сам ген-дерного равенства и расши-рения прав и возмож-ностей женщин (ООН-Женщи-ны) |
| 2. | Совершенст-вование на-циональной системы сбо-ра и анализа данных о прямом ущербе и кос-венных по-терях от сти-хийных бедствий (DLD) с обязательной дезагрегацией данных по признаку пола, возраста и инвалидности | - исторические данные о потерях и ущербе за последние 30 лет (1997-2027) оцифрованы и внесены в новую систему; - внедрена и функционирует национальная база данных, обеспечивающая точной статистикой о масштабах экономических потерь во всех секторах, позволяя проводить гендерный и социальнодемо-графический анализ последствий бедствий. - обучено 100 специалистов Комитета по ЧС и ГО и Агентства по статистике в центральных аппаратах и регионах | 370,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 360,0 | 0,0 | 0,0 | Комитет по ЧС и ГО, Агентство по статис-тике, Агентство по иннова-циям и цифровым техноло-гиям, Местные исполни-тельные органы государст-венной власти | Управле-ние ООН по сниже-нию рис-ка бед-ствий, Прави-тельство Швей-царии |
| 3. | Разработка и внедрение националной Методологии оценки пот-ребностей после бедствий (PDNA) для планиро-вания инклю-зивного восстановления и реконструкции с учетом интересов уяз-вимых групп населения | - форма оценки потребностей после бедствий рассмотрена соответствую-щими ведомствами и утверждена, обеспечивая переход к качественному планированию восстановления по принципу «восстановить лучше, чем бы-ло», гарантируя адресную помощь пострадавшим женщинам, детям и лицам с инвалид-ностью; - обучено 100 специалистов Комитета по ЧС и ГО и Агентства по статистике в центральных аппаратах и регионах | 50,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 20,0 | 10,0 | Комитет по ЧС и ГО, Агентство по статис-тике, Министер-ство эконо-мического развития и торговли | Агент-ство по техни-ческому содейст-вию и развитию (АКТЕД) |
| 4. | Создание единой цифровой платформы сбора, хранения и анализа данных | - функциони-рует интегрирован-ная информацион-ная система с доступом для всех заинтересован-ных сторон; - публикуются ежегодные ста-тистические сборники с дезагрегированными данными и анали-тические отчеты | 50,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 20,0 | Комитет по ЧС и ГО, Агентство по статис-тике, Местные исполни-тельные органы государст-венной власти | Партне-ры по развитию |
|  | Всего: |  | 500,0 | 10,0 | 30,0 | 20,0 | 380,0 | 30,0 | 30,0 |  |  |
| § 2. Внедрение единого национального подхода к оценке и картированию многоугрозных рисков и климатических воздействий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Разработка Концепции организации процесса изучения и картирования рисков бедствий и климатических изменений | - выработана и утверждена Концепция организации процесса изу-чения и картирования рисков; - создана система для оценки мно-жественных опасностей и интегрирована в стандартные операционные процедуры Комитета по ЧС и ГО; - укреплен инсти-туциональный потенциал Комитета по ЧС и ГО, муни-ципальных служб и ведомств города Душанбе, владеющим современными методами оценки рисков и способных использовать данные картирования для планирования и обеспечения безопасности | 3536,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1396,0 | 1100,0 | 1040,0 | Комитет по ЧС и ГО, Комитет по охране окружаю-щей среды, Агентство гидромете-орологии, Главное управление геологии, Националь-ная академия наук Таджикис-тана | Прави-тельство Швейца-рии, Всемир-ная продо-вольст-венная програм-ма ООН, Управ-ление ООН по сниже-нию риска бедствий Програм-ма развития ООН |
| 6. | Проведение комплексной оценки рисков и уязвимостей с обновлением карт опаснос-тей г. Душанбе с учетом гендерных аспектов | - обновленные карты опасностей высокого раз-решения для столицы доступны и используются для планирования защитных мер, учитывая специфические уязвимости женщин, детей и лиц с инвалидностью | 180,0 | 0,0 | 15,0 | 15,0 | 100,0 | 50,0 | 0,0 | Комитет по ЧС и ГО, Исполнительный орган государственной власти г. Душанбе, Главное управление геологии, Агентство гидрометео-рологии | Програм-ма развития ООН |
|  | Всего: |  | 3716,0 | 0,0 | 15,0 | 15,0 | 1496,0 | 1150,0 | 1040,0 |  |  |
| § 3. Усиление использования геопространственных, климатических и спутниковых данных в системе управления рисками бедствий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Укрепление националь-ного потенци-ала Комитета по ЧС и ГО по использованию спутниковых данных и систем мониторинга | - Система мони-торинга, исполь-зующая спутни-ковые данные, создана и исполь-зуется Комитетом по ЧС и ГО для оценки рисков; - данные наблюдений и мониторинга системно используются государственны-ми органами для оценки рисков и упреждающих действий | 6727,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2000,0 | 3000,0 | 1727,0 | Комитет по ЧС и ГО, Государст-венный Комитет по земльному управле-нию и геодезии Агентство по иннова-циям и цифровым техноло-гиям Министер-ства и ведомства | Прави-тельство Швей-царии, Всемир-ная про-доволь-ственная програм-ма ООН |
|  | Всего: |  | 6727,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2000,0 | 3000,0 | 1727,0 |  |  |
|  | Итого: |  | 10943,0 | 10,0 | 45,0 | 35,0 | 3876,0 | 4180,0 | 2797,0 |  |  |
| - СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ И НОРМАТИВНЫХ ОСНОВ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ БЕДСТВИЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| § 1. Совершенствование нормативно-правовой базы в сфере снижения риска бедствий с учетом гендерных аспектов и уязвимых групп населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Совершенст-вование нор-мативных пра-вовых актов, обеспечиваю-щих усиление мер по сниже-нию рисков, уязвимости и повышения потенциала населения и инфраструк-туры. Разработка и принятие пакета нор-мативных пра-вовых актов по снижению риска бедствий | - приняты гендерно-чувстительные нормативные правовые акты; - проведены общественные консультации с участием не менее 100 заинтересован-ных участников; - НПА интегри-руют гендерный подход и учитывают пот-ребности уязви-мых групп | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 10,0 | 20,0 | Комитет по ЧС и ГО, Комитет по делам жен-щин и семьи, Министер-ство здравоохранения и социаль-ной защиты на-селения, Местные исполни-тельные органы государст-венной власти | Струк-тура ООН по воп-росам гендерно-го равен-ства и расшире-ния прав и возмож-ностей женщин (ООН-Жен-щины) |
| 9. | Реформирова-ние Единой государствен-ной системы предупрежде-ния и ликви-дации чрезвы-чайных ситуа-ций с учетом интеграции соответству-ющих орга-низаций в состав Коми-тета по ЧС и ГО | - внедрены в состав Комитет по ЧС и ГО организации в сфере прогнозирова-ния и мониторинга, селезащитных мероприятий и противопожарной безопасности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Комитет по ЧС и ГО | Партне-ры по развитию |
| 10. | Разработка и активизация Планов готов-ности и реаги-рования на ЧС в городах и районах, в том числе в Вахшском каскаде ГЭС | - разработаны и внедрены Планы готовности и реагирования на ЧС в городах и районах, в том числе в Вахшском каскаде ГЭС | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | Комитет по ЧС и ГО, ОАО «Барки Таджик», Местные исполни-тельные органы государст-венной власти | Партнеры по развитию |
|  | Всего: |  | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 70,0 | 60,0 | 70,0 |  |  |
| § 2. Интеграция вопросов перемещения населения, вызванного бедствиями, в систему политики и планирования снижения риска стихийных бедствий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Совершенство-вание нормативно-правовой базы по проблемам перемещения населения, вызванного стихийными бедствиями | - приняты новые нормативные правовые акты по вопросам перемещения в связи со стихийными бедствиями с учетом международ-ных стандартов; - государствен-ные и соответ-ствующие учреждения используют дезагрегированные данные о миграции и рисках бедствий для разработки политики | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | Комитет по ЧС и ГО, Министер-ство труда, миграции и занятости населения, Министер-ство юсти-ции, Местные исполни-тельные органы государст-венной власти | Между-народная органи-зация миграции |
| 12. | Повышение квалификации государствен-ных и негосу-дарственных заинтересован-ных сторон по вопросам интеграции миграции и мобильности населения в Национальной стратегии по снижению риска стихий-ных бедствий | - государствен-ные и негосу- дарственные участники интегрируют аспекты мобильности населения в на-циональные и местные процессы планирования в области сниже- ния риска стихийных бедствий | 220,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | Комитет по ЧС и ГО, Комитет по охране окружаю-щей среды, Агентство гидромете-орологии, Министер-ство труда, миграции и занятости населения | Между-народная органи-зация миграции |
|  | Всего: |  | 320,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 100,0 | 0,0 |  |  |
| §3. Институционализация межведомственной координации через Национальную платформу по снижению риска стихийных бедствий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Повышение эффективности работы Национальной платформы по снижению риска стихийных бедствий | - проведено не менее 4 заседаний в год Межве-домственной рабочей группы; - проведены 2 заседания в год Национальной платформы по снижению риска стихийных бед-ствий; - опубликован регулярный годовой отчет Национальной платформы по снижению риска стихийных бедствий; - Национальная платформа по снижению риска стихийных бед-ствий функцио-нирует как устойчивый координа-ционный меха-низм с регуляр-ным мониторингом прогресса | 350,0 | 00,0 | 0,0 | 0,0 | 230,0 | 70,0 | 50,0 | Комитет по ЧС и ГО, Националь-ная платформа по сниже-нию риска стихийных бедствий, Общество Красного Полумеся-ца Таджикис-тана | Прави-тельство Швейца-рии, Управле-ние ООН по сни-жению риска бедствий, Дирек-торат Европей-ской комиссии по вопро-сам граж-данской защиты и гуманитарной помощи (DG ECHO) |
|  | Всего: |  | 350,0 | 00,0 | 0,0 | 0,0 | 230,0 | 70,0 | 50,0 |  |  |
| §4. Институционализация гендерно-чувствительного и детско-ориентированного подходов в системе снижения риска бедствий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Интеграция детскоориен-тированных подходов и результатов исследований ЮНИСЕФ в национальные, отраслевые и местные стратегии и планы | - в националь-ных, отраслевых (образование, здравоохранение, социальная защита) и местных стратегиях системно учтены климатические риски для детей; - разработаны и применяются детскоориен-тированные меры и индикаторы по снижению уязвимости детей к множествен-ным опасностям; - гендерные и детскоориенти-рованные аспекты системно ин-тегрированы в политику, планирование и реализацию мер снижению риска бедствий | 200,0 | 00,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | Комитет по ЧС и ГО, Министе-рство образова-ния и науки, Министе-рство здравоох-ранения и социального обеспече-ния, Комитет по охране окружаю-щей среды | Детский фонд ООН (ЮНИ-СЕФ), партнеры по разви-тию |
| 15. | Укрепление гендерных подходов в снижении риска бедствий | - разработано Положение и создана темати-ческая группа Национальной Платформы по снижению риска стихийных бед-ствий по ген-дерным вопросам в сфере снижения риска бедствий; - разработан и осуществляется план действий по обеспечению реализации Национальной стратегии по снижению риска стихийных бедствий с уче-том глобал-ного плана действий по обеспечению гендерного ра-венства в под-держку осуществления Сендайской рамочной программы по снижению риска стихийных бедствий; - внедрен специа-лизированный учебный курс «Гендерные аспекты снижения риска бедствий и адаптации к изменению климата» для членов Национальной платформы в систему повы-шения квали-фикации; - подготовлено не менее 100 консультантов-тренеров для мобильных групп поддержки из числа нефор-мальных лидеров местных сооб-ществ. | 295,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 105,0 | 0,0 | Комитет по делам женщин и семьи, Комитет по ЧС и ГО, Министе-рство образова-ния и науки, Комитет по охране окружаю-щей среды | Структу-ра ООН по вопро-сам ген-дерного равенства и рас-ширения прав и возможностей женщин (ООН-Жен-щины), Организация Объединенных Наций по вопросам образова-ния, науки и культуры (ЮНЕС-КО) |
| 16. | Обеспечить гендерную инклюзивность в управлении рисками бедствий через установление целевых квот для обучения женщин по техническим специальностям в сферах экологии, лесного и сельского хоз-яйства в наци-ональных учреждениях высшего про-фессиональ-ного образова-ния и по про-филям защиты в чрезвычайных ситуациях в зарубежных учебных заве-дениях по ли-нии Комитета по ЧС и ГО с их обязательным включением в кадровый резерв в профильных ведомствах | - заложена основа для повышения кадрового потенциала системы снижения риска бедствий за счет увеличения доли девушек среди зачисленных студентов на соответствую-щие спе-циальности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Комитет по ЧС и ГО, Министер-ство эконо-мического развития и торговли, Министер-ство сель-ского хоз-яйства, Министе-рство образо-вания и науки, Комитет по делам женщин и семьи Комитет по охране окружаю-щей среды, Агентство лесного хозяйства, Местные исполни-тельные органы государст-венной власти | Структу-ра ООН по воп-росам гендер-ного ра-венства и расшире-ния прав и возмож-ностей женщин (ООН-Женщи-ны) |
|  | Всего: |  | 495,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 250,0 | 205,0 | 0,0 |  |  |
| § 5. Развитие партнерств с частным сектором, гражданским обществом и международными организациями в сфере снижения риска бедствий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Расширение партнерств с частным сектором, граж-данским обществом и международ-ными орга-низациями | - разработана Концепция вов-лечения частного сектора в вопросы снижения риска бедствий; - реализовано 10 партнерских проектов в рамках государственно-частного партнерства; - проведены консультацион-ные мероприятия с участием общественных объединений, медиа, научных кругов; - продлен Меморандум с Всемирной Продоволь-ственной Прог-раммой ООН; - обеспечено участие нацио-нальных делега-ций в регио-нальных кон-ференциях, форумах и встречах высокого уровня; - партнерские механизмы обеспечивают устойчивую поддержку реализации Национальной стратегии по снижению риска стихийных бедствий | 560,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 310,0 | 150,0 | 100,0 | Комитет по ЧС и ГО, Министе-рство экономи-ческого развития и торговли, Торгово-Промыш-ленная Палата, Националь-ная платформа по сниже-нию риска стихийных бедствий, Обществен-ные объеди-нения | Прави-тельство Швейца-рии, Управ-ление ООН по сниже-нию рис-ка бед-ствий, Програм-ма разви-тия ООН |
|  | Всего: |  | 560,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 310,0 | 150,0 | 100,0 |  |  |
|  | Итого: |  | 1925,0 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 1060,0 | 585,0 | 220,0 |  |  |
| ИНВЕСТИРОВАНИЕ В СНИЖЕНИЕ РИСКА БЕДСТВИЙ И ФИНАНСОВУЮ УСТОЙЧИВОСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| § 1. Развитие системы финансовой защиты от стихийных бедствий и климатических рисков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Повышение климатической устойчивости сельско-хозяйственного сектора через внедрение пилотных мо-делей страхо-вания от кли-матических рисков для защиты мелких сельхозпроиз-водителей | - снижена экономическая уязвимость домохозяйств и фермерских хозяйств к климатическим опасностям посредством внедрения и апробации комплексного страхового продукта (животно-водство и рас-тениеводство) | 7022,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3500,0 | 3522,00 | 0,0 | Министе-рство финансов, Комитет по ЧС и ГО, Националь-ный банк, Страховые организа-ции | Прави-тельство Швей-царии, Всемир-ная про-довольст-венная програм-ма ООН |
|  | Всего: |  | 7022,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3500,0 | 3522,00 | 0,0 |  |  |
| §2. Институционализация инвестиций в структурные и неструктурные меры снижения риска бедствий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Реализация инвестиций в структурные меры по снижению риска стихий-ных бедствий (инфраструк-тура и обору-дование) | - введено в эксплуатацию современное безопасное убежище в районе Дж. Балхи с учетом мер по защите женщин и девочек; - построен центр подготовки водолазов и Киноло-гический центр при Национальном Центре подготовки спасателей, расположен-ной в Шах-ринавском рай-оне; - построена общежитие для спасателей в Национальном Центре подго-товки спаса-телей, располо-женной в Шахринавском районе; - закуплено специализиро-ванное оборудование для команд Комитета по ЧС и ГО в Согдийской области; - построены 2 многофункцио-нальные площадки, используемые сообществом в качестве базы для установки палаток при чрезвычайных ситуациях; - построены современные аварийные убежища в Аннинском, Ванджском и Нурабадском районах; - построено многофункцио-нальное убежи-ще; - предвари-тельное размещение аварийных запасов непродоволь-ственных товаров в зонах повышенного риска; - построены безопасные ровные площадки для посадки и взлёта аварийных вертолётов в стратегически важных местах; - построено здание Республи-канской воени-зированной горноспаса-тельной службы в г.Рогун; - построено здание Управлений, отделов и отделений Комитета по ЧС и ГО в областях, городах и районах | 23600,0 | 0,0 | 5000,0 | 5000,0 | 4500,0 | 4700,0 | 4400,0 | Комитет по ЧС и ГО, Министе-рство финансов, Местные исполни-тельные органы государст-венной власти, | Прави-тельство Швейца-рии, Фонд Ага Хана (AKF), Швед-ский офис, Нацио-нальный проект по управ-лению рисками стихий-ных бед-ствий |
| 20. | Строительство региональных центров управ-ления кризис-ными ситуа-циями (РЦУКС) с оснащением | - укреплены региональные центры и системы управления кризисными ситуациями; - закуплены современное информацион-но ком-никационное оборудование и средства связи | 31000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 30000,0 | 0,0 | 0,0 | Комитет по ЧС и ГО, Министе-рство финансов | Всемир-ный банк |
| 21. | Создание Фонда защит-ных соору-жений граж-данской обо-роны в горо-дах, отнесен-ных по граж-данской обороне и в приграничных районах | - включены в Генеральные планы вопросы инженернотех-нических меро-приятий граж-данской обороны и предупреди-тельных меро-приятий; - разработаны строительные нормы и правила по созданию и эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны; - предусмотрены в Проектах многоэтажных жилых и других зданий и соору-жений строи-тельство убежищ гражданской обороны; - создан Фонд защитных соо-ружений граж-данской обороны; - восстановле-ны убежища и противорадиационные укрытия на основании отдельных планов, а также пункты управлений гражданской обороны | 2415,0 | 0,0 | 915,0 | 1500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Комитет по архитек- туре и строитель-ству, Исполни-тельные органы го-сударствен-ной власти областей, городов и районов | Партнеры по развитию |
| 22. | Реализация инвестиций в неструктур-ные меры: Обеспечить совершенствование норма-тивноправовой и технической базы в сфере строительства посредством интеграции стандартов управления рисками бедствий и адаптации к изменению климата, учитывающих потребности женщин и лиц с инвалид-ностью | - внедрение обновленных градостроительных норм и стандартов обеспечило повышение структурной устойчивости объектов к раз-личным угрозам и гарантировало их инклюзивную безопасность и доступность для всего населения; - обновлены и утверждены нормативно-технические акты, строительные нормы и правила, регламенты, содержащие требования по сейсмостой-кости, клима-тической адап-тации и доступ-ности для лиц с инвалиднос-тью; - вновь вводи-мые в эксплуа-тацию объекты, спроектированы и построены в полном соответствии с обновленными инклюзивными стандартами безопасности и устойчивости | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 15,0 | 25,0 | Комитет по архитек- туре и строитель-ству, Институт геологии, сейсмостой-кого строи-тельства и сейсмоло-гии | Партнеры по развитию |
| 23. | Внедрение методов устойчивого землепользования и адап-тивных агротехноло-гий в сельских районах, наи-более подвер-женных кли-матическим рискам и сти-хийным бедс-твиям, при поддержке международ-ных финан-совых инсти-тутов | - повышена устойчивость сельского населения и аграрного сектора к засухам, эрозии и селям за счет внедрения кли-матически оптимизированных схем землеполь-зования и вос-становления деградирован-ных земель; - увеличена площадь земель, на которых внедрены меры климатической адаптации (лесопосадки, террасирова-ние, улучшен-ный дренаж); - утверждены местные планы землепользова-ния с учетом карт рисков бедствий | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 100,0 | Министер-ство сель-ского хозяйства, Местные исполни-тельные органы государст-венной власти | Продо-вольст-венная и сельско-хозяйст-венная организа-ция ООН, Немец-кий банк развития |
| 24. | Реализация комплексных инвестицион-ных проектов по укреплению устойчивости водного и аграрного секторов посредством модернизации инфраструк-туры и внедрения инновацион-ных систем мониторинга рисков, в том числе: Модернизация ирригацион-ной и дренажной инфраструк-туры (структурная мера). Реконструкция каналов и внедрение устойчивых агротехноло-гий в сельских районах. Повышение устойчивости муниципаль-ных систем водоснабже-ния (структурная мера). Обновление городских сетей и систем очистки (на примере г. Куляб) для предотвраще-ния санитар-ных рисков при чрезвычайных ситуациях. Внедрение систем раннего опо-вещения и мониторинга водных ресур-сов (неструк-турная мера). Создание циф-ровых сетей контроля за состоянием водных объек-тов и опове-щения насе-ления | - сформирова-ны устойчивые механизмы целевого инвестирова-ния в критическую инфраструктуру, что обеспечило защиту систем жизнеобеспече-ния населения и ключевых отраслей экономики от климатических и техногенных угроз; - снижена уяз-вимость сель-ского хозяйства к засухам и паводкам; - обеспечена защита земель от эрозии; - гарантиро-ван доступ к безопасной воде в условиях чрезвычайных ситуаций для городского населения; сни-жены потери ресурсов; - повышена точность прогнозов и скорость опове-щения о гидроло-гических угрозах; усилен потенциал профильных ведомств; - инвестиции в снижение риска бедствий реали-зуются в рамках согласованных государствен-ных и донорских программ | 35065,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14580,0 | 11270,0 | 9215,0 | Министер-ство энергетики и водных ресурсов, Агентство ирригации и мелиора-ции, Комитет по жилишно коммунальному хозяйству,Комитет по ЧС и ГО, Местные исполни-тельные органы государст-венной власти | Всемир-ный Банк, Европей-ский Союз, Европейский банк Развития и Рекон-струкции |
| 25. | Обеспечение радиационной и экологичес-кой безопас-ности в зонах уранового наследия. Рекультивация и строи-тельство защитных инженерных сооружений (г. Истиклол) | - минимизированы риски экологического и радиацион-ного воз-действия на население за счет безопас-ного отвода шахтных вод и обеспечения жителей города Истиклол ста-бильным дос-тупом к чистой горной питьевой воде; - устранена уг-роза миграции загрязненных вод в жилые зоны; - обеспечен доступ к безопасной питьевой воде для жителей города | 17200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7780,0 | 5810,0 | 3610,0 | Министер-ство про-мышленнос-ти и новых техноло-гий, Националь-ная академия наук, Министер-ства и ведомства, Местные исполни-тельные органы государст-венной власти | Между-народный научно-техноло-гический Центр (МНТЦ) и Европейский Союз |
| 26. | Внедрение инновацион-ных моделей устойчивого городского развития и природоори-ентированных решений (Eco-DRR/NbS) для снижения климатических рисков в городах | - повышена ус-тойчивость городской среды к климатическим угрозам за счет сочетания циф-ровых систем раннего опове-щения, методов биоинженерии для стабилизации склонов и ресур-соэффективного управления коммунальными услугами; - инновацион-ные проекты на основе природо ориентирован-ных решений пилотированы в г. Душанбе; - приняты меры по био-инженерии, укреплению склонов и цифровизации систем предупреждения в г. Хорог | 13964,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6804,0 | 5420,0 | 1740,0 | Исполнительные органы государс-твенной власти городов Душанбе и Хорог | Программа развития ООН, Европейский Союз |
|  | Всего: |  | 123494,0 | 1000,0 | 5915,0 | 6500,0 | 63724,0 | 27265,0 | 19090,0 |  |  |
| § 3. Интеграция подхода «Укрепление системы управления рисками на уровне сообществ» (CBDRM) в систему управления рисками на местном уровне |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. | Укрепление системы управления рисками на уровне сообществ (CBDRM) в 60 целевых сообществах | - внедрена сис-тема Укрепление системы управ-ления рисками на уровне сообществ (CBDRM) на уровне сообществ в 60 целевых сообществах; - разработаны 60 планов управления рисками сти-хийных бедствий; - создано 60 добровольных спасательных формирований (не менее 50% женщин); - реализовано 180 малых проектов по снижению рис-ков (по 3 в каждом сооб-ществе); - снижена уязвимость 50000 человек (показатели до/после); - подготовлены кейс-стади и уроки; - укрепление системы управления рисками на уровне сообществ (CBDRM) явля-ется устойчивым элементом сис-темы местного управления и планирования | 3280,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 2200,0 | 1030,0 | 0,0 | Комитет по ЧС и ГО, Комитет по делам женщин и семьи, Местные исполни-тельные органы государст-венной власти | Азиат-ский Банк Развития, Нацио-нальный проект по управле-нию рис-ками стихий-ных бед-ствий, Организа-ция Объе-диненных Наций по вопросам образова-ния, нау-ки и куль-туры (ЮНЕС-КО) |
| 28. | Разработка и реализация региональных и районных планов управ-ления рисками стихийных бедствий | - планы управ-ления рисками стихийных бедствий реализуются на региональном и местном уров-нях с учетом гендерного, возрастного факторов и инвалидности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Комитет по ЧС и ГО, Комитет по делам жен-щин и семьи, Местные исполни-тельные органы государст-венной власти, Обществен-ные объеди-нения | Азиат-ский Банк Развития, Нацио-нальный проект по управле-нию рис-ками сти-хийных бедствий, Струк-тура ООН по вопро-сам ген-дерного равенст-ва и рас-ширения прав и возмож-ностей женщин (ООН-Жен-щины) |
|  | Всего: |  | 3280,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 2200,0 | 1030,0 | 0,0 |  |  |
|  | Итого: |  | 133787,0 | 1050,0 | 5906,0 | 6500,0 | 69424,0 | 31817,0 | 19090,0 |  |  |
| 4. ПОВЫШЕНИЕ ГОТОВНОСТИ К БЕДСТВИЯМ И ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАГИРОВАНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| §1. Совершенствование национальной системы раннего предупреждения и упреждающих действий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. | Усиление сис-темы раннего предупрежде-ния и упреж-дающих дей-ствий | - проведены ре-гулярные координацион-ные встречи ответственных ведомств по реализации Дорожной карты укреп-ления систем раннего предупрежде-ния; - усовершенс-твована и модернизи-рована информа-ционная система управления стихийными бедствиями для поддержки Ко-митета по ЧС и ГО; - обеспечен своевременный переход учреждений на безопасный режим работы; - развернута сеть из 200 автоматичес-ких станций мониторинга; - внедрены системы SMS и мобильных приложений для оповеще-ния; - охвачено 90% населения страны; - подготовлены согласованы и апробированы межведомственные, в т.ч. детскоориен-тированные, стандартные операционные процедуры (СОП) по упреждающим действиям и реагированию, в том числе при экстремальной жаре, холоде и пылевых бурях, включая транс-граничные чрезвычайные ситуации; - налажены каналы оперативного оповещения школ, дошкольных учреждений, больниц; - население и ключевые учреждения своевременно получают предупреждения и действуют на основе стандартизиро-ванных процедур | 1815,0 | 200,0 | 200,0 | 100,0 | 425,0 | 450,0 | 440,0 | Комитет по ЧС и ГО, Агентство гидрометео-рологии, Служба связи, Общество Красного Полумеся-ца Таджикис-тана, Националь-ная плат-форма по снижению риска сти-хийных бедствий | Програм-ма разви-тия ООН, Прави-тельство Швейца-рии, Управле-ние ООН по сниже-нию рис-ка бед-ствий, Между-народная федера-ция Об-ществ Красного Креста и Красного Полумес-яца, ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕС-КО), Детский фонд ООН (ЮНИ-СЕФ), |
| 30. | Востановле-ние Систем раннего опо-вещения и связи с уста-новкой сирен в городах Душанбе, Хорог, Худжанд, Бохтар, Куляб, Турсунзода, Гиссар, Рогун, Истравшан, Б.Гафуров, Исфара, Панджакент и в пригранич-ных уязвымых городах и районах | - система ран-него оповещения восстановлена; - сирены уста-новлены в крупных городах и приграничных уязвимых райо-нах; - проблемы по оповещению населения и должностных лиц устранены | 2485,0 | 0,0 | 500,0 | 500,0 | 375,0 | 450,0 | 660,0 | Комитет по ЧС и ГО, Служба связи, мобильные операторы, Местные исполни-тельные органы государст-венной власти областей, городов и районов | Партнеры по развитию |
| 31. | Создание Системы раннего оповещения, связи и мониторинга каскада Вахшских ГЭС | - Система ран-него оповещения, связи и мони-торинга на реке Вахш установ-лена; - определены островки безопасности для эвакуации населения; - созданы запасы непродавотельственных товаров; - интегрирована система раннего оповещения в систему Центра управления кризисных ситуаций Комитета по ЧС и ГО | 4000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4000,0 | 0,0 | 0,0 | Комитет по ЧС и ГО, Служба связи, ОАО «Барки Таджик», Местные исполни-тельные органы государст-венной власти, городов и районов | Всемир-ный банк |
|  | Всего: |  | 8300,0 | 200,0 | 700,0 | 600,0 | 4800,0 | 900,0 | 1100,0 |  |  |
| §2. Развитие национальной системы подготовки, сертификации и учений в сфере снижения риска бедствий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32. | Совершенствование системы подготовки, обучения и сертификации специалистов | - обновлена учебная прог-рамма для сертификации по методам поиска и спасения; - разработа-ны и пропилотированы учебные планы для программ сертификации по снижению риска бедствий и адаптации к изменению климата на уровне сообщества; - проведены различные поисково-спасательные тренинги с получением международ-ной серти-фикации «Инса-раг»; - реализована Дорожная карта для получения международ-ной сертификации «Инсараг»; - обновлены учебные программы Республикан-ского учебно-методического центра Комитета по ЧС и ГО; - система подготовки и учений обеспечивает высокий уровень готовности органов управления и реагирования | 4050,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 4000,0 | 0,0 | 0,0 | Комитет по ЧС и ГО, Министер-ство образова-ния и науки, Националь-ная академия наук Таджикис-тана | Всемир-ный банк, Азиат-ский банк развития, Нацио-нальный проект управле-ния рис-ками бед-ствий, Фонд Ага-хана (АКФ), Прави-тельство Швейца-рии, ОБСЕ |
| 33. | Проведение комплексных учений и тренировок для повыше-ния готов-ности | - проведено не менее 1 нацио-нального, 3 ре-гиональных и 50 местных учений; - отработаны механизмы координации, выявлены и устранены пробелы в готовности. Повышена способность оперативного реагирования служб; - проведены специализированные тренинги для поисково-спасательных команд (SART) и организация местных и региональных учений (SimEx); - проведены повторные (освежающих) тренингов для Команд экстренного реагирования сообществ (CERT) в целевых районах проекта; - созданы Команды экстренного реагирования сообществ (CERT) в новых, дополнительно определённых районах | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 100,0 | 0,0 | Комитет по ЧС и ГО, Общество Красного Полумеся-ца Таджикис-тана | Дирек-торат Европей-ской комиссии по вопро-сам граж-данской защиты и гумани-тарной помощи (DG ECHO), группа РЕАКТ, Фонд Ага-Хана (АКФ), Прави-тельство Швейца-рии |
|  | Всего: |  | 4350,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 4200,0 | 100,0 | 0,0 |  |  |
| §3. Усиление готовности сектора здравоохранения и социальной защиты к реагированию на бедствия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34. | Повышение готовности сектора здравоохра-нения и социальной защиты | - реализуется «Дорожная карта по усилению готовности больниц в Таджикистане во время стихийных бедствий»; - пилотированы шокчувстви-тельные механизмы социальной защиты, в т.ч. детскоориенти-рованные, с элементами упреждающих действий, включая использование денежных переводов на основе климатических прогнозов, для поддержки домохозяйств с детьми и другими уязви-мыми группами до наступления и в период климатических шоков; - результаты оценки эффек-тивности используются для доработки Стратегии финансовой защиты; - медицинские и социальные службы способны эффективно функциониро-вать при чрезвычайных ситуациях | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 100,0 | 0,0 | Министер-ство здравоохра-нения и социаль-ной защите населения, Министер-ство финансов, Комитет по ЧС и ГО, Общество Красного Полумеся-ца Таджикис-тана | Детский фонд ООН (ЮНИ-СЕФ), Всемир-ный банк, Всемир-ная про-довольст-венная програм-ма ООН |
|  | Всего: |  | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 100,0 | 0,0 |  |  |
| §4. Развитие потенциала сообществ и добровольных механизмов реагирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35. | Развитие потенциала сообществ и добровольных механизмов реагирования | - сообщества обладают устойчивым потенциалом первичного реагирования и самозащиты | 3560,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1750,0 | 1510,0 | 300,0 | Комитет по ЧС и ГО, Местные исполни-тельные органы государст-венной власти, Общество Красного Полумеся-ца Таджикис-тана | Дирек-торат Европей-ской комиссии по вопро-сам граж-данской защиты и гумани-тарной помощи (DG ECHO), Агент-ство по техничес-кому содейст-вию и развитию (АКТЕД), Европей-ский Союз, Фонд Ага-Хана, Прави-тельство Швейца-рии |
| 36. | Разработка и распростра-нение среди населения инклюзивных информационных материалов по воп-росам готовности к бедствиям и климатической адаптации, учитывающих гендерные аспекты, возрастные особенности и потребности лиц с инвалид-ностью | - повышена осведомлен-ность и уровень личной готовности раз-личных групп населения (включая женщин, детей и лиц с инва- лидностью) к действиям при угрозе и возникновении стихийных бедствий; - разработаны и используются материалы в доступных форматах (буклеты, плакаты, брошюры, в т.ч. на шрифте Брайля, на тад-жикском жес-товом языке, тактильные ма-териалы), обеспечиваю-щие участие детей с нару-шениями слуха и зрения и других уязвимых групп в мероприятиях по подготовке к чрезвычайным ситуациям | 375,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 135,0 | 120,0 | 120,0 | Комитет по ЧС и ГО, Комитета по телеви-дению и радио, Министе-рства и ведомства, Местные исполни-тельные органы государст-венной власти, Общество Красного Полумеся-ца Таджикис-тана | Програм-ма разви-тия ООН, ООН по вопросам образова-ния, науки и культуры (ЮНЕС-КО), Детский фонд ООН (ЮНИ-СЕФ), Фонд Ага-Хана (АКФ) |
|  | Всего: |  | 3935,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1885,0 | 1630,0 | 420,0 |  |  |
|  | Итого: |  | 16885,0 | 250,0 | 700,0 | 600,0 | 11085,0 | 2730,0 | 1520,0 |  |  |
| - МОНИТОРИНГ, ОЦЕНКА И ОБНОВЛЕНИЕ ПОЛИТИКИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| §1. Внедрение национальной системы мониторинга и оценки реализации Национальной стратегии и Плана действий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37. | Разработка и внедрение Национальной системы мо-ниторинга и оценки реализации Плана действий | - утверждена система мони-торинга с клю-чевыми инди-каторами Сен-дайской рамоч-ной программы по снижению риска стихийных бедствий и Целей устойчивого развития; - создана циф-ровая платформа для отслеживания прогресса; - ежегодно пуб-ликуются отчеты; - прогресс реализации мероприятий по снижению риска бедствий регулярно отслеживается и используется для корректировки политики | 140,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 140,0 | 0,0 | 0,0 | Комитет по ЧС и ГО, Агентство статистики, Агентство инноваций и цифро-вых техно-логий, Министер-ство эконо-мического развития и торговли | Прави-тельство Швейца-рии, Управ-ление ООН по сниже-нию рис-ка бед-ствий, Програм-ма разви-тия ООН |
| 38. | Создание онлайн-портала по реализации мер по снижению риска бедствий с открытыми данными о финансировании, прогрессе и результатах | - разработан концептуальный документ по созданию и функциониро-ванию онлайн-портала; - создан и функ-ционирует пуб-личный портал; - данные обнов-ляются ежеквартально; - обеспечен дос-туп для гражданского общества | 170,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 170,0 | 0,0 | 0,0 | Комитет по ЧС и ГО, Агентство инноваций и цифровых техноло-гий, Агентство статистики | Прави-тельство Швейца-рии, Управле-ние ООН по сниже-нию рис-ка бедст-вий |
|  | Всего: |  | 310,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 310,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| §2. Проведение комплексного анализа реализации Плана действий и подготовка следующего цикла программирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39. | Комплексный анализ реализации трехлетнего плана и подготовка нового цикла программирования | - проведен анализ существующих документов и консультации с Межведомственной рабочей группой; - разработан проект новой Среднесрочной государствен-ной программы по защите насе-ления и терри-торий от чрезвычайных ситуаций на 2029-2034 годы; - разработан и согласован проект нового Плана действий на 2029-2031 гг; - проведены инклюзивные консультации с уязвимыми группами населения; - новый цикл стратегичес-кого планирования основан на данных, уроках и инклюзивных консультациях | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | Комитет по ЧС и ГО, Общество Красного Полумеся-ца Таджикис-тана, Межведомственная рабочая группа Националь-ной Пла-тформы по снижению риска сти-хийных бедствий | Дирек-торат Европей-ской ко-миссии по вопросам граждан-ской защиты и гумани-тарной помощи (DG ECHO) |
|  | Всего: |  | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 |  |  |
|  | Итого: |  | 460,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 310,0 | 0,0 | 150,0 |  |  |
|  | В общем: |  | 164000,0 | 1370,0 | 6651,0 | 7135,0 | 85755,0 | 39312,0 | 23777,0 |  |  |