Приложение

к постановлению Правительства

Республики Таджикистан

от «28» мая 2026 года, №295

План действий Государственной программы репродуктивного здоровья

на 2023-2027 годы во втором этапе в 2026-2027 годах

| № | Деятельность | Индикаторы ожидаемых результатов | Основные показатели | Целевое значение показателя. Срок выполнения мероприятий |  | Требова-ние к инвести-циям (в сомони) | Финансовые ресурсы |  | Ответ-ственные | Парт- нёры по развитию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  | Республи-канский бюджет | Доноры |  |  |
| 1. РАСШИРЕНИЕ ДОСТУПА К УСЛУГАМ В ОБЛАСТИ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ ГАРАНТИРОВАННОГО КАЧЕСТВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обновление учебных модулей по планированию семьи, используемых в подготовке тренеров в соответствии с руководящими инструкциями Всемирной Организации Здравоохранения | Разрабатываются учебные модули, увеличивается количество подготовленных тренеров | Разработаны 18 рекомен-даций | 15 |  | 56068,8 |  | 56068,8 | Министерство здравоохране-ния и социальной защиты населения Республики Таджикистан | UNFPA |
| 2 | Разработка и распространение информационных материалов по планированию семьи для пользователей | Увеличивается количество информационных материалов по планированию семьи, распространенных среди пользователей | 13613 информа-ционные материалы опубликова-ны | 600 | 1000 | 28034,4 |  | 28034,4 | Министерство здравоохране-ния и социальной защиты населения Республики Таджикистан | UNFPA |
| 3 | Расширение учебных тренингов по вставлению и удалению подкожных имплантатов и новым методам контрацепции (Саяна-пресс) | 1. Увеличивается число обученного персонала. 2. Процентная доля учреждений первичной медико-санитарной помощи, в которых по меньшей мере один сотрудник прошел тренинг по планированию семьи. 3. Процентная доля учреждений первичной медико-санитарной помощи, в которых по меньшей мере один сотрудник прошел тренинг по предоставлению услуг по вставлению внутриматочных средств |  | х | х | 93448 |  | 93448 | Министерство здравоохране-ния и социальной защиты населения Республики Таджикистан | UNFPA |
| 4 | Расширение учебных тренингов по введению и удалению внутриматочной спирали для акушерок из самых отдаленных учреждений первичной медико-санитарной помощи | Увеличится количество обученных акушерок | 40 акушерок обучены | 40 | 40 | 56068,8 |  | 56068,8 | Министерство здравоохране-ния и социальной защиты населения Республики Таджикистан | UNFPA |
| 5 | Улучшение доступности качественных услуг репродуктивного здоровья, в том числе с использованием современных технологий и инструментов | 1. Мероприятия, направленные на оздоровление беременных и женщин детородного возраста специалистами первичной медико-санитарной помощи (семейными врачами и врачами узкой специализации) усиливаются. 2. Мероприятия, направленные на удовлетворение потребностей женщин детородного возраста в контрацептивных средствах усиливаются. 3. Укрепляется медицинская осведомленность населения по вопросам репродуктивного здоровья. 4. Осуществляется цифровизация процессов оказания услуг в области патологий шейки матки |  | х | х | 56068,8 |  | 56068,8 | Министерство здравоохране-ния и социальной защиты населения Республики Таджикистан | UNFPA |
| 6 | Улучшение услуг в области питания беременных и женщин детородного возраста | 1.Улучшается доступ к научно обоснованным и эффективным методам профилактики и лечения, таким как приём фолиевой кислоты и добавок железа. 2. Повышается осведомленность населения о здоровом питании |  | х | х |  |  |  | Министерство здравоохране-ния и социальной защиты населения Республики Таджикистан |  |
| 7 | Пересмотр клинических протоколов в области репродуктивного здоровья в соответствии с обновлениями руководства Всемирной Организации Здравоохранения | Пересматриваются клинические протоколы по безопасным абортам, по дородовой помощи при физиологической беременности; по ведению беременных с железодефицитной анемией; по профилактике и лечению беременных женщин с гипертензивных нарушений пересмотрены в соответствие с руководством Всемирной Организации Здравоохранения |  | х | х | 28034,4 |  | 28034,4 | Министерство здравоохране-ния и социальной защиты населения Республики Таджикистан | UNFPA |
| 8 | Проведение обучения тренеров по безопасным абортам в соответствии с обновленным клиническим протоколом по безопасным абортам | Подготовлены тренера по безопасным абортам с республиканских и региональных учреждений для проведения дальнейшего обучения медицинских работников и внедрения обновленного клинического протокола по безопасным абортам |  | 3 |  | 56068,8 |  | 56068,8 | Министерство здравоохране-ния и социальной защиты населения Республики Таджикистан | UNFPA |
| 2. УКРЕПЛЕНИЕ ЦЕПОЧКИ ПОСТАВОК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Выделение средств для распределения контрацептивов по учреждениям первичной медико-санитарной помощи и обеспечение распределения и контроля в рамках подхода «заключительный этап» (первичная медико-санитарная помощь) | 1. Число и процентная доля учреждений первичной медико-санитарной помощи, охваченных бюджетными ассигнованиями на распределение контрацептивов. 2. Обеспечение доступа населения к контрацептивным средствам, особенно в отдаленных регионах |  | х | х |  |  |  | Министерство здравоохране-ния и социаль-ной защиты населения Республики Таджикистан, местные исполнитель-ные органы государствен-ной власти |  |
| 10 | Оказание технической помощи Министерству здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан (обеспечение информационно- коммуникационными технологиями | Количество и виды информационно- коммуникационных технологий, закупленных и доставленных в учреждения репродуктивного здоровья | 43 учреждения обеспечены информа-ционно-коммуника-ционными технологиями | 70086 | 70086 | 140172 |  | 140172 | Министерство здравоохране-ния и социаль-ной защиты населения Республики Таджикистан | UNFPA |
| 11 | Обучение персонала учреждений репродуктивного здоровья/первичной медико-санитарной помощи по использованию нового программного обеспечения информационных систем управления логистикой | Обучены провайдеры услуг, обученных использованию новым программным обеспечением информационных систем управления логистикой | 67 специалистов прошли обучение | х | х | 37379,2 |  | 37379,2 | Министерство здравоохране-ния и социаль-ной защиты населения Республики Таджикистан | UNFPA |
| 12 | Расходы на технические ус-луги, связанные с привлечением внешних и внутренних источников для программного обеспечения базы данных | Создаётся база данных и существует широкий спектр возможностей для доступа к информации |  | х | х | 46724 |  | 46724 | Министерство здравоохране-ния и социаль-ной защиты населения Республики Таджикистан, местные исполнитель-ные органы государствен-ной власти | UNFPA |
| 3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ И УВЕЛИЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Проведение информационно-разъяснительных совещаний высокого уровня по важности и экономической эффективности планирования семьи | Совещания проводятся | Проведено 6 совещаний | 2 | 2 | 74758,4 |  | 74758,4 | Министерство здравоохране-ния и социаль-ной защиты населения Республики Таджикистан, местные исполнитель-ные органы государствен-ной власти | UNFPA |
| 14 | Ежегодная закупка средств контрацепции за счет внебюджетных средств при поддержке партнеров по развитию | Увеличивается количество контрацептивных средств |  | 1495168 | 1495168 | 2990336 |  | 2990336 | Министерство здравоохране-ния и социаль-ной защиты населения Республики Таджикистан | UNFPA |
| 15 | Ежегодное увеличение финансирования услуг по планированию семьи в зависимости от реальных возможностей государственного бюджета | Ежегодное увеличение вклада государства в программу планирования семьи и приобретение контрацептивных средств |  | х | х | 3300000 | 3300000 |  | Министерство здравоохране-ния и социаль-ной защиты населения Республики Таджикистан, Министерство финансов Республики Таджикистан |  |
| 4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ОПЕРАТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Проведение оценки положения учреждений репродуктивного здоровья, первичной медико-санитарной помощи в плане логистики и услуг по планированию семьи | Увеличение процента активных пользователей контрацептивов по данным Министерства здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан |  | х | х |  |  |  | Министерство здравоохране-ния и социаль-ной защиты населения Республики Таджикистан |  |
| Итого: |  |  |  |  |  | 6963161,6 | 3300000 | 3663161,6 |  |  |

Расходы по Плану действий Государственной программы репродуктивного здоровья

на 2023-2027 годы во втором этапе в 2026-2027 годах

| Год | Общая стоимость | Источники финансирования |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Республиканский бюджет | Доноры |
| 2026 | 3 431 580,8 | 1 600 000 | 1 831 580,8 |
| 2027 | 3 531 580, 8 | 1 700 000 | 1 831 580,8 |
| Итого | 6 963 161, 6 | 3300000 | 3663161,6 |