Приложение

к постановлению Правительства

Республики Таджикистан

от « 28 »мая  2026 года, №297

План мероприятий

на 2026–2027 годы по реализации Программы реабилитации, адаптации к нормальной жизни и обеспечение занятости и образованием женщин и детей, вовращённых из зон боевых действий, на 2023–2027 годы

| № | Наименование мероприятий | Сроки испол нения | Ожидаемые результаты |  | Целевые индикаторы оценок выполнения |  | Расходы на финансирование (тыс. сомонӣ) |  |  |  | Ответ- ственные и исполни-тели |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2026 год |  | 2027 год |  |  |
|  |  |  |  |  | 2026 | 2027 | Сгб | Вбс | Сгб | Вбс |  |
| 1. Профилактические мероприятия по выполнению поставленных задач |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Назначение ответственных лиц на республиканском, областном, районном/ городском уровнях для обеспечения скоординированной работы уполномоченных органов с семьями и детьми | 2026 год | Для обеспечения скоординированной работы уполномоченных органов с семьями и детьми на республиканском, областном, районном/городском уровнях будут назначены ответственные лица |  | 32 | 35 | - | - | - | - | МВД, ГКНБ, МИД, МОН, МЗСЗН, МТМЗН, КЖС, КМС, УПЧ, КПР, МИОГВ |
| 2 | Установление сотрудничества с соответствующими государственными органами стран, где имели место военные, террористические и экстремистские операции, составление их списков и возвращение их на родину | 2026-2027 годы | В результате сотрудничества соответствующих министерств и ведомств Таджикистана и соответствующих стран составляется список таджикских граждан, подлежащих репатриации |  | 2 | 2 | 290,0 | - | 290,0 | - | МИД, ГКНБ, МВД, ГП |
| 3 | Изучение опыта стран Центральной Азии по вопросам работы с семьями и детьми – репатриантами | 2027 год | При поддержке и технической помощи партнеров по развитию, ответственные представители соответствующих министерств и ведомств страны направляются в более опытные страны для изучения их опыта работы с семьями и детьми, репатриированными на родину |  | 2 | 2 | 50,0 | 80,0 | 50,0 | 80,0 | МИД, МВД, ГП, МЗСЗН, МОН, МТМЗН с привлече-нием ПР |
| 4 | Представление руководящих предложений относительно размещения граждан, репатриированных из зон боевых действий и их временное размещение | 2026-2027 годы | Соответствующие министерства и ведомства представят руководящие предложения по размещению репатриированных граждан в учреждениях с благоприятными условиями |  | 2 | 1 | - | - | - | - | ГКНБ, ГП, МВД, МЗСЗН, МИОГВ |
| 5 | В рамках средств государственного бюджета, ежегодно выделяемого соответствующим органам, финансирование расходов на временный уход за женщинами и детьми, вернувшимися из зоны боевых действий, во временно определенном учреждении, включая рас-ходы на коммунальные услуги, электроэнергию, связь и другие необходимые статьи бюджета | 2026-2027 годы | В пределах средств государственного бюджета, ежегодно выделяемых соответствующим органам, работа по временному содержанию женщин и детей, вернувшихся из зоны боевых действий, будет осуществляться во временно определенной учреждении |  | 2 | 1 | - | - | - | - | МФ, МТМЗН, МЗСЗН, МОН |
| 6 | Проведение консультаций с психологов и педагогов с женщинами и детьми с целью предотвращения стресса, организация тренингов для вернувшихся на Родину женщин по социальным навыкам, безопасному поведению и знание соцельного быта | 2026-2027 годы | Психологами и педагогами проводятся консультации по профилактике стресса, что улучшает психическое здоровье женщин и детей, а также повышают их знания и социально-бытовые навыки |  | 32 | 35 | - | - | - | - | МИОГВ, МЗСЗН |
| 2. Конкретные меры по реабилитации, адаптации к нормальной жизни, обеспечению трудоустройства и образования женщин и детей, вернувшихся из зоны боевых действий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Встреча вернувшихся граждан на назначенном аэропорте и размещение их во временно определенном учреждении | 2026-2027 годы | Возвращенные граждане будут доставлены в место, определенное уполномоченным государственным органом |  | 381 | 399 | 30,0 | - | 30,0 | - | ГКНБ, МВД, МИД, ВН, МОН, МЗСЗН, МТМЗН, УПЧ, АГА |
| 8 | Проведение медицинских, санитарно-гигиенических обследований и оказание необходимых медицинских услуг репатриированным женщинам и детям возвращённых на Родину | 2026-2027 годы | В соответствии с порядком, установленным Правительством Республики Таджикистан, проводятся медицинские осмотры и оказание необходимых медико – санитарных услуг женщинам и детям, репатриированным на Родину |  | 381 | 399 | - | - | - | - | МЗСЗН, МИОГВ |
| 9 | Оказание семьям необходимой помощи в получении соответствующих документов и предоставление бесплатных юридических консультаций. Восстановление документов, удостоверяющих личность женщин и детей, родившихся в Таджикистане, оформление документов, удостоверяющих личность детей, родившихся в зонах военных действий | 2026-2027 годы | Необходимая помощь оказывается семьям (вернувшимся женщинам и детям), восстанавливаются документы, удостоверяющие личность женщин и детей, родившихся в Таджикистане, и оформляются документы, удостоверяющие личность детей, родившихся в зоне военных действий |  | 381 | 399 | - | - | - | - | МЮ, МВД, КЖС, УПЧ, МИОГВ |
| 10 | В целях препровождения граждан на постоянное место жительства, установить личности членов семей репатриированных граждан, их родственников и близких, адреса их проживания, жилищно-бытовые и социальные условия | 2026-2027 годы | Для возвращения граждан в место их постоянного проживания, определяются их семьи, родственники, близкие, адрес проживания, жилищные и социальные условия, после чего они возвращаются в место своего проживания |  | 381 | 399 | 30,0 | - | 30,0 | - | ГКНБ, МВД, МИОГВ |
| 11 | Перевод и размещение детей, нуждающихся в ста-ционарных учреждениях сферы образования, здраво-охранения, социальной за-щиты населения, труда, миграции и занятости после окончания периода временного содержания (карантина) | 2026-2027 годы | С учетом наилучших интере-сов детей, определенная группа детей помещается в соответствующие учреж-дения для полного удовлет-ворения их потребностей в образовании, профессио-нальной подготовке и предо-ставлении социальных услуг |  | 32 | 35 | 10,0 | - | 10,0 | - | ГКНБ, ГП, МВД, МТ, МЗСЗН, МОН, МТМЗН, КМС, УПЧ, МКПР, МИОГВ |
| 12 | Создание в городах и райо-нах рабочих групп из числа должностных лиц местных структур соответствующих министерств и ведомств и местных исполнительных органов государственной власти для координации деятельности по устранению имеющихся проблем | 2026-2027 годы | В городах и районах будут созданы рабочие группы по решению существующих проблем женщин и детей, в состав которых войдут представители местных структур соответствующих министерств и ведомств, а также структур местных исполнительных органов государственной власти |  | 381 | 399 | - | - | - | - | МИОГВ, МЗСЗН, МОН, МТМЗН, КРУТО, КЖС, КМС, МКПР |
| 13 | Обеспечение возврашенных семей, не имеющих жильё, земельными участками |  | На уровне городов и районов, где проживают возвращенные семьи, соответствующими органами принимаются необходимые меры для обеспечения их земельными участками |  | 40 | 40 | - | - | - | - | МИОГВ, министерств и ведомств |
| 14 | Обучение работников соци-альной защиты и других специалистов государст-венных органов, работаю-щих с детьми и семьями | 2026-2027 годы | Обучение социальных работников, направленных на оказание услуг вернувшимся женщинам и детям, проводится с целью повышения уровня знаний и навыков |  | 32 | 35 | - | 80,6 | - | 80,6- | МЗСЗН, МВД, МТМЗН, КЖС, КМС, МИОГВ с привлечени-ем ПР |
| 15 | Предоставление социаль-ных услуг репатриирован-ным женщинам и детям учреждениями социальной службы на местнем уровне и включение семей в систему оказания адресной социаль-ной помощи | 2026-2027 годы | Местные социальные службы предоставляют социальные услуги детям и семьям, репатриированным и включают в систему адресной социальной помощи, с целью улучшения их уровня жизни |  | 35 | 70 | - | - | - | - | МЗСЗН, МИОГВ |
| 16 | В целях повышения правовой образованности граждан, проведение разъяснительных мероприятий для населения о последствиях террористических и экстремистских актов и предотвращении процесса радикализации общества | 2026-2027 годы | Организуются и проводятся мероприятия по повышению осведомленности общественности о последствиях террористических и экстре-мистских актов и предот-вращении процесса радика-лизации общества |  | 32 | 35 | - | - | - | - | МФ, УПЧ, МВД, ГП, МЗСЗН, МОН, КРУТО, КМС, КЖС, МИОГВ |
| 17 | Организация мероприятий по предотвращению вовле-чения детей и подростков в конфликты за рубежом и проведение разъяснитель-ной работы с родителями детей и подростков, в частности, разъяснение содержания Закона Республики Таджикистан «Об ответственности за воспитание и образование детей» | 2026-2027 годы | Принимаются меры по предотвращению вовлечения детей и подростков в конфликты за рубежом, проводится разъяснительная работа с родителями детей и подростков, в частности, разъясняется содержание Закона Республики Таджи-кистан «Об ответственности за воспитание и образование» |  | 32 | 35 | - | - | - | - | МВД, ГП, УПЧ, ВА, МЗСЗН, МОН, КРУТО, КЖС, КМС, МИОГВ |
| 18 | Проведение разъяснитель-ной, пропагандистской и информационно – просве-тительской работы посред-ством встреч и бесед должностными лицами соответствующих органов с целью изменения экстре-мистского мышления вер-нувшихся на Родину и воспитание патриотических и самопознания чувств у них | 2026-2027 годы | Проводится разъяснительная, информационная и пропагандистская работа, а также организуются встречи и беседы с целью изменения экстремистских взглядов вернувшихся и пробудить в них чувство патриотизма и самосознании |  | 32 | 35 | - | - | - | - | МВД, ГП, УПЧ, МЗСЗН, МОН, КРУТО, КЖС, КМС, МИОГВ |
| 19 | Ведение постоянного контроля за репатриированными лицами в населенных пунктах местными структурами соответствующих органов с целью предотвращения совершения ими преступлений и правонарушений | 2026-2027 годы | Местные структуры соответствующих органов на местном уровне осуществляют постоянный контроль репатриированных лиц с целью предотвращения совершения ими преступлений и наруше-ний закона |  | 32 | 35 | - | - | - | - | МВД, ГП, ГКНБ |
| 20 | Привлечение специалистов из государственных дош-кольных учреждений для работы с детьми младшего возраста с целью развития навыков и своевременного развития, организации кружков и игровых меро-приятий для восстанов-ления навыков и адаптации к обществу | 2026-2027 годы | Специалисты государствен-ных дошкольных учрежде-ний привлекаются для работы с маленькими детьми, направленной на развитие навыков и раннее развитие. Детям дошкольного возраста целевых групп предос-тавляются услуги по раннему развитию |  | 32 | 35 | - | - | - | - | МОН, МИОГВ |
| 21 | Содействие в поиске работы, бесплатном профессиональном обучении и трудоус-тройстве для молодежи, особенно женщин – репат-риантов и взрослых членов семей целевых групп внутри страны | 2026-2027 годы | Сотрудники органов труда и занятости налаживая работу с молодежью, особенно с женщинами репатриантами и взрослыми членами семей целевых групп, принимают необходимые меры для их профессиональной подготовки, трудоустройство и профессиональной ориентации |  | 79 | 100 | - | - | - | - | МТМЗН, МИОГВ |
| 22 | Проведение периодического мониторинга определения хода реализации данного Плана и эффективности процесса интеграции в семьях. Разработка пока-зателей, сбор и анализ данных | 2026-2027 годы | В 2026-2027 годах будет проводиться ежегодный мониторинг положения женщин и детей, по результатам которого будет представлен отчет. В этом контексте будет проанализировано благополучие детей и эффективность интеграции семей, в том числе репатриированных женщин |  | 32 | 35 | - | 20,0 | - | 20,0 | МЗСЗН, МОН, КЖС, КМС, МКПР, МИОГВ с привлечением ПР |
|  | Всего финансирование | 2026-2027 годы | Государственный бюджет |  |  |  | 430,0 | - | 430,0 | - | 860,0 |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | - | 160,6 | - | 160,6 | 321,2 |
| Общий объем финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1181,2 |

ПРТ – Павительство Республики Таджикистан

ГП - Генеральная прокуратура Республики Таджикистан

МЮ -  Министерство юстиции Республики Таджикистан

МФ – Министерство финансов Республики Таджикистан

МТ – Министерство транспорта Республики Таджикистан

МВД – Министерство внутренных дел Республики Таджикистан

МИД – Министерство иностранных дел Республики Таджикистан

МОН – Министерство образования и науки Республики Таджикистан

МТМЗН – Министерство труда, миграции и занятости населения Республики Таджикистан

МЗСЗН – Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан

ГКНБ – Государственный комитет национальной безопасности Республики Таджикистан

КРУТО – Комитет по делам религии и упорядечению торжеств и обрядов

КМС – Комитет по делам молодёжи и спорта при Правительстве Республики Таджикистан

КЖС - Комитет по делам женщин и семьи при Правительстве Республики Таджикистан

АГА – Агентство гражданской авиации при Правительстве Республики Таджикистан

УПЧ – Уполномоченный  по правам человека в Республике Таджикистан

КПР – Комиссия по правам ребёнка

МИОГВ – местные исполнительные органы государственной власти

МКПР – местные комиссии по правам ребёнка

ПР – партнёры по развитию

Сгб – средтва госбджета

Вбс – внебюджетные средства