Утвержден

постановлением Правительства Республики Таджикистан

от « ___ » ________ 2026 года, №

План мероприятий

на 2026–2030 годы по реализации Стратегии реформирования системы исполнения уголовных наказаний

Республики Таджикистан на период до 2030 года

| п/п | Наименование мероприятий |  | Поставленная цель | Срок исполнения | Исполнители | Источник финансирования |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОРЯДКА И БЕЗОПАСНОСТИ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Проведение тактических учений с использованием специальных средств для предотвращения массовых беспорядков и отражения нападений на учреждения системы исполнения уголовного наказания |  | Не менее двух раз в год обеспечение эффективного контроля в исправительных учреждениях, а также повышения уровня профессиональной квалификации сотрудников, учреждений системы исполнения уголовного наказания по охране исправительных учреждений и поддержания порядка | 2026-2030 | МЮ, МВД, ГКНБ | Государственный бюджет |  |
| 2. | Изучение опыта ведущих стран в сфере использования технологии искусственного интеллекта для контроля заключенных в учреждениях системы исполнения уголовного наказания и его внедрение в исправительном учреждении 3/2 |  | Внедрение эффективного видеонаблюдения, электронной системы безопасности и сенсоров движения в учреждениях исполнения уголовного наказания | 2026-2030 | МЮ, МО, АИЦТ | Государственный бюджет, партнёры по развитию |  |
| 3. | Организация спортивных залов и площадок для сотрудников органов системы исполнения уголовного наказания |  | Укрепление здоровья, физической и психической подготовки сотрудников органов системы исполнения уголовного наказания | 2026-2027 | МЮ | Государственный бюджет, партнеры по развитию |  |
| 4. | Установка оборудования для распознавания лиц (FACE ID) в исправительных учреждениях 3/1, 3/2, 3/3, 3/4, 3/5 и 3/6 для специального персонала, перемещающегося из одной жилой зоны в другие зоны |  | Постоянный контроль передвижения заключенных в исправительных учреждениях | 2026-2030 | МЮ, МФ, АИЦТ | Государственный бюджет, партнеры по развитию |  |
| 5. | Приобретение современного специализированного транспортного средства для перевозки специального персонала (спринтер) |  | Обеспечение мер безопасности при перевозке осужденных и лиц, содержащихся под стражей | 2026-2030 | МЮ, МФ | Государственный бюджет, партнеры по развитию |  |
| 6. | Обеспечение исправительных учреждений 3/7 и 3/8, а также следственных изоляторов 9/2, 9/3, 9/4 и 9/5 современным инженерно-техническим защитным оборудованием |  | Обеспечение безопасности заключенных и персонала, предотвращение побегов с помощью специальных подразделений, а также охрана и защита учреждений органов исполнения уголовных наказаний | 2026-2029 | МЮ, МФ | Государственный бюджет, партнеры по развитию |  |
| 7. | Приобретение современного специализированного оборудования для обеспечения безопасности и защиты персонала |  | Эффективность выполнения служебных обязанностей, обеспечение личной безопасности сотрудников и предотвращение инцидентов | 2026-2028 | МЮ, МФ | Государственный бюджет, партнеры по развитию |  |
| 8. | Строительство штрафных изоляторов и помещений камерного типа в исправительных учреждениях 3/4, 3/7 и 3/8 |  | Создание благоприятных условий содержания осужденных в штрафном изоляторе и помещении камерного типа | 2027-2030 | МЮ, МФ | Государственный бюджет, партнеры по развитию |  |
| 9. | Перестройка защитных стен запретных зон исправительных учреждений 3/4, 3/6 и 3/8 |  | Обеспечение безопасности и охраны учреждений органов системы исполнения уголовного наказания | 2026-2030 | МЮ, МФ | Государственный бюджет, партнеры по развитию |  |
| 10. | Строительство и сдача в эксплуатацию здания для 2-й роты 1-го батальона и казарм для 1-го и 2-го батальонов воинской части 6593 |  | Улучшение условий службы и проживания военнослужащих | 2026-2030 | МЮ, МФ | Государственный бюджет, партнеры по развитию |  |
| 2. МАТЕРИАЛЬНО-БЫТОВЫЕ УСЛОВИЯ СОДЕРЖАНИЯ ОСУЖДЕННЫХ И ЛИЦ, ЗАКЛЮЧЕННЫХ ПОД СТРАЖУ |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Ускорение строительных работ нового здания следственного изолятора 9/1 и исправительного учреждения особого режима в махалле Чортут города Душанбе |  | Реализация государственной политики в сфере исполнения уголовных наказаний и обеспечения эффективности исправления осужденных | 2026-2030 | ДСПО, МФ, МЮ, КАС, ГП | Государственный бюджет, партнеры по развитию |  |
| 12. | Строительство санитарно-гигиенических помещений в исправительных учреждениях 3/3, 3/4, 3/5, 3/7 и 3/8 |  | Улучшение условий содержания заключенных в соответствии с международными стандартами | 2026-2030 | МЮ, МФ | Государственный бюджет, партнеры по развитию |  |
| 13. | Увеличение финансирования на закупку продуктов питания для заключенных |  | С целью улучшения обеспечения заключенных высококалорийной пищей | 2026-2030 | МФ | Государственный бюджет |  |
| 14 | Своевременное строительство и сдача в эксплуатацию новых корпусов общежитий для заключенных исправительных учреждений 3/3, 3/4 и 3/5 |  | Создание хороших жилищных и бытовых условий для заключенных | 2026-2030 | МЮ, МФ, КАС | Государственный бюджет, партнеры по развитию |  |
| 15. | Подключение общеообразовательного Исправительного учреждения 3/12, Исправительного учреждения 3/4 и 1-го батальона воинской части 6593 к теплосети города Душанбе |  | Улучшение бытовых условий, заключенных и военнослужащих | 2026-2030 | ВА, ВМ, ИОГВ города Душанбе и района Сино | Государственный бюджет, партнеры по развитию |  |
| 16. | Строительство и сдача в эксплуатацию зданий для длительных свиданий в исправительных учреждениях 3/4 и 3/7 |  | Улучшение условий общения заключенных с родственниками | 2027-2030 | МЮ, МФ | Государственный бюджет, партнеры по развитию |  |
| 17. | Завершение строительных работ и сдача в эксплуатацию следственного изолятора 9/5 |  | Осуществление государственной политики в сфере исполнения уголовного наказания | 2026-2027 | МЮ, | Государственный бюджет, партнеры по развитию |  |
| 18. | Прокладка линии питьевой воды и канализации в Исправительном учреждении 3/8 |  | Улучшение условий содержания осужденных в женском исправительном учреждении | 2026-2030 | МЮ, МФ, ИОГВ города Нурек | Государственный бюджет, партнеры по развитию |  |
| 3. МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Строительство здания медицинской части и оснащение современным оборудованием в Исправительном учреждении 3/2 |  | Улучшение медицинского обслуживания осужденных | 2026-2030 | МЮ, МФ, МЗСЗН | Государственный бюджет, партнеры по развитию |  |
| 20. | Реконструкция здания медицинской части и оснащение медицинским оборудованием в Исправительного учреждения 3/6 |  | Улучшение уровня медицинского обслуживания осужденных | 2027-2030 | МЮ, МФ, МЗСЗН | Государственный бюджет, партнеры по развитию |  |
| 21. | Строительство отделения инфекционных заболеваний в филиале центральной больницы при Исправительном учреждении 3/5 |  | Постоянный контроль и улучшение мер по инфекционному контролю | 2026-2030 | МЮ, МФ, МЗСЗН | Государственный бюджет, партнеры по развитию |  |
| 22. | Капитальный ремонт здания туберкулезного отделения центральной больницы № 3/13 |  | Улучшение условий лечения заключенных, страдающих туберкулезом | 2026 | МЮ, МФ, МЗСЗН | Государственный бюджет, партнеры по развитию |  |
| 23. | Повышение квалификации медицинского персонала органов системы исполнения уголовных наказаний |  | Повышение уровня профессиональных знаний медицинского персонала | Регулярно | МЗСЗН, МЮ | Государственный бюджет |  |
| 24. | Обеспечение органов системы исполнения уголовного наказания медицинскими специалистами |  | Принятие необходимых мер для своевременной диагностики и лечения персонала и специалистов | 2026-2030 | МЗСЗН, ТНУ, МЮ | Государственный бюджет |  |
| 25. | Проведение научно-практической конференции по профилактике туберкулеза, его устойчивых форм и лечению в учреждениях системы исполнения уголовного наказания |  | Обмен опытом с целью повышения профессиональной квалификации медицинского персонала в области фтизиатрии | 2027 | МЮ, МЗСЗН, МОН, НАНТ | Государственный бюджет, партнеры по развитию |  |
| 26. | Проведение капитального ремонта медицинской части и детского блока в Исправительном учреждении 3/8 с обеспечением необходимого оборудования |  | Улучшение условий и медицинского обслуживания | 2026-2029 | МЮ, Частный сектор | Государственный бюджет, партнеры по развитию |  |
| 4. ОБУЧЕНИЕ ПРОФЕССИЯМ И ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЗАКЛЮЧЕННЫХ |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. | Создание новых производственных цехов в исправительных учреждениях 3/1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 и 10 |  | Создание рабочих мест путем привлечения большего числа заключенных к оплачиваемой работе | 2026-2030 | МЮ, ГКИУГИ, МПНТ |  | Государст-венный бюджет, партнеры по развитию |
| 28. | Реконструкция и ремонт неиспользуемого производственного здания Исправительного учреждения 3/2 и оснащение цехов по обработке железа и бетона в Исправительном учреждении 3/2 современным оборудованием |  | Создание новых рабочих мест для заключенных | 2026-2030 | МЮ, МФ |  | Государст-венный бюджет, партнеры по развитию |
| 29. | Охват заключенных к профориентацией и обучением профессиям |  | Обеспечение профильными специалистами за счет заключенных на промышленных предприятиях органов системы исполнения уголовных наказаний | 2026-2030 | МТМТН, КНСПО, МЮ, МОН, МФ, партнеры |  | Государст-венный бюджет, партнеры по развитию |
| 30. | Строительство и сдача в эксплуатацию здания профессионально-технического лицея при исправительном учреждении № 3/4 |  | Создание благоприятных условий для обучения профессиям заключенных | 2026 | МЮ, МФ, МТМТН, КНСПО |  | Государст-венный бюджет, партнеры по развитию |
| 31. | Строительство учебных классов для обучения профессиям заключенных в исправительных учреждениях 3/3 и 3/5 и их оснащение современным оборудованием |  | Повышение качества образования и профессиональной подготовки заключенных | 2026-2028 | МЮ, МФ, КНСПО |  | Государст-венный бюджет, партнеры по развитию |
| 5. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ, КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ, ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА С ЗАКЛЮЧЕННЫМИ |  |  |  |  |  |  |  |
| 32. | Организация нравственных, просветительских, правовых и религиозных занятий с заключенными | Реабилитация осужденных, воспитание уважительного отношения к людям, обществу, труду, нормам, правилам и традициям общественной жизни |  | 2026-2030 | МЮ, МОН, ГП, КРУТТО |  | Государст- венный бюджет |
| 33. | Организация культурных мероприятий, театральных программ и показов фильмов воспитательного характера в учреждениях системы исполнения уголовного наказания | Продвижение и поощрение здоровой морали и повышение духовного благополучия осужденных |  | 2026-2030 | МЮ, МФ |  | Государст- венный бюджет, партнеры по развитию |
| 34. | Организация спортивных соревнований в учреждениях системы исполнения уголовного наказания | Продвижение здорового образа жизни среди заключенных |  | 2026-2030 | МЮ, КДМС |  | Государст -венный бюджет, партнеры по развитию |
| 35. | Приумножение библиотечного фонда учреждений системы исполнения уголовного наказания, организация и проведение конкурсов чтения и рисования среди заключенных | Повышение интереса заключенных к чтению, укрепление их умственных способностей и усиление их самосознания и самопознания |  | 2026-2030 | МЮ, МФ, НЦЗ, МОН |  | Государст -венный бюджет |
| 36. | Организация социальных, психологических и образовательных мероприятий с заключенными | Адаптация осужденных к условиям отбывания наказания и их воспитание |  | 2026-2030 | МЮ, МОН, ИОГВ |  | Государст-венный бюджет |
| 37. | Налаживание сотрудничества с организациями гражданского общества в сфере образовательной, психологической и социальной работы с заключенными | Внесение положительного влияния в реабилитацию заключенных |  | 2026-2030 | МЮ |  | Государст-венный бюджет, партнеры по развитию |
| - ИСПОЛНЕНИЕ НАКАЗАНИЙ, НЕ СВЯЗАННЫХ С ИЗОЛЯЦИЕЙ ОСУЖДЕННЫХ ОТ ОБЩЕСТВА И СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИЕЙ ЛИЦ, ОСВОБОЖДЕННЫХ ИЗ МЕСТ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 38. | Подготовка в новой редакции нормативного правового акта об исполнении уголовных наказаний и мер правового воздействия, не связанных с изоляцией осужденного от общества | Обеспечение эффективного контроля исполнения судебных актов |  | 2026-2030 | МЮ, ГП, НЦЗ |  | Государст-венный бюджет, партнеры по развитию |
| 39. | Обработка и внедрение электронной программы единой регистрации и учета лиц, находящихся под надзором исправительных органов | Регулирование надзора за отчетностью и регистрацией лиц, находящихся в реестре исправительного надзора |  | 2026-2030 | МЮ, АИЦТ |  | Государст-венный бюджет, партнеры по развитию |
| 40. | Принятие практических мер с целью расширения внедрения и применения уголовных наказаний, не связанных с лишением свободы, включая общественные и исправительные работы, а также применение предусмотренных законом оснований для освобождения от наказания в отношении лиц, совершивших преступления небольшой и средней тяжести | Сокращение числа заключенных, содержащихся в учреждениях системы исполнения уголовного наказания |  | 2026-2030 | ВС, ГП |  | Государст-венный бюджет, партнеры по развитию |
| 41. | Увеличение рабочих единиц подразделений управления инспекции исправительных работ Главного управления исполнения уголовных наказаний | Обеспечение своевременности исполения судебных и исправительных актов осужденных |  | 2026-2030 | МЮ, МФ |  | Государст-венный бюджет, партнеры по развитию |
| 42. | Строительство высокоэтажного административного здания для сотрудников инспекции исправительных работ | Улучшение структуры инспекции исправительных работ и ее материально-технического обеспечения |  | 2026-2030 | МЮ, МФ, МПНТ |  | Государст-венный бюджет, партнеры по развитию |
| 43. | Разработка проекта Закона Республики Таджикистан «О пробации» с созданием службы пробации | Введение системы мониторинга эффективности работы службы пробации |  | 2026-2030 | МЮ, МФ, ВС, ГП, НЦЗ |  | Государст-венный бюджет, партнеры по развитию |
| 44 | Создание пилотного отдела пробации при УИИР и выделение рабочих единиц в этом направлении | Изучение эффективности внедрения такого контроля |  | 2026-2030 | МЮ |  | Государст-венный бюджет, партнеры по развитию |
| 45. | Создание адаптивного центра для размещения лиц, освобожденных от отбывания наказания из исправительных учреждений, с учетом изучения опыта ведущих государств | Временное предоставление жилья нуждающимся, освобожденным из учреждений системы исполнения уголовного наказания после отбывания наказания |  | 2030 | ИОГВ города Душанбе, Хатлонской и Согдийской областей МВД, МЮ |  | Государст-венный бюджет, партнеры по развитию |
| - КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СОЦИАЛЬНЫЙ СТАТУС РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЙ СИСТЕМЫ ИСПОЛНЕНИЯ УГОЛОВНЫХ НАКАЗАНИЙ |  |  |  |  |  |  |  |
| 46. | Бесплатная подготовка специалистов для органов системы исполнения уголовного наказания в Академии Министерсва внутренних дел |  | Обеспечение органов системы исполнения уголовных наказаний высококвалифицированными специалистами отрасли | 2026-2028 | МВД, МЮ, МФ |  | Государст-венный бюджет |
| 47. | Увеличение числа рабочих единиц сотрудников органов системы исполнения уголовного наказания |  | Снижение нагрузки на сотрудников при одновременном обеспечении эффективности их работы | 2026-2030 | МЮ, МФ |  | Государст-венный бюджет |
| 48. | Подготовка высококвалифицированных специалистов на базе Таджикского национального университета, Таджикского государственного педагогического университета, Таджикского государственного медицинского университета и направление в органы системы исполнения уголовных наказаний |  | Кадровое обеспечение органов высококвалифицированными специалистами | 2026-2030 | МОН, МЗСЗН, МЮ, ТГПУ, ТГМУ |  | Государст-венный бюджет |
| 49. | Направление юристов, психологов, педагогов, социологов и специалистов в области информационно-коммуникационных технологий Национальным университетом, Худжандским государственным университетом, Государственным педагогическим университетом, Университетом инноваций и цифровых технологий и другими учреждениями среднего и высшего образования страны |  | Кадровое обеспечение органов отраслевыми специалистами | 2026-2030 | МОН, МЮ, АИЦТ, ТНУ, ХГУ, ТГПУ, УИЦТ |  | Государст-венный бюджет |
| 50. | Создание социальных бытовых условий для отдыха работников, в том числе путем строительства домов отдыха и подсобного хозяйства в исправительных учреждениях 3/8 (город Нурек) и 3/10 (город Вахдат) |  | Создание условий для отдыха и досуга сотрудников | 2026-2030 | МЮ |  | Государст-венный бюджет |
| 51. | Принятие необходимых мер по строительству многоэтажных жилых домов для работников и военнослужащих органов системы исполнения уголовных наказаний |  | Улучшение материально-бытовых условий работников органов системы исполнения уголовных наказаний | 2026-2030 | МЮ, ИОГВ областей, городов и районов |  | Государст-венный бюджет |
| 52. | Организация учебных курсов среди сотрудников органов системы исполнения уголовных наказаний с целью повышения уровня профессиональных навыков использования цифровых технологий |  | Повышение цифровой грамотности работников для использования современных технологических программ | 2026-2030 | МЮ, МФ, МПНТ, АИЦТ |  | Государст-венный бюджет, партнеры по развитию |
| 53. | Принятие дополнительных мер для охвата сотрудников органов системы исполнения уголовного наказания курсами повышения квалификации по изучению уголовного законодательства Республики Таджикистан |  | Повышение уровня квалификационных знаний сотрудников органов системы исполнения уголовных наказаний | 2026-2030 | МЮ, МВД |  | Государст-венный бюджет |
| 54. | Организация практических занятий в учреждениях системы исполнения уголовного наказания для курсантов Академии Министерства внутренних дел Республики Таджикистан, обучающихся по специальности специалист по исполнению уголовных наказаний |  | Применение теоретических знаний курсантов на практике, ознакомление с практической деятельностью учреждений системы исполнения уголовного наказания и подготовка на этой основе высококвалифицированных специалистов отрасли | 2026-2030 | МЮ, МВД |  | Государст-венный бюджет |
| - СОТРУДНИЧЕСТВО С ОРГАНАМИ СИСТЕМЫ ИСПОЛНЕНИЯ УГОЛОВНЫХ НАКАЗАНИЙ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ, МЕЖДУНАРОДНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ И ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ |  |  |  |  |  |  |  |
| 55. | Укрепление и эффективное налаживание сотрудничества с Советом руководителей пенитенциарных служб СНГ, а также с региональными международными организациями и объединениями |  | Создание платформы для регулярного обмена опытом между странами, организациями и экспертами по вопросам совершенствования системы исполнения уголовного наказания. Подписание соглашений о сотрудничестве в области реформирования системы исполнения уголовных наказаний и улучшения условий содержания под стражей | 2026-2030 | МИД, МЮ |  | Государст-венный бюджет, партнеры по развитию |
| 56. | Мониторинг условий содержания в учреждениях системы исполнения уголовного наказания |  | Внедрение системы прозрачности и подотчетности для мониторинга нарушений прав человека в органах системы исполнения уголовного наказания | 2026-2030 | УПЧ, МЮ |  | Государст-венный бюджет |
| 57. | Проведение круглых столов и информационных мероприятий в сфере защиты прав и свобод человека для сотрудников органов системы исполнения уголовного наказания |  | Обмен опытом и повышение профессиональной квалификации сотрудников органов системы исполнения уголовного наказания | 2026-2030 | УПЧ, МЮ |  | Государст-венный бюджет, партнеры по развитию |
| 58. | В сотрудничестве с институтами гражданского общества и международными организациями обучение сотрудников органов системы исполнения уголовного наказания передовой практике зарубежных государств, а также организация и участие в международных конференциях, форумах и семинарах |  | Обмен опытом и повышение профессиональной квалификации сотрудников органов системы исполнения уголовного наказания | 2026-2030 | МЮ, МИД |  | Государст-венный бюджет, партнеры по развитию |
| 59. | Проведение 4-го форума органов системы исполнения уголовного наказания |  | Укрепление конструктивного сотрудничества с государственными органами и учреждениями, иностранными государствами, международными организациями и институтами гражданского общества | 2030 | МЮ и другие соответствующие министерства и ведомства, партнеры |  | Государст-венный бюджет, партнеры по развитию |
| - СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРАВОВОЙ БАЗЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СИСТЕМЫ ИСПОЛНЕНИЯ УГОЛОВНЫХ НАКАЗАНИЙ |  |  |  |  |  |  |  |
| 60. | Представление проекта Закона Республики Таджикистан о внесении изменений и дополнений в нормативные правовые акты сферы исполнения уголовных наказаний, связанных с разделением определенных категорий осужденных в камерных условиях |  | Обеспечение безопасности и нормального функционирования исправительных учреждений | 2026-2029 | МЮ, ГП, ВС, НЦЗ | Государственный бюджет, партнеры по развитию |  |
| 61. | Совершенствование с учетом передового опыта и разработка в новой редакции нормативных правовых актов в сфере исполнения уголовных наказаний |  | Обеспечение прав и законных интересов органов системы исполнения уголовного наказания и их сотрудников | 2027-2030 | МЮ, НЦЗ | Государственный бюджет, партнеры по развитию |  |
| 62. | Оптимизация организационно-правовых форм, функций, структуры и полномочий органов системы исполнения уголовного наказания и их учреждений |  | Приведение в соответствие с положениями нормативных правовых актов организационно-правовых форм учреждений системы исполнения уголовного наказания, структурных подразделений, функций, структуры и оптимизация полномочий органов системы исполнения уголовного наказания и их учреждений | 2027-2030 | МЮ, НЦЗ | Государственный бюджет |  |

Примечание:

1. Ведущие исполнители ответственны за обеспечение выполнения пунктов Плана мероприятий Стратегии и создают при необходимости межведомственные рабочие группы в отношении положений, за выполнение которых они несут основную ответственность, подготовку и представление информации соисполнителям и общим исполнителям.

2. Министерства, ведомства и другие организации, ответственные в качестве соответствующих министерств и ведомств за обеспечение выполнения положений общего характера, представляют информацию непосредственно в Министерство юстиции Республики Таджикистан.

СПИСОК АББРЕВИАТУР:

НАНТ	- Национальная академия наук Таджикистана

АИЦТ	- Агентство инноваций и цифровых технологий при Президенте Республики Таджикистан

МЮ 		- Министерство юстиции Республики Таджикистан

МВД 		- Министерство внутренних дел Республики Таджикистан

МИД 		- Министерство иностранных дел Республики Таджикистан

МФ 		- Министерство финансов Республики Таджикистан

МПНТ 	- Министерство промышленности и новых технологий Республики Таджикистан

МОН 	- Министерство образования и науки Республики Таджикистан

МТМТН	- Министерство труда, миграции и занятости населения Республики Таджикистан

МЗСЗН 	- Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан

МК 		- Министерство культуры Республики Таджикистан

УПЧ 		- Уполномоченный по правам человека Республики Таджикистан

ДСПО 	- ГУ «Дирекция по строительству правительственных объектов» при Исполнительном аппарате Президента

Республики Таджикистан

ТНУ 		- Таджикский национальный университет

ТГПУ 	- Таджикский государственный педагогический университет

ТГМУ 	- Таджикский государственный медицинский университет

ХГУ 		- Худжандский государственный университет

УИЦТТ 	- Университет инноваций и цифровых технологий Таджикистана

ГКНБ 	- Государственный комитет национальной безопасности Республики Таджикистан

КРУТО 	- Комитет по религии, упорядочению торжеств и обрядов при Правительстве Республики Таджикистан

КНСПО 	- Комитет по начальному и среднему профессиональному образованию при Правительстве Республики Таджикистан

КАС 		- Комитет по архитектуре и строительству при Правительстве Республики Таджикистан

ГКИУГИ 	- Государственный комитет по инвестициям и управлению государственным имуществом Республики Таджикистан

КДМС 	- Комитет по делам молодежи и спорта при Правительстве Республики Таджикистан

НЦЗ 		- Национальный центр законодательства при Президенте Республики Таджикистан

ИОГВ 	- Исполнительный орган государственной власти

ГП 		- Генеральная прокуратура Республики Таджикистан

ВС		- Верховный суд Республики Таджикистан