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План мероприятий 
на 2026–2030 годы по реализации Стратегии реформирования системы исполнения уголовных наказаний
 Республики Таджикистан на период до 2030 года

	п/п
	Наименование мероприятий 
 
	 Поставленная цель
	 Срок исполнения
	Исполнители 

	 Источник финансирования

	1.  ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОРЯДКА И БЕЗОПАСНОСТИ

	1.
	Проведение тактических учений с использованием специальных средств для предотвращения массовых беспорядков и отражения нападений на учреждения системы исполнения уголовного наказания
	Не менее двух раз в  год обеспечение эффективного контроля в исправительных учреждениях, а также  повышения уровня профессиональной квалификации сотрудников, учреждений системы исполнения уголовного наказания по  охране исправительных учреждений и поддержания порядка
	 2026-2030 
	МЮ,
МВД,
ГКНБ
 
	
 Государственный бюджет


	2.
	Изучение опыта ведущих стран в сфере использования технологии искусственного интеллекта для контроля заключенных в учреждениях системы исполнения уголовного наказания и его внедрение в исправительном учреждении 3/2

	Внедрение эффективного  видеонаблюдения, электронной системы безопасности и сенсоров движения в учреждениях исполнения уголовного наказания

	
2026-2030
	МЮ,
МО,
АИЦТ
	 Государственный бюджет, партнёры по развитию

	3.
	Организация спортивных залов и площадок для сотрудников органов системы исполнения уголовного наказания 
	Укрепление здоровья, физической и психической подготовки сотрудников органов системы  исполнения уголовного наказания 
	2026-2027
	МЮ
 
	Государственный бюджет, партнеры по развитию

	4.
	Установка оборудования для распознавания лиц (FACE ID) в исправительных учреждениях 3/1, 3/2, 3/3, 3/4, 3/5 и 3/6 для специального персонала, перемещающегося из одной жилой зоны в другие зоны	
	Постоянный контроль  передвижения заключенных в исправительных учреждениях
	
2026-2030
	МЮ,
МФ,
АИЦТ 
	Государственный бюджет, партнеры по развитию

	5.
	Приобретение современного специализированного транспортного средства для перевозки специального персонала (спринтер) 
	Обеспечение мер безопасности при перевозке осужденных и лиц, содержащихся под стражей 
	2026-2030
	МЮ,
МФ

	Государственный бюджет, партнеры по развитию

	6.
	Обеспечение исправительных учреждений 3/7 и 3/8, а также следственных изоляторов 9/2, 9/3, 9/4 и 9/5 современным инженерно-техническим защитным оборудованием
	Обеспечение безопасности заключенных и персонала, предотвращение побегов с помощью специальных подразделений, а также охрана и защита учреждений органов исполнения уголовных наказаний 
	2026-2029
	МЮ,
МФ

	Государственный бюджет, партнеры по развитию

	7.
	Приобретение современного специализированного оборудования для обеспечения безопасности и защиты персонала

	Эффективность выполнения служебных обязанностей, обеспечение личной безопасности сотрудников и предотвращение инцидентов 
	2026-2028
	МЮ,
МФ

	Государственный бюджет, партнеры по развитию

	8.
	Строительство штрафных изоляторов и помещений камерного типа в исправительных учреждениях 3/4, 3/7 и 3/8
	Создание благоприятных условий содержания осужденных в штрафном изоляторе и помещении камерного типа
	2027-2030
	МЮ,
МФ

	 Государственный бюджет, партнеры по развитию

	9.
	Перестройка  защитных стен запретных зон  исправительных учреждений 3/4, 3/6 и 3/8
	Обеспечение безопасности и охраны учреждений органов системы исполнения уголовного наказания
	2026-2030
	МЮ,
МФ

	 Государственный бюджет, партнеры по развитию

	10.
	Строительство и сдача в эксплуатацию здания для 2-й роты 1-го батальона и казарм для 1-го и 2-го батальонов воинской части 6593
	Улучшение условий службы и проживания военнослужащих 
	2026-2030
	МЮ,
МФ

	Государственный бюджет, партнеры по развитию

	2. МАТЕРИАЛЬНО-БЫТОВЫЕ УСЛОВИЯ СОДЕРЖАНИЯ ОСУЖДЕННЫХ И ЛИЦ, ЗАКЛЮЧЕННЫХ ПОД СТРАЖУ

	11.
	Ускорение строительных работ нового здания следственного изолятора 9/1 и исправительного учреждения особого режима в махалле Чортут города Душанбе
	Реализация государственной политики в сфере исполнения уголовных наказаний и 
обеспечения эффективности исправления осужденных  
	2026-2030
	ДСПО,
МФ,
МЮ,
КАС,
 ГП
	 Государственный бюджет, партнеры по развитию

	12.
	Строительство санитарно-гигиенических помещений в исправительных учреждениях 3/3, 3/4, 3/5, 3/7 и 3/8
	Улучшение условий содержания заключенных в соответствии с международными стандартами
 
	2026-2030
	МЮ,
МФ

	 Государственный бюджет, партнеры по развитию

	13.
	Увеличение финансирования на закупку продуктов питания для заключенных
	С целью улучшения обеспечения заключенных высококалорийной пищей
	2026-2030
	МФ 
	 Государственный бюджет

	14
	Своевременное строительство и сдача в эксплуатацию новых корпусов общежитий для заключенных исправительных учреждений 3/3, 3/4 и 3/5 
	Создание хороших жилищных и бытовых условий для заключенных 
	2026-2030
	МЮ,
МФ,
КАС
	 Государственный бюджет, партнеры по развитию

	15.
	Подключение общеообразовательного  Исправительного учреждения 3/12, Исправительного учреждения 3/4 и 1-го батальона воинской части 6593 к теплосети города Душанбе
	Улучшение бытовых условий, заключенных и военнослужащих 
	2026-2030
	ВА,
ВМ,
ИОГВ
города Душанбе и района Сино
	Государственный бюджет, партнеры по развитию

	16.
	Строительство и сдача в эксплуатацию зданий для длительных свиданий в исправительных учреждениях 3/4 и 3/7
	Улучшение условий общения заключенных с родственниками

	2027-2030
	МЮ,
МФ

	 Государственный бюджет, партнеры по развитию

	17.
	Завершение строительных работ и сдача в эксплуатацию следственного изолятора 9/5 
	Осуществление государственной политики в сфере исполнения уголовного наказания
	2026-2027
	МЮ,

	 Государственный бюджет, партнеры по развитию

	18.
	Прокладка линии питьевой воды и канализации в Исправительном учреждении 3/8 
	Улучшение условий содержания осужденных в женском исправительном учреждении 
	2026-2030
	МЮ,
МФ,
ИОГВ
города Нурек
	Государственный бюджет, партнеры по развитию

	3. МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

	19.
	Строительство здания медицинской части и оснащение современным оборудованием в Исправительном учреждении 3/2 
	Улучшение медицинского обслуживания осужденных 
	2026-2030

	МЮ,
МФ,
МЗСЗН  
	Государственный бюджет, партнеры по развитию

	20.
	Реконструкция здания медицинской части и оснащение медицинским оборудованием в Исправительного учреждения 3/6

	Улучшение уровня медицинского обслуживания осужденных 
	2027-2030

	МЮ,
МФ,
МЗСЗН  
	Государственный бюджет, партнеры по развитию

	21.
	Строительство отделения инфекционных заболеваний в филиале центральной больницы при Исправительном учреждении 3/5 

	Постоянный контроль и улучшение мер по инфекционному контролю 

	2026-2030

	МЮ,
МФ,
МЗСЗН  
	Государственный бюджет, партнеры по развитию

	22.
	Капитальный ремонт здания туберкулезного отделения центральной больницы № 3/13

	Улучшение условий лечения заключенных, страдающих туберкулезом 
	2026

	МЮ,
МФ,
МЗСЗН  
	 Государственный бюджет, партнеры по развитию

	23.
	Повышение квалификации медицинского персонала органов системы исполнения уголовных наказаний
	Повышение уровня профессиональных знаний медицинского персонала

	Регулярно
	МЗСЗН,  
 МЮ
 

	Государственный бюджет

	24.
	Обеспечение органов системы исполнения уголовного наказания медицинскими специалистами  
	Принятие необходимых мер для своевременной диагностики и лечения персонала и специалистов
	2026-2030

	МЗСЗН,  
 ТНУ,
МЮ
	 Государственный бюджет

	25.
	Проведение научно-практической конференции по профилактике туберкулеза, его устойчивых форм и лечению в учреждениях системы исполнения уголовного наказания
	Обмен опытом с целью повышения профессиональной квалификации медицинского персонала в области фтизиатрии 

	
2027
	МЮ,
МЗСЗН,  
МОН,
НАНТ
	Государственный бюджет, партнеры по развитию

	26.
	Проведение капитального ремонта медицинской части и детского блока в Исправительном учреждении 3/8 с обеспечением необходимого оборудования
	Улучшение условий и медицинского обслуживания
	2026-2029
	МЮ,
 Частный сектор 
	Государственный бюджет, партнеры по развитию

	4. ОБУЧЕНИЕ ПРОФЕССИЯМ И ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЗАКЛЮЧЕННЫХ

	27.
	Создание новых производственных цехов в исправительных учреждениях 3/1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 и 10

	Создание рабочих мест путем привлечения большего числа заключенных к оплачиваемой работе

	2026-2030

	МЮ,
ГКИУГИ,  
МПНТ 
	Государст-венный бюджет, партнеры по развитию

	28.
	Реконструкция и ремонт неиспользуемого производственного здания Исправительного учреждения  3/2 и оснащение цехов по обработке железа и бетона в Исправительном учреждении 3/2 современным оборудованием
	Создание новых рабочих мест для заключенных
	2026-2030

	 МЮ,
МФ

	Государст-венный бюджет, партнеры по развитию

	29.
	Охват заключенных к профориентацией и обучением профессиям 


	Обеспечение профильными специалистами за счет заключенных на промышленных предприятиях органов системы исполнения уголовных наказаний
	2026-2030

	МТМТН,
 КНСПО,
МЮ,
МОН,
МФ,
партнеры
	Государст-венный бюджет, партнеры по развитию

	30.
	Строительство и сдача в эксплуатацию здания профессионально-технического лицея при исправительном учреждении № 3/4 
	Создание благоприятных условий для обучения профессиям заключенных

	2026
	 МЮ,
МФ,
МТМТН, 
КНСПО
	Государст-венный бюджет, партнеры по развитию

	31.
	Строительство учебных классов для обучения профессиям  заключенных в исправительных учреждениях 3/3 и 3/5 и их оснащение современным оборудованием
	Повышение качества образования и профессиональной подготовки заключенных


	2026-2028
	МЮ,
МФ,
КНСПО 
	Государст-венный бюджет, партнеры по развитию

	5. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ,  КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ, ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА С ЗАКЛЮЧЕННЫМИ

	32.
	Организация нравственных, просветительских, правовых и религиозных занятий с заключенными
	Реабилитация осужденных, воспитание уважительного отношения к людям, обществу, труду, нормам, правилам и традициям общественной жизни
	
2026-2030

	МЮ,
МОН,
ГП,
 КРУТТО 
	Государст-
венный бюджет 

	33.
	Организация культурных мероприятий, театральных программ и показов фильмов воспитательного характера в учреждениях системы исполнения уголовного наказания  
	Продвижение и поощрение здоровой морали и повышение духовного благополучия осужденных 

	2026-2030

	МЮ,
МФ

	Государст-
венный бюджет, партнеры по развитию

	34.
	Организация спортивных соревнований в учреждениях системы исполнения уголовного наказания  

	Продвижение здорового образа жизни среди заключенных

	2026-2030
	МЮ,
КДМС 
	Государст -венный бюджет, партнеры по развитию

	35.
	Приумножение библиотечного фонда учреждений системы исполнения уголовного наказания, организация и проведение конкурсов чтения и рисования среди заключенных

	Повышение интереса заключенных к чтению, укрепление их умственных способностей и усиление их самосознания и самопознания 

	2026-2030
	МЮ,
МФ,
НЦЗ, 
МОН
	Государст -венный бюджет 

	36.
	Организация социальных, психологических и образовательных мероприятий с заключенными
	Адаптация осужденных к условиям отбывания наказания и их воспитание

	2026-2030

	МЮ,
МОН,
ИОГВ
	Государст-венный бюджет 


	37.
	Налаживание сотрудничества с организациями гражданского общества в сфере образовательной, психологической и социальной работы с заключенными
	Внесение положительного влияния в реабилитацию заключенных

	2026-2030

	МЮ
 

	Государст-венный бюджет, партнеры по развитию

	6. ИСПОЛНЕНИЕ НАКАЗАНИЙ, НЕ СВЯЗАННЫХ С ИЗОЛЯЦИЕЙ ОСУЖДЕННЫХ ОТ ОБЩЕСТВА И СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИЕЙ ЛИЦ, ОСВОБОЖДЕННЫХ ИЗ МЕСТ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ

	38.
	Подготовка в новой редакции нормативного правового акта об исполнении уголовных наказаний и мер правового воздействия, не связанных с изоляцией осужденного от общества 
	Обеспечение эффективного контроля исполнения судебных актов
	2026-2030

	МЮ,
ГП,
НЦЗ  
	Государст-венный бюджет, партнеры по развитию

	39.
	Обработка и внедрение электронной программы единой регистрации и учета лиц, находящихся под надзором исправительных органов

	Регулирование надзора за отчетностью и регистрацией лиц, находящихся в реестре исправительного надзора
	2026-2030

	МЮ,
АИЦТ 
	Государст-венный бюджет, партнеры по развитию

	40.
	Принятие практических мер с целью расширения внедрения и применения уголовных наказаний, не связанных с лишением свободы, включая общественные и исправительные работы, а также применение предусмотренных законом оснований для освобождения от наказания в отношении лиц, совершивших преступления небольшой и средней тяжести 
	Сокращение числа заключенных, содержащихся в учреждениях системы исполнения уголовного наказания

	2026-2030

	ВС,
ГП

	Государст-венный бюджет, партнеры по развитию

	41.
	Увеличение рабочих единиц  подразделений управления инспекции исправительных работ Главного управления исполнения уголовных наказаний 
	Обеспечение своевременности исполения судебных и исправительных актов осужденных
	2026-2030

	МЮ,
МФ

	Государст-венный бюджет, партнеры по развитию

	42.
	Строительство высокоэтажного административного здания для сотрудников инспекции исправительных работ 
	Улучшение структуры инспекции исправительных работ и ее материально-технического обеспечения
	2026-2030

	МЮ,
МФ,
МПНТ 
	Государст-венный бюджет, партнеры по развитию

	43.
	Разработка проекта  Закона Республики Таджикистан «О пробации» с созданием службы пробации
	Введение системы мониторинга эффективности работы службы пробации
	2026-2030

	МЮ,
МФ,
ВС,
ГП,
НЦЗ 
	Государст-венный бюджет, партнеры по развитию

	44
	Создание пилотного отдела пробации при УИИР и выделение рабочих единиц  в этом направлении 
	Изучение эффективности внедрения такого контроля
	2026-2030

	МЮ
 

	Государст-венный бюджет, партнеры по развитию

	45.
	Создание адаптивного центра для размещения лиц, освобожденных от отбывания наказания из исправительных учреждений, с учетом изучения опыта ведущих государств 
	Временное предоставление жилья нуждающимся, освобожденным из  учреждений системы  исполнения уголовного  наказания после  отбывания наказания
	2030
	ИОГВ города Душанбе, Хатлонской и Согдийской областей
МВД, МЮ
	Государст-венный бюджет, партнеры по развитию

	7. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СОЦИАЛЬНЫЙ СТАТУС РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЙ СИСТЕМЫ ИСПОЛНЕНИЯ УГОЛОВНЫХ НАКАЗАНИЙ

	46.
	Бесплатная подготовка специалистов для органов системы исполнения уголовного  наказания в Академии Министерсва внутренних дел
	Обеспечение органов системы исполнения уголовных наказаний высококвалифицированными специалистами отрасли
	2026-2028
	МВД,
МЮ,
МФ
	Государст-венный бюджет 

	47.
	Увеличение числа рабочих единиц сотрудников органов системы  исполнения уголовного наказания
	Снижение нагрузки на сотрудников при одновременном обеспечении эффективности их работы
	2026-2030
	 МЮ,
МФ
  
	Государст-венный бюджет 

	48.
	Подготовка высококвалифицированных специалистов на базе Таджикского национального университета, Таджикского государственного педагогического университета, Таджикского государственного медицинского университета и направление в органы системы исполнения уголовных наказаний
	Кадровое обеспечение органов высококвалифицированными специалистами
	2026-2030

	МОН,
МЗСЗН,  
МЮ,
ТГПУ,
ТГМУ
	Государст-венный бюджет 

	49.
	Направление юристов, психологов, педагогов, социологов и специалистов в области информационно-коммуникационных технологий Национальным университетом, Худжандским государственным университетом, Государственным педагогическим университетом, Университетом инноваций и цифровых технологий и другими учреждениями  среднего и высшего образования страны
	Кадровое обеспечение органов отраслевыми специалистами
	2026-2030

	МОН,
МЮ,
АИЦТ,
ТНУ,
ХГУ,
ТГПУ,
УИЦТ
 

	Государст-венный бюджет 

	50.
	Создание социальных бытовых условий для отдыха работников, в том числе путем строительства домов отдыха и подсобного хозяйства в исправительных учреждениях 3/8 (город Нурек) и 3/10 (город Вахдат)
	Создание условий для отдыха и досуга сотрудников
	2026-2030

	МЮ
 

	Государст-венный бюджет 

	51.
	Принятие необходимых мер по строительству многоэтажных жилых домов для работников и военнослужащих органов системы исполнения уголовных наказаний
	Улучшение материально-бытовых условий работников органов системы  исполнения уголовных наказаний
	2026-2030

	МЮ,
ИОГВ областей, городов и районов
	Государст-венный бюджет

	52. 
	Организация учебных курсов среди сотрудников органов системы исполнения уголовных наказаний с целью повышения уровня  профессиональных навыков  использования цифровых технологий
	Повышение цифровой грамотности работников для использования современных технологических программ
	2026-2030
	МЮ,
МФ,
МПНТ, 
АИЦТ 
	Государст-венный бюджет, партнеры по развитию

	53.
	Принятие дополнительных мер для охвата сотрудников органов системы  исполнения уголовного  наказания  курсами повышения квалификации по изучению уголовного законодательства Республики Таджикистан
	Повышение уровня квалификационных знаний сотрудников органов системы  исполнения уголовных наказаний
	2026-2030
	МЮ,
МВД

	Государст-венный бюджет


	54.
	Организация практических занятий в учреждениях системы  исполнения уголовного  наказания для курсантов Академии Министерства внутренних дел Республики Таджикистан, обучающихся по специальности специалист по исполнению уголовных наказаний 
	Применение теоретических знаний курсантов на практике, ознакомление с практической деятельностью учреждений системы  исполнения уголовного наказания и подготовка на этой основе высококвалифицированных специалистов отрасли
	2026-2030
	МЮ,
МВД

	Государст-венный бюджет


	8. СОТРУДНИЧЕСТВО С ОРГАНАМИ СИСТЕМЫ ИСПОЛНЕНИЯ УГОЛОВНЫХ НАКАЗАНИЙ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ, МЕЖДУНАРОДНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ И ОБЩЕСТВЕННЫМИ  ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

	55.
	Укрепление и эффективное налаживание сотрудничества с Советом руководителей пенитенциарных служб СНГ, а также с региональными международными организациями и объединениями

	Создание платформы для регулярного обмена опытом между странами, организациями и экспертами по вопросам совершенствования системы исполнения уголовного наказания.
Подписание соглашений о сотрудничестве в области реформирования системы исполнения уголовных наказаний и улучшения условий содержания под стражей
	2026-2030

	МИД,
МЮ

	Государст-венный бюджет, партнеры по развитию

	56.
	Мониторинг условий содержания в учреждениях системы исполнения уголовного  наказания

	Внедрение системы прозрачности и подотчетности для мониторинга нарушений прав человека в органах системы исполнения уголовного наказания
	2026-2030
	УПЧ,
МЮ

	Государст-венный бюджет

	57.
	Проведение круглых столов и информационных мероприятий в сфере защиты прав и свобод человека для сотрудников органов системы исполнения уголовного наказания
	Обмен опытом и повышение профессиональной квалификации сотрудников органов системы исполнения уголовного  наказания
	2026-2030
	УПЧ,
МЮ

	Государст-венный бюджет, партнеры по развитию

	
58.
	В сотрудничестве с институтами гражданского общества и международными организациями обучение сотрудников органов системы исполнения уголовного наказания передовой практике зарубежных государств, а также организация и участие в международных конференциях, форумах и семинарах 

	Обмен опытом и повышение профессиональной квалификации сотрудников органов системы исполнения уголовного  наказания
	2026-2030
	МЮ,
МИД

	Государст-венный бюджет, партнеры по развитию

	59.
	Проведение 4-го форума органов системы исполнения уголовного наказания 
 
	Укрепление конструктивного сотрудничества с государственными органами и учреждениями, иностранными государствами, международными организациями и институтами гражданского общества
	2030

	МЮ и другие соответствующие министерства и ведомства, партнеры
	Государст-венный бюджет, партнеры по развитию

	9. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРАВОВОЙ БАЗЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СИСТЕМЫ ИСПОЛНЕНИЯ УГОЛОВНЫХ НАКАЗАНИЙ

	60.
	Представление проекта Закона Республики Таджикистан  о внесении изменений и дополнений в нормативные правовые акты сферы  исполнения уголовных наказаний, связанных с разделением определенных категорий осужденных в камерных условиях
	Обеспечение безопасности и нормального функционирования исправительных учреждений
	2026-2029
	МЮ,
ГП,
ВС,
НЦЗ 

	Государственный бюджет, партнеры по развитию

	61.
	Совершенствование с учетом передового опыта и разработка в новой редакции нормативных правовых актов в сфере исполнения уголовных наказаний
	Обеспечение прав и законных интересов органов системы исполнения уголовного  наказания и их сотрудников
	2027-2030

	МЮ,
НЦЗ 
	Государственный бюджет, партнеры по развитию

	62.
	Оптимизация организационно-правовых форм, функций, структуры и полномочий органов системы исполнения уголовного  наказания и их учреждений
	Приведение в соответствие с положениями нормативных правовых актов организационно-правовых форм учреждений системы исполнения уголовного наказания, структурных подразделений, функций, структуры и оптимизация полномочий органов системы исполнения уголовного наказания и их учреждений
	2027-2030
	МЮ,
НЦЗ 
	Государственный бюджет 



Примечание: 
1. Ведущие исполнители ответственны за обеспечение выполнения пунктов Плана мероприятий Стратегии и создают при необходимости межведомственные рабочие группы в отношении положений, за выполнение которых они несут основную ответственность, подготовку и представление информации соисполнителям и общим исполнителям.
2. Министерства, ведомства и другие организации, ответственные в качестве соответствующих министерств и ведомств за обеспечение выполнения положений общего характера, представляют информацию непосредственно в Министерство юстиции Республики Таджикистан. 
СПИСОК АББРЕВИАТУР:
НАНТ	- Национальная академия наук Таджикистана
АИЦТ	- Агентство инноваций и цифровых технологий при Президенте Республики Таджикистан
МЮ 		- Министерство юстиции Республики Таджикистан
МВД 		- Министерство внутренних дел Республики Таджикистан
МИД 		- Министерство иностранных дел Республики Таджикистан
МФ 		- Министерство финансов Республики Таджикистан
МПНТ 	- Министерство промышленности и новых технологий Республики Таджикистан
МОН 	- Министерство образования и науки Республики Таджикистан
МТМТН	- Министерство труда, миграции и занятости населения Республики Таджикистан
МЗСЗН 	- Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан
МК 		- Министерство культуры Республики Таджикистан
УПЧ 		- Уполномоченный по правам человека Республики Таджикистан
ДСПО 	- ГУ «Дирекция по строительству правительственных объектов» при Исполнительном аппарате Президента 
                        Республики Таджикистан
ТНУ 		- Таджикский национальный университет
ТГПУ 	- Таджикский государственный педагогический университет
ТГМУ 	- Таджикский государственный медицинский университет
ХГУ 		- Худжандский государственный университет
УИЦТТ 	- Университет инноваций и цифровых технологий Таджикистана
ГКНБ 	- Государственный комитет национальной безопасности Республики Таджикистан
КРУТО 	- Комитет по религии, упорядочению торжеств и обрядов при Правительстве Республики Таджикистан
КНСПО 	- Комитет по начальному и среднему профессиональному образованию при Правительстве Республики Таджикистан
КАС 		- Комитет по архитектуре и строительству при Правительстве Республики Таджикистан
ГКИУГИ 	- Государственный комитет по инвестициям и управлению государственным имуществом Республики Таджикистан
КДМС 	- Комитет по делам молодежи и спорта при Правительстве Республики Таджикистан
НЦЗ 		- Национальный центр законодательства при Президенте Республики Таджикистан
ИОГВ 	- Исполнительный орган государственной власти
ГП 		- Генеральная прокуратура Республики Таджикистан
ВС		- Верховный суд Республики Таджикистан
