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План мероприятий по реализации Стратегии развития туризма 
в Республике Таджикистан на период до 2030 года в 2027–2030 годах

	№
	Мероприятия
	Ожидаемые
 результаты
	Исполнители
	Партнеры
	Срок исполнения
	Общая потребность в финансиров - ании (сомони)
	Источники финансирования

	
	
	
	
	
	
	
	Правитель - ство Республики Таджикистан
	Партнёры
	Частный сектор

	1. Формирование современной инфраструктуры туристической отрасли
	
	
	
	
	

	1
	Создание и продвижение Единого автоматизированного окна регистрации туристов (система E-Mehmon)
	Будет внедрена Единая автоматизированная система регистрации туристов
	Комитет по развитию туризма, МВД, Пограничные войска ГКНБ, Агентство инноваций и цифровых технологий
	Партнеры по развитию
	2027
	1100000
	500000
	600000
	0

	
	
	
	
	
	2028
	660000
	0
	660000
	0

	
	
	
	
	
	2029
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	2030
	0
	0
	0
	0

	2
	Создание современных пунктов приема туристов, в том числе в международных и местных аэропортах, на пограничных пунктах пропусков и транспортных терминалах
	Будут созданы современные пункты приема туристов и улучшены условия приема
	Комитет по развитию туризма, Министерство транспорта, Пограничные войска ГКНБ, Таможенная служба
	Партнеры по развитию
	2027
	6700000
	1300000
	1400000
	4000000

	
	
	
	
	
	2028
	7550000
	1450000
	1600000
	4500000

	
	
	
	
	
	2029
	6750000
	0
	1850000
	4900000

	
	
	
	
	
	2030
	8020000
	0
	2220000
	5800000

	3
	Содействие развитию придорожной инфраструктуры, включая современные санитарно-гигиенические и бытово-технические объекты
	Будет обеспечена инфраструктура, отвечающая дорожному и транспортному обслуживанию и соответствующая современным требованиям
	Комитет по развитию туризма, Министерство транспорта, Министерство здравоохранения и социальной защиты населения, местные исполнительные органы государственной власти
	Партнеры по развитию, частный сектор
	2027
	4050000
	850000
	400000
	2800000

	
	
	
	
	
	2028
	4280000
	850000
	430000
	3000000

	
	
	
	
	
	2029
	3680000
	0
	480000
	3200000

	
	
	
	
	
	2030
	4000000
	0
	500000
	3500000

	4
	Содействие улучшению санитарных условий в туристических зонах, включая в известных исторических памятниках страны
	Будет создана санитарная инфраструктура в туристических зонах
	Комитет по развитию туризма, Агентство по охране историко-культурного наследия, местные исполнительные органы государственной власти
	Партнеры по развитию, частный сектор 
	2027
	2690000
	490000
	200000
	2000000

	
	
	
	
	
	2028
	3020000
	500000
	220000
	2300000

	
	
	
	
	
	2029
	2750000
	0
	250000
	2500000

	
	
	
	
	
	2030
	2970000
	0
	270000
	2700000

	5
	Содействие развитию информационно-коммуникационной инфраструктуры и финансовых услуг
	Будет развита информационно-коммуникационная инфраструктура и финансовые услуги
	Комитет по развитию туризма, Служба связи, Национальный банк Таджикистана
	Партнеры по развитию
	2027
	7400000
	0
	400000
	7000000

	
	
	
	
	
	2028
	7920000
	0
	420000
	7500000

	
	
	
	
	
	2029
	8250000
	0
	450000
	7800000

	
	
	
	
	
	2030
	8480000
	0
	480000
	8000000

	6
	Обеспечение развития инфраструктуры горного и экологического туризма, включая создание кемпингов и глэмпингов
	Будет развита инфраструктура горного и экологического туризма, в том числе кемпинг и глемпинг 
	Комитет по развитию туризма, 
Государственный комитет по земельному управлению и геодезии, Агентство лесного хозяйства, местные исполнительные органы государственной власти
	Партнеры по развитию, частный сектор
	2027
	4700000
	850000
	350000
	3500000

	
	
	
	
	
	2028
	5020000
	850000
	370000
	3800000

	
	
	
	
	
	2029
	4390000
	0
	390000
	4000000

	
	
	
	
	
	2030
	4610000
	0
	410000
	4200000

	7
	Создание туристических улиц в городах и районах республики
	Будут созданы туристические улицы
	Комитет по развитию туризма, Государственный комитет по земельному управлению и геодезии, 
Комитет по архитектуре и строительству, местные исполнительные органы государственной власти, Союз ремесленников
	Партнеры по развитию, частный сектор
	2027
	3800000
	1240000
	560000
	2000000

	
	
	
	
	
	2028
	4200000
	1320000
	580000
	2300000

	
	
	
	
	
	2029
	3100000
	0
	600000
	2500000

	
	
	
	
	
	2030
	3420000
	0
	620000
	2800000

	2. Повышение туристического потенциала Республики Таджикистан и организация его всестороннего продвижения
	
	
	
	
	

	8
	Проведение исследований по определению туристического потенциала Республики Таджикистан
	Будет определен туристический потенциал страны
	Комитет по развитию туризма, Агентство по охране историко-культурного наследия, местные исполнительные органы государственной власти
	Партнеры по развитию
	2027
	770000
	350000
	420000
	0

	
	
	
	
	
	2028
	840000
	400000
	440000
	0

	
	
	
	
	
	2029
	920000
	450000
	470000
	0

	
	
	
	
	
	2030
	990000
	500000
	490000
	0

	9
	Содействие укреплению туристического потенциала туристических регионов и зон
	Туристический потенциал регионов будет усилен
	Комитет по развитию туризма, местные исполнительные органы государственной власти
	Партнеры по развитию, частный сектор
	2027
	1640000
	450000
	490000
	700000

	
	
	
	
	
	2028
	1760000
	500000
	510000
	750000

	
	
	
	
	
	2029
	1850000
	550000
	520000
	780000

	
	
	
	
	
	2030
	1950000
	600000
	550000
	800000

	10
	Содействие регионам в продвижении туристического продукта внутри и за пределами страны
	Туристические продукты регионов будут продвигаться
	Комитет по развитию туризма, местные исполнительные органы государственной власти
	Партнеры по развитию
	2027
	770000
	350000
	420000
	0

	
	
	
	
	
	2028
	840000
	400000
	440000
	0

	
	
	
	
	
	2029
	920000
	450000
	470000
	0

	
	
	
	
	
	2030
	990000
	500000
	490000
	0

	11
	Реализация продвижения и пропаганды PR-рекламы, аудиовизуальных и печатных рекламных материалов
	Видео-аудиовизуальные и печатные материалы будут распространяться
	Комитет по развитию туризма, Комитет по телевидению и радио
	Партнеры по развитию
	2027
	1270000
	500000
	420000
	350000

	
	
	
	
	
	2028
	1190000
	380000
	440000
	370000

	
	
	
	
	
	2029
	1280000
	420000
	470000
	390000

	
	
	
	
	
	2030
	1330000
	430000
	490000
	410000

	12
	Организация мероприятий по продвижению туристического потенциала за рубежом и формирование туристических пакетов Таджикистана в иностранных туркомпаниях




	Туристический потенциал страны будет продвигаться за рубежом, а продажа туристических пакетов страны в иностранных туристических компаниях будет налажена
	Комитет по развитию туризма, Министерство иностранных дел, частный сектор
	Частный сектор
	2027
	1370000
	600000
	420000
	350000

	
	
	
	
	
	2028
	1270000
	460000
	440000
	370000

	
	
	
	
	
	2029
	1360000
	500000
	470000
	390000

	
	
	
	
	
	2030
	1440000
	540000
	490000
	410000

	13
	Проведение информационных туристических туров внутри страны и за рубежом с целью продвижения туристического потенциала.
	Будут организованы информационные туры
	Комитет по развитию туризма, Министерство иностранных дел, Комитет по телевидению и радио
	Партнеры по развитию
	2027
	1260000
	700000
	560000
	0

	
	
	
	
	
	2028
	1080000
	500000
	580000
	0

	
	
	
	
	
	2029
	1180000
	580000
	600000
	0

	
	
	
	
	
	2030
	1230000
	600000
	630000
	0

	14
	Подготовка и публикация рекламных материалов о туристическом потенциале страны в зарубежных СМИ
	Туристический потенциал страны будет продвигаться в средствах массовой информации зарубежных государств
	Комитет по развитию туризма, Министерство иностранных дел, Комитет по телевидению и радио
	Партнеры по развитию
	2027
	2050000
	1000000
	700000
	350000

	
	
	
	
	
	2028
	1820000
	700000
	750000
	370000

	
	
	
	
	
	2029
	2070000
	900000
	780000
	390000

	
	
	
	
	
	2030
	2160000
	950000
	800000
	410000

	15
	Организация пресс-туров для представителей средств массовой информации и блогеров внутри страны и за рубежом
	Будут организованы и проведены пресс-туры для представителей средств массовой информации и блогеров
	Комитет по развитию туризма, Министерство иностранных дел, Комитет по телевидению и радио
	Партнеры по развитию
	2027
	1260000
	700000
	560000
	0

	
	
	
	
	
	2028
	1080000
	500000
	580000
	0

	
	
	
	
	
	2029
	1180000
	580000
	600000
	0

	
	
	
	
	
	2030
	1230000
	600000
	630000
	0

	16
	Организация мероприятий по продвижению национального туристического бренда
	Будут продвигаться национальные туристические бренды страны 
	Комитет по развитию туризма, местные исполнительные органы государственной власти
	Частный сектор
	2027
	855000
	400000
	280000
	175000

	
	
	
	
	
	2028
	770000
	280000
	300000
	190000

	
	
	
	
	
	2029
	840000
	320000
	320000
	200000

	
	
	
	
	
	2030
	915000
	340000
	350000
	225000

	3. Приведение в соответствие туристических продуктов к международным стандартам и обеспечения безопасности туристов
	
	
	
	
	

	17
	Разработка и внедрение национальных туристических стандартов в соответствии с международными стандартами
	Национальные туристические стандарты будут разработаны и внедрены в соответствии с международными стандартами

	Комитет по развитию туризма, Агентство по стандартизации, метрологии, сертификации и торговой инспекции
	Партнеры по развитию
	2027
	350000
	150000
	200000
	0

	
	
	
	
	
	2028
	385000
	165000
	220000
	0

	
	
	
	
	
	2029
	430000
	180000
	250000
	0

	
	
	
	
	
	2030
	470000
	200000
	270000
	0

	18
	Проведение мероприятий по приведению туристической продукции страны в соответствие с международными стандартами
	Будут проведены мероприятия по адаптации туристической продукции к международным стандартам
	Комитет по развитию туризма, Агентство по стандартизации, метрологии, сертификации и торговой инспекции
	Партнеры по развитию
	2027
	260000
	120000
	140000
	0

	
	
	
	
	
	2028
	280000
	130000
	150000
	0

	
	
	
	
	
	2029
	300000
	140000
	160000
	0

	
	
	
	
	
	2030
	320000
	150000
	170000
	0

	19
	Проведение мастер-классов и мероприятий по обеспечению безопасности туристов
	Будут организованы мастер-классы и мероприятия по обеспечению безопасности туристов
	Комитет по развитию туризма, Комитет по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне, Туристическая полиция
	Партнеры по развитию
	2027
	1730000
	90000
	140000
	1500000

	
	
	
	
	
	2028
	1900000
	100000
	150000
	1650000

	
	
	
	
	
	2029
	2070000
	110000
	160000
	1800000

	
	
	
	
	
	2030
	2240000
	120000
	170000
	1950000

	20
	Проведение мероприятий по защите прав и организации страхования туристов
	Будут организованы мероприятия по защите прав и страхованию туристов
	Комитет по развитию туризма, Национальный банк Таджикистана, ГУП «Таджиксуғурта»
	Партнеры по развитию
	2027
	410000
	60000
	70000
	280000

	
	
	
	
	
	2028
	440000
	65000
	75000
	300000

	
	
	
	
	
	2029
	468000
	70000
	78000
	320000

	
	
	
	
	
	2030
	505000
	75000
	80000
	350000

	21
	Разработка и публикация национальных туристических стандартов, связанных с деятельностью субъектов туристического обслуживания
	Будут разработаны и опубликованы нормы национальных туристических стандартов, связанных с деятельностью субъектов туристического обслуживания
	Комитет по развитию туризма, Агентство по стандартизации, метрологии, сертификации и торговой инспекции
	Партнеры по развитию
	2027
	350000
	150000
	200000
	0

	
	
	
	
	
	2028
	385000
	165000
	220000
	0

	
	
	
	
	
	2029
	430000
	180000
	250000
	0

	
	
	
	
	
	2030
	470000
	200000
	270000
	0

	4. Создание туристических кластеров и обеспечение инновационного развития туристической отрасли
	
	
	
	
	

	22
	Проведение исследований с целью определения туристических кластеров в регионах республики с учётом дальнейшего развития туристической отрасли
	Будет определён Перечень туристических кластеров в регионах страны
	Комитет по развитию туризма, местные органы государственной власти
	Партнеры по развитию
	2027
	530000
	250000
	280000
	0

	
	
	
	
	
	2028
	570000
	270000
	300000
	0

	
	
	
	
	
	2029
	620000
	300000
	320000
	0

	
	
	
	
	
	2030
	680000
	330000
	350000
	0

	23
	Содействие разработке инвестиционных проектов для привлечения инвестиций с целью создания туристических кластеров и развития туристической отрасли
	Будут разработаны инвестиционные проекты по созданию туристических кластеров и развитию туристической отрасли
	Комитет по развитию туризма, Государственный комитет по инвестициям и управлению государственным имуществом
	Партнеры по развитию
	2027
	530000
	250000
	280000
	0

	
	
	
	
	
	2028
	570000
	270000
	300000
	0

	
	
	
	
	
	2029
	620000
	300000
	320000
	0

	
	
	
	
	
	2030
	680000
	330000
	350000
	0

	24
	Содействие организации мероприятий (событий и праздников) для проведения национальных праздников, творческих фестивалей, соревнований и выставок с целью продвижения истории и национальной культуры
	Будут сформированы туристические кластеры по организации мероприятий

	Комитет по развитию туризма, Комитет по делам молодежи и спорта
	Партнеры по развитию
	2027
	990000
	150000
	140000
	700000

	
	
	
	
	
	2028
	1065000
	165000
	150000
	750000

	
	
	
	
	
	2029
	1120000
	180000
	160000
	780000

	
	
	
	
	
	2030
	1170000
	200000
	170000
	800000

	25
	Содействие внедрению цифровых технологий, созданию и совершенствованию баз данных в сфере туризма
	Будут внедрены цифровые технологии в туристической отрасли
	Комитет по развитию туризма, Агентство инноваций и цифровых технологий
	Партнеры по развитию
	2027
	1050000
	150000
	200000
	700000

	
	
	
	
	
	2028
	1135000
	165000
	220000
	750000

	
	
	
	
	
	2029
	1210000
	180000
	250000
	780000

	
	
	
	
	
	2030
	1270000
	200000
	270000
	800000

	26
	Разработка и внедрение виртуальных туристических туров по туристическим объектам республики с целью продвижения туристического потенциала страны
	Появится возможность виртуального путешествия по туристическим объектам страны
	Комитет по развитию туризма, Агентство инноваций и цифровых технологий
	Партнеры по развитию
	2027
	2430000
	150000
	280000
	2000000

	
	
	
	
	
	2028
	2665000
	165000
	300000
	2200000

	
	
	
	
	
	2029
	3000000
	180000
	320000
	2500000

	
	
	
	
	
	2030
	3250000
	200000
	350000
	2700000

	5. Укрепление человеческих ресурсов, кадрового обеспечения и продуктивной занятости в сфере туризма
	
	
	
	
	

	27
	Повышение квалификации и переподготовка кадров в субъектах туристического обслуживания с целью обеспечения продуктивной занятости в сфере туризма
	Работники субъектов туристического обслуживания будут проходить повышение квалификации и переподготовку
	Комитет по развитию туризма, Международный университет туризма и предпринимательства Таджикистана
	Партнеры по развитию
	2027
	600000
	250000
	350000
	0

	
	
	
	
	
	2028
	640000
	270000
	370000
	0

	
	
	
	
	
	2029
	690000
	300000
	390000
	0

	
	
	
	
	
	2030
	740000
	330000
	410000
	0

	28
	Организация и налаживания  изучения и обмена опыта зарубежных специалистов, повышения квалификации и подготовки кадров за рубежом
	В целях подготовки высококвалифицированных кадров будут организованы курсы повышения квалификации за рубежом
	Комитет по развитию туризма, Министерство иностранных дел
	Партнеры по развитию
	2027
	890000
	400000
	490000
	0

	
	
	
	
	
	2028
	930000
	420000
	510000
	0

	
	
	
	
	
	2029
	970000
	450000
	520000
	0

	
	
	
	
	
	2030
	1050000
	500000
	550000
	0

	29
	Проведение мероприятий по оценке уровня квалификации, профессиональных навыков и знаний истории, культуры, национальных обрядов и традиций, иностранных языков и современных технологий у работников сферы обслуживания субъектов туристической деятельности
	Будут проведены мероприятия, связанные с оценкой профессиональных навыков
	Комитет по развитию туризма, Министерство иностранных дел
	Партнеры по развитию
	2027
	350000
	150000
	200000
	0

	
	
	
	
	
	2028
	385000
	165000
	220000
	0

	
	
	
	
	
	2029
	430000
	180000
	250000
	0

	
	
	
	
	
	2030
	470000
	200000
	270000
	0

	30
	Организация и проведение конкурсов среди лучших субъектов туристического обслуживания и достижений физических лиц в сфере туризма
	Будут проводиться конкурсы для стимулирования физических и юридических лиц в сфере туризма
	Комитет по развитию туризма, местные исполнительные органы государственной власти
	Партнеры по развитию
	2027
	350000
	150000
	200000
	0

	
	
	
	
	
	2028
	385000
	165000
	220000
	0

	
	
	
	
	
	2029
	430000
	180000
	250000
	0

	
	
	
	
	
	2030
	470000
	200000
	270000
	0

	31
	Проведение мастер-классов с участием иностранных тренеров для работников субъектов туристического обслуживания с целью повышения качества обслуживания

	Будут проводиться мастер-классы с участием иностранных тренеров для работников субъектов туристического обслуживания
	Комитет по развитию туризма, Министерство иностранных дел
	Партнеры по развитию
	2027
	1940000
	250000
	490000
	1200000

	
	
	
	
	
	2028
	2100000
	270000
	510000
	1320000

	
	
	
	
	
	2029
	2260000
	300000
	520000
	1440000

	
	
	
	
	
	2030
	2440000
	330000
	550000
	1560000

	32
	Проведение мероприятий по повышению качества туристического обслуживания в городах и районах страны с участием жителей регионов республики

	В регионах страны будут проводиться мероприятия с участием местных жителей
	Комитет по развитию туризма, профессиональные образовательные учреждения
	Партнеры по развитию
	2027
	1400000
	350000
	490000
	560000

	
	
	
	
	
	2028
	1490000
	400000
	510000
	580000

	
	
	
	
	
	2029
	1570000
	450000
	520000
	600000

	
	
	
	
	
	2030
	1680000
	500000
	550000
	630000

	6. Активизация маркетинга и продвижение туристического продукта посредством участия в международных туристических выставках
	
	
	
	
	

	33
	Содействие обеспечению участия представителей уполномоченного государственного органа в сфере туризма и субъектов туристического обслуживания в международных туристических мероприятиях

	Будет обеспечено участие представителей туристической отрасли страны в международных туристических мероприятиях
	Комитет по развитию туризма, Министерство иностранных дел
	Партнеры по развитию
	2027
	2100000
	1200000
	900000
	0

	
	
	
	
	
	2028
	1870000
	940000
	930000
	0

	
	
	
	
	
	2029
	1960000
	1000000
	960000
	0

	
	
	
	
	
	2030
	2100000
	1100000
	1000000
	0

	34
	Содействие размещению Национального туристического стенда страны на международных туристических выставках
	Национальный туристический стенд страны будет организован на международных туристических выставках

	Комитет по развитию туризма, Министерство иностранных дел
	Партнеры по развитию, частный сектор
	2027
	4300000
	1700000
	1200000
	1400000

	
	
	
	
	
	2028
	4080000
	1300000
	1280000
	1500000

	
	
	
	
	
	2029
	4350000
	1400000
	1350000
	1600000

	
	
	
	
	
	2030
	4600000
	1500000
	1400000
	1700000

	35
	Подготовка дизайнерского проекта, строительство и оформление Национального туристического стенда страны на выставках международного уровня
	Будет обеспечено строительство и оформление национального туристического стенда страны на международных выставках

	Комитет по развитию туризма, Министерство иностранных дел
	Партнеры по развитию, частный сектор
	2027
	3000000
	1600000
	1200000
	200000

	
	
	
	
	
	2028
	2690000
	1200000
	1270000
	220000

	
	
	
	
	
	2029
	2900000
	1300000
	1350000
	250000

	
	
	
	
	
	2030
	3090000
	1400000
	1420000
	270000

	36
	Подготовка и публикация печатных материалов о туристических возможностях страны с целью их продвижения на международных мероприятиях
	В целях продвижения возможностей туристической отрасли страны будут разработаны и опубликованы печатные материалы
	Комитет по развитию туризма, местные органы государственной власти
	Партнеры по развитию
	2027
	680000
	400000
	280000
	0

	
	
	
	
	
	2028
	750000
	450000
	300000
	0

	
	
	
	
	
	2029
	820000
	500000
	320000
	0

	
	
	
	
	
	2030
	900000
	550000
	350000
	0

	Итог:
	2027
	65925000
	18250000
	15910000
	31765000

	
	2028
	68015000
	16330000
	16965000
	34720000

	
	2029
	67168000
	12630000
	17418000
	37120000

	
	2030
	72330000
	13675000
	18640000
	40015000

	Всего:
	
	273438000
	60885000
	68933000
	143620000



