Приложение

к постановлению Правительства

Республики Таджикистан

от «__» _______ 2026 года, №___

План мероприятий по реализации Стратегии развития туризма 
в Республике Таджикистан на период до 2030 года в 2027–2030 годах

| № | Мероприятия | Ожидаемые результаты |  | Исполнители |  | Партнеры | Срок исполнения | Общая потребность в финансиров - ании (сомони) | Источники финансирования |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Правитель - ство Республики Таджикистан | Партнёры | Частный сектор |
| - Формирование современной инфраструктуры туристической отрасли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Создание и продвижение Единого автоматизированного окна регистрации туристов (система E-Mehmon) | Будет внедрена Единая автоматизированная система регистрации туристов | Комитет по развитию туризма, МВД, Пограничные войска ГКНБ, Агентство инноваций и цифровых технологий |  |  | Партнеры по развитию | 2027 | 1100000 | 500000 | 600000 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2028 | 660000 | 0 | 660000 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2029 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Создание современных пунктов приема туристов, в том числе в международных и местных аэропортах, на пограничных пунктах пропусков и транспортных терминалах | Будут созданы современные пункты приема туристов и улучшены условия приема | Комитет по развитию туризма, Министерство транспорта, Пограничные войска ГКНБ, Таможенная служба |  |  | Партнеры по развитию | 2027 | 6700000 | 1300000 | 1400000 | 4000000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2028 | 7550000 | 1450000 | 1600000 | 4500000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2029 | 6750000 | 0 | 1850000 | 4900000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2030 | 8020000 | 0 | 2220000 | 5800000 |
| 3 | Содействие развитию придорожной инфраструктуры, включая современные санитарно-гигиенические и бытово-технические объекты | Будет обеспечена инфраструктура, отвечающая дорожному и транспортному обслуживанию и соответствующая современным требованиям | Комитет по развитию туризма, Министерство транспорта, Министерство здравоохранения и социальной защиты населения, местные исполнительные органы государственной власти |  |  | Партнеры по развитию, частный сектор | 2027 | 4050000 | 850000 | 400000 | 2800000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2028 | 4280000 | 850000 | 430000 | 3000000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2029 | 3680000 | 0 | 480000 | 3200000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2030 | 4000000 | 0 | 500000 | 3500000 |
| 4 | Содействие улучшению санитарных условий в туристических зонах, включая в известных исторических памятниках страны | Будет создана санитарная инфраструктура в туристических зонах | Комитет по развитию туризма, Агентство по охране историко-культурного наследия, местные исполнительные органы государственной власти |  |  | Партнеры по развитию, частный сектор | 2027 | 2690000 | 490000 | 200000 | 2000000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2028 | 3020000 | 500000 | 220000 | 2300000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2029 | 2750000 | 0 | 250000 | 2500000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2030 | 2970000 | 0 | 270000 | 2700000 |
| 5 | Содействие развитию информационно-коммуникационной инфраструктуры и финансовых услуг | Будет развита информационно-коммуникационная инфраструктура и финансовые услуги | Комитет по развитию туризма, Служба связи, Национальный банк Таджикистана |  |  | Партнеры по развитию | 2027 | 7400000 | 0 | 400000 | 7000000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2028 | 7920000 | 0 | 420000 | 7500000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2029 | 8250000 | 0 | 450000 | 7800000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2030 | 8480000 | 0 | 480000 | 8000000 |
| 6 | Обеспечение развития инфраструктуры горного и экологического туризма, включая создание кемпингов и глэмпингов | Будет развита инфраструктура горного и экологического туризма, в том числе кемпинг и глемпинг | Комитет по развитию туризма, Государственный комитет по земельному управлению и геодезии, Агентство лесного хозяйства, местные исполнительные органы государственной власти |  |  | Партнеры по развитию, частный сектор | 2027 | 4700000 | 850000 | 350000 | 3500000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2028 | 5020000 | 850000 | 370000 | 3800000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2029 | 4390000 | 0 | 390000 | 4000000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2030 | 4610000 | 0 | 410000 | 4200000 |
| 7 | Создание туристических улиц в городах и районах республики | Будут созданы туристические улицы | Комитет по развитию туризма, Государственный комитет по земельному управлению и геодезии, Комитет по архитектуре и строительству, местные исполнительные органы государственной власти, Союз ремесленников |  |  | Партнеры по развитию, частный сектор | 2027 | 3800000 | 1240000 | 560000 | 2000000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2028 | 4200000 | 1320000 | 580000 | 2300000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2029 | 3100000 | 0 | 600000 | 2500000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2030 | 3420000 | 0 | 620000 | 2800000 |
| - Повышение туристического потенциала Республики Таджикистан и организация его всестороннего продвижения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Проведение исследований по определению туристического потенциала Республики Таджикистан | Будет определен туристический потенциал страны |  |  | Комитет по развитию туризма, Агентство по охране историко-культурного наследия, местные исполнительные органы государственной власти | Партнеры по развитию | 2027 | 770000 | 350000 | 420000 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2028 | 840000 | 400000 | 440000 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2029 | 920000 | 450000 | 470000 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2030 | 990000 | 500000 | 490000 | 0 |
| 9 | Содействие укреплению туристического потенциала туристических регионов и зон | Туристический потенциал регионов будет усилен |  |  | Комитет по развитию туризма, местные исполнительные органы государственной власти | Партнеры по развитию, частный сектор | 2027 | 1640000 | 450000 | 490000 | 700000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2028 | 1760000 | 500000 | 510000 | 750000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2029 | 1850000 | 550000 | 520000 | 780000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2030 | 1950000 | 600000 | 550000 | 800000 |
| 10 | Содействие регионам в продвижении туристического продукта внутри и за пределами страны | Туристические продукты регионов будут продвигаться |  |  | Комитет по развитию туризма, местные исполнительные органы государственной власти | Партнеры по развитию | 2027 | 770000 | 350000 | 420000 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2028 | 840000 | 400000 | 440000 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2029 | 920000 | 450000 | 470000 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2030 | 990000 | 500000 | 490000 | 0 |
| 11 | Реализация продвижения и пропаганды PR-рекламы, аудиовизуальных и печатных рекламных материалов | Видео-аудиовизуальные и печатные материалы будут распространяться |  |  | Комитет по развитию туризма, Комитет по телевидению и радио | Партнеры по развитию | 2027 | 1270000 | 500000 | 420000 | 350000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2028 | 1190000 | 380000 | 440000 | 370000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2029 | 1280000 | 420000 | 470000 | 390000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2030 | 1330000 | 430000 | 490000 | 410000 |
| 12 | Организация мероприятий по продвижению туристического потенциала за рубежом и формирование туристических пакетов Таджикистана в иностранных туркомпаниях | Туристический потенциал страны будет продвигаться за рубежом, а продажа туристических пакетов страны в иностранных туристических компаниях будет налажена |  |  | Комитет по развитию туризма, Министерство иностранных дел, частный сектор | Частный сектор | 2027 | 1370000 | 600000 | 420000 | 350000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2028 | 1270000 | 460000 | 440000 | 370000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2029 | 1360000 | 500000 | 470000 | 390000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2030 | 1440000 | 540000 | 490000 | 410000 |
| 13 | Проведение информационных туристических туров внутри страны и за рубежом с целью продвижения туристического потенциала. | Будут организованы информационные туры |  |  | Комитет по развитию туризма, Министерство иностранных дел, Комитет по телевидению и радио | Партнеры по развитию | 2027 | 1260000 | 700000 | 560000 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2028 | 1080000 | 500000 | 580000 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2029 | 1180000 | 580000 | 600000 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2030 | 1230000 | 600000 | 630000 | 0 |
| 14 | Подготовка и публикация рекламных материалов о туристическом потенциале страны в зарубежных СМИ | Туристический потенциал страны будет продвигаться в средствах массовой информации зарубежных государств |  |  | Комитет по развитию туризма, Министерство иностранных дел, Комитет по телевидению и радио | Партнеры по развитию | 2027 | 2050000 | 1000000 | 700000 | 350000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2028 | 1820000 | 700000 | 750000 | 370000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2029 | 2070000 | 900000 | 780000 | 390000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2030 | 2160000 | 950000 | 800000 | 410000 |
| 15 | Организация пресс-туров для представителей средств массовой информации и блогеров внутри страны и за рубежом | Будут организованы и проведены пресс-туры для представителей средств массовой информации и блогеров |  |  | Комитет по развитию туризма, Министерство иностранных дел, Комитет по телевидению и радио | Партнеры по развитию | 2027 | 1260000 | 700000 | 560000 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2028 | 1080000 | 500000 | 580000 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2029 | 1180000 | 580000 | 600000 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2030 | 1230000 | 600000 | 630000 | 0 |
| 16 | Организация мероприятий по продвижению национального туристического бренда | Будут продвигаться национальные туристические бренды страны |  |  | Комитет по развитию туризма, местные исполнительные органы государственной власти | Частный сектор | 2027 | 855000 | 400000 | 280000 | 175000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2028 | 770000 | 280000 | 300000 | 190000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2029 | 840000 | 320000 | 320000 | 200000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2030 | 915000 | 340000 | 350000 | 225000 |
| - Приведение в соответствие туристических продуктов к международным стандартам и обеспечения безопасности туристов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Разработка и внедрение национальных туристических стандартов в соответствии с международными стандартами | Национальные туристические стандарты будут разработаны и внедрены в соответствии с международными стандартами |  |  | Комитет по развитию туризма, Агентство по стандартизации, метрологии, сертификации и торговой инспекции | Партнеры по развитию | 2027 | 350000 | 150000 | 200000 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2028 | 385000 | 165000 | 220000 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2029 | 430000 | 180000 | 250000 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2030 | 470000 | 200000 | 270000 | 0 |
| 18 | Проведение мероприятий по приведению туристической продукции страны в соответствие с международными стандартами | Будут проведены мероприятия по адаптации туристической продукции к международным стандартам |  |  | Комитет по развитию туризма, Агентство по стандартизации, метрологии, сертификации и торговой инспекции | Партнеры по развитию | 2027 | 260000 | 120000 | 140000 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2028 | 280000 | 130000 | 150000 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2029 | 300000 | 140000 | 160000 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2030 | 320000 | 150000 | 170000 | 0 |
| 19 | Проведение мастер-классов и мероприятий по обеспечению безопасности туристов | Будут организованы мастер-классы и мероприятия по обеспечению безопасности туристов |  |  | Комитет по развитию туризма, Комитет по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне, Туристическая полиция | Партнеры по развитию | 2027 | 1730000 | 90000 | 140000 | 1500000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2028 | 1900000 | 100000 | 150000 | 1650000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2029 | 2070000 | 110000 | 160000 | 1800000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2030 | 2240000 | 120000 | 170000 | 1950000 |
| 20 | Проведение мероприятий по защите прав и организации страхования туристов | Будут организованы мероприятия по защите прав и страхованию туристов |  |  | Комитет по развитию туризма, Национальный банк Таджикистана, ГУП «Таджиксуғурта» | Партнеры по развитию | 2027 | 410000 | 60000 | 70000 | 280000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2028 | 440000 | 65000 | 75000 | 300000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2029 | 468000 | 70000 | 78000 | 320000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2030 | 505000 | 75000 | 80000 | 350000 |
| 21 | Разработка и публикация национальных туристических стандартов, связанных с деятельностью субъектов туристического обслуживания | Будут разработаны и опубликованы нормы национальных туристических стандартов, связанных с деятельностью субъектов туристического обслуживания |  |  | Комитет по развитию туризма, Агентство по стандартизации, метрологии, сертификации и торговой инспекции | Партнеры по развитию | 2027 | 350000 | 150000 | 200000 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2028 | 385000 | 165000 | 220000 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2029 | 430000 | 180000 | 250000 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2030 | 470000 | 200000 | 270000 | 0 |
| - Создание туристических кластеров и обеспечение инновационного развития туристической отрасли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Проведение исследований с целью определения туристических кластеров в регионах республики с учётом дальнейшего развития туристической отрасли | Будет определён Перечень туристических кластеров в регионах страны |  |  | Комитет по развитию туризма, местные органы государственной власти | Партнеры по развитию | 2027 | 530000 | 250000 | 280000 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2028 | 570000 | 270000 | 300000 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2029 | 620000 | 300000 | 320000 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2030 | 680000 | 330000 | 350000 | 0 |
| 23 | Содействие разработке инвестиционных проектов для привлечения инвестиций с целью создания туристических кластеров и развития туристической отрасли | Будут разработаны инвестиционные проекты по созданию туристических кластеров и развитию туристической отрасли |  |  | Комитет по развитию туризма, Государственный комитет по инвестициям и управлению государственным имуществом | Партнеры по развитию | 2027 | 530000 | 250000 | 280000 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2028 | 570000 | 270000 | 300000 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2029 | 620000 | 300000 | 320000 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2030 | 680000 | 330000 | 350000 | 0 |
| 24 | Содействие организации мероприятий (событий и праздников) для проведения национальных праздников, творческих фестивалей, соревнований и выставок с целью продвижения истории и национальной культуры | Будут сформированы туристические кластеры по организации мероприятий |  |  | Комитет по развитию туризма, Комитет по делам молодежи и спорта | Партнеры по развитию | 2027 | 990000 | 150000 | 140000 | 700000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2028 | 1065000 | 165000 | 150000 | 750000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2029 | 1120000 | 180000 | 160000 | 780000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2030 | 1170000 | 200000 | 170000 | 800000 |
| 25 | Содействие внедрению цифровых технологий, созданию и совершенствованию баз данных в сфере туризма | Будут внедрены цифровые технологии в туристической отрасли |  |  | Комитет по развитию туризма, Агентство инноваций и цифровых технологий | Партнеры по развитию | 2027 | 1050000 | 150000 | 200000 | 700000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2028 | 1135000 | 165000 | 220000 | 750000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2029 | 1210000 | 180000 | 250000 | 780000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2030 | 1270000 | 200000 | 270000 | 800000 |
| 26 | Разработка и внедрение виртуальных туристических туров по туристическим объектам республики с целью продвижения туристического потенциала страны | Появится возможность виртуального путешествия по туристическим объектам страны |  |  | Комитет по развитию туризма, Агентство инноваций и цифровых технологий | Партнеры по развитию | 2027 | 2430000 | 150000 | 280000 | 2000000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2028 | 2665000 | 165000 | 300000 | 2200000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2029 | 3000000 | 180000 | 320000 | 2500000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2030 | 3250000 | 200000 | 350000 | 2700000 |
| 5. Укрепление человеческих ресурсов, кадрового обеспечения и продуктивной занятости в сфере туризма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Повышение квалификации и переподготовка кадров в субъектах туристического обслуживания с целью обеспечения продуктивной занятости в сфере туризма | Работники субъектов туристического обслуживания будут проходить повышение квалификации и переподготовку |  |  | Комитет по развитию туризма, Международный университет туризма и предпринимательства Таджикистана | Партнеры по развитию | 2027 | 600000 | 250000 | 350000 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2028 | 640000 | 270000 | 370000 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2029 | 690000 | 300000 | 390000 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2030 | 740000 | 330000 | 410000 | 0 |
| 28 | Организация и налаживания изучения и обмена опыта зарубежных специалистов, повышения квалификации и подготовки кадров за рубежом | В целях подготовки высококвалифицированных кадров будут организованы курсы повышения квалификации за рубежом |  |  | Комитет по развитию туризма, Министерство иностранных дел | Партнеры по развитию | 2027 | 890000 | 400000 | 490000 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2028 | 930000 | 420000 | 510000 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2029 | 970000 | 450000 | 520000 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2030 | 1050000 | 500000 | 550000 | 0 |
| 29 | Проведение мероприятий по оценке уровня квалификации, профессиональных навыков и знаний истории, культуры, национальных обрядов и традиций, иностранных языков и современных технологий у работников сферы обслуживания субъектов туристической деятельности | Будут проведены мероприятия, связанные с оценкой профессиональных навыков |  |  | Комитет по развитию туризма, Министерство иностранных дел | Партнеры по развитию | 2027 | 350000 | 150000 | 200000 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2028 | 385000 | 165000 | 220000 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2029 | 430000 | 180000 | 250000 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2030 | 470000 | 200000 | 270000 | 0 |
| 30 | Организация и проведение конкурсов среди лучших субъектов туристического обслуживания и достижений физических лиц в сфере туризма | Будут проводиться конкурсы для стимулирования физических и юридических лиц в сфере туризма |  |  | Комитет по развитию туризма, местные исполнительные органы государственной власти | Партнеры по развитию | 2027 | 350000 | 150000 | 200000 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2028 | 385000 | 165000 | 220000 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2029 | 430000 | 180000 | 250000 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2030 | 470000 | 200000 | 270000 | 0 |
| 31 | Проведение мастер-классов с участием иностранных тренеров для работников субъектов туристического обслуживания с целью повышения качества обслуживания | Будут проводиться мастер-классы с участием иностранных тренеров для работников субъектов туристического обслуживания |  |  | Комитет по развитию туризма, Министерство иностранных дел | Партнеры по развитию | 2027 | 1940000 | 250000 | 490000 | 1200000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2028 | 2100000 | 270000 | 510000 | 1320000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2029 | 2260000 | 300000 | 520000 | 1440000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2030 | 2440000 | 330000 | 550000 | 1560000 |
| 32 | Проведение мероприятий по повышению качества туристического обслуживания в городах и районах страны с участием жителей регионов республики | В регионах страны будут проводиться мероприятия с участием местных жителей |  |  | Комитет по развитию туризма, профессиональные образовательные учреждения | Партнеры по развитию | 2027 | 1400000 | 350000 | 490000 | 560000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2028 | 1490000 | 400000 | 510000 | 580000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2029 | 1570000 | 450000 | 520000 | 600000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2030 | 1680000 | 500000 | 550000 | 630000 |
| - Активизация маркетинга и продвижение туристического продукта посредством участия в международных туристических выставках |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Содействие обеспечению участия представителей уполномоченного государственного органа в сфере туризма и субъектов туристического обслуживания в международных туристических мероприятиях | Будет обеспечено участие представителей туристической отрасли страны в международных туристических мероприятиях |  |  | Комитет по развитию туризма, Министерство иностранных дел | Партнеры по развитию | 2027 | 2100000 | 1200000 | 900000 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2028 | 1870000 | 940000 | 930000 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2029 | 1960000 | 1000000 | 960000 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2030 | 2100000 | 1100000 | 1000000 | 0 |
| 34 | Содействие размещению Национального туристического стенда страны на международных туристических выставках | Национальный туристический стенд страны будет организован на международных туристических выставках |  |  | Комитет по развитию туризма, Министерство иностранных дел | Партнеры по развитию, частный сектор | 2027 | 4300000 | 1700000 | 1200000 | 1400000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2028 | 4080000 | 1300000 | 1280000 | 1500000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2029 | 4350000 | 1400000 | 1350000 | 1600000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2030 | 4600000 | 1500000 | 1400000 | 1700000 |
| 35 | Подготовка дизайнерского проекта, строительство и оформление Национального туристического стенда страны на выставках международного уровня | Будет обеспечено строительство и оформление национального туристического стенда страны на международных выставках |  |  | Комитет по развитию туризма, Министерство иностранных дел | Партнеры по развитию, частный сектор | 2027 | 3000000 | 1600000 | 1200000 | 200000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2028 | 2690000 | 1200000 | 1270000 | 220000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2029 | 2900000 | 1300000 | 1350000 | 250000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2030 | 3090000 | 1400000 | 1420000 | 270000 |
| 36 | Подготовка и публикация печатных материалов о туристических возможностях страны с целью их продвижения на международных мероприятиях | В целях продвижения возможностей туристической отрасли страны будут разработаны и опубликованы печатные материалы |  |  | Комитет по развитию туризма, местные органы государственной власти | Партнеры по развитию | 2027 | 680000 | 400000 | 280000 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2028 | 750000 | 450000 | 300000 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2029 | 820000 | 500000 | 320000 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2030 | 900000 | 550000 | 350000 | 0 |
| Итог: |  |  |  |  |  |  | 2027 | 65925000 | 18250000 | 15910000 | 31765000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2028 | 68015000 | 16330000 | 16965000 | 34720000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2029 | 67168000 | 12630000 | 17418000 | 37120000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2030 | 72330000 | 13675000 | 18640000 | 40015000 |
| Всего: |  |  |  |  |  |  |  | 273438000 | 60885000 | 68933000 | 143620000 |