Приложение 1

к постановлению Правительства

Республики Таджикистан

от  «27» июля соли 2026, №507

План мероприятий на 2026 - 2027 годы

Государственной программы развития женского предпринимательства в Республике Таджикистан на период до 2027 года

| № | Список событий | Срок исполнения | Срок реализации и финанасирования |  |  |  |  |  |  |  | Требова-ния к финанси-рованию | Источник финансирования |  |  |  | Исполнитель | Партнеры по развитию |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2026 |  |  |  | 2027 |  |  |  |  | Государ-ственный бюджет |  | Частный сектор | Партне-ры по разви-тию |  |  |  |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 |  | 1 | 2 | 3 |  |  | 1 |  | 2 | 3 |  |  |  |
| 1. СОЗДАНИЕ БЛАГОПРИЯТНОЙ РАБОЧЕЙ СРЕДЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ЖЕНСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Законодательное закрепление критериев женского предпринимательства | 2026 |  |  | 0,3 |  |  |  | 0,4 |  | 0,7 |  |  |  | 0,7 | Государственный комитет по инвестициям и управлению государственным имуществом, Комитет по делам женщин и семьи |  |  |
| 2 | Проведение анализа нормативно-правовой базы в части определения критериев женского предпринимательства и рекомендации по их законодательному закреплению | 2026 |  |  | 0,3 |  |  | 0,1 | 0,3 |  | 0,7 |  |  | 0,1 | 0,6 | Государственный комитет по инвестициям и управлению государственным имуществом, Комитет по делам женщин и семьи, соответствующие министерства и ведомства |  |  |
| 3 | Подготовка предложений по внесению поправок в соответствующие нормативные акты с целью законодательного закрепления термина женского предпринимательства | 2026 |  |  |  |  | 0,1 |  |  |  | 0,1 | 0,1 |  |  |  | Государственный комитет по инвестициям и управлению государственным имуществом, Комитет по делам женщин и семьи |  |  |
| 4 | Дальнейшее внедрение распределенной статистики в электронную систему предоставления государственных услуг | 2026-2027 |  |  | 0,3 |  |  |  | 0,3 |  | 0,6 |  |  |  | 0,6 | Агентство инноваций и цифровых технологий, Государственный комитет по инвестициям и управлению государственным имуществом |  |  |
| 5 | Разработка методологических рекомендаций по определению критериев для женских предпринимательских проектов путем выявления отдельных критериев оценки поддержки женщин- предпринимателей, только начинающих свою деятельность | 2026-2027 |  |  | 0,1 |  |  |  | 0,2 |  | 0,3 |  |  |  | 0,3 | Государственный комитет по инвестициям и управлению государственным имуществом, Министерство экономического развития и торговли, соответствующие министерства и ведомства |  |  |
| 6 | Внесение дополнений в порядок сбора официальной статистики с учетом гендерной детализации в соответствующие нормативно-правовые акты | 2026-2027 |  |  | 0,2 |  | 0,2 |  | 0,2 |  | 0,6 | 0,2 |  |  | 0,4 | Агентство по статистике. Налоговый комитет, Государственный комитет по инвестициям и управлению государственным имуществом |  |  |
|  | Всего |  | 0,0 | 0,0 | 1,2 |  | 0,3 | 0,1 | 1,4 |  | 3,0 | 0,3 |  | 0,1 | 2,6 |  |  |  |
| 2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОСТОЯННОЙ СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ РАЗВИТИЯ ЖЕНСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Введение профессиональных стандартов деятельности, таких как принципы ответственного финансирования и стандарты корпоративного управления | 2026-2027 | 0,2 |  | 1,5 |  | 0,3 |  | 1,5 |  | 3,5 | 0,5 |  |  | 3,0 | Министерство труда, миграции и занятости населения |  |  |
| 8 | Широкое внедрение информационных, коммуникационных и инновационных технологий, расширение удаленного доступа к финансовым консультационным услугам, банковским, небанковским и государственным услугам | 2026-2027 | 0,2 |  | 1,2 |  | 0,3 |  | 1,2 |  | 2,9 | 0,5 |  |  | 2,4 | Агентство инноваций и цифровых технологий. Национальный банк, Министерство финансов, Налоговый комитет. Таможенная служба, Служба связи |  |  |
| 9 | Изучение возможности внедрения механизма «Бизнес-ипотека» для обеспечения малых и средних предприятий основными средствами (зданиями, сооружениями), а также для приобретения незавершенных строительных объектов | 2027 |  |  | 0,2 |  |  |  | 0,2 |  | 0,4 |  |  |  | 0,4 | Национальный банк. Государственный комитет по инвестициям и управлению государственным имуществом. Агентство социального страхования и пенсий |  |  |
| 10 | С привлечением волонтеров в сотрудничестве с местными банками, организовывать и проводить разъяснительную работу, семинары и другие информационно-обучающие мероприятия в регионах, а также распространять брошюры среди женщин, в том числе женщин-предпринимателей, с целью повышения уровня финансовой грамотности и предотвращения мошенничества при использовании электронных платежных средств | 2026-2027 | 0,4 | 0,9 | 6,0 |  | 0,6 | 1,1 | 9,0 |  | 18,0 | 1,0 |  | 2,0 | 15,0 | Комитет по делам молодежи и спорта. Национальный банк. Комитет по делам женщин и семьи, Государственный комитет по инвестициям и управлению государственным имуществом, местные органы государственной власти |  |  |
| 11 | Проведение мероприятий (конкурсов, рейтингов для выбора женщин-предпринимателей | 2026 |  |  | 2,0 |  | 0,3 |  | 2,0 |  | 4,3 | 0,3 |  |  | 4,0 | Государственный комитет по инвестициям и управлению государственным имуществом, соответствующие министерства и ведомства |  |  |
| 12 | Проведение диалогового форума на тему «Передовые практики финансовых учреждений в поддержке женщин- предпринимателей» | 2026-2027 |  |  | 0,3 |  |  | 0,2 | 0,3 |  | 0,8 |  |  | 0,2 | 0,6 | Национальный банк. Государственный комитет по инвестициям и управлению государственным имуществом |  |  |
| 13 | Привлечение донорских средств в виде целевых кредитных линий и расширение круга ключевых партнеров среди финансовых учреждений для финансирования женского предпринимательства | 2026-2027 |  |  | 10,0 |  |  |  | 10,0 |  | 20,0 |  |  |  | 20,0 | Национальный банк. Министерство финансов, Государственный комитет по инвестициям и управлению государственным имуществом, Ассоциация банков Таджикистана, Ассоциация финансовых организаций Таджикистана |  |  |
| 14 | Целенаправленная поддержка женщин-предпринимателей на основе показателей их бизнеса посредством финансирования, включая президентские гранты | 2026-2027 | 15,0 |  | 10,0 |  | 15,0 |  | 20,0 |  | 60,0 | 30,0 |  |  | 30,0 | Министерство финансов, Комитет по делам женщин и семьи, Государственный комитет по инвестициям и управлению государственным имуществом, органы местной власти |  |  |
|  | Всего |  | 15,8 | 0,9 | 31,2 |  | 16,5 | 13 | 44,2 |  | 109,9 | 323 |  | 2,2 | 75,4 |  |  |  |
| 3. СОЗДАНИЕ УСТОЙЧИВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ И РАЗВИТИЯ ЖЕНСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Развитие женских бизнес-ассоциаций и укрепление их экспертного и аналитического потенциала, особенно в оценке их возможностей и перспектив для увеличения собственных ресурсов и привлечения кредитных средств | 2026-2027 |  | 0,2 | 0,3 |  | 0,2 | 0,3 | 0,6 |  | 1,6 | 0,2 |  | 0,5 | 0,9 | Государственный комитет по инвестициям и управлению государственным имуществом, соответствующие министерства и ведомства |  |  |
| 16 | Для оценки и разработки государственных механизмов развития женского предпринимательства необходимо изучить применение экспертных знаний в анализе воздействия регулирования с учетом гендерных факторов, а также проводить семинары и консультации для сотрудников министерств и ведомств, частного сектора и групп | 2026-2027 | 0,1 |  |  |  | 0,2 |  |  |  | 0,3 | 0,3 |  |  |  | Национальный центр законодательства |  |  |
| 17 | Создание интерактивных центров обучения предпринимательству и разработка современных образовательных, учебных и консультационных программ, а также веб-порталов | 2026-2027 |  |  | 1,2 |  | 0,2 | 0,5 | 3,3 |  | 5,2 | 0,2 |  | 0,5 | 4,5 | Государственный комитет по инвестициям и управлению государственным имуществом и соответствующие министерства и ведомства |  |  |
| 18 | Создание системы поддержки женского предпринимательства через сети бизнес-инкубаторов, акселераторов и технологических парков | 2026-2027 |  |  | 0,2 |  |  |  | 4,3 |  | 4,5 |  |  |  | 4,5 | Государственный комитет по инвестициям и управлению государственным имуществом и соответствующие министерства и ведомства н ведомства и ведомства |  |  |
| 19 | Принять необходимые меры для разработки и внедрения механизма привлечения женщин из малообеспеченных семей к предпринимательской деятельности путем организации и проведения обучающих программ, охватывающих до 70 процентов женщин из таких семей, с целью повышения их уровня жизни | 2026-2027 | 0,7 |  | 5,0 |  | 0,8 |  | 5,0 |  | 11,5 | 1,5 |  |  | 10,0 | Комитет по делам женщин н семьи. Министерство труда, миграции и занятости населения. Министерство финансов |  |  |
| 20 | Продвижение развития межрегионального взаимодействия с использованием доступных платформ и адвокатирования | 2026-2027 | 0,1 |  |  |  | 0,2 |  |  |  | 0,3 | 0,3 |  |  |  | Комитет по телевидению и радио, Министерство иностранных дел, Государственный комитет по инвестициям и управлению государственным имуществом, Министерство экономического развития и торговли, МФ и соответствующие министерства и ведомства |  |  |
| 21 | Расширение экономических возможностей для женщин- предпринимателей, включая участие женщин-производителей в цепочке создания стоимости и переработке сельскохозяйственной продукции, в том числе ориентированной на экспорт | 2026-2027 |  |  |  | 8,5 |  |  |  | 8,5 | 17,0 |  |  |  | 17,0 | Государственный комитет по инвестициям и управлению государственным имуществом соответствующие министерства и ведомства |  |  |
| 22 | Формирование системы нефинансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (бесплатная телефонная и онлайн-консультативная служба, учебные центры, бизнес-инкубаторы, информационные услуги и другие по правовым вопросам, новым технологиям и продуктам, управлению производством, по рынкам сбыта и логистики и другим актуальным вопросам | 2026-2027 | 0,4 |  |  | 0,8 | 0,4 |  |  | 0,7 | 2,3 | 0,8 |  |  | 1,5 | Государственный комитет по инвестициям и управлению государственным имуществом соответствующие министерства и ведомства |  |  |
| 23 | Внедрив системы обучения для повышения эффективности фермерских хозяйств, возглавляемых женщинами и оказание поддержки женщинам-работницам в получении доступа к финансовым ресурсам для предпринимательской деятельности | 2026-2027 |  |  |  | 12,6 | 0,1 |  |  | 12,6 | 25,3 | 0,1 |  |  | 25,2 | Государственный комитет по инвестициям и управлению государственным имуществом соответствующие министерства и ведомства |  |  |
| 24 | Предоставление помещений на льготных условиях для организации информационно-коммуникационных центров, мероприятий, семинаров, тренингов и форумов по новым ИТ- технологиям для женщин-предпринимателей | 2026-2027 |  |  |  | 0,8 | 0,4 |  |  | 0,8 | 2,0 | 0,4 |  |  | 1,6 | Государственный комитет по инвестициям и управлению государственным имуществом |  |  |
| Всего |  |  | 13 | 0,2 |  | 29,4 | 2,5 | 0,8 |  | 35,8 | 70,0 | 3,8 | 1,0 |  | 65,2 |  |  |  |
| 4. РАСШИРЕНИЕ КОММУНИКАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПОЗИТИВНОГО ОБРАЗА ЖЕНЩИН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Создание условий для развития наставничества, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий | 2026-2027 |  |  |  | 0,5 | 0,1 | 0,3 |  | 0,5 | 1,4 | 0,1 | 0,3 |  | 1,0 | Государственный комитет по инвестициям и управлению государственным имуществом и соответствующие министерства и ведомства |  |  |
| 26 | Разработка рекомендаций для женщнн-предпринимателей по составлению бизнес-плана | 2026-2027 |  |  |  | 0,2 |  |  |  | 0,3 | 0,5 |  |  |  | 0,5 | Государственный комитет по инвестициям и управлению государственным имуществом и соответствующие министерства и ведомства |  |  |
| 27 | Регулярно транслировать видеоролики и распространять информационные материалы (буклеты) на телеканалах, официальных сайтах и официальных страницах банков в социальных сетях с целью повышения осведомленности женщин, в том числе женщин-предпринимателей, и предотвращения мошенничества при использовании электронных кошельков и других цифровых платежных инструментов | 2026-2027 | 0,2 | 0,3 |  | 0,6 | 0,2 | 0,3 |  | 0,6 | 2,2 | 0,4 | 0,6 |  | 1,2 | Комитет по телевидению к радио. Национальный банк |  |  |
| 28 | Активизация деятельности рабочей группы по поддержке предпринимательства женщин, молодежи и лиц с ограниченными возможностями при Государственным комитетом по инвестициям и управлению государственным имуществом Республики Таджикистан, в целях создания платформ делового общения с успешными женщинами предпринимателями для обмена опытом и взаимовыгодного межрегионального сотрудничества | 2026-2027 |  |  |  | 0,8 |  |  |  | 0,8 | 1,6 |  |  |  | 1,6 | Государственный комитет по инвестициям и управлению государственным имуществом и соответствующие министерства и ведомства |  |  |
| 29 | Последовательно продвигать позитивный образ женского предпринимательства и подчеркивать вклад женщин- предпринимателей в экономическое н социальное развитие страны | 2026-2027 |  |  |  | 0,2 |  |  |  | 0,2 | 0,4 |  |  |  | 0,4 | Государственный комитет по инвестициям и управлению государственным имуществом. Комитет по телевидению и радио. Комитет по делам женщин н семьи |  |  |
| 30 | Проведение ежегодного форума, посвященного Международному дню женского предпринимательства (19 ноября) | 2026-2027 |  |  |  | 0,8 | 0,2 |  |  | 0,8 | 1,8 | 0,2 |  |  | 1,6 | Государственный комитет по инвестициям и управлению государственным имуществом и соответствующие министерства и ведомства |  |  |
| 31 | Развитие толерантной инфраструктуры для реализации семейной роли предпринимателя-мужчины и 1 предпринимательницы (организация ухода за детьми, гибкий ¦ график работы, неполный рабочий день, организация ¦оплачиваемой общественной работы и т. д.) | 2026-2027 |  |  |  |  | 0,2 |  |  |  | 0,2 | 0,2 |  |  |  | Комитет по делам женщин и семьи. Министерство труда, миграции и занятости населения. Министерство финансов |  |  |
| 32 | Совершенствование системы государственных баз данных, обеспечение прозрачности и эффективности взаимного доступа к деловой информации | 2026-2027 | 0,1 |  |  |  | 0,2 |  |  |  | 0,3 | 0,3 |  |  |  | Государственный комитет по инвестициям и управлению государственным имуществом и соответствующие министерства и ведомства |  |  |
| 33 | Обучение и отраслевые консультации (стандарты, сертификация, логистика, экспортный маркетинг) для женщин- предпринимателей и обеспечение их участия в международных мероприятиях | 2026-2027 | 0,2 |  |  | 1,2 | 0,3 |  |  | 1,3 | 3,0 | 0,5 |  |  | 2,5 | Агентство по экспорту, Комитет по делам женщин и семьи, соответствующие министерства и ведомства |  |  |
| 34 | Доступ к информации, консультациям и поддержке для экспорта продушин, производимой женщинами- предпринимателями | 2026-2027 | 0,1 |  |  | 0,5 | 0,2 |  |  | 0,5 | 1,3 | 0,3 |  |  | 1,0 | Агентство по экспорту, Комитет по делам женщин и семьи, соответствующие министерства и ведомства |  |  |
| Всего |  |  | 0,6 | 03 |  | 4,8 | 1,4 | 0,6 |  | 5,0 | 12,7 | 2,0 | 0,9 |  | 9,8 |  |  |  |
| Общий объем средств |  |  | 17,7 | 1,4 |  | 66,6 | 20,7 | 2,8 |  | 86,4 | 195,6 | 38,4 | 4,2 |  | 153,0 |  |  |  |