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Нақшаи амали 
Стратегияи рушди Муассисаи давлатии «Донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкории Тоҷикистон» 
барои давраи то соли 2040 дар марҳилаи дуюм (солҳои 2027-2029)

	р/т
	Номгӯйи чорабиниҳо
	Натиҷаҳои чашмдошт
	Иҷрокунандагон
	Муҳлати иҷро
	Талаботи умумӣ ба маблағгузорӣ, млн сомонӣ
	Сарчашмаҳои маблағгузорӣ, млн.сомонӣ

	
	
	
	
	
	
	Буҷети давлатӣ
	Маб-лағҳои махсус
	Шари-кони рушд

	1. ТАКМИЛИ НИЗОМИ ИДОРАКУНИИ ДОНИШГОҲ 

	1.
	Таҳия ва татбиқи низоми ягонаи иттилоотии идоракунӣ
	Дар Донишгоҳ ва воҳидҳои сохтории он низоми ягонаи иттилоотӣ татбиқ мегардад
	ДБССТ
	2027
	2,6
	0,1
	0,5
	2,0

	
	
	
	ДТРЗС
	2027
	0,65
	0,05
	0,1
	0,5

	
	
	
	ДИҶД
	2027
	0,65
	0,05
	0,1
	0,5

	
	
	
	АС
	2027
	0,65
	0,05
	0,1
	0,5

	
	
	
	ДБЛ
	2027
	0,65
	0,05
	0,1
	0,5

	
	
	
	ДБХ
	2027
	0,65
	0,05
	0,1
	0,5

	
	
	
	ДБД
	2027
	0,65
	0,05
	0,1
	0,5

	
	
	
	ИИТ СС
	2027
	0,55
	0,05
	-
	0,5

	
	
	
	ИИТ РУИС
	2027
	0,55
	0,05
	-
	0,5

	
	
	
	МҶТИКССХ
	2027
	0,65
	0,05
	0,1
	0,5

	
	
	
	КСХИЛ
	2027
	0,65
	0,05
	0,1
	0,5

	
	
	
	КСХИХ
	2027
	0,65
	0,05
	0,1
	0,5

	
	
	
	ЛКСК
	2027
	0,65
	0,05
	0,1
	0,5

	
	
	
	ЛКХ
	2027
	0,65
	0,05
	0,1
	0,5

	
	
	
	ЛКД
	2027
	0,65
	0,05
	0,1
	0,5

	
	
	
	ЛКХТ
	2027
	0,65
	0,05
	0,1
	0,5

	
	
	
	ЛД
	2027
	0,65
	0,05
	0,1
	0,5

	2.
	Такмили ихтисоси роҳбарон ва кормандони воҳидҳои сохтории Донишгоҳ, аз  ҷумла дар хориҷи кишвар, оид ба низоми идоракунии стратегии таҳсилот
	Такмили ихтисоси роҳбарон ва кормандони воҳидҳои сохтории Донишгоҳ дар хориҷи кишвар гузаронида мешавад
	ДБССТ
	2027
	0,7
	0,1
	0,2
	0,4

	
	
	
	
	2028
	0,7
	0,1
	0,2
	0,4

	
	
	
	
	2029
	0,8
	0,2
	0,2
	0,4

	
	
	
	МҶТИКССХ
	2027
	0,34
	0,04
	0,1
	0,2

	
	
	
	
	2028
	0,37
	0,07
	0,1
	0,2

	
	
	
	
	2029
	0,4
	0,1
	0,1
	0,2

	3.
	Аз аккредитатсияи байналмилалӣ гузаронидани барномаҳои таҳсилотии Донишгоҳ ва воҳидҳои сохтории он
	Барномаҳои таҳсилотии аз аккредитатсияи байналмилалӣ гузаронида мешаванд
	ДБССТ
	2027
	1,35
	0,15
	0,2
	1,0

	
	
	
	
	2028
	1,35
	0,15
	0,2
	1,0

	
	
	
	ДТРЗС
	2027
	0,45
	0,05
	0,1
	0,3

	
	
	
	
	2028
	0,45
	0,05
	0,1
	0,3

	
	
	
	ДИҶД
	2027
	0,45
	0,05
	0,1
	0,3

	
	
	
	
	2028
	0,45
	0,05
	0,1
	0,3

	
	
	
	АС
	2027
	0,45
	0,05
	0,1
	0,3

	
	
	
	
	2028
	0,45
	0,05
	0,1
	0,3

	
	
	
	ДБЛ
	2027
	0,45
	0,05
	0,1
	0,3

	
	
	
	
	2028
	0,45
	0,05
	0,1
	0,3

	
	
	
	ДБХ
	2027
	0,45
	0,05
	0,1
	0,3

	
	
	
	
	2028
	0,45
	0,05
	0,1
	0,3

	
	
	
	ДБД
	2027
	0,45
	0,05
	0,1
	0,3

	
	
	
	
	2028
	0,45
	0,05
	0,1
	0,3

	4.
	Иштироки Донишгоҳ дар рейтингҳои ҷаҳонии QS ва Times Higher Education
	ДБССТ дар рейтингҳои ҷаҳонии QS ва Times Higher Education иштирок мекунад
	ДБССТ
	2027
	0,67
	0,07
	0,2
	0,4

	
	
	
	
	2028
	0,67
	0,07
	0,2
	0,4

	
	
	
	
	2029
	0,67
	0,07
	0,2
	0,4

	
	Ҳамагӣ
	
	
	
	26,22
	2,62
	5,0
	18,6

	2. РУШДИ ИНФРАСОХТОРИ ДОНИШГОҲ

	5.
	Таъминоти барномавии идоракунӣ ва равандҳои таълиму таҳқиқоти илмии Донишгоҳ
	Ҳамаи равандҳо бо маҳсулоти барномавии муосир таъмин мешаванд
	ДБССТ
	2027
	0,75
	0,05
	0,2
	0,5

	
	
	
	
	2028
	0,75
	0,05
	0,2
	0,5

	
	
	
	ДТРЗС
	2027
	0,42
	0,02
	0,1
	0,3

	
	
	
	
	2028
	0,42
	0,02
	0,1
	0,3

	
	
	
	ДИҶД
	2027
	0,42
	0,02
	0,1
	0,3

	
	
	
	
	2028
	0,42
	0,02
	0,1
	0,3

	
	
	
	АС
	2027
	0,42
	0,02
	0,1
	0,3

	
	
	
	
	2028
	0,42
	0,02
	0,1
	0,3

	
	
	
	ДБЛ
	2027
	0,33
	0,03
	0,1
	0,2

	
	
	
	
	2028
	0,33
	0,03
	0,1
	0,2

	
	
	
	ДБХ
	2027
	0,33
	0,03
	0,1
	0,2

	
	
	
	
	2028
	0,33
	0,03
	0,1
	0,2

	
	
	
	ДБД
	2027
	0,33
	0,03
	0,1
	0,2

	
	
	
	
	2028
	0,33
	0,03
	0,1
	0,2

	
	
	
	ИИТ СС
	2027
	0,23
	0,03
	-
	0,2

	
	
	
	
	2028
	0,23
	0,03
	-
	0,2

	
	
	
	ИИТ РУИС
	2027
	0,23
	0,03
	-
	0,2

	
	
	
	
	2028
	0,23
	0,03
	-
	0,2

	
	
	
	МҶТИКССХ
	2027
	0,33
	0,03
	0,1
	0,2

	
	
	
	
	2028
	0,33
	0,03
	0,1
	0,2

	
	
	
	КСХИЛ
	2027
	0,33
	0,03
	0,1
	0,2

	
	
	
	
	2028
	0,33
	0,03
	0,1
	0,2

	
	
	
	КСХИХ
	2027
	0,33
	0,03
	0,1
	0,2

	
	
	
	
	2028
	0,33
	0,03
	0,1
	0,2

	
	
	
	ЛКСК
	2027
	0,33
	0,03
	0,1
	0,2

	
	
	
	
	2028
	0,33
	0,03
	0,1
	0,2

	
	
	
	ЛКХ
	2027
	0,33
	0,03
	0,1
	0,2

	
	
	
	
	2028
	0,33
	0,03
	0,1
	0,2

	
	
	
	ЛКД
	2027
	0,33
	0,03
	0,1
	0,2

	
	
	
	
	2028
	0,33
	0,03
	0,1
	0,2

	
	
	
	ЛКХТ
	2027
	0,33
	0,03
	0,1
	0,2

	
	
	
	
	2028
	0,33
	0,03
	0,1
	0,2

	
	
	
	ЛД
	2027
	0,33
	0,03
	0,1
	0,2

	
	
	
	
	2028
	0,33
	0,03
	0,1
	0,2

	6.
	Муҷаҳҳазгардонии марказҳо, синфхонаҳо ва лабораторияҳо бо техникаи муосир ва таҷҳизоти махсуси соҳавӣ
	Воҳидҳои сохтории Донишгоҳ бо таҷҳизоти муосир таъмин мешаванд
	ДБССТ
	2027
	1,0
	0,3
	0,2
	0,5

	
	
	
	
	2028
	1,2
	0,5
	0,2
	0,5

	
	
	
	
	2029
	1,4
	0,7
	0,2
	0,5

	
	
	
	ДТРЗС
	2027
	0,32
	0,02
	0,1
	0,2

	
	
	
	
	2028
	0,34
	0,04
	0,1
	0,2

	
	
	
	
	2029
	0,36
	0,06
	0,1
	0,2

	
	
	
	ДИҶД
	2027
	0,32
	0,02
	0,1
	0,2

	
	
	
	
	2028
	0,34
	0,04
	0,1
	0,2

	
	
	
	
	2029
	0,36
	0,06
	0,1
	0,2

	
	
	
	АС
	2027
	0,32
	0,02
	0,1
	0,2

	
	
	
	
	2028
	0,34
	0,04
	0,1
	0,2

	
	
	
	
	2029
	0,36
	0,06
	0,1
	0,2

	
	
	
	ДБЛ
	2027
	0,32
	0,02
	0,1
	0,2

	
	
	
	
	2028
	0,34
	0,04
	0,1
	0,2

	
	
	
	
	2029
	0,36
	0,06
	0,1
	0,2

	
	
	
	ДБХ
	2027
	0,32
	0,02
	0,1
	0,2

	
	
	
	
	2028
	0,34
	0,04
	0,1
	0,2

	
	
	
	
	2029
	0,36
	0,06
	0,1
	0,2

	
	
	
	ДБД
	2027
	0,32
	0,02
	0,1
	0,2

	
	
	
	
	2028
	0,34
	0,04
	0,1
	0,2

	
	
	
	
	2029
	0,36
	0,06
	0,1
	0,2

	
	
	
	ИИТ СС
	2027
	0,3
	0,1
	-
	0,2

	
	
	
	
	2028
	0,3
	0,1
	-
	0,2

	
	
	
	
	2029
	0,3
	0,1
	-
	0,2

	
	
	
	ИИТ РУИС
	2027
	0,3
	0,1
	-
	0,2

	
	
	
	
	2028
	0,3
	0,1
	-
	0,2

	
	
	
	
	2029
	0,3
	0,1
	-
	0,2

	
	
	
	МҶТИКССХ
	2027
	0,32
	0,02
	0,1
	0,2

	
	
	
	
	2028
	0,34
	0,04
	0,1
	0,2

	
	
	
	
	2029
	0,36
	0,06
	0,1
	0,2

	
	
	
	КСХИЛ
	2027
	0,17
	0,02
	0,05
	0,1

	
	
	
	
	2028
	0,17
	0,02
	0,05
	0,1

	
	
	
	
	2029
	0,17
	0,02
	0,05
	0,1

	
	
	
	КСХИХ
	2027
	0,17
	0,02
	0,05
	0,1

	
	
	
	
	2028
	0,17
	0,02
	0,05
	0,1

	
	
	
	
	2029
	0,17
	0,02
	0,05
	0,1

	
	
	
	ЛКСК
	2027
	0,17
	0,02
	0,05
	0,1

	
	
	
	
	2028
	0,17
	0,02
	0,05
	0,1

	
	
	
	
	2029
	0,17
	0,02
	0,05
	0,1

	
	
	
	ЛКХ
	2027
	0,17
	0,02
	0,05
	0,1

	
	
	
	
	2028
	0,17
	0,02
	0,05
	0,1

	
	
	
	
	2029
	0,17
	0,02
	0,05
	0,1

	
	
	
	ЛКД
	2027
	0,17
	0,02
	0,05
	0,1

	
	
	
	
	2028
	0,17
	0,02
	0,05
	0,1

	
	
	
	
	2029
	0,17
	0,02
	0,05
	0,1

	
	
	
	ЛКХТ
	2027
	0,17
	0,02
	0,05
	0,1

	
	
	
	
	2028
	0,17
	0,02
	0,05
	0,1

	
	
	
	
	2029
	0,17
	0,02
	0,05
	0,1

	
	
	
	ЛД
	2027
	0,17
	0,02
	0,05
	0,1

	
	
	
	
	2028
	0,17
	0,02
	0,05
	0,1

	
	
	
	
	2029
	0,17
	0,02
	0,05
	0,1

	7.
	Сохтмони бинои маъмурӣ, таълимӣ ва хобгоҳҳо барои воҳидҳои сохтории Донишгоҳ
	Биноҳои нави воҳидҳои сохтории Донишгоҳ бунёд мегарданд
	ДИҶД
	2027
	3,5
	-
	0,5
	3,0

	
	
	
	
	2028
	3,5
	-
	0,5
	3,0

	
	
	
	
	2029
	3,5
	-
	0,5
	3,0

	
	
	
	АС
	2027
	3,5
	-
	0,5
	3,0

	
	
	
	
	2028
	3,5
	-
	0,5
	3,0

	
	
	
	
	2029
	3,5
	-
	0,5
	3,0

	
	
	
	ДБХ
	2027
	3,5
	-
	0,5
	3,0

	
	
	
	
	2028
	3,5
	-
	0,5
	3,0

	
	
	
	
	2029
	3,5
	-
	0,5
	3,0

	
	
	
	ДБД
	2027
	3,5
	-
	0,5
	3,0

	
	
	
	
	2028
	3,5
	-
	0,5
	3,0

	
	
	
	
	2029
	3,5
	-
	0,5
	3,0

	
	
	
	ИИТ СС
	2027
	3,0
	-
	-
	3,0

	
	
	
	
	2028
	3,0
	-
	-
	3,0

	
	
	
	
	2029
	3,0
	-
	-
	3,0

	
	
	
	ИИТ РУИС
	2027
	3,0
	-
	-
	3,0

	
	
	
	
	2028
	3,0
	-
	-
	3,0

	
	
	
	
	2029
	3,0
	-
	-
	3,0

	
	
	
	МҶТИКССХ
	2027
	3,5
	-
	0,5
	3,0

	
	
	
	
	2028
	3,5
	-
	0,5
	3,0

	
	
	
	
	2029
	3,5
	-
	0,5
	3,0

	
	
	
	ДБЛ
	2027
	3,5
	-
	0,5
	3,0

	
	
	
	
	2028
	3,5
	-
	0,5
	3,0

	
	
	
	
	2029
	3,5
	-
	0,5
	3,0

	
	
	
	КСХИЛ
	2027
	3,5
	-
	0,5
	3,0

	
	
	
	
	2028
	3,5
	-
	0,5
	3,0

	
	
	
	
	2029
	3,5
	-
	0,5
	3,0

	
	
	
	ЛД
	2027
	3,5
	-
	0,5
	3,0

	
	
	
	
	2028
	3,5
	-
	0,5
	3,0

	
	
	
	
	2029
	3,5
	-
	0,5
	3,0

	8.
	Сохтмони манзилҳои истиқоматӣ барои омӯзгорону кормандони Донишгоҳ ва воҳидҳои сохтории он
	Манзилҳои истиқоматӣ барои омӯзгорону кормандони Донишгоҳ бунёд мешаванд
	ДБССТ
	2027
	6,0
	-
	1,0
	5,0

	
	
	
	
	2028
	6,0
	-
	1,0
	5,0

	
	
	
	
	2029
	6,0
	-
	1,0
	5,0

	9.
	Бунёди муассисаҳои томактабӣ дар назди Донишгоҳ ва донишкадаҳои минтақавӣ
	Дар шаҳри Душанбе 1 адад муассисаи томак-табӣ таъсис меёбад
	ДБССТ
	2027
	6,0
	-
	1,0
	5,0

	
	
	
	
	2028
	6,0
	-
	1,0
	5,0

	
	
	
	ДБЛ
	2027
	6,0
	-
	1,0
	5,0

	
	
	
	
	2028
	6,0
	-
	1,0
	5,0

	
	
	
	ДБХ
	2028
	6,0
	-
	1,0
	5,0

	
	
	
	
	2029
	6,0
	-
	1,0
	5,0

	
	
	
	ДБД
	2028
	6,0
	-
	1,0
	5,0

	
	
	
	
	2029
	6,0
	-
	1,0
	5,0

	
	Ҳамагӣ
	
	
	
	196,31
	4,36
	29,95
	162,0

	3. РАҚАМИКУНОНИИ ФАЪОЛИЯТИ ДОНИШГОҲ

	10.
	Рақамикунонии равандҳои фаъолияти Донишгоҳ ва воҳидҳои сохтории он
	Равандҳои фаъолияти Донишгоҳ ва воҳидҳои сохтории он рақамӣ мешаванд
	ДБССТ
	2027
	1,56
	0,06
	0,5
	1,0

	
	
	
	
	2028
	1,58
	0,08
	0,5
	1,0

	
	
	
	
	2029
	1,60
	0,1
	0,5
	1,0

	
	
	
	ДТРЗС
	2027
	0,82
	0,02
	0,3
	0,5

	
	
	
	
	2028
	0,84
	0,04
	0,3
	0,5

	
	
	
	
	2029
	0,86
	0,06
	0,3
	0,5

	
	
	
	ДИҶД
	2027
	0,82
	0,02
	0,3
	0,5

	
	
	
	
	2028
	0,84
	0,04
	0,3
	0,5

	
	
	
	
	2029
	0,86
	0,06
	0,3
	0,5

	
	
	
	АС
	2027
	0,82
	0,02
	0,3
	0,5

	
	
	
	
	2028
	0,84
	0,04
	0,3
	0,5

	
	
	
	
	2029
	0,86
	0,06
	0,3
	0,5

	
	
	
	ДБЛ
	2027
	0,82
	0,02
	0,3
	0,5

	
	
	
	
	2028
	0,84
	0,04
	0,3
	0,5

	
	
	
	
	2029
	0,86
	0,06
	0,3
	0,5

	
	
	
	ДБХ
	2027
	0,82
	0,02
	0,3
	0,5

	
	
	
	
	2028
	0,84
	0,04
	0,3
	0,5

	
	
	
	
	2029
	0,86
	0,06
	0,3
	0,5

	
	
	
	ДБД
	2027
	0,82
	0,02
	0,3
	0,5

	
	
	
	
	2028
	0,84
	0,04
	0,3
	0,5

	
	
	
	
	2029
	0,86
	0,06
	0,3
	0,5

	
	
	
	ИИТ СС
	2027
	0,6
	0,1
	-
	0,5

	
	
	
	
	2028
	0,6
	0,1
	-
	0,5

	
	
	
	
	2029
	0,6
	0,1
	-
	0,5

	
	
	
	ИИТ РУИС
	2027
	0,6
	0,1
	-
	0,5

	
	
	
	
	2028
	0,6
	0,1
	-
	0,5

	
	
	
	
	2029
	0,6
	0,1
	-
	0,5

	
	
	
	МҶТИКССХ
	2027
	0,82
	0,02
	0,3
	0,5

	
	
	
	
	2028
	0,84
	0,04
	0,3
	0,5

	
	
	
	
	2029
	0,86
	0,06
	0,3
	0,5

	
	
	
	КСХИЛ
	2027
	0,82
	0,02
	0,3
	0,5

	
	
	
	
	2028
	0,84
	0,04
	0,3
	0,5

	
	
	
	
	2029
	0,86
	0,06
	0,3
	0,5

	
	
	
	КСХИХ
	2027
	0,82
	0,02
	0,3
	0,5

	
	
	
	
	2028
	0,84
	0,04
	0,3
	0,5

	
	
	
	
	2029
	0,86
	0,06
	0,3
	0,5

	
	
	
	ЛКСК
	2027
	0,82
	0,02
	0,3
	0,5

	
	
	
	
	2028
	0,84
	0,04
	0,3
	0,5

	
	
	
	
	2029
	0,86
	0,06
	0,3
	0,5

	
	
	
	ЛКХ
	2027
	0,82
	0,02
	0,3
	0,5

	
	
	
	
	2028
	0,84
	0,04
	0,3
	0,5

	
	
	
	
	2029
	0,86
	0,06
	0,3
	0,5

	
	
	
	ЛКД
	2027
	0,82
	0,02
	0,3
	0,5

	
	
	
	
	2028
	0,84
	0,04
	0,3
	0,5

	
	
	
	
	2029
	0,86
	0,06
	0,3
	0,5

	
	
	
	ЛКХТ
	2027
	0,82
	0,02
	0,3
	0,5

	
	
	
	
	2028
	0,84
	0,04
	0,3
	0,5

	
	
	
	
	2029
	0,86
	0,06
	0,3
	0,5

	
	
	
	ЛД
	2027
	0,82
	0,02
	0,3
	0,5

	
	
	
	
	2028
	0,84
	0,04
	0,3
	0,5

	
	
	
	
	2029
	0,86
	0,06
	0,3
	0,5

	11.
	Ташкили махзани ягонаи рақамии маводди таълимию методӣ ва илмӣ
	Махзани ягонаи рақамӣ ташкил карда мешавад
	ДБССТ
	2027
	1,56
	0,06
	0,5
	1,0

	
	
	
	
	2028
	1,58
	0,08
	0,5
	1,0

	
	
	
	
	2029
	1,6
	0,1
	0,5
	1,0

	
	
	
	ДТРЗС
	2027
	0,32
	0,02
	0,1
	0,2

	
	
	
	
	2028
	0,34
	0,04
	0,1
	0,2

	
	
	
	
	2029
	0,36
	0,06
	0,1
	0,2

	
	
	
	ДИҶД
	2027
	0,32
	0,02
	0,1
	0,2

	
	
	
	
	2028
	0,34
	0,04
	0,1
	0,2

	
	
	
	
	2029
	0,36
	0,06
	0,1
	0,2

	
	
	
	АС
	2027
	0,32
	0,02
	0,1
	0,2

	
	
	
	
	2028
	0,34
	0,04
	0,1
	0,2

	
	
	
	
	2029
	0,36
	0,06
	0,1
	0,2

	
	
	
	ДБЛ
	2027
	0,32
	0,02
	0,1
	0,2

	
	
	
	
	2028
	0,34
	0,04
	0,1
	0,2

	
	
	
	
	2029
	0,36
	0,06
	0,1
	0,2

	
	
	
	ДБХ
	2027
	0,32
	0,02
	0,1
	0,2

	
	
	
	
	2028
	0,34
	0,04
	0,1
	0,2

	
	
	
	
	2029
	0,36
	0,06
	0,1
	0,2

	
	
	
	ДБД
	2027
	0,32
	0,02
	0,1
	0,2

	
	
	
	
	2028
	0,34
	0,04
	0,1
	0,2

	
	
	
	
	2029
	0,36
	0,06
	0,1
	0,2

	12.
	Ташкили китобхонаи рақамӣ бо таъмини дастрасии маҷозӣ 
	Китобхонаи рақамӣ ташкил мешавад
	ДБССТ
	2027
	1,56
	0,06
	0,5
	1,0

	
	
	
	
	2028
	1,58
	0,08
	0,5
	1,0

	
	
	
	
	2029
	1,6
	0,1
	0,5
	1,0

	
	
	
	ДТРЗС
	2027
	0,32
	0,02
	0,1
	0,2

	
	
	
	
	2028
	0,34
	0,04
	0,1
	0,2

	
	
	
	
	2029
	0,36
	0,06
	0,1
	0,2

	
	
	
	ДИҶД
	2027
	0,32
	0,02
	0,1
	0,2

	
	
	
	
	2028
	0,34
	0,04
	0,1
	0,2

	
	
	
	
	2029
	0,36
	0,06
	0,1
	0,2

	
	
	
	АС
	2027
	0,32
	0,02
	0,1
	0,2

	
	
	
	
	2028
	0,34
	0,04
	0,1
	0,2

	
	
	
	
	2029
	0,36
	0,06
	0,1
	0,2

	
	
	
	ДБЛ
	2027
	0,32
	0,02
	0,1
	0,2

	
	
	
	
	2028
	0,34
	0,04
	0,1
	0,2

	
	
	
	
	2029
	0,36
	0,06
	0,1
	0,2

	
	
	
	ДБХ
	2027
	0,32
	0,02
	0,1
	0,2

	
	
	
	
	2028
	0,34
	0,04
	0,1
	0,2

	
	
	
	
	2029
	0,36
	0,06
	0,1
	0,2

	
	
	
	ДБД

	2027
	0,32
	0,02
	0,1
	0,2

	
	
	
	
	2028
	0,34
	0,04
	0,1
	0,2

	
	
	
	
	2029
	0,36
	0,06
	0,1
	0,2

	13.
	Такмили ихтисоси кормандону омӯзгорон оид ба ташаккули салоҳиятҳои рақамӣ
	Курсҳои такмили ихтисос ташкил карда мешаванд
	ДБССТ
	2027
	0,68
	0,08
	0,2
	0,4

	
	
	
	
	2028
	0,68
	0,08
	0,2
	0,4

	
	
	
	МҶТИКССХ
	2027
	0,35
	0,05
	0,1
	0,2

	
	
	
	
	2028
	0,35
	0,05
	0,1
	0,2

	
	Ҳамагӣ
	
	
	
	67,4
	4,7
	21,3
	41,4

	4. ТАКМИЛИ СИЁСАТИ АКАДЕМӢ-ТАҲСИЛОТӢ

	14.
	Такмили барномаҳои таҳсилотӣ ва нақшаҳои таълимӣ дар ҳамаи зинаҳои таҳсилот ва мутобиқати онҳо ба меъёрҳои байналмилалӣ 
	Барномаҳои таҳсилотӣ тибқи меъёрҳои байналмилалӣ такмил дода мешаванд
	ДБССТ
	2027
	0,78
	0,08
	0,2
	0,5

	
	
	
	
	2028
	0,78
	0,08
	0,2
	0,5

	
	
	
	
	2029
	0,78
	0,08
	0,2
	0,5

	
	
	
	ДТРЗС
	2027
	0,45
	0,05
	0,1
	0,3

	
	
	
	
	2028
	0,45
	0,05
	0,1
	0,3

	
	
	
	
	2029
	0,45
	0,05
	0,1
	0,3

	
	
	
	ДИҶД
	2027
	0,45
	0,05
	0,1
	0,3

	
	
	
	
	2028
	0,45
	0,05
	0,1
	0,3

	
	
	
	
	2029
	0,45
	0,05
	0,1
	0,3

	
	
	
	АС
	2027
	0,45
	0,05
	0,1
	0,3

	
	
	
	
	2028
	0,45
	0,05
	0,1
	0,3

	
	
	
	
	2029
	0,45
	0,05
	0,1
	0,3

	
	
	
	ДБЛ
	2027
	0,45
	0,05
	0,1
	0,3

	
	
	
	
	2028
	0,45
	0,05
	0,1
	0,3

	
	
	
	
	2029
	0,45
	0,05
	0,1
	0,3

	
	
	
	ДБХ
	2027
	0,45
	0,05
	0,1
	0,3

	
	
	
	
	2028
	0,45
	0,05
	0,1
	0,3

	
	
	
	
	2029
	0,45
	0,05
	0,1
	0,3

	
	
	
	ДБД
	2027
	0,45
	0,05
	0,1
	0,3

	
	
	
	
	2028
	0,45
	0,05
	0,1
	0,3

	
	
	
	
	2029
	0,45
	0,05
	0,1
	0,3

	
	
	
	КСХИЛ
	2027
	0,45
	0,05
	0,1
	0,3

	
	
	
	
	2028
	0,45
	0,05
	0,1
	0,3

	
	
	
	
	2029
	0,45
	0,05
	0,1
	0,3

	
	
	
	КСХИХ
	2027
	0,45
	0,05
	0,1
	0,3

	
	
	
	
	2028
	0,45
	0,05
	0,1
	0,3

	
	
	
	
	2029
	0,45
	0,05
	0,1
	0,3

	
	
	
	ЛКСК
	2027
	0,45
	0,05
	0,1
	0,3

	
	
	
	
	2028
	0,45
	0,05
	0,1
	0,3

	
	
	
	
	2029
	0,45
	0,05
	0,1
	0,3

	
	
	
	ЛКХ
	2027
	0,45
	0,05
	0,1
	0,3

	
	
	
	
	2028
	0,45
	0,05
	0,1
	0,3

	
	
	
	
	2029
	0,45
	0,05
	0,1
	0,3

	
	
	
	ЛКД
	2027
	0,45
	0,05
	0,1
	0,3

	
	
	
	
	2028
	0,45
	0,05
	0,1
	0,3

	
	
	
	
	2029
	0,45
	0,05
	0,1
	0,3

	
	
	
	ЛКХТ
	2027
	0,45
	0,05
	0,1
	0,3

	
	
	
	
	2028
	0,45
	0,05
	0,1
	0,3

	
	
	
	
	2029
	0,45
	0,05
	0,1
	0,3

	
	
	
	ЛД
	2027
	0,45
	0,05
	0,1
	0,3

	
	
	
	
	2028
	0,45
	0,05
	0,1
	0,3

	
	
	
	
	2029
	0,45
	0,05
	0,1
	0,3

	15.
	Таҳия ва нашри моногра-фияҳо, китобҳои дарсӣ ва маводди таълимию методӣ тибқи меъёрҳои муосир
	Монография, китобҳои дарсӣ ва маводди таълимӣ таҳия ва чоп мешаванд
	ДБССТ



	2027
	0,78
	0,08
	0,2
	0,5

	
	
	
	
	2028
	0,78
	0,08
	0,2
	0,5

	
	
	
	
	2029
	0,78
	0,08
	0,2
	0,5

	
	
	
	ДТРЗС
	2027
	0,44
	0,04
	0,1
	0,3

	
	
	
	
	2028
	0,44
	0,04
	0,1
	0,3

	
	
	
	
	2029
	0,44
	0,04
	0,1
	0,3

	
	
	
	ДИҶД
	2027
	0,44
	0,04
	0,1
	0,3

	
	
	
	
	2028
	0,44
	0,04
	0,1
	0,3

	
	
	
	
	2029
	0,44
	0,04
	0,1
	0,3

	
	
	
	АС
	2027
	0,44
	0,04
	0,1
	0,3

	
	
	
	
	2028
	0,44
	0,04
	0,1
	0,3

	
	
	
	
	2029
	0,44
	0,04
	0,1
	0,3

	
	
	
	ДБЛ
	2027
	0,44
	0,04
	0,1
	0,3

	
	
	
	
	2028
	0,44
	0,04
	0,1
	0,3

	
	
	
	
	2029
	0,44
	0,04
	0,1
	0,3

	
	
	
	ДБХ
	2027
	0,44
	0,04
	0,1
	0,3

	
	
	
	
	2028
	0,44
	0,04
	0,1
	0,3

	
	
	
	
	2029
	0,44
	0,04
	0,1
	0,3

	
	
	
	ДБД
	2027
	0,44
	0,04
	0,1
	0,3

	
	
	
	
	2028
	0,44
	0,04
	0,1
	0,3

	
	
	
	
	2029
	0,44
	0,04
	0,1
	0,3

	
	
	
	ИИТ СС
	2027
	0,38
	0,08
	-
	0,3

	
	
	
	
	2028
	0,38
	0,08
	-
	0,3

	
	
	
	
	2029
	0,38
	0,08
	-
	0,3

	
	
	
	ИИТ РУИС
	2027
	0,38
	0,08
	-
	0,3

	
	
	
	
	2028
	0,38
	0,08
	-
	0,3

	
	
	
	
	2029
	0,38
	0,08
	-
	0,3

	16.
	Таҳия ва такмили доимии барномаи махсуси идоракунии раванди таълим
	Барномаи идоракунии раванди таълим коркард мешавад
	ДБССТ
	2027
	0,76
	0,06
	0,2
	0,5

	
	
	
	
	2028
	0,78
	0,08
	0,2
	0,5

	
	
	
	
	2029
	0,80
	0,1
	0,2
	0,5

	
	
	
	ДТРЗС
	2027
	0,42
	0,02
	0,1
	0,3

	
	
	
	
	2028
	0,44
	0,04
	0,1
	0,3

	
	
	
	
	2029
	0,46
	0,06
	0,1
	0,3

	17.
	Такмили ихтисоси ҳайати илмию омӯзгорӣ дар самти усул ва малакаҳои фаъоли таълим 
	Ҳайати илмию омӯзгорӣ ба малакаҳои истифода аз усулҳои фаъоли таълим соҳиб мегарданд
	ДБССТ
	2027
	0,76
	0,06
	0,2
	0,5

	
	
	
	
	2028
	0,78
	0,08
	0,2
	0,5

	
	
	
	
	2029
	0,8
	0,1
	0,2
	0,5

	
	
	
	МҶТИКССХ
	2027
	0,42
	0,02
	0,1
	0,3

	
	
	
	
	2028
	0,44
	0,04
	0,1
	0,3

	
	
	
	
	2029
	0,46
	0,06
	0,1
	0,3

	
	Ҳамагӣ
	
	
	
	39,75
	4,35
	8,7
	26,7

	5. ТАҲКИМИ ИҚТИДОРИ КАДРӢ

	18.
	Таҳия ва татбиқи барномаи ҷалби олимону омӯзгорони баландихтисос аз дохил ва хориҷи кишвар
	Барномаи ҷалби олимону омӯзгорони баландихтисос таҳия ва татбиқ мешавад
	ДБССТ
	2027
	0,76
	0,06
	0,2
	0,5

	
	
	
	
	2028 
	0,78
	0,08
	0,2
	0,5

	
	
	
	
	2029
	0,8
	0,1
	0,2
	0,5

	
	
	
	ДТРЗС
	2027
	0,44
	0,04
	0,1
	0,3

	
	
	
	
	2028 
	0,44
	0,04
	0,1
	0,3

	
	
	
	
	2029
	0,44
	0,04
	0,1
	0,3

	
	
	
	ДИҶД
	2027
	0,44
	0,04
	0,1
	0,3

	
	
	
	
	2028 
	0,44
	0,04
	0,1
	0,3

	
	
	
	
	2029
	0,44
	0,04
	0,1
	0,3

	
	
	
	АС
	2027
	0,44
	0,04
	0,1
	0,3

	
	
	
	
	2028 
	0,44
	0,04
	0,1
	0,3

	
	
	
	
	2029
	0,44
	0,04
	0,1
	0,3

	
	
	
	ДБЛ
	2027
	0,44
	0,04
	0,1
	0,3

	
	
	
	
	2028 
	0,44
	0,04
	0,1
	0,3

	
	
	
	
	2029
	0,44
	0,04
	0,1
	0,3

	
	
	
	ДБХ
	2027
	0,44
	0,04
	0,1
	0,3

	
	
	
	
	2028 
	0,44
	0,04
	0,1
	0,3

	
	
	
	
	2029
	0,44
	0,04
	0,1
	0,3

	
	
	
	ДБД
	2027
	0,44
	0,04
	0,1
	0,3

	
	
	
	
	2028 
	0,44
	0,04
	0,1
	0,3

	
	
	
	
	2029
	0,44
	0,04
	0,1
	0,3

	
	
	
	ИИТ СС
	2027
	0,34
	0,04
	-
	0,3

	
	
	
	
	2028 
	0,34
	0,04
	-
	0,3

	
	
	
	
	2029
	0,34
	0,04
	-
	0,3

	
	
	
	ИИТ РУИС



	2027
	0,34
	0,04
	-
	0,3

	
	
	
	
	2028 
	0,34
	0,04
	-
	0,3

	
	
	
	
	2029
	0,34
	0,04
	-
	0,3

	19.
	Иштироки фаъоли ҳайати илмию омӯзгорӣ дар ҳамоишу конфронсҳои илмию амалии байналмилалӣ
	Иштироки ҳайати илмию омӯзгорӣ дар ҳамоишҳои илмӣ зиёд мегардад
	ДБССТ
	2027
	0,78
	0,08
	0,2
	0,5

	
	
	
	
	2028
	0,78
	0,08
	0,2
	0,5

	
	
	
	
	2029
	0,78
	0,08
	0,2
	0,5

	
	
	
	ДТРЗС
	2027
	0,44
	0,04
	0,1
	0,3

	
	
	
	
	2028
	0,44
	0,04
	0,1
	0,3

	
	
	
	
	2029
	0,44
	0,04
	0,1
	0,3

	
	
	
	ДИҶД
	2027
	0,44
	0,04
	0,1
	0,3

	
	
	
	
	2028
	0,44
	0,04
	0,1
	0,3

	
	
	
	
	2029
	0,44
	0,04
	0,1
	0,3

	
	
	
	АС
	2027
	0,44
	0,04
	0,1
	0,3

	
	
	
	
	2028
	0,44
	0,04
	0,1
	0,3

	
	
	
	
	2029
	0,44
	0,04
	0,1
	0,3

	
	
	
	ДБЛ
	2027
	0,44
	0,04
	0,1
	0,3

	
	
	
	
	2028
	0,44
	0,04
	0,1
	0,3

	
	
	
	
	2029
	0,44
	0,04
	0,1
	0,3

	
	
	
	ДБХ
	2027
	0,44
	0,04
	0,1
	0,3

	
	
	
	
	2028
	0,44
	0,04
	0,1
	0,3

	
	
	
	
	2029
	0,44
	0,04
	0,1
	0,3

	
	
	
	ДБД
	2027
	0,44
	0,04
	0,1
	0,3

	
	
	
	
	2028
	0,44
	0,04
	0,1
	0,3

	
	
	
	
	2029
	0,44
	0,04
	0,1
	0,3

	
	
	
	ИИТ СС
	2027
	0,34
	0,04
	-
	0,3

	
	
	
	
	2028
	0,34
	0,04
	-
	0,3

	
	
	
	
	2029
	0,34
	0,04
	-
	0,3

	
	
	
	ИИТ РУИС
	2027
	0,34
	0,04
	-
	0,3

	
	
	
	
	2028
	0,34
	0,04
	-
	0,3

	
	
	
	
	2029
	0,34
	0,04
	-
	0,3

	20.
	Таҳия ва татбиқи низоми муосири рушди касбӣ, такмили ихтисос ва баланд бардоштани маҳорати педагогии кормандон ва ҳайати омӯзгориву профессорӣ
	Сатҳи салоҳиятнокии касбӣ, малакаҳои педагогӣ ва иқтидори илмии кормандон ва ҳайати омӯзгориву профессорӣ баланд мегардад
	ДБССТ
	2027
	0,78
	0,08
	0,2
	0,5

	
	
	
	
	2028
	0,78
	0,08
	0,2
	0,5

	
	
	
	
	2029
	0,78
	0,08
	0,2
	0,5

	
	
	
	МҶТИКССХ
	2027
	0,44
	0,04
	0,1
	0,3

	
	
	
	
	2028
	0,44
	0,04
	0,1
	0,3

	
	
	
	
	2029
	0,44
	0,04
	0,1
	0,3

	
	Ҳамагӣ
	
	
	
	28,26
	2,76
	5,7
	19,8

	6. РУШД ВА ДАСТГИРИИ ТАҲҚИҚОТИ ИЛМӢ ВА ФАЪОЛИЯТИ ИННОВАТСИОНӢ

	21.
	Ҷудо намудани грантҳо ба олимон, муҳаққиқони ҷавон  ва донишҷуён   
	Грантҳо барои олимон,  муҳаққиқони ҷавон ва донишҷуён ҷудо мешаванд
	ДБССТ
	2027
	0,7
	-
	0,7
	-

	
	
	
	
	2028
	0,7
	-
	0,7
	

	
	
	
	
	2029
	0,7
	-
	0,7
	-

	22.
	Ҳавасмандгардонии молиявии кормандон зимни омодасозӣ ва ҳимояи рисолаҳои илмӣ
	Кормандони Донишгоҳ ва воҳидҳои сохтории он зимни омодасозӣ ва ҳимояи рисолаҳои илмӣ дастгирӣ меёбанд
	ДБССТ
	2027
	0,5
	-
	0,5
	-

	
	
	
	
	2028
	0,5
	-
	0,5
	

	
	
	
	
	2029
	0,5
	-
	0,5
	-

	
	
	
	ДТРЗС
	2027
	0,3
	-
	0,3
	-

	
	
	
	
	2028
	0,3
	-
	0,3
	-

	
	
	
	
	2029
	0,3
	-
	0,3
	-

	
	
	
	ДИҶД
	2027
	0,3
	-
	0,3
	-

	
	
	
	
	2028
	0,3
	-
	0,3
	-

	
	
	
	
	2029
	0,3
	-
	0,3
	-

	
	
	
	АС
	2027
	0,3
	-
	0,3
	-

	
	
	
	
	2028
	0,3
	-
	0,3
	-

	
	
	
	
	2029
	0,3
	-
	0,3
	-

	
	
	
	ДБЛ
	2027
	0,3
	-
	0,3
	-

	
	
	
	
	2028
	0,3
	-
	0,3
	-

	
	
	
	
	2029
	0,3
	-
	0,3
	-

	
	
	
	ДБХ
	2027
	0,3
	-
	0,3
	-

	
	
	
	
	2028
	0,3
	-
	0,3
	-

	
	
	
	
	2029
	0,3
	-
	0,3
	-

	
	
	
	ДБД
	2027
	0,3
	-
	0,3
	-

	
	
	
	
	2028
	0,3
	-
	0,3
	-

	
	
	
	
	2029
	0,3
	-
	0,3
	-

	
	
	
	ИИТ СС
	2027
	0,07
	0,07
	-
	-

	
	
	
	
	2028
	0,07
	0,07
	-
	-

	
	
	
	
	2029
	0,07
	0,07
	-
	-

	
	
	
	ИИТ РУИС


	2027
	0,07
	0,07
	-
	-

	
	
	
	
	2028
	0,07
	0,07
	-
	-

	
	
	
	
	2029
	0,07
	0,07
	-
	-

	23.
	Ташкил ва гузаронидани Форумҳои байналмилалии «Ҳамкорӣ ва ба хотири рушди устувор: Сабз. Рақамӣ. Ҳушманд» ва «Сайёҳии устувор ва мероси фарҳангӣ»
	Форумҳои байналмилалии «Ҳамкорӣ ва ба хотири рушди устувор: Сабз. Рақамӣ. Ҳушманд» ва «Сайёҳии устувор ва мероси фарҳангӣ» гузаронида мешаванд
	ДБССТ
	2027
	1,0
	0,2
	0,3
	0,5

	
	
	
	
	2028
	1,0
	0,2
	0,3
	0,5

	
	
	
	
	2029
	1,0
	0,2
	0,3
	0,5

	
	
	
	ИИТ РУИС
	2027
	0,5
	0,2
	-
	0,3

	
	
	
	
	2028
	0,5
	0,2
	-
	0,3

	
	
	
	
	2029
	0,5
	0,2
	-
	0,3

	
	
	
	ИИТ СС
	2027
	0,5
	0,2
	-
	0,3

	
	
	
	
	2028
	0,5
	0,2
	-
	0,3

	
	
	
	
	2029
	0,5
	0,2
	-
	0,3

	
	
	
	МҶТИКССХ
	2027
	0,5
	0,2
	-
	0,3

	
	
	
	
	2028
	0,5
	0,2
	-
	0,3

	
	
	
	
	2029
	0,5
	0,2
	-
	0,3

	
	
	
	ДТРЗС
	2027
	0,44
	0,04
	0,1
	0,3

	
	
	
	
	2028
	0,44
	0,04
	0,1
	0,3

	
	
	
	
	2029
	0,44
	0,04
	0,1
	0,3

	
	
	
	ДИҶД
	2027
	0,44
	0,04
	0,1
	0,3

	
	
	
	
	2028
	0,44
	0,04
	0,1
	0,3

	
	
	
	
	2029
	0,44
	0,04
	0,1
	0,3

	
	
	
	АС
	2027
	0,44
	0,04
	0,1
	0,3

	
	
	
	
	2028
	0,44
	0,04
	0,1
	0,3

	
	
	
	
	2029
	0,44
	0,04
	0,1
	0,3

	
	
	
	ДБЛ
	2027
	0,44
	0,04
	0,1
	0,3

	
	
	
	
	2028
	0,44
	0,04
	0,1
	0,3

	
	
	
	
	2029
	0,44
	0,04
	0,1
	0,3

	
	
	
	ДБХ
	2027
	0,44
	0,04
	0,1
	0,3

	
	
	
	
	2028
	0,44
	0,04
	0,1
	0,3

	
	
	
	
	2029
	0,44
	0,04
	0,1
	0,3

	
	
	
	ДБД
	2027
	0,44
	0,04
	0,1
	0,3

	
	
	
	
	2028
	0,44
	0,04
	0,1
	0,3

	
	
	
	
	2029
	0,44
	0,04
	0,1
	0,3

	24.
	Дастгирии нашри натиҷаҳои таҳқиқот дар маҷаллаҳои илмии бонуфузи ҷаҳонӣ (SCOPUS, Web of Science)
	Нуфузи илмии Донишгоҳ дар сатҳи ҷаҳонӣ баланд мегардад
	ДБССТ
	2027
	0,48
	0,08
	0,1
	0,3

	
	
	
	
	2028
	0,48
	0,08
	0,1
	0,3

	
	
	
	
	2029
	0,48
	0,08
	0,1
	0,3

	
	
	
	ДТРЗС
	2027
	0,3
	0,05
	0,05
	0,2

	
	
	
	
	2028
	0,3
	0,05
	0,05
	0,2

	
	
	
	
	2029
	0,3
	0,05
	0,05
	0,2

	
	
	
	ДИҶД
	2027
	0,28
	0,03
	0,05
	0,2

	
	
	
	
	2028
	0,28
	0,03
	0,05
	0,2

	
	
	
	
	2029
	0,28
	0,03
	0,05
	0,2

	
	
	
	АС
	2027
	0,28
	0,03
	0,05
	0,2

	
	
	
	
	2028
	0,28
	0,03
	0,05
	0,2

	
	
	
	
	2029
	0,28
	0,03
	0,05
	0,2

	
	
	
	ДБЛ
	2027
	0,28
	0,03
	0,05
	0,2

	
	
	
	
	2028
	0,28
	0,03
	0,05
	0,2

	
	
	
	
	2029
	0,28
	0,03
	0,05
	0,2

	
	
	
	ДБХ
	2027
	0,28
	0,03
	0,05
	0,2

	
	
	
	
	2028
	0,28
	0,03
	0,05
	0,2

	
	
	
	
	2029
	0,28
	0,03
	0,05
	0,2

	
	
	
	ДБД
	2027
	0,28
	0,03
	0,05
	0,2

	
	
	
	
	2028
	0,28
	0,03
	0,05
	0,2

	
	
	
	
	2029
	0,28
	0,03
	0,05
	0,2

	
	
	
	ИИТ СС
	2027
	0,28
	0,03
	0,05
	0,2

	
	
	
	
	2028
	0,28
	0,03
	0,05
	0,2

	
	
	
	
	2029
	0,28
	0,03
	0,05
	0,2

	
	
	
	ИИТ РУИС
	2027
	0,28
	0,03
	0,05
	0,2

	
	
	
	
	2028
	0,28
	0,03
	0,05
	0,2

	
	
	
	
	2029
	0,28
	0,03
	0,05
	0,2

	
	Ҳамагӣ
	
	
	
	33,06
	4,56
	13,2
	15,3

	7. ГУСТАРИШИ РОБИТАҲОИ БАЙНАЛМИЛАЛӢ

	25.
	Пешниҳоди бурсияҳо барои шаҳрвандони хориҷӣ ҷиҳати таҳсил дар Донишгоҳ ва воҳидҳои сохтории тобеи он
	Бурсияҳо барои шаҳрвандони хориҷӣ ҷудо мешаванд
	ДБССТ
	2027
	0,8
	0,1
	0,2
	0,5

	
	
	
	
	2028
	0,8
	0,1
	0,2
	0,5

	
	
	
	
	2029
	0,8
	0,1
	0,2
	0,5

	
	
	
	ДТРЗС
	2027
	0,45
	0,05
	0,1
	0,3

	
	
	
	
	2028
	0,45
	0,05
	0,1
	0,3

	
	
	
	
	2029
	0,45
	0,05
	0,1
	0,3

	
	
	
	ДИҶД
	2027
	0,45
	0,05
	0,1
	0,3

	
	
	
	
	2028
	0,45
	0,05
	0,1
	0,3

	
	
	
	
	2029
	0,45
	0,05
	0,1
	0,3

	
	
	
	АС
	2027
	0,45
	0,05
	0,1
	0,3

	
	
	
	
	2028
	0,45
	0,05
	0,1
	0,3

	
	
	
	
	2029
	0,45
	0,05
	0,1
	0,3

	
	
	
	ДБЛ
	2027
	0,45
	0,05
	0,1
	0,3

	
	
	
	
	2028
	0,45
	0,05
	0,1
	0,3

	
	
	
	
	2029
	0,45
	0,05
	0,1
	0,3

	
	
	
	ДБХ
	2027
	0,45
	0,05
	0,1
	0,3

	
	
	
	
	2028
	0,45
	0,05
	0,1
	0,3

	
	
	
	
	2029
	0,45
	0,05
	0,1
	0,3

	
	
	
	ДБД
	2027
	0,45
	0,05
	0,1
	0,3

	
	
	
	
	2028
	0,45
	0,05
	0,1
	0,3

	
	
	
	
	2029
	0,45
	0,05
	0,1
	0,3

	26.
	Ташкил кардани барномаҳои муштараки таҳсилотӣ бо шарикони хориҷӣ, аз он ҷумла барои ихтисосҳое, ки дар ҷумҳурӣ омода карда намешаванд
	Барномаҳои муштараки таҳсилотӣ ташкил мегарданд
	ДБССТ
	2027
	0,8
	0,1
	0,2
	0,5

	
	
	
	
	2028
	0,8
	0,1
	0,2
	0,5

	
	
	
	
	2029
	0,8
	0,1
	0,2
	0,5

	
	
	
	ДТРЗС
	2027
	0,45
	0,05
	0,1
	0,3

	
	
	
	
	2028
	0,45
	0,05
	0,1
	0,3

	
	
	
	
	2029
	0,45
	0,05
	0,1
	0,3

	
	
	
	ДИҶД
	2027
	0,45
	0,05
	0,1
	0,3

	
	
	
	
	2028
	0,45
	0,05
	0,1
	0,3

	
	
	
	
	2029
	0,45
	0,05
	0,1
	0,3

	
	
	
	АС
	2027
	0,45
	0,05
	0,1
	0,3

	
	
	
	
	2028
	0,45
	0,05
	0,1
	0,3

	
	
	
	
	2029
	0,45
	0,05
	0,1
	0,3

	
	
	
	ДБЛ
	2027
	0,45
	0,05
	0,1
	0,3

	
	
	
	
	2028
	0,45
	0,05
	0,1
	0,3

	
	
	
	
	2029
	0,45
	0,05
	0,1
	0,3

	
	
	
	ДБХ



	2027
	0,45
	0,05
	0,1
	0,3

	
	
	
	
	2028
	0,45
	0,05
	0,1
	0,3

	
	
	
	
	2029
	0,45
	0,05
	0,1
	0,3

	
	
	
	ДБД
	2027
	0,45
	0,05
	0,1
	0,3

	
	
	
	
	2028
	0,45
	0,05
	0,1
	0,3

	
	
	
	
	2029
	0,45
	0,05
	0,1
	0,3

	27.
	Ташкили курсҳои идоракунии лоиҳаҳо барои омӯзгорону кормандон ва донишҷӯён бо ҷалби коршиносони хориҷӣ
	Салоҳият оид ба таҳия ва татбиқи лоиҳаҳо ташаккул меёбад
	ДБССТ
	2027
	0,7
	0,1
	0,2
	0,4

	
	
	
	
	2028
	0,7
	0,1
	0,2
	0,4

	
	
	
	
	2029
	0,7
	0,1
	0,2
	0,4

	
	
	
	МҶТИКССХ
	2027
	0,35
	0,05
	0,1
	0,2

	
	
	
	
	2028
	0,35
	0,05
	0,1
	0,2

	
	
	
	
	2029
	0,35
	0,05
	0,1
	0,2

	28.
	Гузаронидани намоишгоҳҳо ва таблиғи дастовардҳои Донишгоҳ дар хориҷи кишвар
	Донишгоҳ дар арсаи байналмилалӣ шинохта мешавад
	ДБССТ
	2027
	1,0
	0,2
	0,3
	0,5

	
	
	
	
	2028
	1,0
	0,2
	0,3
	0,5

	
	
	
	
	2029
	1,0
	0,2
	0,3
	0,5

	
	Ҳамагӣ
	
	
	
	27,15
	3,45
	6,6
	17,1

	8. ТАҚВИЯТИ ФАЪОЛИЯТИ ТАРБИЯВӢ ВА РУШДИ ИҶТИМОӢ

	29.
	Дастгирии сохторҳои худидоракунии донишҷӯён, рушди фаъолияти ризокорӣ (волонтёрӣ), ташкили чорабиниҳо барои рушди шахсияти донишҷӯён
	Сохторҳои худидоракунии донишҷӯён ташаккул ва рушд меёбад
	ДБССТ
	2027
	0,3
	0,05
	0,05
	0,2

	
	
	
	
	2028
	0,3
	0,05
	0,05
	0,2

	
	
	
	
	2029
	0,3
	0,05
	0,05
	0,2

	
	
	
	ДТРЗС
	2027
	0,1
	0,02
	0,03
	0,05

	
	
	
	
	2028
	0,1
	0,02
	0,03
	0,05

	
	
	
	
	2029
	0,1
	0,02
	0,03
	0,05

	
	
	
	ДИҶД
	2027
	0,1
	0,02
	0,03
	0,05

	
	
	
	
	2028
	0,1
	0,02
	0,03
	0,05

	
	
	
	
	2029
	0,1
	0,02
	0,03
	0,05

	
	
	
	АС
	2027
	0,1
	0,02
	0,03
	0,05

	
	
	
	
	2028
	0,1
	0,02
	0,03
	0,05

	
	
	
	
	2029
	0,1
	0,02
	0,03
	0,05

	
	
	
	ДБЛ
	2027
	0,1
	0,02
	0,03
	0,05

	
	
	
	
	2028
	0,1
	0,02
	0,03
	0,05

	
	
	
	
	2029
	0,1
	0,02
	0,03
	0,05

	
	
	
	ДБХ
	2027
	0,1
	0,02
	0,03
	0,05

	
	
	
	
	2028
	0,1
	0,02
	0,03
	0,05

	
	
	
	
	2029
	0,1
	0,02
	0,03
	0,05

	
	
	
	ДБД
	2027
	0,1
	0,02
	0,03
	0,05

	
	
	
	
	2028
	0,1
	0,02
	0,03
	0,05

	
	
	
	
	2029
	0,1
	0,02
	0,03
	0,05

	30.
	Ташкили озмунҳои фарҳангӣ ва варзишӣ бо мақсади рушди фарҳанги донишҷӯёну хонандагон ва ташаккули тарзи ҳаёти солим
	Фарҳанги донишҷӯёну хонандагон ва тарзи ҳаёти солим ташаккул меёбад
	ДБССТ
	2027
	0,3
	0,05
	0,05
	0,2

	
	
	
	
	2028
	0,3
	0,05
	0,05
	0,2

	
	
	
	
	2029
	0,3
	0,05
	0,05
	0,2

	
	
	
	ДТРЗС
	2027
	0,1
	0,02
	0,03
	0,05

	
	
	
	
	2028
	0,1
	0,02
	0,03
	0,05

	
	
	
	
	2029
	0,1
	0,02
	0,03
	0,05

	
	
	
	ДИҶД
	2027
	0,1
	0,02
	0,03
	0,05

	
	
	
	
	2028
	0,1
	0,02
	0,03
	0,05

	
	
	
	
	2029
	0,1
	0,02
	0,03
	0,05

	
	
	
	АС
	2027
	0,1
	0,02
	0,03
	0,05

	
	
	
	
	2028
	0,1
	0,02
	0,03
	0,05

	
	
	
	
	2029
	0,1
	0,02
	0,03
	0,05

	
	
	
	ДБЛ
	2027
	0,1
	0,02
	0,03
	0,05

	
	
	
	
	2028
	0,1
	0,02
	0,03
	0,05

	
	
	
	
	2029
	0,1
	0,02
	0,03
	0,05

	
	
	
	ДБХ
	2027
	0,1
	0,02
	0,03
	0,05

	
	
	
	
	2028
	0,1
	0,02
	0,03
	0,05

	
	
	
	
	2029
	0,1
	0,02
	0,03
	0,05

	
	
	
	ДБД
	2027
	0,1
	0,02
	0,03
	0,05

	
	
	
	
	2028
	0,1
	0,02
	0,03
	0,05

	
	
	
	
	2029
	0,1
	0,02
	0,03
	0,05

	
	
	
	КСХИЛ
	2027
	0,1
	0,02
	0,03
	0,05

	
	
	
	
	2028
	0,1
	0,02
	0,03
	0,05

	
	
	
	
	2029
	0,1
	0,02
	0,03
	0,05

	
	
	
	КСХИХ
	2027
	0,1
	0,02
	0,03
	0,05

	
	
	
	
	2028
	0,1
	0,02
	0,03
	0,05

	
	
	
	
	2029
	0,1
	0,02
	0,03
	0,05

	
	
	
	ЛКСК
	2027
	0,1
	0,02
	0,03
	0,05

	
	
	
	
	2028
	0,1
	0,02
	0,03
	0,05

	
	
	
	
	2029
	0,1
	0,02
	0,03
	0,05

	
	
	
	ЛКХ
	2027
	0,1
	0,02
	0,03
	0,05

	
	
	
	
	2028
	0,1
	0,02
	0,03
	0,05

	
	
	
	
	2029
	0,1
	0,02
	0,03
	0,05

	
	
	
	ЛКД
	2027
	0,1
	0,02
	0,03
	0,05

	
	
	
	
	2028
	0,1
	0,02
	0,03
	0,05

	
	
	
	
	2029
	0,1
	0,02
	0,03
	0,05

	
	
	
	ЛКХТ
	2027
	0,1
	0,02
	0,03
	0,05

	
	
	
	
	2028
	0,1
	0,02
	0,03
	0,05

	
	
	
	
	2029
	0,1
	0,02
	0,03
	0,05

	
	
	
	ЛД
	2027
	0,1
	0,02
	0,03
	0,05

	
	
	
	
	2028
	0,1
	0,02
	0,03
	0,05

	
	
	
	
	2029
	0,1
	0,02
	0,03
	0,05

	31.
	Амалисозии барномаҳо оид ба баланд бардоштани ҳисси худшиносиву ватандӯстӣ, аз он ҷумла ташаккули ҳисси мубориза бо зуҳуроти номатлуб 
	Ҳисси худшиносиву ватандӯстии донишҷӯён ва хонандагон баланд мегардад, аз он ҷумла ҳисси мубориза бо зуҳуроти номатлуб ташаккул меёбад
	ДБССТ
	2027
	0,3
	0,05
	0,05
	0,2

	
	
	
	
	2028
	0,3
	0,05
	0,05
	0,2

	
	
	
	
	2029
	0,3
	0,05
	0,05
	0,2

	
	
	
	ДТРЗС
	2027
	0,1
	0,02
	0,03
	0,05

	
	
	
	
	2028
	0,1
	0,02
	0,03
	0,05

	
	
	
	
	2029
	0,1
	0,02
	0,03
	0,05

	
	
	
	ДИҶД
	2027
	0,1
	0,02
	0,03
	0,05

	
	
	
	
	2028
	0,1
	0,02
	0,03
	0,05

	
	
	
	
	2029
	0,1
	0,02
	0,03
	0,05

	
	
	
	АС
	2027
	0,1
	0,02
	0,03
	0,05

	
	
	
	
	2028
	0,1
	0,02
	0,03
	0,05

	
	
	
	
	2029
	0,1
	0,02
	0,03
	0,05

	
	
	
	ДБЛ
	2027
	0,1
	0,02
	0,03
	0,05

	
	
	
	
	2028
	0,1
	0,02
	0,03
	0,05

	
	
	
	
	2029
	0,1
	0,02
	0,03
	0,05

	
	
	
	ДБХ
	2027
	0,1
	0,02
	0,03
	0,05

	
	
	
	
	2028
	0,1
	0,02
	0,03
	0,05

	
	
	
	
	2029
	0,1
	0,02
	0,03
	0,05

	
	
	
	ДБД
	2027
	0,1
	0,02
	0,03
	0,05

	
	
	
	
	2028
	0,1
	0,02
	0,03
	0,05

	
	
	
	
	2029
	0,1
	0,02
	0,03
	0,05

	
	
	
	КСХИЛ
	2027
	0,1
	0,02
	0,03
	0,05

	
	
	
	
	2028
	0,1
	0,02
	0,03
	0,05

	
	
	
	
	2029
	0,1
	0,02
	0,03
	0,05

	
	
	
	КСХИХ
	2027
	0,1
	0,02
	0,03
	0,05

	
	
	
	
	2028
	0,1
	0,02
	0,03
	0,05

	
	
	
	
	2029
	0,1
	0,02
	0,03
	0,05

	
	
	
	ЛКСК
	2027
	0,1
	0,02
	0,03
	0,05

	
	
	
	
	2028
	0,1
	0,02
	0,03
	0,05

	
	
	
	
	2029
	0,1
	0,02
	0,03
	0,05

	
	
	
	ЛКХ
	2027
	0,1
	0,02
	0,03
	0,05

	
	
	
	
	2028
	0,1
	0,02
	0,03
	0,05

	
	
	
	
	2029
	0,1
	0,02
	0,03
	0,05

	
	
	
	ЛКД
	2027
	0,1
	0,02
	0,03
	0,05

	
	
	
	
	2028
	0,1
	0,02
	0,03
	0,05

	
	
	
	
	2029
	0,1
	0,02
	0,03
	0,05

	
	
	
	ЛКХТ
	2027
	0,1
	0,02
	0,03
	0,05

	
	
	
	
	2028
	0,1
	0,02
	0,03
	0,05

	
	
	
	
	2029
	0,1
	0,02
	0,03
	0,05

	
	
	
	ЛД
	2027
	0,1
	0,02
	0,03
	0,05

	
	
	
	
	2028
	0,1
	0,02
	0,03
	0,05

	
	
	
	
	2029
	0,1
	0,02
	0,03
	0,05

	
	Ҳамагӣ
	
	
	
	12,3
	2,37
	3,33
	6,6

	9. ТАҚВИЯТИ ҲАМКОРИҲО БО СУБЪЕКТҲОИ БОЗОРИ МЕҲНАТ

	32.
	Таҳия ва татбиқи барномаи таҳсилоти дуалӣ 
	Малакаҳои амалии донишҷӯён баланд мегардад
	ДБССТ
	2027
	0,5
	0,1
	0,1
	0,3

	
	
	
	
	2028
	0,5
	0,1
	0,1
	0,3

	
	
	
	
	2029
	0,5
	0,1
	0,1
	0,3

	
	
	
	ДТРЗС
	2027
	0,3
	0,05
	0,05
	0,2

	
	
	
	
	2028
	0,3
	0,05
	0,05
	0,2

	
	
	
	
	2029
	0,3
	0,05
	0,05
	0,2

	
	
	
	ДИҶД
	2027
	0,3
	0,05
	0,05
	0,2

	
	
	
	
	2028
	0,3
	0,05
	0,05
	0,2

	
	
	
	
	2029
	0,3
	0,05
	0,05
	0,2

	
	
	
	АС
	2027
	0,3
	0,05
	0,05
	0,2

	
	
	
	
	2028
	0,3
	0,05
	0,05
	0,2

	
	
	
	
	2029
	0,3
	0,05
	0,05
	0,2

	
	
	
	ДБЛ
	2027
	0,3
	0,05
	0,05
	0,2

	
	
	
	
	2028
	0,3
	0,05
	0,05
	0,2

	
	
	
	
	2029
	0,3
	0,05
	0,05
	0,2

	
	
	
	ДБХ
	2027
	0,3
	0,05
	0,05
	0,2

	
	
	
	
	2028
	0,3
	0,05
	0,05
	0,2

	
	
	
	
	2029
	0,3
	0,05
	0,05
	0,2

	
	
	
	ДБД
	2027
	0,3
	0,05
	0,05
	0,2

	
	
	
	
	2028
	0,3
	0,05
	0,05
	0,2

	
	
	
	
	2029
	0,3
	0,05
	0,05
	0,2

	
	
	
	КСХИЛ
	2027
	0,3
	0,05
	0,05
	0,2

	
	
	
	
	2028
	0,3
	0,05
	0,05
	0,2

	
	
	
	
	2029
	0,3
	0,05
	0,05
	0,2

	
	
	
	КСХИХ
	2027
	0,3
	0,05
	0,05
	0,2

	
	
	
	
	2028
	0,3
	0,05
	0,05
	0,2

	
	
	
	
	2029
	0,3
	0,05
	0,05
	0,2

	33.
	Таҳия ва татбиқи лоиҳаҳои муштараки илмию инноватсионӣ дар ҳамкорӣ корхонаву ташкилотҳо
	Натиҷаҳои таҳқиқоту корҳои илмӣ дар истеҳсолот ҷорӣ мешаванд
	ДБССТ
	2027
	0,5
	0,1
	0,1
	0,3

	
	
	
	
	2028
	0,5
	0,1
	0,1
	0,3

	
	
	
	
	2029
	0,5
	0,1
	0,1
	0,3

	
	
	
	ДТРЗС
	2027
	0,3
	0,05
	0,05
	0,2

	
	
	
	
	2028
	0,3
	0,05
	0,05
	0,2

	
	
	
	
	2029
	0,3
	0,05
	0,05
	0,2

	
	
	
	ДИҶД
	2027
	0,3
	0,05
	0,05
	0,2

	
	
	
	
	2028
	0,3
	0,05
	0,05
	0,2

	
	
	
	
	2029
	0,3
	0,05
	0,05
	0,2

	
	
	
	АС
	2027
	0,3
	0,05
	0,05
	0,2

	
	
	
	
	2028
	0,3
	0,05
	0,05
	0,2

	
	
	
	
	2029
	0,3
	0,05
	0,05
	0,2

	
	
	
	ДБЛ



	2027
	0,3
	0,05
	0,05
	0,2

	
	
	
	
	2028
	0,3
	0,05
	0,05
	0,2

	
	
	
	
	2029
	0,3
	0,05
	0,05
	0,2

	
	
	
	ДБХ
	2027
	0,3
	0,05
	0,05
	0,2

	
	
	
	
	2028
	0,3
	0,05
	0,05
	0,2

	
	
	
	
	2029
	0,3
	0,05
	0,05
	0,2

	
	
	
	ДБД
	2027
	0,3
	0,05
	0,05
	0,2

	
	
	
	
	2028
	0,3
	0,05
	0,05
	0,2

	
	
	
	
	2029
	0,3
	0,05
	0,05
	0,2

	34.
	Такмили ихтисоси ҳайати омӯзгориву профессорӣ дар корхонаву ташкилотҳо ва дар хориҷи кишвар
	Омӯзгорони донишгоҳ малакаи таҷрибавиро ба даст меоранд
	ДБССТ
	2027
	0,5
	0,1
	0,1
	0,3

	
	
	
	
	2028
	0,5
	0,1
	0,1
	0,3

	
	
	
	
	2029
	0,5
	0,1
	0,1
	0,3

	
	
	
	МҶТИКССХ
	2027
	0,3
	0,05
	0,05
	0,2

	
	
	
	
	2028
	0,3
	0,05
	0,05
	0,2

	
	
	
	
	2029
	0,3
	0,05
	0,05
	0,2

	35.
	Таҳияи дастурамалҳои таълимиву методӣ тибқи самтҳои фаъолияти субъектҳои соҳибкорӣ
	Субъектҳои бозори меҳнат тибқи самтҳои фаъолият бо дастурҳои таълимиву методӣ таъмин мегарданд
	МҶТИКССХ
	2027
	0,3
	0,05
	0,05
	0,2

	
	
	
	
	2028  
	0,3
	0,05
	0,05
	0,2

	
	
	
	
	2029
	0,3
	0,05
	0,05
	0,2

	36.
	Баргузор намудани курсҳои кутоҳмуддати касбомӯзӣ, дарсҳои амалии коршиносӣ барои кормандони соҳаҳои сайёҳӣ ва хизматрасонӣ 
	Курсҳои кутоҳмуддат бо додани ҳуҷҷати намунаи давлатӣ гузаронида мешаванд
	МҶТИКССХ
	2027    
	0,3
	0,05
	0,05
	0,2

	
	
	
	
	2028
	0,3
	0,05
	0,05
	0,2

	
	
	
	
	2029
	0,3
	0,05
	0,05
	0,2

	
	Ҳамагӣ
	
	
	
	19,8
	3,45
	3,45
	12,9

	10. ТАТБИҚИ ПРИНСИПҲОИ РУШДИ УСТУВОР ДАР ФАЪОЛИЯТИ ДОНИШГОҲ

	37.
	Татбиқи принсипҳои рушди устувор ва «иқтисоди сабз» дар нақшаҳои таълимӣ
	Донишҷӯён дорои масъулият ва салоҳияти «сабз» мегарданд
	ДБССТ
	2027
	1,0
	0,2
	0,3
	0,5

	
	
	
	
	2028
	1,0
	0,2
	0,3
	0,5

	
	
	
	
	2029
	1,0
	0,2
	0,3
	0,5

	
	
	
	ИИТ РУИС
	2027
	0,5
	0,2
	-
	0,3

	
	
	
	
	2028
	0,5
	0,2
	-
	0,3

	
	
	
	
	2029
	0,5
	0,2
	-
	0,3

	38.
	Гузаронидани таҳқиқоти илмӣ дар самти рушди устувор, «иқтисоди сабз» ва сайёҳии экологӣ


	Тавсияҳои илмӣ оид ба рушди иқтисоди сабз пешниҳод мегарданд
	ДБССТ
	2027
	1,0
	0,2
	0,3
	0,5

	
	
	
	
	2028
	1,0
	0,2
	0,3
	0,5

	
	
	
	
	2029
	1,0
	0,2
	0,3
	0,5

	
	
	
	ИИТ РУИС
	2027
	0,4
	0,1
	-
	0,3

	
	
	
	
	2028
	0,4
	0,1
	-
	0,3

	
	
	
	
	2029
	0,4
	0,1
	-
	0,3

	39.
	Ташкили курсҳои омӯзишии баланд бардоштани маърифати экологӣ 
	Маърифати экологии ҷомеа баланд бардошта мешавад
	ДБССТ
	2027
	0,5
	0,1
	0,1
	0,3

	
	
	
	
	2028
	0,5
	0,1
	0,1
	0,3

	
	
	
	
	2029
	0,5
	0,1
	0,1
	0,3

	
	
	
	ИИТ РУИС
	2027
	0,3
	0,1
	-
	0,2

	
	
	
	
	2028
	0,3
	0,1
	-
	0,2

	
	
	
	
	2029
	0,3
	0,1
	-
	0,2

	
	
	
	МҶТИКССХ
	2027
	0,3
	0,1
	-
	0,2

	
	
	
	
	2028
	0,3
	0,1
	-
	0,2

	
	
	
	
	2029
	0,3
	0,1
	-
	0,2

	40.
	Иштирок дар ташаббусҳои экологӣ, аз он ҷумла дар рейтингҳои ҷаҳонии донишгоҳҳои пешрафта
	ДБССТ ҳамчун муассисаи таълимии пешрафта шинохта мешавад
	ДБССТ
	2027
	1,0
	0,2
	0,3
	0,5

	
	
	
	
	2028
	1,0
	0,2
	0,3
	0,5

	
	
	
	
	2029
	1,0
	0,2
	0,3
	0,5

	
	
	
	ИИТ РУИС
	2027
	0,4
	0,1
	-
	0,3

	
	
	
	
	2028
	0,4
	0,1
	-
	0,3

	
	
	
	
	2029
	0,4
	0,1
	-
	0,3

	
	Ҳамагӣ
	
	
	
	16,2
	3,9
	3
	9,3

	
	Ҷамъ:
	
	
	
	466,45
	36,52
	100,23
	329,7

















РӮЙХАТИ ИХТИСОРОТ
1. ДБССТ – Муассисаи давлатии «Донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкории Тоҷикистон»
2. ДТРЗС – Муассисаи давлатии «Донишкадаи технологияҳои рақамӣ ва зеҳни сунъӣ» - и Муассисаи давлатии «Донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкории Тоҷикистон»
3. ДИҶД – Муассисаи давлатии «Донишкадаи иқтисоди ҷаҳон ва дипломатия» - и Муассисаи давлатии «Донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкории Тоҷикистон»
4. АС – Муассисаи давлатии «Академияи сайёҳӣ» - и Муассисаи давлатии «Донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкории Тоҷикистон»
5. ДБЛ – Муассисаи давлатии «Донишкадаи байналмилалии Левакант»-и Муассисаи давлатии «Донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкории Тоҷикистон»
6. ДБХ – Муассисаи давлатии «Донишкадаи байналмилалии Хуҷанд»-и Муассисаи давлатии «Донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкории Тоҷикистон»
7. ДБД – Муассисаи давлатии «Донишкадаи байналмилалии Данғара»-и Муассисаи давлатии «Донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкории Тоҷикистон»
8. ИИТ СС – Муассисаи давлатии «Институти илмию тадқиқотии сайёҳӣ ва соҳибкорӣ»-и Муассисаи давлатии «Донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкории Тоҷикистон» 
9. ИИТ РУИС – Муассисаи давлатии «Институти илмию тадқиқотии рушди устувор ва иқтисоди сабз»-и Муассисаи давлатии «Донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкории Тоҷикистон»
10. МҶТИКССХ – Муассисаи давлатии «Маркази ҷумҳуриявии такмили ихтисоси кормандони соҳаҳои сайёҳӣ ва хизматрасонӣ»-и Муассисаи давлатии «Донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкории Тоҷикистон»
11. КСХИЛ – Муассисаи давлатии «Коллеҷи саноат ва хизматрасониҳои иҷтимоӣ дар шаҳри Левакант»-и Муассисаи давлатии «Донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкории Тоҷикистон»
12. КСХИХ – Муассисаи давлатии «Коллеҷи сайёҳӣ ва хизматрасониҳои иҷтимоӣ дар шаҳри Хуҷанд»-и Муассисаи давлатии «Донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкории Тоҷикистон»
13. ЛКСК – Муассисаи давлатии таълимии «Литсейи касбии саноати кимиёи шаҳри Левакант»-и Муассисаи давлатии «Донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкории Тоҷикистон»
14. ЛКХ – Муассисаи давлатии таълимии «Литсейи касбии хизмати шаҳри Хуҷанд»-и Муассисаи давлатии «Донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкории Тоҷикистон»
15. ЛКД – Муассисаи давлатии таълимии «Литсейи касбии дӯзандагии шаҳри Душанбе»-и Муассисаи давлатии «Донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкории Тоҷикистон»
16. ЛКХТ – Муассисаи давлатии таълимии «Литсейи касбии хизмат ва туризми шаҳри Душанбе»-и Муассисаи давлатии «Донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкории Тоҷикистон»
17. ЛД – Литсейи Муассисаи давлатии «Донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкории Тоҷикистон»
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