Замима

ба қарори Ҳукумати

Ҷумҳурии Тоҷикистон

аз   5   августи соли 2026, № 541

Нақшаи амали

Стратегияи рушди Муассисаи давлатии «Донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкории Тоҷикистон»

барои давраи то соли 2040 дар марҳилаи дуюм (солҳои 2027-2029)

| р/т | Номгӯйи чорабиниҳо | Натиҷаҳои чашмдошт |  | Иҷрокунандагон |  | Муҳлати иҷро | Талаботи умумӣ ба маблағгузорӣ, млн сомонӣ | Сарчашмаҳои маблағгузорӣ, млн.сомонӣ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Буҷети давлатӣ | Маб-лағҳои махсус | Шари-кони рушд |
| - ТАКМИЛИ НИЗОМИ ИДОРАКУНИИ ДОНИШГОҲ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Таҳия ва татбиқи низоми ягонаи иттилоотии идоракунӣ | Дар Донишгоҳ ва воҳидҳои сохтории он низоми ягонаи иттилоотӣ татбиқ мегардад |  | ДБССТ |  | 2027 | 2,6 | 0,1 | 0,5 | 2,0 |
|  |  |  |  | ДТРЗС |  | 2027 | 0,65 | 0,05 | 0,1 | 0,5 |
|  |  |  |  | ДИҶД |  | 2027 | 0,65 | 0,05 | 0,1 | 0,5 |
|  |  |  |  | АС |  | 2027 | 0,65 | 0,05 | 0,1 | 0,5 |
|  |  |  |  | ДБЛ |  | 2027 | 0,65 | 0,05 | 0,1 | 0,5 |
|  |  |  |  | ДБХ |  | 2027 | 0,65 | 0,05 | 0,1 | 0,5 |
|  |  |  |  | ДБД |  | 2027 | 0,65 | 0,05 | 0,1 | 0,5 |
|  |  |  |  | ИИТ СС |  | 2027 | 0,55 | 0,05 | - | 0,5 |
|  |  |  |  | ИИТ РУИС |  | 2027 | 0,55 | 0,05 | - | 0,5 |
|  |  |  |  | МҶТИКССХ |  | 2027 | 0,65 | 0,05 | 0,1 | 0,5 |
|  |  |  |  | КСХИЛ |  | 2027 | 0,65 | 0,05 | 0,1 | 0,5 |
|  |  |  |  | КСХИХ |  | 2027 | 0,65 | 0,05 | 0,1 | 0,5 |
|  |  |  |  | ЛКСК |  | 2027 | 0,65 | 0,05 | 0,1 | 0,5 |
|  |  |  |  | ЛКХ |  | 2027 | 0,65 | 0,05 | 0,1 | 0,5 |
|  |  |  |  | ЛКД |  | 2027 | 0,65 | 0,05 | 0,1 | 0,5 |
|  |  |  |  | ЛКХТ |  | 2027 | 0,65 | 0,05 | 0,1 | 0,5 |
|  |  |  |  | ЛД |  | 2027 | 0,65 | 0,05 | 0,1 | 0,5 |
| 2. | Такмили ихтисоси роҳбарон ва кормандони воҳидҳои сохтории Донишгоҳ, аз ҷумла дар хориҷи кишвар, оид ба низоми идоракунии стратегии таҳсилот | Такмили ихтисоси роҳбарон ва кормандони воҳидҳои сохтории Донишгоҳ дар хориҷи кишвар гузаронида мешавад |  | ДБССТ |  | 2027 | 0,7 | 0,1 | 0,2 | 0,4 |
|  |  |  |  |  |  | 2028 | 0,7 | 0,1 | 0,2 | 0,4 |
|  |  |  |  |  |  | 2029 | 0,8 | 0,2 | 0,2 | 0,4 |
|  |  |  |  | МҶТИКССХ |  | 2027 | 0,34 | 0,04 | 0,1 | 0,2 |
|  |  |  |  |  |  | 2028 | 0,37 | 0,07 | 0,1 | 0,2 |
|  |  |  |  |  |  | 2029 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 0,2 |
| 3. | Аз аккредитатсияи байналмилалӣ гузаронидани барномаҳои таҳсилотии Донишгоҳ ва воҳидҳои сохтории он | Барномаҳои таҳсилотии аз аккредитатсияи байналмилалӣ гузаронида мешаванд |  | ДБССТ |  | 2027 | 1,35 | 0,15 | 0,2 | 1,0 |
|  |  |  |  |  |  | 2028 | 1,35 | 0,15 | 0,2 | 1,0 |
|  |  |  |  | ДТРЗС |  | 2027 | 0,45 | 0,05 | 0,1 | 0,3 |
|  |  |  |  |  |  | 2028 | 0,45 | 0,05 | 0,1 | 0,3 |
|  |  |  |  | ДИҶД |  | 2027 | 0,45 | 0,05 | 0,1 | 0,3 |
|  |  |  |  |  |  | 2028 | 0,45 | 0,05 | 0,1 | 0,3 |
|  |  |  |  | АС |  | 2027 | 0,45 | 0,05 | 0,1 | 0,3 |
|  |  |  |  |  |  | 2028 | 0,45 | 0,05 | 0,1 | 0,3 |
|  |  |  |  | ДБЛ |  | 2027 | 0,45 | 0,05 | 0,1 | 0,3 |
|  |  |  |  |  |  | 2028 | 0,45 | 0,05 | 0,1 | 0,3 |
|  |  |  |  | ДБХ |  | 2027 | 0,45 | 0,05 | 0,1 | 0,3 |
|  |  |  |  |  |  | 2028 | 0,45 | 0,05 | 0,1 | 0,3 |
|  |  |  |  | ДБД |  | 2027 | 0,45 | 0,05 | 0,1 | 0,3 |
|  |  |  |  |  |  | 2028 | 0,45 | 0,05 | 0,1 | 0,3 |
| 4. | Иштироки Донишгоҳ дар рейтингҳои ҷаҳонии QS ва Times Higher Education | ДБССТ дар рейтингҳои ҷаҳонии QS ва Times Higher Education иштирок мекунад |  | ДБССТ |  | 2027 | 0,67 | 0,07 | 0,2 | 0,4 |
|  |  |  |  |  |  | 2028 | 0,67 | 0,07 | 0,2 | 0,4 |
|  |  |  |  |  |  | 2029 | 0,67 | 0,07 | 0,2 | 0,4 |
|  | Ҳамагӣ |  |  |  |  |  | 26,22 | 2,62 | 5,0 | 18,6 |
| 2. РУШДИ ИНФРАСОХТОРИ ДОНИШГОҲ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Таъминоти барномавии идоракунӣ ва равандҳои таълиму таҳқиқоти илмии Донишгоҳ |  | Ҳамаи равандҳо бо маҳсулоти барномавии муосир таъмин мешаванд |  | ДБССТ | 2027 | 0,75 | 0,05 | 0,2 | 0,5 |
|  |  |  |  |  |  | 2028 | 0,75 | 0,05 | 0,2 | 0,5 |
|  |  |  |  |  | ДТРЗС | 2027 | 0,42 | 0,02 | 0,1 | 0,3 |
|  |  |  |  |  |  | 2028 | 0,42 | 0,02 | 0,1 | 0,3 |
|  |  |  |  |  | ДИҶД | 2027 | 0,42 | 0,02 | 0,1 | 0,3 |
|  |  |  |  |  |  | 2028 | 0,42 | 0,02 | 0,1 | 0,3 |
|  |  |  |  |  | АС | 2027 | 0,42 | 0,02 | 0,1 | 0,3 |
|  |  |  |  |  |  | 2028 | 0,42 | 0,02 | 0,1 | 0,3 |
|  |  |  |  |  | ДБЛ | 2027 | 0,33 | 0,03 | 0,1 | 0,2 |
|  |  |  |  |  |  | 2028 | 0,33 | 0,03 | 0,1 | 0,2 |
|  |  |  |  |  | ДБХ | 2027 | 0,33 | 0,03 | 0,1 | 0,2 |
|  |  |  |  |  |  | 2028 | 0,33 | 0,03 | 0,1 | 0,2 |
|  |  |  |  |  | ДБД | 2027 | 0,33 | 0,03 | 0,1 | 0,2 |
|  |  |  |  |  |  | 2028 | 0,33 | 0,03 | 0,1 | 0,2 |
|  |  |  |  |  | ИИТ СС | 2027 | 0,23 | 0,03 | - | 0,2 |
|  |  |  |  |  |  | 2028 | 0,23 | 0,03 | - | 0,2 |
|  |  |  |  |  | ИИТ РУИС | 2027 | 0,23 | 0,03 | - | 0,2 |
|  |  |  |  |  |  | 2028 | 0,23 | 0,03 | - | 0,2 |
|  |  |  |  |  | МҶТИКССХ | 2027 | 0,33 | 0,03 | 0,1 | 0,2 |
|  |  |  |  |  |  | 2028 | 0,33 | 0,03 | 0,1 | 0,2 |
|  |  |  |  |  | КСХИЛ | 2027 | 0,33 | 0,03 | 0,1 | 0,2 |
|  |  |  |  |  |  | 2028 | 0,33 | 0,03 | 0,1 | 0,2 |
|  |  |  |  |  | КСХИХ | 2027 | 0,33 | 0,03 | 0,1 | 0,2 |
|  |  |  |  |  |  | 2028 | 0,33 | 0,03 | 0,1 | 0,2 |
|  |  |  |  |  | ЛКСК | 2027 | 0,33 | 0,03 | 0,1 | 0,2 |
|  |  |  |  |  |  | 2028 | 0,33 | 0,03 | 0,1 | 0,2 |
|  |  |  |  |  | ЛКХ | 2027 | 0,33 | 0,03 | 0,1 | 0,2 |
|  |  |  |  |  |  | 2028 | 0,33 | 0,03 | 0,1 | 0,2 |
|  |  |  |  |  | ЛКД | 2027 | 0,33 | 0,03 | 0,1 | 0,2 |
|  |  |  |  |  |  | 2028 | 0,33 | 0,03 | 0,1 | 0,2 |
|  |  |  |  |  | ЛКХТ | 2027 | 0,33 | 0,03 | 0,1 | 0,2 |
|  |  |  |  |  |  | 2028 | 0,33 | 0,03 | 0,1 | 0,2 |
|  |  |  |  |  | ЛД | 2027 | 0,33 | 0,03 | 0,1 | 0,2 |
|  |  |  |  |  |  | 2028 | 0,33 | 0,03 | 0,1 | 0,2 |
| 6. | Муҷаҳҳазгардонии марказҳо, синфхонаҳо ва лабораторияҳо бо техникаи муосир ва таҷҳизоти махсуси соҳавӣ |  | Воҳидҳои сохтории Донишгоҳ бо таҷҳизоти муосир таъмин мешаванд |  | ДБССТ | 2027 | 1,0 | 0,3 | 0,2 | 0,5 |
|  |  |  |  |  |  | 2028 | 1,2 | 0,5 | 0,2 | 0,5 |
|  |  |  |  |  |  | 2029 | 1,4 | 0,7 | 0,2 | 0,5 |
|  |  |  |  |  | ДТРЗС | 2027 | 0,32 | 0,02 | 0,1 | 0,2 |
|  |  |  |  |  |  | 2028 | 0,34 | 0,04 | 0,1 | 0,2 |
|  |  |  |  |  |  | 2029 | 0,36 | 0,06 | 0,1 | 0,2 |
|  |  |  |  |  | ДИҶД | 2027 | 0,32 | 0,02 | 0,1 | 0,2 |
|  |  |  |  |  |  | 2028 | 0,34 | 0,04 | 0,1 | 0,2 |
|  |  |  |  |  |  | 2029 | 0,36 | 0,06 | 0,1 | 0,2 |
|  |  |  |  |  | АС | 2027 | 0,32 | 0,02 | 0,1 | 0,2 |
|  |  |  |  |  |  | 2028 | 0,34 | 0,04 | 0,1 | 0,2 |
|  |  |  |  |  |  | 2029 | 0,36 | 0,06 | 0,1 | 0,2 |
|  |  |  |  |  | ДБЛ | 2027 | 0,32 | 0,02 | 0,1 | 0,2 |
|  |  |  |  |  |  | 2028 | 0,34 | 0,04 | 0,1 | 0,2 |
|  |  |  |  |  |  | 2029 | 0,36 | 0,06 | 0,1 | 0,2 |
|  |  |  |  |  | ДБХ | 2027 | 0,32 | 0,02 | 0,1 | 0,2 |
|  |  |  |  |  |  | 2028 | 0,34 | 0,04 | 0,1 | 0,2 |
|  |  |  |  |  |  | 2029 | 0,36 | 0,06 | 0,1 | 0,2 |
|  |  |  |  |  | ДБД | 2027 | 0,32 | 0,02 | 0,1 | 0,2 |
|  |  |  |  |  |  | 2028 | 0,34 | 0,04 | 0,1 | 0,2 |
|  |  |  |  |  |  | 2029 | 0,36 | 0,06 | 0,1 | 0,2 |
|  |  |  |  |  | ИИТ СС | 2027 | 0,3 | 0,1 | - | 0,2 |
|  |  |  |  |  |  | 2028 | 0,3 | 0,1 | - | 0,2 |
|  |  |  |  |  |  | 2029 | 0,3 | 0,1 | - | 0,2 |
|  |  |  |  |  | ИИТ РУИС | 2027 | 0,3 | 0,1 | - | 0,2 |
|  |  |  |  |  |  | 2028 | 0,3 | 0,1 | - | 0,2 |
|  |  |  |  |  |  | 2029 | 0,3 | 0,1 | - | 0,2 |
|  |  |  |  |  | МҶТИКССХ | 2027 | 0,32 | 0,02 | 0,1 | 0,2 |
|  |  |  |  |  |  | 2028 | 0,34 | 0,04 | 0,1 | 0,2 |
|  |  |  |  |  |  | 2029 | 0,36 | 0,06 | 0,1 | 0,2 |
|  |  |  |  |  | КСХИЛ | 2027 | 0,17 | 0,02 | 0,05 | 0,1 |
|  |  |  |  |  |  | 2028 | 0,17 | 0,02 | 0,05 | 0,1 |
|  |  |  |  |  |  | 2029 | 0,17 | 0,02 | 0,05 | 0,1 |
|  |  |  |  |  | КСХИХ | 2027 | 0,17 | 0,02 | 0,05 | 0,1 |
|  |  |  |  |  |  | 2028 | 0,17 | 0,02 | 0,05 | 0,1 |
|  |  |  |  |  |  | 2029 | 0,17 | 0,02 | 0,05 | 0,1 |
|  |  |  |  |  | ЛКСК | 2027 | 0,17 | 0,02 | 0,05 | 0,1 |
|  |  |  |  |  |  | 2028 | 0,17 | 0,02 | 0,05 | 0,1 |
|  |  |  |  |  |  | 2029 | 0,17 | 0,02 | 0,05 | 0,1 |
|  |  |  |  |  | ЛКХ | 2027 | 0,17 | 0,02 | 0,05 | 0,1 |
|  |  |  |  |  |  | 2028 | 0,17 | 0,02 | 0,05 | 0,1 |
|  |  |  |  |  |  | 2029 | 0,17 | 0,02 | 0,05 | 0,1 |
|  |  |  |  |  | ЛКД | 2027 | 0,17 | 0,02 | 0,05 | 0,1 |
|  |  |  |  |  |  | 2028 | 0,17 | 0,02 | 0,05 | 0,1 |
|  |  |  |  |  |  | 2029 | 0,17 | 0,02 | 0,05 | 0,1 |
|  |  |  |  |  | ЛКХТ | 2027 | 0,17 | 0,02 | 0,05 | 0,1 |
|  |  |  |  |  |  | 2028 | 0,17 | 0,02 | 0,05 | 0,1 |
|  |  |  |  |  |  | 2029 | 0,17 | 0,02 | 0,05 | 0,1 |
|  |  |  |  |  | ЛД | 2027 | 0,17 | 0,02 | 0,05 | 0,1 |
|  |  |  |  |  |  | 2028 | 0,17 | 0,02 | 0,05 | 0,1 |
|  |  |  |  |  |  | 2029 | 0,17 | 0,02 | 0,05 | 0,1 |
| 7. | Сохтмони бинои маъмурӣ, таълимӣ ва хобгоҳҳо барои воҳидҳои сохтории Донишгоҳ |  | Биноҳои нави воҳидҳои сохтории Донишгоҳ бунёд мегарданд |  | ДИҶД | 2027 | 3,5 | - | 0,5 | 3,0 |
|  |  |  |  |  |  | 2028 | 3,5 | - | 0,5 | 3,0 |
|  |  |  |  |  |  | 2029 | 3,5 | - | 0,5 | 3,0 |
|  |  |  |  |  | АС | 2027 | 3,5 | - | 0,5 | 3,0 |
|  |  |  |  |  |  | 2028 | 3,5 | - | 0,5 | 3,0 |
|  |  |  |  |  |  | 2029 | 3,5 | - | 0,5 | 3,0 |
|  |  |  |  |  | ДБХ | 2027 | 3,5 | - | 0,5 | 3,0 |
|  |  |  |  |  |  | 2028 | 3,5 | - | 0,5 | 3,0 |
|  |  |  |  |  |  | 2029 | 3,5 | - | 0,5 | 3,0 |
|  |  |  |  |  | ДБД | 2027 | 3,5 | - | 0,5 | 3,0 |
|  |  |  |  |  |  | 2028 | 3,5 | - | 0,5 | 3,0 |
|  |  |  |  |  |  | 2029 | 3,5 | - | 0,5 | 3,0 |
|  |  |  |  |  | ИИТ СС | 2027 | 3,0 | - | - | 3,0 |
|  |  |  |  |  |  | 2028 | 3,0 | - | - | 3,0 |
|  |  |  |  |  |  | 2029 | 3,0 | - | - | 3,0 |
|  |  |  |  |  | ИИТ РУИС | 2027 | 3,0 | - | - | 3,0 |
|  |  |  |  |  |  | 2028 | 3,0 | - | - | 3,0 |
|  |  |  |  |  |  | 2029 | 3,0 | - | - | 3,0 |
|  |  |  |  |  | МҶТИКССХ | 2027 | 3,5 | - | 0,5 | 3,0 |
|  |  |  |  |  |  | 2028 | 3,5 | - | 0,5 | 3,0 |
|  |  |  |  |  |  | 2029 | 3,5 | - | 0,5 | 3,0 |
|  |  |  |  |  | ДБЛ | 2027 | 3,5 | - | 0,5 | 3,0 |
|  |  |  |  |  |  | 2028 | 3,5 | - | 0,5 | 3,0 |
|  |  |  |  |  |  | 2029 | 3,5 | - | 0,5 | 3,0 |
|  |  |  |  |  | КСХИЛ | 2027 | 3,5 | - | 0,5 | 3,0 |
|  |  |  |  |  |  | 2028 | 3,5 | - | 0,5 | 3,0 |
|  |  |  |  |  |  | 2029 | 3,5 | - | 0,5 | 3,0 |
|  |  |  |  |  | ЛД | 2027 | 3,5 | - | 0,5 | 3,0 |
|  |  |  |  |  |  | 2028 | 3,5 | - | 0,5 | 3,0 |
|  |  |  |  |  |  | 2029 | 3,5 | - | 0,5 | 3,0 |
| 8. | Сохтмони манзилҳои истиқоматӣ барои омӯзгорону кормандони Донишгоҳ ва воҳидҳои сохтории он |  | Манзилҳои истиқоматӣ барои омӯзгорону кормандони Донишгоҳ бунёд мешаванд |  | ДБССТ | 2027 | 6,0 | - | 1,0 | 5,0 |
|  |  |  |  |  |  | 2028 | 6,0 | - | 1,0 | 5,0 |
|  |  |  |  |  |  | 2029 | 6,0 | - | 1,0 | 5,0 |
| 9. | Бунёди муассисаҳои томактабӣ дар назди Донишгоҳ ва донишкадаҳои минтақавӣ |  | Дар шаҳри Душанбе 1 адад муассисаи томак-табӣ таъсис меёбад |  | ДБССТ | 2027 | 6,0 | - | 1,0 | 5,0 |
|  |  |  |  |  |  | 2028 | 6,0 | - | 1,0 | 5,0 |
|  |  |  |  |  | ДБЛ | 2027 | 6,0 | - | 1,0 | 5,0 |
|  |  |  |  |  |  | 2028 | 6,0 | - | 1,0 | 5,0 |
|  |  |  |  |  | ДБХ | 2028 | 6,0 | - | 1,0 | 5,0 |
|  |  |  |  |  |  | 2029 | 6,0 | - | 1,0 | 5,0 |
|  |  |  |  |  | ДБД | 2028 | 6,0 | - | 1,0 | 5,0 |
|  |  |  |  |  |  | 2029 | 6,0 | - | 1,0 | 5,0 |
|  | Ҳамагӣ |  |  |  |  |  | 196,31 | 4,36 | 29,95 | 162,0 |
| - РАҚАМИКУНОНИИ ФАЪОЛИЯТИ ДОНИШГОҲ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Рақамикунонии равандҳои фаъолияти Донишгоҳ ва воҳидҳои сохтории он |  | Равандҳои фаъолияти Донишгоҳ ва воҳидҳои сохтории он рақамӣ мешаванд |  | ДБССТ | 2027 | 1,56 | 0,06 | 0,5 | 1,0 |
|  |  |  |  |  |  | 2028 | 1,58 | 0,08 | 0,5 | 1,0 |
|  |  |  |  |  |  | 2029 | 1,60 | 0,1 | 0,5 | 1,0 |
|  |  |  |  |  | ДТРЗС | 2027 | 0,82 | 0,02 | 0,3 | 0,5 |
|  |  |  |  |  |  | 2028 | 0,84 | 0,04 | 0,3 | 0,5 |
|  |  |  |  |  |  | 2029 | 0,86 | 0,06 | 0,3 | 0,5 |
|  |  |  |  |  | ДИҶД | 2027 | 0,82 | 0,02 | 0,3 | 0,5 |
|  |  |  |  |  |  | 2028 | 0,84 | 0,04 | 0,3 | 0,5 |
|  |  |  |  |  |  | 2029 | 0,86 | 0,06 | 0,3 | 0,5 |
|  |  |  |  |  | АС | 2027 | 0,82 | 0,02 | 0,3 | 0,5 |
|  |  |  |  |  |  | 2028 | 0,84 | 0,04 | 0,3 | 0,5 |
|  |  |  |  |  |  | 2029 | 0,86 | 0,06 | 0,3 | 0,5 |
|  |  |  |  |  | ДБЛ | 2027 | 0,82 | 0,02 | 0,3 | 0,5 |
|  |  |  |  |  |  | 2028 | 0,84 | 0,04 | 0,3 | 0,5 |
|  |  |  |  |  |  | 2029 | 0,86 | 0,06 | 0,3 | 0,5 |
|  |  |  |  |  | ДБХ | 2027 | 0,82 | 0,02 | 0,3 | 0,5 |
|  |  |  |  |  |  | 2028 | 0,84 | 0,04 | 0,3 | 0,5 |
|  |  |  |  |  |  | 2029 | 0,86 | 0,06 | 0,3 | 0,5 |
|  |  |  |  |  | ДБД | 2027 | 0,82 | 0,02 | 0,3 | 0,5 |
|  |  |  |  |  |  | 2028 | 0,84 | 0,04 | 0,3 | 0,5 |
|  |  |  |  |  |  | 2029 | 0,86 | 0,06 | 0,3 | 0,5 |
|  |  |  |  |  | ИИТ СС | 2027 | 0,6 | 0,1 | - | 0,5 |
|  |  |  |  |  |  | 2028 | 0,6 | 0,1 | - | 0,5 |
|  |  |  |  |  |  | 2029 | 0,6 | 0,1 | - | 0,5 |
|  |  |  |  |  | ИИТ РУИС | 2027 | 0,6 | 0,1 | - | 0,5 |
|  |  |  |  |  |  | 2028 | 0,6 | 0,1 | - | 0,5 |
|  |  |  |  |  |  | 2029 | 0,6 | 0,1 | - | 0,5 |
|  |  |  |  |  | МҶТИКССХ | 2027 | 0,82 | 0,02 | 0,3 | 0,5 |
|  |  |  |  |  |  | 2028 | 0,84 | 0,04 | 0,3 | 0,5 |
|  |  |  |  |  |  | 2029 | 0,86 | 0,06 | 0,3 | 0,5 |
|  |  |  |  |  | КСХИЛ | 2027 | 0,82 | 0,02 | 0,3 | 0,5 |
|  |  |  |  |  |  | 2028 | 0,84 | 0,04 | 0,3 | 0,5 |
|  |  |  |  |  |  | 2029 | 0,86 | 0,06 | 0,3 | 0,5 |
|  |  |  |  |  | КСХИХ | 2027 | 0,82 | 0,02 | 0,3 | 0,5 |
|  |  |  |  |  |  | 2028 | 0,84 | 0,04 | 0,3 | 0,5 |
|  |  |  |  |  |  | 2029 | 0,86 | 0,06 | 0,3 | 0,5 |
|  |  |  |  |  | ЛКСК | 2027 | 0,82 | 0,02 | 0,3 | 0,5 |
|  |  |  |  |  |  | 2028 | 0,84 | 0,04 | 0,3 | 0,5 |
|  |  |  |  |  |  | 2029 | 0,86 | 0,06 | 0,3 | 0,5 |
|  |  |  |  |  | ЛКХ | 2027 | 0,82 | 0,02 | 0,3 | 0,5 |
|  |  |  |  |  |  | 2028 | 0,84 | 0,04 | 0,3 | 0,5 |
|  |  |  |  |  |  | 2029 | 0,86 | 0,06 | 0,3 | 0,5 |
|  |  |  |  |  | ЛКД | 2027 | 0,82 | 0,02 | 0,3 | 0,5 |
|  |  |  |  |  |  | 2028 | 0,84 | 0,04 | 0,3 | 0,5 |
|  |  |  |  |  |  | 2029 | 0,86 | 0,06 | 0,3 | 0,5 |
|  |  |  |  |  | ЛКХТ | 2027 | 0,82 | 0,02 | 0,3 | 0,5 |
|  |  |  |  |  |  | 2028 | 0,84 | 0,04 | 0,3 | 0,5 |
|  |  |  |  |  |  | 2029 | 0,86 | 0,06 | 0,3 | 0,5 |
|  |  |  |  |  | ЛД | 2027 | 0,82 | 0,02 | 0,3 | 0,5 |
|  |  |  |  |  |  | 2028 | 0,84 | 0,04 | 0,3 | 0,5 |
|  |  |  |  |  |  | 2029 | 0,86 | 0,06 | 0,3 | 0,5 |
| 11. | Ташкили махзани ягонаи рақамии маводди таълимию методӣ ва илмӣ |  | Махзани ягонаи рақамӣ ташкил карда мешавад |  | ДБССТ | 2027 | 1,56 | 0,06 | 0,5 | 1,0 |
|  |  |  |  |  |  | 2028 | 1,58 | 0,08 | 0,5 | 1,0 |
|  |  |  |  |  |  | 2029 | 1,6 | 0,1 | 0,5 | 1,0 |
|  |  |  |  |  | ДТРЗС | 2027 | 0,32 | 0,02 | 0,1 | 0,2 |
|  |  |  |  |  |  | 2028 | 0,34 | 0,04 | 0,1 | 0,2 |
|  |  |  |  |  |  | 2029 | 0,36 | 0,06 | 0,1 | 0,2 |
|  |  |  |  |  | ДИҶД | 2027 | 0,32 | 0,02 | 0,1 | 0,2 |
|  |  |  |  |  |  | 2028 | 0,34 | 0,04 | 0,1 | 0,2 |
|  |  |  |  |  |  | 2029 | 0,36 | 0,06 | 0,1 | 0,2 |
|  |  |  |  |  | АС | 2027 | 0,32 | 0,02 | 0,1 | 0,2 |
|  |  |  |  |  |  | 2028 | 0,34 | 0,04 | 0,1 | 0,2 |
|  |  |  |  |  |  | 2029 | 0,36 | 0,06 | 0,1 | 0,2 |
|  |  |  |  |  | ДБЛ | 2027 | 0,32 | 0,02 | 0,1 | 0,2 |
|  |  |  |  |  |  | 2028 | 0,34 | 0,04 | 0,1 | 0,2 |
|  |  |  |  |  |  | 2029 | 0,36 | 0,06 | 0,1 | 0,2 |
|  |  |  |  |  | ДБХ | 2027 | 0,32 | 0,02 | 0,1 | 0,2 |
|  |  |  |  |  |  | 2028 | 0,34 | 0,04 | 0,1 | 0,2 |
|  |  |  |  |  |  | 2029 | 0,36 | 0,06 | 0,1 | 0,2 |
|  |  |  |  |  | ДБД | 2027 | 0,32 | 0,02 | 0,1 | 0,2 |
|  |  |  |  |  |  | 2028 | 0,34 | 0,04 | 0,1 | 0,2 |
|  |  |  |  |  |  | 2029 | 0,36 | 0,06 | 0,1 | 0,2 |
| 12. | Ташкили китобхонаи рақамӣ бо таъмини дастрасии маҷозӣ |  | Китобхонаи рақамӣ ташкил мешавад |  | ДБССТ | 2027 | 1,56 | 0,06 | 0,5 | 1,0 |
|  |  |  |  |  |  | 2028 | 1,58 | 0,08 | 0,5 | 1,0 |
|  |  |  |  |  |  | 2029 | 1,6 | 0,1 | 0,5 | 1,0 |
|  |  |  |  |  | ДТРЗС | 2027 | 0,32 | 0,02 | 0,1 | 0,2 |
|  |  |  |  |  |  | 2028 | 0,34 | 0,04 | 0,1 | 0,2 |
|  |  |  |  |  |  | 2029 | 0,36 | 0,06 | 0,1 | 0,2 |
|  |  |  |  |  | ДИҶД | 2027 | 0,32 | 0,02 | 0,1 | 0,2 |
|  |  |  |  |  |  | 2028 | 0,34 | 0,04 | 0,1 | 0,2 |
|  |  |  |  |  |  | 2029 | 0,36 | 0,06 | 0,1 | 0,2 |
|  |  |  |  |  | АС | 2027 | 0,32 | 0,02 | 0,1 | 0,2 |
|  |  |  |  |  |  | 2028 | 0,34 | 0,04 | 0,1 | 0,2 |
|  |  |  |  |  |  | 2029 | 0,36 | 0,06 | 0,1 | 0,2 |
|  |  |  |  |  | ДБЛ | 2027 | 0,32 | 0,02 | 0,1 | 0,2 |
|  |  |  |  |  |  | 2028 | 0,34 | 0,04 | 0,1 | 0,2 |
|  |  |  |  |  |  | 2029 | 0,36 | 0,06 | 0,1 | 0,2 |
|  |  |  |  |  | ДБХ | 2027 | 0,32 | 0,02 | 0,1 | 0,2 |
|  |  |  |  |  |  | 2028 | 0,34 | 0,04 | 0,1 | 0,2 |
|  |  |  |  |  |  | 2029 | 0,36 | 0,06 | 0,1 | 0,2 |
|  |  |  |  |  | ДБД | 2027 | 0,32 | 0,02 | 0,1 | 0,2 |
|  |  |  |  |  |  | 2028 | 0,34 | 0,04 | 0,1 | 0,2 |
|  |  |  |  |  |  | 2029 | 0,36 | 0,06 | 0,1 | 0,2 |
| 13. | Такмили ихтисоси кормандону омӯзгорон оид ба ташаккули салоҳиятҳои рақамӣ |  | Курсҳои такмили ихтисос ташкил карда мешаванд |  | ДБССТ | 2027 | 0,68 | 0,08 | 0,2 | 0,4 |
|  |  |  |  |  |  | 2028 | 0,68 | 0,08 | 0,2 | 0,4 |
|  |  |  |  |  | МҶТИКССХ | 2027 | 0,35 | 0,05 | 0,1 | 0,2 |
|  |  |  |  |  |  | 2028 | 0,35 | 0,05 | 0,1 | 0,2 |
|  | Ҳамагӣ |  |  |  |  |  | 67,4 | 4,7 | 21,3 | 41,4 |
| - ТАКМИЛИ СИЁСАТИ АКАДЕМӢ-ТАҲСИЛОТӢ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Такмили барномаҳои таҳсилотӣ ва нақшаҳои таълимӣ дар ҳамаи зинаҳои таҳсилот ва мутобиқати онҳо ба меъёрҳои байналмилалӣ |  | Барномаҳои таҳсилотӣ тибқи меъёрҳои байналмилалӣ такмил дода мешаванд |  | ДБССТ | 2027 | 0,78 | 0,08 | 0,2 | 0,5 |
|  |  |  |  |  |  | 2028 | 0,78 | 0,08 | 0,2 | 0,5 |
|  |  |  |  |  |  | 2029 | 0,78 | 0,08 | 0,2 | 0,5 |
|  |  |  |  |  | ДТРЗС | 2027 | 0,45 | 0,05 | 0,1 | 0,3 |
|  |  |  |  |  |  | 2028 | 0,45 | 0,05 | 0,1 | 0,3 |
|  |  |  |  |  |  | 2029 | 0,45 | 0,05 | 0,1 | 0,3 |
|  |  |  |  |  | ДИҶД | 2027 | 0,45 | 0,05 | 0,1 | 0,3 |
|  |  |  |  |  |  | 2028 | 0,45 | 0,05 | 0,1 | 0,3 |
|  |  |  |  |  |  | 2029 | 0,45 | 0,05 | 0,1 | 0,3 |
|  |  |  |  |  | АС | 2027 | 0,45 | 0,05 | 0,1 | 0,3 |
|  |  |  |  |  |  | 2028 | 0,45 | 0,05 | 0,1 | 0,3 |
|  |  |  |  |  |  | 2029 | 0,45 | 0,05 | 0,1 | 0,3 |
|  |  |  |  |  | ДБЛ | 2027 | 0,45 | 0,05 | 0,1 | 0,3 |
|  |  |  |  |  |  | 2028 | 0,45 | 0,05 | 0,1 | 0,3 |
|  |  |  |  |  |  | 2029 | 0,45 | 0,05 | 0,1 | 0,3 |
|  |  |  |  |  | ДБХ | 2027 | 0,45 | 0,05 | 0,1 | 0,3 |
|  |  |  |  |  |  | 2028 | 0,45 | 0,05 | 0,1 | 0,3 |
|  |  |  |  |  |  | 2029 | 0,45 | 0,05 | 0,1 | 0,3 |
|  |  |  |  |  | ДБД | 2027 | 0,45 | 0,05 | 0,1 | 0,3 |
|  |  |  |  |  |  | 2028 | 0,45 | 0,05 | 0,1 | 0,3 |
|  |  |  |  |  |  | 2029 | 0,45 | 0,05 | 0,1 | 0,3 |
|  |  |  |  |  | КСХИЛ | 2027 | 0,45 | 0,05 | 0,1 | 0,3 |
|  |  |  |  |  |  | 2028 | 0,45 | 0,05 | 0,1 | 0,3 |
|  |  |  |  |  |  | 2029 | 0,45 | 0,05 | 0,1 | 0,3 |
|  |  |  |  |  | КСХИХ | 2027 | 0,45 | 0,05 | 0,1 | 0,3 |
|  |  |  |  |  |  | 2028 | 0,45 | 0,05 | 0,1 | 0,3 |
|  |  |  |  |  |  | 2029 | 0,45 | 0,05 | 0,1 | 0,3 |
|  |  |  |  |  | ЛКСК | 2027 | 0,45 | 0,05 | 0,1 | 0,3 |
|  |  |  |  |  |  | 2028 | 0,45 | 0,05 | 0,1 | 0,3 |
|  |  |  |  |  |  | 2029 | 0,45 | 0,05 | 0,1 | 0,3 |
|  |  |  |  |  | ЛКХ | 2027 | 0,45 | 0,05 | 0,1 | 0,3 |
|  |  |  |  |  |  | 2028 | 0,45 | 0,05 | 0,1 | 0,3 |
|  |  |  |  |  |  | 2029 | 0,45 | 0,05 | 0,1 | 0,3 |
|  |  |  |  |  | ЛКД | 2027 | 0,45 | 0,05 | 0,1 | 0,3 |
|  |  |  |  |  |  | 2028 | 0,45 | 0,05 | 0,1 | 0,3 |
|  |  |  |  |  |  | 2029 | 0,45 | 0,05 | 0,1 | 0,3 |
|  |  |  |  |  | ЛКХТ | 2027 | 0,45 | 0,05 | 0,1 | 0,3 |
|  |  |  |  |  |  | 2028 | 0,45 | 0,05 | 0,1 | 0,3 |
|  |  |  |  |  |  | 2029 | 0,45 | 0,05 | 0,1 | 0,3 |
|  |  |  |  |  | ЛД | 2027 | 0,45 | 0,05 | 0,1 | 0,3 |
|  |  |  |  |  |  | 2028 | 0,45 | 0,05 | 0,1 | 0,3 |
|  |  |  |  |  |  | 2029 | 0,45 | 0,05 | 0,1 | 0,3 |
| 15. | Таҳия ва нашри моногра-фияҳо, китобҳои дарсӣ ва маводди таълимию методӣ тибқи меъёрҳои муосир |  | Монография, китобҳои дарсӣ ва маводди таълимӣ таҳия ва чоп мешаванд |  | ДБССТ | 2027 | 0,78 | 0,08 | 0,2 | 0,5 |
|  |  |  |  |  |  | 2028 | 0,78 | 0,08 | 0,2 | 0,5 |
|  |  |  |  |  |  | 2029 | 0,78 | 0,08 | 0,2 | 0,5 |
|  |  |  |  |  | ДТРЗС | 2027 | 0,44 | 0,04 | 0,1 | 0,3 |
|  |  |  |  |  |  | 2028 | 0,44 | 0,04 | 0,1 | 0,3 |
|  |  |  |  |  |  | 2029 | 0,44 | 0,04 | 0,1 | 0,3 |
|  |  |  |  |  | ДИҶД | 2027 | 0,44 | 0,04 | 0,1 | 0,3 |
|  |  |  |  |  |  | 2028 | 0,44 | 0,04 | 0,1 | 0,3 |
|  |  |  |  |  |  | 2029 | 0,44 | 0,04 | 0,1 | 0,3 |
|  |  |  |  |  | АС | 2027 | 0,44 | 0,04 | 0,1 | 0,3 |
|  |  |  |  |  |  | 2028 | 0,44 | 0,04 | 0,1 | 0,3 |
|  |  |  |  |  |  | 2029 | 0,44 | 0,04 | 0,1 | 0,3 |
|  |  |  |  |  | ДБЛ | 2027 | 0,44 | 0,04 | 0,1 | 0,3 |
|  |  |  |  |  |  | 2028 | 0,44 | 0,04 | 0,1 | 0,3 |
|  |  |  |  |  |  | 2029 | 0,44 | 0,04 | 0,1 | 0,3 |
|  |  |  |  |  | ДБХ | 2027 | 0,44 | 0,04 | 0,1 | 0,3 |
|  |  |  |  |  |  | 2028 | 0,44 | 0,04 | 0,1 | 0,3 |
|  |  |  |  |  |  | 2029 | 0,44 | 0,04 | 0,1 | 0,3 |
|  |  |  |  |  | ДБД | 2027 | 0,44 | 0,04 | 0,1 | 0,3 |
|  |  |  |  |  |  | 2028 | 0,44 | 0,04 | 0,1 | 0,3 |
|  |  |  |  |  |  | 2029 | 0,44 | 0,04 | 0,1 | 0,3 |
|  |  |  |  |  | ИИТ СС | 2027 | 0,38 | 0,08 | - | 0,3 |
|  |  |  |  |  |  | 2028 | 0,38 | 0,08 | - | 0,3 |
|  |  |  |  |  |  | 2029 | 0,38 | 0,08 | - | 0,3 |
|  |  |  |  |  | ИИТ РУИС | 2027 | 0,38 | 0,08 | - | 0,3 |
|  |  |  |  |  |  | 2028 | 0,38 | 0,08 | - | 0,3 |
|  |  |  |  |  |  | 2029 | 0,38 | 0,08 | - | 0,3 |
| 16. | Таҳия ва такмили доимии барномаи махсуси идоракунии раванди таълим |  | Барномаи идоракунии раванди таълим коркард мешавад |  | ДБССТ | 2027 | 0,76 | 0,06 | 0,2 | 0,5 |
|  |  |  |  |  |  | 2028 | 0,78 | 0,08 | 0,2 | 0,5 |
|  |  |  |  |  |  | 2029 | 0,80 | 0,1 | 0,2 | 0,5 |
|  |  |  |  |  | ДТРЗС | 2027 | 0,42 | 0,02 | 0,1 | 0,3 |
|  |  |  |  |  |  | 2028 | 0,44 | 0,04 | 0,1 | 0,3 |
|  |  |  |  |  |  | 2029 | 0,46 | 0,06 | 0,1 | 0,3 |
| 17. | Такмили ихтисоси ҳайати илмию омӯзгорӣ дар самти усул ва малакаҳои фаъоли таълим |  | Ҳайати илмию омӯзгорӣ ба малакаҳои истифода аз усулҳои фаъоли таълим соҳиб мегарданд |  | ДБССТ | 2027 | 0,76 | 0,06 | 0,2 | 0,5 |
|  |  |  |  |  |  | 2028 | 0,78 | 0,08 | 0,2 | 0,5 |
|  |  |  |  |  |  | 2029 | 0,8 | 0,1 | 0,2 | 0,5 |
|  |  |  |  |  | МҶТИКССХ | 2027 | 0,42 | 0,02 | 0,1 | 0,3 |
|  |  |  |  |  |  | 2028 | 0,44 | 0,04 | 0,1 | 0,3 |
|  |  |  |  |  |  | 2029 | 0,46 | 0,06 | 0,1 | 0,3 |
|  | Ҳамагӣ |  |  |  |  |  | 39,75 | 4,35 | 8,7 | 26,7 |
| - ТАҲКИМИ ИҚТИДОРИ КАДРӢ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Таҳия ва татбиқи барномаи ҷалби олимону омӯзгорони баландихтисос аз дохил ва хориҷи кишвар | Барномаи ҷалби олимону омӯзгорони баландихтисос таҳия ва татбиқ мешавад |  |  | ДБССТ | 2027 | 0,76 | 0,06 | 0,2 | 0,5 |
|  |  |  |  |  |  | 2028 | 0,78 | 0,08 | 0,2 | 0,5 |
|  |  |  |  |  |  | 2029 | 0,8 | 0,1 | 0,2 | 0,5 |
|  |  |  |  |  | ДТРЗС | 2027 | 0,44 | 0,04 | 0,1 | 0,3 |
|  |  |  |  |  |  | 2028 | 0,44 | 0,04 | 0,1 | 0,3 |
|  |  |  |  |  |  | 2029 | 0,44 | 0,04 | 0,1 | 0,3 |
|  |  |  |  |  | ДИҶД | 2027 | 0,44 | 0,04 | 0,1 | 0,3 |
|  |  |  |  |  |  | 2028 | 0,44 | 0,04 | 0,1 | 0,3 |
|  |  |  |  |  |  | 2029 | 0,44 | 0,04 | 0,1 | 0,3 |
|  |  |  |  |  | АС | 2027 | 0,44 | 0,04 | 0,1 | 0,3 |
|  |  |  |  |  |  | 2028 | 0,44 | 0,04 | 0,1 | 0,3 |
|  |  |  |  |  |  | 2029 | 0,44 | 0,04 | 0,1 | 0,3 |
|  |  |  |  |  | ДБЛ | 2027 | 0,44 | 0,04 | 0,1 | 0,3 |
|  |  |  |  |  |  | 2028 | 0,44 | 0,04 | 0,1 | 0,3 |
|  |  |  |  |  |  | 2029 | 0,44 | 0,04 | 0,1 | 0,3 |
|  |  |  |  |  | ДБХ | 2027 | 0,44 | 0,04 | 0,1 | 0,3 |
|  |  |  |  |  |  | 2028 | 0,44 | 0,04 | 0,1 | 0,3 |
|  |  |  |  |  |  | 2029 | 0,44 | 0,04 | 0,1 | 0,3 |
|  |  |  |  |  | ДБД | 2027 | 0,44 | 0,04 | 0,1 | 0,3 |
|  |  |  |  |  |  | 2028 | 0,44 | 0,04 | 0,1 | 0,3 |
|  |  |  |  |  |  | 2029 | 0,44 | 0,04 | 0,1 | 0,3 |
|  |  |  |  |  | ИИТ СС | 2027 | 0,34 | 0,04 | - | 0,3 |
|  |  |  |  |  |  | 2028 | 0,34 | 0,04 | - | 0,3 |
|  |  |  |  |  |  | 2029 | 0,34 | 0,04 | - | 0,3 |
|  |  |  |  |  | ИИТ РУИС | 2027 | 0,34 | 0,04 | - | 0,3 |
|  |  |  |  |  |  | 2028 | 0,34 | 0,04 | - | 0,3 |
|  |  |  |  |  |  | 2029 | 0,34 | 0,04 | - | 0,3 |
| 19. | Иштироки фаъоли ҳайати илмию омӯзгорӣ дар ҳамоишу конфронсҳои илмию амалии байналмилалӣ | Иштироки ҳайати илмию омӯзгорӣ дар ҳамоишҳои илмӣ зиёд мегардад |  |  | ДБССТ | 2027 | 0,78 | 0,08 | 0,2 | 0,5 |
|  |  |  |  |  |  | 2028 | 0,78 | 0,08 | 0,2 | 0,5 |
|  |  |  |  |  |  | 2029 | 0,78 | 0,08 | 0,2 | 0,5 |
|  |  |  |  |  | ДТРЗС | 2027 | 0,44 | 0,04 | 0,1 | 0,3 |
|  |  |  |  |  |  | 2028 | 0,44 | 0,04 | 0,1 | 0,3 |
|  |  |  |  |  |  | 2029 | 0,44 | 0,04 | 0,1 | 0,3 |
|  |  |  |  |  | ДИҶД | 2027 | 0,44 | 0,04 | 0,1 | 0,3 |
|  |  |  |  |  |  | 2028 | 0,44 | 0,04 | 0,1 | 0,3 |
|  |  |  |  |  |  | 2029 | 0,44 | 0,04 | 0,1 | 0,3 |
|  |  |  |  |  | АС | 2027 | 0,44 | 0,04 | 0,1 | 0,3 |
|  |  |  |  |  |  | 2028 | 0,44 | 0,04 | 0,1 | 0,3 |
|  |  |  |  |  |  | 2029 | 0,44 | 0,04 | 0,1 | 0,3 |
|  |  |  |  |  | ДБЛ | 2027 | 0,44 | 0,04 | 0,1 | 0,3 |
|  |  |  |  |  |  | 2028 | 0,44 | 0,04 | 0,1 | 0,3 |
|  |  |  |  |  |  | 2029 | 0,44 | 0,04 | 0,1 | 0,3 |
|  |  |  |  |  | ДБХ | 2027 | 0,44 | 0,04 | 0,1 | 0,3 |
|  |  |  |  |  |  | 2028 | 0,44 | 0,04 | 0,1 | 0,3 |
|  |  |  |  |  |  | 2029 | 0,44 | 0,04 | 0,1 | 0,3 |
|  |  |  |  |  | ДБД | 2027 | 0,44 | 0,04 | 0,1 | 0,3 |
|  |  |  |  |  |  | 2028 | 0,44 | 0,04 | 0,1 | 0,3 |
|  |  |  |  |  |  | 2029 | 0,44 | 0,04 | 0,1 | 0,3 |
|  |  |  |  |  | ИИТ СС | 2027 | 0,34 | 0,04 | - | 0,3 |
|  |  |  |  |  |  | 2028 | 0,34 | 0,04 | - | 0,3 |
|  |  |  |  |  |  | 2029 | 0,34 | 0,04 | - | 0,3 |
|  |  |  |  |  | ИИТ РУИС | 2027 | 0,34 | 0,04 | - | 0,3 |
|  |  |  |  |  |  | 2028 | 0,34 | 0,04 | - | 0,3 |
|  |  |  |  |  |  | 2029 | 0,34 | 0,04 | - | 0,3 |
| 20. | Таҳия ва татбиқи низоми муосири рушди касбӣ, такмили ихтисос ва баланд бардоштани маҳорати педагогии кормандон ва ҳайати омӯзгориву профессорӣ | Сатҳи салоҳиятнокии касбӣ, малакаҳои педагогӣ ва иқтидори илмии кормандон ва ҳайати омӯзгориву профессорӣ баланд мегардад |  |  | ДБССТ | 2027 | 0,78 | 0,08 | 0,2 | 0,5 |
|  |  |  |  |  |  | 2028 | 0,78 | 0,08 | 0,2 | 0,5 |
|  |  |  |  |  |  | 2029 | 0,78 | 0,08 | 0,2 | 0,5 |
|  |  |  |  |  | МҶТИКССХ | 2027 | 0,44 | 0,04 | 0,1 | 0,3 |
|  |  |  |  |  |  | 2028 | 0,44 | 0,04 | 0,1 | 0,3 |
|  |  |  |  |  |  | 2029 | 0,44 | 0,04 | 0,1 | 0,3 |
|  | Ҳамагӣ |  |  |  |  |  | 28,26 | 2,76 | 5,7 | 19,8 |
| - РУШД ВА ДАСТГИРИИ ТАҲҚИҚОТИ ИЛМӢ ВА ФАЪОЛИЯТИ ИННОВАТСИОНӢ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Ҷудо намудани грантҳо ба олимон, муҳаққиқони ҷавон ва донишҷуён | Грантҳо барои олимон, муҳаққиқони ҷавон ва донишҷуён ҷудо мешаванд |  | ДБССТ |  | 2027 | 0,7 | - | 0,7 | - |
|  |  |  |  |  |  | 2028 | 0,7 | - | 0,7 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2029 | 0,7 | - | 0,7 | - |
| 22. | Ҳавасмандгардонии молиявии кормандон зимни омодасозӣ ва ҳимояи рисолаҳои илмӣ | Кормандони Донишгоҳ ва воҳидҳои сохтории он зимни омодасозӣ ва ҳимояи рисолаҳои илмӣ дастгирӣ меёбанд |  | ДБССТ |  | 2027 | 0,5 | - | 0,5 | - |
|  |  |  |  |  |  | 2028 | 0,5 | - | 0,5 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2029 | 0,5 | - | 0,5 | - |
|  |  |  |  | ДТРЗС |  | 2027 | 0,3 | - | 0,3 | - |
|  |  |  |  |  |  | 2028 | 0,3 | - | 0,3 | - |
|  |  |  |  |  |  | 2029 | 0,3 | - | 0,3 | - |
|  |  |  |  | ДИҶД |  | 2027 | 0,3 | - | 0,3 | - |
|  |  |  |  |  |  | 2028 | 0,3 | - | 0,3 | - |
|  |  |  |  |  |  | 2029 | 0,3 | - | 0,3 | - |
|  |  |  |  | АС |  | 2027 | 0,3 | - | 0,3 | - |
|  |  |  |  |  |  | 2028 | 0,3 | - | 0,3 | - |
|  |  |  |  |  |  | 2029 | 0,3 | - | 0,3 | - |
|  |  |  |  | ДБЛ |  | 2027 | 0,3 | - | 0,3 | - |
|  |  |  |  |  |  | 2028 | 0,3 | - | 0,3 | - |
|  |  |  |  |  |  | 2029 | 0,3 | - | 0,3 | - |
|  |  |  |  | ДБХ |  | 2027 | 0,3 | - | 0,3 | - |
|  |  |  |  |  |  | 2028 | 0,3 | - | 0,3 | - |
|  |  |  |  |  |  | 2029 | 0,3 | - | 0,3 | - |
|  |  |  |  | ДБД |  | 2027 | 0,3 | - | 0,3 | - |
|  |  |  |  |  |  | 2028 | 0,3 | - | 0,3 | - |
|  |  |  |  |  |  | 2029 | 0,3 | - | 0,3 | - |
|  |  |  |  | ИИТ СС |  | 2027 | 0,07 | 0,07 | - | - |
|  |  |  |  |  |  | 2028 | 0,07 | 0,07 | - | - |
|  |  |  |  |  |  | 2029 | 0,07 | 0,07 | - | - |
|  |  |  |  | ИИТ РУИС |  | 2027 | 0,07 | 0,07 | - | - |
|  |  |  |  |  |  | 2028 | 0,07 | 0,07 | - | - |
|  |  |  |  |  |  | 2029 | 0,07 | 0,07 | - | - |
| 23. | Ташкил ва гузаронидани Форумҳои байналмилалии «Ҳамкорӣ ва ба хотири рушди устувор: Сабз. Рақамӣ. Ҳушманд» ва «Сайёҳии устувор ва мероси фарҳангӣ» | Форумҳои байналмилалии «Ҳамкорӣ ва ба хотири рушди устувор: Сабз. Рақамӣ. Ҳушманд» ва «Сайёҳии устувор ва мероси фарҳангӣ» гузаронида мешаванд |  | ДБССТ |  | 2027 | 1,0 | 0,2 | 0,3 | 0,5 |
|  |  |  |  |  |  | 2028 | 1,0 | 0,2 | 0,3 | 0,5 |
|  |  |  |  |  |  | 2029 | 1,0 | 0,2 | 0,3 | 0,5 |
|  |  |  |  | ИИТ РУИС |  | 2027 | 0,5 | 0,2 | - | 0,3 |
|  |  |  |  |  |  | 2028 | 0,5 | 0,2 | - | 0,3 |
|  |  |  |  |  |  | 2029 | 0,5 | 0,2 | - | 0,3 |
|  |  |  |  | ИИТ СС |  | 2027 | 0,5 | 0,2 | - | 0,3 |
|  |  |  |  |  |  | 2028 | 0,5 | 0,2 | - | 0,3 |
|  |  |  |  |  |  | 2029 | 0,5 | 0,2 | - | 0,3 |
|  |  |  |  | МҶТИКССХ |  | 2027 | 0,5 | 0,2 | - | 0,3 |
|  |  |  |  |  |  | 2028 | 0,5 | 0,2 | - | 0,3 |
|  |  |  |  |  |  | 2029 | 0,5 | 0,2 | - | 0,3 |
|  |  |  |  | ДТРЗС |  | 2027 | 0,44 | 0,04 | 0,1 | 0,3 |
|  |  |  |  |  |  | 2028 | 0,44 | 0,04 | 0,1 | 0,3 |
|  |  |  |  |  |  | 2029 | 0,44 | 0,04 | 0,1 | 0,3 |
|  |  |  |  | ДИҶД |  | 2027 | 0,44 | 0,04 | 0,1 | 0,3 |
|  |  |  |  |  |  | 2028 | 0,44 | 0,04 | 0,1 | 0,3 |
|  |  |  |  |  |  | 2029 | 0,44 | 0,04 | 0,1 | 0,3 |
|  |  |  |  | АС |  | 2027 | 0,44 | 0,04 | 0,1 | 0,3 |
|  |  |  |  |  |  | 2028 | 0,44 | 0,04 | 0,1 | 0,3 |
|  |  |  |  |  |  | 2029 | 0,44 | 0,04 | 0,1 | 0,3 |
|  |  |  |  | ДБЛ |  | 2027 | 0,44 | 0,04 | 0,1 | 0,3 |
|  |  |  |  |  |  | 2028 | 0,44 | 0,04 | 0,1 | 0,3 |
|  |  |  |  |  |  | 2029 | 0,44 | 0,04 | 0,1 | 0,3 |
|  |  |  |  | ДБХ |  | 2027 | 0,44 | 0,04 | 0,1 | 0,3 |
|  |  |  |  |  |  | 2028 | 0,44 | 0,04 | 0,1 | 0,3 |
|  |  |  |  |  |  | 2029 | 0,44 | 0,04 | 0,1 | 0,3 |
|  |  |  |  | ДБД |  | 2027 | 0,44 | 0,04 | 0,1 | 0,3 |
|  |  |  |  |  |  | 2028 | 0,44 | 0,04 | 0,1 | 0,3 |
|  |  |  |  |  |  | 2029 | 0,44 | 0,04 | 0,1 | 0,3 |
| 24. | Дастгирии нашри натиҷаҳои таҳқиқот дар маҷаллаҳои илмии бонуфузи ҷаҳонӣ (SCOPUS, Web of Science) | Нуфузи илмии Донишгоҳ дар сатҳи ҷаҳонӣ баланд мегардад |  | ДБССТ |  | 2027 | 0,48 | 0,08 | 0,1 | 0,3 |
|  |  |  |  |  |  | 2028 | 0,48 | 0,08 | 0,1 | 0,3 |
|  |  |  |  |  |  | 2029 | 0,48 | 0,08 | 0,1 | 0,3 |
|  |  |  |  | ДТРЗС |  | 2027 | 0,3 | 0,05 | 0,05 | 0,2 |
|  |  |  |  |  |  | 2028 | 0,3 | 0,05 | 0,05 | 0,2 |
|  |  |  |  |  |  | 2029 | 0,3 | 0,05 | 0,05 | 0,2 |
|  |  |  |  | ДИҶД |  | 2027 | 0,28 | 0,03 | 0,05 | 0,2 |
|  |  |  |  |  |  | 2028 | 0,28 | 0,03 | 0,05 | 0,2 |
|  |  |  |  |  |  | 2029 | 0,28 | 0,03 | 0,05 | 0,2 |
|  |  |  |  | АС |  | 2027 | 0,28 | 0,03 | 0,05 | 0,2 |
|  |  |  |  |  |  | 2028 | 0,28 | 0,03 | 0,05 | 0,2 |
|  |  |  |  |  |  | 2029 | 0,28 | 0,03 | 0,05 | 0,2 |
|  |  |  |  | ДБЛ |  | 2027 | 0,28 | 0,03 | 0,05 | 0,2 |
|  |  |  |  |  |  | 2028 | 0,28 | 0,03 | 0,05 | 0,2 |
|  |  |  |  |  |  | 2029 | 0,28 | 0,03 | 0,05 | 0,2 |
|  |  |  |  | ДБХ |  | 2027 | 0,28 | 0,03 | 0,05 | 0,2 |
|  |  |  |  |  |  | 2028 | 0,28 | 0,03 | 0,05 | 0,2 |
|  |  |  |  |  |  | 2029 | 0,28 | 0,03 | 0,05 | 0,2 |
|  |  |  |  | ДБД |  | 2027 | 0,28 | 0,03 | 0,05 | 0,2 |
|  |  |  |  |  |  | 2028 | 0,28 | 0,03 | 0,05 | 0,2 |
|  |  |  |  |  |  | 2029 | 0,28 | 0,03 | 0,05 | 0,2 |
|  |  |  |  | ИИТ СС |  | 2027 | 0,28 | 0,03 | 0,05 | 0,2 |
|  |  |  |  |  |  | 2028 | 0,28 | 0,03 | 0,05 | 0,2 |
|  |  |  |  |  |  | 2029 | 0,28 | 0,03 | 0,05 | 0,2 |
|  |  |  |  | ИИТ РУИС |  | 2027 | 0,28 | 0,03 | 0,05 | 0,2 |
|  |  |  |  |  |  | 2028 | 0,28 | 0,03 | 0,05 | 0,2 |
|  |  |  |  |  |  | 2029 | 0,28 | 0,03 | 0,05 | 0,2 |
|  | Ҳамагӣ |  |  |  |  |  | 33,06 | 4,56 | 13,2 | 15,3 |
| 7. ГУСТАРИШИ РОБИТАҲОИ БАЙНАЛМИЛАЛӢ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Пешниҳоди бурсияҳо барои шаҳрвандони хориҷӣ ҷиҳати таҳсил дар Донишгоҳ ва воҳидҳои сохтории тобеи он | Бурсияҳо барои шаҳрвандони хориҷӣ ҷудо мешаванд |  | ДБССТ |  | 2027 | 0,8 | 0,1 | 0,2 | 0,5 |
|  |  |  |  |  |  | 2028 | 0,8 | 0,1 | 0,2 | 0,5 |
|  |  |  |  |  |  | 2029 | 0,8 | 0,1 | 0,2 | 0,5 |
|  |  |  |  | ДТРЗС |  | 2027 | 0,45 | 0,05 | 0,1 | 0,3 |
|  |  |  |  |  |  | 2028 | 0,45 | 0,05 | 0,1 | 0,3 |
|  |  |  |  |  |  | 2029 | 0,45 | 0,05 | 0,1 | 0,3 |
|  |  |  |  | ДИҶД |  | 2027 | 0,45 | 0,05 | 0,1 | 0,3 |
|  |  |  |  |  |  | 2028 | 0,45 | 0,05 | 0,1 | 0,3 |
|  |  |  |  |  |  | 2029 | 0,45 | 0,05 | 0,1 | 0,3 |
|  |  |  |  | АС |  | 2027 | 0,45 | 0,05 | 0,1 | 0,3 |
|  |  |  |  |  |  | 2028 | 0,45 | 0,05 | 0,1 | 0,3 |
|  |  |  |  |  |  | 2029 | 0,45 | 0,05 | 0,1 | 0,3 |
|  |  |  |  | ДБЛ |  | 2027 | 0,45 | 0,05 | 0,1 | 0,3 |
|  |  |  |  |  |  | 2028 | 0,45 | 0,05 | 0,1 | 0,3 |
|  |  |  |  |  |  | 2029 | 0,45 | 0,05 | 0,1 | 0,3 |
|  |  |  |  | ДБХ |  | 2027 | 0,45 | 0,05 | 0,1 | 0,3 |
|  |  |  |  |  |  | 2028 | 0,45 | 0,05 | 0,1 | 0,3 |
|  |  |  |  |  |  | 2029 | 0,45 | 0,05 | 0,1 | 0,3 |
|  |  |  |  | ДБД |  | 2027 | 0,45 | 0,05 | 0,1 | 0,3 |
|  |  |  |  |  |  | 2028 | 0,45 | 0,05 | 0,1 | 0,3 |
|  |  |  |  |  |  | 2029 | 0,45 | 0,05 | 0,1 | 0,3 |
| 26. | Ташкил кардани барномаҳои муштараки таҳсилотӣ бо шарикони хориҷӣ, аз он ҷумла барои ихтисосҳое, ки дар ҷумҳурӣ омода карда намешаванд | Барномаҳои муштараки таҳсилотӣ ташкил мегарданд |  | ДБССТ |  | 2027 | 0,8 | 0,1 | 0,2 | 0,5 |
|  |  |  |  |  |  | 2028 | 0,8 | 0,1 | 0,2 | 0,5 |
|  |  |  |  |  |  | 2029 | 0,8 | 0,1 | 0,2 | 0,5 |
|  |  |  |  | ДТРЗС |  | 2027 | 0,45 | 0,05 | 0,1 | 0,3 |
|  |  |  |  |  |  | 2028 | 0,45 | 0,05 | 0,1 | 0,3 |
|  |  |  |  |  |  | 2029 | 0,45 | 0,05 | 0,1 | 0,3 |
|  |  |  |  | ДИҶД |  | 2027 | 0,45 | 0,05 | 0,1 | 0,3 |
|  |  |  |  |  |  | 2028 | 0,45 | 0,05 | 0,1 | 0,3 |
|  |  |  |  |  |  | 2029 | 0,45 | 0,05 | 0,1 | 0,3 |
|  |  |  |  | АС |  | 2027 | 0,45 | 0,05 | 0,1 | 0,3 |
|  |  |  |  |  |  | 2028 | 0,45 | 0,05 | 0,1 | 0,3 |
|  |  |  |  |  |  | 2029 | 0,45 | 0,05 | 0,1 | 0,3 |
|  |  |  |  | ДБЛ |  | 2027 | 0,45 | 0,05 | 0,1 | 0,3 |
|  |  |  |  |  |  | 2028 | 0,45 | 0,05 | 0,1 | 0,3 |
|  |  |  |  |  |  | 2029 | 0,45 | 0,05 | 0,1 | 0,3 |
|  |  |  |  | ДБХ |  | 2027 | 0,45 | 0,05 | 0,1 | 0,3 |
|  |  |  |  |  |  | 2028 | 0,45 | 0,05 | 0,1 | 0,3 |
|  |  |  |  |  |  | 2029 | 0,45 | 0,05 | 0,1 | 0,3 |
|  |  |  |  | ДБД |  | 2027 | 0,45 | 0,05 | 0,1 | 0,3 |
|  |  |  |  |  |  | 2028 | 0,45 | 0,05 | 0,1 | 0,3 |
|  |  |  |  |  |  | 2029 | 0,45 | 0,05 | 0,1 | 0,3 |
| 27. | Ташкили курсҳои идоракунии лоиҳаҳо барои омӯзгорону кормандон ва донишҷӯён бо ҷалби коршиносони хориҷӣ | Салоҳият оид ба таҳия ва татбиқи лоиҳаҳо ташаккул меёбад |  | ДБССТ |  | 2027 | 0,7 | 0,1 | 0,2 | 0,4 |
|  |  |  |  |  |  | 2028 | 0,7 | 0,1 | 0,2 | 0,4 |
|  |  |  |  |  |  | 2029 | 0,7 | 0,1 | 0,2 | 0,4 |
|  |  |  |  | МҶТИКССХ |  | 2027 | 0,35 | 0,05 | 0,1 | 0,2 |
|  |  |  |  |  |  | 2028 | 0,35 | 0,05 | 0,1 | 0,2 |
|  |  |  |  |  |  | 2029 | 0,35 | 0,05 | 0,1 | 0,2 |
| 28. | Гузаронидани намоишгоҳҳо ва таблиғи дастовардҳои Донишгоҳ дар хориҷи кишвар | Донишгоҳ дар арсаи байналмилалӣ шинохта мешавад |  | ДБССТ |  | 2027 | 1,0 | 0,2 | 0,3 | 0,5 |
|  |  |  |  |  |  | 2028 | 1,0 | 0,2 | 0,3 | 0,5 |
|  |  |  |  |  |  | 2029 | 1,0 | 0,2 | 0,3 | 0,5 |
|  | Ҳамагӣ |  |  |  |  |  | 27,15 | 3,45 | 6,6 | 17,1 |
| 8. ТАҚВИЯТИ ФАЪОЛИЯТИ ТАРБИЯВӢ ВА РУШДИ ИҶТИМОӢ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. | Дастгирии сохторҳои худидоракунии донишҷӯён, рушди фаъолияти ризокорӣ (волонтёрӣ), ташкили чорабиниҳо барои рушди шахсияти донишҷӯён | Сохторҳои худидоракунии донишҷӯён ташаккул ва рушд меёбад |  | ДБССТ |  | 2027 | 0,3 | 0,05 | 0,05 | 0,2 |
|  |  |  |  |  |  | 2028 | 0,3 | 0,05 | 0,05 | 0,2 |
|  |  |  |  |  |  | 2029 | 0,3 | 0,05 | 0,05 | 0,2 |
|  |  |  |  | ДТРЗС |  | 2027 | 0,1 | 0,02 | 0,03 | 0,05 |
|  |  |  |  |  |  | 2028 | 0,1 | 0,02 | 0,03 | 0,05 |
|  |  |  |  |  |  | 2029 | 0,1 | 0,02 | 0,03 | 0,05 |
|  |  |  |  | ДИҶД |  | 2027 | 0,1 | 0,02 | 0,03 | 0,05 |
|  |  |  |  |  |  | 2028 | 0,1 | 0,02 | 0,03 | 0,05 |
|  |  |  |  |  |  | 2029 | 0,1 | 0,02 | 0,03 | 0,05 |
|  |  |  |  | АС |  | 2027 | 0,1 | 0,02 | 0,03 | 0,05 |
|  |  |  |  |  |  | 2028 | 0,1 | 0,02 | 0,03 | 0,05 |
|  |  |  |  |  |  | 2029 | 0,1 | 0,02 | 0,03 | 0,05 |
|  |  |  |  | ДБЛ |  | 2027 | 0,1 | 0,02 | 0,03 | 0,05 |
|  |  |  |  |  |  | 2028 | 0,1 | 0,02 | 0,03 | 0,05 |
|  |  |  |  |  |  | 2029 | 0,1 | 0,02 | 0,03 | 0,05 |
|  |  |  |  | ДБХ |  | 2027 | 0,1 | 0,02 | 0,03 | 0,05 |
|  |  |  |  |  |  | 2028 | 0,1 | 0,02 | 0,03 | 0,05 |
|  |  |  |  |  |  | 2029 | 0,1 | 0,02 | 0,03 | 0,05 |
|  |  |  |  | ДБД |  | 2027 | 0,1 | 0,02 | 0,03 | 0,05 |
|  |  |  |  |  |  | 2028 | 0,1 | 0,02 | 0,03 | 0,05 |
|  |  |  |  |  |  | 2029 | 0,1 | 0,02 | 0,03 | 0,05 |
| 30. | Ташкили озмунҳои фарҳангӣ ва варзишӣ бо мақсади рушди фарҳанги донишҷӯёну хонандагон ва ташаккули тарзи ҳаёти солим | Фарҳанги донишҷӯёну хонандагон ва тарзи ҳаёти солим ташаккул меёбад |  | ДБССТ |  | 2027 | 0,3 | 0,05 | 0,05 | 0,2 |
|  |  |  |  |  |  | 2028 | 0,3 | 0,05 | 0,05 | 0,2 |
|  |  |  |  |  |  | 2029 | 0,3 | 0,05 | 0,05 | 0,2 |
|  |  |  |  | ДТРЗС |  | 2027 | 0,1 | 0,02 | 0,03 | 0,05 |
|  |  |  |  |  |  | 2028 | 0,1 | 0,02 | 0,03 | 0,05 |
|  |  |  |  |  |  | 2029 | 0,1 | 0,02 | 0,03 | 0,05 |
|  |  |  |  | ДИҶД |  | 2027 | 0,1 | 0,02 | 0,03 | 0,05 |
|  |  |  |  |  |  | 2028 | 0,1 | 0,02 | 0,03 | 0,05 |
|  |  |  |  |  |  | 2029 | 0,1 | 0,02 | 0,03 | 0,05 |
|  |  |  |  | АС |  | 2027 | 0,1 | 0,02 | 0,03 | 0,05 |
|  |  |  |  |  |  | 2028 | 0,1 | 0,02 | 0,03 | 0,05 |
|  |  |  |  |  |  | 2029 | 0,1 | 0,02 | 0,03 | 0,05 |
|  |  |  |  | ДБЛ |  | 2027 | 0,1 | 0,02 | 0,03 | 0,05 |
|  |  |  |  |  |  | 2028 | 0,1 | 0,02 | 0,03 | 0,05 |
|  |  |  |  |  |  | 2029 | 0,1 | 0,02 | 0,03 | 0,05 |
|  |  |  |  | ДБХ |  | 2027 | 0,1 | 0,02 | 0,03 | 0,05 |
|  |  |  |  |  |  | 2028 | 0,1 | 0,02 | 0,03 | 0,05 |
|  |  |  |  |  |  | 2029 | 0,1 | 0,02 | 0,03 | 0,05 |
|  |  |  |  | ДБД |  | 2027 | 0,1 | 0,02 | 0,03 | 0,05 |
|  |  |  |  |  |  | 2028 | 0,1 | 0,02 | 0,03 | 0,05 |
|  |  |  |  |  |  | 2029 | 0,1 | 0,02 | 0,03 | 0,05 |
|  |  |  |  | КСХИЛ |  | 2027 | 0,1 | 0,02 | 0,03 | 0,05 |
|  |  |  |  |  |  | 2028 | 0,1 | 0,02 | 0,03 | 0,05 |
|  |  |  |  |  |  | 2029 | 0,1 | 0,02 | 0,03 | 0,05 |
|  |  |  |  | КСХИХ |  | 2027 | 0,1 | 0,02 | 0,03 | 0,05 |
|  |  |  |  |  |  | 2028 | 0,1 | 0,02 | 0,03 | 0,05 |
|  |  |  |  |  |  | 2029 | 0,1 | 0,02 | 0,03 | 0,05 |
|  |  |  |  | ЛКСК |  | 2027 | 0,1 | 0,02 | 0,03 | 0,05 |
|  |  |  |  |  |  | 2028 | 0,1 | 0,02 | 0,03 | 0,05 |
|  |  |  |  |  |  | 2029 | 0,1 | 0,02 | 0,03 | 0,05 |
|  |  |  |  | ЛКХ |  | 2027 | 0,1 | 0,02 | 0,03 | 0,05 |
|  |  |  |  |  |  | 2028 | 0,1 | 0,02 | 0,03 | 0,05 |
|  |  |  |  |  |  | 2029 | 0,1 | 0,02 | 0,03 | 0,05 |
|  |  |  |  | ЛКД |  | 2027 | 0,1 | 0,02 | 0,03 | 0,05 |
|  |  |  |  |  |  | 2028 | 0,1 | 0,02 | 0,03 | 0,05 |
|  |  |  |  |  |  | 2029 | 0,1 | 0,02 | 0,03 | 0,05 |
|  |  |  |  | ЛКХТ |  | 2027 | 0,1 | 0,02 | 0,03 | 0,05 |
|  |  |  |  |  |  | 2028 | 0,1 | 0,02 | 0,03 | 0,05 |
|  |  |  |  |  |  | 2029 | 0,1 | 0,02 | 0,03 | 0,05 |
|  |  |  |  | ЛД |  | 2027 | 0,1 | 0,02 | 0,03 | 0,05 |
|  |  |  |  |  |  | 2028 | 0,1 | 0,02 | 0,03 | 0,05 |
|  |  |  |  |  |  | 2029 | 0,1 | 0,02 | 0,03 | 0,05 |
| 31. | Амалисозии барномаҳо оид ба баланд бардоштани ҳисси худшиносиву ватандӯстӣ, аз он ҷумла ташаккули ҳисси мубориза бо зуҳуроти номатлуб | Ҳисси худшиносиву ватандӯстии донишҷӯён ва хонандагон баланд мегардад, аз он ҷумла ҳисси мубориза бо зуҳуроти номатлуб ташаккул меёбад |  | ДБССТ |  | 2027 | 0,3 | 0,05 | 0,05 | 0,2 |
|  |  |  |  |  |  | 2028 | 0,3 | 0,05 | 0,05 | 0,2 |
|  |  |  |  |  |  | 2029 | 0,3 | 0,05 | 0,05 | 0,2 |
|  |  |  |  | ДТРЗС |  | 2027 | 0,1 | 0,02 | 0,03 | 0,05 |
|  |  |  |  |  |  | 2028 | 0,1 | 0,02 | 0,03 | 0,05 |
|  |  |  |  |  |  | 2029 | 0,1 | 0,02 | 0,03 | 0,05 |
|  |  |  |  | ДИҶД |  | 2027 | 0,1 | 0,02 | 0,03 | 0,05 |
|  |  |  |  |  |  | 2028 | 0,1 | 0,02 | 0,03 | 0,05 |
|  |  |  |  |  |  | 2029 | 0,1 | 0,02 | 0,03 | 0,05 |
|  |  |  |  | АС |  | 2027 | 0,1 | 0,02 | 0,03 | 0,05 |
|  |  |  |  |  |  | 2028 | 0,1 | 0,02 | 0,03 | 0,05 |
|  |  |  |  |  |  | 2029 | 0,1 | 0,02 | 0,03 | 0,05 |
|  |  |  |  | ДБЛ |  | 2027 | 0,1 | 0,02 | 0,03 | 0,05 |
|  |  |  |  |  |  | 2028 | 0,1 | 0,02 | 0,03 | 0,05 |
|  |  |  |  |  |  | 2029 | 0,1 | 0,02 | 0,03 | 0,05 |
|  |  |  |  | ДБХ |  | 2027 | 0,1 | 0,02 | 0,03 | 0,05 |
|  |  |  |  |  |  | 2028 | 0,1 | 0,02 | 0,03 | 0,05 |
|  |  |  |  |  |  | 2029 | 0,1 | 0,02 | 0,03 | 0,05 |
|  |  |  |  | ДБД |  | 2027 | 0,1 | 0,02 | 0,03 | 0,05 |
|  |  |  |  |  |  | 2028 | 0,1 | 0,02 | 0,03 | 0,05 |
|  |  |  |  |  |  | 2029 | 0,1 | 0,02 | 0,03 | 0,05 |
|  |  |  |  | КСХИЛ |  | 2027 | 0,1 | 0,02 | 0,03 | 0,05 |
|  |  |  |  |  |  | 2028 | 0,1 | 0,02 | 0,03 | 0,05 |
|  |  |  |  |  |  | 2029 | 0,1 | 0,02 | 0,03 | 0,05 |
|  |  |  |  | КСХИХ |  | 2027 | 0,1 | 0,02 | 0,03 | 0,05 |
|  |  |  |  |  |  | 2028 | 0,1 | 0,02 | 0,03 | 0,05 |
|  |  |  |  |  |  | 2029 | 0,1 | 0,02 | 0,03 | 0,05 |
|  |  |  |  | ЛКСК |  | 2027 | 0,1 | 0,02 | 0,03 | 0,05 |
|  |  |  |  |  |  | 2028 | 0,1 | 0,02 | 0,03 | 0,05 |
|  |  |  |  |  |  | 2029 | 0,1 | 0,02 | 0,03 | 0,05 |
|  |  |  |  | ЛКХ |  | 2027 | 0,1 | 0,02 | 0,03 | 0,05 |
|  |  |  |  |  |  | 2028 | 0,1 | 0,02 | 0,03 | 0,05 |
|  |  |  |  |  |  | 2029 | 0,1 | 0,02 | 0,03 | 0,05 |
|  |  |  |  | ЛКД |  | 2027 | 0,1 | 0,02 | 0,03 | 0,05 |
|  |  |  |  |  |  | 2028 | 0,1 | 0,02 | 0,03 | 0,05 |
|  |  |  |  |  |  | 2029 | 0,1 | 0,02 | 0,03 | 0,05 |
|  |  |  |  | ЛКХТ |  | 2027 | 0,1 | 0,02 | 0,03 | 0,05 |
|  |  |  |  |  |  | 2028 | 0,1 | 0,02 | 0,03 | 0,05 |
|  |  |  |  |  |  | 2029 | 0,1 | 0,02 | 0,03 | 0,05 |
|  |  |  |  | ЛД |  | 2027 | 0,1 | 0,02 | 0,03 | 0,05 |
|  |  |  |  |  |  | 2028 | 0,1 | 0,02 | 0,03 | 0,05 |
|  |  |  |  |  |  | 2029 | 0,1 | 0,02 | 0,03 | 0,05 |
|  | Ҳамагӣ |  |  |  |  |  | 12,3 | 2,37 | 3,33 | 6,6 |
| 9. ТАҚВИЯТИ ҲАМКОРИҲО БО СУБЪЕКТҲОИ БОЗОРИ МЕҲНАТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32. | Таҳия ва татбиқи барномаи таҳсилоти дуалӣ | Малакаҳои амалии донишҷӯён баланд мегардад |  | ДБССТ |  | 2027 | 0,5 | 0,1 | 0,1 | 0,3 |
|  |  |  |  |  |  | 2028 | 0,5 | 0,1 | 0,1 | 0,3 |
|  |  |  |  |  |  | 2029 | 0,5 | 0,1 | 0,1 | 0,3 |
|  |  |  |  | ДТРЗС |  | 2027 | 0,3 | 0,05 | 0,05 | 0,2 |
|  |  |  |  |  |  | 2028 | 0,3 | 0,05 | 0,05 | 0,2 |
|  |  |  |  |  |  | 2029 | 0,3 | 0,05 | 0,05 | 0,2 |
|  |  |  |  | ДИҶД |  | 2027 | 0,3 | 0,05 | 0,05 | 0,2 |
|  |  |  |  |  |  | 2028 | 0,3 | 0,05 | 0,05 | 0,2 |
|  |  |  |  |  |  | 2029 | 0,3 | 0,05 | 0,05 | 0,2 |
|  |  |  |  | АС |  | 2027 | 0,3 | 0,05 | 0,05 | 0,2 |
|  |  |  |  |  |  | 2028 | 0,3 | 0,05 | 0,05 | 0,2 |
|  |  |  |  |  |  | 2029 | 0,3 | 0,05 | 0,05 | 0,2 |
|  |  |  |  | ДБЛ |  | 2027 | 0,3 | 0,05 | 0,05 | 0,2 |
|  |  |  |  |  |  | 2028 | 0,3 | 0,05 | 0,05 | 0,2 |
|  |  |  |  |  |  | 2029 | 0,3 | 0,05 | 0,05 | 0,2 |
|  |  |  |  | ДБХ |  | 2027 | 0,3 | 0,05 | 0,05 | 0,2 |
|  |  |  |  |  |  | 2028 | 0,3 | 0,05 | 0,05 | 0,2 |
|  |  |  |  |  |  | 2029 | 0,3 | 0,05 | 0,05 | 0,2 |
|  |  |  |  | ДБД |  | 2027 | 0,3 | 0,05 | 0,05 | 0,2 |
|  |  |  |  |  |  | 2028 | 0,3 | 0,05 | 0,05 | 0,2 |
|  |  |  |  |  |  | 2029 | 0,3 | 0,05 | 0,05 | 0,2 |
|  |  |  |  | КСХИЛ |  | 2027 | 0,3 | 0,05 | 0,05 | 0,2 |
|  |  |  |  |  |  | 2028 | 0,3 | 0,05 | 0,05 | 0,2 |
|  |  |  |  |  |  | 2029 | 0,3 | 0,05 | 0,05 | 0,2 |
|  |  |  |  | КСХИХ |  | 2027 | 0,3 | 0,05 | 0,05 | 0,2 |
|  |  |  |  |  |  | 2028 | 0,3 | 0,05 | 0,05 | 0,2 |
|  |  |  |  |  |  | 2029 | 0,3 | 0,05 | 0,05 | 0,2 |
| 33. | Таҳия ва татбиқи лоиҳаҳои муштараки илмию инноватсионӣ дар ҳамкорӣ корхонаву ташкилотҳо | Натиҷаҳои таҳқиқоту корҳои илмӣ дар истеҳсолот ҷорӣ мешаванд |  | ДБССТ |  | 2027 | 0,5 | 0,1 | 0,1 | 0,3 |
|  |  |  |  |  |  | 2028 | 0,5 | 0,1 | 0,1 | 0,3 |
|  |  |  |  |  |  | 2029 | 0,5 | 0,1 | 0,1 | 0,3 |
|  |  |  |  | ДТРЗС |  | 2027 | 0,3 | 0,05 | 0,05 | 0,2 |
|  |  |  |  |  |  | 2028 | 0,3 | 0,05 | 0,05 | 0,2 |
|  |  |  |  |  |  | 2029 | 0,3 | 0,05 | 0,05 | 0,2 |
|  |  |  |  | ДИҶД |  | 2027 | 0,3 | 0,05 | 0,05 | 0,2 |
|  |  |  |  |  |  | 2028 | 0,3 | 0,05 | 0,05 | 0,2 |
|  |  |  |  |  |  | 2029 | 0,3 | 0,05 | 0,05 | 0,2 |
|  |  |  |  | АС |  | 2027 | 0,3 | 0,05 | 0,05 | 0,2 |
|  |  |  |  |  |  | 2028 | 0,3 | 0,05 | 0,05 | 0,2 |
|  |  |  |  |  |  | 2029 | 0,3 | 0,05 | 0,05 | 0,2 |
|  |  |  |  | ДБЛ |  | 2027 | 0,3 | 0,05 | 0,05 | 0,2 |
|  |  |  |  |  |  | 2028 | 0,3 | 0,05 | 0,05 | 0,2 |
|  |  |  |  |  |  | 2029 | 0,3 | 0,05 | 0,05 | 0,2 |
|  |  |  |  | ДБХ |  | 2027 | 0,3 | 0,05 | 0,05 | 0,2 |
|  |  |  |  |  |  | 2028 | 0,3 | 0,05 | 0,05 | 0,2 |
|  |  |  |  |  |  | 2029 | 0,3 | 0,05 | 0,05 | 0,2 |
|  |  |  |  | ДБД |  | 2027 | 0,3 | 0,05 | 0,05 | 0,2 |
|  |  |  |  |  |  | 2028 | 0,3 | 0,05 | 0,05 | 0,2 |
|  |  |  |  |  |  | 2029 | 0,3 | 0,05 | 0,05 | 0,2 |
| 34. | Такмили ихтисоси ҳайати омӯзгориву профессорӣ дар корхонаву ташкилотҳо ва дар хориҷи кишвар | Омӯзгорони донишгоҳ малакаи таҷрибавиро ба даст меоранд |  | ДБССТ |  | 2027 | 0,5 | 0,1 | 0,1 | 0,3 |
|  |  |  |  |  |  | 2028 | 0,5 | 0,1 | 0,1 | 0,3 |
|  |  |  |  |  |  | 2029 | 0,5 | 0,1 | 0,1 | 0,3 |
|  |  |  |  | МҶТИКССХ |  | 2027 | 0,3 | 0,05 | 0,05 | 0,2 |
|  |  |  |  |  |  | 2028 | 0,3 | 0,05 | 0,05 | 0,2 |
|  |  |  |  |  |  | 2029 | 0,3 | 0,05 | 0,05 | 0,2 |
| 35. | Таҳияи дастурамалҳои таълимиву методӣ тибқи самтҳои фаъолияти субъектҳои соҳибкорӣ | Субъектҳои бозори меҳнат тибқи самтҳои фаъолият бо дастурҳои таълимиву методӣ таъмин мегарданд |  | МҶТИКССХ |  | 2027 | 0,3 | 0,05 | 0,05 | 0,2 |
|  |  |  |  |  |  | 2028 | 0,3 | 0,05 | 0,05 | 0,2 |
|  |  |  |  |  |  | 2029 | 0,3 | 0,05 | 0,05 | 0,2 |
| 36. | Баргузор намудани курсҳои кутоҳмуддати касбомӯзӣ, дарсҳои амалии коршиносӣ барои кормандони соҳаҳои сайёҳӣ ва хизматрасонӣ | Курсҳои кутоҳмуддат бо додани ҳуҷҷати намунаи давлатӣ гузаронида мешаванд |  | МҶТИКССХ |  | 2027 | 0,3 | 0,05 | 0,05 | 0,2 |
|  |  |  |  |  |  | 2028 | 0,3 | 0,05 | 0,05 | 0,2 |
|  |  |  |  |  |  | 2029 | 0,3 | 0,05 | 0,05 | 0,2 |
|  | Ҳамагӣ |  |  |  |  |  | 19,8 | 3,45 | 3,45 | 12,9 |
| 10. ТАТБИҚИ ПРИНСИПҲОИ РУШДИ УСТУВОР ДАР ФАЪОЛИЯТИ ДОНИШГОҲ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37. | Татбиқи принсипҳои рушди устувор ва «иқтисоди сабз» дар нақшаҳои таълимӣ | Донишҷӯён дорои масъулият ва салоҳияти «сабз» мегарданд |  | ДБССТ |  | 2027 | 1,0 | 0,2 | 0,3 | 0,5 |
|  |  |  |  |  |  | 2028 | 1,0 | 0,2 | 0,3 | 0,5 |
|  |  |  |  |  |  | 2029 | 1,0 | 0,2 | 0,3 | 0,5 |
|  |  |  |  | ИИТ РУИС |  | 2027 | 0,5 | 0,2 | - | 0,3 |
|  |  |  |  |  |  | 2028 | 0,5 | 0,2 | - | 0,3 |
|  |  |  |  |  |  | 2029 | 0,5 | 0,2 | - | 0,3 |
| 38. | Гузаронидани таҳқиқоти илмӣ дар самти рушди устувор, «иқтисоди сабз» ва сайёҳии экологӣ | Тавсияҳои илмӣ оид ба рушди иқтисоди сабз пешниҳод мегарданд |  | ДБССТ |  | 2027 | 1,0 | 0,2 | 0,3 | 0,5 |
|  |  |  |  |  |  | 2028 | 1,0 | 0,2 | 0,3 | 0,5 |
|  |  |  |  |  |  | 2029 | 1,0 | 0,2 | 0,3 | 0,5 |
|  |  |  |  | ИИТ РУИС |  | 2027 | 0,4 | 0,1 | - | 0,3 |
|  |  |  |  |  |  | 2028 | 0,4 | 0,1 | - | 0,3 |
|  |  |  |  |  |  | 2029 | 0,4 | 0,1 | - | 0,3 |
| 39. | Ташкили курсҳои омӯзишии баланд бардоштани маърифати экологӣ | Маърифати экологии ҷомеа баланд бардошта мешавад |  | ДБССТ |  | 2027 | 0,5 | 0,1 | 0,1 | 0,3 |
|  |  |  |  |  |  | 2028 | 0,5 | 0,1 | 0,1 | 0,3 |
|  |  |  |  |  |  | 2029 | 0,5 | 0,1 | 0,1 | 0,3 |
|  |  |  |  | ИИТ РУИС |  | 2027 | 0,3 | 0,1 | - | 0,2 |
|  |  |  |  |  |  | 2028 | 0,3 | 0,1 | - | 0,2 |
|  |  |  |  |  |  | 2029 | 0,3 | 0,1 | - | 0,2 |
|  |  |  |  | МҶТИКССХ |  | 2027 | 0,3 | 0,1 | - | 0,2 |
|  |  |  |  |  |  | 2028 | 0,3 | 0,1 | - | 0,2 |
|  |  |  |  |  |  | 2029 | 0,3 | 0,1 | - | 0,2 |
| 40. | Иштирок дар ташаббусҳои экологӣ, аз он ҷумла дар рейтингҳои ҷаҳонии донишгоҳҳои пешрафта | ДБССТ ҳамчун муассисаи таълимии пешрафта шинохта мешавад |  | ДБССТ |  | 2027 | 1,0 | 0,2 | 0,3 | 0,5 |
|  |  |  |  |  |  | 2028 | 1,0 | 0,2 | 0,3 | 0,5 |
|  |  |  |  |  |  | 2029 | 1,0 | 0,2 | 0,3 | 0,5 |
|  |  |  |  | ИИТ РУИС |  | 2027 | 0,4 | 0,1 | - | 0,3 |
|  |  |  |  |  |  | 2028 | 0,4 | 0,1 | - | 0,3 |
|  |  |  |  |  |  | 2029 | 0,4 | 0,1 | - | 0,3 |
|  | Ҳамагӣ |  |  |  |  |  | 16,2 | 3,9 | 3 | 9,3 |
|  | Ҷамъ: |  |  |  |  |  | 466,45 | 36,52 | 100,23 | 329,7 |

РӮЙХАТИ ИХТИСОРОТ

- ДБССТ – Муассисаи давлатии «Донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкории Тоҷикистон»

- ДТРЗС – Муассисаи давлатии «Донишкадаи технологияҳои рақамӣ ва зеҳни сунъӣ» - и Муассисаи давлатии «Донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкории Тоҷикистон»

- ДИҶД – Муассисаи давлатии «Донишкадаи иқтисоди ҷаҳон ва дипломатия» - и Муассисаи давлатии «Донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкории Тоҷикистон»

- АС – Муассисаи давлатии «Академияи сайёҳӣ» - и Муассисаи давлатии «Донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкории Тоҷикистон»

- ДБЛ – Муассисаи давлатии «Донишкадаи байналмилалии Левакант»-и Муассисаи давлатии «Донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкории Тоҷикистон»

- ДБХ – Муассисаи давлатии «Донишкадаи байналмилалии Хуҷанд»-и Муассисаи давлатии «Донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкории Тоҷикистон»

- ДБД – Муассисаи давлатии «Донишкадаи байналмилалии Данғара»-и Муассисаи давлатии «Донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкории Тоҷикистон»

- ИИТ СС – Муассисаи давлатии «Институти илмию тадқиқотии сайёҳӣ ва соҳибкорӣ»-и Муассисаи давлатии «Донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкории Тоҷикистон»

- ИИТ РУИС – Муассисаи давлатии «Институти илмию тадқиқотии рушди устувор ва иқтисоди сабз»-и Муассисаи давлатии «Донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкории Тоҷикистон»

- МҶТИКССХ – Муассисаи давлатии «Маркази ҷумҳуриявии такмили ихтисоси кормандони соҳаҳои сайёҳӣ ва хизматрасонӣ»-и Муассисаи давлатии «Донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкории Тоҷикистон»

- КСХИЛ – Муассисаи давлатии «Коллеҷи саноат ва хизматрасониҳои иҷтимоӣ дар шаҳри Левакант»-и Муассисаи давлатии «Донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкории Тоҷикистон»

- КСХИХ – Муассисаи давлатии «Коллеҷи сайёҳӣ ва хизматрасониҳои иҷтимоӣ дар шаҳри Хуҷанд»-и Муассисаи давлатии «Донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкории Тоҷикистон»

- ЛКСК – Муассисаи давлатии таълимии «Литсейи касбии саноати кимиёи шаҳри Левакант»-и Муассисаи давлатии «Донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкории Тоҷикистон»

- ЛКХ – Муассисаи давлатии таълимии «Литсейи касбии хизмати шаҳри Хуҷанд»-и Муассисаи давлатии «Донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкории Тоҷикистон»

- ЛКД – Муассисаи давлатии таълимии «Литсейи касбии дӯзандагии шаҳри Душанбе»-и Муассисаи давлатии «Донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкории Тоҷикистон»

- ЛКХТ – Муассисаи давлатии таълимии «Литсейи касбии хизмат ва туризми шаҳри Душанбе»-и Муассисаи давлатии «Донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкории Тоҷикистон»

- ЛД – Литсейи Муассисаи давлатии «Донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкории Тоҷикистон»