## Руси
Приложение 2
к постановлению Правительства Республики Таджикистан
от «1» июля 2026 года, №442
План мероприятий по реализации Государственной программы инновационного развития хлопководства в Республике Таджикистан на 2026-2030 годы
№ | Цели, задачи и мероприятия | Ожидаемые индикаторы | Показатели итоговых результатов | Предполагаемый бюджет, тыс. сомони. | Источники финансирования, тыс. сомони. |  |  | Срок реализации и выделяемые средства, тыс. сомони. | [14 empty] | Исполнитель | Партнёры по развитию | Срок исполнения
[8 empty] | 2026 |  |  | 2027 |  |  | 2028 |  |  | 2029 |  |  | 2030
[5 empty] | Государственный бюджет | Партнёры по развитию | Частный сектор | Государственный бюджет | Партнёры по развитию | Частный сектор | Государственный бюджет | Партнёры по развитию | Частный сектор | Государственный бюджет | Партнёры по развитию | Частный сектор | Государственный бюджет | Партнёры по развитию | Частный сектор | Государственный бюджет | Партнёры по развитию | Частный сектор
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | Изучение отраслевых нормативных правовых актов с целью практического внедрения инновационных процессов, цифровизации, органического сельского хозяйства и на этой основе разработка соответствующих нормативных правовых актов для развития инновационной отрасли хлопководства | Нормативноые-правовые акты для развития инновационной хлопководческой отрасли разрабатываются | Процедуры и нормативные правовые акты будут совершенствованы | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | МСХ, МЮ, ОИГВ | АС,ВБ АСО (ООН) НОМС | 2026-2030
2 | Определение механизмов кредитования, государственной поддержки, формирование полной цепочки «производство – переработка – сбыт», а также устранение противоречий для расширения сотрудничества между соответствующими структурами | Механизмы кредитования и государственной поддержки будут внедрены, хозяйства будут взаимодей-ствовато с соответствующими органами в рамках цепочки «производство – переработка – сбыт» и достигать совместных результатов в производстве и реализации продукции | Координация между соответствующими структурами усилится, доступ к кредитным ресурсам возрастёт, а производственная цепочка станет более эффективной | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | МСХ, МФ, МЭРТ | АС, ВБ НОМС, ПСО (ООН) | 2026-2030
3 | Закупка отечественных и зарубежных сортов хлопка, адаптированных к изменениям климата, и организация демонстрационных участков в хлопководческом районе с внедрением технологий капельного орошения и использованием агродронов для демонстрации преимуществ инноваций | Сорта хлопка, адаптированные к изменениям климата, проявляют устойчивость | Процесс производства хлопка становится более стабильным | 48500 | 6000 | 15000 | 27500 | 0 | 2000 | 4500 | 1000 | 2500 | 5000 | 1300 | 3000 | 5500 | 1700 | 3500 | 6000 | 2000 | 4000 | 6500 | МСХ, МФ, ТАСХН | ВБ, АБР, ПСО (ООН) GIZ | 2026-2030
4 | В целях внедрения инновационных методов выращивания хлопка планируется полная замена механизированной системы машын для выращивания хлопка на энергосберегающую сельскохозяйственную технику и оборудование, включая сеялки точного высева под пленку, хлопкоуборочные комбайны, а также закупка агродронов из государственного бюджета | Преимущества сельскохозяйственной техники и технологий | Хлопководческие хозяйства будут обеспечены современной техникой | 841000 | 20000 | 285000 | 536000 | 0 | 21000 | 33000 | 4000 | 24000 | 66000 | 4000 | 57000 | 120000 | 6000 | 92000 | 188000 | 6000 | 91000 | 129000 | МСХ, МФ, МЭРТ, ОИГВ | ПСО (ООН) АБР, ВБ GIZ | 2026-2030
5 | Оснащение центров технического обслуживания РГУП Таджикагролизинг современной сельскохозяйственной техникой и оборудование для выращивания хлопка с использованием инновационных методов для оказания услуг хлопководческим хозяйствам | Обеспечение технических сервисных центров улучшится | Качество технического обслуживания хлопководов повысится | 145000 | 40020 | 104980 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 8505 | 16495 | 0 | 8505 | 36495 | 0 | 11505 | 23495 | 0 | 11505 | 23495 | 0 | ГКИ, МСХ, МФ, МЭРТ, ОИГВ РГУП «Таджикагролизинг» | ПСО (ООН), ВБ, АБР, НОМС | 2026-2030
6 | Разработка рекомендаций по выращиванию новых и перспективных сортов хлопка токоволокнистых и средноволокнистиых с применением инновационных методов | Разрабатываются рекомендации по новым и перспективным сортам хлопка | За счет получения информации повышается уровень знаний хлопководческих хозяйств | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | МСХ, ТАСХН, ТАУ | ПСО (ООН), ВБ, АБР, GIZ | 2026-2030
7 | Внедрение цифровых технологий, включая мониторинг состава почвы путём ввоза мобильных лабораторий, борьбы против болезнями и вредителями, проведения дефолиации с применением агродронов, а также внедрение мобильных приложений для планирования вегетационного периода хлопка, что будет направлено на сокращение затрат и повышение эффективности производства | Объём ручных работ будет сокращён | Производственный процесс будет полностью контролироваться | 15000 | 5000 | 10000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 1000 | 2000 | 0 | 1000 | 2000 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 1000 | 2000 | 0 | МСХ, МФ, АИСТ, ТАСХН, ТАУ | АБР, ВБ, НОМС | 2026-2030
8 | Укрепление сотрудничества науки с производителями, внедрение результатов научных исследований в производство и регулярное проведение практических консультаций для хлопководов | Внедрение научных достижений в производство | Повысится заинтере-сованность хозяйств в сотрудничестве с учёными отрасли | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | МСХ, ТАСХН, ТАУ | ПСО (ООН), ВБ, НОМС | 2026-2030
9 | С учётом внедрения инновационного метода, поэтапный переход от междурядья 60 и 90 см к междурядью 76 см | Переход от способа посева с междурядьем 60 и 90 см к способу 76 см на основе инновационного метода | Посев хлопка будет переведён на инновационный способ с междурядьем 76 см | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 | МСХ, ТАСХН, ОИГВ, ТАУ | АС, ПСО (ООН), ВБ, НОМС, JICA, IFADA GEF | 2026-2030
10 | Разработка механизма государственной поддержки хлопководства с учётом стратегической значимости отрасли | Повышается конкурентосп-особность отечественной продукции на мировом рынке, что способствует устойчивому развитию национальной экономики страны | Обеспечивается расширение доступа к финансовым ресурсам для производителей хлопка -сырца | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | МСХ, МЮ, МЭРТ | ПСО (ООН), ВБ, НОМС | 2026-2030
11 | Налаживание производства энергосберегающей сельскохозяйственной техники и машин, таких как подплёночные сеялки, междурядные культиваторы, опрыскиватели и распылители, на базе предприятий Закрытого акционерного общества «Агротехсервис» города Гисар и Закрытого акционерного общества «Ҷунтай Хатлон Син Силу» района Дусти | Использование техники и машин снижает трудоёмкость операций | Применение современной технологии значительно увеличивается что снижает затраты | 2500 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | МСХ, МПНТ | АС, ПСО (ООН) ВБ, АБР, НОМС, JICA | 2026-2030
12 | С привлечением бюджетны средств, средств партнёров по развитию и частного сектора — ввоз и установка производственных линий по выпуску плёнки |  |  | 13000 | 3000 | 5000 | 5000 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | МСХ, МПНТ
13 | Ввоз и установка производственных линий для оголения, протравливания и капсулирования семян |  |  | 42000 | 12000 | 20000 | 10000 | 0 | 4000 | 2000 | 2000 | 4000 | 2000 | 3100 | 4000 | 2000 | 3300 | 4000 | 2000 | 3600 | 4000 | 2000 | МСХ, МПНТ
14 | Ввоз и установка производственных линий по изготовлению пластиковых труб и лент капельного орошения (в том числе дробилка, оборудование для очистки и грануляции отходных материалов — экструдер, увлажняющая машина, формовочная машина, намоточно-упаковочная машина дозированного типа) |  |  | 40000 | 10000 | 20000 | 10000 | 0 | 4000 | 2000 | 2000 | 4000 | 2000 | 2600 | 4000 | 2000 | 2600 | 4000 | 2000 | 2800 | 4000 | 2000 | МСХ, МПНТ
15 | Оснащение лабораторий для контроля качества семян и хлопкового волокна в предприятиях первичной переработки и организация их контроля со стороны уполномоченного органа | Лаборатории контроля качества семян в предприятиях первичной переработки хлопка будут оснащены современным оборудованием | Будет установлена система регулярного и эффективного контроля со стороны уполномоченного органа, в результате чего качество семян будет соответствовать установленным стандартам | 13000 | 3000 | 10000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 1000 | 2000 | 0 | 1000 | 2000 | 0 | 1000 | 2000 | 0 | МСХ, МФ, МЭРТ, КПБ, АСМСТИ | ПСО (ООН) ВБ, АБР, НОМС | 2026-2030
16 | Разработка нового режима орошения, установление норм расхода воды для сельскохозяйственных культур, включая хлопок, в условиях изменения климата, а также повышение эффективности использования воды, внедрение водосберегающих технологий и создание материально-технической базы с применением энергосберегающей техники и технологий | Повышается уровень знаний производителей хлопка по предотвращению деградации почвы | Улучшается культура использования орошаемых пахотных земель | 8380 | 0 | 8380 | 0 | 0 | 1660 | 0 | 0 | 1740 | 0 | 0 | 1660 | 0 | 0 | 1660 | 0 | 0 | 1660 | 0 | МЭВР,АМИ, ГУ«ТАДЖИКНИГИМ» | ПСО (ООН) ВБ, АБР, НОМС | 2026-2030
17 | Развитие геномной селекции и семеноводства в направлении создания сортов хлопка, адаптированных к изменениям климата, к засухам, высоким температурам, засолению почвы, болезням и вредителям | Отрасль селекции и семеноводства будет совершен-ствованй для создания сортов, адаптированных к климату | Увеличится производство отечественных сортов хлопка, адаптированных к изменениям климата | 17500 | 5000 | 12500 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 1000 | 2500 | 0 | 1300 | 2500 | 0 | 1300 | 2500 | 0 | 1400 | 2500 | 0 | МСХ, МФ НАНТ, ТАСХН, ТАУ | ВБ, АБР, НОМС, ПСО (ООН) | 2026-2030
18 | Разработка годовой нормы минеральных и органических удобрений на основе анализа состава почвы и тканевой диагностика листьев | Годовая норма минеральных и органических удобрений будет установлена согласно анализу состава почвы | Улучшается состав почвы и повышается урожайность | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | МСХ, ТАСХН, ТАУ | ВБ, АБР, НОМС ПСО (ООН), JICA | 2026-2030
19 | Изучение и внедрение передового регионального опыта с учётом инновационности и показателей качества производства хлопка для формирования национального бренда «Хлопок Таджикистана» | Государственные инвестиции в инновационное хлопководство увеличиваются | В среднесрочной перспективе возрастает инвестиционная деятельность в отрасли хлопководства | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | МСХ, МЭРТ, МПНТ, ТАСХН | ВБ, АБР, НОМС, ПСО (ООН) | 2026-2030
20 | Установление минимальной гарантированной цены на закупку хлопка на основе фактических производственных затрат и нормы рентабельности в период реализации программы с целью защиты интересов хлопководов | Защита экономических интересов хлопководов и обеспечение устойчивости их доходов | Обеспечение минимальной рентабельности для хлопководов и снижение рисков ценовых колебаний | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | МСХ, МЭРТ, АС, ТАСХН | ВБ, АБР, НОМС, ПСО (ООН) | 2026-2030
21 | Разработка механизма взаимодействия между производителями и предприятиями первичной переработки с учётом взаимных интересов и привлечение широкого круга партнеров по развитию для реализации поддержки и субсидирования хлопководства | Разработка механизма взаимодействия | Подписание контрактов между производителями и предприятиями первичной переработки, привлечение партнеров по развитию для поддержки и субсидирования хлопководства; улучшение доступа хлопководов к финансовым ресурсам и услугам | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 | МСХ, МПНТ МЭРТ, ГКИ, АСМСТИ | ВБ, АБР, НОМС, ПСО (ООН) | 2026-2030
22 | Восстановление лабораторий по разведению полезных насекомых (биолабораторий) и их оснащение | Лаборатории по разведению полезных насекомых (биолабора-тории) будут восстановлены и обеспечены необходимыми техническими оборудованиями | Увеличится производственная мощность по разведению полезных насекомых, в результате чего снизится зависимость от химических средств | 14000 | 4000 | 10000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 1000 | 2000 | 0 | 1000 | 2000 | 0 | 1000 | 2000 | 0 | 1000 | 2000 | 0 | МСХ, МФ, МЭРТ, ТАСХН, ТАУ | ПСО (ООН) ВБ, АБР, НОМС | 2026-2030
23 | Подготовка и переподготовка кадров и специалистов в области хлопководства с учетом инновационных методов и международных экологических стандартов в образовательных и научных учреждениях отрасли на уровнях бакалавриата, магистратуры, научных степеней, а также проведение долгосрочных курсов, тренингов и учебных семинаров для хлопководческих хозяйств | Переподготовка кадров и специалистов отрасли с использованием инновационных методов выращивания хлопка | Повышается уровень знаний кадров и специалистов отрасли в области выращивания хлопка с применением инновационных методов | 4000 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 800 | 0 | МСХ, ТАСХН, ТАУ | ПСО (ООН) ВБ, АБР, НОМС | 2026-2030
24 | Улучшение оросительных и мелиоративных сетей в хлопкосеяших городах и районах, сокращение потребления электроэнергии в системе орошения, установка солнечных панелей на насосных станциях, внедрение интеллектуального капельного орошения | Восстановление гидротехни-ческих сооружений и улучшение их состояния | Поэтапный ввод гидротехнических сооружений в эксплуатацию повышает уровень обеспечения орошаемой водой | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | МЭВР,АМИ, ГУ"ТАДЖИКНИГИМ", ТАСХН | ВБ, АБР, НОМС, ПСО (ООН) | 2026-2030
25 | Закупка и ввоз гербицидов для использования до посева, пестицидов, минеральных и органических удобрений для посева и выращивания | Своевременное обеспечение хозяйств гербицидами, пестицидами и минеральными удобрениями до посева | Урожайность увеличивается за счёт эффективного использования гербицидов, пестицидов и минеральных удобрений | 25000 | 5000 | 15000 | 5000 | 0 | 3000 | 1000 | 1000 | 3000 | 1000 | 1000 | 3000 | 1000 | 1500 | 3000 | 1000 | 1500 | 3000 | 1000 | МСХ, МФ, МЭРТ, АГМР | АС, ВБ, АБР, НОМС, ПСО (ООН) | 2026-2030
26 | С целью упрощения производственного процесса в выращивании, повышения урожайности, обеспечения доступа к современной энергосберегающей сельскохозяйственной технике и повышению эффективности орошения — добровольное объединение мелких фермерских хозяйств в сфере хлопководства в форме кластера | Организация добровольного объединения мелких фермерских хозяйств для эффективного использования земли, техники и орошения | Повышается эффективность использования земли, сельскохозяй-ственной техники и систем орошения | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | МСХ, ГКЗУГ, ОИГВ | ПСО (ООН), ВБ, НОМС | 2026-2030
27 | Разработка и внедрение инновационной системы страхования с целью выплаты компенсации при стихийных бедствиях и обеспечения финансовой устойчивости хлопководческих хозяйств | Разработка инновационной системы страхования | Хлопководческие хозяйства обеспечиваются выплатой компенсации при ущербе от стихийных бедствий | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | МСХ, МЮ, МЭРТ, ГУП «Точиксугурта» | АС, ВБ, АБР, НОМС, ПСО (ООН) | 2026-2030
28 | Создание благоприятных условий в области охраны окружающей среды, в том числе предотвращение загрязнения почвы микропластиком, вторичного засоления и увеличения химической нагрузки при выращивании хлопка методом подпленочным | Защита почвы от загрязнения и засоления при выращивании хлопка подпленочным методом | Предотвращается загрязнение почвы микропластиком и вторичное засоление на землях выращивания хлопка | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | МСХ, КООС | АС, ВБ, АБР, НОМС ПСО (ООН) | 2026-2030
Итого |  |  |  | 1248580 | 113020 | 539560 | 596000 | 0 | 54900 | 44000 | 21505 | 69975 | 77500 | 25805 | 123395 | 132000 | 32905 | 145895 | 200500 | 32805 | 145395 | 142000
|  |  |  | 1285000 | 327000 | 497000 | 461000 |  | 55100 | 44000 | 52000 | 68680 | 48500 | 72300 | 112100 | 97000 | 92400 | 137600 | 149500 | 110300 | 137100 | 148000
|  |  |  | -36420 | -213980 | 42560 | 135000 | 0 | -200 | 0 | -30495 | 1295 | 29000 | -46495 | 11295 | 35000 | -59495 | 8295 | 51000 | -77495 | 8295 | -6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on Q1: User: