Приложение

к постановлению Правительства Республики Таджикистан от «26» августа 2026 года, №560

План действий Программы безопасности продовольственной продукции Республики Таджикистан

на 2024-2028 годы в 2027-2028 годах

| № п/н | Наименование мероприятий | Ожидаемые результаты | Индикаторы ожидаемых результатов | Индикаторы влияния | Объем финансирования млн/сомони | Источники финансирования (млн сомони) |  |  | Исполнители | Потенциальная помощь партнеров по развитию | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Государственный (в том числе, республиканский, местный) бюджет и специальные средства | Партнеры по развитию | Частный сектор |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 10 | и | 12 |
|  |  | 1. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОТРАСЛЕВЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | В ЦЕЛЯХ ПОВЫШЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Изучение | Нормативные | Будут устранены | Будет уточнена |  |  |  |  |  |  |  |
|  | нормативных | правовые акты | конфликты и | деятельность в | 1,3 | - | 1,3 | - | КПБ, | ФАО, ВБ, |  |
| 1. | правовых актов по | и их положения | ненужные | правовом |  |  |  |  | МФ, | КАРИТАС | 2027- |
|  | ветеринарному, | анализируются | процедуры. | пространстве. |  |  |  |  | МЗСЗН |  |  |
|  | фитосанитарному, | с точки зрения | расширен процесс | улучшено |  |  |  |  | ГКИУГИ АИ |  | 2028 |
|  | семенному и | дублирования | сотрудничества | использование |  |  |  |  | АСМСТИИ |  |  |
|  | селекционному | задач и их | между | ресурсов и средств |  |  |  |  |  |  |  |
|  | надзору | противоречий | профильными | по различным |  |  |  |  |  |  |  |

1

|  |  |  | структурами | направлениям экономики, упрощены и конкретизированы договорные отношения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Приведение в соответствие требований законодательства общей маркировке пищевых продуктов, а также претензий о пищевой ценности и пользе для здоровья | Правовые нормы общей маркировки пищевых продуктов находятся в стадии изучения с учетом пользы для здоровья граждан | Будут устранены недостатки в правовом пространстве, общей маркировки пищевых продуктов | Деятельность в правовом пространстве маркировки становится более четкой, гарантируется пищевая ценность и безопасность потребления маркированной продукции, расширяется польза для здоровья населения | 0,5 |  | 0,5 |  | КПБ, МФ, МЗСЗН, ГКИУГИ, АСМСТИ | ФАО, ВБ | 2027- 2028 |
| 2. УЛУЧШЕНИЕ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В ЧАСТИ БОЛЕЗНЕЙ ПИЩЕВОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Разработка и реализация межведомственного плана действий по борьбе с устойчивостью к противомикробным препаратам, особенно в области безопасности пищевых продуктов | Устойчивость к противомикроб- ным препаратам будет анализирована и оценена, особенно в направлении безопасности пищевых продуктов | Разрабатываются и реализуются межведомственные планы действий по борьбе с устойчивостью к противомикробным препаратам для обеспечения безопасности пищевых продуктов | Заболеваемость болезнями пищевого происхождения снижается при наличии устойчивости к противомикробным препаратам | 0,2 | 0,1 | 0,1 |  | КПБ.МФ, МЗСЗН, ГКИУГИ | ФАО, ВБ | 2027- 2028 |

| 4. | Повышение интеллектуального потенциала в области Эпидемиологическо- го надзора и создание Совета ученых- эпидемиологов для предоставления научных рекомендаций и расширения участия Таджикистана в международных и глобальных сетях и мониторинговых программах пищевых заболеваний | Интеллектуаль- ный потенциал в области эпидемиологического надзора будет изучаться и оцениваться | Будет создан Совет ученых- эпидемиологов для предоставления научных рекомендаций и расширения участия Таджикистана в международных и глобальных сетях и программах мониторинга заболеваний, связанных с пищевыми продуктами | Интеллектуальный уровень ученых- эпидемиологов в республике высок, расширяется их доступ к международному опыту | 0,8 |  | 0,8 |  | ШБ,МФ, МЗСЗН, ГКИУГИ | ФАО, ВБ, ВОЗ | 2027- 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. СОЗДАНИЕ ЕДИНОЙ СЕТИ БАЗ ДАННЫХ ЦЕНТРАЛЬНОГО И РЕГИОНАЛЬНОГО ОРГАНА ПО НАДЗОРУ ЗА БЕЗОПАСНОСТЬЮ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Цифровизация всех направлений деятельности органов пищевой Безопасности | Порядок отчетности о результатах проведения мероприятий ветеринарного, фитосанитарного и санитарно- эпидемиологического надзора в Комитете, его подведомствен- ных структурах | Комитет, его подструктуры и его территориальные органы цифровизированы разрабатывается и внедряется новый согласованный порядок цифровой отчетности о результатах мероприятий ветеринарного, фитосанитарного и | Сдача цифровых отчетов будет реализована своевременно, легко и без лишних затрат и времени | 0,5 |  | 0,5 |  | КПБ, МФ, МЭРТ, ГКИУГИ, АИЦТ | ФАО, ВБ, ВОЗ, КАРИТАС | 2027- 2028 |

3

|  |  | и местных органах анализируется и оценивается | санитарно- эпидемиологического контроля |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. | Интеграция базы данных с соответствующими министерствами и ведомствами по надзору за безопасностью пищевой продукции в единую сеть | Анализируется и оценивается база данных соответствующих министерств и ведомств по надзору за безопасностью пищевых продуктов | Будет упорядочена единая интегрированная сеть баз данных для соответствующих министерств и ведомств по надзору за безопасностью пищевой продукции | Получение аналитических данных станет своевременным, а состояние надзора за безопасностью пищевых продуктов улучшится | 1,0 | 0,2 | 0,8 |  | КПБ, МФ, МЭРТ, ГКИУГИ, АИЦТ | ФАО, ВБ, ВОЗ, КАРИТАС | 2027- 2028 |
| 4. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НАДЗОРА ЗА СООТВЕТСТВИЕМ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО СЫРЬЯ И ЕГО ПРОДУКЦИИ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ яственного ЕЗОПАСНОСТИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Совершенствование и приведение в соответствие с международными требованиями санитарно- гигиенических правил и норм, стандартов и требований пищевой безопасности | Изучаются, анализируются и оцениваются санитарно- гигиенические правила и нормы, международные и отечественные стандарты и требования безопасности пищевых продуктов | Санитарно- гигиенические правила и нормы, отечественные стандарты и требования безопасности пищевых продуктов приводятся в соответствие с международными нормами | Международная оценка безопасности отечественных продуктов питания будет упрощена, а их импорт и экспорт станут беспрепятственным и | 0,1 |  | 0,1 |  | КПБ, МЗСЗН, ГКИУГИ, АСМСТИ | ФАО, ВБ, | 2027- 2028 |
| 5. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТРЕБОВАНИЙ И ОФИЦИАЛЬНЫХ МЕР В ОБЛАСТИ ВЕТЕРИНАРНОГО НАДЗОРА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 8. | Мероприятия по | Изучены и | Разрабатывается и | Ситуация с |  |  |  |  |  | ФАО, ВБ, |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | мониторингу и | оценены | внедряется порядок | эпизоотическими | 0,5 | - | 0,5 | - | КПБ, |  | 2027- |
|  | эпизоотической | способы | эпизоотического | болезнями |  |  |  |  | МЗСЗН, | ММ |  |
|  | оценке болезней | эпиэоотическо- | мониторинга | животных будет |  |  |  |  | АСНТ |  | 2028 |
|  | ЖИВОТНЫХ, | го мониторинга | болезней животных, | определена и |  |  |  |  |  |  |  |
|  | особенно зоонозов | болезней | соответствующий | прозрачна, а |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | животных | международным | здоровье |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | требованиям | гражданского общества будет обеспечено |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Поэтапное | Будет | С учетом | Своевременно |  |  |  |  |  |  |  |
|  | увеличение средств | проанализиро- | эпизоотической | будут проводиться | 3,0 | 3,0 | - | - | КПБ, | - | 2027- |
|  | фонда на | вано реальное | ситуации и в | противоэпизооти- |  |  |  |  | МФ, МСХ, МФ, МСХ |  |  |
|  | противоэпизоотиче- | состояние | соответствии с | ческие |  |  |  |  | МСХ |  | 2028 |
|  | ские мероприятия с | поголовья | постановлением | мероприятия, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | учетом увеличения | сельскохозяй- | Правительства | предупреждены |  |  |  |  |  |  |  |
|  | поголовья | ственных | Республики | вспышки |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сельскохозяйствен- | животных, | Таджикистан от | инфекционных |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ных животных и | обеспечение | 04.10.2011 года | заболеваний среди |  |  |  |  |  |  |  |
|  | роста цен на | противоэпизоо- | №487 «О создании | сельскохозяйствен- |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ветеринарные | тических | Фонде | ных животных, а |  |  |  |  |  |  |  |
|  | материалы | мероприятий | противоэпизооти- | также сокращаются |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ческих мероприятий | случаи заражения |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | и утверждении его | населения |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Положения» | зоонозными |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | закупаются и предоставляются городам и районам ветеринарные материалы | болезнями |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Создание в городах | Будет оценено | Будут построены | Улучшится |  |  |  |  |  |  |  |
|  | и районах | современное | скотобойни, а | качество и | 0,2 | - | - | 0,2 | КПБ, | АБР, |  |
|  | скотобойни | состояние | также санитарные | безопасность |  |  |  |  | ИОГВ ГКЗУГ | МФСРТ | 2027- |
|  | животных, в том | пунктов убоя | скотобойни для | мясных продуктов, |  |  |  |  |  |  | 2028 |
|  | числе санитарных | скота, | больного скота в | снизится риск |  |  |  |  |  |  |  |
|  | согласно | своевременный | городах и районах, | зоонозных |  |  |  |  |  |  |  |
|  | требованиям | убой больного | а также | заболеваний |  |  |  |  |  |  |  |

5

|  | Закона Республики Таджикистан «О ветеринарии» с привлечением предпринимателей | скота в городах и регионах | используются в соответствии с международными стандартами |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТРЕБОВАНИЙ И ОФИЦИАЛЬНЫХ МЕР В ОБЛАСТИ ФИТОСАНИТАРНОГО И СЕМЕНОВОДИЧЕСКОГО НАДЗОРА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Укрепление потенциала Республиканской фумигационной бригады за счет строительства дезинфекционных камер вблизи агрологистических центров и питомников | Увеличится мощность Республикан- ской фумигационной бригады, своевременно проводятся санитарные мероприятия для подкарантинных материалов | Завоз и распространение опасных вредителей на территории республики предотвращены | Снижается риск поражения вредными организмами, повышается продуктивность сельскохозяйствен- ных культур, садов и виноградников | 0,4 |  | 0,2 | 0,2 | КПБ, МСХ | ВБ | 2027- 2028 |
| 12. | Создание карантинных зон для проверки и определения наличия карантинных вредных организмов в ввезенных из-за границы саженцах и семенах | Соблюдаются гребования Международной конвенции по карантину и защите от вредных организмов, определяется фитосанитарный статус ввозимых из-за границы саженцев и семян | Предотвращается риск проникновения и распространения карантинных и опасных организмов на территории республики | Фитосанитарно полезные растения и семена импортируются в республику и эффективно используются в сельскохозяйствен- ном производстве | 1,8 | 1,0 | 0,8 |  | КПБ, МСХ, ИОГВ, ГКЗУГ | АБР | 2027- 2028 |
| 7. ВВЕДЕНИЕ ЭФФЕКТИВНЫХ МЕР ПО УСИЛЕНИЮ НАДЗОРА ЗА ИМПОРТИРУЕМЫМИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫМИ ПРОДУКТАМИ, ПОДДЕРЖКА ИХ ЭКСПОРТА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 13. | Улучшение инфраструктуры и повышение технических возможностей пунктов государственного надзора за безопасностью пищевой продукции на пограничных контрольнопропускных пунктах | Будет проведена оценка физической инфраструктуры и технических возможностей пунктов государственного надзора за безопасностью пищевых продуктов на границе | Разрабатываются предложения по улучшению физической инфраструктуры и повышению технических возможностей государственных пунктов надзора за безопасностью пищевых продуктов при пересечении границы | Уровень и качество услуг на границе повысится | 1,3 | 0,5 | 0,8 |  | КПБ, ТС, МЗСЗН | ФАО, ВБ, GIZ | 2027- 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14. | Совершенствование процедур надзора импорта, повышение надзора за безопасностью импорта продовольствия за счет разработки системы, основанной на риске | Процедуры надзора за безопасностью импорта пищевых продуктов анализируются и оцениваются | Разрабатывается и внедряется риск- ориентированная система процедур импорта продовольствия | Будет улучшен надзор за безопасностью надзора за безопасностью импорта продуктов питания и устранены существующие препятствия | 0,1 |  | 0,1 |  | КПБ, МФ, ТС | GIZ | 2027- 2028 |
| 8. ПОВЫШЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛА ЦЕНТРОВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ДИАГНОСТИКИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ИХ ИНФРАСТРУКТУРЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Строительство центров обеспечения безопасности пищевых продуктов и их инфраструктуры | Анализируется и оценивается реальная ситуация в центрах обеспечения безопасности пищевых продуктов | За счет всех источников ведется строительство центров обеспечения пищевой безопасностью и другой инфраструктуры | Улучшатся условия труда сотрудников, улучшится ветеринарные и фитосанитарные услуги | 3,85 | 3,0 | 0,85 |  | КПБ, МФ | ВБ КАРИТАС | 2027- 2028 |

7

|  |  |  | региональных властей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16. | Обеспечение лабораторным испытательным оборудованием и методами испытаний в центральных и региональных лабораториях диагностики безопасности пищевых продуктов | Оценка современного испытательного оборудования и методов испытаний в лабораториях диагностики безопасности пищевых продуктов проводится в соответствии с международны- ми стандартами | Закуплено и установлено современное лабораторное испытательное оборудование, разрабатываются методики испытаний | Современное лабораторное испытательное оборудование и методы испытаний в этих лабораториях делают деятельность в области испытаний точной и эффективной | 0,2 |  | 0,2 |  | КПБ, МФ, МЗСЗН, АСМСТИ | ФАО, ВБ, КАРИТАС | 2027- 2028 |
| 17. | Повышение потенциала лабораторий за счет строительства новых лабораторий, приобретения и установки нового оборудования, мобильных лабораторий по безопасности пищевых продуктов, а также внедрения признанных методов аналитического тестирования безопасности | Потенциал действующих лабораторий изучаются и оцениваются | За счет строительства лабораторий и установки нового оборудования, а также внедрения признанных методов тестирования мощность лабораторий будет увеличена | Будет возможность проверить все показатели безопасности пищевых продуктов, а также будет создана основа для экспорта пищевой продукции в третьи страны (Европейский Союз) | 0,35 | 0,2 | 0,15 |  | КПБ, МФ, МЗСЗН, АСМСТИ | ФАО, ВБ, КАРИТАС | 2027- 2028 |

|  | пищевых продуктов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18. | Расширение рамок полномочий лабораторий с целью получения международного статуса | Проводится оценка и мониторинг лабораторий | Будут созданы лаборатории с международной аккредитацией | Диагностика, проводимая в этих лабораториях, имеет международный сертификат и признана во всем мире | 0,1 |  | 0,1 |  | КПБ, МЗСЗН, АСМСТИ | ФАО, ВБ, КАРИТАС | 2027- 2028 |
| 9. ВНЕДРЕНИЕ ПРОГРАММ МАРКИРОВКИ (ИДЕНТИФИКАЦИИ) И УЧЕТ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ В ЦЕЛЯХ ПОВЫШЕНИЯ ПРОДУКТИВНОСТИ ЖИВОТНОВОДСТВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Маркировка и учет животных с учетом приоритетных групп животных и повышение уровня информированности производителей продукции животноводства | Маркировка животных анализируется с учетом приоритетных групп животных и повышения уровня информирован- ности производителей животноводчес- кой продукции | Разрабатывается порядок маркировки и регистрации животных и способы повышения осведомленности производителей сельскохозяйствен- ной продукции | Положительное влияние на деятельности местных ветеринаров, и будет легче проводить противоэпизоотичес- кие мероприятия | 0,15 |  | 0,15 |  | КПБ, МФ, МСХ | ФАО, АБР, ВБ, КАРИТАС | 2027- 2028 |
| 10. ПОВЫШЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛА ПЕРСОНАЛА ПО КОНТРОЛЮ ЗА ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ ЧЕРЕЗ СИСТЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Переподготовка специалистов органов пищевой безопасности в области ветеринарного, фитосанитарного, семенного и | Оценивается уровень профессиональ- ных навыков специалистов отрасли | Разрабатывается и реализуется программа переподготовки специалистов в области повышения профессиональной квалификации. | Повышается профессиональный уровень специалистов отрасли, контроль в направлении пищевой безопасности | 0,1 |  | 0,1 |  | КПБ, МФ, МСХ | ФАО, ВБ | 2027- 2028 |

9

|  | селекционного надзора |  |  | осуществляется на хорошем уровне |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21. | Организация Центра повышения квалификации сотрудников органов пищевой безопасности | Анализируется возможность создания учебного центра для сотрудников органов пищевой безопасности | Будет создан Центр повышения квалификации сотрудников с учетом необходимости, при органе пищевой безопасности | Уровень профессиональных знаний и трудовых навыков сотрудников постепенно повышается с учетом современных требований | 0,5 |  | 0,5 |  | МСХ, МФ, КПБ, АСНТ | ФАО, АБР, ВБ, КАРИТАС | 2027- 2028 |
|  |  |  |  |  | 16,95 | 8,0 | 8,55 | 0,4 |  |  |  |

Список сокращений:

МЭРТ - Министерство экономического развития и торговли Республики Таджикистан;

МФ - Министерство финансов Республики Таджикистан;

МСХ - Министерство сельского хозяйства Республики Таджикистан;

МПНТ - Министерство промышленности и новых технологий Республики Таджикистан;

МЗСЗН - Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан;

ГКИУГИ - Государственный комитет по инвестициям и управлению государственным имуществом Республики Таджикистан;

ГКЗУГ - Государственный комитет по земельному управлению и геодезии Республики Таджикистан;

КПБ - Комитет продовольственной безопасности при Правительстве Республики Таджикистан;

АСМСТИ - Агентство по стандартизации, метрологии, сертификации и торговой инспекции при Правительстве Республики Таджикистан;

АИЦТ - Агентство по инновациям и цифровым технологиям при Президенте Республики Таджикистан;

ТС - Таможенная служба при Правительстве Республики Таджикистан;

ТАСН- Таджик некая академия сельскохозяйственных наук;

ИОГВ - Исполнительные органы государственной власти;

ФАО ООН - Продовольственная и сельскохозяйственная Организация Объединенных Наций;

ВБ - Всемирный банк;

КАРИТАС - Организация КАРИТАС Швейцария;

ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения;

GIZ - Немецкое общество по международному сотрудничеству;

АБР - Азиатский банк развития;

МФСРТ - Международный фонд сельскохозяйственного развития Таджикистана.