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План мероприятий по реализации Национальной программы развития 
волонтерской деятельности в Республике Таджикистан на 2023-2027 годы в 2027 год  

	№
	Наименование мероприятий
	Показатели  (индикаторы) 
конечных результатов
	Финансовые расходы 
(в тысячах сомони)
	Исполнител

	
	
	
	Респуб-ликанский бюджет
	Партнеры по раз-витию
	

	1. 
	Создание единого республиканского портала регистрации и поддержки волонтерской деятельности
	Создан единый портал регистрации и учета волонтерской деятельности, где собираются и обрабатываются данные о волонтерах
	20,0
	0
	Комитет по делам молодежи и спорта

	2. 
	Организация и проведение комплекса волонтёрских мероприятий в сфере охраны окружающей среды и благоустройства в городах и районах республики
	Проводятся пропагандистские волонтёрс-кие мероприятия по охране окружающей среды и благоустройству в городах и рай-онах республики, и увеличивается участие молодежи в общественных работах
	40,0
	0
	Комитет по делам молодежи и спорта

	3. 
	Создание благоприятных условий для деятельности волонтеров путем предоставления униформы и другого соответствующего снаряжения
	Волонтеры будут обеспечены ​​униформой и необходимым снаряжением и улучшится уровень организации и координации их деятельности
	1235,0
	0
	Комитет по делам молодежи и спорта

	4. 
	Привлечение волонтеров к реализации социальных мероприятий по поддержке уязвимых групп населения
	Волонтеры привлекаются к общественной деятельности и усиливается поддержка уязвимых групп населения
	15,0
	0
	Комитет по делам молодежи и спорта

	5. 
	Организация учебных курсов и семинаров по волонтерству и развитию лидерских качеств у молодежи
	Проводятся обучающие курсы и семинары для повышения знаний и навыков волонтеров и молодых лидеров
	30,0
	0
	Комитет по делам молодежи и спорта

	6. 
	Содействие и поощрение участия волонтеров в культурных, спортивных и образовательных мероприятиях на республиканском и местном уровнях
	Расширяется участие волонтёров в куль-турных, спортивных и просветительских мероприятиях и усиливается их вовлечение в волонтёрскую деятельность
	500,0
	0
	Комитет по делам молодежи и спорта

	7. 
	Организация и проведение конкурсов для волонтеров на республиканском, региональном, городском и районном уровнях
	Проводятся конкурсы волонтеров, выявляются и поощряются лучший опыт и активные волонтеры
	40,0
	0
	Комитет по делам молодежи и спорта

	8. 
	Развитие цифрового волонтерства и использование информационных технологий в волонтерской деятельности
	Использование информационных технологий в волонтерской деятельности расширяется, создавая условия для развития цифровизации
	20,0
	0
	Комитет по делам молодежи и спорта

	9. 
	Усиление волонтерской деятельности в области физического воспитания и спорта путем организации спортивных мероприятий с участием волонтеров и местных спортсменов, обеспеченных спортивным инвентарем
	Укрепляется волонтерская деятельность в сфере физического воспитания и спорта, а участие молодежи в спортивных мероприятиях растет
	2500,0
	0
	Комитет по делам молодежи и спорта

	10. 
	Проведение мероприятий по укреплению культуры уважения к пожилым людям и поддержке уязвимых слоев общества
	Среди молодежи укрепляется культура уважения к старшим и поддержки уязвимых слоев общества
	100,0
	0
	Комитет по делам молодежи и спорта

	11. 
	Укрепление сотрудничества между государственными учреждениями, образовательными учреждениями и общественными организациями в развитии волонтерской деятельности
	Расширяется сотрудничество между госу-дарственными учреждениями, образова-тельными учреждениям и общественными организациями, а также реализуются совместные инициативы в сфере волонтерства
	0
	0
	Комитет по делам молодежи и спорта

	12. 
	Укрепление сотрудничества с общественными организациями и партнерами по развитию в целях поддержки волонтерских инициатив
	Укрепляется сотрудничество с общественными организациями и партнерами по развитию, привлекаются дополнительные возможности и ресурсы для реализации волонтерских инициатив
	0
	55,0
	Комитет по делам молодежи и спорта

	Всего
	4500,0
	55,0
	

	Итого
	4555,0
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