Приложение

к постановлению правительства

Республика Таджикистан

от «__» _______ 2026 года, №___

План мероприятий по реализации Национальной программы развития

волонтерской деятельности в Республике Таджикистан на 2023-2027 годы в 2027 год

| № | Наименование мероприятий | Показатели (индикаторы) конечных результатов | Финансовые расходы (в тысячах сомони) |  | Исполнител |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Респуб-ликанский бюджет | Партнеры по раз-витию |  |
|  | Создание единого республиканского портала регистрации и поддержки волонтерской деятельности | Создан единый портал регистрации и учета волонтерской деятельности, где собираются и обрабатываются данные о волонтерах | 20,0 | 0 | Комитет по делам молодежи и спорта |
|  | Организация и проведение комплекса волонтёрских мероприятий в сфере охраны окружающей среды и благоустройства в городах и районах республики | Проводятся пропагандистские волонтёрс-кие мероприятия по охране окружающей среды и благоустройству в городах и рай-онах республики, и увеличивается участие молодежи в общественных работах | 40,0 | 0 | Комитет по делам молодежи и спорта |
|  | Создание благоприятных условий для деятельности волонтеров путем предоставления униформы и другого соответствующего снаряжения | Волонтеры будут обеспечены ​​униформой и необходимым снаряжением и улучшится уровень организации и координации их деятельности | 1235,0 | 0 | Комитет по делам молодежи и спорта |
|  | Привлечение волонтеров к реализации социальных мероприятий по поддержке уязвимых групп населения | Волонтеры привлекаются к общественной деятельности и усиливается поддержка уязвимых групп населения | 15,0 | 0 | Комитет по делам молодежи и спорта |
|  | Организация учебных курсов и семинаров по волонтерству и развитию лидерских качеств у молодежи | Проводятся обучающие курсы и семинары для повышения знаний и навыков волонтеров и молодых лидеров | 30,0 | 0 | Комитет по делам молодежи и спорта |
|  | Содействие и поощрение участия волонтеров в культурных, спортивных и образовательных мероприятиях на республиканском и местном уровнях | Расширяется участие волонтёров в куль-турных, спортивных и просветительских мероприятиях и усиливается их вовлечение в волонтёрскую деятельность | 500,0 | 0 | Комитет по делам молодежи и спорта |
|  | Организация и проведение конкурсов для волонтеров на республиканском, региональном, городском и районном уровнях | Проводятся конкурсы волонтеров, выявляются и поощряются лучший опыт и активные волонтеры | 40,0 | 0 | Комитет по делам молодежи и спорта |
|  | Развитие цифрового волонтерства и использование информационных технологий в волонтерской деятельности | Использование информационных технологий в волонтерской деятельности расширяется, создавая условия для развития цифровизации | 20,0 | 0 | Комитет по делам молодежи и спорта |
|  | Усиление волонтерской деятельности в области физического воспитания и спорта путем организации спортивных мероприятий с участием волонтеров и местных спортсменов, обеспеченных спортивным инвентарем | Укрепляется волонтерская деятельность в сфере физического воспитания и спорта, а участие молодежи в спортивных мероприятиях растет | 2500,0 | 0 | Комитет по делам молодежи и спорта |
|  | Проведение мероприятий по укреплению культуры уважения к пожилым людям и поддержке уязвимых слоев общества | Среди молодежи укрепляется культура уважения к старшим и поддержки уязвимых слоев общества | 100,0 | 0 | Комитет по делам молодежи и спорта |
|  | Укрепление сотрудничества между государственными учреждениями, образовательными учреждениями и общественными организациями в развитии волонтерской деятельности | Расширяется сотрудничество между госу-дарственными учреждениями, образова-тельными учреждениям и общественными организациями, а также реализуются совместные инициативы в сфере волонтерства | 0 | 0 | Комитет по делам молодежи и спорта |
|  | Укрепление сотрудничества с общественными организациями и партнерами по развитию в целях поддержки волонтерских инициатив | Укрепляется сотрудничество с общественными организациями и партнерами по развитию, привлекаются дополнительные возможности и ресурсы для реализации волонтерских инициатив | 0 | 55,0 | Комитет по делам молодежи и спорта |
| Всего |  |  | 4500,0 | 55,0 |  |
| Итого |  |  | 4555,0 |  |  |