Утверждён

постановлением Правительства Республики Таджикистан             от 1 октября 2026 года, №644

План действий 2026-2028 годов Национальной стратегии Республики Таджикистан
в области защиты прав человека на период до 2038 года

| № | Мероприятия | Сроки выполнения (годы) | Ответственные за выполнение |  | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. НАЦИОНАЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ В ОБЛАСТИ ПООЩРЕНИЯ И ЗАЩИТЫ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА |  |  |  |  |
| 1. | Укрепление потенциала секретариата Комиссии при Правительстве Республики Таджикистан по обеспечению исполнения международных обязательств в области прав человека (далее - КПЧ) и Комиссии при Правительстве Республики Таджикистан по правам ребенка (далее - КПР) посредством проведения анализа потребностей управления гарантий прав человека НАЛ (необходимые человеческие и технические ресурсы) и на основе проведенного анализа принятие необходимых мер | 2026-2028 | ИАП | Проведен анализ потребностей, укреплен потенциал секретариатов Комиссий - управления гарантий прав человека ИАП |  |

| 2. | Разработка Порядка проведения мониторинга прав ребёнка, включая систему индикаторов и информационный портал для оценки уровня реализации прав и свобод детей в стране, в том числе детей с инвалидностью, детей с интеллектуальными нарушениями и детей-сирот | 2027-2028 | МОН, МЗСЗН | Разработан Порядок проведения мониторинга прав ребёнка, включая систему индикаторов для оценки уровня реализации прав ребёнка в стране |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | Разработка методологии сбора и обработки информации в целях реализации рекомендаций соответствующих структур ООН и осуществления мониторинга выполнения утверждённых в этой связи планов действий | 2026-2028 | ИАП, соответствую- щие министерства и ведомства | Разработан механизм сбора и обработки данных, повышены эффективность и качество представления информации в области прав человека |
| 4. | Проведение на регулярной основе обучения для контактных лиц министерств и ведомств по вопросам выполнения международных обязательств в области прав человека | 2026-2028 | ИАП, УПЧ, соответствующие министерства и ведомства | Проведено не менее 10 образовательных мероприятий для контактных лиц министерств и ведомств |
| 5. | Разработка и представление с учётом международных обязательств в области прав человека конкретных предложений по укреплению институционального потенциала УПЧ, а также по созданию в пилотном порядке общественных приёмных (в каждой области не менее чем в двух городах и районах) | 2026-2028 | УПЧ, МФ | Разработаны и представлены конкретные предложения по укреплению общего потенциала УПЧ |

| 6. | Усиление деятельности рабочей группы при ЦИК по рассмотрению всех решений, принятых по индивидуальным жалобам и принятии необходимых и общих мер по их реализации | 2026-2028 | ЦИК, МЮ | Усилена деятельность рабочей группы, рассмотрены рекомендации Комитета ООН по правам человека, приняты конкретные меры по их выполнению |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. | Проведение образовательных и просветительских мероприятий для сотрудников аппарата УПЧ и его представителей на местах по вопросам прав человека | 2026-2028 | УПЧ | Проведено не менее 10 образовательных мероприятий по вопросам прав человека |
| 8. | Разработка и внесение Учебной программы в области прав человека на 2027-2031 годы | 2026-2027 | УПЧ, соответствую- щие министерства и ведомства | Программа принята |
| 9. | Создание Центра обучения в области прав человека при Уполномоченном по правам человека в Республике Таджикистан | 2026-2028 | УПЧ, МФ, МОН, АГС, АНСОН | При Уполномоченном по правам человека в Республике Таджикистан создан Центр обучения в области прав человека |
|  | 2. ПРАВО НА ЖИЗНЬ |  |  |  |
| 10. | Изучение вопроса ратификации Второго факультативного протокола к Международному пакту о гражданских и политических правах (МПГПП) | 2026-2028 | ГП, МИД, МЮ | По результатам изучения Второго факультативного протокола к МПГПП предложения представлены |

| 11. | Разработка эффективной системы ведения статистической информации обо всех случаях смерти, включая регистрацию случаев смерти, проведение расследований, уголовное преследование и судебные решения в государственных органах системы исполнения уголовных наказаний, местах предварительного задержания и содержания под стражей, следственных органах и судебной системе | 2026-2028 | ГП, ВС, МЮ, МВД, ГКНБ, АКН, АГФКБК | Разработана и эффективно функционирует система ведения статистической информации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12. | Изучение законодательства и представления конкретных предложений по вопросам применения силы и огнестрельного оружия в соответствии с международными стандартами в области прав человека | 2026-2028 | ГП, МВД, ГКНБ, АГФКБК, АКН, МЮ | Законодательство в сфере применения силы и огнестрельного оружия усовершенствовано в соответствии с международными стандартами |
| 13. | Разработка и или принятие нормативных правовых актов по обеспечению полного, всестороннего и беспристрастного расследования всех случаев лишения жизни, включая случаи смерти в местах содержания под стражей и при исполнении уголовного наказания | 2026-2028 | ГП, МВД, ГКНБ, АГФКБК, АКН, МЮ | Нормативные правовые акты в соответствующей сфере приняты и или усовершенствованы, сотрудники правоохранительных органов и уголовно-исполнительной системы ознакомлены с принятыми и или усовершенствованными нормативными правовыми актами и применяют их в своей практической деятельности |

4

| 14. | Проведение систематических курсов повышения квалификации для судей, сотрудников органов прокуратуры, правоохранительных органов, системы исполнения уголовных наказании и адвокатов по вопросам права на жизнь, полного, всестороннего и объективного расследования всех случаев лишения жизни, включая вопросы применения силы и огнестрельного оружия | 2026-2028 | ГП, МВД, ГКНБ, АГФКБК, АКН, МЮ, УПЧ, ВС, СА | Проведены курсы повышения квалификации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15. | Завершение строительства запланированной республиканской ДНК-лаборатории в городе Душанбе | 2026-2027 | МЗСЗН, МЮ | Построена и начала функционировать Республиканская ДНК-лаборатория в городе Душанбе |
| 16. | Проведение образовательных тренингов для укрепления судебно-экспертного потенциала по международным стандартам права на жизнь, включая Миннесотский протокол по расследованию предположительно незаконного лишения жизни | 2026, 2027, 2028 | МЗСЗН, МЮ, ГП | Разработана Программа образовательных мероприятий для судебно-медицинских экспертов по международным стандартам права на жизнь и проводятся тренинги и курсы повышения квалификации по международным стандартам права на жизнь |
|  | 3. СВОБОДА ОТ ПЫТОК И ДРУГИХ ЖЕСТОКИХ, БЕСЧЕЛОВЕЧНЫХ И УНИЖАЮЩИХ ДОСТОИНСТВО ВИДОВ ОБРАЩЕНИЯ И НАКАЗАНИЯ |  |  |  |

| 17. | Дальнейшее совершенствование законодательства по вопросам предупреждения пыток и жестокого, бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания в соответствии с требованиями Конвенции против пыток и жестокого, бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания (далее - КПП) | 2026-2028 | ГП, ВС, МЮ | Разработаны проекты нормативных правовых актов, прошедшие широкое публичное обсуждение, а также в законодательство внесены соответствующие изменения и дополнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 18. | Проведение курсов подготовки и переподготовки сотрудников органов дознания и предварительного расследования по вопросам соблюдения прав человека в системе уголовного правосудия | 2026-2028 | ГП, МВД, ВС, АГФКБК, АКН | Разработана учебная программа, проведены тренинги для сотрудников органов дознания и предварительного расследования |
| 19. | Принятие мер по внедрению эффективного механизма рассмотрения и расследования пыток и жестокого обращения, обеспечение механизма необходимыми техническими и человеческими ресурсами | 2026-2028 | ГП, МВД, ГКНБ, АГФКБК, АКН | Внедрен эффективный механизм реагирования и расследования соответствующих уголовных дел, обеспечены необходимые технические и кадровые ресурсы |
| 20. | Изучение вопроса ратификации Факультативного протокола к Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания (далее- ФПКПП) и принятие мер к созданию национального превентивного механизма | 2026-2028 | МЮ, УПЧ, ГП, МИД, | По результатам изучения внесены предложения и приняты меры по созданию национального превентивного механизма |

6

| 21. | Проведение тренингов для представителей министерств юстиции, здравоохранения и социальной защиты населения, правоохранительных органов по правам и свободам лиц, лишенных свободы, относительно ФПКПП и эффективных механизмов предупреждения пыток в местах лишения свободы и или ограничения свободы | 2026-2028 | УПЧ, МЮ, ГП, МВД, АКН, АГФКБК, ГКНБ, МО, МЗСЗН | Проведено не менее 5 тренингов для каждой группы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 22. | Регулярное повышение квалификации сотрудников УПЧ в части обеспечения права лица, содержащегося в местах лишения свободы и или ограничения свободы | 2026-2028 | УПЧ | Регулярно сотрудники УПЧ проходили курсы повышения квалификации |
| 23. | Разработка законодательных механизмов проведения медицинского освидетельствования задержанных лиц в соответствии со стандартами Стамбульского протокола, проведение которого обеспечивается врачами государственной и частной систем, а также разработка порядка представления протокола медицинского освидетельствования и/или результатов судебно-медицинской экспертизы задержанных лиц в органы прокуратуры в случаях установления признаков физического и психологического насилия и предоставления копии результатов освидетельствования или судебно-медицинской экспертизы жертвам пыток и их адвокатам | 2026-2028 | МЗСЗН, ГП, соответствующие министерства и ведомства | Установлен эффективный механизм проведения медицинского освидетельствования задержанных лиц в соответствии со стандартами Стамбульского протокола, внесены соответствующие изменения и дополнения в нормативные правовые акты, а также определён порядок проведения, документирования и представления результатов медицинского освидетельствования и судебно-медицинской экспертизы соответствующим органам и заинтересованным лицам |

| 24. | Внедрение образовательных программ, основанных на стандартах Стамбульского протокола, в учреждениях высшего медицинского образования (в рамках додипломной и последипломной подготовки медицинских специалистов) | 2026-2028 | МЗСЗН, МОН | Образовательные программы внедрены в учреждениях высшего медицинского образования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 25. | Повышение правовой грамотности населения по вопросам запрета пыток | 2026-2028 | МЮ, МВД, ГП, ВС, УПЧ, соответствующие министерства и ведомства | Проведены просветительские мероприятия |
| 26. | Проведение образовательных мероприятий по вопросам пыток и других видов жестокого, бесчеловечного или унижающего достоинство обращения для сотрудников пресс-служб правоохранительных органов |  | ГП, МВД, АКН, АГФКБК, УПЧ, ГКНБ | Проведены просветительские мероприятия |
|  | 4. ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ТОРГОВЛЕ ЛЮДЬМИ И ДРУГИМ ФОРМАМ СОВРЕМЕННОГО РАБСТВА |  |  |  |
| 27. | Проведение анализа соответствия нормативных правовых актов Республики Таджикистан обязательствам по Протоколу Международной организации труда (далее - МОТ) 2014 года к Конвенции МОТ № 29 о принудительном труде | 2026-2028 | МВД, МЮ, ГП, УПЧ, МЗСЗН | Проведен анализ и представлены конкретные предложения |

8

| 28. | Изучение вопроса признания принудительного труда в качестве отдельного состава преступления в соответствии с обязательствами по Протоколу 2014 года к Конвенции МОТ № 29 о принудительном труде. | 2026-2028 | ГП, МВД, МЮ, МТМЗН | Вопрос рассмотрен, и в случае поддержки соответствующая норма будет предусмотрена в Уголовном кодексе Республики Таджикистан |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 29. | Выделение необходимых бюджетных ресурсов для эффективного функционирования убежищ для жертв торговли людьми и других форм современного рабства | 2026-2028 | МЗСЗН, МВД, МТМЗН, МФ | Ежегодно выделяются бюджетные средства для поддержки приютов |
| 30. | Изучение вопроса создания представительство Министерства труда, миграции и занятости населения по вопросам миграции для защиты прав трудовых мигрантов в принимающих странах | 2026-2028 | МТМЗН, МИД, МВД, МЮ | Проведено исследование и представлены конкретные предложения |
| 31. | Разработка Программы поддержки и реабилитации жертв торговли людьми и других форм современного рабства | 2026-2028 | МВД, МЗСЗН, ГП, МТМЗН | Разработана и принята данная Программа |
|  | 5. ПРАВО НА СВОБОДУ И ЛИЧНУЮ НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ |  |  |  |
| 32. | Совершенствование законодательства по вопросу гарантии основных прав лиц, задержанных и содержащихся под стражей по уголовным и административным делам, военнослужащих, а также обеспечения доступа к задержанным и содержащимся под стражей лицам за нарушение правил въезда к процедурам предоставления убежища | 2026-2028 | ГП, МВД, МО, ГКНБ | Представлено конкретное предложение, и в случае его поддержки подготовлен и представлен проект соответствующего документа |

| 33. | Разработка Единого реестра, в котором в обязательном порядке указываются время и причина задержания, список лиц, осуществивших задержание, место задержания и последующей транспортировки, а также список лиц, ответственных за содержание задержанного под стражей | 2026-2028 | ГП, МЮ, ГКНБ, МВД, АКН, АГФКБК, АИТР | Разработан и введён в действие для использования Единый реестр |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 34. | Разработка инструкций и правил по вопросам эффективного реагирования и расследования фактов нарушений прав задержанных лиц и лиц, содержащихся под стражей | 2026-2028 | ГП, ГКНБ, МВД, АКН, АГФКБК | Пересмотрены инструкции и правила внесены изменения и дополнения в них |
| 35. | Проведение образовательных мероприятий по вопросам основных гарантий прав человека в процессе задержания и содержания под стражей для сотрудников правоохранительных органов и адвокатов | 2026-2028 | ГП, МВД, АКН, АГФКБК, СА | Проведены образовательные мероприятия |
| 36. | Совершенствование законодательства по вопросам осуществления судебного контроля за законностью и обоснованностью содержания под стражей, в том числе при решении вопроса о помещении в психиатрические учреждения, и обеспечения доступа к процедурам убежища для лиц, содержащихся под стражей или в местах лишения свободы за нарушения правил въезда | 2026-2028 | ГП, ВС, МВД, МЮ | Разработаны проекты нормативных правовых актов и прошли широкие обсуждения |
|  | 6. ПРАВА ЛИЦ, ЛИШЕННЫХ СВОБОДЫ |  |  |  |

10

| 37. | Совершенствование Кодекса исполнения уголовных наказаний Республики Таджикистан с учётом недопущения дискриминации осуждённых, живущих с ВИЧ, а также осуждённых - потребителей | 2026-2028 | МЮ, МЗСЗН | Внесены соответствующие изменения и дополнения в Кодекс исполнения уголовных наказаний Республики Таджикистан |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 38. | Совершенствование законодательства Республики Таджикистан в соответствие со Стандартными правилами ООН по обращению с осужденными женщинами (Бангкокские правила) | 2026-2028 | МЮ, КДЖС | Проведен анализ законодательства на предмет его соответствия Стандартным правилам ООН по обращению с осуждёнными женщинами, внесены изменения и дополнения в соответствующие нормативные правовые акты |
| 39. | Проведение образовательных мероприятий для персонала уголовно-исполнительной системы Республики Таджикистан по вопросам профилактики ВИЧ в местах лишения свободы, включая добровольное тестирование на ВИЧ и консультирование по вопросам антиретровирусной терапии, недопущения дискриминации в отношении лиц, живущих с ВИЧ, и уязвимых групп населения с учетом гендерного подхода | 2026-2028 | МЮ, МЗСЗН, УПЧ | В течение года было проведено не менее 5 учебных мероприятий |
| 40. | Проведение постоянных образовательных мероприятий по правам человека для сотрудников пенитенциарных учреждений | 2026-2028 | МЮ, УПЧ | Сотрудники исправительных учреждений регулярно проходят тренинги и семинары |

| 41. | Разработка информационных материалов по правам человека в местах лишения свободы, включая уязвимые группы, такие как дети-заключенные, женщины-заключенные, лица с инвалидностью, люди с проблемами здоровья, люди, живущие с ВИЧ и др. | 2026-2028 | МЮ, МЗСЗН, УПЧ | Разработаны информационные материалы по правам человека в местах лишения свободы и распространяются среди заключенных |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 42. | Рассмотрение вопроса об исключении из законодательства положений о дисциплинарном изоляторе в воспитательной колонии | 2026-2028 | МЮ, ГП, УПЧ | По данному вопросу были внесены конкретные предложения |
| 43. | Предусмотрение отдельного помещения (дополнительного здания) для содержания несовершеннолетних осуждённых девушек в женских исправительных учреждениях и обеспечения их обучением | 2026-2028 | МЮ, МОН, МФ, УПЧ | Предусмотрено дополнительное помещение, несовершеннолетние осужденные девушки охвачены обучением |
| 44. | Обеспечение задержанным, осужденным с ВИЧ и туберкулезом доступа к лечению ВИЧ и туберкулезу за счет средств государственного бюджета в местах лишениях свободы | 2026-2028 | МЮ, МЗСЗН, МФ | Осужденные и задержанные с ВИЧ и/или туберкулезом получают доступ к лечению ВИЧ и туберкулезу за счет средств государственного бюджета в местах лишениях свободы |
|  | 7. ДОСТУП К ПРАВОСУДИЮ И ПРАВО НА СПРАВЕДЛИВОЕ СУДЕБНОЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВО |  |  |  |
| 45. | Продолжение совершенствования законодательства по вопросам права на справедливое судебное разбирательство, включая нормы по обеспечению доступа уязвимых групп, детей, лиц с инвалидностью и женщин к правосудию | 2026-2028 | ВС, МЮ, МЗСЗН, МОН, ГП, УПЧ | Законодательство пересмотрено |

12

| 46. | Усиление работы официальных веб-сайтов судов и регулярное обновление информации об их деятельности, внедрение системы судебного электронного обращения, а также совершенствование законодательства о доступе к информации о деятельности судов с целью устранения противоречий между нормативными правовыми актами | 2026-2028 | ВС, ВЭС, КС, УПЧ | Улучшена работа веб-сайтов судов, обеспечен доступ к информации о деятельности судов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 47. | Совершенствование или изучение вопроса принятия в новой редакции Конституционного закона Республики Таджикистан «О судах Республики Таджикистан» | 2027-2028 | ВС, ВЭС, МЮ | Законодательство усовершенствовано либо, при необходимости, принято в новой редакции и приведено в соответствие с требованиями международных правовых актов |
| 48. | Пересмотр рабочих процессов в судебных разбирательствах и на этой основе совершенствование процессуальных кодексов с учетом внедрения цифровизации судебного процесса | 2026-2028 | ВС, ВЭС, КС, АИТР | Совершенствование процессуальных кодексов с учетом внедрения процессов оцифровки судебных процессов |
| 49. | Реализация дальнейших мер по обеспечению независимости судебной власти, в том числе посредством «Программы развития судебной власти», обеспечения открытого, справедливого и независимого судебного разбирательства в соответствии с международными стандартами | 2026-2028 | ВС, КС, ВЭС | Продолжено реформирование судебной системы и обеспечена независимость судебной власти |

| 50. | Усиление процесса создания специальных комнат для допроса несовершеннолетних (комнат дружбы) в судебных органах | 2026-2028 | ВС, МФ | Усилен процесс создания специальных комнат для допроса несовершеннолетних (комнат дружбы) в судебных органах |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 51. | Укрепление независимости специализированной коллегии судей | 2026-2028 | ВС | В нормативные правовые акты, касающиеся деятельности специализированной коллегии судей, внесены изменения и дополнения в целях обеспечения её независимости |
| 52. | Рассмотрение вопроса внесения изменений в Уголовный кодекс Республики Таджикистан относительно уголовной ответственности за воспрепятствование законной деятельности адвокатов и применение специальных оперативно-розыскных мер в отношении их законной деятельности | 2026-2028 | МЮ, ГП, ВС, СА | Представлены конкретные предложения |
| 53. | Совершенствование Закона Республики Таджикистан «О правовой помощи» в части доступа несовершеннолетних к правовой помощи | 2026-2028 | МЮ, СА | Внесены соответствующие изменения и дополнения |
| 54. | Обеспечение доступа уязвимых групп к бесплатной вторичной юридической помощи по гражданским, административным и уголовным делам во всех регионах | 2026-2028 | МЮ, СА | Нормы законодательства о бесплатной вторичной юридической помощи по гражданским, административным и уголовным делам реализованы и эффективно функционируют |

14

| 55. | Регулярное проведение информационных мероприятий о деятельности Центров правовой помощи для обеспечения доступа широкого круга лиц к бесплатной правовой помощи | 2026-2028 | МЮ, СА, ВС, МВД, АГФКБК, АКН, ГП, ГО | Проведены информационные мероприятия, посвящённые деятельности центров правовой помощи |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 56. | Укрепление потенциала судебных исполнителей посредством организации обучающих мероприятий, повышения квалификации и обеспечения условий работы, включая транспорт, оборудование и иные ресурсы | 2026-2028 | СИ, ВС, ВЭС, МФ | Судебные исполнители постоянно проходят обучение и курсы повышения квалификации и выделяются необходимые ресурсы для эффективной работы судебных исполнителей |
| 57. | Обеспечение дальнейшего расширения доступа к системе правовой помощи | 2026-2028 | МЮ, МФ | Количество центров правовой помощи по всей республике увеличено, различные группы граждан, включая уязвимые группы, имеют доступ к правовой помощи |
| 58. | Разработка и внедрение механизмов предоставления мобильных услуг отдельным уязвимым группам, включая жертв домашнего насилия, лиц с инвалидностью и других лиц, лишённых доступа к адвокатам или иным поставщикам правовой помощи | 2026-2028 | МЮ, СА, ГО | Разработаны и эффективно функционируют различные механизмы предоставления мобильных услуг отдельным уязвимым группам, включая жертв домашнего насилия, лиц с инвалидностью и других лиц |
| 59. | Разработка и принятие Закона Республики Таджикистан «О медиации» | 2026-2028 | МЮ, ВС, УПЧ | Закон Республики Таджикистан «О медиации» разработан и принят |
|  | 8. ПРАВО НА СВОБОДУ ВЫРАЖЕНИЯ МНЕНИЯ, АССОЦИАЦИЙ, МИРНЫХ СОБРАНИЙ И ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ |  |  |  |

| 60. | Совершенствование законодательства в сфере СМИ | 2026-2028 | МК, МЮ, КТР | Предложены конкретные предложения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 61. | Приведение Положения об аккредитации зарубежных журналистов на территории Таджикистана в соответствии с международными стандартами и законодательством Республики Таджикистан | 2026-2027 | МИД, МЮ, ГКНБ, МК, КТР | Процедура была улучшена |
| 62. | Совершенствование постановления Пленума Верховного Суда Республики Таджикистан от 23 декабря 2011 года, №7 «О практике применения судами законодательства о защите чести, достоинства и деловой репутации граждан и юридических лиц» на основе международных стандартов | 2026-2027 | ВС, ВЭС | Постановление усовершенствовано |
| 63. | Создание единой электронной системы учета средств массовой информации при Министерстве культуры Республики Таджикистан и цифровизация управления отраслью | 2026-2027 | МК, КТР, АИТР | Создана единая электронная система |
| 64. | Разработка документов стратегического планирования в сфере развития рынка СМИ | 2026-2028 | МК, КТР, МЮ, МЭРТ | Подготовлены документы отраслевого стратегического планирования по развитию медиарынка |
| 65. | Проведение анализа Закона Республики Таджикистан «О рекламе» в целях его дальнейшего совершенствования и приведения в соответствие с требованиями международных актов | 2026-2027 | МК, АНС, КТР, МЮ | Представлены конкретные предложения |

16

| 66. | Проведение образовательных мероприятий для сотрудников СМИ и блогеров по вопросам соблюдения этики общения и недопущения дискриминации в СМИ | 2026-2028 | МК, УПЧ, МВД, КТР, ГО | Проведены учебные мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 67. | Изучение вопроса совершенствования законодательства в сфере свободы объединений в соответствии с рекомендациями ООН с привлечением представителей гражданского общества и специалистов в данной сфере | 2026-2028 | МЮ, НЦЗ, УПЧ, ГКНБ | Внесены предложения по совершенствованию законодательства в данной сфере |
| 68. | Изучение вопроса совершенствования законодательства в области свободы совести и религиозных объединений в соответствии с рекомендациями соответствующих органов ООН | 2026-2028 | КРУТТО, МЮ, НЦЗ, УПЧ | Проведено исследование и представлены соответствующие предложения |
| 69. | Организация профессиональных конкурсов и международных фестивалей народного творчества, искусства и литературы в целях популяризации национальной культуры и культурного многообразия (ежегодно) | 2026-2028 | МК, МИД | Мероприятия проведены |
| 70. | Расширение международного сотрудничества в рамках конвенций ЮНЕСКО, особенно по вопросам охраны культурного наследия, культурного разнообразия и свободы творчества (ежегодно) | 2026-2028 | АОИКН, МК, МИД, КТР | Укреплено международное сотрудничество Таджикистана в сфере культуры, внедрены международные стандарты в области защиты культурных прав, повышен авторитет страны на международной арене |

| 71. | Изучение вопроса принятия Закона Республики Таджикистан «Об авторском праве и смежных правах» в новой редакции и/или его совершенствования в части регулирования использования произведений в информационно-телекоммуникационных сетях, введения исключений в интересах слепых и технологической защиты произведений в соответствии с международными обязательствами Республики Таджикистан | 2026-2028 | МК, МЮ, НЦЗ | Проведено изучение, представлены конкретные предложения по принятию или совершенствованию закона |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 72. | Приведение Закона Республики Таджикистан «Об авторском праве и смежных правах» в соответствие с требованиями Марракешского договора, установление исключений в интересах слепых и лиц с нарушениями зрения, определение уполномоченного органа и создание механизма подготовки экземпляров в доступных форматах. | 2026-2027 | МК, МЮ, НЦЗ | Положения закона приведены в соответствие с требованиями Марракешского договора, определены исключения и разработан механизм. |
| 73. | Изучение вопроса создания организации по коллективному управлению имущественными правами авторов и обязательств по Соглашению СНГ от 24 сентября 1993 года о сотрудничестве в области охраны авторских прав | 2026-2027 | МК, МФ, МЭРТ | Представлены конкретные предложения и определены дальнейшие шаги |
| 74. | Проведение просветительских и разъяснительных мероприятий в целях обеспечения права на свободу совести и убеждений, толерантности и взаимопонимания в обществе | 2026-2028 | КРУТТО, УПЧ, МИОГВ | Проведены просветительские и разъяснительные мероприятия по обеспечению права на свободу совести и убеждений, толерантности и взаимопонимания в обществе |

IB

| 75. | Регулярное проведение обучающих мероприятий по вопросам права на свободу совести и убеждений, укрепления межрелигиозного диалога для представителей религиозной сферы, органов по регулированию обрядов и церемоний и представителей религиозных объединений | 2026-2028 | КРУТТО, УПЧ, МИОГВ | Религиозные деятели, организаторы торжеств и представители религиозных объединений были охвачены тренингами и обучающими семинарами |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 76. | В рамках Программы правового просвещения и правового воспитания граждан Республики Таджикистан на 2020-2030 годы, утвержденной постановлением Правительства Республики Таджикистан от 27 ноября 2019 года, охват населения изучением законов и иных нормативных правовых актов | 2026-2028 | МЮ, НЦЗ, УПЧ, МИОГВ | Организованы и проведены просветительские мероприятия |
|  | 9. ПРАВО НА РАВЕНСТВО И ЗАПРЕТ ДИСКРИМИНАЦИИ |  |  |  |
| 77. | Усовершенствование законодательства Республики Таджикистан по вопросам равенства и запрета дискриминации (в рамках рабочей группы) | 2026-2028 | УПЧ, МЮ, ГП, КДЖС, МВД, МТМЗН | Законодательство усовершенствовано |
| 78. | Совершенствование Кодекса об административных правонарушениях, Кодекса здравоохранения и Закона Республики Таджикистан «Об оперативно-розыскной деятельности» в целях соблюдения прав лиц, живущих с ВИЧ | 2026-2028 | МЗСЗН, ГП, МЮ | Приняты соответствующие изменения законодательства Республики Таджикистан |

| 79. | Укрепление деятельности специализированных структуры по вопросам проведения государственной антидискриминационной экспертизы нормативноправовых актов и их проектов, в том числе обеспечение материально-техническими, людскими и финансовыми ресурсами, а также разработка программы подготовки специалистов в этой области | 2026-2028 | УПЧ, МФ | В аппарате Уполномоченного по правам человека создан отдел государственной антидискриминационной экспертизы нормативных правовых актов, обеспеченный достаточными материально-техническими и кадровыми ресурсами, сотрудники которого регулярно проходят обучение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 80. | Проведение образовательных мероприятий по вопросам равенства и не дискриминации среди представителей государственных органов | 2026-2028 | УПЧ, соответствую- щие министерства и ведомства | Разработаны программы обучения и повышения квалификации по вопросам равенства и не дискриминации для сотрудников государственных органов с учетом их профессиональной деятельности, проведены тренинги и семинары для представителей государственных органов по вопросам равенства и не дискриминации |

20

| 81. | Проведение широких просветительских и информационных мероприятий для населения по вопросам равенства и не дискриминации, а также по новому законодательству о запрете дискриминации | 2026-2028 | УПЧ, соответствую щие министерства и ведомства | Разработаны информационнопросветительские мероприятия по вопросам равенства и недискриминации и распространяются посредством радио и телевидения, печатных и электронных СМИ, социальных сетей, а также путем проведения встреч с населением |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 82. | Рассмотрение вопроса разработки и принятия постановления Пленума Верховного суда по вопросам рассмотрения административных, гражданских и уголовных дел, связанных с дискриминацией | 2026-2028 | ВС | Рассмотрены вопросы разработки и принятия постановления Пленума Верховного суда по вопросам рассмотрения административных, гражданских и уголовных дел, связанных с дискриминацией |
| 83. | Проведение регулярных тренингов по вопросам реагирования, рассмотрения и расследования правонарушений, связанных с дискриминацией, для сотрудников правоохранительных органов и адвокатов | 2026-2028 | УПЧ, ГП, МВД, ГКНБ, АКН, АГФКБК, СА | Проведены регулярные тренинги и семинары для сотрудников правоохранительных органов и адвокатов |
| 84. | Изучение вопроса пересмотра уголовной ответственности за заражение ВИЧ-инфекцией | 2026-2028 | ГП, МЮ, МТМЗН | По результатам изучения внесены конкретные предложения |
| 85. | Принятие порядка проведения антидискриминационной экспертизы проектов нормативных правовых актов | 2026-2027 | УПЧ,МЮ, | Порядок принята |

|  | 10. ГЕНДЕРНОЕ РАВЕНСТВО, РАСШИРЕНИЕ ПРАВ И ВОЗМОЖНОСТЕЙ ЖЕНЩИН, ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ НАСИЛИЯ В ОТНОШЕНИИ ЖЕНЩИН И НАСИЛИЯ В СЕМЬЕ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 86. | Проведение анализа и внесение предложений по совершенствованию Закона Республики Таджикистан «О государственных гарантиях равноправия мужчин и женщин и равных возможностей их реализации» (рабочая группа по гендерному равенству) | 2026-2028 | КДЖС, МЮ, УПЧ, НЦЗ соответствующие министерства и ведомства | Проведен анализ, поступили предложения |
| 87. | Изучение вопроса введения специальных временных мер (квот) в целях обеспечения фактического равенства | 2027 | КДЖС, МЮ, АГС, УПЧ, НЦЗ соответствую щие министерства и ведомства | Проведено исследование и представлены конкретные предложения |
| 88. | Совершенствование Закона Республики Таджикистан «О предупреждении насилия в семье» с целью обеспечения его надлежащего применения | 2026-2028 | МВД, КДЖС, МЮ, НЦЗ | Закон усовершенствован |
| 89. | Разработка (совершенствование) программ обучения и повышения квалификации по вопросам прав женщин и гендерного равенства для представителей государственных органов | 2026-2028 | КДЖС, УПЧ, ВС, ГП соответствую- щие министерства и ведомства | Проведен анализ существующих образовательных программ, разработаны учебные программы по вопросам прав женщин и гендерного равенства для государственных органов |

22

| 90. | Изучение вопроса предотвращения заключения брака с лицами, не достигшими брачного возраста | 2027 | КДЖС, МЮ, ВС, МОН, УПЧ | Проведено изучение, внесено конкретное предложение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 11. ПРАВО НА СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ЖИЛИЩЕ, ПРАВО ЧЕЛОВЕКА НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ И САНИТАРИЮ |  |  |  |
| 91. | Практическое внедрение механизмов сбора и обработки статистической информации о бездомных лицах с учетом правозащитного подхода | 2026-2028 | АС, МВД, ВС, ГП, МЮ, МТМЗН, УПЧ, КМР, КМС | Разработан механизм сбора и обработки статистической информации о бездомных лицах, |
| 92. | Изучение вопроса разработки и принятия постановления Пленума Верховного суда о долевом участии | 2026-2028 | ВС, ВЭС | Проведено изучение, представлены конкретные предложения |
| 93. | Изучение вопроса разработки и принятия Градостроительного кодекса Республики Таджикистан в новой редакции | 2026-2028 | КМС | Проведено изучение, представлены конкретные предложения |
| 94. | Изучение вопроса разработки и принятия Энергетического кодекса Республики Таджикистан | 2026-2028 | МЭВР, МЮ, НЦЗ | Проведено изучение, представлены конкретные предложения |
| 95. | Внесение изменений в Жилищный кодекс Республики Таджикистан по вопросам защиты права человека на жилище и развития социального жилья | 2026-2028 | КМС, МИОГВ | В Жилищный кодекс Республики Таджикистан внесены изменения |
|  | 12. ПРАВО НА НАИВЫСШИЙ ДОСТИЖИМЫЙ УРОВЕНЬ ФИЗИЧЕСКОГО И ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ |  |  |  |
| 96. | Обеспечение учреждений дородовой, родильной и детской помощи средствами индивидуальной защиты и дезинфицирующими материалами | 2026-2028 | МЗСЗН | Средства индивидуальной защиты и дезинфицирующие материалы предоставлены |

| 97. | Укрепление механизмов ухода за матерью и ребёнком посредством дородового обследования и системы раннего направления с учётом необходимости оказания психологической поддержки детям с синдромом Дауна и другими физическими особенностями | 2026-2028 | МЗСЗН | Механизмы ухода за матерью и ребёнком посредством дородового обследования и систем раннего направления были укреплены |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 98. | Разработка и принятие национальной программы развития раннего детства (РРД), объединяющей системы здравоохранения, питания, образования и социальной защиты для обеспечения всесторонней поддержки детей от рождения до поступления в школу | 2026-2028 | МЗСЗН, УПЧ | Разработана и принята единая национальная программа развития детей раннего возраста (РРД), которая объединяет системы здравоохранения, питания, образования и социальной защиты для обеспечения всесторонней поддержки детей от рождения до поступления в школу |
| 99. | Разработка Национальной рамочной программы поддержки родителей с планом действий по предоставлению услуг родительской поддержки и развитию навыков ухода за детьми | 2026-2028 | МЗСЗН | Национальная рамочная программа разработана |
| 100. | Расширение услуг раннего выявления и скрининга развития детей с инвалидностью и задержками развития | 2026-2028 | МЗСЗН | Услуги были расширены |
| 101. | Информирование населения путем проведения массовых мероприятий по профилактике заболеваний и репродуктивному здоровью с привлечением местных общественных организаций | 2026-2028 | МЗСЗН | Проведены информационные мероприятия |

| 102. | Расширение охвата и повышение качества услуг, предоставляемых беременным женщинам в целях предотвращения передачи ВИЧ от матери ребенку и ранней диагностики ВИЧ среди младенцев | 2026-2028 | МЗСЗН | Расширен охват беременных женщин, матерей и детей, повышено качество предоставляемых услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 103. | Проведение ситуационного анализа и разработка стратегического документа (программы, отраслевого плана) по психическому здоровью в Республике Таджикистан | 2026-2028 | МЗСЗН, МЮ, НЦЗ | Принят документ стратегического планирования |
| 104. | Расширение возможностей девочек и мальчиков- подростков, живущих с ВИЧ, с помощью знаний и навыков, которые помогут им принять ВИЧ-статус и реализовать свой потенциал | 2026-2028 | МЗСЗН | Возможности подростков, живущих с ВИЧ, расширены |
| 105. | Активизировать усилия по интеграции сети учреждений первичной медико-санитарной помощи, а также учреждений здравоохранения и психиатрической помощи | 2026-2028 | МЗСЗН | Деятельность учреждений в этом направлении была усилена |
| 106. | Разработка межведомственного руководства по оказанию психосоциальной помощи уязвимым семьям в чрезвычайных ситуациях | 2026-2027 | КЧСГО, МЗСЗН, МОН, МЮ, НЦЗ, УПЧ, | Инструкция разработана |
|  | 13.ПРАВО НА ОБРАЗОВАНИЕ |  |  |  |

| 107. | Принятие Кодекса об образования Республики Таджикистан в соответствие с международными стандартами права на образования и рекомендациями структур ООН, а также включение право на качественное образование в инклюзивной среде, как один из основных принципов права на образования | 2026-2028 | МОН | Кодекс об образования Республики Таджикистан принят и соответствует международным стандартам права на образования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 108. | Создание благоприятных условий для привлечения детей-сирот, беспризорных детей и детей с ограниченными возможностями в учреждения среднего профессионального образования | 2026-2028 | КТИМК, НЦТ | В учреждения начального и среднего профессионального образования были вовлечены дети-сироты, беспризорные дети и дети с ограниченными возможностями |
| 109. | В целях приведения в соответствие с международными стандартами, а также повышения качества образования на всех уровнях пересмотреть образовательные стандарты и программы и обеспечить прохождение учреждениями высшего профессионального образования международной аккредитации и рейтинга | 2026-2028 | МОН | Повышение качества образования на всех уровнях образования |
| 110. | Обеспечить доступ детей, включая детей с инвалидностью, в дошкольные учреждения, принимая во внимание различные возможности и потребности ребенка | 2026-2028 | МОН | Увеличен охват детей, включая детей с ограниченными возможностями, дошкольным образованием |
| 111. | Подготовка специалистов в высших учебных заведениях с педагогическим уклоном на языке национальных меньшинств | 2026-2028 | МОН, КТИМК | Специалисты педагогического направления готовятся на языках национальных меньшинств |

26

| 112. | Увеличение количества дополнительных занятий по государственному (таджикскому) языку для иностранных студентов и представителей национальных меньшинств, не владеющих таджикским языком | 2026-2028 | МОН, КТИМК | Для иностранных студентов и представителей национальных меньшинств, не владеющих таджикским языком, организованы дополнительные занятия по государственному языку |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 113. | Принятие мер по увеличению количества общеобразовательных учреждений | 2026-2028 | МОН, МФ, МИОГВ | Увеличено количество общеобразовательных учреждений |
| 114. | Привлечение девочек и мальчиков из отдаленных регионов страны к обучению в учреждениях начального и среднего профессионального образования и обеспечить им социальные и образовательные условия | 2026-2028 | КТИМК, МЭРТ, НЦЗ, МИОГВ | Обеспечен охват девочек из отдалённых районов учреждениями начального и среднего профессионального образования |
| 115. | Увеличение количества дошкольных образовательных учреждений | 2026-2028 | МОН, МФ, МИОГВ | Количество дошкольных образовательных учреждений увеличено |
|  | 14. ПРАВА РЕБЕНКА |  |  |  |
| 116. | Совершенствование законодательства в области опеки и попечительства | 2027-2028 | МОН, МЗСЗН, МЮ, МФ, УПЧ, НЦЗ, МИОГВ | Улучшено законодательство в области опеки и попечительства |

| 117. | Разработка единой методологии координации межведомственной деятельности по оказанию услуг по защите прав ребенка | 2027-2028 | МОН, МЗСЗН, МТМЗН, МВД, КДЖС, КДМС, КТИМК, УПЧ, | Разработана единая методика координации межведомственной деятельности по оказанию услуг по защите прав ребенка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 118. | Организация и проведение обучающих и просветительских кампаний по запрету всех форм насилия в отношении детей и позитивному воспитанию детей без насилия в сотрудничестве с общественными организациями местного уровня | 2026-2028 | МВД, МОН, КДМС, КДЖС, МЗСЗН, МИОГВ, УПЧ, | Проведены обучающие и просветительские кампании |
| 119. | Проведение непрерывного обучения по мониторингу и оценке прав ребенка для сотрудников министерств и ведомств | 2026-2028 | ИАП, МОН, УПЧ | Проведены обучающие мероприятия |
| 120. | Изучение вопроса практического внедрения института приёмной семьи (воспитателя-опекуна) | 2026-2027 | МОН, МТМЗН, УПЧ, МИОГВ | Представлены конкретные предложения |
|  | 15. ПРАВО НА ТРУД И РАВНУЮ ОПЛАТУ ТРУДА, СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СТРАХОВАНИЕ И МИГРАНТОВ |  |  |  |
| 121. | Разработка механизмов адаптации условий труда к индивидуальным потребностям молодёжи, женщин, включая лиц с инвалидностью | 2026-2028 | МТМЗН | Механизмы разработаны, утверждены и распространены среди работодателей |

28

| 122. | Изучение вопроса совершенствования законодательства в области миграции с целью приведения его в соответствие с международными стандартами | 2026-2028 | МТМЗН, МВД, МИД, ГКНБ, СА | Проведено исследование и представлены конкретные предложения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 123. | Принятие мер по защиты прав членов семей трудовых мигрантов | 2026-2028 | МТМЗН, МИОГВ | Приняты эффективные меры |
| 124. | Проведение обучения сотрудников дипломатических и консульских учреждений, в том числе по вопросам гендерных аспектов трудовой миграции | 2026-2028 | МИД, УПЧ | Проведены учебные мероприятия |
| 125. | Расширение доступа к информации об услугах дипломатических и консульских учреждений | 2026-2028 | МИД | Доступ к информации обеспечен |
| 126. | Изучение вопроса разработки эффективных механизмов реагирования и рассмотрения обращений и жалоб мигрантов и членов их семей | 2026-2028 | МИД, МЮ, УПЧ, ГО | Проведено исследование и разработаны эффективные механизмы |
|  | 16. ПРАВА ИНВАЛИДОВ |  |  |  |
| 127. | Ратификация Конвенции ООН о правах инвалидов | 2026-2027 | МЗСЗН, МИД | Конвенция ратифицирована |
|  | 17. ПРАВА БЕЖЕНЦЕВ, ЛИЦ, ИЩУЩИХ УБЕЖИЩЕ И СОКРАЩЕНИЕ И ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ БЕЗГРАЖДАНСТВА |  |  |  |
| 128. | Совершенствование Закона Республики Таджикистан «О беженцах» в соответствии с международными стандартами | 2026-2028 | МВД, МЮ, ГКНБ | Действующее законодательство усовершенствовано |
| 129. | Изучение вопроса освобождения от уголовной ответственности лиц, ищущих убежище, за незаконное пересечение государственной границы Республики Таджикистан без установленных документов и необходимого разрешения | 2026-2028 | ГП, МВД, ГКНБ | Проведено исследование и представлены конкретные предложения |

| 130. | Разработка и представление соответствующего нормативного правового акта о порядке предоставления статуса беженца в Республике Таджикистан, предусматривающего процедуры определения статуса беженца в соответствии с международными стандартами | 2026-2028 | МВД, ГКНБ, ГП | Соответствующий нормативноправовой акт о порядке предоставления статуса беженца в Республике Таджикистан разработан и внесен на рассмотрение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 131. | Изучение вопроса обеспечения права ребёнка на гражданство Республики Таджикистан с момента рождения и предотвращения безгражданства детей | 2026-2027 | МВД, МЮ | Проведено исследование и представлены обоснованные предложения |
| 132. | Изучение вопроса ратификации Конвенции о статусе апатридов 1954 года и Конвенции о сокращении безгражданства 1961 года | 2026-2027 | МВД, МИД, МЮ, ГКНБ | Проведено исследование и представлены обоснованные предложения |
| 133. | Разработка и принятие четких процедур определения статуса лиц без гражданства | 2026-2028 | МВД, ГКНБ, МИД, МЮ | Процедура принята |
| 134. | Выделение необходимых бюджетных ресурсов для эффективного функционирования убежищ для беженцев и лиц, пострадавших от других форм насилия | 2026-2028 | МВД, МФ | Ежегодно выделяются бюджетные средства для поддержки убежищ для жертв торговли людьми и других форм современного рабства |

Список аббревиатур:

ИАП - Исполнительный аппарат Президента Республики Таджикистан

МЮ - Министерство юстиции Республики Таджикистан

УПЧ - Уполномоченный по правам человека Республики Таджикистан

МИД - Министерство иностранных дел Республики Таджикистан

МОН - Министерство образования и науки Республики Таджикистан

МТМЗН - Министерство труда, миграции и занятости населения Республики Таджикистан

МВД - Министерство внутренних дел Республики Таджикистан

МК - Министерство культуры Республики Таджикистан

МЗСЗН - Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан

МО - Министерство обороны Республики Таджикистан

МФ - Министерство финансов Республики Таджикистан

МЭРТ - Министерство экономического развития и торговли Республики Таджикистан

МЭВР - Министерства энергетики и водных ресурсов Республики Таджикистан

ВС - Верховный суд Республики Таджикистан

КС - Конституционный суд Республики Таджикистан

ВЭС - Высший экономический суд Республики Таджикистан

ООН - Организация Объединённых Наций

ГП - Генеральная прокуратура Республики Таджикистан

КТР - Комитет по телевидению и радиовещанию при Правительстве Республики Таджикистан

КМРПРТ - Комитет по местному развитию при Президенте Республики Таджикистан

КДМС - Комитет по делам молодежи и спорта при Правительстве Республики Таджикистан

КТИМК - Комитет по начальному и среднему профессиональному образованию при Правительстве Республики Таджикистан

КДЖС - Комитет по делам женщин и семьи при Правительстве Республики Таджикистан

ГКНБ - Государственный комитет национальной безопасности Республики Таджикистан

КЧСГО - Комитет по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при Правительстве Республики Таджикистан

КМС - Комитет по архитектуре и строительству при Правительстве Республики Таджикистан

НК - Налоговый комитет при Правительстве Республики Таджикистан

КРУТТО - Комитет по религии, упорядочению торжеств и обрядов при Правительстве Республики Таджикистан

АС - Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан

АНСОН - Агентство по надзору в сфере образования и науки при Президенте Республики Таджикистан

АТС - Агентство государственной службы при Президенте Республики Таджикистан

АКН - Агентство по контролю за наркотиками при Президенте Республики Таджикистан

АИТР - Агентство инноваций и цифровых технологий при Президенте Республики Таджикистан

АГФКБК - Агентство по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией Республики Таджикистан

АОИКН - Агентство по охране исторического и культурного наследия при Правительстве Республики Таджикистан

СИ - Служба исполнения при Правительстве Республики Таджикистан

АнС - Антимонопольная служба Республики Таджикистан

МИОГВ - Местные органы государственной власти

НЦТ - Национальный центр тестирования при Президенте Республики Таджикистан

НЦЗ - Национальный центр законодательства при Президенте Республики Таджикистан

СА - Союз адвокатов Республики Таджикистан 00 - общественные организации ГО - гражданское общество